### Приложение № 1

### Сведения об основных результатах реализации

### муниципальных программ

Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности в муниципальном образовании «Невельский городской округ»:

Для достижения поставленных в программе целей и задач реализуются следующие подпрограммы муниципальной программы:

Подпрограмма «Развитие инвестиционного потенциала»:

Цель подпрограммы: Улучшение инвестиционного климата, стимулирование инвестиционной деятельности.

Задачи подпрограммы:

- Создание благоприятной административной среды.

- Внедрение системы финансовых механизмов стимулирования инвестиционной деятельности.

- Формирование мер налогового стимулирования инвестиционной деятельности.

- Продвижение инвестиционного потенциала муниципального образования «Невельский городской округ».

Эффективность программы оценивается на основе результативности программы с учетом оценки запланированного и фактического объема финансирования на реализацию программы.

Критерием оценки эффективности реализации Программы является степень достижения целевых индикаторов:

- Прирост инвестиций в основной капитал без учета бюджетных средств, План 2,0%, Факт 2,1%, индикатор выполнен на 105%, (1,0)

- Объем инвестиций по проектам, реализуемым при сопровождении органов местного самоуправления Невельского городского округа, План 1400,0 млн. рублей, Факт 1400,0 млн. рублей, Факт индикатор выполнен на 100%, (1,0)

-  Количество приоритетных инвестиционных проектов, включенных в Реестр приоритетных инвестиционных проектов Невельского городского округа План 10 шт,. рублей, Факт 8,0 мшт.  индикатор выполнен на 80%, (0,8)

- Количество получателей муниципальной поддержки, План 7 чел., Факт 5 чел., индикатор выполнен на 71%, в 2023 году муниципальная поддержка была оказана в консультативной форме, в связи с отсутствием бюджетных ассигнований. (0,7)

В 2023 году финансовая поддержка субъектам инвестиционной деятельности с бюджета Невельского городского округа, не предоставлялась.

На официальном сайте администрации Невельского городского округа в создан раздел «Инвестиции». В данном разделе размещаться информация об инвестиционных возможностях муниципального образования «Невельский городской округ», нормативно-правовые акты, регулирующие инвестиционную деятельность на территории Невельского городского округа.

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства»:

Цели подпрограммы:

- создание благоприятных экономических, правовых и организационных условий для развития и устойчивого функционирования малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Невельский городской округ» как фактора рыночной экономики, позволяющего повысить уровень жизнеобеспечения округа и его граждан.

Задачи подпрограммы:

- совершенствование правовых и экономических условий для развития малого и среднего бизнеса;

- сохранение существующих и создание новых рабочих мест;

- создание условий для организации собственного бизнеса, вовлечение в него молодежи, безработных граждан и социально незащищенных групп населения;

- развитие системы взаимодействия органов власти и субъектов малого и среднего предпринимательства.

По состоянию на 01.01.2024г. в муниципальном образовании действуют 113 юридических лиц, что составляет 98,3% к аналогичному периоду прошлого года и 405 индивидуальных предпринимателя. 2,588 млрд, что с аналогичным периодом прошлого года составило 110%. Численность работников в малом бизнесе на 1 января 2024 года составила 2579 тыс. чел., что с аналогичным периодом прошлого года составило 98,5%.

В целях выполнения мероприятий подпрограммы заключено Соглашение с министерством экономического развития Сахалинской области:

- Соглашение о предоставлении субсидии бюджету муниципального образования Сахалинской области из областного бюджета от 16.01.2023 № 5, дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии бюджету муниципального образования Сахалинской области из областного бюджета от 16.01.2023 № 5 от 03.11.2023 № 1.

На постоянной основе проводится анализ действующей нормативной правовой базы, регулирующей деятельность малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Невельский городской округ».

В соответствии с  Федеральным  законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» отдел экономического развития ведет реестры субъектов малого и среднего предпринимательства-получателей поддержки. Данное мероприятие направлено на повышение доступности информации и прозрачности оказываемой органами местного самоуправления муниципального образования «Невельский городской округ»  муниципальной поддержки.

На официальном сайте администрации Невельского городского округа создан раздел «Малый бизнес». В данном разделе размещаться информация о проведении конкурсных отборов субъектов малого бизнеса, реестры получателей поддержки, перечень муниципального имущества для субъектов малого бизнеса,  нормативно-правовые акты, регулирующие поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Невельский городской округ».

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» на регулярной основе осуществлялась информационно-консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, в 2023 году по вопросам, связанным с предоставлением финансовой поддержки в Невельском районе поддержка оказана 105 субъектам.

За 2023 год 40 субъектам МСП и 8 физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» была предоставлена финансовая поддержка в размере 23 290,20 тыс. рублей, в том числе 22 591,00 тыс. руб., поступивших в местный бюджет из областного бюджета и 699,20 тыс. руб. из местного бюджета.

Финансовая поддержка оказывалась на конкурсной основе по 10 направлениям:

-	379,300 тыс. рублей на возмещение затрат физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» - 8 субъектов;

-	7 012,729 тыс. рублей на возмещение затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) и первого взноса при заключении договора лизинга - 3 субъекта;

-	1 961,00 тыс. рублей на возмещение затрат на открытие собственного дела начинающим субъектам МП - 4 субъекта;

-      8 702,700 тыс. рублей на возмещение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат, связанных с приобретением оборудования - 16 субъектов;

- 2 573,835 тыс. рублей на возмещение затрат, связанных с осуществлением деятельности социально ориентированных объектов розничной торговли продовольственными товарами (социальный магазин), лекарственными средствами (социальная аптека) и объектов бытового обслуживания населения (социальная парикмахерская, социальная баня) – 6 субъектов;

- 1 000,00 тыс. рублей на возмещение затрат на капитальный ремонт фасадов зданий в муниципальном образовании "Невельский городской округ" - 1 субъект;

- 1 240,359 тыс. рублей на возмещение затрат, связанных с прохождением процедур подтверждения соответствия или получения аттестата аккредитации, лицензий, деклараций, сертификатов, регистрационных удостоверений в уполномоченных органах на соответствие продукции, товаров, оборудования и услуг требованиям законодательства Российской Федерации, а также с получением сертификатов, регистрационных удостоверений по системе менеджмента качества в соответствии с международными стандартами – 6 субъектов;

- 56,400 тыс. рублей на возмещение затрат на оплату образовательных услуг по переподготовке и повышению квалификации сотрудников, а также повышению предпринимательской грамотности и компетентности руководителей малых и средних предприятий – 3 субъекта;

- 363,876 тыс. рублей на возмещение затрат на осуществление деятельности по предоставлению услуг дополнительного образования детей – 1 субъект.

В результате реализации мероприятий подпрограммы Субъектами бизнеса, получившими финансовую поддержку в 2023 году создано 46 новых рабочих мест, сохранено 408 рабочих мест.

В подпрограмме принято к исполнению 7 индикаторов достижения цели. Фактическое исполнение индикаторов к плановому значению следующее:

- количество субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, на 10 тыс. человек населения (в ед.), фактическое исполнение 677,1 при плане 505,3. Показатель составил 134% к плановому показателю 2023 года;

- доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых на малых и средних предприятиях и у индивидуальных предпринимателей (в %), в общей численности занятого населения Невельского района, фактическое исполнение 40,77 при плане 36. Показатель составил 113,2 % к плановому показателю 2023 года;

- оборот малых и средних предприятий (в млрд. руб.), фактическое исполнение 2,588 при плане 2300. Показатель составил 112,5% к плановому показателю 2023 года;

- объем налоговых поступлений в местный бюджет от субъектов предпринимательства, применяющих упрощенную систему налогообложения (в тыс. руб.), фактическое исполнение 103 656,00 при плане 64 000,00. Показатель составил 162,0% к плановому показателю 2023 года;

- количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана поддержка в рамках муниципальной программы по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства (в ед.), фактическое исполнение 48 при плане 37. Показатель составил 129,7 % к плановому показателю 2023 года;

- количество созданных рабочих мест в рамках муниципальной программы по поддержке и развитию субъектов малого и среднего предпринимательства (в ед.), фактическое исполнение 46 при плане 23. Показатель составил 200% к плановому показателю 2023 года;

- количество сохраненных рабочих мест в рамках муниципальной программы по поддержке и развитию субъектов малого и среднего предпринимательства (в ед.), фактическое исполнение 408 при плане 256. Показатель составил 159,4 % к плановому показателю 2023 года.

Все 7 индикаторов подпрограммы достигли своего планового значения.

Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции»:

Цели подпрограммы:

-обеспечение населения доступными качественными продуктами питания местных сельскохозяйственных товаропроизводителей;

-повышение конкурентоспособности сельскохозяйственных товаропроизводителей на основе финансовой устойчивости и модернизации сельского хозяйства, а также на основе ускоренного развития приоритетных подотраслей сельского хозяйства, прежде всего растениеводства и животноводства;

-сохранение и воспроизводство используемых в сельскохозяйственном производстве земельных и других природных ресурсов.

Задачи подпрограммы:

-улучшение общих условий функционирования сельского хозяйства;

-обеспечение ускоренного развития приоритетных подотраслей сельского хозяйства;

-повышение финансовой устойчивости сельского хозяйства;

-обеспечение роста доходов, занятости населения в сфере производства    сельскохозяйственной продукции;

-стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции;

-повышение эффективности регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;

- поддержка малых форм хозяйствования;

-создание условий для сохранения и восстановления плодородия почв, стимулирование эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения;

-предоставление консультационной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям.

На территории муниципального образования «Невельский городской округ» в 2023 году осуществляли деятельность три сельскохозяйственных предприятия ООО «Эхо» (основной вид деятельности разведение лошадей), ООО «Деметра» (основной вид деятельности животноводство) и ООО «Невельский Агроснаб» (основной вид деятельности – растениеводство), а также 9 крестьянских (фермерских) хозяйств, 495 личных подсобных хозяйств. Занятость в личных подсобных хозяйствах составила  956  человек.

В целях выполнения мероприятий подпрограммы заключены Соглашения с министерством сельского хозяйства и торговли Сахалинской области:

-  Соглашение о предоставлении субсидии бюджету муниципального образования Сахалинской области на развитие агропромышленного комплекса из областного бюджета от 30.01.2023  № 01/2023;

-Соглашение о Сотрудничестве на 2023 год от 15.05.2023 № 14.

В целях развития сельского хозяйства из средств областного и местного бюджетов на поддержку животноводства в ЛПХ в 2023 году предусмотрено 5517,2 тыс. рублей. Поддержка оказывается гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на содержание коров и северных оленей, и на возмещение затрат, связанных с поставкой в централизованном порядке для ЛПХ  комбикормов для сельскохозяйственных животных и птицы, а также фуражного  зерна для птицы.

В 2023 году ЛПХ Невельского района поставлено 194,25 тонн льготного комбикорма. Средняя отпускная цена 1 кг комбикормов и фуражного зерна  составила 11,25 рублей.

В 2023 году двенадцать   личных подсобных хозяйств получили финансовую поддержку в размере 1827,1 тыс. рублей на содержание 75 голов коров (в первом полугодии на содержание 76 голов коров, во втором полугодии на содержание 75 голов коров), в т. ч. из средств областного бюджета 1748,8  тыс. рублей и из средств местного бюджета 54,1 тыс. рублей (24 200 рублей на 1 голову коров в год).

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы - рост основных показателей к 2026 г.:

- валовый сбор картофеля до 744 тн;

- валовый сбор овощей с открытого и закрытого грунта до 1310 тн;

- производство скота и птицы на убой в живом весе в хозяйствах всех категорий до 63 тн;

- производство молока в хозяйствах всех категорий до 690  тн;

- производство яиц в хозяйствах всех категорий до 760 тыс.штук;

- поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий до 376 гол.;

-поголовье птицы в хозяйствах всех категорий до 6600 гол.

В программе принято к исполнению 7 индикаторов достижения цели. Фактическое исполнение индикаторов к плановому значению следующее:

По оперативным статистическим данным в хозяйствах всех категорий  собрано 583,5 тн картофеля.  Показатель выполнен на 111,2 %. В том числе в КФХ собрано 179,1 тн картофеля; в ООО «Невельский Агроснаб» собрано 110 тн картофеля.  ЛПХ в 2023 году по оперативным данным собрано 294,4 тн картофеля.

В 2023 году  по оперативным статистическим данным в хозяйствах всех категорий собрано овощей закрытого и открытого грунта в объеме 1310,5 тн.  Показатель выполнен на 100,4 %. Крестьянскими (фермерскими) хозяйствами собрано 92,5 тн овощей открытого грунта с площади 4,5 га.

В 2023 году по овощам закрытого грунта показатели по валовому производству в ООО «Невельский АгроСнаб»  выполнены на 100 %. При плане 1101 тн собрано 1101,3 тн томатов   с площади 3 га.

В 2023 году  по оперативным статистическим данным в хозяйствах всех категорий производство скота и птицы на убой в живом весе составило 81,08 тн, в том числе в  крестьянских (фермерских) хозяйствах 24,93 тн; в ООО    «Эхо» 12,65 тн; в личных подсобных хозяйствах 43,5 тн. Показатель выполнен на 139,8 %.

В 2023 году  по оперативным статистическим данным в хозяйствах всех категорий производство молока составило 858 тн, в том числе  в крестьянских (фермерских) хозяйствах 521 тн; в личных подсобных хозяйствах 337 тн. Показатель выполнен на 132%.

В 2023 году по оперативным статистическим данным в личных подсобных хозяйствах производство яиц составило 790 тыс. штук. Производство яиц в крестьянских (фермерских) хозяйствах отсутствует. Показатель выполнен на 108,2 %.

По состоянию на 01.01.2024  поголовье КРС во всех категориях хозяйств составило 352 голов, в том числе в  крестьянских (фермерских) хозяйствах 211 голов, в  личных подсобных хозяйствах 141 голов. Показатель выполнен на 102,3 %.

По состоянию на 01.01.2024 поголовье птицы в личных подсобных хозяйствах  составило 7214 голов. Показатель выполнен на 109,6 %. Поголовье птицы в КФХ отсутствует.

Из 7 индикаторов программы 7 достигли своего планового значения или перевыполнены.

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий»:

Цель подпрограммы:

Повышение уровня и качества жизни населения, проживающего в сельской местности.

Задачи подпрограммы:

- Формирование позитивного отношения к сельскому образу жизни.

- Диверсификация сельской экономики.

- Удовлетворение потребностей   сельского населения, в том  числе  молодых  семей,  и   молодых  специалистов,  в   благоустроенном  жилье.

- Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры.

Мероприятия подпрограммы:

- Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов - строительство (приобретение) жилья в сельской местности для улучшения жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности;

- Развитие сети плоских спортивных сооружений в сельской местности – создание материально-технической базы для проведения  физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий;

- Развитие электрических сетей в сельской местности - осуществление реконструкции электрических сетей в сельских населенных пунктах. Обеспечение надежности электроснабжения;

- Развитие водоснабжения в сельской местности - строительство и реконструкция систем водоснабжения и водоотведения.

В 2023 году данная подпрограмма не реализовалась в связи с отсутствием бюджетных ассигнований.

Подпрограмма «Поддержка садоводческих и огороднических некоммерческих объединений граждан, расположенных на территории муниципального образования «Невельский городской округ»:

Цели подпрограммы:

- создание комфортных условий для ведения садоводства, эффективного развития садоводческих и огороднических некоммерческих объединений граждан на территории муниципального образования;

- устойчивое развитие их территорий, инженерной и дорожной инфраструктуры.

Задачи подпрограммы:

-создание условий функционирования садоводческих и  огороднических некоммерческих объединений граждан на территории муниципального образования «Невельский городской округ»;

-развитие инфраструктуры, восстановление и содержание инженерных объектов, благоустройство СНТ на территории муниципального образования «Невельский городской округ»;

-стимулирование повышения эффективности функционирования СНТ на территории муниципального образования «Невельский городской округ».

В подпрограмме принято к исполнению два целевых индикатора:

-количество садоводческих и огороднических некоммерческих объединений граждан, получивших поддержку;

- сохранение или увеличение площади земельных участков, входящих в состав СНТ.

В 2023 году из средств областного бюджета предоставлена субсидия СНТ «Сахалинец» и СНТ «Рыбак-2» в размере 300,00 тыс. рублей. Показатель выполнен на 200 %. Площадь земельных участков, входящих в состав СНТ составила 160 га. Показатель выполнен на 100 %.

Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий»:

Целью подпрограммы является повышение качества жизни сельского населения.

Для достижения цели подпрограммы необходимо решение следующих задач:

1) Удовлетворение потребностей сельского населения в благоустроенном жилье;

2) Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности - обеспечение объектами социальной и инженерной инфраструктуры.

В 2023 году в рамках данной подпрограммы реализовались два проекта:

- «Благоустройство общественной территории по ул. Шахтовой, 18, в с. Горнозаводск»;

- «Капитальный ремонт нежилых помещений (библиотека) по адресу: с. Горнозаводск, ул. Советская, 31а».

Показатель выполнен на 100%.

Подпрограмма «Развитие торговли в муниципальном образовании «Невельский городской округ»:

Целью подпрограммы является создание условий для наиболее полного удовлетворения потребности населения в качественных  и безопасных товарах и услугах по доступным ценам.

Задачи подпрограммы:

- содействие продвижению продукции сахалинских товаропроизводителей, в том числе путем открытия нестационарных павильонов;

- развитие развозной торговли в отдаленных сельских районах;

- обеспечение населения качественной, безопасной и доступной продукцией в рамках региональных проектов Сахалинской области;

- создание благоприятных условий для развития всех форм торговли, в том числе ярмарочного формата;

- развитие социально ориентированной системы торгового обслуживания, обеспечивающей ценовую доступность продовольственных товаров для всех социальных групп населения.

По состоянию на 01.01.2024г. в сфере потребительских услуг на территории Невельского района осуществляют свою деятельность 196 хозяйствующих субъекта, из них 36 субъекта имеют статус юридического лица, 160 индивидуальных предпринимателя.

Торговая деятельность Невельского района представлена магазинами, павильонами, киосками, торговыми центрами. Так, на начало текущего года на территории муниципального образования 86 торговых объектов, (из них 24 в сельской местности), 18 павильонов (продовольственных и промышленных), 3 киоска, 13 торговых центров (5 из которых являются промышленными).

Критерием оценки эффективности реализации подпрограммы является степень достижения целевых индикаторов. Для оценки эффективности реализации мероприятий используются следующие показатели:

- Оборот розничной торговли: план – 3 200,0 млн.руб, факт – 3 863,9 млн.руб,  показатель выполнен на – 120%.

- Количество организованных фирменных розничных торговых точек по продаже продукции региональных сельхозпроизводителей: план – 9, факт – 11, показатель выполнен на 122%.

- Количество специализированных объектов мобильной торговли по типу автолавка, прицеп: план – 5, факт – 6, показатель выполнен на 120%.

- Количество участников ярмарочных мероприятий: план – 79, факт – 95, показатель выполнен на 120%.

- Удельный вес розничного товарооборота на рынках и ярмарках в общем количестве товарооборота: план – 3,3, факт – 4.29, показатель выполнен на 130%.

- Количество проведенных муниципальных штабов: план – 4, факт – 4, показатель выполнен на 100%.

- Количество магазинов со статусом «социальный» на территории Невельского городского округа:  план – 11,  факт – 11, показатель перевыполнен на 100%.

- Количество проведенных мониторингов оптовых и отпускных цен: план – 12,  факт - 12, показатель выполнен на 100%

- Количество нестационарных торговых объектов продаже печатной продукции: план – 1, факт – 2. Показатель выполнен на 200%.

- Количество нестационарных торговых объектов продаже продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции: план – 22,  факт – 35, показатель выполнен на 145,8 %.

- Проведение ежегодного конкурса «Новогодние огни»/ «Цветущий город»: план – 1,  факт – 1,  показатель выполнен на 100%.

Из 11 показателей программы 11 достигли своего планового значения и перевыполнены.

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования ресурсного обеспечения программы составляет – 100%.

Степень достижения целей плановых значений индикаторов составляет – 1,1

Коэффициент относительной результативности программы – 1,1

По шкале результативности коэффициент результативности 1,1 соответственно, эффективность реализации муниципальной программы «Стимулирование экономической активности в муниципальном образовании «Невельский городской округ» в 2023 году оценивается как высокая.