Приложение 2

Сведения о достижении значений индикаторов (показателей) муниципальных программ Невельского городского округа за 2023 год.

- Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании «Невельский городской округ»

| № | Наименование индикатора (показателя) | Единица измерения | Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы, подпрограммы |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | Отчетный год |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 1. | Удельный вес численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями (с учетом федеральных государственных образовательных стандартов), в общей численности обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 100 | 100 | 100 | В 2023/2024 учебном году приступили к обучению: по стандартам НОО - 798 чел., ООО – 894 чел., СОО – 161 чел. Общий охват – 1853 чел., что составляет 100% |
| 2. | Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 2 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) | % | 100 | 100 | 100 | Количество детей, получающих дошкольное образование в текущем году (754 воспитанника), численность детей в возрасте от 2 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольное образование - 0 воспитанников (от потребности). |
| 3. | Удельный вес численности детей и подростков в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в учреждениях различной организационно-правовой формы и форм собственности, обучающихся по программам дополнительного образования детей, в общей численности детей и подростков в возрасте 5-18 лет, обучающихся в образовательных учреждениях | % | 91,8 | 65 | 98,8 | Дополнительным образованием охвачены 2380 чел. из 2409 чел. в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории Невельского городского округа (в навигаторе – 1981 чел., из них в ОУ - 1605 чел., МБУ «Спортивная школа» (376 чел.) и с учетом МБОУ ДО «ДШИ» г. Невельска (399 чел.)). |
| 4. | Доля педагогических и руководящих работников учреждений образования, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических и руководящих работников учреждений образования | % | 93,6 | 93 | 95,1 | 270 (работники, прошедшие КПК и проф. переподготовку) делим на 284 (общая численность педагогических и руководящих работников) и умножаем на 100%. 270:284*100=95,1% |
| 5. | Общий охват учащихся питанием, включая все виды обслуживания | % | 99,0 | 99,0 | 99,9 | Питанием охвачено 1851 чел., включая буфет. 1851:1853*100 = 99,9% |
| 6. | Доля детей и подростков, охваченных всеми формами отдыха, оздоровления и занятости | % | 99,0 | 99,0 | 99,2 | Всеми формами отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних охвачено 1747 чел. от общего числа школьников (1761 чел.) 1747:1761*100 = 99,2% |
| 7. | Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, обустроенных соответствующими объектами безопасности, в общей численности муниципальных дошкольных образовательных учреждений | Ед. | 100 | 100 | 100 | Все дошкольные образовательные учреждения района обустроены на 100% согласно требованиям антитеррористического законодательства. |
| 8. | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, обустроенных соответствующими объектами безопасности, в общей численности общеобразовательных учреждений | Ед. | 100 | 100 | 100 | Все общеобразовательные учреждения района обустроены на 100% согласно требованиям антитеррористического законодательства. |
| 9. | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 82,81 | 82,81 | 82,81 | Указанный индикатор рассчитан на основании п. 1.2.13. Методических рекомендаций. Показатели: - Q3 = 50% - число учреждений, имеющий актовый (лекционный) зал (МБОУ «СОШ № 3» г. Невельска и МБОУ «СОШ с. Горнозаводска»); - Q13 = 0% - число учреждений, реализующих образовательные программы с использованием дистанционных технологий; - Q16 = 25% - число учреждений, имеющих пожарные краны (МБОУ «СОШ с. Шебунино); - Q17 = 50% - число учреждений, в которых созданы условия для беспрепятственного доступа инвалидов (МБОУ «СОШ № 3 г. Невельска – заявлена как базовая и МБОУ «СОШ с. Горнозаводска); - Остальные показатели с Q2 по Q15 равны 100%. Суммарное значение показателей равно 1325%, количество показателей – 16. Интегральный показатель равен I=1325/16=82,81%. |
| 10. | Уровень укомплектованности учреждений образования Невельского района педагогическими кадрами | % | 81,7 | 81,9 | 84,2 | 306 (педагогические работники с совместителями) делим на 363,28 (общая штатная численность) и умножаем на 100%. |
| 11. | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 11,7 | 12,8 | 10 | В МБОУ «СОШ №2» г. Невельска во 2 смену обучаются 186 чел. 186:1853*100 = 10% |
| Подпрограмма №1 «Повышение качества и доступности дошкольного образования» |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Охват детей дошкольными образовательными организациями (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, посещающих дошкольные образовательные организации, к общей численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет) | % | 27,5 | 25,5 | 28,9 | Численность детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, посещающих дошкольные образовательные организации 127 воспитанников, к общей численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, 439 детей. 127/439*100 = 28,9 % |
| 13. | Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях (количество мест на 1000 детей) | мест на 1000 детей | 776,9 | 720,8 | 826,1 | В соответствии с СанПиНом обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях (количество мест на 1000 детей) определяется исходя из расчета площади групповой (игровой) комнаты. В 2023 году показатель рассчитывается: отношение количества мест по СанПиН (974 места) к общему количеству детей по данным ГБУЗ «Невельская ЦРБ» (1179). 974/1179*1000 = 826,1 |
| 14. | Количество муниципальных дошкольных образовательных организаций, в которых проведён капитальный ремонт | ед. | 1 | 1 | 1 | Капитальный ремонт в 2023 году проведен в МБДОУ «Детский сад№ 5 «Солнышко» г. Невельска |
| 15. | Количество муниципальных дошкольных образовательных организаций, в которых проведены работы по благоустройству территории | ед. | 0 | 1 | 1 | В 2023 году работы по благоустройству территорий проводилось в МБДОУ «Детский сад №16 «Малышка» г. Невельска |
| Подпрограмма №2 «Повышение доступности и качества общего образования, в том числе в сельской местности» |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10% школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10% школ с худшими результатами ЕГЭ | разы | 1,2 | 1,2 | 1,2 | Наивысший средний бал: р/я – 71,1 (СОШ с. Горнозаводска), мат- 61,1 (СОШ с. Горнозаводска). Наименьший средний бал: р/я – 59,8 (СОШ №3 г. Невельска, мат – 46,4 (СОШ №2 г. Невельска). В 2023 году показатель составил: 132,2/106,2=1,2 |
| 17. | Удельный вес педагогических и руководящих работников с высшим образованием в общей численности педагогических и руководящих работников учреждений образования | % | 62,6 | 62 | 63,4 | 194 (педагоги и руководящие работники с высшим образованием) делим на 306 (педагоги и руководящие работники с совместителями) и умножаем на 100% 194/306*100=63,4% |
| 18. | Доля обучающихся, осваивающих образовательную программу начального общего образования в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих соответствующие образовательные программы, в рацион питания которых включено молоко, в общей численности обучающихся, осваивающих образовательную программу начального общего образования в муниципальных образовательных учреждениях (%) | % | 100 | 100 | 100 | Количество обучающихся, осваивающих образовательную программу начального общего образования – 798 чел., из них получающих молоко 798 чел. |
| 19. | Количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проведён капитальный ремонт | ед. | 0 | 0 | 0 | В 2023 году капитальный ремонт в общеобразовательных учреждениях не проводился |
| 20. | Количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проведены работы по благоустройству территории | ед. | - | - | - | Работ по благоустройству территорий общеобразовательных организаций района в 2023 году не было запланировано. |
| Подпрограмма №3 «Развитие системы воспитания, дополнительного образования и социальной защиты детей» |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств | % | 100 | 100 | 100 | 100% детей в возрасте от 5 до 18 лет получают дополнительное образование с использованием сертификата |
| 22. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам за счет социального сертификата на получение муниципальной услуги в социальной сфере | % | 16,1 | 20 | 22,7 | На базе МБОУ «ЦДТ» г. Невельска 547 чел. обучались по сертифицированным программам 547/2409*100=22,7% |
| 23. | Доля обучающихся, участников олимпиад и конкурсов различного уровня, в общей численности обучающихся | % | 78,6 | 78,6 | 78,7 | 1458 обучающихся приняли участие в олимпиадах и конкурсах различного уровня 1458/1853*100=78,7% |
| 24. | Удельный вес численности обучающихся 6-11 классов, охваченных мероприятиями профессиональной ориентации, в общей их численности | % | 19,6 | 19,7 | 20,2 | Мероприятиями профессиональной ориентацией охвачено 182 обучающихся. 182/898*100=20,2% |
| 25. | Доля детей и подростков, охваченных формами отдыха, оздоровления и занятости (с питанием) на территории района | % | 47,5 | 45 | 50,2 | формами отдыха, оздоровления и занятости (с питанием) на территории района охвачено 884 чел. 884/1761*100=50,2% |
| 26 | Доля детей и подростков, охваченных мероприятиями, формирующих уважительное отношение ко всем национальностям, этносам и религиям | % | - | 100 | 100 | 100% обучающихся охваченны мероприятиями, формирующих уважительное отношение ко всем национальностям, этносам и религиям |

- Муниципальная программа «Социальная поддержка населения муниципального образования «Невельский городской округ»

| № | Наименование индикатора (показателя) | Единица измерения | Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы, подпрограммы |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному (2022) | Отчетный год 2023 |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1. | % льготных категорий граждан, которым оказана адресная социальная поддержка от общего количества заявлений от граждан, обратившихся за социальной поддержкой (ежегодно), в соответствии с пп 1.1 П. 1 мероприятий Программы | % | 100 | 100 | 100 | Показатель исполнен |
| 2. | % участников великой отечественной войны, которым оказана адресная социальная поддержка от общего количества заявлений от участников великой отечественной войны (ежегодно), в соответствии с пп 1.2 П. 1 мероприятий Программы | % | 100 | 100 | 100 | Показатель исполнен |
| 3. | % пенсионеров, которым оказана адресная социальная помощь (или вручены подарки), от общего числа граждан, отмечающих юбилейные даты в текущем году, проживающих на территории Невельского городского округа (ежегодно) в соответствии с пп 1.3 П. 1 мероприятий Программы | % | 100 | 100 | 100 | Показатель исполнен |
| 4. | Количество граждан льготных категорий принявших участие в культурно-массовых и спортивных мероприятиях (ежегодно) в соответствии с пп 1.4 П. 1 мероприятий Программы | человек | 350 | 400 | 2315 | Показатель исполнен |
| 5. | Количество некоммерческих организаций, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, общественных организаций инвалидов, ветеранов и детей войны, которым была выделена субсидия на осуществление уставной деятельности (ежегодно) в соответствии с пп 1.5 П. 1 мероприятий Программы | организаций | 3 | 3 | 3 | Показатель исполнен |
| 6. | % Выплат дополнительного ежемесячного материального обеспечения лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин Невельского городского округа» от количества поступивших заявлений, своевременность и полнота (ежегодно) в соответствии П. 1.6 мероприятий Программы | % | 100 | 100 | 100 | Показатель исполнен |
| 7. | % выплат ежемесячной денежной выплаты работникам в сфере образования и культуры от количества поступивших заявлений (ежегодно) в соответствии с П. 2 мероприятий Программы | % | 100 | 100 | 100 | Показатель исполнен |
| 8. | % выплат ежемесячной денежной выплаты работникам в сфере образования от количества поступивших заявлений (ежегодно) в соответствии с П. 3 мероприятий Программы. | % | 100 | 100 | 100 | Показатель исполнен |
|  | % выплат ежемесячной денежной выплаты работникам в сфере культуры и спорта от количества поступивших заявлений (ежегодно) в соответствии с П. 4 мероприятий Программы | % | 100 | 100 | 100 | Показатель исполнен |

- Муниципальная программа «Обеспечение населения муниципального образования «Невельский городской округ» качественным жильем»

| № | Наименование индикатора(показателя) | Единица измерения | Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы, подпрограммы |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 год | 2023 год |  |  |  |  |
|  |  |  |  | план |  | факт |  |  |
| Муниципальная программа «Обеспечение населения МО «Невельский городской округ» качественным жильем» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Стимулирование жилищного строительства» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Годовой объем сноса ветхого и аварийного жилья, неиспользуемых и бесхозяйных объектов производственного и непроизводственного назначения | тысяча квадратных метров | 13 | 1,6 |  | 2,6 |  |  |
| 2. | Количество земельных участков, обустроенных инженерной и транспортной инфраструктурой, предназначенных для бесплатного представления семьям, имеющим трех и более детей (комплексное обустройство земельных участков) | единиц | - | 6 |  | 10 |  |  |
| 3. | Подготовка проектов планировки и проектов межевания территории | единиц | 1 | - |  | - |  |  |
| 4 | Выполнение инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории | единиц | - | 1 |  | 1 |  |  |
| 5 | Проведение научно-исследовательской работы по детерминированию гидрометеорологических и гидрогеологических процессов и явлений, обуславливающих формирование речного стока и водного баланса на водосборах рек бассейна Татарского пролива для моделирования участков, подвергающихся затоплению и подтоплению с учетом антропогенной нагрузки на физико-географические особенности территории населенных пунктов МО «НГО» | единиц | - | - |  | - |  |  |
| 6 | Количество молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения | единиц | 4 | 1 |  | 1 |  |  |
| 7 | Количество участников мероприятия «Предоставление социальных выплат молодым семьям – участникам программы «Дальневосточная ипотека» | единиц | - | - |  | - |  |  |
| Подпрограмма 2 «Повышение сейсмоустойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Размер предотвращенного ущерба от возможного разрушения жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в результате землетрясений | Млрд. рублей | - |  | - |  | - |  |
| Подпрограмма 3 «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, признанном таковым после 01.01.2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда | тыс. кв. м. | 2,2 |  | 2,85 |  | 3,61 |  |
| 8. | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда | тыс. человек | 0,095 |  | 0,126 |  | 0,179 |  |
| Обеспечение прав граждан- собственников жилых помещений, расположенных в аварийном жилищном фонде, признанном таковым после 01.01.2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда | тыс. кв. м. | 0,3 |  | 0,3 |  | 0,39 |  |
| 10. | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда | тыс. человек | 0,012 |  | 0,011 |  | 0,014 |  |
| 11. | Количество отремонтированных квартир, предназначенных для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанном таковым после 01.01.2012 | единиц | - |  | - |  | - |  |

- Муниципальная программа «Обеспечение населения в муниципальном образовании качественными услугами жилищно - коммунального хозяйства»

| № | Наименование индикатора (показателя) | Единица измерения | Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы, подпрограммы |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 год | 2023 |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| Муниципальная программа " Муниципальная программа «Обеспечение населения муниципального образования «Невельский городской округ» качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства» |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 " Развитие жилищно-коммунального хозяйства" |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов, построенных до 2000 года, начиная с 2013 года, нарастающим итогом | % | 75,7 | 75,7 | 75,7 |  |
| 2 | Количество аварий на инженерных сетях | Ед. | 0 | 0 | 1 |  |
| 3 | Доля воды, пропущенной через очистные сооружения, в общем количестве воды, поданной в сеть | % | 29 | 28,7 | 28,4 |  |
| 4 | Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | % | 100 | 99,9 | 100 |  |
| 5 | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | % | 21,6 | 20,2 | 20,9 |  |
| 5.1. | Уровень износа коммунальной инфраструктуры на сетях водоснабжения | % | 8,3 | 7,7 | 7,6 |  |
| 5.2. | Уровень износа коммунальной инфраструктуры на сетях водоотведения | % | 28,7 | 25,7 | 27,1 |  |
| 5.3. | Уровень износа коммунальной инфраструктуры на сетях теплоснабжения | % | 10,9 | 9,0 | 10,2 |  |
| 5.4. | Уровень износа коммунальной инфраструктуры на сетях электроснабжения | % | 38,3 | 38,5 | 38,6 |  |
| 6. | Количество отремонтированных и реконструированных объектов электроснабжения |  |  |  |  |  |
| 6.1. | ЛЭП 0,4-35 кВ | км | 0 | 2,7 | 2,7 |  |
| 6.2. | ТП, ПС, РП 6-35 кВ | шт. | 0 | 0 | 0 |  |
| 7. | Доля убыточных предприятий жилищно-коммунального хозяйства | % | 42,8 | 0 | 0 |  |
| 8. | Количество отловленных безнадзорных животных | шт. | 144 | 140 | 157 |  |
| 9. | Улучшение качества предоставляемых услуг предприятиями жилищно-коммунального хозяйства | % | 6,5 | 7,0 | 7,0 |  |
| 10. | Строительство системы приема, хранения и регазификации (СПХР сжиженного природного газа (СПГ) | ед. | 0 | 0 | 0 |  |
| 11. | Приобретение контейнеров | ед. | 108 | 0 | 0 |  |
| 12. | Количество посещений бани | Ед. | 0 | 10000 | 9888 | Плановый показатель был рассчитан с учетом предоставления документов на субсидию по возмещению затрат ИП Бичан. В 2023 ИП Бичан документы представлены не были, в связи с чем фактический показатель определен с учетом поступивших документов от МУП «НКС» |
| 13. | Количество заменённых ламп (светильников) | Ед. | 0 | 400 | 400 |  |

- Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности и незаконному обороту наркотиков в муниципальном образовании «Невельский городской округ»

| № | Наименование индикатора (показателя) |  | Единица измерения | Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы, подпрограммы |  |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | год, предшествующий отчетному | Отчетный год |  |  |  |
|  |  |  |  |  | план |  | факт |  |
| Подпрограмма № 1 «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании «Невельский городской округ» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество преступлений, совершенных н территории района |  | Ед. | 326 |  | 320 | 282 | 2022 г. – 282 2021 г. – 326 |
| 1.2. | Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними |  | Ед. | 15 |  | 11 | 2 | 2022 г. – 2 2021 г. – 15 |
| 1.3. | Количество преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия |  | Ед. | 1 |  | 3 | 3 | 2022 г. – 3 (2 – хранение оружия; 1 – учетное отказное (после смерти родственника). 2021 г. – 1 |
| 1.4. | Количество преступлений, совершенных на улицах и в других общественных местах |  | Ед. | 81 |  | 135 | 68 | 2022 г. – 68 2021 г. – 81 |
| 1.5. | Количество детей (0-18 лет) находящихся в СОП |  | Ед. | 50 |  | 60 | 43 | 2022 – 43 2021 – 50 |
| Подпрограмма № 2 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками в муниципальном образовании «Невельский городской округ» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков | единиц | 19 |  | 16 | 12 | 2022 г. – 12 2021 г. – 19 |
| 2.2. |  | Количество лиц, зарегистрированных с диагнозом «Синдром зависимости от наркотических средств» (наркомания) | единиц | 40 |  | 34 | 40 | 2022 г. – 40 2021 г. – 40 |
| 2.3. |  | Количество профилактических мероприятий, направленных на формирование негативного отношения к употреблению наркотических средств | единиц | 165 |  | 60 | 195 | Отклонение установленного планом значения в сторону увеличения индикатора обусловлено постоянной планомерной работой соисполнителей программы - |
| 2.4. |  | Количество изготовленной рекламной продукции, информационных материалов, направленных на профилактику незаконного потребления наркотиков | единиц | 1800 |  | 400 | 1900 | Отклонение установленного планом значения в сторону увеличения индикатора обусловлено постоянной планомерной работой соисполнителей программы - |
| 2.5. |  | Количество участников профилактических мероприятий, направленных на профилактику наркомании, токсикомании и алкоголизма | человек | 1981 |  | 1600 | 2000 | Отклонение установленного планом значения в сторону увеличения индикатора обусловлено постоянной планомерной работой соисполнителей программы |
| 2.6. |  | Количество учащихся общеобразовательных учреждений, принявших участие в добровольном анонимном тестировании на предмет выявления немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ, от общего количества учащихся общеобразовательных учреждений | проценты | 95,4 |  | 75 | 96,1 | Тестирование проводится для обучающихся в возрасте от 14 до 17 лет. В 2021-2022 учебном году запланировано тестирование 771 учащегося, из них протестировано – 741. В 2020-2021 учебном году запланировано тестирование 785 учащихся, из них протестировано – 749 |
| Подпрограмма № 3 «Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Невельский городской округ» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Количество семинаров, тренингов по вопросам противодействия коррупции | единиц | 4 |  | 4 | 6 | - |
| 3.2. |  | Количество муниципальных служащих, прошедших обучение по вопросам противодействия коррупции (в должностные обязанности которых входит организация противодействия коррупции на муниципальной службе) | человек | 0 |  | 4 | 15 | В 2022 году 15 муниципальных служащих прошли курсы повышения квалификации (в рамках реализации муниципальной программы «Совершенствование системы муниципального управления в муниципальном образовании «Невельский городской округ». Выделено 392,0 тыс. руб., освоено 384,0 тыс. руб. |
| 3.3. |  | Доля обращений граждан и юридических лиц в органы местного самоуправления Невельского городского округа, в результате проверки которых выявлены правонарушения коррупционной направленности, от общего количества обращений граждан и юридических лиц по вопросам деятельности органов местного самоуправления | проценты | 0 |  | 0 | 0 | В 2021-2022 гг. обращений граждан и юридических лиц в АНГО не поступало |
| 3.4. |  | Доля принятых решений о применении дисциплинарных взысканий по выявленным и рассмотренным на комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов при администрации округа коррупционным правонарушениям от числа выявленных | проценты | 100 |  | 100 | 100 | Решений по применению дисциплинарных взысканий по рассмотренным на комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов при администрации округа вопросам – нет. Коррупционных правонарушений не выявлено. |
| 3.5. |  | Количество заключений о наличии в проектах нормативных правовых актов органов местного самоуправления коррупционных факторов, от числа принятых | проценты | 0 |  | 0 | 0 | За 2022 год проведена экспертиза 285 проектов нормативно правовых актов, коррупциогенных факторов не выявлено. |
| 3.6. |  | Уровень информированности населения о мероприятиях по реализации антикоррупционной политики в Невельском городском округе | проценты | 100 |  | 45 | 100 | В целях обеспечения открытости мер по противодействию коррупции, принимаемых АНГО, на официальном сайте в разделе «Коррупция» размещена вся актуальная информация: НПА и иные акты по противодействию коррупции; методические материалы; сведения о доходах; протоколы комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов и Совета по противодействию коррупции; обратная связь для сообщений о фактах коррупции и иное. |
| Подпрограмма № 4 «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании «Невельский городской округ» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | Количество проведенных мероприятий (круглые столы, диспуты, беседы и т.п.) по профилактике терроризма и экстремизма, по повышению уровня толерантности в межнациональных и межконфессиональных отношениях | единиц | 144 |  | 40 | 148 | Проведены воспитательные и культурно-просветительские мероприятия, направленные на развитие у детей и молодежи неприятия идеологии терроризма и привитие традиционных российских духовно-нравственных ценностей |
| 4.2. |  | Количество выпущенных информационных материалов по профилактике терроризма и экстремизма | единиц | 22 |  | 6 | 12 | 12 информационных материала размещено в газете «Невельские новости». Кроме того, отделом образования и подведомственными ему учреждениями распространено 1000 информационных материалов в области противодействия идеологии терроризма |
| 4.3. |  | Количество тренировок по проверке систем оповещения в учреждениях образования и культуры Невельского района, а также по эвакуации и действиям персонала и обучающихся при возникновении угрозы террористического акта | единиц | 44 |  | 13 | 26 | В учреждениях культуры и образования проведены тренировки по эвакуации и действиям сотрудников, воспитанников и обучающихся при террористической угрозе, при обнаружении предмета, похожего на ВОП, взрывного устройства, при появлении посторонних предметов на территории и т.д. |

- Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании «Невельский городской округ»

| № | Наименование индикатора (показателя) | Единица измерения | Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы, подпрограммы |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 год, предшествующий отчетному | Отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | 2023 план | 2023 факт |  |
| Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании «Невельский городской округ» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия Невельского городского округа | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 2 | Доля объектов (зданий и сооружений) учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего числа объектов культуры | % | 66,6 | 61,5 | 80 | Всего на территории Невельского городского округа 10 объектов (зданий) культуры, 8 из них находятся в удовлетворительном состоянии |
| 3 | Увеличение посещаемости Невельского историко-краеведческого музея в расчете на 1 жителя в год | Ед. | 0,920 | 0,645 | 0,944 | 14278 посещений по итогам 2023 года |
| 4 | Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2017 года | % | 115 | 113,7 | 130,6 | По итогам 2023 года число посещений составило – 293215. В рамках исполнения показателя КПЭ число посещений культурных мероприятий по итогам 2023 года должен составить 289544 посещений |
| 5 | Число посещений гражданами старше 55 лет, культурные мероприятия, в рамках регионального проекта «Сахалинское долголетие» | Ед. | 9226 | 5150 | 9300 | - |
| 6 | Достижение установленного контрольного уровня средней заработной платы работников учреждений культуры Невельского городского округа | % | 99,9 | 100 | 97,9 | Контрольный уровень среднемесячной заработной платы работников учреждений культуры установлен в размере 82 004 руб., Средняя месячная заработная плата за январь-декабрь 2023 г. составила 80292 руб. |

- Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Невельский городской округ»

| № | Наименование индикатора (показателя) | Единица измерения | Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы, подпрограммы |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 год, предшествующий отчетному | Отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | 2023 план | 2023 факт |  |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в муниципальном образовании «Невельский городской округ» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте от 3 до 79 лет | % | 60,3 | 62,3 | 65 | По состоянию на отчетный период численность населения Невельского района составляет в возрасте от 3 до 79 лет 14 131 чел, систематически занимающихся 9186 чел.- |
| 2. | Доля населения Невельского района, выполнившего нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в общей численности населения, принявшего участие в выполнении указанных нормативов | % | 51,1 | 52,0 | 76,3 | На отчетную дату в Невельском районе выполнили нормативы ГТО 326 человек. За отчетный период к выполнению нормативов ГТО на территории МО «Невельский городской округ» приступили 427 человек. |
| 3. | Доля учащихся и студентов Невельского района, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурного спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» «ГТО» в общей численности данной категории, принявшего участие в выполнении указанных нормативов | % | 63 | 62 | 77,46 | Количество учащихся и студентов Невельского района, приступивших к сдаче норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО» 315 человек. Выполнивших нормативы за отчетный период 255 человек. |
| 4. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой и спортом | % | 29,7 | 27,3 | 27,47 | По состоянию на 31.12.2023 года в муниципальном образовании «Невельский городской округ» зарегистрировано 1020 инвалидов, в том числе 76 детей в возрасте от 0 до 17 лет (включительно). В 2023 году численность лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом на территории Невельского городского округа составила 270 человека, что составляет 27,47% от числа лиц, с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, не имеющих противопоказания для занятия физической культурой и спортом (983 чел.) |
| 5. | Количество введенных в эксплуатацию объектов (сооружений) | ед. | 0 | 0 | 0 | - |
| 6. | Количество спортивных сооружений | Ед. | 60 | 60 | 63 | По данным формы федерального государственного статистического наблюдения 1-ФК число спортивных сооружений, находящихся на территории Невельского городского округа составляет 63 ед. |
| 7. | Доля детей и молодежи в возрасте 3-29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | 85,2 | 87,4 | 88,1 | Количество систематически занимающихся ФК и С в возрасте от 3 до 29 лет составляет 4126, в общей численности детей и молодежи 4683 чел. |
| 8 | Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | На территории МО «Невельский городской округ» услуги по спортивной подготовке в полном объеме оказывает МБУ «Спортивная школа» г. Невельска Сахалинской области. |
| 9 | Доля граждан среднего возраста (женщины в возрасте 30-54 лет, мужчины в возрасте 30-59 лет), систематически занимающиеся физической культурой и спортом | % | 59 | 60,2 | 66,6 | Число граждан среднего возраста (женщины в возрасте 30-54 лет, мужчины в возрасте 30-59 лет), систематически занимающиеся физической культурой и спортом составляет 3823 чел., от общей численности населения данной возрастной категории 5739 чел. |
| 10 | Доля граждан старшего возраста (женщины в возрасте 55-79 лет, мужчины в возрасте 60-79 лет), систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 29,3 | 30,6 | 33,0 | Число граждан старшего возраста (женщины в возрасте 55-79 лет, мужчины в возрасте 60-79 лет), систематически занимающегося физической культурой и спортом составляет 1237 человек от общей численности населения данной возрастной категории 3746 чел. |
| 10 | Доля лиц, занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | В отчетном году количество лиц составило 532 человека. |

- Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства муниципального образования «Невельский городской округ»

| № | Наименование индикатора (показателя) | Единица измерения | Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы, подпрограммы |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 год | 2023 |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства муниципального образования «Невельский городской округ» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Построено и реконструировано автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети | км/п.м /ПД /ИИ/ шт/ % | 0,293 | 0,293 | 0,293 | - |
| 2. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям по транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 86% | 86% | 100% | Отклонения отсутствуют |
| 3. | Отремонтировано автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 0,14 | 5,940 | 5,940 | Отклонения отсутствуют |
| 4. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 115,8 | 115,8 | 115,8 | Отклонения отсутствуют |

- Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности в муниципальном образовании «Невельский городской округ»

| № | Наименование индикатора (показателя) | Единица измерения | Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы, подпрограммы |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 год | 2023 |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| Муниципальная программа "Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности в муниципальном образовании «Невельский городской округ» " |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка прогнозов социально-экономического развития Невельского городского округа | Единиц | 1 | 1 | 1 | Утвержден постановлением администрации Невельского городского округа от 20.06.2023 № 891 |
|  | Доля муниципальных программ, эффективность реализации которых улучшилась в отчетном периоде, в общем количестве муниципальных программ, в реализации которых в ходе мониторинга и оценки были выявлены проблемы | Процент | 60 | 65 | - | Индикатор будет рассчитан по итогам исполнения муниципальных программ |
|  | Проведение конкурса «Благотворитель года» (раз в два года) | Единиц | 0 | 1 | 1 |  |
| 2. Подпрограмма " Развитие инвестиционного потенциала " |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Прирост инвестиций в основной капитал без учета бюджетных средств | % | 1,7 | 2,0 | 2,1 | Инвестиции в основной капитал без учета бюджетных средств в 2023 году составили 2,1 млрд. рублей. |
| 2.2. | Объем инвестиций по проектам, реализуемым при сопровождении органов местного самоуправления Невельского городского округа | млн. рублей | 1300,0 | 1400,0 | 1400,0 |  |
| 2.3. | Количество приоритетных инвестиционных проектов включенных в Реестр приоритетных инвестиционных проектов Невельского городского округа | млн.рублей | 9 | 10 | 8 | В 2023 году приоритетные инвестиционные проекты в Реестр не включались |
| 2.4. | Количество получателей муниципальной поддержки | Ед. | 6 | 7 | 5 | - |
| 3. Подпрограмма " Развитие малого и среднего предпринимательства " |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, на 10 тыс. человек населения | единиц | 505,2 | 505,3 | 677,1 | Источник данных - информация из Единого Реестра субъектов малого и среднего предпринимательства (данные ФНС России) на 10 число ежемесячно, микро – 502, малое – 13, среднее – 3, самозанятые – 506. Итого: 1024 субъектов |
| 3.2. | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых на малых и средних предприятиях и у индивидуальных предпринимателей, в общей численности занятого населения Невельского района | процентов | 35,8 | 36,0 | 40,77 | На 01.01.2024г. численность занятых в МСП 2428 чел., численность занятого населения Невельского района 5955 чел. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, индивидуальных предпринимателей, в общей численности занятого населения Невельского района составила 40,77%. Увеличение показателя обусловлено ростом численности самозанятого населения. |
| 3.3. | Оборот малых и средних предприятий | млн. рублей | 2295,0 | 2300,0 | 2588,0 | Оборот малых и средних предприятий за 2023 год составил 112,5 % к плановому показателю. |
| 3.4. | Объем налоговых поступлений в местный бюджет от субъектов предпринимательства, применяющих упрощенную систему налогообложения и систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности | тыс. рублей | 62 000,0 | 64 000,0 | 103 656,0 | Объем налоговых поступлений в местный бюджет за 12 месяцев 2023 года составил 162 % к плановому показателю. |
| 3.5. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана поддержка в рамках муниципальной программы по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства | един. | 36 | 37 | 48 | В связи с утверждением дополнительных ассигнований с областного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы, были проведены дополнительные конкурсные отборы. В результате чего количество СМСП, которым оказана финансовая поддержка увеличилось. |
| 3.6. | Количество созданных рабочих мест в рамках муниципальной программы по поддержке и развитию субъектов малого и среднего предпринимательства | един. | 22 | 23 | 46 | В связи с утверждением дополнительных ассигнований с областного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы, были проведены дополнительные конкурсные отборы. В результате чего количество СМСП, которым оказана финансовая поддержка увеличилось и как следствие произошло увеличение данного показателя. |
| 3.7. | Количество сохраненных рабочих мест в рамках муниципальной программы по поддержке и развитию субъектов малого и среднего предпринимательства | един. | 254 | 256 | 408 | В связи с утверждением дополнительных ассигнований с областного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы, были проведены дополнительные конкурсные отборы. В результате чего количество СМСП, которым оказана финансовая поддержка увеличилось и как следствие произошло увеличение данного показателя. |
| 4. Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции» |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Валовый сбор продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий: |  |  |  |  |  |
|  | картофель | тонн | 744,2 | 524,5 | 583,5 | Валовый сбор урожая картофеля в КФХ в 2023 году составил 179,1 тонн, в ООО «Невельский АгроСнаб» 110 тонн. Отчет по сбору урожая картофеля в ЛПХ будет предоставлен статистикой в первом полугодии 2024 года. По прогнозным показателям валовый сбор урожая картофеля в ЛПХ составил 294,4 тонн. Показатель выполнен 111,2 %. |
|  | Овощи, всего с открытого и закрытого грунта | тонн | 1279,1 | 1305 | 1310,5 | В 2023 году в ООО «Невельский АгроСнаб» собрано 1101,3 тонн овощей закрытого грунта (томаты). В КФХ собрано овощей открытого грунта в объеме 92,5 тонн. По ЛПХ сбор урожая будет предоставлен статистикой в первом полугодии 2024 года. По прогнозным показателям валовый сбор урожая овощей открытого и защищенного грунта составил 116,7 тонн. Показатель выполнен 100,4 %. |
| 4.2. | Урожайность картофеля в сельхозпредприятиях | ц/га | 191,5 | 170 | 170 |  |
| 4.3. | Урожайность картофеля в крестьянских (фермерских) хозяйствах | ц/га | 180,4 | 179,1 | 179,1 | - |
| 4.4. | Урожайность овощей открытого грунта в крестьянских (фермерских) хозяйствах | ц/га | 179,1 | 179,2 | 179,2 | - |
| 4.5. | Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) | тонн | 55,2 | 58,0 | 81,08 | Производство скота и птицы на убой (в живом весе) в КФХ в 2023 году составил 24,93 тон, в ООО «Эхо» 12,65 тонн, в ЛПХ по прогнозным данным 43,5 тонн. Показатель выполнен на 139,8 %. |
| 4.6. | Производство молока в хозяйствах всех категорий | тонн | 606,3 | 650 | 858 | В 2023 году в КФХ и ЛПХ по оперативным статистическим данным произведено молока 858 тонн. Показатель выполнен на 132 % |
| 4.7. | Производство яиц в хозяйствах всех категорий | тыс. штук | 725 | 730 | 790 | В 2023 году по оперативным статистическим данным в личных подсобных хозяйствах производство яиц составило 790 тыс. штук, Показатель выполнен на 108,2 %. |
| 4.8. | Поголовье крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств, на конец года | гол. | 372 | 342 | 383 | В 2023 году поголовье КРС во всех категориях хозяйств на конец года составило 352 головы, в том числе в крестьянских (фермерских) хозяйствах 211 голов, в личных подсобных хозяйствах 141 голов. Показатель выполнен на 112 %. |
| 4.9. | Поголовье птицы в хозяйствах всех категорий | Гол. | 6400 | 6584 | 7214 | В 2023 году поголовье птицы в ЛПХ составило 7214 голов. Показатель выполнен на 109,6 %. В крестьянских (фермерских) хозяйствах поголовье птицы отсутствует. |
| 5. Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий» |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Количество граждан, проживающих и работающих на сельских территориях, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий, обеспеченных благоустроенным жильем |  |  |  |  | Реализация данной подпрограммы начнется с 2024 года. Ведется работа по формированию перечня мероприятий. |
| 5.2. | Количество реализованных проектов по обустройству сельских территорий объектами инфраструктуры |  |  |  |  | Реализация данной подпрограммы начнется с 2023 года. Ведется работа по формированию перечня мероприятий. |
| 5.3. | Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции |  |  |  |  | Ведется работа по формированию перечня мероприятий. |
| 5.4. | Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий |  |  | 1 | 1 |  |
| 7. Подпрограмма «Развитие торговли в муниципальном образовании «Невельский городской округ» |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Оборот розничной торговли | млн. руб | 3000,0 | 3200,0 | 3863,9 | Согласно информации, предоставленной Сахалинстатом оборот розничной торговли за январь-ноябрь 2023 года по оперативным данным, составляет 3863,9 млн. руб. План выполнен на 120 %. |
| 7.2. | Количество организованных фирменных розничных торговых точек по продаже продукции региональных сельхозтоваропроизводителей. | ед. | 8 | 9 | 11 | По состоянию на 01.01.2024г. на территории Невельского района реализуют собственную продукцию через павильоны 11 сельхозпроизводителей, из них 5 местных производителя, 6 областных. План выполнен на 122% |
| 7.3. | Количество специализированных объектов мобильной торговли по типу автолавка, прицеп | ед. | 5 | 5 | 6 | По состоянию на 01.01.2024г. на территории района 6 автолавок: 1шт. - КФХ Зимина Н.П. 5 шт. - ООО «Невельский Агроснаб» План выполнен на 120% |
| 7.4. | Количество участников ярмарочных мероприятий | ед. | 78 | 79 | 95 | По состоянию на 01.01.2024 в ярморочных мероприятиях приняло участие 90 участников из разных районов области, в том числе представители КФХ и ЛПХ План выполнен на 120% |
| 7.5. | Удельный вес розничного товарооборота на рынках и ярмарках в общем объеме товарооборота | % | 3,2 | 3,3 | 4,29 | За 2023 год было проведено 493 ярмарочных мероприятия План выполнен на 130% |
| 7.6. | Количество проведенных муниципальных штабов | ед. | 4 | 4 | 4 | Заседания штаба по оценке и координации продовольственного снабжения в Невельском районе проводится раз в квартал. План выполнен на 100%. |
| 7.7. | Количество магазинов со статусом «социальный» на территории Невельского городского округа | ед. | 10 | 11 | 11 | По состоянию на 01.01.2024 г. на территории района 11 «социальных» магазинов (9 продовольственных, 2 промышленных), из них 2 в сельской местности. План выполнен на 100 %. |
| 7.8. | Количество проведенных мониторингов оптовых и отпускных цен | Не реже одного раза в месяц | 12 | 12 | 12 | Мониторинг оптовых и отпускных цен проводится ежемесячно. План выполнен на 100%. |
| 7.9. | Количество нестационарных торговых объектов по продаже печатной продукции | ед. | 1 | 2 | 2 | На территории района действует один киоск прессы «Союзпечать» в центре города Невельска на привокзальной площади, так же на территории рекреационного парка установлен один домик для реализации печатной продукции «Невельские Новости». План выполнен на 100%. |
| 7.10 | Количество нестационарных торговых объектов по продаже продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции | ед. | 23 | 24 | 35 | На 01.01.2024 г. установлен 35 нестационарный торговый павильон. План выполнен на 145,8%. |
| 7.11 | Проведение ежегодного конкурса «Новогодние огни»/»Цветущий город» | ед. | 1 | 1 | 1 | Были внесены изменения в постановление, согласно которым конкурс «Новогодние огни» проводится раз в два года, чередуясь с нововведенным летним конкурсом «Цветущий город». В июле 2023 года был проведен конкурс «Цветущий город». План выполнен на 100% |

- Муниципальная программа «Совершенствование системы муниципального управления в муниципальном образовании «Невельский городской округ»

| № | Наименование индикатора(показателя) | Единица измерения | Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы, подпрограммы |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | Отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| Муниципальная программа «Совершенствование системы муниципального управления в муниципальном образовании «Невельский городской округ » |  |  |  |  |  |  |
| 1. Содействие развитию институтов гражданского общества на муниципальном уровне |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество проведенных заседаний общественных консультативно-совещательных органов при администрации Невельского городского округа с участием представителей НКО | единиц | 32 | 28 | 34 | - |
| 1.2. | Количество проведенных Прямых телефонных линий с населением по актуальным вопросам в различных сферах | единиц | 61 | 50 | 63 | - |
| 2. Обеспечение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления. |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Процент прироста числа визитов посетителей официального сайта администрации Невельского городского округа, по сравнению с предыдущим годом, на 10% | Процент (%) | 13,3 | 10 | 10,1 | 2022 год – 79 667 чел., 2023 год – 87 734 чел. |
| 2.2. | Доля нормативных правовых актов администрации Невельского городского округа, опубликованных в газете «Невельские новости» от числа принятых | Процент (%) | 100 | 100 | 100 | За отчетный период в газете «Невельские новости» размещено 251 НПА (принято 251 НПА) |
| 2.3 | Доля нормативных правовых актов иной официальной информации администрации НГО, размещенных в сетевом издании «Нормативные правовые акты Невельского городского округа» от числа принятых | Процент (%) | 100 | 100 | 100 | За отчетный период в сетевом издании размещено 251 НПА (принято 251 НПА). |
| 2.4 | Количество встреч мэра Невельского городского округа с жителями населенных пунктов Невельского района и в трудовых коллективах (в год ) | единиц | 34 | не менее 30 | 32 | - |
| 3. Повышение эффективности и результативности муниципальной службы. |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля нормативно-правовых актов, размещенных в сетевом издании «Нормативные правовые акты Невельского городского округа» от числа принятых | Процент (%) | 100 | 100 | 100 |  |
| 3.2 | Доля лиц, прошедших курсы повышения квалификации от числа состоящих в кадровом резерве для замещения должностей муниципальной службы | Процент (%) | 100 | 100 | 100 | В 2023 году планировалось обучить 2 муниципальных служащих, состоящих в кадровом резерве (курсы повышения квалификации пройдены). |
| 3.3 | Доля муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации от числа лиц, которые должны пройти обучение | Процент (%) | 100 | 100 | 140 | В 2023 году планировалось обучить 17 муниципальных служащих (по факту курсы повышения квалификации прошло 25 человек) |
| 4. Развитие информационного общества |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Количество проведенных прямых телефонных линий с населением по вопросам повышения качества и доступности предоставления муниципальных услуг, в год | единиц | 54 | 51 | 54 | В отчетном периоде 2023 года проведено 54 прямые линии по вопросам получения государственных (муниципальных) услуг в электронном виде, о возможных способах подачи заявлений в электронном виде на получение муниципальных услуг, о порядке регистрации на портале «Госуслуги», о порядке предоставления государственных и муниципальных услуг предоставляемых в администрации Невельского городского округа. |
| 4.2. | Доля необходимых нормативно-правовых актов, регламентирующих предоставление государственных и муниципальных услуг | процент | 100 | 100 | 100 | Постановлением администрации Невельского городского округа утвержден перечень государственных и муниципальных услуг, предоставляемых и исполняемых администрацией и подведомственными учреждениями, состоящий из 94 услуг. Предоставление услуг регламентируется административными регламентами, разработанными с целью определения сроков и последовательности административных процедур и административных действий при предоставлении услуг. |
| 4.3. | Доля поданных заявлений в электронном виде для предоставления государственных и муниципальных услуг от общего числа направленных заявлений | процент | 61 | 45 | 75 | В 2023 году поступило 5451 заявления на предоставление услуг, из них 4100 в электронном виде. |
| 4.4. | Доля государственных и муниципальных услуг, предоставляемых через МФЦ | процент | 47 | 75 | 100 | Перечень государственных и муниципальных услуг, предоставляемых через МФЦ, состоит из 59 услуг. По состоянию на 31.12.2023г. через МФЦ предоставляются все государственные и муниципальные услуги согласно утвержденному перечню. |
| 4.5. | Количество межведомственных запросов в электронном виде (количество в год не менее) | единиц | 6400 | 3500 | 6500 | Количество межведомственных запросов в электронном виде в 2023 году составило 6500 единиц. |

- Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальными финансами в муниципальном образовании «Невельский городской округ»

| № | Наименование индикатора(показателя) | Единица измерения | Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы, подпрограммы |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 год | 2023 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальными финансами в МО «Невельский городской округ» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Темп роста налоговых доходов местного бюджета (за вычетом единого сельскохозяйственного налога и налога на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 НК РФ и акцизов на нефтепродукты) к уровню отчетного финансового года | % | 15,1 | 3 | 14,4 | Объем налоговых доходов местного бюджета (за вычетом ЕСХН и НДФЛ с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со ст. 228 НК РФ и акцизов на нефтепродукты) на 01.01.2024 составил 518 623,5 тыс. руб. На 01.01.2023 объем налоговых доходов составлял 453 512,8 тыс. руб. |
| 2. | Обеспечение исполнения расходных обязательств местного бюджета | % | 99,19 | не менее 95% | 98,13 | По состоянию на 01.01.2024 местный бюджет НГО исполнен на 98,13% |
| 3. | Удельный вес расходов местного бюджета, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов местного бюджета | % | 93,7 | не менее 90% | 90,9 |  |
| 4. | Удельный вес форм годовой консолидированной бюджетной и сводной бухгалтерской отчетности, представленной в Министерство финансов Сахалинской области с нарушениями установленных требований | % | 0 | 0 | 0 |  |
| 5. | Доля главных распорядителей средств местного бюджета, имеющих надлежащее качество финансового менеджмента | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 6. | Отношение объема муниципального долга к общему годовому объему доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений | % | 13,6 | не более 30% | 15,0 |  |
| 7. | Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов местного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы РФ | % | 0,001 | не более 0,3% | 0 |  |
| 8. | Объем просроченной кредиторской задолженности местного бюджета | Тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |  |
| 9. | Отношение объема средств местного бюджета, охваченных проверками, к общему объему средств местного бюджета без учета расходов на обслуживание муниципального долга | % | 0,9 | 5 | 5 |  |
| 10. | Поддержание в актуальном состоянии раздела «Финансы» и «Открытый бюджет» на официальном сайте администрации Невельского городского округа | Да/нет | да | да | да |  |

- Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в муниципальном образовании «Невельский городской округ»

| № | Наименование индикатора(показателя) | Единица измерения | Значение индикаторов(показателей) муниципальной программы, подпрограммы |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | Отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| Программа «Охрана окружающей среды» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество транспортных средств, использующих природный газ в качестве моторного топлива | Ед. | 916 | 10 | 10 | - |
| 2 | Количество проведенных экологических акций | Ед. | 36 | 6 | 30 | Проведено большее количество экологических акций |
| 3 | Количество выданных предписаний и административных протоколов, направленных на снижение негативного воздействия на окружающую среду по отношению к общему количеству | % | 24 | 18 | 20 | Выявлено большее количество нарушений |
| 4. | Охват населения экологической просветительской работой | Чел. | 5279 | 3200 | 5670 | Проведено большее количество классных часов, экологических акций, конференций, викторин, экскурсий, слетов экологической направленности в образовательных учреждениях, учреждениях культуры, соответственно охват населения увеличился |

- Муниципальная программа «Безопасность дорожного движения в муниципальном образовании «Невельский городской округ»

| № | Наименование индикатора (показателя) | Единица измерения | Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы, подпрограммы |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 год | 2023 |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства муниципального образования «Невельский городской округ» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях | чел | 0 | 0 | 0 | - |
| 2. | Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях | чел | 0 | 0 | 0 | - |
| 3. | Охват детей, принявших участие в акциях, конкурсах, тематических беседах по безопасности дорожного движения. | чел | 2854 | 2500 | 2631 | - |

- Муниципальная программа "Защита населения и территории Невельского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах

| № | Наименование индикатора (показателя) | Единица измерения | Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы, подпрограммы |  |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному (2022г.) |  | Отчетный год (2023г.) |  |  |
|  |  |  |  |  | план | факт |  |
| ### Муниципальная программа "Защита населения и территории Невельского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Раздел № 1 Обеспечение пожарной безопасности на территории Невельского городского округа |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество информационных материалов о мерах пожарной безопасности (материалы в СМИ, памятки и др.) | шт. | 17 |  | 18 | 19 | Сд=105 Отклонение значения индикатора в сторону увеличения обусловлено значительным вниманием к реализации информационно-пропагандистской работы с населением, в том числе с обучающимися и воспитанниками образовательных учреждений, в целях предупреждения возгораний, сокращения несчастных случаев при пожарах, обучения граждан правилам и первичным мерам пожарной безопасности. |
| 1.2. | Содержание и обустройство мест для забора воды с искусственных и естественных водоисточников в целях пожаротушения (площадок для забора воды). | шт. | 6 |  | 6 | 6 | Сд = 100 |
| 2. | Раздел № 2. Обеспечение безопасности людей на водных объектах Невельского городского округа, охрана их жизни и здоровья. |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество информационных материалов о мерах безопасности на водных объектах (материалы в СМИ, памятки и др.) | шт. | 14 |  | 12 | 12 | Сд=100 |
| 3. | Раздел № 3. Снижение рисков от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Невельского городского округа |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Объём ежегодного приобретения материальных ресурсов в целях восполнения, освежения, замены муниципального резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и для целей гражданской обороны на территории муниципального образования «Невельский городской округ» (в % от имеющихся по состоянию на 2020 год резервов) | проценты | 4.6 |  | 4 | 1.7 | Сд=42.5 Снижение произошло по следующей причине: в связи с нехваткой финансирования для содержания и обслуживания ЕДДС было принято решение о перераспределении денежных средств на основное мероприятие № 4 «Обеспечение выполнения функций казенных учреждений» муниципальной программы для обеспечения эффективного функционирования ЕДДС. |
| 3.2. | Количество информационных материалов в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и о мерах безопасности (материалы в СМИ, памятки и др.) | шт. | 18 |  | 18 | 18 | Сд=100 |
| 3.3 | Объем задействованных средств массовой информации муниципального образования и иных имеющихся источников (соцсети, мессенджеры) для пропаганды и информирования населения по вопросам предупреждения чрезвычайных ситуаций. | проценты | 100 |  | 100 | 100 | Сд = 100 |
| 4. | Основное мероприятие № 4. Обеспечение выполнения функций казенных учреждений. |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Количество камер ситуационного видеонаблюдения АПК «Безопасный город». | шт. | 42 | 40 |  | 45 | Сд=107 Отклонение значения индикатора в сторону увеличения обусловлено проведением планомерной работы по развитию АПК «Безопасный город», в целях повышения безопасности на территории муниципального образования. |
| 4.2. | Охват населения централизован-ным оповещением об опасностях, возникающих при чрезвычайных ситуациях, пожарной угрозе, ведении военных действий или вследствие этих действий | проценты | 98,8 |  | 85 | 98,8 | Сд=116,2 Отклонение значения индикатора в сторону увеличения обусловлено проведением планомерной работы по обеспечению населения муниципального образования централизованным оповещением. |

- Муниципальная программа "Развитие внутреннего и въездного туризма в муниципальном образовании «Невельский городской округ»

| № | Наименование индикатора (показателя) | Единица измерения | Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы, подпрограммы |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 год | 2023 |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| Муниципальная программа "Развитие внутреннего и въездного туризма в МО «Невельский городской округ» на 2021-2025 годы" |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество обустроенных территорий- мест притяжения туристов | Ед. | 1 | 2 | 2 | Выполнены работы по озеленению туристических маршрутов. Высажены цветочные рассады. Расставлены МАФы (вазоны, скамейки). - Благоустройство набережной по адресу: ул. 70 лет октября; - Обустройство зоны отдыха у воды (с. Лопатино) |
| 2 | Количество предприятий общественного питания | Ед. | 12 | 15 | 22 | 1.Павильон «Кофеман» 2.Павильон «Блинолюбов» 3.Кафе-бар «Немо» 4.Кафе «Здесь и сейчас» 5.Кафе «Синдикат» 6.Кафе «Ганеша» на ул. Северной 7.Кафе (летнее) Амур 8.Кафе «Империя» 9.Шашлычная «Смак» 10. «Настоящая пекарня» 11.Кафе «Яблоко» 12. Кафе «АФСОНА » по ул. Советская,89а 13.Кондитерская № 1 по ул. Вакканай в г. Невельске 14.Павильон национальной кухни на ярморочной площадке «Шёлковый путь» 15.Кафе «Метеорит» 16. кафе «На лайте» 17. кафе «Бейби тайм» 18.кафе «На Комсомольской» 19. кафе «Океан» 20. кафе «Дон Кихот» 21. бистро «Сеньор Денёр» 22. кафе «Айс бар» |
| 3 | Объём платных туристских услуг, оказанных населению, включая услуги гостиниц аналогичных средств размещения | Млн .руб. | 100,0 | 400,0 | 479,64 | 125,20 тыс. руб. – лодки ДЮСШ; 368,49 тыс. руб.- Музей НГО;200 тыс. руб.- (Клуб морских путешественников); услуги учреждений культуры- 3782,7 тыс. руб.(по данным статистики).; услуги гостиниц и аналогичные услуги по предоставлению временного жилья- 320,00. |
| 4 | Количество организационных мероприятий по оказанию информационной и консультационной поддержки субъектам туристкой деятельности | Ед. | 1 | 1 | 2 | 1.Рабочая встреча министерства туризма Сахалинской области, администрации Невельского городского округа и пограничного управления ФСБ России города Невельска, регионального туристско-информационного центра с представителями субъектов туристического бизнеса. (29.03.2023) 2.Участие в форуме «Туризм. Перспективы развития на территории Сахалинской области» -(10 марта 2023 года). |
| 5 | Объём внутреннего туристского потока | Тыс. чел. | 9,4 | 9,7 | 15,524 | На 01.01.2024 год по оперативным данным посетило 15,524 тыс. чел. (музей- посетителей- 7 525 человек;220 чел.- «Спорт школа»- лодки к сивучам; 200 чел. посетили экскурсию « В гости к сивучам» Клуб морских путешественников ; ) «Сахалинский путеводитель»- 0 чел.; ООО «Анива тур»- 0 чел., ООО «Друзья походники» -0; АНО «Туристко - экологический клуб «Бумеранг»»-0 чел.; С/з Бушмелёв М.В.- ? чел., ИП Светличный Валерий Владимирович (тел. 8914756222)-500 чел.; Паллада- 29 чел. (группа с Ю-Сах.); вн. поток (посетили набережную)- 2060 ; Флагман-Тур- 40 чел. ( путешествие к сивучам;) кол-во человек размещенных в гостиницах – 4 700 чел.; пеший поход «До Невельской плотины» 250 чел. |
| 6 | Количество выделенных земельных участков для строительства объектов отдыха, размещения и развлечения туристов | Ед. | 1 | 1 | 0 | В 2023 году земельные участки, привлекательные для строительства объектов отдыха, размещения и развлечения туристов не формировались и не выделялись. |
| 7 | Создание и публикация в информационном пространстве статей, видео сюжетов о туристских возможностях городского округа, изготовление макета | Ед. | 1 | 2 | 2 | 1.«Невельск туристический потенциал 2023 г.»- видеоролик (09.03.2023 г.) 2. Пеший поход до Невельской плотины (08.07.2023 год Телеграмм) |
| 8 | Проведение событийных мероприятий | Ед. | 5 | 5 | 8 | Весенняя ярмарка, День сивуча, День рыбака, Сабантуй, День города, День шахтера, День молодёжи, «Открытие главной ёлки Невельского района» |
| 9 | Создание и благоустройство экологических троп, туристических объектов показа, туристических маршрутов общественными и предпринимательскими инициативами | Ед. | 0 | 1 | 1 | Благоустройство «Тропы до Невельской плотины» (при грантовой поддержки Росмолодёжи) – 30.05.2023 г. |
| 10 | Увеличение количества туалетных модулей | ед | 0 | 1 | 1 | Установка туалетного модуля в с. Лопатино |

- Муниципальная программа «Совершенствование системы управления муниципальным имуществом муниципального образования «Невельский городской округ»

| № | Наименование индикатора (показателя) | Единица измерения | Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы, подпрограммы |  |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному |  | Отчетный год |  |  |
|  |  |  |  |  | план | факт |  |
| Программа «Совершенствование системы управления муниципальным имуществом муниципального образования «Невельский городской округ» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение инвентаризации детских игровых и спортивных площадок | Количество проверок | 1 | 2 |  | 2 | В апреле и сентябре 2023г. проведена инвентаризация детских игровых и спортивных площадок |
| 2. | Предоставление отчетности в электронном виде | количество | 29 | 39 |  | 39 |  |
| 3. | Оплата транспортного налога и государственной пошлины | % | 100 | 100 |  | 100 |  |
| 4 | Проведение комплекса кадастровых мероприятий по постановке на учет объектов муниципального имущества, земельных участков | Доля объектов от общего количества (%) | 100 | 80 |  | 100 | Всего в реестре муниципальной собственности состоит 2071 объектов недвижимости. Поставлено на кадастровый учет 2071 объект или 100% от общего количества объектов |
| 5 | Регистрация права собственности на объекты муниципального имущества, земельных участков | Доля объектов от общего количества (%) | 96,1 | 80 |  | 100 | Всего в реестре муниципальной собственности состоит 2071 объектов недвижимости. Зарегистрировано право собственности на 2071 объекта или 100% от общего количества объектов |
| 6. | Выполнение обязательств по содержанию муниципального имущества | % | 100 | 100 |  | 100 |  |
| 7. | Количество объектов недвижимости в кадастровых кварталах, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы | Количество | 0 | 507 |  | 507 |  |
| 8 | Обеспечение ежегодного пополнения перечня муниципального имущества, подлежащего использованию только в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Процент | 10 | Не менее 10 |  | 10 | Постановлением администрации Невельского городского округа от 11.07.2023г. № 1011 Перечень муниципального имущества МО «Невельский городской округ» в целях предоставления его во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства дополнен 1 объектом, в связи, с чем увеличение на 10% достигнуто |
| 9 | Проведение аудиторских проверок ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности в муниципальных унитарных предприятиях | Количество | 0 | 1 |  | 1 | Проведена аудиторская проверка в отношении МУП «НКС» |
| 10 | Поступление доходов в виде арендных платежей за земельные участки, от использования муниципального имущества | Процент | 104 | 100 |  | 104 | Годовой план по поступлению доходов от аренды, продажи земельных участков, имущества составляет 30200 тыс. руб., фактически поступило за 2023г. 31404,8 тыс. руб. или выполнение плана составило 104% |
| 11 | Обеспечение деятельности МКУ «Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления» | процент | 98,8 | 100 |  | 99,45 | Лимиты, доведенные на заработную плату, уплату налогов, закупку товаров МКУ «Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления» на 2023г. в сумме 48856,8 тыс. руб. освоены в сумме 48586,3 тыс. руб. или выполнение составило 99,45%. |

- Муниципальная программа «Доступная среда в муниципальном образовании «Невельский городской округ»

| № | Наименование индикатора (показателя) | Единица измерения | Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы, подпрограммы |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному (2022) | Отчетный год |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |
|  | Количество заседаний Совета по делам инвалидов. | Ед. | 4 | 4 | 4 | показатель исполнен |  |
|  | Количество торговых точек, на которых организовано оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению услуг. | Ед. | 27 | 28 | 28 | показатель исполнен |  |
|  | Количество адаптированных мест постоянного проживания инвалидов, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата по заявкам общественных организаций инвалидов. | Ед. | 1 | 1 | 3 | показатель исполнен |  |
|  | Количество оборудованных для доступа инвалидов и других маломобильных групп населения объектов социальной инфраструктуры, находящихся в ведении муниципального образования | Ед. | 1 | 1 | 3 | показатель исполнен |  |
|  | Доля инвалидов, переселенных с верхних этажей на нижние, в общем числе инвалидов, нуждающихся в переселении с верхних этажей на нижние | % | 100 | 100 | 100 | показатель исполнен |  |

- Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Невельского городского округа»

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год, предшествующий отчетному | План | Факт | Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года |
|  |  |  | 2022 | 2023 год |  |  |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий, подлежащих благоустройству в отчетном году с использованием субсидии на капитальный ремонт, ремонт дворовых территорий | ед. | 6 | 6 | 6 |  |
| 2 | Количество благоустроенных и капитально отремонтированных дворовых территорий, включенных в муниципальную программу формирования комфортной городской среды, нарастающим итогом | ед. | 25 | 31 | 31 |  |
| 3 | Количество благоустроенных общественных территорий, подлежащих благоустройству в отчетном году с использованием субсидии на благоустройство общественных пространств | ед. | 2 | 1 | 1 |  |
| 4 | Количество реализованных мероприятий по благоустройству, предусмотренных муниципальной программой формирования комфортной городской среды (количество обустроенных общественных пространств), нарастающим итогом | ед. | 8 | 1 | 1 |  |
| 5 | Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий | чел/часы | 6 | 6 | 6 |  |

- Муниципальная программа «Повышение эффективности реализации молодежной политики в муниципальном образовании «Невельский городской округ»

| № | Наименование индикатора (показателя) | Единица измерения | Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы, подпрограммы |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 год, предшествующий отчетному | Отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | 2023 план | 2023 факт |  |
| Муниципальная программа «Повышение эффективности реализации молодежной политики в муниципальном образовании «Невельский городской округ» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля обучающихся общеобразовательных организаций, охваченных мероприятиями патриотической направленности, от общего количества обучающихся в общеобразовательных организациях | % | 100 | 86 | 100 | По данным на 31.12.2023г. число обучающихся общеобразовательных организаций – 1821 чел. |
| 2 | Удельный вес численности молодежи, вовлеченной в реализуемые на территории муниципального образования «Невельский городской округ» проекты и программы в сфере молодежной политики, в общем количестве молодежи в возрасте от 14 до 30 лет | % | 26,2 | 18 | 50,5 | По данным статистики на 01.01.2023г. в Невельском городском округе в возрасте от 14 до 30 лет проживает 2629 человек. В мероприятиях соответствующей направленности в течение 2023 года было задействовано 1328 человек., что составляет 50,5% от общего количества молодежи |
| 3 | Удельный вес численности молодежи, принимающей участие в добровольческой деятельности, в общем количестве молодежи в возрасте от 14 до 30 лет | % | 35,3 | 8 | 35 | На базе учреждений созданы волонтерские отряды. В течение 2023 года в добровольческой деятельности было задействовано 924 человека, в возрасте от 14 до 30 лет, что составляет 35% от общего количества молодежи. |
| 4 | Количество детских и молодёжных объединений, организаций | % | 20 | 14 | 16 | На базе учреждений культуры и спорта созданы 6 волонтерских отрядов: - «Время нового Сахалина» (РДК) - «Доброволец» (ДК «Шахтер» с. Горнозаводска) - «Луч тепла» (клуб «Горняк» с. Шебунино) - «Ростки Надежды» (клуб с. Колхозное) - «Берегиня» (подростково-молодежный спортивный клуб по месту жительства «Атлет») - «Импульс» (подростково-молодежный спортивный клуб по месту жительства «Атлант») На базе общеобразовательных учреждений созданы: 4 волонтерских отряда: - «Альтернатива» (МБОУ «СОШ с. Горнозаводска») - «Дети 21 Века» (МБОУ «СОШ №3» г. Невельска») - Добровольцы» (МБОУ «СОШ с. Шебунино») - «Доброе сердце» (МБОУ «СОШ №2» г. Невельска) 4 юнармемейских отряда: - «Свободный фарвартер» (МБОУ «СОШ №2» г. Невельска - «Сокол» (МБОУ «СОШ №3» г. Невельска); - «Станичники» (МБОУ «СОШ с. Горнозаводска») - «Шторм» (МБОУ «СОШ с. Шебунино»). 1 казачий клуб: - «Станичники» (МБОУ «СОШ с. Горнозаводска») 1 казачье объединение: - «Казачок» (МБОУ ДО «ЦДТ» г. Невельска) Итого: 16 ед. |

- Муниципальная программа «Сохранение и укрепление общественного здоровья населения в муниципальном образовании «Невельский городской округ»

| № | Наименование индикатора (показателя) | Единица измерения | Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы, подпрограммы |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 год, предшествующий отчетному | Отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | 2023 план | 2023 факт |  |
| Муниципальная программа «Повышение эффективности реализации молодежной политики в муниципальном образовании «Невельский городской округ» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель смертности женщин в возрасте 16 -54 лет | человек | 0,006 | 0,005 | 0,004 |  |
| 2. | Показатель смертности мужчин в возрасте 16 – 59 лет | человек | 0,012 | 0,011 | 0,011 |  |
| 3. | Количество участников корпоративных программ укрепления здоровья в организациях, учреждениях и на предприятиях Невельского городского округа | человек | 400 | 550 | 863 | В 2023 году на территории Невельского городского округа к реализации корпоративных программ присоединились 3 учреждения: Администрация Невельского городского округа- 117; МКУ «Управление по обеспечению деятельности ОМСУ» - 27; МБОУ «Средняя общеобразовательная школа» с. Горнозаводск - 87 |
| 4. | Количество проведенных мероприятий (встречи, беседы, круглые столы, акции, выставки, видеоролики и т.д.), направленных на информирование граждан о бережном отношении к здоровью, пользе физической активности, отказе от вредных привычек и т.д. | единиц | 350 | 355 | 417 | МБУ «Спортивная школа» НГО - 19 МБУК «Районный дом культуры им. Г. И. Невельского» - 26 МБУК «Невельский историко- краеведческий музей» - 17 МБУК «Невельская централизованная библиотечная система» - 25 МКУ «ЦОД ОКМ и МП АНГО» - 66 МБОУ «СОШ №2 г. Невельска - 32 МБОУ «СОШ №3 г. Невельска – 26 МБОУ «СОШ с. Горнозаводск» - 24 МБОУ «СОШ с. Шебунино» - 13 Дошкольные образовательные учреждения НГО –169. |
| 5. | Количество СОНКО, привлеченных к работе по формированию здорового образа жизни среди населения | единиц | 1 | 2 | 2 | 1. "Здоровый Регион-65" 2. РОО "ФЕДЕРАЦИЯ МИНИВОЛЕЙ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ" |
| 6. | Количество размещенных в средствах массовой информации (СМИ) информационных материалов, социальной рекламы о бережном отношении к здоровью, пользе физической активности, отказе от вредных привычек и т.д. | единиц | 24 | 25 | 33 | Информация размещается в газете «Невельские новости», на официальном сайте и в социальных сетях администрации Невельского городского округа. |
| 7. | Организация качественного горячего питания учащихся начальных классов (1-4 классы) и детей из малоимущих семей, детей, находящихся в социально опасном положении, детей из семей коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области, обучающихся в 5 – 11 классах общеобразовательных учреждениях Невельского городского округа | % | 84 | 85 | 85 | Показатель выполнен |