Приложение № 1

Сведения об основных результатах реализации 
муниципальных программ

1. Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании «Невельский городской округ» на 2015 – 2020 годы»:
Задачи, определенные муниципальной программой на 2016 год, выполнены: 
- обеспечен 100%   охват детей услугами дошкольного образования в возрасте от 2   до 7 лет  
- среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных  образовательных организаций Невельского района  соответствует  среднемесячной заработной плате организаций общего образования в регионе;
- реализуются образовательные программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий для:
- детей-инвалидов, обучающихся на дому  (100% от потребности);
- обеспечено оснащение специализированным учебным, учебно-наглядным и учебно-производственным оборудованием  образовательных учреждений (субвенция на учебно-наглядные  пособия  израсходована  в полном объеме);
- проведен  капитальный ремонт прачечной МБДОУ «Детский сад №2 «Журавушка»,  капитальный ремонт  кабинета технологии, благоустройство   спортивной площадки МБОУ»СОШ №2» г.Невельска, во  всех образовательных учреждениях проведены текущие ремонты;
- проведена независимая оценка качества  образовательной деятельности  пяти образовательных учреждений (100% от плана);
- выполнены, в основном, значения  индикаторов (показателей) муниципальной программы на 2016 год.
Процент освоения средств, запланированных в рамках муниципальной программы  «Развитие образования  в муниципальном образовании «Невельский городской округ» на 2015 – 2020 годы» в 2016 году, составил 96,04%. Не в полном объеме  израсходованы  средства, выделенные на  организацию питания  обучающихся общеобразовательных учреждений, обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования  в муниципальных дошкольных образовательных организациях в части заработной платы, выплата компенсации в части родительской платы за присмотр и уход за детьми.  С целью корректировки объемов  субвенции в  марте   и октябре 2016 года представлены предложения об уменьшении суммы субвенции. Но учтены только корректировки, направленные в марте.

2. Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в муниципальном образовании «Невельский городской округ» на 2015-2020 годы»:
1. «Развитие физической культуры и спорта». 
На территории Невельского городского округа развивается 40 видов спорта, по 5 видам созданы и работают районные федерации (тхэквондо,  настольный теннис, футбол, хоккей, мотокросс), 2 из которых имеют статус юридического лица, 4 из них развиваются на общественных началах.  В муниципальном образовании функционирует 1 спортивная школа. В школе организована работа по отделениям: футбол, каратэ, тхэквондо, вольная борьба, баскетбол, адаптивная физическая культура, бокс, пулевая стрельба и  черлидинг. По состоянию на 31.12.2016г. в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» г.Невельска обучалось 545 детей. Организацию физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства в Невельском районе осуществляют два  подростково-молодежных клуба по месту жительства «Олимп» и «Атлет»,  созданные для удовлетворения культурно-досуговых интересов подростков и молодежи в процессе совместной общественно значимой деятельности в свободное от учебы время, а так же в рамках работы по профилактики негативных явлений в подростковой среде. В них организовывается работа с 771 ребенком  (2015 - 665 детей), в том числе, с детьми относящимися к «группе риска». Для организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы по месту жительства организованы занятия на спортивных площадках, хоккейных кортах. Физкультурно-оздоровительная работа активизируется в период летнего отдыха. В 2016 году работу по месту жительства осуществляли 17 тренеров–общественников по видам спорта: хоккей с мечем, хоккей с шайбой, футбол, волейбол, мотокросс, бокс, 7 из них получили возмещение затрат из средств областной субсидии на организацию физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства. 
В с. Шебунино продолжает функционировать  комната спортивной разгрузки для разновозрастного населения (проходимость - до 120 посещений в месяц). 
Для организации физкультурно - оздоровительной работы и проведения спортивно-массовых мероприятий в Невельском городском округе функционирует 46 спортивных сооружений: 24 плоскостных спортивных сооружения (из них 2 – футбольных поля), 10 спортивных залов, 1 тир и 11 других спортивных сооружений. На территории сел муниципального образования функционируют 19  сооружений. 
В 2016 году введено в эксплуатацию 7 спортивных сооружений, среди которых 4 построено на месте старых и  3 новых: 1 универсальная спортивная площадка в г.Невельске, лыжная трасса в с. Горнозаводск и спортивный зал в детском саду с. Горнозаводск. 
В рамках привлечения  допризывной молодежи к ЗОЖ в районе проводится работа по подготовке молодежи к службе в рядах Российской армии. Ребята призывного и допризывного возраста являются активными участниками районных спортивных мероприятий проводимых  совместно со службой в г.Невельске и военным комиссариатом.  Ежегодно проводится военно-спортивная игра «Зарница», «А, ну-ка парни»,  «Школа безопасности», «День призывника» и «Всероссийский день призывника». В 2016 году был организован военно-патриотический отряд допризывной молодежи, в состав которого входит молодежь обучающаяся как в образовательных учреждениях, так и в учреждениях среднего-профессионального образования. Молодежь занимаются пейнтболом, легкой атлетикой и изучают навыки строевой подготовки. В 2016 году впервые поучаствовали в областном этапе Спартакиады допризывной молодежи в г.Южно-Сахалинске. На территории Невельского городского округа в 2016 году организован Межведомственный координационный совет по вопросам военно-патриотического воспитания и подготовке граждан к военной службе.  
Согласно районного календарного плана спортивно-массовых мероприятий, в 2016 году было организовано и проведено  58 районных спортивно-массовых мероприятия по различным видам спорта, что на 4 больше в сравнении с 2015 годом. В мероприятиях приняло участие 3596 человек, что на 188 человек больше, в сравнении с аналогичным периодом 2015 года (3408 чел.). Привлечение разновозрастного населения к участию в районных спортивных мероприятиях растет с каждым годом. 
Отделом физической культуры, спорта и молодежной политики уделяется большое внимание решению задач комплексного плана мероприятий по организации летнего отдыха, оздоровления детей и молодежи Невельского района, работа ведется в тесном взаимодействии со службами системы профилактики. В период летних каникул была организована работа трех профильных лагерей спортивной направленности на базе Детско-юношеской спортивной школы, и спортивных клубов по месту жительства. 
В районе проводится большая работа по внедрению новых форм организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы. На районных мероприятиях совместно с МБУ ДО ДЮСШ г.Невельска проводятся презентации и показательные выступления учащихся отделений ДЮСШ с целью привлечения детей и молодежи к систематическим занятиям спортом. В ДЮСШ ежегодно проводится день открытых дверей для учащихся школы и их родителей. В ходе мероприятия распространяются информационные буклеты, оформлен стенд «Наши чемпионы», фото выставка «Наши рекорды» и «Наши спортсмены».
По состоянию на 01.01.2017 год численность населения муниципального образования «Невельский городской округ» составила 15 751 человек. Количество занимающихся физической культурой и спортом от общей численности населения жителей  Невельского городского округа составило 40,8 % (6425 чел.), что в 1,04 раза выше, чем в 2015 году – 39,2 % (6192 чел.). 
Рост численности занимающихся происходит также за счет увеличения проведения спортивно-массовых мероприятий, проводимых отделом физической культурой, спортом и молодежной политики администрации Невельского городского округа, предоставления спортивных объектов МБУ ДО ДЮСШ г.Невельска для занятий физической культурой населению муниципального образования «Невельский городской округ» в вечернее время и еще одной причиной является популяризация ВФСК ГТО в Невельском районе. 
С целью популяризации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее – ВФСК ГТО), формирования разносторонней физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической культуры для укрепления и сохранения здоровья, организации активного отдыха в 2015 году реализуется «План мероприятий по экспериментальному внедрению ВФСК ГТО в муниципальном образовании «Невельский городской округ» на период 2015-2017 годов». Основные задачи Плана и 100% его выполнение  дает возможность  формирования у населения осознанных потребностей в систематических занятиях физической культурой и спортом, физическом самосовершенствовании и ведении здорового образа жизни, а также увеличение числа граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом. На территории Невельского городского округа создана комиссия по внедрению и реализации ВФСК ГТО в муниципальном образовании «Невельский городской округ». В основные задачи комиссии входят: определение единства содержания и формы организации и проведения работы по внедрению ВФСК ГТО; контроль качества работы по подготовке к выполнению нормативов ВФСК ГТО; контроль соблюдения порядка проведения тестирования и оформления итоговых протоколов и иной документации и др.
По итогам 2016 году были награждены золотыми знаками ВФСК ГТО  9 человек, серебряными  16 человек и бронзовыми знаками 27 человек.
Большую роль в формировании у населения здорового образа жизни играет система физкультурно - оздоровительной работы,  созданная в нашем районе. В  рамках этой работы и дополнительного поощрения спортсменов, активной молодежи  и просто людей отдающих свое свободное время занятиям спортом на территории Невельского района в торжественной обстановке проходит награждение и чествование спортсменов. Мэр Невельского городского округа вручает памятные благодарственные письма и памятные подарки. Такие церемонии проводятся 2 раза в год. В 2016 году были награждены 87 человек.
2.Молодежная политика.
Развитие добровольчества: в рамках поддержки добровольческих инициатив в отчетном периоде проводилась работа по оказанию консультативной помощи и экспертной оценки социально-значимых молодежных проектов. Всего  в акциях и мероприятиях по данному направлению из числа детей и молодежи по состоянию на текущую дату было задействованы 387 человек,  из низ 183 чел. в возрасте 14-30 лет.
Патриотическое воспитание: для формирования в молодежной среде чувства патриотизма и самосознания предусмотрен комплекс мероприятий, направленных на воспитание и укрепление гражданских ценностей в сознании молодежи. Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи – одно из приоритетных направлений молодежной политики Невельского района. В целях развития гражданского, патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи, допризывной подготовки молодежи в Невельском районе проводятся акции и массовые мероприятия, посвященные памятным датам истории России, государственным символам РФ, организуются конкурсы по воспитанию и укреплению гражданских ценностей в сознании молодежи, проводится подготовка молодежи к службе в Вооруженных Силах России. В 2016 году организован военно-патриотический отряд допризывной молодежи – Т-34. Всего в акциях и мероприятиях по данному направлению из числа детей и молодежи в 2016 году было задействовано 1993 человека.
Профилактика асоциального поведения в молодежной среде, экстремизма и терроризма: в Невельском городском округе в 2016 году реализовывались мероприятия по формированию районной системы профилактики негативных тенденций в молодежной среде. С целью профилактики асоциальной деятельности несовершеннолетних и молодежи группы «риска» прошли следующие акции о вреде наркотических средств. С целью пропаганды здорового образа жизни среди подростков и молодежи в Невельском районе были проведены конкурсы социальных рисунков, плакатов, буклетов, листовок и видеороликов. В 2016 году, в рамках проведения профилактических мероприятий по предотвращению незаконной реализации алкогольной продукции несовершеннолетним, на территории Невельского городского округа отделом физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Невельского городского округа совместно с муниципальной КДН и ЗП администрации Невельского городского округа и ОМВД России по Невельскому городскому округу проведено 10 акций «Барьер». Проверен 91 продуктовый магазин, выявлено 8 фактов реализации алкоголя несовершеннолетним.  В рамках организации временной трудовой занятости и  трудоустройства молодежи, а так же  с целью обеспечения занятости несовершеннолетних в свободное от учебы время  и во время летних каникул совместно с ОКУ Невельский ЦЗН, в 2016 году при отделе ФК,С и МП трудоустроено несовершеннолетних граждан в возрасте от 14-18 лет 44 чел. Трудоустройство несовершеннолетних подростков способствует снижению уровня преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних. В первоочередном порядке трудоустраиваются подростки из числа детей, оказавшихся в социально опасном положении – 11 чел. В период летних каникул была организована работа профильных лагерей спортивной направленности на базе Детско-юношеской спортивной школы, и спортивных клубов по месту жительства. Всего в летний период охвачено 75 детей (в т.ч. 9 СОП; 38 ТЖС; 1 инвалид; 2 из приемной семьи).

3. Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании «Невельский городской округ» на 2015-2020 годы»:
С целью удовлетворения растущих и изменяющихся культурных запросов, и нужд населения, постановлением администрации Невельского городского округа от 23.07.2014 г. № 800 утверждена муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании «Невельский городской округ» на 2015 – 2020 годы»
Мероприятия программы в 2016 году были направлены на:
- сохранение культурного наследия и расширения доступа граждан к культурным ценностям и информации;
- поддержку и развитие художественно-творческой деятельности;
- поддержку и развитие образования в сфере культуры и искусства, сохранение и развитие кадрового потенциала сферы культуры
- укрепление и развитие потенциала в сфере культуры в Невельском городском округе.
В 2016 году за счёт средств из областного бюджета был приобретен книжный фонд на сумму 396 000 рублей (2709 экземпляров). За счёт средств местного бюджета был закуплен книжный фонд на сумму 154000 рублей (381 экз.), фонд составил 110 160 экз.
В целях обеспечения антитеррористической защищённости в модельной центральной районной библиотеке и городской библиотеке-филиале №8 установлено наружное и внутреннее видеонаблюдение, в библиотеках – филиалах № 2,3 с. Горнозаводск установлены кнопки АТЗ. На данные мероприятия израсходовано 387 772 рубля. 
В целях обеспечения доступности учреждения для пользователей с ограниченными возможностями здоровья было приобретено оборудование: коляска, мнемосхемы, поручни, таблички, на сумму 82 600 рублей. Из них финансирование из областного бюджета составило 52 569 рублей, местный бюджет – 30 031 рублей.
В целях выполнения мероприятий по профилактике гриппа и ОРВИ для филиалов закуплено 4 рециркулятора воздуха ультрофиолетового воздействия излучения на вирусы на сумму 61 000 рублей.	
За счёт средств гранта в модельную центральную районную библиотеку приобрели: диван, кресла-релаксы, напольное покрытие, благодаря чему оформлена зона комфорта для проведения мероприятий в рамках клуба «МамКомпания». Приобретённые планшеты для рисования песком, магнитно-маркерная ширма дают возможность проводить совместные мероприятия для детей и родителей.  Общая сумма освоенных средств 220 000 рублей.
В детской библиотеке-филиале №3 с. Горнозаводск приобрели проектор, экран, выставочные стеллажи, стенды на сумму 156 000 рублей. 
За счёт грантовых средств в центральную детскую библиотеку закуплено: компьютерное оборудование – 1 комплект (с полным программным обеспечением), фотокамера. Для оборудования автоматизированного рабочего места приобрели компьютерный стол и кресло. Общая сумма освоенных средств 189 000 рублей.
Число посетителей музея в 2016 году составило 5 700 чел., экскурсий – 112 ед.,  лекций – 24, выставок – 20. Процент предметов основного фонда представленных зрителю составляет 18%. В целях создания условий для повышения качества музейных услуг, роста востребованности услуг музея, стенды для выставки «Узоры русской души», профессиональная настенная музейная витрина, выставочный стенд.
На организацию и проведение мероприятий социально-творческого заказа в 2016 году было израсходовано 3 226,6 тыс. руб. Проведено – 58 мероприятий.
Количество клубных формирований составило 67 ед., количество участников – 871 чел. Проведено 853 мероприятия, в которых приняли участие 114 985 человек. Процент охвата населения составил 5,52%.        
 В 2016 году материально-техническая база клубных учреждений пополнилась на сумму 810,0 тыс. руб. Приобреталась оргтехника, мебель, музыкальные инструменты, оборудование для инвалидов.   
В целях развития самодеятельного народного творчества, повышения творческого уровня самодеятельных коллективов ведется непрерывная работа с коллективами художественной самодеятельности В течение года, прошли отчётные концерты всех основных клубных формирований, множество   разно жанровых фестивалей, конкурсов, праздников, в которых имели возможность проявить себя и свои творческие способности все клубные формирования РДК им. Г. И. Невельского
  В 2016 году хор «Берега России» представил свою новую программу на творческом отчетном концерте совместно с ансамблем «Русский сувенир». Со своей концертной программой хор «Берега России» и ансамбль «Русский сувенир» гастролировали по Невельскому и Анивскому району, побывали в Макарове и Корсакове. Ярким представителем сохранения народных национальных традиций в «РДК им. Г. И. Невельского» и ДК «Шахтер» с.Горнозаводска, являются корейские национальные ансамбли «Молодая душа» и «Шиповник», которые вот уже около 10 лет выполняют одну из важнейших задач возрождения и популяризации культуры корейского народа, его традиций и обычаев, идущих из глубины народной истории. 
 В 2016 году на базе РДК им. Г. И. Невельского появился новый детский коллектив-арт-студия «Кураж». В 2016 году в клубе села Колхозное образовался национальный татарский ансамбль «Мирас».
В 2016 г. организованы и проведены 3 творческие встречи:
- Творческая встреча с артистами театра и кино «Край света»;
- творческая встреча с артистами оркестр русских народных инструментов из Австралии;
- творческая встреча с писателями в рамках Дней литературы в Сахалинской области
В целях развития межрайонного взаимодействия продолжается сотрудничество с учреждениями и организациями других муниципальных образований Сахалинской области, практикуется межкультурный обмен творческими коллективами с городами Холмск, Корсаков, Южно-Сахалинск, Анива, Долинск, Углегорск, Макаров.
В 2016 году на традиционную творческую встречу, посвященную Международному Дню инвалидов были приглашены инвалиды с районов Сахалинской области. Выступления коллективов самодеятельности инвалидов не оставило равнодушных, ни в зале, ни за кулисами. В завершении встречи состоялась, танцевально-развлекательная программа, чаепитие с пирогами и бурное обсуждение следующих встреч
Ежегодно проходят обменные выставки художественных работ, учащихся и зональные методические объединения преподавателей детских школ искусств г.Невельска и г.Холмска
Выполнялись мероприятия по укреплению материально-технической базы учреждений культуры по антитеррористической защищённости.
Количество учащихся Детской школы искусств г. Невельска в 2016 году составило 435 человек, принято в 1 класс - 61 человек. Процент охвата детей с 1 по 9 класс общеобразовательных школ составил 18,7%.
В 2016 году для ДШИ приобретено оборудование на сумму 1 312,5 тыс. рублей:    электрогитара, гитары классические, домры, фортепиано, синтезатор, скрипки, рециркуляторы, СКУД (система контроля управления доступом), оборудование д/инвалидов, стойки микрофонные, шкафы, столы, стойки д/одежды и др.
В 2016 году премию Сахалинской области для поддержки талантливых и одаренных детей получили двое учащихся ДШИ г.Невельска. 
В августе 2016 года в ДШИ поступила на работу молодой специалист с высшим профессиональным образованием, которая получила денежное пособие в соответствии с действующим законодательством       
В декабре 2016 года ДШИ г.Невельска стала победителем смотра-конкурса в номинации на лучшее комплексное противопожарное состояние учреждений дополнительного образования Невельского района.
В ежегодном районном смотре-конкурсе «Лучшая библиотека года» приняли участие 6 библиотек ЦБС. Победителями конкурса по итогам работы за 2015 год в номинации «Лучшая библиотека года» была признана модельная центральная районная библиотека. Центральная детская библиотека в 2016 г. была награждена дипломом «За особый вклад в развитие библиотечного дела в Невельском районе». 
Библиотекарь ЦДБ, в 2016 г. стала победителем областного смотра-конкурса «Лучший библиотекарь года» в номинации «Лучший молодой библиотекарь», награждена дипломом и денежным сертификатом. 
По итогам двадцатого областного смотра-конкурса «Лучшая библиотека-2015» центральная детская библиотека стала победителем в номинации «Лидер инновации» и награждена дипломом и памятным знаком.

4.  Муниципальная программа «Обеспечение населения муниципального образования «Невельский городской округ» качественным жильем на 2015-2020 годы»:
В рамках реализации муниципальной программы выполнены следующие мероприятия:
В 2016 году введены в эксплуатацию 4 жилых дома, построенных подрядными организациями в рамках заключенных отделом капитального строительства администрации Невельского городского округа контрактов, в том числе по объектам:
- «Строительство 27 квартир в г.Невельске» (для расселения граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, а также для расселения граждан в служебное жилье) – 1 дом (27 квартир общей площадью 1266,1 кв.м.);
- «Строительство 40 квартир в г.Невельске» (для расселения жилого дома № 135 по ул. Рыбацкой в г. Невельске) – 1 дом (41 квартира общей площадью 1906,06 кв.м.);
- «Долевое участие в строительстве многоквартирного жилого дома (многоквартирных жилых домов) с последующей передачей 60-ти квартир в муниципальную собственность» (для расселения жилого дома № 91 по ул.Школьной в г.Невельске) – 2 дома (60 квартир общей площадью 3249,3 кв.м.).
В 2016 году начаты, в 2017 году продолжаются работы по разработке проектной документации по объекту: «Строительство жилых домов в с.Горнозаводск Невельского района». Разработанная проектная документация будет направлена на прохождение государственной экспертизы. Строительство жилых домов предполагается начать в 2017 году после получения положительного заключения государственной экспертизы, при условии выделения финансовых средств из областного бюджета в рамках государственной программы Сахалинской области «Обеспечение населения Сахалинской области качественным жильем на 2014-2020 годы».
Также продолжаются работы по строительству 5-ти этажного жилого дома по ул.Советской в г.Невельске (для расселения жилого дома № 63 по ул.Ленина в г.Невельске). 
В 2016 году, в рамках мероприятия «Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры» выполнены работы по строительству объекта: «Подъездные дороги и межквартальные улицы к 5 микрорайону в г.Невельске».
В 2016 году подрядными организациями выполнены работы по демонтажу аварийного и непригодного жилищного фонда на территории Невельского городского округа в объеме 5557,1 кв.м., в том числе по адресам: г.Невельск, ул.Вакканай, 8, ул.Рыбацкая, 135.
В 2017 году запланированы работы по демонтажу аварийного и непригодного жилищного фонда на территории Невельского городского округа в объеме 7062,04 кв.м., в том числе по адресам: г.Невельск, ул.Школьная, 91; с.Горнозаводск, ул.Советская, 7а; с.Шебунино, ул.Горная, 25, 26, 27, ул.Дачная, 1, 7, 2-й Дачный переулок, 48, 49.

5. Муниципальная программа «Обеспечение населения муниципального образования «Невельский городской округ» качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2015-2020 годы»:
Для достижения целей и задач муниципальной программы, в 2016  году   выполнены следующие мероприятия:
- Капитальный ремонт системы водоснабжения г. Невельск;
- Капитальный ремонт системы теплоснабжения г.Невельск;
- Капитальный ремонт системы водоотведения г. Невельск;
-Бурение дублей разведочно-эксплуатационных скважин на водозаборе «Придорожный»;
- Капитальный ремонт системы водоснабжения с. Горнозаводск;
- Капитальный ремонт системы теплоснабжения с. Горнозаводск;
- Капитальный ремонт системы водоотведения с. Горнозаводск;
- Капитальный ремонт систем жизнеобеспечения с. Шебунино;
- Капитальный ремонт системы теплоснабжения с Шебунино.
В 2016  году выполнен капитальный  ремонт  6  жилых  домов:
- Капитальный ремонт фасадов 3-х домов: 
г. Невельск, ул. Школьная, д. 79 а;
с. Горнозаводск, ул. Центральная, д. 95;
с. Шебунино, ул. Дачная, д. 11;
- Капитальный ремонт внутридомовых сетей теплоснабжения с установкой общедомового прибора учета одного дома: 
г. Невельск, ул. Яна Фабрициуса, д. 53 ремонт системы теплоснабжения;
- Капитальный ремонт внутридомовых сетей водоснабжения и водоотведения жилого дома: с. Колхозное, ул. Гагарина, д. 57.
- Капитальный ремонт внутридомовых сетей водоснабжения жилого дома:
 с. Колхозное, ул. Гагарина, д. 57А.
             
Для нужд жилищно-коммунального хозяйства в 2016 году приобретено 26 единиц спецтехники. 
Продолжаются работы по объекту: «Инженерное обеспечение группы жилых домов в 5 микрорайоне г. Невельска» Лот № 5 Очистные сооружения хозяйственно-бытовых стоков (1 пусковой комплекс-водоотведение). Сдача объекта «Под ключ».
Завершены работы по объекту: «Реконструкция объектов тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения в г.Невельске. Реконструкция объектов теплоснабжения в г.Невельске. Первая очередь строительства. Реконструкция магистральных тепловых сетей. Второй пусковой комплекс. Участок тепломагистрали от районной котельной. Южное направление».
 В 2016 году между ОАО «СЭК и администрацией Невельского городского округа было заключено инвестиционное соглашение о строительстве  подстанции ПС «Невельская» в г. Невельске. Был проведен конкурс по выбору подрядной организации и начато строительство подстанции. Работы завершены  в 2016 году. 
Произведен  ремонт  объектов  благоустройства  в г.Невельске. Выполнялись  работы  по  текущему  содержанию уличного  освещения  г.Невельска,  городского  кладбища  с.Лопатино.
Главной причиной неосвоения бюджетных средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, стало не завершение работ по объекту: «Инженерное обеспечение группы жилых домов в 5 микрорайоне г. Невельска» Лот № 5 Очистные сооружения хозяйственно-бытовых стоков (1 пусковой комплекс-водоотведение). Сдача объекта «Под ключ». 

6. Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения в муниципальном образовании «Невельский городской округ» на 2015-2020 годы»:
В 2016 году для достижения целей и задач программы выполнены следующие мероприятия:
в сфере противодействия злоупотреблению наркотиков и их незаконному обороту в Невельском районе:
Прошел обучение по вопросам профилактики злоупотребления наркотиками и их незаконному обороту среди несовершеннолетних 1 педагог. Проведено 7 методических мероприятий - Тематический педсовет «Формирование основ здорового образа жизни», участие приняло 22 чел. Участие в семинаре «Методика организации волонтерской деятельности в образовательных организациях Сахалинской области» приняло 3 чел. Проведен Круглый стол по теме «Опасные игры».
Прошли профилактический медицинский осмотр 401 обучающийся в общеобразовательных организациях в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ.
В образовательных учреждениях проводились тематические беседы, спортивные мероприятия, тематические родительские собрания, оформлены информационные стенды (во всех образовательных учреждениях). Проведено социально–психологическое тестирования среди обучающихся 8 – 11 классов (15 – 18 лет).
В летний период проведена профилактическая акция «Лето без наркотиков». 
Проведен районный месячник родительского всеобуча по профилактике употребления ПАВ среди несовершеннолетних, профилактике  суицидального поведения обучающихся, предотвращения жестокого обращения с детьми. 
За отчетный период проведено 111 районных и 28 областных мероприятий, направленных на профилактику негативных тенденций в молодежной среде.
В ходе проведения операции «Подросток» службами системы профилактики в пределах своих полномочий организованы и проведены  профилактические мероприятия. Семьи, в которых дети занимаются токсикоманией и наркоманией, не выявлены.
в сфере Профилактики правонарушений в Невельском районе:
В 2016 году трудоустроены 2 человека освободившиеся из мест лишения свободы на субсидированные рабочие места, а также трудоустроены 17 человек с ограниченными возможностями здоровья. 
Военным комиссариатом г. Невельск и Невельского района Сахалинской области в период работы комиссии по призыву граждан на военную службу осенью 2016 г. было проведено 8 тематических бесед с обзором правонарушений. Также проводятся тематические беседы в дни работы комиссии по первоначальной постановке граждан на воинский учет. При проведении индивидуальных бесед с призывниками до каждого доводятся статьи Российского законодательства, в которых изложены права и обязанности гражданина, подлежащего призыву на военную службу, а также положения административного и уголовного законодательства РФ, в соответствии с которыми ведется преследование в связи с уклонением от призыва на военную службу. 
Приказом УМВД № 851 от 03.08.2016 г. в региональный реестр народных дружин Сахалинской области внесена ДНД из числа казаков Невельского городского казачьего общества «Станица Калмыковская» в составе 8 человек. Совместно с сотрудниками полиции ими принято участие в 17 мероприятиях.
Проводятся мероприятия по проверке по месту жительства осужденных к наказаниям не связанным с лишением свободы. На начало 2016 года в ОМВД России по Невельскому городскому округ состояло 83 человека относящихся к указанной категории осужденных, поставлено в течение отчетного периода 21 человек, снято 26 человек, на конец отчетного периода состоит 78 человек. 
В целях профилактики правонарушений несовершеннолетних, для организации внеурочной деятельности обучающихся на базе ОУ организовано дополнительное образование детей. Всего работают 34 творческих объединения, 20 спортивных секций, в них занимаются 908 обучающихся. В ОУ организованы детские и молодёжные организации, объединения. Всего организовано 16 объединений, в них задействовано 490 детей. Также в 2016 году работало 47 клубных формирований, кружков, объединений, в которых занималось 505 человек.
В целях профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних проведено 28 заседаний муниципальной комиссии, рассмотрен 61 тематический вопрос. Проведено 10 акций «Барьер» по выявлению фактов несанкционированной продажи алкогольной и табачной продукции несовершеннолетними (проверена 91 торговая точка (неоднократно), выявлено 8 фактов незаконной продажи);
В целях проверки фактов семейного неблагополучия, муниципальной КДНиЗП было направлено 3 сообщения в ОМВД России по Невельскому городского округу на проверку исполнения родительских обязанностей. Проведены проверки, родители (матери) привлечены к административной ответственности.
в сфере профилактики терроризма и экстремизма в Невельском районе:
В 2016 году проведен цикл лекций и бесед в учебных заведениях, направленных на профилактику экстремизма, терроризма, преступлений против личности, общества и государства. Всего проведено 52 мероприятия, в которых приняли участие 2552 человека.
Проведены 5 проверок антитеррористической защищенности социально значимых объектов: детский сад № 11, здание администрации НГО, МУП «Невельские коммунальные сети»,  ГБУЗ «НЦРБ» (2 проверки). 
Размещено 4 интернет-книги антитеррористической и антиэкстремистской  направленности на сайте администрации; 1 информационный материал размещен в газете «Невельские новости». Выпущено 42 брошюры по профилактике терроризма и экстремизма.
в сфере противодействия коррупции в Невельском районе
Проведено 3 заседания Совета при мэре Невельского городского округа по противодействию коррупции. Информация об их заседаниях размещена на сайте АНГО в разделе «Противодействие коррупции».
В 2016 году сократилось число актов прокурорского реагирования
Проекты административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг, а также проекты постановлений о внесении соответствующих изменений в административные регламенты, размещаются на официальном сайте администрации  Невельского городского округа, после чего  проходят процедуру согласования со всеми заинтересованными органами должностными лицами, а также с прокуратурой г. Невельска в целях исключения коррупционного фактора.
В 2016 году проведено 6 семинаров для муниципальных служащих. 
В 2016 году принято на муниципальную службу 9 человек. В целях обеспечения эффективного контроля за соблюдением  муниципальными  служащими ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, сделаны запросы ИФНС России № 2, в учебные заведения. 
В целях проведения  анализа предоставленных сведений о доходах, расходах за 2015г.  направлены запросы в отношении 34 муниципальных служащих в департамент научно-технологической политики и образования Минсельхоз России, ГЮДД УМВД России по Сахалинской области, управление Федеральной налоговой службы по Сахалинской области, МЧС России. Информации о несоблюдении муниципальными служащими, установленных законодательством  требований, запретов не поступило  
Обеспечена возможность обращения граждан по фактам коррупции и коррупционных проявлений в формате электронного письма на официальном сайте администрации (обращения не поступали).
в сфере снижения рисков от чрезвычайных ситуаций, создание системы оповещения об угрозе чрезвычайных ситуаций в Невельском районе:
В 2016 году осуществлялось приобретение материальных средств на нужды ликвидации ЧС.
Проведено 40 обследований лавиноопасных участков на предмет выявления лавинной опасности.
На телевидение «бегущей строкой», а также на сайте администрации была размещена информация населению о возможности возникновения ЧС, а также информация о пропаганде безопасности и мер по предупреждению ЧС.
Во всех случаях получения экстренных предупреждений о возможности возникновения ЧС, осуществлялось своевременное оповещение населения через СМИ (Интернет сайт и «бегущая строка» по  TV).
в сфере повышения безопасности дорожного движения:
Во всех образовательных учреждениях организована деятельность по профилактике ДДТТ, которая строится с учетом индивидуальных особенностей, дифференцируется по возрастным периодам. Изучение обучающимися правил дорожного движения и формирование навыка безопасного поведения на улицах и дорогах осуществляется на уроках ОБЖ, окружающем мире, в рамках внеурочной деятельности, на классных часах, в ходе внеклассных мероприятий, в рамках деятельности отряда юных инспекторов движения.
С 20 апреля по 12 мая 2016 года в общеобразовательных учреждениях проведена внеклассная работа по профилактике травматизма «Безопасное лето».
В течение августа 2016 года команда МБОУ «СОШ №3» г. Невельска  вела работу по подготовке к областному конкурсу «Безопасное колесо». 22 сентября 2016 года состоялся муниципальный праздник «День безопасности», в рамках которого 4 команды из общеобразовательных школ показали теоретические и практические знания по правилам дорожного движения.
С 20 по 23 сентября 2016 г. отряд ЮИД «Светофор» принимает участие в областном конкурсе юных инспекторов движения «Безопасное колесо» (4 чел.).
17-31 мая 2016 года проведен Первый этап районной акции «Внимание – дети!», в рамках которого проведены профилактические мероприятия. 
В общеобразовательных учреждениях проведен мониторинг светоотражающих элементов среди обучающихся 1 – 4 классов. Изготовлены и размещены в дневниках обучающихся начальных классов индивидуальные Схемы безопасного маршрута движения «Дом – школа – дом».
За 12 месяцев 2016 года сотрудниками Госавтоинспекции выявлено всего 9 нарушений детьми (АППГ – 49). 
На сайтах администрации Невельского городского округа, УМВД России по Сахалинской области, региональной странице УГИБДД по Сахалинской области, отдела образования и образовательных учреждений, а также информационного агентства «Невельские новости» всего опубликовано 76 материалов, в том числе по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 
Проведено 14 акций  по профилактике дорожно-транспортных происшествий и детского дорожно-транспортного травматизма. 
В 2016 году выполнено устройство ограждений на  по ул. Советская, 47,49 по ходу движения детей к детскому саду «Журавушка».
Проводились работы по  устройству тротуаров в районе пешеходных переходов по ул. Береговая в районе жилого дома № 19, , ул. Яна Фабрициуса от жилого дома 18 до конечной остановки, пл.Аржемирского, завершаются работы по ул.Яна Фабрициуса, д.65, по ул.Советская д.61.
Установлено уличное освещение на участках городских дорог по улицам Колхозная г.Невельск, с.Горнозаводск ул.Урицкого, Нахимова, Строительная, Центральная, Зеленая. с.Шебунино ул.Речная, Береговая, Горная, Невельская.
Проведены  работы по установке дорожных знаков флуоресцентного цвета на пешеходных переходах вблизи образовательных учреждений в  г. Невельск. 
в сфере охраны окружающей среды:
На постоянной основе осуществляется  мониторинг постановки на учет в качестве природопользователей юридических и физических лиц при осуществлении хозяйственной и иной деятельности. В 2016 году МБОУ ДОД «ДЮСШ» поставлено на учет в качестве природопользователя. Отправлены письма ИП и юр. лицам не вставшим на учет. 
Регулярно проводится работа, направленная на выявление мест несанкционированного размещения твердых бытовых отходов. За 2016 год выявлено и ликвидировано 44 несанкционированные свалки
Материалы по проекту строительство полигона ТБО в Невельском  районе направлены на согласование в Сахалино–Курильское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству. После получения положительного заключения экологической экспертизы отделом капитального строительства администрации Невельского городского округа будет заключен договор на проведение государственной экспертизы проектной документации, с последующим проведением торгов и выполнением работ.
Проектная документация по объекту расчистка участка р.Лопатинка в с. Горнозаводске проходит процедуру согласования. 

7. Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности в муниципальном образовании «Невельский городской округ» на 2015-2020 годы»:
Для достижения поставленных в программе целей и задач реализуются следующие мероприятия подпрограмм муниципальной программы:
Подпрограмма «Развитие инвестиционного потенциала»:
В соответствии с решением Собрания Невельского городского округа от 24.05.2016г. № 238 в Реестр приоритетных инвестиционных проектов Невельского городского округа был включен инвестиционный проект ООО «Каниф» «Лососевый рыбоводный завод «Ловецкий». 
Мощность объекта составляет 30 млн. шт. молоди кеты. Объем инвестиций по проекту - 100,636 млн. рублей. Реализация проекта осуществляется за счет собственных средств предприятия. 
Реализация проекта позволит создать 16 новых рабочих мест. 
В 2016 году на предоставление финансовой поддержке субъектам инвестиционной деятельности были утверждены бюджетные средства в сумме 14 860,85 тыс. руб. в том числе 14 610,85 тыс. руб. из областного бюджета и 250,0 тыс. руб. из местного бюджета.
Поддержка осуществлялась по следующим направлениям:
1. Субсидия субъектам инвестиционной деятельности на возмещение (обеспечение) затрат на разработку проектной документации, проведение изыскательских работ объектов, проектируемых в рамках инвестиционных проектов и выполненных в соответствии с пунктом 4.7 СП 47.13330.2012 «СНиП 11-02-96. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения», за исключением инвестиционных проектов в сфере растениеводства и животноводства
Утвержденные бюджетные средства по данному мероприятию – 2905,0 тыс. руб., в том числе 2876,0 тыс. руб. из областного бюджета и 29,0 тыс. руб. из местного бюджета. 
22 сентября 2016г. был объявлен конкурсный отбор субъектов инвестиционной деятельности на получение вышеуказанной субсидии. На конкурсный отбор была подана одна заявка. Победителем признано ООО «Каниф». Предприятию выплачена субсидия в размере 2905,0 тыс. рублей, в том числе 2876,0 тыс. руб. из областного бюджета и 29,0 тыс. руб. из местного бюджета.
2. Субсидия субъектам инвестиционной деятельности на возмещение (обеспечение) затрат на приобретение оборудования для основного и вспомогательного производства, входящего в состав инвестиционного проекта, включенного в Реестр приоритетных инвестиционных проектов муниципального значения, за исключением проектов в сфере растениеводства и животноводства.
На реализацию данного мероприятия в 2016 году предусмотрено 11 955,85 тыс. рублей, в том числе 11 734,85 тыс. рублей из средств областного бюджета, 221,0 тыс. рублей из средств местного бюджета. 
03 ноября 2016г. был объявлен конкурсный отбор субъектов инвестиционной деятельности на получение вышеуказанной субсидии. На конкурсный отбор была подана одна заявка. Предприятию выплачена субсидия в размере 11 734,85 тыс. рублей из средств областного бюджета, 221,0 тыс. рублей из средств местного бюджета.
На официальном сайте администрации Невельского городского округа в создан раздел «Инвестиции». В данном разделе размещаться информация об инвестиционных возможностях муниципального образования «Невельский городской округ», нормативно-правовые акты, регулирующие инвестиционную деятельность на территории Невельского городского округа.
Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства»:
На начало 2017 года в муниципальном образовании действуют 182 субъекта малого предпринимательства (включая микро предприятия) и 626 индивидуальных предпринимателей. Оборот малых и средних предприятий за 2016 год имел тенденцию роста и составил 2400,0 млн. рублей. 
На 2016 год были утверждены бюджетные средства в сумме 11 440 600 тыс. руб. в том числе 2 000,0 тыс. руб. федерального бюджета, 8 455,6 тыс. руб. из областного бюджета и 985 000 тыс. руб. из местного бюджета. Финансовая поддержка оказана 42 субъектам малого и среднего предпринимательства муниципального образования.
В 2016 году было проведено 6 заседаний Совета по содействию развития малого и среднего предпринимательства при администрации Невельского городского округа.
На Совет по содействию развития малого и среднего предпринимательства при администрации Невельского городского округа в рамках реализации программы приглашаются субъекты малого и среднего бизнеса, получившие финансовую поддержку для заслушивания о развитии и реализации своих бизнес-проектов.
Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции»:
На территории муниципального образования «Невельский городской округ» осуществляют деятельность: ООО «Деметра», ООО «Эхо»,  11 крестьянских (фермерских) хозяйств и 525 личных подсобных хозяйств.
            Согласно ресурсному обеспечению подпрограммы из средств местного бюджета в 2016 году были выделены финансовые средства в размере 1230,00 тысяч рублей, из них:
          -750,0 тыс. рублей  на возмещение затрат, связанных с поставкой в централизованном порядке для личных подсобных хозяйств комбикормов для крупного рогатого скота, свиней и птицы, а также фуражного зерна для птицы (дополнительно из средств областного бюджета 1022,4 тыс. рублей).  Поставщик ИП Русаков П.Н. Субсидия использована в полном объеме. Средняя цена за 1 кг комбикорма и фуражного зерна для птицы составила 10 руб.76 коп. Объем льготной поставки составил 164,4 тн;
- 200,0 тыс. рублей на возмещение затрат, связанных с приобретением и доставкой минеральных удобрений отечественного производства, используемых для улучшения кормовых угодий, производства картофеля и овощей (в размере до 50 % от их стоимости с учетом транспортных затрат на доставку). Победителем отбора признан единственный участник  КФХ Пак Ен Гир (с. Колхозное). 
-200,0 тыс. руб. на возмещение затрат, возникающих при реализации мероприятий на стимулирование развития производства картофеля (приобретение элитных семян картофеля и приобретение семян картофеля первой репродукции до 50 % от их стоимости с учетом транспортных затрат на доставку,  и на приобретение семян картофеля первой репродукции, произведенных на территории Сахалинской области в размере до 70% от их стоимости). Победителем отбора признан единственный участник  КФХ Пак Ен Гир (с. Колхозное);
-30,0 тыс. рублей на возмещение затрат граждан, ведущим личные подсобные хозяйства, на содержание коров (дополнительно из средств областного бюджета 1240,5 тыс. рублей).
- 50,0 тыс. рублей на проведение конкурса лучший владелец  личного подсобного хозяйства. 
Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий»:
В целях формирования списков граждан-участников подпрограммы проводится работа по информированию граждан, проживающих в сельской местности, о возможности получения социальных выплат для молодых семей и молодых специалистов на приобретение (строительства) жилья. Граждане, изъявившие желание участвовать в подпрограмме отсутствуют.
Подпрограмма «Поддержка садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, расположенных на территории муниципального образования «Невельский городской округ»:
По результатам конкурсного отбора Невельскому городскому округу была предоставлена субсидия из областного бюджета в размере 1190,0 тыс. рублей следующим садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям граждан, расположенных на территории муниципального образования «Невельский городской округ»:  СНТ «Рыбак-2» - 78 293,39 рублей;  СНТ «Гидростроитель» - 81 427,89 рублей;  СНТ «Сахалинец» - 587 464,07 рублей; СНТ «Прибой» - 442 814,65 рублей. Субсидии представляются объединениям, в которых работы по инженерному обеспечению территории объединения и их оплата произведены в период с 1 января года, предшествующего текущему году, до 31 декабря текущего года в размере 50 % общей суммы сметных затрат на инженерное обеспечение их территории.

8. Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства муниципального образования «Невельский городской округ» на 2015-2020 годы»:
В рамках реализации программы завершено строительство  моста через  р. Лопатинка  на ул. Шахтовая  в с. Горнозаводск.
В 2016 году произведен ремонт  автомобильных  дорог  в  г. Невельске,  с. Горнозаводске,  с. Шебунино. 
Произведены  работы  по  нанесению  разметки  дорожного  полотна  в  г. Невельске,  установке  дорожных  знаков  в  г. Невельске,  установке  искусственных  неровностей.
Произведен  капитальный  ремонт  20  дворовых  территорий  в  г. Невельске  и с. Горнозаводск.

9. Муниципальная программа «Совершенствование системы муниципального управления в муниципальном образовании «Невельский городской округ» на 2015-2020 годы»:
В 2016 году на территории Невельского района продолжена реализация мероприятий муниципальной программы «Совершенствование системы муниципального управления в  муниципальном образовании «Невельский городской округ» на 2015-2020 годы», утвержденная постановлением администрации Невельского городского округа от 09.06.2014 № 589.
Информационная открытость органов местного самоуправления, конструктивный диалог и «обратная связь» с населением, прозрачность административно-управленческой деятельности - важные условия повышения уровня доверия людей к властным структурам, укрепления имиджа муниципальной власти, обеспечения поддержки населением принимаемых администрацией общественно значимых решений и проводимой органами власти политики. В 2016 году продолжалась работа по обеспечению устойчивого развития и совершенствования деятельности органов местного самоуправления, реализации мероприятий, способствующих укреплению институтов гражданского общества.  
В общей сложности в 2016 году при запланированных 250  фактически проведено 449 мероприятий с участием представителей общественности, в том числе 24 совещания; 137 встреч руководства района с жителями и трудовыми коллективами; 9 «Круглых столов»; 43 общерайонных мероприятий; 2 комиссионных обследования; 49 акций; 2 конференции; 37 заседание Общественных советов при администрации Невельского городского округа; 17 конкурсов; 2 форума; 6 семинара; 121 Прямая телефонная линия по актуальным вопросам (в том числе «Горячие телефонные линии для приема сообщений о фактах различных нарушений). Отклонение установленного планом значения индикатора в сторону увеличения обусловлено постоянной планомерной работой органов местного самоуправления  по привлечению широких кругов общественности, активных граждан к открытому диалогу, к участию в различных сферах жизни района , в мероприятиях и акциях городского и районного масштаба, к совместному обсуждению актуальных для муниципалитета вопросов и поиску совместных путей их решения, что отражается на увеличивающемся количестве мероприятий, в которых принимают участие представители гражданского общества. Об этом также свидетельствует увеличение значения индикатора (показателя) в 2016 году по отношению к показателям года, предшествующего отчетному: в 2015 году проведено 330 мероприятий ( из них 10 наиболее значимых), 2016 году - 449 мероприятий ( из них 12 наиболее значимых). 
В отчетном периоде, в целях обеспечения информационного освещения деятельности  администрации Невельского городского округа, Собрания депутатов Невельского городского округа, а также событий, имеющих важное общественно- политическое , социально- экономическое и культурное значение, на официальном сайте администрации Невельского городского округа регулярно размещались информационные материалы. В 2016 году отделами и структурными подразделениями администрациями размещен 952 информационных материалов (в том числе отделом по вопросам взаимодействия с населением и организационной работе – 85 материалов).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Из них на новостной полосе сайта – 325 информационных материалов, в тематических разделах – 627 информационных материалов.
Также, на официальном сайте администрации Невельского городского округа регулярно размещалась, обновлялась и актуализировалась вся необходимая информация, обязательная к размещению в соответствии с Федеральным законом 8-ФЗ от 09.02.2009 «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления».
Кроме того, в октябре 2016 года полностью обновлена версия программного обеспечения официального сайта администрации –шаблон стал более современным и гибким, улучшено управление информационными блоками, увеличилась скорость и стабильность работы сетевого ресурса. Обновленные возможности ресурсов, наличие дополнительных сервисов, качественный дизайн способствуют удобству и простоте использования сайта для жителей Невельского района, а также наиболее эффективному решению задачи по обеспечению информационной открытости органов местного самоуправления. Технологические и программные средства, которые используются для функционирования официального сайта, обеспечивают пользователям открытый доступ к ресурсам сайта в сети Интернет в круглосуточном режиме, на безвозмездной основе.
Продолжено информирование жителей района о деятельности органов местного самоуправления, а также о событиях, имеющих важное общественно-политическое, социально-экономическое и культурное значение. В районной газете «Невельские новости» в 2016 году было размещено 298 информационных материалов, подготовленных сотрудниками структурных подразделений администрации Невельского городского округа и журналистами Информационного агентства «Невельские новости» (в том числе 83 материала было подготовлено отелом по вопросам взаимодействия с населением и организационной работе). Также в течение года в местной телепрограмме «Невельские новости» демонстрировались видеосюжеты, освещающие основные события в муниципальном образовании и деятельность органов местного самоуправления.
Представители общественности принимают участие в работе совещательных и консультативных органов (Общественных и межведомственных советов) при органах местного самоуправления Невельского района – в 2015 году состоялось 37 заседаний советов при администрации Невельского городского округа. В 2016 году состоялось 6 заседаний Общественного совета  при администрации Невельского городского округа, 2 из них- с участием мэра  В.Н. Пак.
Значительную активность представители общественности проявляют в вопросах жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства территорий – в 2016 году прошло 2 совместных рейда по комиссионному обследованию дорожного полотна после прохождения отопительного периода и обследованию 186 многоквартирных жилых домов для подписания паспортов готовности в эксплуатацию в зимних условиях. 
Эффективной формой взаимодействия власти с населением являются встречи руководства района с представителями трудовых коллективов и населением, с молодежью муниципального образования – в 201 году прошло 137 встреч, в том числе 7 сходов в сельских населенных пунктах, с участием мэра Невельского городского округа. В ходе встреч граждане имели возможность высказывать свое мнение, задавать интересующие вопросы, обозначать и совместно с властью обсуждать проблемы, что способствует формированию активной гражданской позиции и участию граждан в жизни района.  
Значительное количество граждан привлекается к участию в общерайонных мероприятиях. В 2016 году с участием большого числа граждан на территории Невельского района прошло 43 праздничных  и торжественных мероприятия. Представители общественности приняли участие в 49 акциях, в том числе патриотических молодежных, антинаркотических, экологических, в 2 конференциях, 6 семинарах, 17 конкурсах. В 2016 году состоялось также 2 форума – молодежный и форум волонтерских отрядов. 
В отчетном периоде  утвержден ежегодный график проведения отделами и структурными подразделениями администрации Невельского городского округа тематических прямых телефонных линий по актуальным вопросам. В 2016 году проведена  121 тематическая прямая линия. 
В отчетном году продолжена работа по повышению качества услуг, оказываемых в электронной форме. На сегодняшний день, 44 услуги предоставляется в электронном виде, 20 из них по администрации. В соответствии с постановлением администрации Невельского городского округа от 17.10.2016 № 1737  «Об утверждении Перечня муниципальных услуг МО «Невельский городской округ», предоставление которых организуются в отделении ГБУ СО «МФЦ» включены в перечень 75 услуг. Кроме того, в ноябре 2016 года заключено Соглашение  о взаимодействии между ГБУ СО «МФЦ» и администрацией Невельского городского округа. В перечень муниципальных и государственных услуг, оказываемых в МФЦ, включено 73 услуги. 
 С целью информирования населения на официальном сайте администрации и газете «Невельские новости» размещаются регламенты по предоставлению муниципальных услуг. В отчетном периоде проведено 28 прямых телефонных линий о разъяснении требований 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в газете «Невельские новости» опубликовано 27 информационных сообщений. 
Агентством по информационным технологиям и связи ежемесячно проводились видеоконференции по вопросу: « Реализация Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», на которые приглашались специалисты и руководители структурных подразделений администрации.
В 2016 году 7 структурных подразделений администрации осуществляют межведомственное взаимодействие. Всего за отчетный период было направлено 6195 межведомственных запросов к электронным сервисам, через региональный Портал услуг Сахалинской области направлено 1375 заявлений в электронном виде. 
В отчетном периоде продолжена работа по развитию и совершенствованию муниципальной службы, подготовке высококвалифицированных кадров для органов местного самоуправления. В 2016 году, в связи с внесением изменений в федеральное и региональное законодательство, принято 14 муниципальных актов, регулирующих вопросы прохождения муниципальной службы. Обучение на курсах повышения квалификации прошли 24 муниципальных служащих. Кроме того, для муниципальных служащих проводились 7 обучающих семинара , в которых приняло участие более 350 человек.
  В целях определения соответствия муниципального служащего замещаемой должности муниципальной службы на основе оценки его профессиональной служебной деятельности, в администрации Невельского городского округа проведена аттестация, в которой приняло участие 14 человек.  Все муниципальные служащие признаны аттестационной комиссией соответствующими замещаемой должности муниципальной службы.
В целях поощрения муниципальных служащих по результатам профессиональной деятельности, по ходатайству руководства администрации и руководителей структурных подразделений,  54 человека награждены Почетными грамотами и благодарственными письмами администрации и мэра НГО; Благодарственными письмами, Почетными грамотами, Почетными дипломами министерств и ведомств Сахалинской области.
Продолжено внедрение в практику применение методики установления испытательного срока и адаптации вновь принятых муниципальных служащих. В соответствии с действующим трудовым законодательством  и законодательством по вопросам муниципальной службы 9 вновь принятым муниципальным служащим назначался испытательный срок в течение трех месяцев, а также были назначены наставники для оказания практической помощи. За отчетный период в органах местного самоуправления НГО  прошли практику два студента Вузов. 
Управление муниципальным имуществом относится к вопросам местного значения и является неотъемлемой частью деятельности органов местного самоуправления района по решению экономических и социальных задач, укреплению финансовой системы, созданию эффективной конкурентной экономики, обеспечивающей повышение уровня и качества жизни населения. За отчетный период увеличена стоимость основных средств на сумму 14697, 075 тысяч рублей. Приобретено движимое имущество для нужд жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства муниципального образования, приобретен инвентарь для использования в чрезвычайных и противопожарных ситуациях.
За отчетный период, с целью повышения достоверности Реестра муниципального имущества и обеспечения полноты сведений об объектах учета, проведено 6 инвентаризаций шести комплектов муниципального имущества. Решением Собрания НГО от 21.12.2016 № 301 утвержден Реестр (сводная опись казны) муниципального имущества. 
Проведено 50 выездных проверки эффективности использования муниципального имущества и земельных участков. Из общего количества: 38 проверки земельных участков ;12 проверок соблюдения установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности. В ходе проведения проверок нарушений не выявлено.
В 2016 году для регулирования имущественных отношений проведена оценка стоимости арендной платы за использование муниципального имущества. В целях совершенствования системы учета объектов муниципальной собственности принято два нормативных правовых акта. Проведена оценка 12 объектов муниципального имущества с целью вовлечения в хозяйственный оборот (аренда). В связи с усилением претензионной работы с должниками по уплате арендных платежей за использование муниципального имущества в отчетном году перевыполнен план поступлений в местный бюджет.
Проводились работы по информированию населения сфере земельных и имущественных отношений. За отчетный период в газете «Невельские новости» и официальном сайте администрации размещено 206 информационных сообщений. 
Все мероприятия, внесенные в План-график реализации муниципальной программы «Совершенствование системы муниципального управления в муниципальном образовании «Невельский городской округ на 2015-2020 годы», утвержденный постановлением администрации Невельского городского округа от 15.03.2016 года № 47 на 2016 год выполнены в полном объеме.

10. Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальными финансами в муниципальном образовании «Невельский городской округ» на 2015-2020 годы»:
В соответствии с решением Собрания Невельского городского округа от 20.10.2015г. № 166 «Об особенностях составления и утверждения проекта местного бюджета Невельского городского округа на 2016 год» местный бюджет был утвержден только на один финансовый 2016 год. Проводятся публичные слушания по проекту местного бюджета.
В 2016 году исполнение расходных обязательств местного бюджета обеспечено на 85,2%. Отклонение показателя от планового значения (95%) обусловлено не освоением поступивших в декабре 2016 года средств областного бюджета Сахалинской области в сумме 204,0 млн. рублей, а также по факту выполненных работ по муниципальным контрактам, заключенных главными распорядителями средств местного бюджета.
Удельный вес расходов местного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов составил 91,7%. Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.
Профицит местного бюджета за 2016 год составил 194,9 млн. рублей.
Муниципальный долг муниципального образования «Невельский городской округ» по состоянию на 01.01.2017 года отсутствует. 
Общий объем средств проверенных в 2016 году составил 35 945,37 тыс. рублей. 
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	Подпрограмма № 1 «Повышение качества и доступности дошкольного образования»

	1.
	«Обеспечение доступности  качественного дошкольного образования»
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	1.2.
	Создание условий для организации предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях
Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений
Обеспечение антитеррористической безопасности образовательных учреждений
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	январь
	декабрь
	Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, обустроенных соответствующими объектами безопасности, в общей численности муниципальных дошкольных образовательных организаций (установка ограждения территории, установка систем видеонаблюдения, установка кнопок экстренного вызова полиции на объектах образования, расположенных в зоне действия пункта центра наблюдения)» - 100%
	100%



	

	2.
	«Повышение качества дошкольного образования»

	2.1.
	Реализация государственной  услуги по предоставлению  дошкольного образования в соответствии с федеральным  государственным  образовательным стандартом 
	отдел образования,  образовательные учреждения 
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Будет обеспечен охват детей услугами дошкольного образования в возрасте    от  2 до 7 лет  по потребности (% детей данной возрастной категории, охваченных услугами)
	100%
	

	3.
	«Развитие кадрового потенциала дошкольных образовательных учреждений»

	3.1.
	Социальные гарантии работникам  дошкольных образовательных учреждений:
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.1.
	Реализация Закона Сахалинской области «О дополнительной гарантии молодежи, проживающей и работающей в Сахалинской области»
	отдел образования
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Будет обеспечено предоставление мер социальной поддержки работникам  дошкольных образовательных учреждений.
Доля работников дошкольных образовательных учреждений, получающих выплаты в соответствии с законами Сахалинской области, от числа имеющих на это право (доля получателей),  -100%
	100%
	

	3.1.2.
	Ежемесячная  денежная выплата работникам  дошкольных образовательных учреждений, которым присвоено  почетное звание «Заслуженный педагог Сахалинской области»
	отдел образования
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Доля работников дошкольных образовательных учреждений, получающих выплаты в соответствии с законами Сахалинской области, от числа имеющих на это право (доля получателей)  -100%
	100%
	

	3.1.3.
	Ежемесячная  денежная выплата работникам  дошкольных образовательных учреждений, имеющим государственные награды Российской Федерации
	отдел образования
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Доля работников дошкольных образовательных учреждений, получающих выплаты в соответствии с законами Сахалинской области, от числа имеющих на это право (доля получателей)  -100%
	100%
	

	3.1.4.
	Предоставление  мер  социальной поддержки отдельных  категорий граждан,  проживающих и работающих  в сельской местности на территории  Сахалинской области
	отдел образования
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Будет обеспечено предоставление мер социальной поддержки работникам  дошкольных образовательных учреждений, проживающих   в сельской местности на территории  Сахалинской области
Доля работников дошкольных образовательных учреждений, получающих выплаты в соответствии с законами Сахалинской области, от числа имеющих на это право (доля получателей)  -100%
	100%
	

	4.
	Компенсация  части родительской платы за присмотр и уход за детьми муниципальных образовательных учреждений, реализующих образовательную программу дошкольного образования и осуществляющих присмотр и  уход за детьми
	отдел образования
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Будет обеспечено предоставление мер социальной поддержки гражданам, проживающим на территории Сахалинской области (доля получателей) - 100%
	100%
	

	5.
	Развитие кадровых ресурсов дошкольных образовательных учреждений:
- организация  курсовой подготовки педагогических кадров;
- обучение по заочной форме педагогов, не имеющих высшего образования
	отдел образования, образовательные учреждения
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	За период реализации мероприятия из числа педагогических и руководящих работников муниципальных дошкольных образовательных организаций будет направлено:
- на заочное обучение (чел.) – 10 чел
	





12 чел.

	

	6.
	Введение эффективного контракта как основы трудовых отношений с педагогическими и руководящими работниками дошкольных образовательных учреждений
	отдел образования, образовательные учреждения
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Доля руководителей муниципальных дошкольных образовательных учреждений, с которыми заключен эффективный контракт, от общего числа руководителей муниципальных дошкольных образовательных учреждений -100%
Доля педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений, с которыми заключен эффективный контракт, от общего числа работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений -100%
	100%







100%
	

	7.
	Организация работы  по реализации  Указов Президента Российской Федерации

	отдел образования, образовательные учреждения
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	За период реализации мероприятия будет обеспечено:
- отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к среднемесячной заработной плате организаций общего образования Сахалинской области (89,7%)
	Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к среднемесячной заработной плате организаций общего образования Сахалинской области составило 89,7%
	

	
	Подпрограмма № 2 "Повышение доступности и качества общего образования, в том числе в сельской местности"

	1.
	Развитие инфраструктуры доступности качественного общего образования

	1.1.
	Капитальный ремонт  общеобразовательных учреждений   
	ОКС
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Частичный капитальный ремонт общеобразовательных учреждений (количество учреждений, для которых будет обеспечено проведение работ, 1 ед.);
	В 2016 году  проводился капитальный ремонт   в кабинете технологии и благоустройство спортивной площадки МБОУ «СОШ №2» г.Невельска
	

	1.2.
	Создание условий для организации предоставления   начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных общеобразовательных учреждениях
Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений
Обеспечение антитеррористической безопасности образовательных учреждений
Проведение противопожарных мероприятий
	отдел образования, 
образовательные учреждения
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Будут проведены  капитальные и текущие ремонты (количество учреждений, 4 ед.)

Установка кнопок экстренного вызова полиции (количество учреждений, ед.)


Будут проведены противопожарные мероприятия  (количество учреждений, ед.)
	Проведено 4-текущих ремонта
1 – капитальный ремонт

Установлены кнопки экстренного вызова полиции
2 (сельские школы)

Проведены противопожарные мероприятия в 4 школах
	

	2.
	Улучшение  структуры школьного питания

	2.1.
	Включение молока в рацион питания школьников
	отдел образования, образовательные учреждения
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Доля  обучающихся в 1 - 4 классах муниципальных общеобразовательных учреждений, в рацион питания которых включено молоко - 100%
	100% от потребности
	

	2.2.
	Повышение качества школьного питания
	отдел образования, образовательные учреждения
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Будет организовано  бесплатное питание для обучающихся начальных классов и  обучающихся 5-11 классов из  малоимущих семей и семей, находящихся в СОП (доля обучающихся, получающих бесплатное питание  от общего  числа обучающихся, относящихся к категории обучающихся, определенных для получения  бесплатного питания (100 %)
	100%
	

	3.
	Повышение качества общего образования

	3.1
	Реализация государственной услуги по предоставлению начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам
	отдел образования,
образовательные учреждения
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Охват общим образованием населения в возрасте 5 - 18 лет (99,9%)
	Охват составил 99,9%
	

	3.2
	Реализация требований федеральных государственных образовательных стандартов, в том числе:
- оснащение учебным, учебно-наглядным и учебно-лабораторным оборудованием в соответствии с требованиями ФГОС;
- пополнение фондов школьных библиотек учебниками, учебной и учебно-методической литературой
	отдел образования,
образовательные учреждения
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Количество комплектов приобретенного оборудования в соответствии с требованиями ФГОС (40 ед.)

Количество приобретенных учебников, учебной и учебно-методической литературы (12898ед.)

	48ед.




12898 ед.
	

	3.3.
	Организация  проведения государственной (итоговой) аттестации
	отдел образования,
образовательные учреждения
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Доля участников государственной (итоговой) аттестации (100%)
	100%
	

	3.4.
	Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом
	отдел образования,
образовательные учреждения
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Обеспечены условия реализации федеральных государственных образовательных стандартов (100%)
	100%
	

	3.5.
	Проведение независимой оценки качества образования
	отдел образования
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Охват обучающихся начального общего и основного общего образования независимой оценкой качества образования (90%)

	90% обучающихся охвачено независимой оценкой качества образования

38,5% образовательных учреждений охвачены независимой оценкой качества  образовательной деятельности
	

	4.
	«Развитие инклюзивного образования»

	4.1.
	Организация   предоставления  начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования для обучающихся  с ограниченными возможностями здоровья
	отдел образования, общеобразовательные учреждения
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Охват специальным (коррекционным) образованием населения в возрасте 5 – 18 лет (100% в соответствии с потребностью)
	100%  в соответствии с потребностью
	

	4.2
	Оснащение специализированным учебным, учебно-наглядным оборудованием 
	отдел образования,
общеобразовательные учреждения
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Будут созданы условия для  реализации федеральных государственных образовательных стандартов для обучающихся с ОВЗ (100% в соответствии с потребностью)
	100%  (2 человека) обучаются по  ФГОС  для обучающихся с ОВЗ
	

	4.3
	Приобретение  учебников  и учебных пособий для  обучающихся  с ограниченными возможностями здоровья 
	отдел образования,
общеобразовательные учреждения
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Доля обучающихся с  ограниченными  возможностями  здоровья,  обеспеченных  учебниками и учебными пособиями от общего количества обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (100%)
	100% обучающихся
обеспечены  учебниками и учебными пособиями
	

	4.4.
	Организация работы  по психолого-медико-социальному сопровождению и поддержке школьников
	отдел образования,
общеобразовательные учреждения  
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Доля получивших услугу по психолого-медико-социальному сопровождению и поддержке школьников, от числа нуждающихся в данной услуге (100%)
	96,7 % от  потребности (нет психолога в МБОУ «СОШ с.Шебунино»
	

	4.5.
	Функционирование и развитие системы дистанционного образования детей-инвалидов, обучающихся на дому

	отдел образования,
общеобразовательные учреждения
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Реализация образовательных программ с применением дистанционных образовательных технологий для детей-инвалидов, обучающихся на дому (доля детей, обучающихся на дому с применением дистанционных образовательных технологий, не имеющих противопоказаний к данной форме обучения, от общей численности детей, определенных для дистанционного обучения по  потребности (100% от потребности)
	100% от потребности
(один обучающийся)
	

	4.6.
	Адаптация общеобразовательных учреждений («Доступная среда»)
	отдел образования,
образовательные учреждения
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Создание условий для обучения  детей-инвалидов
	Приобретение оборудования для создания  комфортного пребывания  в учреждениях детей-инвалидов (подъемники, специальное оборудование для организации учебного процесса)
	

	4.7.
	Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным образовательным программам) условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащения специальным, в том числе учебным и реабилитационным оборудованием
	отдел образования,
образовательные учреждения
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Создание условий в образовательных учреждениях  для инклюзивного образования детей-инвалидов
	Определены базовыми учреждениями для инклюзивного образования две общеобразовательные школы
(МБОУ»СОШ №3» г.Невельска, МБОУ «СОШ с.Горнозаводска»)


	

	5.
	Поддержка и распространение лучших образцов педагогической практики

	5.1.
	Участие общеобразовательных  учреждений в конкурсном  отборе общеобразовательных организаций, внедряющих инновационные образовательные программы и проекты
	общеобразовательные учреждения
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Поддержка общеобразовательных организаций, внедряющих инновационные образовательные программы и проекты
	25% общеобразовательных учреждений
	

	5.2.
	Участие  в областном  конкурсе на  лучший инновационный проект 
	общеобразовательные учреждения
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Наличие инновационной инфраструктуры в системе общего образования (2 инновационных проекта)
	Представлены 4 инновационных проекта
	

	5.3
	Проведение мероприятий по формированию положительного имиджа педагога в обществе (профессиональные конкурсы,  акции, мастер-классы, форумы педагогов-новаторов, слеты педагогических династий, научно-практические семинары и симпозиумы, круглые столы)
	отдел образования, образовательные учреждения 
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Создание  условий для формирования позитивного образа педагога, повышения социального статуса и престижа профессии; трансформации и использования передового педагогического опыта лидеров образования и лучших педагогических практик (не менее 100 чел.)
	Ежегодно в муниципальных и областных профессиональных мероприятиях принимают участие более 120 чел.

	

	5.4.
	Освещение в СМИ передового педагогического опыта работы, публикации материалов о лучших педагогах и педагогических династиях.
	отдел образования, образовательные учреждения
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Повышение социального  статуса  и престижа  профессии педагога.

	Выпуск  и распространение информационных сборников, буклетов среди образовательных учреждений 
	

	5.5.
	Финансовая поддержка лучших педагогов образовательных учреждений (победителей конкурсного отбора в рамках ПНПО) на муниципальном уровне
	отдел образования
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Создание условий для формирования позитивного образа педагога, повышения социального статуса и престижа профессии 
	В 2016 году не  было  победителей конкурсного отбора в рамках ПНПО
	

	5.6.
	Участие в конкурсном отборе учителей общеобразовательных учреждений, воспитателей дошкольных образовательных учреждений, педагогов дополнительного образования Сахалинской области для денежного поощрения за высокое педагогическое мастерство в рамках ПНПО
	образовательные учреждения
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Создание  условий для формирования позитивного образа педагога, повышения социального статуса и престижа профессии
	В 2016 году не  было  победителей конкурсного отбора в рамках ПНПО
	

	5.7.
	Торжественное мероприятие, посвящённое Международному дню учителя, награждение и поощрение лучших педагогов
	отдел образования
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Повышение социального статуса и престижа профессии педагога.

	В 2016 году поощрение   получили 20 лучших педагогов.
	

	5.8.
	Проведение педагогических конференций
	отдел образования, образовательные учреждения
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Создание  условий для формирования позитивного образа педагога, повышения социального статуса и престижа профессии
	В 2016 году обобщен  опыт работы  5 педагогов, 4  образовательных учреждения  участвовали в различных конкурсах (региональных, всероссийских).
	

	6.
	Развитие кадрового потенциала

	6.1.
	Социальные гарантии работникам  общеобразовательных учреждений:
	отдел образования
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Обеспечение предоставления мер социальной поддержки работникам  общеобразовательных учреждений:
Доля работников общеобразовательных учреждений, получающих выплаты в соответствии с законами Сахалинской области, от числа имеющих на это право (доля получателей 100%)
	100%
	

	6.1.1.
	Реализация Закона Сахалинской области «О дополнительной гарантии молодежи, проживающей и работающей в Сахалинской области»
	отдел образования
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Обеспечение  предоставления мер социальной поддержки работникам  общеобразовательных учреждений:
Доля работников общеобразовательных учреждений, получающих выплаты в соответствии с законами Сахалинской области, от числа имеющих на это право (доля получателей 100 %)
	100%
	

	6.1.2
	Ежемесячная  денежная выплата работникам  общеобразовательных учреждений, которым присвоено  почетное звание «Заслуженный педагог Сахалинской области»
	отдел образования
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Доля работников общеобразовательных учреждений, получающих выплаты в соответствии с законами Сахалинской области, от числа имеющих на это право (доля получателей 100%)
	100%
	

	6.1.3.
	Ежемесячная  денежная выплата работникам  общеобразовательных учреждений, имеющим государственные награды Российской Федерации
	отдел образования
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Доля работников общеобразовательных учреждений, получающих выплаты в соответствии с законами Сахалинской области, от числа имеющих на это право (доля получателей 100 %)
	100%
	

	6.1.4.
	Предоставление  мер  социальной поддержки отдельных  категорий граждан,  проживающих и работающих  в сельской местности на территории  Сахалинской области
	отдел образования
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Обеспечение предоставления мер социальной поддержки работникам  общеобразовательных учреждений, проживающих   в сельской местности на территории  Сахалинской области
Доля работников общеобразовательных учреждений, получающих выплаты в соответствии с законами Сахалинской области, от числа имеющих на это право (доля получателей, 100 %)
	100%
	

	6.2.
	Организация работы  по реализации  Указов Президента Российской Федерации

	отдел образования
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	За период реализации мероприятия будет обеспечено:
- отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к среднемесячной заработной плате в Сахалинской области (88,7%)
	Обеспечено  88,7%
	

	7.
	Совершенствование системы непрерывного образования, подготовки профессиональных педагогических кадров

	7.1
	Развитие кадровых ресурсов общеобразовательных учреждений:
- организация  курсовой подготовки педагогических кадров;
- обучение по заочной форме педагогов, не имеющих высшего образования
	отдел образования
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	За период реализации мероприятия из числа педагогических и руководящих работников общеобразовательных учреждений будет направлено:
- на заочное обучение (6чел.)
Педагоги  будут иметь курсовую подготовку в соответствии с законодательством (100%)
	




12  чел. обучается заочно
100%

	

	7.2.
	Переход на конкурсную основу отбора руководителей общеобразовательных учреждений  с публичным представлением кандидатами программы развития  образовательного учреждения
	отдел образования
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Подбор   руководителей общеобразовательных учреждений кадров будет  осуществляться на конкурсной основе (100%)

	100% 
	

	7.3.
	Введение эффективного контракта как основы трудовых отношений с педагогическими и руководящими работниками общеобразовательных учреждений
	отдел образования
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Доля руководителей муниципальных общеобразовательных учреждений, с которыми заключен эффективный контракт, от общего числа руководителей муниципальных общеобразовательных учреждений (100%)
Доля педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений, с которыми заключен эффективный контракт, от общего числа работников муниципальных общеобразовательных учреждений  (100%)
	100%








100%
	

	
	Подпрограмма №3 «Развитие системы воспитания, дополнительного образования и социальной  защиты детей, в т.ч. профилактика социального сиротства и жестокого обращения с детьми

	1.
	Совершенствование законодательства, нормативно-правовой базы воспитания, дополнительного образования и социальной защиты детей

	1.1.
	Совершенствование законодательства, нормативно-правовой базы воспитания, дополнительного образования и социальной защиты детей
	отдел образования
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Реализация Концепции развития воспитания в системе образования Сахалинской области до 2020 года
	Создание воспитательных систем в 100% ОУ
	

	1.2
	Реализация  методических рекомендаций в сфере воспитания и дополнительного образования
	отдел образования
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Реализация  методических рекомендаций в сфере воспитания и дополнительного образования (не менее 5 образовательных учреждений)
	Реализуются в 5 образовательных учреждениях
	

	2.
	Организация предоставления дополнительного образования в муниципальных образовательных организациях

	2.1
	Предоставление дополнительного образования в МБОУ ДО «Центр детского творчества» г.Невельска
	отдел образования
образовательные учреждения
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Обеспечение функционирования  МБОУ ДОД «Центр детского творчества г.Невельска», объединений  дополнительного образования при общеобразовательных учреждениях
Охват детей дополнительным образованием не менее   76,8%
	84,4%
(охват дополнительным образованием
рассчитан  с учетом внеурочной деятельности)
	

	2.2
	Участие в конкурсах  муниципальных дошкольных образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования и их работников в соответствии с Законом Сахалинской области от 03.12.2007 № 108-ЗО «О премиях Сахалинской области в сфере дошкольного образования и дополнительного образования детей»
	образовательные учреждения
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Обеспечение участия  в конкурсах государственных и муниципальных дошкольных образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования и их работников в соответствии с Законом Сахалинской области от 03.12.2007 № 108-ЗО «О премиях Сахалинской области в сфере дошкольного образования и дополнительного образования детей» (12%-образовательные учреждения, 2 - педагога)
	0
Не исполнено в связи с условиями участия в конкурсе (наличие инновационной площадки на региональном уровне)




	

	2.3
	Реализация мероприятий по капитальному ремонту муниципального  учреждения дополнительного образования.
	отдел образования
образовательные учреждения
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	капитальный ремонт  ЦДТ г.Невельска
	1
	

	3.
	Выявление и поддержка одаренных детей

	3.1
	Создание муниципальной  системы выявления  и поддержки талантливых  детей, в том числе проведение муниципальных мероприятий
	отдел образования, общеобразовательные учреждения
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Создание  муниципальной  системы выявления одаренных детей, 
- проведение районных и участие в  областных мероприятиях, направленных на выявление и поддержку одаренных детей и талантливой молодежи  (78% охваченных от общей численности обучающихся)
	78,3%
	

	3.2.
	Адресная поддержка одаренных школьников, талантливой молодежи
	отдел образования
образовательные учреждения
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Увеличение доли  талантливых школьников, получивших поддержку со стороны  государства,  мэра Невельского городского округа (не менее 2,5%)
	8,4% обучающихся и 1 объединение (12чел.)
9,0%
	

	3.3.
	Проведение мониторинга системы общего, дошкольного и дополнительного образования
	отдел образования
образовательные учреждения
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Охват образовательных организаций дошкольного, общего и дополнительного образования мониторинговыми исследованиями (%)
	100%
	

	4.
	Совершенствование профессиональной ориентации обучающихся в общеобразовательных организациях

	4.1.
	Внедрение активных форм и методов профориентационной работы в процесс обучения и внеучебную деятельность
	отдел образования, образовательные учреждения
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Удельный вес численности обучающихся на старшей ступени среднего общего образования в общей их численности, охваченных мероприятиями профессиональной ориентации (не менее 75%)
	76,2% старшеклассников  охвачены мероприятиями профессиональной ориентации
	

	4.2.
	Реализация  рекомендаций по организации профориентационной работы в образовательных учреждениях

	отдел образования, образовательные учреждения
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Удельный вес численности обучающихся на старшей ступени среднего общего образования в общей их численности, охваченных мероприятиями профессиональной ориентации не менее 75%
	76,2% старшеклассников  охвачены мероприятиями профессиональной ориентации
	

	4.3
	Проведение консультирования для старшеклассников и их родителей по выбору профессиональной сферы и определению индивидуальной траектории профессионального и личного развития
	отдел образования, образовательные учреждения
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Удельный вес численности обучающихся на старшей ступени среднего общего образования в общей их численности, охваченных мероприятиями профессиональной ориентации (не менее 75%)
	76,2% охвачены мероприятиями профессиональной ориентации
	

	4.4.
	Привлечение представителей различных предприятий к мероприятиям по профориентации, проведение совместных мероприятий
	отдел образования, образовательные учреждения
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Удельный вес численности обучающихся на старшей ступени среднего общего образования в общей их численности, охваченных мероприятиями профессиональной ориентации (не менее 75%)
	76,2% охвачены мероприятиями профессиональной ориентации
	

	5.
	Реализация социальных прав и гарантий детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

	5.1.
	Реализация социальных прав и гарантий детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

	отдел опеки  и попечительства  администрации Невельского городского округа, отдел образования, отдел ФК, С и МП, образовательные учреждения
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Обеспечение реализации социальных прав и гарантий детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (100%)

	100%
	

	5.2.
	Проведение мероприятий по профилактике социального сиротства и жестокого обращения с детьми
	отдел образования, отдел ФК, С и МП, образовательные учреждения, отдел опеки  и попечительства  
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Количество проведенных мероприятий по профилактике социального сиротства и жестокого обращения с детьми (24ед.)
	Проведено 31 мероприятие по профилактике социального сиротства и жестокого обращения с детьми
	

	6.
	Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодёжи

	6.1.
	Организация летних форм отдыха, оздоровления и занятости детей и молодёжи
	отдел образования,
отдел ФК, С и МП,
отдел культуры

	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Совершенствование работы по организации отдыха, оздоровления и досуга детей и молодёжи.  
 Увеличение охвата детей организованными формами отдыха и занятости (не менее 95%)
	Охват детей в возрасте 5 – 18 лет организованными формами отдыха, оздоровления и занятости составил 99,2%
	

	6.2.
	Организация многодневных туристических походов, палаточных лагерей

	отдел ФК, С и МП

	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	- Развитие туристско – краеведческого направления деятельности в организованных формах отдыха и оздоровления детей и молодёжи;
- Формирование туристических навыков у детей  и молодёжи (охват не менее 2,7%)
	Охват детей и молодёжи в многодневных туристических походах составил 8,1%
	

	6.3
	Организация временного  трудоустройства несовершеннолетних в возрасте  от 14 до 18 лет в летний период 
	отдел образования,
отдел ФК, С и МП

	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Увеличение охвата несовершеннолетних  граждан трудовой занятостью (не менее   20%)
	Охват несовершенно-летних граждан в возрасте 14 – 18 лет трудовой занятостью составил  34%
(2015г.-276  чел, 2016-291 чел.)
	

	6.4.
	Районный конкурс проектов, программ по организации летнего, отдыха, оздоровления и занятости детей и молодёжи
	отдел ФК, С и МП
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Стимулирование учреждений, организаций, принимающих участие в подготовке и проведении оздоровительной кампании (участие в конкурсе 100% общеобразовательных учреждений)
	100% общеобразовательных учреждений приняли участие в конкурсе
	

	6.5.
	Укрепление материально – технической базы оздоровительных учреждений
	Отдел образования, отдел ФК, С и МП
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Создание современных, комфортных условий в оздоровительных учреждениях для организации отдыха детей (соответствие оздоровительных учреждений современным требованиям -100%)
	100% оздоровительных учреждений соответствовали современным требованиям
	

	7.
	Развитие кадрового потенциала

	7.1.
	Социальные гарантии работникам  общеобразовательных учреждений:
	отдел образования
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Обеспечение предоставления мер социальной поддержки работникам  общеобразовательных учреждений.
Доля работников общеобразовательных учреждений, получающих выплаты в соответствии с законами Сахалинской области, от числа имеющих на это право (доля получателей, 100%)
	100%
	

	7.2.
	Реализация Закона Сахалинской области «О дополнительной гарантии молодежи, проживающей и работающей в Сахалинской области»
	отдел образования
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Обеспечение предоставления мер социальной поддержки работникам  общеобразовательных учреждений:
Доля работников общеобразовательных учреждений, получающих выплаты в соответствии с законами Сахалинской области, от числа имеющих на это право (доля получателей, 100%)
	100%
	

	7.3.
	Ежемесячная  денежная выплата работникам  общеобразовательных учреждений, которым присвоено  почетное звание «Заслуженный педагог Сахалинской области»
	отдел образования
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Доля работников общеобразовательных учреждений, получающих выплаты в соответствии с законами Сахалинской области, от числа имеющих на это право (доля получателей, 100%)
	100%
	

	7.4.
	Ежемесячная  денежная выплата работникам  общеобразовательных учреждений, имеющим государственные награды Российской Федерации
	отдел образования
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Доля работников общеобразовательных учреждений, получающих выплаты в соответствии с законами Сахалинской области, от числа имеющих на это право (доля получателей, 100%)
	100%
	

	7.5.
	Организация работы  по реализации  Указов Президента Российской Федерации

	отдел образования
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	За период реализации мероприятия будет обеспечено:
-  отношение среднемесячной заработной платы педагогов муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в Сахалинской области  (56,7%)
	56,7%
	

	Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в МО «Невельский городской округ» на 2015-2020 годы»

	
	Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта»

	1.  
	Развитие массовой физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Невельский городской округ»

	1.1
	Организация и проведение физкультурных мероприятий, включенных в календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Невельского городского округа.
	Отдел ФК, С и МП
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	147
	147
	-

	1.2
	Проведение районных смотров-конкурсов («Лучший детский тренер», «Лучшая организация физкультурно-оздоровительной работы в учреждениях образования Невельского городского округа»)
	Отдел ФК, С и МП
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	2
	2
	-

	1.3
	Мероприятия по пропаганде физической культуры и спорта, здорового образа жизни
	Отдел ФК, С и МП
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	58
	58
	-

	1.4
	Создание и показ тематических теле- и радиопередач, сюжетов и других видео- и аудиоматериалов по пропаганде физической культуры и спорта в Невельском городском округе. Размещение информационно-пропагандистских материалов в печатных средствах массовой информации и Интернет-ресурсах, выпуск печатной продукции (буклеты, наклейки), организация наружной социальной рекламы (баннеры, перетяжки)
	Отдел ФК, С и МП
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	56
	56
	-

	1.5
	Организация физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства граждан Невельского городского округа
	Отдел ФК, С и МП
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	504
	504
	-

	1.6
	Субсидия муниципальному образованию «Невельский городской округ»  на выполнение концепции повышения заработной платы работников учреждения бюджетной сферы Сахалинской области на 2013-2017 годы
	Отдел ФК, С и МП
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	-
	-
	-

	2.
	Мероприятия по финансовому обеспечению муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями дополнительного образования детей спортивной направленности
	Отдел ФК, С и МП
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	100%
	100%
	-

	3.
	Развитие детско-юношеского спорта и системы подготовки спортивного резерва

	3.1
	Организация и проведение спортивных мероприятий, включенных в календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Невельского городского округа.
	Отдел ФК, С и МП
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	147
	147
	-

	4.
	Развитие инфраструктуры и модернизация объектов в сфере физической культуры и спорта

	4.1.
	Приобретение спортивно-технологического оборудования, инвентаря и экипировки для спортивных организаций
	Отдел ФК, С и МП
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	100%
	100%
	-

	5.
	Строительство, реконструкция, капитальный ремонт спортивных объектов и сооружений

	5.1.
	Текущий и капитальный ремонт спортивных объектов
	Отдел ФК, С и МП
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	100%
	100%
	-

	6.
	Мероприятия по реконструкции и строительству спортивных объектов и сооружений

	6.1
	Текущий и капитальный ремонт спортивных объектов
	Отдел ФК, С и МП
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	100%
	100%
	

	6.2
	Мероприятия по реконструкции и строительству спортивных объектов и сооружений
	Отдел ФК, С и МП
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	100%
	94.6%
	

	
	Подпрограмма 2 «Повышение эффективности реализации молодежной политики»

	1.
	Поддержка инициативной и талантливой молодёжи

	1.1
	Организация работы по созданию и работе районного Молодежного Собрания
	Отдел ФК, С и МП
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	100%
	100%
	-

	1.2
	Оказание консультативной помощи (оформление документов) и экспертной оценки социально-значимых молодежных проектов (в т.ч. оформляемых на грант)
	Отдел ФК, С и МП
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	100%
	100%
	-

	1.3
	Проведение районного молодежного форума «Новая Земля»
	Отдел ФК, С и МП
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	100%
	100%
	-

	1.4
	Участие в Дальневосточном молодежном образовательном форуме «Острова»
	Отдел ФК, С и МП
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	100%
	100%
	-

	1.5
	Участие во Всероссийском молодежном образовательном форуме «Селигер»
	Отдел ФК, С и МП
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	-
	-
	-

	1.6
	Участие в областных, федеральных грантовых конкурсах
	Отдел ФК, С и МП
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	100%
	100%
	-

	1.7
	Реализация федеральных молодежных проектов
	Отдел ФК, С и МП
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	100%
	100%
	-

	1.8
	Проведение районного конкурса «Лидер XXI века»
	Отдел ФК, С и МП
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	-
	-
	-

	1.9
	Направление лидеров общественных объединений и организаций на областные семинары
	Отдел ФК, С и МП
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	-
	-
	-

	1.10
	Конкурс социального рисунка «Мы за здоровое будущее»
	Отдел ФК, С и МП
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	100%
	100%
	-

	1.11
	Районный турнир дворовых команд «Спорт против подворотни» по хоккей, футбол
	Отдел ФК, С и МП
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	100%
	100%
	-

	1.12
	Участие в областных турнирах дворовых команд «Спорт против подворотни»: хоккей, футбол
	Отдел ФК, С и МП
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	100%
	100%
	-

	1.13
	Участие в областном этапе всероссийского конкурса «Студенческая весна»
	Отдел ФК, С и МП
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	-
	-
	-

	1.14
	Проведение мероприятия «День молодежи»
	Отдел ФК, С и МП
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	100%
	100%
	-

	1.15
	Проведение мероприятия «Ночь перед Рождеством»
	Отдел ФК, С и МП
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	100%
	100%
	-

	2.
	Поддержка добровольческих инициатив

	2.1
	Проведение конкурса на лучший волонтерский проект среди волонтерских отрядов Невельского городского округа
	Отдел ФК, С и МП
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	100%
	100%
	-

	2.2
	Проведение районного конкурса «Доброволец года»
	Отдел ФК, С и МП
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	100%
	100%
	-

	2.3
	Участие в окружных слетах, форумах по вопросам добровольчества
	Отдел ФК, С и МП
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	100%
	100%
	-

	2.4
	Организация общественных детских и молодежных объединений, движений
	Отдел ФК, С и МП
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	100%
	100%
	-

	3.
	Формирование в молодёжной среде чувства патриотизма и самосознания

	3.1
	Организация и проведение массовых мероприятий, посвященных памятным датам истории России, государственным символам РФ: «Георгиевская ленточка»; «Подарок ветерану» (ко Дню Победы»); конкурс рисунков «Великой Победе посвящается»; «День России»; «День государственного флага»; Акция «Вахта памяти»
	Отдел ФК, С и МП
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	100%
	100%
	-

	3.2
	Организация и проведение районных мероприятий, направленных на развитие чувства гражданской ответственности:  «Мы едины»; «Мы – граждане России» (ко Дню Конституции)
	Отдел ФК, С и МП
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	100%
	100%
	-

	3.3
	Организация и проведение мероприятий, направленных на поднятие престижа воинской службы: «День призывника»; Экскурсии в Службу г.Невельск детей находящихся в ТЖС и СОП
	Отдел ФК, С и МП
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	100%
	100%
	-

	3.4
	Организация и проведение военно-спортивных  соревнований: «А, ну-ка парни!»; «Зарница»
	Отдел ФК, С и МП
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	100%
	100%
	-

	3.5
	Организация и проведение акций и бесед с участием ветеранов и военнослужащих: акция «Встреча поколений»; акция «Мы помним»; беседы на тему «Дни воинской славы», встречи активной молодежи с ветеранами, круглые столы по вопросам военно-патриотического воспитания
	Отдел ФК, С и МП
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	100%
	100%
	-

	3.6
	Реализация федерального проекта «Наша общая победа» (создание видеофильмов о ветеранах и тружениках тыла ВОВ)
	Отдел ФК, С и МП
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	100%
	100%
	

	3.7
	Организация и проведение районного конкурса «Я – глава района»
	Отдел ФК, С и МП
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	100%
	100%
	-

	4.
	Поддержка молодых семей

	4.1
	Проведение мероприятий, направленных на создание и работу «Клуба молодой семьи»
	Отдел ФК, С и МП
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	100%
	100%
	-

	4.2
	Районный конкурс «Молодая семья года» 
	Отдел ФК, С и МП
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	100%
	100%
	-

	4.3
	Конкурс фотографий «Я узнаю своего ребенка»
	Отдел ФК, С и МП
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	100%
	100%
	-

	4.4
	Конкурс рисунков, посвященных Дню любви, семьи и верности
	Отдел ФК, С и МП
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	100%
	100%
	-

	4.5
	Содействие участию в областных конкурсах
	Отдел ФК, С и МП
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	100%
	100%
	-

	4.6
	Проведение анкетирования по проблемам молодых семей Невельского района
	Отдел ФК, С и МП
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	100%
	100%
	-

	5.
	Информационное обеспечение работы в сфере молодежной политики

	5.1
	Информационная работа со СМИ по вопросам молодежной политики
	Отдел ФК, С и МП
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	100%
	100%
	-

	5.2
	Информирование молодежи о проводимой работе и анонсирование мероприятий на официальном сайте администрации Невельского городского округа
	Отдел ФК, С и МП
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	100%
	100%
	--

	5.3
	Руководство и организация работы группы в социальных сетях для представления информации о проводимой работе (реализация федерального проекта «Инфопоток»)
	Отдел ФК, С и МП
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	100%
	100%
	-

	5.4
	Проведение «прямых телефонных линий» с участием начальника и специалистами отдела физической культуры, спорта и молодежной политики
	Отдел ФК, С и МП
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	100%
	100%
	-

	5.5
	Разработка, выпуск и распространение информационных буклетов о работе в сфере молодежной политики
	Отдел ФК, С и МП
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	100%
	100%
	-

	6.
	Развитие материально-технической базы в сфере молодежной политики

	6.1
	Приобретение спортивного инвентаря и экипировки для участников губернаторского проекта «Спорт против подворотни» по футболу и хоккею с шайбой
	Отдел ФК, С и МП
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	100%
	100%
	-

	6.2
	Приобретение инвентаря и оборудования для подростково-молодежных спортивных клубов по месту жительства
	Отдел ФК, С и МП
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	100%
	100%
	-

	6.3
	Приобретение инвентаря для участников молодежных форумов (районных, региональных, окружных и федеральных)
	Отдел ФК, С и МП
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	100%
	100%
	-

	
	Подпрограмма 3 «Развитие туризма»

	3.1
	Создание эффективного туристского продукта и развитие объектов туристской инфраструктуры

	3.1.1
	Оборудование Скандинавской тропы на территории Невельского городского округа
	Отдел капитального строительства
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Количество обустроенных объектов экологического туризма; единиц: 1
	1
	

	3.1.2
	Обустройство и содержание зон отдыха и мест массового пребывания граждан на водоемах и морском побережье
	Отдел жилищного и коммунального хозяйства
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Количество обустроенных территорий туристского использования; единиц: 4
	2
	

	3.2
	Дополнительное профессиональное образование кадров в сфере туризма, повышение квалификации, переподготовка, для получения специалистами квалификации инструктора по туризму
	Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики 
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Количество специалистов, которым присвоена квалификация инструктора по туризму; человек: 3
	0
	

	3.3
	Продвижение туристского продукта Невельского городского округа на российском и международном туристских рынках»
	Комитет экономического развития и потребительского рынка
Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики 
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Популяризация туристского потенциала Невельского городского округа через современные формы продвижения
	Невельский городской округ участие в мероприятиях направленных на продвижение туристского продукта не принимал
	

	Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании «Невельский городской округ» на 2015-2020 годы»

	1.
	Сохранение культурного наследия в расширении доступа граждан к культурным ценностям и информации 

	1.1.
	Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, находящихся на территории Невельского района
	Отдел культуры
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Обеспечение сохранности объектов культурного наследия, гарантированного доступа граждан к ОКН и информации о них
	Объекты культурного наследия находятся в удовлетворительном состоянии. (100%)

	

	1.2. 
	Развитие библиотечного дела
	Отдел культуры,
МБУК «Невельская ЦБС»
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.1
	Оказание библиотечных услуг (выполнение работ) МБУК «Невельская ЦБС» обеспечение деятельности сети библиотек Невельского городского округа
	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Невельская централизованная библиотечная система»
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Оказание библиотечных услуг   библиотеками района; информационное обслуживание населения; формирование/комплектование фондов; библиографический учет  фондов; проведение культурно-массовой работы;  обеспечение комплексной безопасности библиотек; обеспечение соотношения уровня средней заработной  платы работников  МБУК «Невельская ЦБС» к средней заработной плате  Сахалинской области до 100%
	В целях обеспечения антитеррористической защищённости в модельной центральной районной библиотеке и городской библиотеке-филиале №8 установлено наружное и внутреннее видеонаблюдение, в библиотеках – филиалах №2,3 с. Горнозаводск установлены кнопки АТЗ. 
В целях обеспечения доступности учреждения для пользователей с ограниченными возможностями здоровья было приобретено оборудование (коляска, мнемосхемы, поручни, таблички). 
Уровень средней заработной платы работников сферы культуры за 2016 год составил: 39 510 руб.
	

	1.2.2
	Укрепление материально-технической базы МБУК «Невельская ЦБС»
	Отдел культуры, МБУК «Невельская ЦБС»
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Модернизация МТБ библиотек Невельского района, обеспечение соответствия МТБ библиотек современным стандартам, запросам населения
	Закуплено 4 рециркулятора воздуха ультрофиолетового воздействия излучения.
Приобретены планшеты для рисования песком, магнитно–маркерная ширма дают возможность проводить совместные мероприятия для детей и родителей.  
В детской библиотеке-филиале №3 с. Горнозаводск приобрели проектор, экран, выставочные стеллажи. 
В центральную детскую библиотеку закуплено: компьютерное оборудование-
	

	1.3.
	 Развитие музейного дела.
	Отдел культуры, МБУК «Невельский историко-краеведческий музей»
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.1
	Оказание музейных услуг (выполнение работ) муниципальным бюджетным учреждением культуры «Невельский историко-краеведческий музей»
	МБУК «Невельский историко-краеведческий музей»
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Предоставление музейных услуг; обеспечение сохранности историко-культурного наследия; комплектование  и учет музейных фондов; научная деятельность; обеспечение соотношения уровня средней заработной платы работников  государственных учреждений культуры к средней заработной плате  Сахалинской области до 100%
	Число посетителей музея-5700 чел.
Число экскурсий – 112
Число лекций – 24
Число выставок – 20
Процент предметов основного фонда представленных зрителю – 18%
 Уровень средней заработной платы работников сферы культуры за 2016 год составил: 39 510 руб.
	

	1.3.2
	Укрепление                
материально-технической   
МБУК «Невельский историко-краеведческий музей»
	Отдел культуры,
МБУК «Невельский историко-краеведческий музей»
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Модернизация МТБ Невельского историко-краеведческого музея, обеспечение соответствия  МТБ музея современным стандартам, запросам  населения 
	Создание условий  для повышения качества услуг     
музея, роста  востребованности  услуг музея  
Приобретено: сейф, стенды
профессиональная настенная музейная витрина, выставочный стенд, буклетница
	

	2. 
	Поддержка и развитие художественно-творческой деятельности

	2.1.
	Развитие культурно-досугового      
обслуживания населения    
	Отдел культуры, МБУК «РДК им. Г. И. Невельского»,        
муниципальные
учреждения,     
подведомственные отделу культуры  
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.1
	Реализация социально-творческого заказа администрации Невельского городского округа отделу культуры по обеспечению жителей Невельского городского округа услугами по организации досуга и услугами учреждений культуры, детских школ искусств  и созданию условий для развития  народного художественного творчества
	Отдел культуры, муниципальные учреждения культуры и образования сферы культуры и искусства
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Создание условий для творческой самореализации личности в учреждениях культуры.
Обеспечение доступности культурных ценностей для всех жителей Невельского городского округа
	Проведено – 58 мероприятий.

	

	2.1.2
	Оказание муниципальным бюджетным учреждением культуры «РДК им. Г. И. Невельского» культурно-досуговых  услуг (выполнение работ), обеспечение деятельности учреждений культурно-досугового типа 
	МБУК «РДК им. Г. И. Невельского»
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Оказание услуг по организации, проведению и методическому сопровождению культурно-массовых  и культурно-досуговых      
мероприятий для различных  категорий населения,  развитие современных форм  молодежного досуга;  обеспечение соотношения уровня средней  заработной платы работников МБУК «РДК им. Г. И. Невельского» к средней  заработной плате  Сахалинской области до 100%
	Количество клубных формирований- 67,
Количество участников – 871 чел.
Количество мероприятий – 853
Количество мероприятий -114985 чел.
Процент охвата населения -5,52       
Уровень средней заработной платы работников сферы культуры за 2016 год составил: 39 510 руб.
	

	2.1.3
	Укрепление материально-технической базы МБУК «РДК им. Г. И. Невельского»
	Отдел культуры, МБУК «РДК им. Г. И. Невельского»
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Модернизация  материально-технической базы учреждений культурно-досугового типа; обеспечение их соответствия современным техническим стандартам и запросам  населения
	Повышение качества и доступности услуг  культурно-досуговых учреждений; рост интереса населения  к деятельности культурно-досуговых учреждений 
В клубные учреждения приобреталась оргтехника, мебель, музыкальные инструменты, оборудование для инвалидов.
Количество компьютеров увеличилось с 39 до 42
	

	2.2.

	Поддержка традиционной народной культуры
	Отдел культуры, муниципальные учреждения культуры и образования сферы культуры и искусства
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Обеспечение широкого доступа различных слоев населения Невельского городского округа к ценностям традиционной и современной культуры

	В целях развития самодеятельного народного творчества, повышения творческого уровня самодеятельных коллективов ведется непрерывная работа с коллективами художественной самодеятельности 
На базе РДК им. Г. И. Невельского появился новый детский коллектив – арт-студия «Кураж». В клубе села Колхозное  образовался национальный татарский ансамбль «Мирас».
	

	2.3.
	Поддержка и развитие творческих союзов
	Отдел культуры
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Проведение творческих встреч с художниками, писателями, поэтами. Проведение мероприятий с членами районного хорового общества
	Организованы и проведены 3 творческие встречи

	

	3. 
	Поддержка и развитие образования в сфере культуры и искусства, сохранение и развитие кадрового потенциала сферы культуры.

	3.1.
	Прочие мероприятия в сфере культуры
	Отдел культуры
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Совершенствование         
механизмов межведомственного,        
межмуниципального         
и международного          
взаимодействия в сфере    
культуры                  
	Отдел культуры
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Обеспечение                
межведомственного,         
межмуниципального и международного           
взаимодействия в сфере     
культуры, реализация       
культурных проектов, в том числе международных
	В целях развития межрайонного взаимодействия продолжается сотрудничество с учреждениями и организациями других муниципальных образований Сахалинской области, практикуется межкультурный обмен творческими коллективами с городами Холмск, Корсаков, Южно – Сахалинск, Анива, Долинск, Углегорск, Макаров.
Дни культуры Корсаковского района.
	

	3.1.2
	Обеспечение комплексной   
безопасности учреждений   
культуры и образования сферы культуры и искусства            
	Отдел культуры
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Создание условий           
для безопасного пребывания 
граждан в учреждениях сферы     
культуры; комплексы        
мероприятий ГО и ЧС,       
противопожарной и          
антитеррористической       
безопасности;              
обеспечение деятельности  
коллективов учреждений сферы    
культуры с соблюдением     
безопасных условий труда.  
Мероприятия по сохранности 
фондов, предотвращению     
несанкционированных выносов
культурных объектов
хранения в музеях          
и библиотеках района            
	В учреждениях принимаются меры по обеспечению безопасности посетителей и персонала, защиты материальных ресурсов.   

	

	3.1.3
	Обеспечение проведения    
мероприятий по текущему 
и капитальному ремонту    
зданий муниципальных учреждений культуры и 
образования сферы культуры и искусства
	Отдел культуры
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Улучшение условий функционирования   
учреждений культуры               
	В ДК «Шахтер» были выполнены работы по ремонту и облицовке крыльца, косметический ремонт и облицовка памятных архитектурных сооружений, благоустройство территории, обустройство клумб, укладка тротуарной плитки. Также были выполнены работы по реконструкции и устройству пандуса для беспрепятственного доступа жителей с ограниченными возможностями здоровья.
В клубе «Горняк» с.Шебунино произведен ремонт кровли здания, косметический ремонт внутри здания.
	

	3.2.
	Поддержка и развитие образования в сфере культуры и искусства
	Отдел культуры
	
	
	
	
	
	
	

	3.2.1
	Оказание муниципальных образовательных услуг, обеспечение деятельности МБОУ ДОД «ДШИ г. Невельска»
	Отдел культуры,
МБОУ ДО «ДШИ г. Невельска»
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Реализация дополнительных образовательных 
программ (предпрофессиональных и общеразвивающих);
непрерывное обновление     
методического обеспечения, 
содержания, форм и методов 
образования в сфере        
культуры и искусства с учетом лучшего отечественного опыта       
и мировых достижений;      
обеспечение соотношения    
уровня средней заработной  
платы педагогических работников детских школ искусств к средней          
заработной плате в         
Сахалинской области до 100%
	Количество учащихся, 435 чел.
Количество принятых в 1 класс- 61 чел.
Процент охвата детей с 1 по 9 класс общеобразовательных школ, 18,7%
Увеличение доли учащихся по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области искусств к общему количеству учащихся ДШИ - 19%
Уровень средней заработной платы работников сферы культуры за 2016 год составил: 55690 руб.
	

	3.2.2
	Укрепление                
материально-технической   
базы МБОУ ДОД «ДШИ г. Невельска»
	Отдел культуры,
МБОУ ДО «ДШИ г. Невельска»
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Модернизация               
материально-технической    
базы учреждений образования
в сфере культуры           
и искусств; обеспечение    
соответствия современным   
стандартам и федеральным   
государственным требованиям
	Приобретено оборудования на 1 312,5 тыс. руб.    
	

	3.2.3
	Выявление, развитие       
и поддержка одаренных     
детей и молодежи
	Отдел культуры,
МБОУ ДО «ДШИ г. Невельска»
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Выявление и поддержка      
одаренных детей            
и творческой молодежи,     
проведение муниципальных отборочных этапов 
и подготовка к областным, российским и международным конкурсам (фестивалям), олимпиадам, содействие росту           
профессионального          
мастерства и творческих    
способностей детей         
	В 2016 году премию Сахалинской области для поддержки талантливых и одаренных детей получили учащиеся ДШИ г.Невельска Сеногноева Евгения, Михаль Александра.


	

	3.3.
	Сохранение и развитие кадрового потенциала сферы культуры
	Отдел культуры,
подведомственные учреждения культуры и образования сферы культуры и искусства
	
	
	
	
	
	
	

	3.3.1
	Приглашение               
высококвалифицированных   
специалистов для работы   
в муниципальных учреждениях культуры и образования
культуры и искусства,     
в том числе для создания  
новых творческих          
коллективов, создание     
условий для закрепления   
специалистов              
	Отдел культуры,
подведомственные учреждения культуры и образования сферы культуры и искусства
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Решение кадровой проблемы, 
реализация системы         
мероприятий, направленных  
на укрепление кадрового    
потенциала сферы культуры  
и искусства (создание      
в том числе,               
социально-бытовых условий) 
	В 2016 году в ДШИ поступила на работу молодой специалист с высшим профессиональным образованием, которая получила денежное пособие в соответствии с действующим законодательством      
	

	3.3.2
	Премии в сфере культуры (районные конкурсы на лучшее учреждение культуры (библиотеку, клуб, дополнительного образования), лучшего работника культуры и т.п.)
	Отдел культуры,
подведомственные учреждения культуры и образования сферы культуры и искусства
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Повышение социального      
статуса работника сферы    
культуры и искусства,      
привлекательности профессии
	В 2016 году ДШИ г.Невельска стала победителем смотра-конкурса в номинации на лучшее комплексное противопожарное состояние учреждений дополнительного образования Невельского района.  
В ежегодном районном смотре-конкурсе «Лучшая библиотека года» приняли участие 6 библиотек ЦБС. Победителями конкурса по итогам работы за 2015 год была признана модельная центральная районная библиотека. Центральная детская библиотека была награждена дипломом «За особый вклад в развитие библиотечного дела в Невельском районе». 
По итогам двадцатого областного смотра-конкурса «Лучшая библиотека-2015» центральная детская библиотека стала победителем в номинации «Лидер инновации» и награждена дипломом и памятным знаком.
	

	Муниципальная программа «Обеспечение населения муниципального образования «Невельский городской округ» качественным жильем на 2015-2020 годы»                                                  

	1.  
	Подпрограмма 1 «Стимулирование жилищного строительства»

	1.1.
	Обустройство земельных участков, подлежащих предоставлению семьям, имеющим трех и более детей
	Отдел капитального строительства
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Создание комфортных и экономичных в использовании систем инженерного обеспечения земельных участков. Увеличение объемов жилищного строительства
	Не проводились
	

	1.2.
	Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры

	1.2.1.
	Выполнение инженерных изысканий для строительства, реконструкции инженерной и транспортной инфраструктуры
	Отдел архитектуры и градостроительства
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Создание комфортных и экономичных в использовании систем инженерного обеспечения земельных участков. Увеличение объемов жилищного строительства
	Не проводились
	

	1.2.2.
	Подготовка проектной документации для строительства, реконструкции инженерной и транспортной инфраструктуры
	Отдел архитектуры и градостроительства
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Создание комфортных и экономичных в использовании систем инженерного обеспечения земельных участков. Увеличение объемов жилищного строительства
	Не проводились
	

	1.2.3.
	Обеспечение (строительство, реконструкция, приобретение) земельных участков инженерной и транспортной инфраструктурой
	Отдел капитального строительства

	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Создание комфортных и экономичных в использовании систем инженерного обеспечения земельных участков. Увеличение объемов жилищного строительства
	Выполнены работы по строительству подъездной дороги и межквартальных улиц к 5 микрорайону в г.Невельске (ул.Яна Фабрициуса, ул.Физкультурная, ул.Горького)
	

	1.3.
	Строительство (приобретение на первичном рынке) жилья

	1.3.1.
	Строительство (приобретение на первичном рынке) служебного жилья 

	1.3.1.1.
	Проведение мониторинга потребности в обеспечении работников бюджетной сферы и государственных (гражданских, муниципальных) служащих служебным жильем
	Отдел по учету, распределению и приватизации жилого фонда
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Определение потребности в обеспечении работников бюджетной сферы и государственных (гражданских, муниципальных) служащих служебным жильем
	Мониторинг потребности в обеспечении работников бюджетной сферы и государственных (гражданских, муниципальных) служащих служебным жильем проводиться постоянно
	

	1.3.1.2.
	Формирование списков участников мероприятия
	Рабочая группа по формированию списков участников
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Список участников мероприятия
	Список участников мероприятия не формировался в связи с отсутствием потребности
	

	1.3.1.3.
	Подготовка заявки на участие в конкурсном отборе муниципальных образований Сахалинской области на получение субсидии из областного бюджета для строительства (приобретения на первичном рынке) служебного жилья
	Комитет экономического развития и потребительского рынка
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Получение муниципальным образованием субсидии из средств областного бюджета на строительство (приобретение на первичном рынке) служебного жилья
	В 2016 году отборы муниципальных образований на получение субсидий областного бюджета не проводились
	

	1.3.1.4.
	Строительство (приобретение на первичном рынке) служебного жилья.
	Отдел капитального строительства
Комитет по управлению имуществом
	
	
	
	
	Увеличение объемов жилищного строительства. Обеспечение работников бюджетной сферы и государственных (гражданских, муниципальных) служащих служебным жильем.
	По результатам аукционов приобретено две квартиры для обеспечения работников бюджетной сферы 
	

	1.3.2.
	Строительство (приобретение на первичном рынке) жилья для реализации полномочий органов местного самоуправления в области жилищных отношений
	Отдел капитального строительства
Комитет по управлению имуществом
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Увеличение объемов жилищного строительства. Годовой объем ввода жилья
	Введены в эксплуатацию объекты:  
- «Строительство 27 квартир в г.Невельске»;
- «Строительство 40 квартир в г.Невельске»;
- «Долевое участие в строительстве многоквартирного жилого дома (многоквартирных жилых домов) с последующей передачей 60-ти квартир в муниципальную собственность».
Общей площадью 6421,46 кв. м.
	

	1.3.3.
	Предоставление социальных выплат отдельным категориям граждан для обеспечения жильем

	1.3.3.1
	Информирование населения о целях и задачах мероприятия, об условиях участия в мероприятии
	Отдел по учету, распределению и приватизации жилого фонда Комитет по управлению имуществом
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Повышение информированности населения о целях и задачах мероприятия, об условиях участия в мероприятии
	В 2016 году в газете «Невельские новости» и на официальном сайте администрации размещено 2 информационных статьи о целях и задачах мероприятия, об условиях участия в мероприятии 
	

	1.4.
	Формирование земельных участков под жилищное строительство, в том числе проведение рыночной оценки
	Комитет по управлению имуществом
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Подготовка земельных участков для жилищного строительства
	В 2016 году сформирован один земельный участок
	

	1.5.
	Ликвидация аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, неиспользуемых и бесхозяйных объектов производственного и непроизводственного назначения 
	Отдел капитального строительства
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Ликвидация ветхого и аварийного жилищного фонда, производственных и непроизводственных зданий
	В 2016 году демонтировано 2 дома площадью 5557,1 кв.м.
	

	1.6.
	Развитие системы градостроительной деятельности
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6.1.
	Совершенствование законодательной и нормативной правовой базы в области регулирования градостроительной деятельности на территории Невельского района
	Отдел архитектуры и градостроительства
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Совершенствование законодательной и нормативной правовой базы в области регулирования градостроительной деятельности
	Осуществляется постоянно
	

	1.6.2.
	Подготовка (корректировка) генерального плана городского округа, проектов планировки и проектов межевания территорий
	Отдел архитектуры и градостроительства
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Обеспечение эффективного использования территории Невельского района в соответствии с документами территориального планирования
	Мероприятия не проводились
	

	1.6.3.
	Подготовка (корректировка) правил землепользования и застройки муниципального образования
	Отдел архитектуры и градостроительства
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Обеспечение эффективного использования территории Невельского района в соответствии с документами территориального планирования
	Мероприятия не проводились
	

	1.6.4.
	Подготовка и обновление топографических карт и планов населенных пунктов Невельского района в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500
	Отдел архитектуры и градостроительства
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Обеспечение эффективного использования территории Невельского района в соответствии с документами территориального планирования
	Не проводились
	

	2
	Подпрограмма 2 «Государственная поддержка на улучшение жилищных условий молодых семей»

	2.1.
	Информационно-разъяснительная работа среди молодых семей, имеющих постоянное место жительства в Невельском районе, о целях, задачах и механизме реализации мероприятия
	Отдел по учету, распределению и приватизации жилого фонда 
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Повышение информированности среди населения о целях, задачах и механизме реализации мероприятия
	Проведен 51 прием. 14 молодых семей поставлено на учет, 5 – сняты с учета
	

	2.2.
	Прием граждан, заявлений и документов по вопросу признания молодых семей, нуждающимися в улучшении жилищных условий, с целью участия в мероприятии
	Отдел по учету, распределению и приватизации жилого фонда 
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	
	В 2016 году принято 17 заявлений
	

	2.3.
	Рассмотрение документов и принятие решения о признании либо отказе в признании молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий с целью ее участия в мероприятии
	Рабочая группа по формированию списков участников
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Принятие решения о признании либо отказе в признании молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий с целью ее участия в мероприятии
	Рассмотрено 17 заявлений
	

	2.4.
	Рассмотрение документов и принятие решения о включении либо отказе во включении молодой семьи в состав участников мероприятия 
	Рабочая группа по формированию списков участников
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Принятие решения о включении либо отказе во включении молодой семьи в состав участников мероприятия
	Участниками мероприятия стали 15 молодых семей
	

	2.5.
	Формирование списка молодых семей-участников мероприятия
	Рабочая группа по формированию списков участников
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Список молодых семей – участников мероприятия
	Список молодых семей – участников мероприятия сформирован
	

	2.6.
	Подготовка и подача заявки на участие МО «Невельский городской округ» в конкурсном отборе на получение субсидии из областного бюджета
	Отдел по учету, распределению и приватизации жилого фонда 
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Получение субсидии из средств областного бюджета на социальные выплаты молодым семьям – участникам мероприятия
	Подготовлена и подана 1 заявка на участие в конкурсном отборе
	

	2.7.
	Оформление свидетельств о праве на получение социальной выплаты и выдача их молодым семьям
	Отдел по учету, распределению и приватизации жилого фонда 
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Выдача свидетельств молодым семьям на получение социальной выплаты
	Оформлено 3 свидетельства
	

	2.8.
	Перечисление бюджетных средств по выданным свидетельствам на банковские счета молодых семей – владельцев свидетельств	
	Комитет по управлению имуществом 
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Приобретение жилья молодыми семьями
	В 2016 году оплачено шести молодой семье 3045,1 тыс. руб., из них 2387,9 тыс. руб. областная субсидия
	

	2.9.
	Контроль за реализацией мероприятия, подготовка информационно-аналитических сведений
	Отдел по учету, распределению и приватизации жилого фонда Комитет по управлению имуществом 
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Целевое использование молодыми семьями бюджетных средств на приобретение (строительство) жилья
	Контроль осуществляется постоянно
	

	3.
	Подпрограмма 3 «Повышение сейсмоустойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения»

	3.1.
	Инженерно-сейсмическое обследование жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения
	Отдел капитального строительства
Отдел архитектуры и градостроительства
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Проведение оценки сейсмоуязвимости существующей застройки (жилых домов, зданий и сооружений)
	Инженерно-сейсмическое обследование жилых домов не проводилось в связи с отсутствием финансирования из средств областного бюджета
	

	3.2.
	Инженерные изыскания и разработка проектной-сметной документации на сейсмоусиление (строительство) жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения (в том числе приобретение типовых проектов)
	Отдел капитального строительства
Отдел архитектуры и градостроительства
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Подготовка (приобретение) проектной документации на сейсмоусиление (строительство) жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения
	Мероприятия не проводились
	

	3.3.
	Проведение первоочередных работ по сейсмоусилению (строительству) жилых домов (в том числе приобретение квартир в новых сейсмостойких домах), основных объектов и систем жизнеобеспечения
	Отдел капитального строительства
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Сейсмоусиление (строительство) существующих жилых домов, зданий и сооружений
	Начато строительство 5-ти этажного жилого дома по ул.Советской в г.Невельске (для расселения жилого дома № 63 по ул.Ленина в г.Невельске)
	

	4.
	Подпрограмма «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья»

	1.
	Правовое и методологическое обеспечение улучшения жилищных условий граждан, проживающих в ветхом и аварийном жилищном фонде

	1.1.
	Формирование адресного перечня и ведение реестра многоквартирных домов, признанных ветхими и аварийными (Приложение № 6)
	Комитет по управлению имущества
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Упорядочение и актуализация ветхого и аварийного жилья
	Ведется реестр многоквартирных домов, признанных ветхими и аварийными 
	

	1.2.
	Формирование адресного перечня и ведение реестра пустующего  муниципального жилищного фонда в многоквартирных домов
	Комитет по управлению имуществом
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Упорядочение и актуализация ветхого и аварийного жилья.
	Ведется адресный перечень пустующего муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах
	

	1.3.
	Формирование и корректировка в рамках Подпрограммы перечня многоквартирных домов (квартир), планируемых к переселению в планируемом году
	Отдел по учету, распределению и приватизации жилого фонда
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Упорядочение и актуализация ветхого и аварийного жилья.
	Перечень корректируется постоянно
	

	1.4.
	Формирование и ведение списков граждан, проживающих по договорам социального найма, найма специализированного жилого помещения, в ветхом и аварийном жилищном фонде
	Отдел по учету, распределению и приватизации жилого фонда
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Упорядочение и актуализация ветхого и аварийного жилья.
	Список формируется и корректируется по мере необходимости
	

	1.6.
	Признание в установленном порядке жилых домов ветхими и  аварийными. Проведение обследований и предоставление заключений об аварийности жилых домов
	Межведомственная комиссия по признанию жилых помещений непригодными для проживания
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Упорядочение и актуализация ветхого и аварийного жилья
	Проводится обследование и предоставление заключений об аварийности жилых домов по мере необходимости
	

	2.
	Финансовое обеспечение подпрограммы и практическая деятельность по переселению граждан в благоустроенное жилье

	2.1.
	Обеспечение участия муниципального образования в отборе по  предоставлению субсидии муниципальным образованиям Сахалинской области на переселение граждан, проживающих в Сахалинской области, из ветхого и аварийного жилищного фонда
	Комитет экономического развития и потребительского рынка
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда.
	В 2016 году отборы муниципальных образований на получение субсидий областного бюджета не проводились 
	

	2.2.
	Приобретение  жилых помещений на первичном и вторичном рынке жилья
	Комитет по управлению имуществом
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Улучшение жилищных условий гражданам проживающих  в ветхом и аварийном жилищном фонде
	Жилые помещения не приобретались 
	

	2.3.
	Капитальный ремонт муниципальных жилых помещений 
	Отдел жилищного и коммунального хозяйства
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Улучшение жилищных условий гражданам проживающих  в ветхом и аварийном жилищном фонде
	В 2016 году субсидия из областного бюджета на данные мероприятия не предоставлялась
	

	2.4.
	Строительство многоквартирных жилых домов для граждан, переселяемых из ветхого и аварийного жилищного фонда
	Отдел капитального строительства
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда.
	Введены в эксплуатацию объекты:  
- «Строительство 27 квартир в г.Невельске»;
- «Строительство 40 квартир в г.Невельске»;
- «Долевое участие в строительстве многоквартирного жилого дома (многоквартирных жилых домов) с последующей передачей 60-ти квартир в муниципальную собственность».
	

	3.
	Организационные  работы по взаимодействию с гражданами

	3.1.
	Организация взаимодействия с собственниками жилых помещений, проживающими в аварийных и непригодных для проживания домах, включая разработку необходимых документов, соглашений, договоров
	Комитет по управлению имуществом Отдел по учету, распределению и приватизации жилого фонда
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Снижение социальной напряженности в обществе.
	Постоянное взаимодействие с собственниками жилых помещений 
	

	3.2.
	Проведение разъяснительной работы с населением при включении ветхих и аварийных домов и иных объектов недвижимости в развитие застроенных территорий
	Комитет по управлению имуществом Отдел по учету, распределению и приватизации жилого фонда
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Снижение социальной напряженности в обществе
	Разъяснительная работа ведется постоянно
	

	3.3.
	Проведение информационно-разъяснительной работы с населением по вопросам реализации Подпрограммы
	Комитет по управлению имуществом Отдел по учету, распределению и приватизации жилого фонда
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Снижение социальной напряженности в обществе
	Информационно-разъяснительная работа ведется постоянно
	

	3.4.
	Оценка муниципального жилищного фонда и жилищного фонда, находящегося в собственности граждан или юридических лиц, в целях реализации Подпрограммы, в т.ч. оценка жилищного фонда для определения выкупной цены при проведении мероприятий по изъятию жилья, находящегося на застраиваемой территории
	Комитет по управлению имуществом
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда.
	Оценка не проводилась в связи с отсутствием потребности
	

	3.5.
	Разработка внесения изменений в Реестр домов, признанных ветхими и аварийными (Приложение № 5 к Программе)
	Комитет по управлению имуществом Отдел по учету, распределению и приватизации жилого фонда
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Упорядочение и актуализация ветхого и аварийного жилья
	Изменения вносятся по мере необходимости
	

	3.6.
	Разработка порядка предоставления жилья и переселения граждан в рамках Подпрограммы
	Отдел по учету, распределению и приватизации жилого фонда
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Снижение социальной напряженности в обществе
	Положение о переселении из ветхого и аварийного жилья (Решение Собрания НГО от 12.07.2016 № 256 о внесении изменений в Решение Собрания НГО от 11.04.2013 № 443)
	

	Муниципальная программа «Обеспечение населения МО «Невельский городской округ» качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2015-2020 годы»

	1.
	Мероприятия  по  реконструкции  и  строительству объектов инженерной инфраструктуры
	Отдел  капитального  строительства
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры не более 17,75%
	Продолжаются   работы по инженерному обеспечению группы жилых домов в 5 микрорайоне г. Невельска - очистные сооружения хозяйственно-бытовых стоков (1 пусковой комплекс - водоотведение), 
Завершены работы по объекту: «Реконструкция объектов тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения в г.Невельске. Реконструкция объектов теплоснабжения в г.Невельске. Первая очередь строительства. Реконструкция магистральных тепловых сетей. Второй пусковой комплекс. Участок тепломагистрали от районной котельной. Южное направление».
Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры составил  16,9%
	

	2.
	Мероприятия  по  капитальному ремонту жилищного фонда  муниципального  образования
	Отдел жилищного и коммунального хозяйства
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Капитальный ремонт жилищного фонда не менее 12%
Доля многоквартирных домов, оборудованных отоплением, водоснабжением, электроснабжением - 100%
	Произведен  капитальный  ремонт  6 жилых  домов
	

	3.
	Модернизация  объектов  коммунальной  инфраструктуры
	Отдел жилищного и коммунального хозяйства
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры не более 17,75%
	16,9%
	

	4.
	Строительство  линий  электропередач  и  подстанций
	Отдел  капитального  строительства
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры не более 17,75%
	16,9
Завершено строительство  подстанции ПС «Невельская»
	

	5.
	Мероприятия по обеспечению безаварийной работы жилищно–коммунального комплекса
	Отдел жилищного и коммунального хозяйства
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры не более 17,75%
	16,9%
	

	6.
	Мероприятия  по  благоустройству  территории  муниципального  образования
	Отдел  капитального  строительства, отдел жилищного и коммунального хозяйства,  администрация  села  Горнозаводска  Невельского  городского  округа, администрация  села  Шебунино Невельского  городского  округа
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры не более 17,75%
	Произведен  капитальный  ремонт  объектов  благоустройства  в  г.Невельске;  
Выполнялись  работы  по  текущему  содержанию уличного  освещения  г.Невельска,  городского  кладбища  с.Лопатино  
	

	
	Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения в муниципальном образовании «Невельский городской округ» на 2015-2020 годы»

	1.  
	Основное мероприятие 1: 
Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиков и их незаконному обороту в Невельском районе:

	1.1.
	Мероприятие 1.1
Методическое сопровождение работы в образовательных учреждениях по профилактике употребления ПАВ среди несовершеннолетних
	Отдел образования

	январь 
	декабрь
	январь 
	декабрь
	1. Количество педагогических работников, прошедших обучение по вопросам профилактики злоупотребления наркотиками и их незаконному обороту среди несовершеннолетних
1. Количество методических мероприятий;
3.  Количество педагогических работников, принявших участие в методических мероприятиях
	1. 1 педагог





2.  7 мероприятий 

3. 31 педагогический работник
	

	1.2.
	Мероприятие 1.2. 
Профилактика злоупотребления ПАВ среди несовершеннолетних (тематические беседы, классные часы, конкурсные программы, акции, изготовление и распространение буклетов, листовок), организация работы волонтерского движения
	Отдел образования
	январь
	январь
	январь
	январь
	1. Количество несовершеннолетних, принявших участие в профилактических мероприятиях
1. Количество профилактических мероприятий, проведенных волонтерами;
3. Количество участников волонтерского движения
	1. 2784 несовершеннолетних 
  

2. 43 мероприятий 


3. 86 участника 
	

	1.3.
	Организация работы с родителями по профилактике употребления несовершеннолетними ПАВ (проведение родительского всеобуча, выявление семей, в которых дети употребляют ПАВ)
	Отдел образования
	октябрь
	ноябрь
	октябрь
	ноябрь
	1. Количество родителей, принявших участие в родительском всеобуче,
 2. Количество выявленных семей, где дети употребляют ПАВ
3. Количество профилактических мероприятий, направленных на формирование негативного отношения к употреблению наркотических средств
	1. 2601 родитель


2. 0 семей

3. 20 мероприятий
	

	1.4.
	Профилактика негативных тенденций в молодежной среде посредством проведения спортивных мероприятий, социальных акций, круглых столов
	Отдел ФК, С и МП
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Снижение уровня наркотизации молодежи и создание условий для устранения предпосылок распространения наркомании в Невельском районе
	Проведено 111 районных и 28 областных мероприятий
	

	1.5.
	Разработка, тиражирование и распространение учебной, методической литературы, иллюстрированных печатных изданий, направленных на профилактику незаконного потребления наркотиков, включая периодические антинаркотические издания
	Отдел образования
	март
	декабрь
	март
	декабрь
	Количество разработанных и выпущенных печатных изданий
	1288  
	

	1.6.
	Организация социальной поддержки семьям, в которых дети занимаются токсикоманией и наркоманией
	Отделение по Невельскому району ГКУ ЦСПСО
	январь
	декабрь
	январь
	июнь
	Организация индивидуальной работы с семей и оказание ей социальной поддержки
	на учете несовершеннолетних детей нет
	

	1.7. 
	Проведение и участие в профилактической операции «Подросток»
	Службы системы профилактики (члены муниципальной КДН и ЗП)
	май
	сентябрь
	май
	сентябрь
	Снижение количества правонарушений, совершаемых несовершеннолетними, фактов жестокого обращения с детьми, профилактика безнадзорности (беспризорности), а также снижение социального сиротства
	Службами системы профилактики в пределах своих полномочий организованы и проведены 12 мероприятий.
Отделение по Невельскому району ГКУ ЦСПСО в ходе проведения профилактической операции «Подросток» семьи, в которых дети занимаются токсикоманией и наркоманией, не выявлены.
	

	1.8.
	Размещение в средствах массовой информации материалов по антинаркотической тематике
	Службы системы профилактики
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Популяризация здорового образа жизни
	В ИА «Невельские новости» регулярно публиковались информационные объявления с указанием номера телефона доверия наркологического кабинета (исполнитель - ГБУЗ НЦРБ).
	

	1.9.
	Организация и проведение в Невельском районе антинаркотических массовых спортивных мероприятий «Спорт Сахалина и Курил против наркотиков»
	Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики
	ноябрь
	декабрь
	декабрь
	декабрь
	Привлечение населения к занятиям физической культурой и спортом, формирование у молодых людей здорового образа жизни
	Районные соревнования по лыжным гонкам, количество участников мероприятия 92 человека
	

	1.10.
	Создание и показ тематических телепередач, сюжетов и других видеоматериалов по профилактике и противодействию наркомании, популяризация здорового образа жизни.
	Службы системы профилактики, 
МБУ ИА «Невельские новости»
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Информирование населения по профилактике и противодействию наркомании, популяризация здорового образа жизни
	Выпущены телепередачи, показаны видеоматериалы: 
«Сообщи где торгуют смертью», «Не спеши стать взрослым», «Не ведись». Каждый ролик 52 раза за год. 
С сентября по декабрь сюжет о вреде курения, телепроект родительского всеобуча «Поговори со мной об этом» (с участием служб системы профилактики)
	

	1.11. 
	Разработка эскизов и изготовление полиграфической и тематической сувенирной продукции, пропагандирующей здоровый образ жизни (календари, наклейки, брелоки, магниты и др.)
	Службы системы профилактики
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Распространение наглядной агитации, пропагандирующей здоровый образ жизни
	Изготовлены брелоки «За здоровый образ жизни», буклеты «Внимание дети», наклейки «За здоровый образ жизни», магниты «За здоровый образ жизни», информационные листы «Детский телефон доверия», буклеты «Скажи наркотикам – НЕТ!», «Не пей!»  и т.д.
	

	1.12.
	Изготовление полиграфической и рекламной продукции по профилактике наркомании (плакаты, перетяжки, календари, буклеты, значки, ручки, брелоки и др.)
	Службы системы профилактики
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Формирование негативного общественного мнения к потреблению наркотиков
	Разработаны информационные буклеты «О здоровом образе жизни, магниты на тему «Скажи нет пагубным привычкам», «Здоровье или наркотики» календари, буклеты на тему профилактики наркомании
	

	1.13.
	Проведение конкурса молодежных агитбригад по пропаганде здорового образа жизни «Доброволец года»
	Отдел ФК, С и МП
	май
	сентябрь
	май 
	сентябрь
	Создание условий для формирования мотивации к ведению здорового образа жизни
	4 проекта стали победителями конкурса
	

	1.14.
	Участие в молодежном форуме «Молодежь без наркотиков»
	Отдел ФК, С и МП
	Согласно сроков, предусмотренных Агенством спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области
	-
	-
	Создание условий для вовлечения граждан в антинаркотичкую деятельность
	-
	

	1.15.
	Приобретение комплектов тест-полосок с целью экспресс-диагностики обнаружения наркотических веществ в организме человека, а также проведения добровольного тестирования учащихся 7 – 11 классов общеобразовательных школ  и учреждений начального профессионального образования, студентов сузов, вузов для использования в работе государственных и муниципальных учреждений Невельского района
	ГБУЗ «НЦРБ»
	март
	март
	март
	март
	Проведение экспресс-диагностики обнаружения наркотических веществ в организме  человека
	Количество участников экспресс-диагностики: 
516   

	

	1.16.
	Организация работы телефона доверия в ГБУЗ «НЦРБ»
	ГБУЗ «НЦРБ»
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Информационно-консультативная поддержка населения 
	Организована работа «телефона доверия» по вторникам еженедельно с 10-00 до 11-00, обратилось 38 чел
	

	1.17. 
	Проведение круглых столов по проблемам наркомании «Жизнь по собственному выбору», «Жизнь интересна и без наркотиков», «Мы хотим жить, а ты?», «Почему не бывает пожилых наркоманов» с приглашением медицинского работника психо-наркологического кабинета ГБУЗ «НЦРБ»,  настоятеля Храма Пресвятой Богородицы, инспектора инспекции по делам несовершеннолетних, «Опасные заблуждения, или что мы знаем о наркотиках» 
	Отдел культуры
	март
	март
	март
	март
	Повышение компетенции детей и подростков по проблемам наркомании
	2 мероприятия
Кол-во детей в возрасте от 10 до 17 лет: 38
	

	1.18.
	Проведение информационных акций, проведение молодежных акций «Против зла все вместе», «Жизнь без наркотиков!», «Молодежь против наркотиков», «Наркомания – знак беды!», «Убей зеленого змея»,  «Молодость – движение, наркотик – торможение!»
	Отдел культуры
	июнь
	ноябрь
	июнь
	ноябрь
	Пропаганда среди подростков и молодежи безопасного образа жизни
	Проведено 11 мероприятий, охвачено кол-во детей в возрасте от 10 до 17 лет: 298
	

	1.19.
	Конкурсы рисунков, плакатов  «Пусть всегда будет жизнь!», «Я выбираю жизнь!», «Наркомания - проблема  № 1», «Наше здоровье в наших руках», «Враг №1»
	Отдел культуры
	июль
	октябрь
	июль
	октябрь
	Пропаганда среди подростков безопасного образа жизни
	Проведено 4 мероприятий, кол-во детей в возрасте от 10 до 17 лет: 147
	

	1.20.
	Оформление Информационных стендов «Наркотики – АД!», «Наша цель - ЖИЗНЬ», «За здоровье и безопасность наших детей», «Наркотики и закон», стенд  «Вся  правда о наркотиках», «Это должен знать каждый»
	Отдел культуры
	март
	декабрь
	март
	декабрь
	Информирование подростков о последствиях  употребления наркотических и психотропных веществ
	Оформлены 6 информационных стенда
	

	1.21. 
	Часы  и праздники здоровья  «Быть молодым - значит быть здоровым», «Наш путь - здоровье!», Здорово жить – здорово!», «Мы дружны со спортом», «Наркотики и здоровье» с приглашением медицинского работника, «Вредным привычкам – Нет!», раздача буклетов, «Табак и я - мы не друзья!»
	Отдел культуры
	май 
	июнь
	май 
	июнь
	Привлечение детей и подростков к занятиям физической культурой и спортом
	Проведено 21 мероприятий, кол-во детей в возрасте от 10 до 17 лет: 392
	

	1.22.
	Книжная выставка, обзор «Новое поколение выбирает здоровье», «Живи интересно, живи красиво» по страницам журнала  «Не будь зависим!», «У черты, за которой мрак»
	Отдел культуры
	апрель
	апрель
	апрель
	апрель
	Популяризация здорового образа жизни среди детей и молодежи
	Проведено 3 мероприятия 
	

	1.23.
	Беседы, диспуты: Беседа с тестированием «Подростковая проблема – кризис мотивации», ролевая игра «Интерактивное общение», фото экспозиция «Самоуправление и социальная активность», беседа «Проблемы социально-психологического здоровья», дискуссия «Организуем свой досуг», «Три ступени, ведущие в низ»
	Отдел культуры
	июль
	июль
	Январь 
	Декабрь 
	Формирование у молодежи стремления  к здоровому образу жизни
	Проведено 13 мероприятий, 
Кол-во детей в возрасте от 10 до 17 лет: 254
	

	1.24.
	Тематические часы «Наркотики и человечество, или давно ли люди стали себя отравлять»
	Отдел культуры
	Май 
	ноябрь
	Май 
	ноябрь
	Информирование детей и молодежи  о последствиях употребления наркотиков и психотропных веществ.
	Проведено 2 мероприятия, 
Кол-во детей в возрасте от 10 до 17 лет:  54
	

	1.25.
	Тематические вечера для молодежи, молодежный конкурс альтернативного искусства «Надежда», антинаркотическое театрализованное представление «Волк – мытарь». «Наше здоровье в наших руках», «Свет в конце тоннеля» - антинаркотическая сказка
	Отдел культуры
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Формирование  у молодежи стремления  к здоровому образу жизни
	Проведено 4 мероприятия 
Кол-во детей в возрасте от 10 до 17 лет:  251
	

	1.26.
	Выпуск буклетов «Враги твоего здоровья». Веселые частушки по пропаганде здорового образа жизни «Сигарету я нашел», буклеты  «Чем вреден наркотик?», «Жить или умереть?»
	Отдел культуры
	март
	июль
	март
	июль
	Пропаганда среди подростков и молодежи безопасного образа жизни
	Выпущено и распространено 692 
	

	2. 
	Основное мероприятие 2: 
Профилактика правонарушений в Невельском районе

	2.1.
	Использование системы стимулирования работодателей, создающих рабочие места для устройства лиц, освободившихся из мест лишения, с ограниченными физическими возможностями, выпускников детских домов, интернатов
	ЦЗН
	март
	декабрь
	март
	декабрь
	Обеспечение занятости лиц, освободившихся из мест лишения, с ограниченными физическими возможностями, выпускников детских домов, интернатов 
Не менее 2 чел. в год
	Трудоустроены 2 чел. освободившиеся из мест лишения свободы на субсидированные рабочие места. Трудоустроены 17 чел. с ограниченными возможностями здоровья. Выпускники детских домов не обращались.  
	

	2.2.
	Направление граждан, освободившихся из мест лишения свободы на профессиональное обучение
	ЦЗН
	март
	декабрь
	март
	декабрь
	Ресоциализация граждан, освободившихся из мест лишения свободы на профессиональное обучение 
Не менее 2 чел. в год
	1 чел. Обучение по профессии «Водитель категории «В» (с гарантированным трудоустройством)
	

	2.3.
	Проведение тематических бесед с обзором правонарушений  в период работы призывных комиссий и комиссий по первоначальной постановке граждан на воинский учет
	Военкомат, ОМВД
	март
	декабрь
	январь 
	декабрь
	Снижение уровня преступлений
	В период работы комиссии по первоначальной постановки граждан на воинский учет было проведено 8 тематических бесед с обзором правонарушений. Также проводятся беседы в дни работы призывных комиссий. 
	

	2.4. 
	Разработка комплекса мер по реализации на территории Невельского городского округа федерального  закона от 02.04.2014 г. № 44 «Об участии граждан в охране общественного порядка». 
	Межведомственная комиссия по борьбе с преступностью, корруп-цией и соци-альной профилактике правона-рушений в Невельском районе
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь 
	Снижение уровня преступлений
	Приказом УМВД № 851 от 03.08.2016 г. в региональный реестр народных дружин Сахалинской области внесена ДНД из числа казаков Невельского городского казачьего общества «Станица Калмыковская» в составе 8 человек. 
Совместно с сотрудниками полиции ими принято участие в 17 мероприятиях
	

	2.5.
	Проведение мероприятий по проверке по месту жительства осужденных к наказаниям не связанным с лишением свободы
	ОМВД
	март
	декабрь
	март
	декабрь
	Сокращение общего массива преступлений
	В ОМВД России по Невельскому городскому округу состоит 78 человек относящихся к указанной категории осужденных. Проведено 12 мероприятий.
	

	2.6.
	Осуществление мероприятий по техническому обслуживанию системы уличного видеонаблюдения  
	Комитет по управлению имуществом,
Отдел капитального строительства,
ОМВД
	март 
	декабрь 
	Март 
	Декабрь 
	Общая профилактика
	В течение 2016 года проводилось техническое обслуживание камер системы уличного наблюдения
	

	2.7.
	Размещение в СМИ материалов по правовой тематике, в том числе по результатам работы ОМВД и подразделений ОМВД за отчетный период, проведения оперативно-профилактических мероприятий.
	ОМВД
	март
	декабрь
	март
	декабрь
	Общая профилактика
	В СМИ размещено 6 материалов
	

	2.8.
	Организация работы клубных формирований, творческих объединений, патриотических клубов на базе образовательных учреждений, учреждений культуры
	Отдел культуры, отдел образования
	март
	декабрь
	март
	декабрь
	Снижение уровня преступлений совершенных несовершеннолетними %
	Совершено преступлений несовершеннолетними: в 2016г. – 6, что составляет 66,7% к уровню прошлого года.
	

	2.9.
	Проведение мероприятий по стимулированию добровольной сдачи гражданами незаконно хранящихся у них оружия и боеприпасов
	ОМВД,
Межведомственная комиссия по борьбе с преступностью, коррупцией и социальной профилактике правонарушений в Невельском районе
	март
	декабрь
	март
	декабрь
	Сокращение общего массива регистрируемых преступлений
	Фактов добровольной сдачи оружия и боеприпасов не зарегистрировано. 
	

	2.10.
	Проведение комплекса мер по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
	КДНиЗП
Службы системы профилактики
	март
	декабрь 
	март
	Декабрь 
	Снижение уровня преступлений совершенных несовершеннолетними  %
	Совершено преступлений несовершеннолетними: в 2016г. – 6, что составляет 66,7% к уровню прошлого года.
	

	2.11.
	Организация и проведение межведомственной комплексной профилактической операции «Подросток» (по отдельному плану)
	КДНиЗП, службы системы профилактики
	март
	декабрь
	15.05.2015 
	15.09.2015 
	Снижение уровня преступлений совершенных несовершеннолетними  %
	Совершено преступлений несовершеннолетними: в 2016г. – 6, что составляет 66,7% к уровню прошлого года.
	

	2.12.
	Организация и проведение месячников: 
- по профилактической работы с семьями, находящимися в социально опасном положении (по отдельному плану)
- по всеобучу (по отдельному плану)
- по профилактике негативных тенденций в подростковой среде 
(по отдельному плану)
	КДНиЗП, службы системы профилактики
	Март 
	Декабрь 
	Март 
	Декабрь 
	Снижение уровня преступлений совершенных несовершеннолетними  %
	Совершено преступлений несовершеннолетними: в 2016г. – 6, что составляет 66,7% к уровню прошлого года.
	

	2.13.
	Формирование банка данных семей, находящихся в социально опасном положении
	КДН и ЗП
	март
	декабрь
	март
	декабрь
	Снижение уровня преступлений совершенных несовершеннолетними  %
	В банке данных семей, находящихся в социально опасном положении состоят 68 семьи, в них 126 детей 
	

	2.14.
	Проведение акции «Железная дорога – зона повышенной опасности!»
	КДН и ЗП
Холмский Линейный отдел  полиции на транспорте 
	март
	Декабрь 
	март
	Декабрь 
	Снижение уровня преступлений совершенных несовершеннолетними  %
	В муниципальную КДН и ЗП поступило 4 протокола об административном правонарушении в отношении несовершеннолетних по ч. 5 ст. 11.11 КоАП РФ (переход ж/д путей в неустановленном месте)
	

	2.15.
	Работа службы психологической помощи несовершеннолетним и их родителям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации
	КДН и ЗП
ГБУЗ «НЦРБ» Отдел образования
	март
	Декабрь 
	март
	Декабрь 
	Снижение уровня преступлений совершенных несовершеннолетними %
	ГБУЗ «НЦРБ» организована работа службы психологической помощи несовершеннолетним и их родителям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации 
	

	2.16.
	Правовая защита несовершеннолетних:
- вопросы защиты прав и охраняемых законом интересов несовершеннолетних;
- направление в суд исков об ограничении и лишении в родительских правах.
	КДН и ЗП Отдел опеки и попечительства
	Март 
	декабрь
	Март 
	декабрь
	Снижение уровня преступлений совершенных несовершеннолетними    %
	К 38 родителям СОП применены меры административного взыскания, из них повторно - к 9.
Специалисты КДНиЗП приняли участие в заседаниях суда: 
об ограничении в родительских правах - 1
о лишении родительских прав -1, 
о восстановлении в родительских правах - 1, 
о направлении несовершеннолетнего в ЦВСМП -1, 
о принятии мер воспитательного воздействия в отношении н/летних - 4.
	

	2.17.
	Проведение информационной кампании по противодействию жестокого обращения с детьми
	КДНиЗП, службы системы профилактики
	март
	декабрь
	Февраль 
	декабрь
	Снижение уровня преступлений совершенных несовершеннолетними  %
	Совершено преступлений несовершеннолетними: в 2016г. – 6, что составляет 66,7% к уровню прошлого года.
	

	2.18.
	Организация и проведение родительских собраний по вопросу профилактики безнадзорности, правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних
	КДНиЗП, службы системы профилактики
	март
	Декабрь 
	март
	Декабрь 
	Снижение уровня преступлений совершенных несовершеннолетними  
	Специалисты КДНиЗП приняли участие в 10 общешкольных родительских собраниях 
	

	2.19.
	Проведение единого дня профилактики
	КДНиЗП, службы системы профилактики
	Март 
	Декабрь 
	18.11.2016
	18.11.2016
	Снижение уровня преступлений совершенных несовершеннолетними  
	Совершено преступлений несовершеннолетними: в 2016г. – 6, что составляет 66,7% к уровню прошлого года.
Единый день профилактики проведен в соответствии с планом
	

	2.20.
	Освещение деятельности КДН и ЗП на сайте администрации Невельского городского округа
	КДНиЗП, службы системы профилактики
	Март 
	Декабрь 
	январь
	Декабрь 
	Снижение уровня преступлений совершенных несовершеннолетними  
	Регулярно публикуется материал об итогах проведенных заседаний муниципальной комиссии, информационные статьи об исполненных  мероприятиях
	

	2.21.
	Проведение мониторинга состояния правонарушений среди несовершеннолетних в образовательных учреждениях, с последующей выработкой рекомендаций.
	КДН и ЗП, отдел образования, 
ГДН ОМВД
	Март 
	Декабрь 
	Март 
	Декабрь 
	Снижение уровня преступлений совершенных несовершеннолетними
	Проведены проверки МБОУ «СОШ с. Шебунино» и МБОУ «СОШ №2» г. Невельска по профилактике правонарушений и безнадзорности среди несовершен-нолетних. 
На регулярной основе проводятся беседы и лекции с педагогическим составом образовательных учреждений с участием руководства ОМВД России по Невельскому городскому округу.
	

	2.22.
	Создание, внедрение школьных служб примирения
	КДН и ЗП, 
отдел образования
	Март 
	Декабрь 
	Март 
	Декабрь 
	Снижение уровня преступлений совершенных несовершеннолетними
	В общеобразовательных учреждениях созданы и функционируют 4 школьных службы примирения. 
	

	2.23.
	Проведение ежегодного конкурса среди общеобразовательных школ города на лучшую проводимую работу по профилактике правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних.
	КДН и ЗП, 
отдел образования, ГДН ОМВД
	Март 
	декабрь 
	Март 
	декабрь 
	Снижение уровня преступлений совершенных несовершеннолетними
	МБОУ «СОШ №3» г. Невельска приняла участие в областном конкурсе социальных проектов и программ по профилактике правонарушений несовершеннолетних 
	

	2.24.
	Организация и проведение выставок, направленных на профилактику правонарушений.
	Отдел культуры
КДН и ЗП
	Март 
	Декабрь 
	Март 
	Декабрь 
	Снижение уровня преступлений совершенных несовершеннолетними  %
	Проведено 7 выставок
	

	2.25.
	Обследование беспризорных и безнадзорных детей при обращении, а также при поступлении в стационарные отделения, на выявление потребителей психо-активных веществ, наркотических веществ, на вирусный гепатит «В» и «С», острые кишечный заболевания
	ГБУЗ «Невельская ЦРБ»
	Март 
	Декабрь 
	Март 
	Декабрь 
	Снижение уровня преступлений совершенных несовершеннолетними
	Обследовано 39 детей на  острые кишечные заболевания (не выявлены),  
у 1 ребенка обнаружен гепатит «С»
	

	3.
	Основное мероприятие 3: 
Профилактика терроризма и экстремизма в Невельском районе

	3.1.
	Проведение цикла лекций и бесед в учебных заведениях, направленных на профилактику экстремизма, терроризма, преступлений против личности, общества и государства 
	Отдел образования 
Администрации Невельского городского округа
	Январь
Февраль
Апрель
Июнь
Сентябрь 
	Январь
Февраль
Апрель
Июнь
Сентябрь
	Январь
Февраль
Апрель
Июнь
Сентябрь 
	Январь
Февраль
Апрель
Июнь
Сентябрь

	Предупреждение в молодежной среде проявлений экстремизма, терроризма, против личности и государства
	Количество проведенных мероприятий 52 
Кол-во участников 2552
	

	3.2.
	Осуществление    проверок антитеррористической защищенности объектов  жизнеобеспечения населения, потенциально опасных объектов, объектов массового пребывания людей
	ОМВД России по Невельско-му городскому округу,  
2-е отделение (с дислокацией в г. Невельске) отдела в г. Холмске УФСБ России по Сахалин-ской области
Отдел по делам ГО и ЧС 
	Январь 
март
Май
Июль
ноябрь
	Январь 
март
Май
Июль
ноябрь
	Январь март
Май
Июль
ноябрь
	Январь март
Май
Июль
ноябрь
	Укрепление антитеррористической защищенности объектов 
Не менее 5 проверок в год
	Проведено 5 проверок объектов
	

	3.3.
	Размещение информационно-пропагандистских материалов в печатных средствах массовой информации,  сайте администрации Невельского городского округа
	Отдел по делам ГО и ЧС 
	Март
Май
Сентябрь
декабрь
	Март
Май
Сентябрь
декабрь
	Март
Май
Сентябрь
декабрь
	Март
Май
Сентябрь
декабрь
	Профилактика терроризма и экстремизма
	Размещено 4 интернет-книги антитеррористической и антиэкстремистской  направленности на сайте администрации; 
1 информационный материал размещен в газете «Невельские новости» 
	

	3.4.
	Выпуск печатной продукции (буклеты, листовки). Создание и показ тематических видеоматериалов по профилактике терроризма и экстремизма
	Отдел по делам ГО и ЧС 
	Апрель 
июль
	Март
Май
Сентябрь
декабрь
	Апрель 
июль
	Март
Май
Сентябрь
декабрь
	Профилактика терроризма и экстремизма
	Выпущено 42 брошюры по профилактике терроризма и экстремизма
	

	4
	Основное мероприятие 4: 
Противодействие коррупции в Невельском районе

	4.1.
	Обеспечение проведения заседаний Совета при мэре Невельского городского округа по противодействию коррупции (далее -Совет)
	Секретарь Совета
	март
	декабрь
	март
	декабрь
	Не реже 1 раза в квартал 
	3 заседания 
	

	4.2.
	Обеспечение действенного функционирования комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных  служащих и урегулированию конфликта интересов (далее - Комиссия)
	Председатель комиссии
	Март 
	декабрь
	
	
	Организация и проведение заседаний Комиссии не реже 2 раз в год и по мере необходимости 
	3 заседания
	

	4.3.
	Оказание практической помощи специалистам  администрации Невельского городского округа (далее - администрация) при проведении экспертизы проектов нормативных правовых актов с целью выявления в них положений, способствующих проявлению коррупции
	Юридический отдел
	январь
	декабрь 
	январь
	Декабрь 
	Совершенствование системы мер организационного, экономического, правового, информационного и кадрового характера, направленной на выявление и устранение причин коррупции
	Сократилось число актов прокурорского реагирования
	

	4.4.
	Обеспечение  проведения общественных экспертиз административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг и исполнению муниципальных функций
	Структурные подразделения администрации, главы администрации с.Горнозаводск, Шебунино
	январь
	декабрь

	январь
	декабрь

	Доля нормативных правовых актов,  в отношении которых проведена общественная антикоррупционная экспертиза от числа принятых регламентов
	На все регламенты поступали заключения общественности: Коррупциогенные факторы не выявлены. 
	

	4.5.
	Анализ  вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов местного самоуправления и их должностных лиц в целях выработки и принятия мер по предупреждению и устранению причин, выявленных нарушений
	Юридический отдел
	март
	декабрь
	март
	декабрь
	Совершенствование системы мер организационного, экономического, правового, информационного и кадрового характера, направленной на выявление и устранение причин коррупции
	Ежеквартальный отчет на заседаниях Совета при мэре Невельского городского округа
	

	4.6.
	Организация правового просвещения муниципальных  служащих по вопросам соблюдения требований к служебному поведению, путем проведения семинара-совещания, круглого стола, и других мероприятий по антикоррупционной тематики, проведение практических занятий по заполнению сведений о доходах (расходах), внесение предложений  по  повышению квалификации муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит  участие в противодействии коррупции
	Общий отдел
Юридический отдел 
Совет
Комиссия
	январь
	декабрь
	январь
	Сентябрь 
	Профилактика коррупционных правонарушений. Изучение НПА по вопросам противодействия коррупции,  в т.ч. при участии представителей органов исполнительной власти и правоохранительных органов
	6 семинаров 

	 

	4.7.
	Разработка и приведение правовых актов  администрации о муниципальной службе  и противодействии коррупции в соответствие  с законодательством Российской Федерации, Сахалинской области   
	Общий отдел
Юридический отдел

	январь
	декабрь
	Март


	Декабрь


	Внесение изменений, дополнений в действующие правовые акты
По мере необходимости
	13
	

	4.8.
	Обеспечение эффективного контроля за соблюдением  муниципальными  служащими ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнением ими обязанностей, установленных Федеральным законом  «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами , в том числе проведение служебных и иных проверок,  в порядке, установленном законодательством о муниципальной службе и противодействии коррупции,  применение мер юридической ответственности к виновным муниципальным служащим и других мер
	Комиссия
Общий отдел
Главы администраций  с. Горнозаводск  
с. Шебунино
	Январь 
	декабрь
	Январь 
	декабрь
	Принятие  необходимых организационных, правовых и иных мер, в том числе юридической ответственности по каждому случаю несоблюдения муниципальными служащими и лицами, замещающими муниципальные должности, требований к служебному поведению 
	Принято на муниципальную службу 9 чел. Информации о несоблюдении муниципальными служащими, установленных законодательством  требований, запретов не поступило
	

	4.9.
	Обеспечение исполнения лицами, замещающими муниципальные должности и муниципальными служащими  обязанности по представлению сведений о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера (далее - сведения о доходах, расходах). Подготовка доклада  работодателю  о результатах исполнения муниципальными служащими  установленной законодательством обязанности по представлению сведений о доходах, расходах.
	Общий отдел 
Главы администраций  с. Горнозаводск   с. Шебунино
	январь
	апрель
	март
	декабрь
	Принятие  всеми муниципальными служащими организационных, правовых и иных мер, в том числе юридической ответственности по каждому случаю невыполнения обязанности по предоставлению сведений о доходах, расходов муниципальными служащими и лицами, замещающими муниципальные должности
	Невыполнения обязанности по предоставлению сведений о доходах, расходов муниципальными служащими и лицами, замещающими муниципальные должности не выявлено 
	

	4.10.
	Размещение на сайте администрации, в средствах массовой информации,  на стендах  материалов о принимаемых   мерах  администрациями района по противодействию коррупции, в том числе сведений о доходах, решений Комиссии, Совета 
	Секретарь Совета, Комиссии 
Общий отдел 
Главы администраций  с.Горнозаводск и
с. Шебунино
	Май 
	Май 

	март
	декабрь
	Принятие мер по освещению в средствах массовой информации вопросов по противодействию коррупции
	Размещена информация  в разделе «Противодействие коррупции», «Муниципальная служба» о заседании Совета при мэре НГО по противодействию коррупции, заседании комиссии по противодействию коррупции, муниципальные акты (12 актов). Администрация с.Горнозаводск опубликовала в газете «Невельские новости» 8 статей, Администрация Шебунино – 2 статьи
	

	4.11.
	Проведение «Прямой линии» для приема сообщений о фактах коррупции и коррупционных проявлениях в органах местного самоуправления
	Отдел по вопросам взаимодействия с населением  и организационной работе,
Главы администраций с. Горнозаводск 
с. Шебунино
	Январь 
	Декабрь 
	Январь 
	Декабрь 
	Доля обращений граждан в  органы местного самоуправления, в результате проверки которых выявлены правонарушения коррупционной направленности, от общего количества обращений граждан по поводу действий или бездействия должностных лиц органов местного самоуправления
	0
	

	4.12.
	Продолжить работу по обеспечению гражданам возможности обращения по фактам коррупции и коррупционных проявлений в формате электронного письма (рубрика « Сообщить о фактах проявления коррупции») на официальном сайте администрации 
	Отдел по вопросам взаимодействия с населением  и организационной работе
	Январь 
	Декабрь 
	Январь 
	Декабрь 
	Доля обращений граждан в  органы местного самоуправления, в результате проверки которых выявлены правонарушения коррупционной направленности, от общего количества обращений граждан по поводу действий или бездействия должностных лиц органов местного самоуправления
	0
	

	4.13.
	Приобретение  тематических печатных материалов, видеоматериалов (роликов),  направленных на формирование в обществе нетерпимого отношения к коррупции для размещения в СМИ и раздачи населению
	Общий отдел
Отдел по вопросам взаимодействия с населением  и организационной работе 
	Январь 
	Декабрь 
	Январь 
	Декабрь 
	Уровень информированности общества, формирование антикоррупционного общественного мнения
	В еженедельной программе местного телевидения (2 раза в неделю) демонстрировался видеоролик
	

	4.14
	Проведение мероприятий по формированию в администрациях района негативного отношения к дарению подарков  муниципальным служащим, в связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими служебных обязанностей
	Общий отдел, 
Главы администраций с.Горнозаводск и с.Шебунино
	Январь 
	Декабрь 
	
	
	Принятие организационных, правовых и иных мер, в том числе юридической ответственности по каждому случаю лицами, замещающими муниципальные должности, муниципальными служащими ограничений, касающихся получения подарков
	Проведен семинар для муниципальных служащих  по вопросу 
«О порядке передачи (приема, оценки, учета на балансе основных средств, временного хранения и дальнейшего использования) в органе местного самоуправления Невельского городского округа, выборными должностными лицами местного самоуправления или муниципальными служащими Невельского городского округа (далее - работники), подарков в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями» - 42 чел.
	

	4.15.
	Проведение мониторинга СМИ на предмет наличия информации о фактах проявления коррупции муниципальными служащими, своевременное предоставление материалов  мэру Невельского городского округа по выявленным фактам.
	Отдел по вопросам взаимодействия с населением  и организационной работе
	январь
	Декабрь 
	январь
	Декабрь 
	Уровень доверия общества к деятельности администраций
	Количество выявленных коррупционных правонарушений, совершенных муниципальными служащими - 0
	

	4.16.
	При наличии СМИ в материалов о коррупционных проявлениях и их предпосылках  проводить соответствующие проверки публикаций, давать ответы, опровержения, информацию, а при необходимости обращаться в компетентные органы с целью привлечения к ответственности лиц,  распространивших клеветнические утверждения
	Комиссия
	Январь 
	Декабрь 
	Январь 
	Декабрь 
	Количество выявленных коррупционных правонарушений, совершенных муниципальными служащими
	0
	

	4.17.
	Анализ обращений граждан на предмет, наличия в них информации о фактах коррупции со стороны  муниципальных служащих,  принятие по результатам анализа организационных мер, направленных на предупреждение подобных фактов 
	Отдел по вопросам взаимодействия с населением  и организационной работе, 

Общий отдел
	Январь 
	Февраль 
	Январь 
	Декабрь 
	Уровень доверия общества к деятельности администраций
	Количество выявленных коррупционных правонарушений, совершенных муниципальными служащими - 0
	

	4.18.
	Информирование представителей малого и среднего предпринимательства  и руководителей некоммерческих организаций  об их правах и обязанностях во  взаимоотношениях с  контролирующими, проверяющими и исполнительными органами, включая право на  обжалование актов, действий (бездействия) их должностных лиц, путем проведения совещаний, семинаров
	Комитет экономического развития и потребительского рынка

	Январь 
	Февраль 
	февраль
	февраль
	Уровень доверия общества к деятельности администраций
	Состоялось заседание Совета по содействию развития субъектов малого и среднего предпринимательства, на котором был рассмотрен вопрос об устранении избыточных и дублирующих функций контрольно-надзорных органов, упрощения процедур согласования, снятия административных процедур.
	

	4.19.
	Осуществление контроля в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг для нужд муниципального образования «Невельский городской округ»
	Контрольно - счетный орган МО «НГО»
	Январь 
	Февраль 
	
	
	Справка по результатам проверки
Уровень доверия общества к деятельности администраций
	Проведены проверки:
- МБДОУ «Детский сад № 17 «Кораблик» г. Невельска; 
  - МБДОУ «Детский сад № 16 «Малышка» г. Невельска;  
  - МБДОУ «Детский сад № 11 «Аленький цветочек» г. Невельска; 
-МБОУ ДО «ЦДТ» г. Невельска.      
	

	4.20.
	Размещение в официальном печатном издании и на официальном сайте администрации сведений о ходе исполнения местного бюджета и о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений,  с указанием фактических затрат на их денежное содержание
	Финансовое управление
	январь
	февраль
	
	
	Уровень доверия общества к деятельности органов местного самоуправления.
	Ежеквартально
сведения о ходе исполнения местного бюджета и о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений,  с указанием фактических затрат на их денежное содержание печатаются в газете «Невельские Новости» и размещаются на сайте администрации 
	

	4.21.
	Формы общественного контроля при расходовании бюджетных средств местного бюджета
	Финансовое управление
	Январь 
	февраль
	
	
	Уровень доверия общества к деятельности органов  местного самоуправления 100%
	Формой общественного контроля при расходовании бюджетных средств местного бюджета являются публичные слушания, проводимые при рассмотрении проекта местного бюджета на очередной финансовый год и отчетов об исполнении местного бюджета, которые публикуются в местной газете и сети Интернет   
	

	4.22.
	Информационно-методическое обеспечение заказчиков с целью предупреждения нарушений законодательства при размещении заказов путем проведения совещаний, семинаров, индивидуальной работы
	Отдел по размещению муниципального заказа
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Совершенствование системы мер организационного,  правового, информационного  характера, направленной на выявление и устранение причин коррупции
	Были проведены с муниципальными заказчиками  4 открытых совещания и 1 видеоконференция
	

	4.23.
	Проведение в образовательных учреждениях мероприятий (классные часы беседы, лекции, диспуты, дискуссии и т.д.) с целью формирования нетерпимого отношения к проявлениям коррупции
	Отдел образования
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Формирование антикоррупционного общественного мнения
	Количество мероприятий 76
Количество участников 1782
	

	4.24
	Проведение семинаров, совещаний для учителей школ,  внедряющих в школьный и учебные процессы факультативы, классные часы антикоррупционной направленности с целью освоения техник интерактивного обучения школьников  антикоррупционному поведению
	Отдел образования

	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Формирование антикоррупционного общественного мнения
	Количество мероприятий – 10 
Количество участников – 148 чел.
	

	4.25.
	Осуществление контроля  за соблюдением требований антикоррупционного законодательства в сфере ЖКХ 
	Отдел ЖКХ
	январь
	декабрь
	
	
	
	
	

	4.26.
	Анализ проведения конкурсов и аукционов по продаже объектов, находящихся в  муниципальной собственности, с целью выявления фактов, занижения стоимости указанных объектов
	Комитет по управлению имуществом
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Уровень доверия общества к деятельности органов местного самоуправления
	Приватизация одного объекта, нарушений не выявлено  
	

	4.27.
	Организация и проведение ведомственных проверок использования муниципального имущества переданного в аренду, хозяйственное ведение и оперативное управление в рамках исполнения договоров
	Комитет по управлению имуществом 
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Уровень доверия общества к деятельности органов местного самоуправления 
	Проведено 23 выездные проверки использования земельных участков 
	

	4.28.
	Проверка соблюдения установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности
	Комитет по управлению имуществом 
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Уровень доверия общества к деятельности органов местного самоуправления
	Проведено 12 проверок соблюдения установленного порядка управлении и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности. Нарушений не выявлено  
	

	4.29
	Принятие мер, направленных на повышение информированности граждан и организаций о порядке и условиях передачи муниципального имущества в аренду, хозяйственное ведение и оперативное управление
	Комитет по управлению имуществом 
	Январь 
	Декабрь 
	Январь 
	Декабрь 
	Уровень доверия общества к деятельности органов местного самоуправления.
	На сайте администрации НГО, на стенде размещены нормативно-правовые документы, регламентирующие работу по вопросам предоставления муниципального имущества в аренду 
	

	4.30.
	Анализ соблюдения запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции, в том числе касающихся получения подарков отдельными категориями лиц, выполнения иной оплачиваемой работы, обязанности уведомлять об обращениях в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений
	Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению, 
Общий отдел 
	июнь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Уровень доверия общества к деятельности органов местного самоуправления
	5 муниципальных служащих уведомили о получении подарков в связи с проведением официальных мероприятий. 
На заседании комиссии по урегулированию конфликта интересов рассмотрено 8 уведомлений МС о намерении выполнять другую работу. Нарушений не выявлено. 
	

	4.31.
	Обеспечить контроль за применением предусмотренных законодательством мер юридической ответственности в каждом случае несоблюдения запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции, в том числе мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов
	Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению, 
Общий отдел
	июнь
	декабрь
	Январь 
	декабрь
	Уровень доверия общества к деятельности органов местного самоуправления
	К юридической ответственности муниципальные служащие не привлекались 
	

	4.32.
	Продолжить работу по формированию у служащих и работников органов местного самоуправления отрицательного отношения к коррупции,  в том числе путем:
- мониторинга выявленных в сфере противодействия коррупции нарушений, их обобщение и доведение до сведения служащих и работников;
- оказания служащим консультативной помощи по вопросам соблюдения требований к служебному поведению, в том числе проведения профилактических бесед со служащими,  доведения до служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, положений законодательства о противодействии коррупции, в том числе об увольнении  в связи с утратой доверия, о порядке проверки сведений,
представляемых указанными  лицами в соответствии с законодательством о противодействии коррупции
	Общий отдел     
Юридический отдел, 
Администрация с. Горнозаводск,   администрация с. Шебунино
	июнь
	июль
	январь
	декабрь
	Уровень доверия общества к деятельности органов местного самоуправления
	92 муниципальных служащих -  в течение года проводились беседы, консультации с целью недопущения проявлений коррупционного поведения, формирования негативного отношения к коррупции. 
	

	5
	Основное мероприятие 5: 
Снижение рисков от чрезвычайных ситуаций, создание системы оповещения об угрозе чрезвычайных ситуаций в Невельском районе

	5.1.

	Создание, содержание и использование муниципального резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций
	Отдел ГО и ЧС
Комитет экономического развития и потребительского рынка
Отдел капитального строительства
ГБУЗ «НЦРБ»
	Январь 
	Декабрь 
	Январь 
	Декабрь 
	Увеличение объемов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера 
Увеличение доли резерва материальных ресурсов, приходящихся на душу населения.  
	Материальные средства на нужды ликвидации ЧС приобретены, кроме: раций, строительных материалов (оцинкованное железо, ондулин, шифер)
	

	5.2.
	Обеспечение и реализация мероприятий в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций
	Отдел ГО и ЧС
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Материально-техническое и иное обеспечение мероприятий в области гражданской обороны и защиты населения и территории Невельского района от ЧС природного и техногенного характера, в том числе и на водных объектах
	Центральная площадь г. Невельск и часть прилегающей улицы оснащены системой звукового оповещения в случаях ЧС (5 точек)

	

	5.3.
	Мониторинг лавиноопасной обстановки          
	Отдел ГО и ЧС
Отдел жилищного и коммунального хозяйства 
	Январь
ноябрь
	Апрель 
декабрь
	Январь
ноябрь
	Апрель 
декабрь
	Мониторинг по вопросам предупреждения ЧС   
Своевременное выявление лавинной опасности и предупреждение ЧС
	Проведено 40 обследований лавиноопасных участков на предмет выявления лавинной опасности
	

	5.4.
	Пропаганда и информирование
	Отдел ГО и ЧС
 
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Пропаганда и информирование населения по вопросам предупреждения ЧС, действий во время ЧС и пожарной безопасности
	- информация населению о возможности возникновения ЧС по ТВ- бегущая строка, 1 на сайте АНГО. 
- пропаганда безопасности и мер по предупреждению ЧС: бегущая строка по ТВ; 1 на сайте АНГО; газета «Невельские новости»  
	

	5.5.
	Работы по развертыванию и вводу в эксплуатацию системы «112», в том числе закупка оборудования, монтаж и пусконаладочные работы 
	Отдел ГО и ЧС
ГУ МЧС по Сахалинской области,
ЕДДС,
Комитет по управлению имуществом, 
МКУ ПТУ
	Март 
	Декабрь 
	Март 
	Декабрь 
	Обеспечение вызова экстренных оперативных служб через единый номер «112» на территории Невельского района
	Работы по внедрению Системы «112» не проводились в связи с отсутствием заданий от ГУ МЧС Сах. обл. 
	

	5.6.
	Организация взаимодействия со средствами массовой информации по размещению экстренных сообщений и оповещению населения о возможности возникновения ЧС природного и техногенного характера
	 Отдел  ГО и ЧС
ЕДДС
Отдел по вопросам взаимодействия с населением и организационной работе 
МБУ «ИА «Невельские Новости» 
	январь
	Декабрь 
	январь
	Декабрь 
	Своевременное оповещение населения об опасностях возникновения  ЧС природного и техногенного характера
	Во всех случаях получения экстренных предупреждений о возможности возникновения ЧС, осуществлялось своевременное оповещение населения через СМИ (Интернет сайт и «бегущая строка» по  TV)
	

	5.7.
	Внедрение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» 
	Отдел ГО и ЧС 
ОКС 
КУИ 
	Февраль 
	Декабрь 
	февраль
	Декабрь 
	Проведение обследования систем безопасности жизнедеятельности существующих в Невельском районе с целью их интеграции в АПК «Безопасный город» 
	Обследования 27 камер проведены, увеличение камер не планируется   
	

	6
	Подпрограмма 1 «Повышение безопасности дорожного движения»

	6.1.
	Основное мероприятие 1:
Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении

	6.1.1.
	Приобретение технических средств для обучения обучающихся общеобразовательных учреждений Правилам дорожного движения в целях подготовки их к районному и областному конкурсам «Безопасное колесо» (автогородок, велосипеды)
	Отдел образования 
	апрель
	декабрь
	апрель
	декабрь
	Обучение детей Правилам дорожного движения
	Количество детей, прошедших обучение Правилам дорожного движения -2 547 
	

	6.1.2
	Проведение районной акции «Внимание – дети!» (тематические беседы, акции, конкурсные программы)
	Отдел образования 
	апрель
	декабрь
	апрель
	декабрь
	Формирование у детей навыков безопасного поведения на улицах и дорогах, профилактика детского дорожно-транспортного травматизма
	Количество детей, принявших участие в мероприятиях- 2 052
	

	6.2.
	Мероприятия, направленные на повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения
	ОМВД
	апрель
	декабрь
	январь
	декабрь
	Профилактика и пресечение нарушений Правил дорожного движения, повышение культуры поведения на дорогах, формирование у участников дорожного движения стереотипов безопасного поведения
	Выявлено 9 нарушений детьми (АППГ – 49)

	

	6.3.
	Организационно-планировочные меры, направленные на совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов 

	6.3.1
	Установка автобусных павильонов, ремонт уличного освещения, установка барьерного ограждения, нанесение горизонтальной разметки на улично-дорожной сети, обустройство заездных карманов, устройство тротуаров
	Отдел жилищного и коммунального хозяйства
Администрация с. Горнозаводск Администрация
 с. Шебунино
(ГРБС- Комитет по управлению имущество)
	май 
	Сентябрь  
	Май 
	октябрь
	Обеспечение безопасности участников дорожного движения: 
Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий и числа пострадавших в них
	Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях - 0
	

	6.3.3.
	Установка на автомобильных дорогах г. Невельск видео-камер системы фиксации нарушений правил дорожного движения типа «Кречет» в рамках внедрения и развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» 
	Отдел ГО и ЧС
Отдел капитального строительства 
Комитет по управлению имуществом
	апрель
	декабрь
	январь
	декабрь
	Установка 3-х видеокамер системы фиксации нарушений правил дорожного движения типа «Кречет»
	Полномочия по установке видеокамер системы фиксации нарушений правил дорожного движения переданы в Агентство по информационным технологиям и связи Сахалинской области 
	

	7.
	Подпрограмма 2 «Охрана окружающей среды» 

	7.1. 
	Обеспечение экологической безопасности посредством снижения негативного воздействия на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и иной деятельности:

	7.1.1. 
	Осуществление мониторинга постановки на учет в качестве природопользователя юридических и  физических лиц при осуществлении хозяйственной и иной деятельности 
	Отдел жилищного и коммунального хозяйства 
	февраль
	декабрь 
	февраль
	Декабрь 
	Снижение негативного воздействия на окружающую среду
	Осуществлена  постановка на учет МБОУ ДОД «ДЮСШ» в качестве природопользователя, отправлены письма ИП и юр. лицам не вставшим на учет.   
	

	7.1.2. 
	Осуществление мониторинга платы за негативное воздействие на окружающую среду  предприятиями Невельского городского округа различных форм собственности
	Отдел жилищного и коммунального хозяйства 
	Январь 
	декабрь
	Январь 
	Декабрь 
	Снижение негативного воздействия на окружающую среду
	Мониторинг проводится постоянно. Выявлен факт неоплаты учреждениями культуры.
	

	7.2.
	Создание  условий для обеспечения экологически безопасного размещения (обезвреживания) отходов и ликвидации мест несанкционированного размещения отходов

	7.2.1.
	Строительство полигона ТБО в Невельском  районе, в том числе кадастровые работы, инженерные изыскания, разработка проектно-сметной документации, реконструкция 
	Отдел капитального строительства 
	Январь 
	декабрь 
	Январь 
	Декабрь 
	Безопасное размещение отходов за счет строительства новых, отвечающих современным требованиям объектов размещения отходов
	Материалы по проекту направлены на согласование в Сахалино – Курильское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству. После получения положительного заключения экологической экспертизы будет заключен договор на проведение государственной экспертизы проектной документации, с последующим проведением торгов и выполнением работ.
	

	7.2.2.
	Выявление и ликвидация  мест несанкционированного размещения отходов
	Отдел жилищного и коммунального хозяйства 
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Предотвращение негативного воздействия на окружающую среду
	Выявлено  и ликвидировано 44 несанкционированных свалок  
	

	7.3.
	Повышение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и другого негативного воздействия вод 

	7.3.1.
	Расчистка участка р.Лопатинка в с. Горнозаводске, в т.ч. разработка проектной документации 
	Отдел ЖКХ
	
	
	апрель
	декабрь
	Повышение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и другого негативного воздействия вод в результате реализации мероприятий по увеличению пропускной способности русла реки; снижение антропогенной нагрузки
	Проектная документация проходит процедуру согласования. 
	

	7.4.
	Экологическое просвещение и формирование экологической культуры, обеспечение информацией о состоянии окружающей среды
	Отдел жилищного и коммунального хозяйства
НП «Бригантина»
Отдел культуры
Отдел образования 
Отдел ФКС и МП 
	Январь 
	декабрь 
	Январь 
	Декабрь 
	Повышение экологической грамотности населения; вовлечение широких слоев населения в природоохранные мероприятия; обеспечение населения информацией о состоянии окружающей среды и природных ресурсов района
	Охвачен 10 821 человек 
	

	8.
	Информирование населения (размещение информационных материалов в средствах массовой информации) 
	Управляющий делами АНГО 
	По мере необходимости 
	По мере необходимости 
	май
	декабрь
	Повышение информированности населения
	Вгазете «Невельские новости» опубликована информация ОМВД по Невельскому городскому округу об основных способах мошенничества, о приеме и регистрации информации о преступлениях, о возмездном приеме у населения незаконно хранящегося оружия, о розыске несовершеннолетнего, об установлении личности, о розыске лиц, скрывающихся от органов следствия, дознания и суда; отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов и среды и обитания по Невельскому району; службы в г.Невельске Пограничного управления по Сахалинской области о правилах пограничного режима при посещении о.Монерон.  
	

	Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности в МО «Невельский городской округ» на 2015-2020 годы»

	1.  
	Совершенствование системы стратегического управления

	1.1
	Разработка прогнозов социально-экономического развития Невельского городского округа
	Комитет экономического развития и потребительского рынка
	апрель 
	июнь
	апрель 
	июнь
	Разработка прогнозов, повышение качества прогнозирования социально-экономического развития Невельского городского округа
	Разработан прогноз социально-экономического развития Невельского городского округа на 2016-2019 годы
	

	1.2.
	Мониторинг реализации муниципальных программ, подготовка сводных годовых отчетов об эффективности реализации муниципальных программ
	Комитет экономического развития и потребительского рынка
	январь 
	декабрь 
	январь 
	декабрь 
	Соблюдение стандартов при формировании муниципальных программ, планов по их реализации и отчетных документов. Укрупнение программ по сферам регулирования, максимальный охват решений программно-целевым планированием:
- единообразие в формах документов (отклонение не более + / -, процентов) - 5;
- количество муниципальных программ (ед.) - 11;
- удельный вес расходов, формируемых в рамках муниципальных программ (не менее, процентов) - 90.
	









0


11

92,5
	

	2.
	Проведение конкурса «Благотворитель года»
	Комитет экономического развития и потребительского рынка
	Раз в 2 года: 2015, 2017, 2019
	
	
	Выражение публичной благодарности гражданам и организациям, которые на благотворительной основе решают социально значимые проблемы
	Проведен в марте 2015 года
	

	3.
	Проведение ежегодного смотра-конкурса на лучшую организацию по охране труда в  муниципальном образовании «Невельский городской округ»
	Комитет экономического развития и потребительского рынка
	май
	май
	май
	май
	Привлечение работодателей, профсоюзных организаций, работников к активному проведению мероприятий, направленных на обеспечение профилактики несчастных случаев на производстве, снижение профессиональной заболеваемости, создание условий для безопасного и высокопроизводительного труда, изучение и распространение передового опыта в сфере охраны труда, повышение уровня гарантий правовой и социальной защиты работников от профессионального риска
	В мае проведен смотр-конкурс на лучшую организацию по охране труда в  муниципальном образовании «Невельский городской округ». Определены 3 победителя.
	

	4.
	Подпрограмма «Развитие инвестиционного потенциала»                                                             

	4.1.
	Создание благоприятной административной среды

	4.1.
	Организация работы с инвесторами по принципу "одного окна"

	Комитет экономического развития и потребительского рынка
	2017
	2020
	
	
	Сопровождение инвестиционных проектов по принципу "одного окна", кол-во ед.
не менее 1 в год
	
	

	4.2.
	Финансовая поддержка инвестиционной деятельности

	4.2.1.
	Возмещение (обеспечение) затрат на разработку проектной документации, проведение изыскательских работ объектов, проектируемых в рамках инвестиционных проектов и выполненных в соответствии с пунктом 4.7 СП 47.13330.2012 «СНиП 11-02-96. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения», за исключением инвестиционных проектов в сфере растениеводства и животноводства
	Комитет экономического развития и потребительского рынка

	январь 
	декабрь 
	январь 
	декабрь 
	Количество получателей муниципальной поддержки (ед.) 
1
	1
	

	4.2.2.
	Возмещение (обеспечение) затрат на приобретение оборудования для основного и вспомогательного производства, входящего в состав инвестиционного проекта, включенного в Реестр приоритетных инвестиционных проектов муниципального значения, за исключением проектов в сфере растениеводства и животноводства
	Комитет экономического развития и потребительского рынка

	январь 
	декабрь 
	январь 
	декабрь 
	Количество получателей муниципальной поддержки (ед.)
1
	1
	

	4.3.
	Налоговое стимулирование инвестиционной деятельности
	Финансовое управление

	январь 
	декабрь 
	январь 
	декабрь 
	Создание благоприятной среды для развития инвестиционной деятельности на территории Невельского района.
	Утвержден Порядок предоставления налоговых льгот. Инвестиционный проект, включенный в Реестр приоритетных, не претендовал на получение налоговых льгот.
	

	4.4.
	Сопровождение и наполнение специализированного раздела на официальном сайте администрации Невельского городского округа
	Комитет экономического развития и потребительского рынка
	январь 
	декабрь 
	январь 
	декабрь 
	Использование единого информационного ресурса об инвестиционном потенциале: 1
	1
Раздел пополняется актуальной информацией.
	

	5. 
	Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства»

	5.1.
	Нормативное правовое и организационное обеспечение  деятельности малого и среднего предпринимательства

	5.1.1.
	Анализ действующей нормативной правовой базы, регулирующей деятельность малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Невельский городской округ», и предложения по ее совершенствованию
	Комитет экономического развития и потребительского рынка 
	январь 
	декабрь 
	январь 
	декабрь 
	Разработка и совершенствование нормативно-правовых актов, направленных на поддержку малого и среднего предпринимательства
	В 2016 году принято 16 нормативно-правовых актов в сфере малого и среднего бизнеса.
	

	5.1.2.
	Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей муниципальной поддержки
	Комитет экономического развития и потребительского рынка 
	январь 
	декабрь 
	январь 
	декабрь 
	Предоставление открытой (доступной) информации о субъектах малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки
	Обновление реестра субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляется на постоянной основе 
	

	5.2.
	Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

	5.2.1
	Субсидии на возмещение части затрат на открытие собственного дела начинающим субъектам малого предпринимательства 

	Комитет экономического развития и потребительского рынка 
	январь 
	декабрь 
	январь 
	декабрь 
	Поддержка начинающих субъектов малого и среднего бизнеса
	Поддержка оказана 7 СМСП
	

	5.2.2
	Субсидии на возмещение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства на уплату процентов по кредитам, полученным, в российских кредитных организациях  
	Комитет экономического развития и потребительского рынка 
	январь 
	декабрь 
	январь 
	декабрь 
	Поддержка субъектов малого и среднего бизнеса, осуществляющих приоритетные виды экономической деятельности, создание конкурентной среды
	Поддержка оказана 4 СМСП
	

	5.2.3
	Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат, связанных с прохождением процедур на получение аттестата аккредитации, деклараций, сертификатов в уполномоченных органах на соответствие продукции, товаров, оборудования и услуг требованиям законодательства Российской Федерации, а также с получением сертификатов по системе менеджмента качества в соответствии с международными стандартами
	Комитет экономического развития и потребительского рынка 
	январь 
	декабрь 
	январь 
	декабрь 
	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана поддержка в рамках муниципальной программы
	Поддержка оказана 7 СМСП
	

	5.2.4
	Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат, связанных с приобретением оборудования 
	Комитет экономического развития и потребительского рынка 
	январь 
	декабрь 
	январь 
	декабрь 
	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана поддержка в рамках муниципальной программы
	Поддержка оказана 8 СМСП
	

	5.2.5
	Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат, связанных с осуществлением деятельности социально-ориентированных объектов розничной торговли продовольственными товарами (социальный магазин), лекарственными средствами (социальная аптека) и объектов бытового обслуживания населения (социальная парикмахерская, социальная баня  
	Комитет экономического развития и потребительского рынка 
	январь 
	декабрь 
	январь 
	декабрь 
	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана поддержка в рамках муниципальной программы
	Поддержка оказана 10 СМСП
	

	5.2.6.
	Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат на оплату образовательных услуг по переподготовке и повышению квалификации сотрудников, а также по повышению предпринимательской грамотности и компетентности руководителей малых и средних предприятий
	Комитет экономического развития и потребительского рынка 
	январь 
	декабрь 
	январь 
	декабрь 
	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана поддержка в рамках муниципальной программы
	Поддержка оказана 6 СМСП
	

	5.3.
	Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

	5.3.1
	Реализация субъектами малого и среднего предпринимательства права на продление договоров аренды муниципального имущества без проведения дополнительных процедур в соответствии со ст. 17.1 Федерального закона от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите прав конкуренции»
	Комитет по управлению имуществом 
	январь 
	декабрь 
	январь 
	декабрь 
	Создание благоприятных условий для осуществления предпринимательской деятельности
	Заключен договор аренды объекта недвижимого имущества с ИП Артамонов для оказания бытовых услуг жителям с. Шебунино Невельского района
	

	5.3.2
	Реализация субъектами малого и среднего предпринимательства своего преимущественного права приватизации арендованных помещений, находящихся в муниципальной собственности
	Комитет по управлению имуществом 
	январь 
	декабрь 
	январь 
	декабрь 
	Создание благоприятных условий для осуществления предпринимательской деятельности
	Заявлений не поступало
	

	5.3.3
	Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства муниципальных преференций с предварительного согласия антимонопольного органа
	Комитет по управлению имуществом 
	январь 
	декабрь 
	январь 
	декабрь 
	Создание благоприятных условий для осуществления предпринимательской деятельности
	Заявлений не поступало 
	

	5.4.
	Информационно-консультативная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

	5.4.1
	Проведение рабочих встреч «круглых столов» с участием представителей органов местного самоуправления, органов государственной власти, контролирующих органов, и предпринимателей по вопросам деятельности, поддержки и развития малого и среднего предпринимательства вНевельскомрайоне
	Комитет экономического развития и потребительского рынка 
	январь 
	декабрь 
	январь 
	декабрь 
	Получение знаний субъектами малого и среднего предпринимательств в целях последующего применение полученных знаний для организации и ведения предпринимательской деятельности

	За отчетный период для малого и среднего бизнеса проведено 5 информационно-консультативных семинаров и круглых столов.
	

	5.4.2.
	Проведение заседаний Совета по содействию развития малого и среднего предпринимательства при администрации Невельского городского округа
	Комитет экономического развития и потребительского рынка
	январь 
	декабрь 
	январь 
	декабрь 
	Решение вопросов, затрагивающих интересы малого и среднего предпринимательства - не менее 4 заседаний в год
	В 2016 году проведено 6 заседаний Совета по содействию развитию малого и среднего предпринимательства
	

	5.4.3
	Размещение в СМИ и на сайте администрации актуальной информации о развитии малого и среднего предпринимательства
	Комитет экономического развития и потребительского рынка
	январь 
	декабрь 
	январь 
	декабрь 
	Обеспечение предпринимателей информацией, содействие в получении  ими государственной или муниципальной поддержки
	Информация для субъектов малого и среднего предпринимательства размещается в СМИ на постоянной основе
	

	5.4.4
	Проведение обучающих семинаров для субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам деятельности малого и среднего бизнеса
	Комитет экономического развития и потребительского рынка
	январь 
	декабрь 
	январь 
	декабрь 
	Повышение эффективности работы субъектов малого и среднего бизнеса
	В 2016 года для субъектов малого и среднего предпринимательства проведено 3 обучающих семинара
	

	5.4.5.
	Проведение ежегодного районного конкурса «Лучшее предприятие (предприниматель) года»
	Комитет экономического развития и потребительского рынка
	май
	май
	май
	май
	Стимулирование предпринимательской активности, пропаганда и популяризация предпринимательства среди населения
	В 2016 году проведен районный конкурс «Лучшее предприятие (предприниматель) года», определены победители.
	

	6.
	Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции»

	6.1.
	Развитие растениеводства

	6.1.1.
	Консультирование сельскохозяйственных товаропроизводителей Невельского района по вопросу получения государственной поддержки на развитие растениеводства 
	Комитет экономического развития и потребительского рынка
	январь 
	декабрь 
	январь 
	декабрь 
	Увеличение производства продукции растениеводства к 2020 году (в хозяйствах всех категорий)
картофель, тонн  
овощей, тонн    
	консультирование осуществляется на постоянной основе
	

	6.2.
	Развитие подотрасли животноводства, переработки  и реализации продукции животноводства

	6.2.1.
	Консультирование сельскохозяйственных товаропроизводителей Невельского района по вопросу получения государственной поддержки на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства
	Комитет экономического развития и потребительского рынка
	январь 
	декабрь 
	январь 
	декабрь 
	Увеличение производства продукции животноводства, снижение рисков потери доходов сельскохозяйственными товаропроизводителями в случае распространения заразных болезней животных, массовых отравлений, стихийных бедствий, нарушения снабжения электрической, тепловой энергией, водой, а также в случае пожаров.
	Консультирование осуществляется на постоянной основе
	

	6.3.
	Поддержка малых форм хозяйствования

	6.3.1.
	Предоставление субсидии поставщикам комбикормов для крупного рогатого скота, свиней и птицы и фуражного зерна для птицы на компенсацию транспортных расходов 

	Комитет экономического развития и потребительского рынка
	январь 
	декабрь 
	январь 
	декабрь 
	Создание условий по обеспечению полноценной кормовой базы животноводства в личных подсобных хозяйствах путем удешевления стоимости комбикормов
	По результатам конкурсного отбора субсидия предоставлена  поставщику ИП Русаков П.Н. Субсидия использована в полном объеме. Средняя цена за 1 кг комбикорма и фуражного зерна для птицы составила 10 руб.76 коп. Объем льготной поставки составил 164,4 тн;
	

	6.4.
	Техническая и технологическая модернизация сельского хозяйства

	6.4.1.
	Консультирование сельскохозяйственных товаропроизводителей Невельского района по вопросу получения государственной поддержки на обновление парка сельскохозяйственной техники и технологического оборудования 
	Комитет экономического развития и потребительского рынка
	январь 
	декабрь 
	январь 
	декабрь 
	Увеличение доли техники, используемой в пределах эксплуатационного срока в крестьянских фермерских хозяйствах 

	Консультирование осуществляется на постоянной основе



	

	6.5.
	Обеспечение общих условий функционирования сельскохозяйственного производства

	6.5.1.
	Проведение конкурса лучший владелец личного подсобного хозяйства
	Комитет экономического развития и потребительского рынка Администрация с.Шебунино Администрация с.Горнозаводск 
	октябрь 
	октябрь
	октябрь
	октябрь
	Содействие развитию сельскохозяйственного бизнеса в муниципальном образовании «Невельский городской округ» и стимулирование развития личных подсобных хозяйств
	Победителями признаны  ЛПХ: Пак Светлана Михайловна (с.Колхозное);  Пустовалова Валентина Яковлевна  (с.Ватутино);  Мустафа Наталья Михайловна  (с.Шебунино).
За участие в районном конкурсе и многолетний добросовестный труд в сельскохозяйственной отрасли поощрены денежным вознаграждением в размере 2500 рублей: Сергеева Галина Николаевна (с.Колхозное); Ковалёва Инна Леонидовна (г.Невельск).
Начинающему главе ЛПХ  Бобженко Александру Владиславовичу (с.Шебунино) за участие в районном конкурсе вручено благодарственное письмо.
	

	6.5.2.
	Мероприятия по развитию информационно-консультационной системы поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей
	Комитет экономического развития и потребительского рынка Администрация с.Шебунино Администрация с.Горнозаводск 
	январь 
	декабрь 
	январь 
	декабрь 
	Повышение уровня информированности сельскохозяйственных товаропроизводителей, распространение современных знаний
	Информационно-консультативная работа проводиться постоянно, разъясняются вопросы участия в отборах на получение поддержки, ведения деятельности
	

	6.5.3.
	Проведение муниципальных сельскохозяйственных выставок (ярмарок)
	Комитет экономического развития и потребительского рынка Администрация с. Шебунино Администрация с. Горнозаводск
	январь 
	декабрь 
	январь 
	декабрь 
	Демонстрация возможностей местных сельскохозяйственных товаропроизводителей
	Проведено 3 сельскохозяйственные выставки (ярмарки), в которых принимали участие КФХ и ЛПХ Невельского района
	

	6.6.
	Оформление и регистрация прав на земельные участки в соответствии с Федеральным законом № 101-ФЗ от 24.07.2012г. «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»
	Комитет по управлению имуществом
	январь 
	декабрь 
	январь 
	декабрь 
	Реализация п. 3 ст. 19.1 Федерального закона от 24.07.2012г.№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»
	На официальном сайте администрации Невельского городского округа, в части «Земельно-имущественные отношения размещена  информация  «О Федеральном законе от 23.06.2014 г. № 171- ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Востребованных земельных долей 11 площадью 29,7 тыс.кв.м. На 219 долей площадью 591,3 тыс. кв.м. оформляется в собственность МО АНГО.
	

	7.
	Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий»

	7.1.
	Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов
	Комитет экономического развития и потребительского рынка
Администрация с. Горнозаводск Администрация с.Шебунино 
Отдел по учету, распределению и приватизации жилищного фонда
Отдел капитального строительства Комитет по управлению имуществом
	январь 
	декабрь 
	январь 
	декабрь 
	Строительство (приобретение) жилья в сельской местности для улучшения жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности
	В целях формирования списков граждан-участников подпрограммы проводится работа по информированию граждан, проживающих в сельской местности, о возможности получения социальных выплат для молодых семей и молодых специалистов на приобретение (строительства) жилья. Граждане, изъявившие желание участвовать в подпрограмме отсутствуют.

	

	8. 
	Подпрограмма «Поддержка садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, расположенных на территории муниципального образования «Невельский городской округ»

	8.1.
	Возмещение в полном объеме, осуществляемых за счет целевых взносов затрат на инженерное обеспечение территорий СНТ

	8.1.1.
	Текущее содержание  и текущий  ремонт дорог
	Отдел жилищного и коммунального хозяйства;
Комитет по управлению имуществом;
Отдел капитального строительства;
	январь 
	декабрь 
	январь 
	декабрь 
	отсыпка скальным грунтом, щебенкой, обустройство канав для отвода воды
	Протяженность отремонтированных объектов электроснабжения и связи 1,2 км
Протяженность отремонтированных дорог 1,1 км
	

	8.2.
	Мероприятия по развитию информационно-консультационной системы поддержки садоводов, огородников и дачников, их объединений финансовая поддержка развития СНТ в иных формах - общегородские мероприятия, проведение конкурсов, ярмарок, 
	Комитет экономического развития и потребительского рынка
	январь 
	декабрь 
	январь 
	декабрь 
	Повышение уровня информированности, решение вопросов, затрагивающих интересы садоводов, огородников и дачников
	Оказывалась информационно-консультативная помощь СНТ, проводились встречи и совещания
	

	Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства муниципального  образования «Невельский городской округ»  на 2015 – 2020 годы»

	1
	Строительство и реконструкция мостов в Невельском городском  округе
	Отдел  капитального  строительства

	январь 
	декабрь 
	январь 
	декабрь 
	Обеспечение нормативных  требований по транспортно-эксплуатационным показателям.
	Завершено строительство  моста через  р. Лопатинка  на ул. Шахтовая  в с. Горнозаводск
	

	2


	Капитальный ремонт дорожного полотна автомобильных дорог
	Отдел жилищного и   коммунального хозяйства
	январь 
	декабрь 
	январь 
	декабрь 
	Обеспечение нормативных требований по транспортно-эксплуатационным показателям
	Произведен  ремонт  автомобильных  дорог  в  г. Невельске,  с..Горнозаводске,  с. Шебунино
	

	3
	Повышение уровня обслуживания автомобильных дорог общего пользования местного значения
	Отдел жилищного и   коммунального хозяйства
	январь 
	декабрь 
	январь 
	декабрь 
	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям по транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения  
	Произведены  работы  по  нанесению  разметки  дорожного  полотна  в  г.Невельске,  установке  дорожных  знаков  в  г.Невельске,   установке  искусственных  неровностей.
Произведен  капитальный  ремонт  20  дворовых  территорий  в  г. Невельске  и  с.Горнозаводске
	

	
	Муниципальная программа «Совершенствование системы муниципального управления в муниципальном образовании «Невельский городской округ»

	1.
	Содействие развитию институтов гражданского общества на муниципальном уровне

	1.1
	Проведение  семинаров, совещаний, «круглых столов», форумов, конкурсов, встреч, прямых телефонных линий с населением,  публичных слушаний, заседаний общественных Советов при администрации Невельского городского округа с участием представителей общественности.
	Структурные подразделения администрации Невельского городского округа
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Формирование активной гражданской позиции. Участие общественности в проведении мероприятий.


	С привлечением представителей общественности проведено: 
- совещаний - 24 ;
- встреч - 137;
- «круглых столов» - 9;
- общерайонных мероприятий – 43;
- комиссионных обследований –2
-  акций – 49;
- конференции -2;
- заседаний общественных Советов при администрации -  37 ;
- конкурсов –17;
- форумов – 2;
- семинаров – 6.
Проведено: 
- тематических  прямых линий – 89;
- «Горячих линий» - 32;
- прямых линий для приема сообщений о фактах коррупции – 4.
	нет

	2
	Обеспечение информационной открытости деятельности  органов местного  самоуправления.
	

	2.1
	Размещение информационных материалов в районной газете «Невельские новости», в информационной программе местного телевидения.
	Структурные подразделения администрации Невельского городского округа
	январь

	декабрь
	январь

	декабрь

	Информирование жителей района о деятельности органов местного самоуправления , а также событий, имеющих важное общественно-политическое , социально-экономическое и культурное значение 
	298 информационных материалов


	нет

	2.2
	Размещение информационных материалов  на официальном сайте администрации Невельского городского округа.
	Структурные подразделения администрации Невельского городского округа
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Обеспечение информационного освещения администрации Невельского городского округа, Собрания депутатов Невельского городского округа, а также событий, имеющих важное общественно- политическое , социально- экономическое и культурное значение
	952 информационных материалов
 
	нет

	2.3
	Размещение нормативных правовых актов и иной официальной информации органов местного самоуправления в районной газете «Невельские новости»
	Общий отдел администрации Невельского городского округа
Собрание Невельского городского округа
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Своевременное информирование граждан в соответствии с требованиями законодательства.
Обеспечение доступа населения к нормативно- правовой информации органов местного самоуправления
	268 нормативных правовых актов
	нет

	2.4
	Размещение нормативных правовых актов и иной официальной информации органов местного самоуправления на официальном сайте администрации Невельского городского округа
	Общий отдел администрации Невельского
городского округа,
Собрание Невельского городского округа
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Своевременное информирование граждан в соответствии с требованиями законодательства.
Обеспечение доступа населения к нормативно-правовой информации органов местного самоуправления
	623 нормативных правовых актов и иной официальной информации органов местного самоуправления.
	нет

	3.
	Развитие информационного общества

	3.1
	Проведение семинаров и обучение сотрудников администрации Невельского городского округа , муниципальных учреждений по вопросам повышения качества и доступности предоставления муниципальных услуг

	Бахметьева М.В., специалист администрации Невельского городского округа

	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Повышение качества и доступности муниципальных услуг;
Улучшение системы информированности  о порядке предоставления муниципальных услуг.

	Агентством по информационным технологиям и связи проведено 9 совещаний в режиме ВКС по вопросу «О работе МО по реализации ФЗ от 27.07.2010 «Об организации предоставления муниципальных услуг»  для руководителей и ответственных должностных лиц структурных подразделений администрации НГО. 
	нет

	3.2
	Проведение мониторинга качества предоставления муниципальных услуг.

	Бахметьева М.В., специалист администрации Невельского городского округа

	май

	декабрь

	май
	декабрь

	Ежемесячное проведение мониторинга качества предоставления муниципальных услуг в структурных подразделениях администрации Невельского городского округа.

	С помощью системы РСМЭВ проводится ежемесячный статистический учет по структурным подразделениям администрации НГО в части заявлений, предоставленных в электронном виде через Портал федеральных и региональных запросов.
В декабре 2016 ода проведена проверка административных регламентов на предмет соответствия Типовому регламенту в части сроков, перечня документов и форм заявлений. В ходе проверки выявлено несоответствие с Типовым регламентом в части срока предоставления муниципальных услуг в 6 административных регламентах.  В срок до 10 февраля 2017 года  в них будут внесены соответствующие изменения согласно типовому регламенту.
В целом за отчетный период через региональный Портал Сахалинской области было направлено 1375 заявлений в электронном виде. Количество запросов РСМЭВ составило- 6195 штук. 
	нет

	3.3
	Методическое и нормативное правовое сопровождение организации предоставления муниципальных услуг, исполнения контрольно-надзорных функций.
	
	февраль

	декабрь

	февраль 
	декабрь

	Разработка правовых актов, направленных на совершенствование организации предоставления муниципальных услуг , исполнения контрольно-надзорных функций.
Повышение качества и доступности муниципальных услуг.

	В  соответствии  с распоряжением Правительства Сахалинской области от 06.04.2016 № 154-р обозначены условия в части  обеспечения доступности для инвалидов.  Структурными  подразделениями администрации НГО внесены дополнения в 90 административных регламентов в части доступности муниципальных услуг для инвалидов.
	нет

	3.4
	Расширение перечня муниципальных услуг МО «Невельский городской округ», предоставление которых организуется в отделении ГБУ СО «МФЦ» по Невельскому городскому округу
	Бахметьева М.В., специалист администрации Невельского городского округа

	март

	декабрь

	март
	декабрь

	Увеличение количества муниципальных услуг МО «Невельский городской округ», предоставление которых организуется в отделении ГБУ СО «МФЦ» по Невельскому городскому округу.
	В целях расширения Перечня  государственных и муниципальных услуг, предоставление которых организуется по принципу "одного окна" в МФЦ, утверждено  постановление администрации Невельского городского округа  от 17.10.2016г № 1737. Данный Перечень содержит  75 услуг.
Заключено Соглашение № 127/2016 от 16.11.2016г. о взаимодействии между ГБУ СО «МФЦ» и администрацией НГО.
В перечень  муниципальных и государственных  услуг, оказываемых  в МФЦ,  включено 73 услуги.
	нет

	3.5
	Размещение информации о предоставляемых услугах на официальном сайте администрации Невельского городского округа, в местных СМИ (газета, телевидение)

	Бахметьева М.В., специалист администрации Невельского городского округа

	январь

	декабрь

	январь 
	декабрь

	Повышение уровня информированности граждан о предоставляемых услугах
	На официальном сайте администрации НГО размещены утвержденные административные регламенты. Регламентировано 13 государственных  услуг, 77 муниципальных услуг и 9 функций муниципального контроля. Также,  по мере разработки размещаются  проекты административных регламентов. Опубликовано в газете «Невельские новости»:
 -17 статей о предоставлении муниципальных услуг; 
 - 5 объявлений  об открытии  общественной приёмной по информированию граждан  о преимуществах получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме. Размещено бегущей строкой  в телевизионной программе «Невельские новости»  5 объявлений об открытии в администрации НГО общественной приемной.  
В общественной приемной  организовано  размещение компьютера с доступом в Интернет для обеспечения права неограниченного круга лиц на доступ к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления, а также для регистрации на ЕПГУ.
	нет

	3.6
	Обеспечение работоспособности региональной системы межведомственного электронного взаимодействия, подключение к РСМЭВ новых участников информационного обмена;  расширение спектра запросов СМЭВ.
	Бахметьева М.В., специалист администрации Невельского городского округа

	январь

	декабрь

	январь 
	декабрь

	Развитие информационных систем администрации Невельского городского округа;
Увеличение количества межведомственных запросов в электронном виде, расширение спектра запросов СМЭВ.
	Межведомственное взаимодействие осуществляют 7 структурных подразделений.
Количество межведомственных запросов в электронном виде составило 6195 единиц.
	нет

	4.
	Повышение эффективности и результативности муниципальной службы.
	

	4.1
	Подготовка, по мере необходимости,  проектов правовых актов по вопросам  муниципальной службы, обеспечения соответствия НПА действующему законодательству (внесение изменений в действующие правовые акты администрации Невельского городского округа)
	Общий отдел администрации Невельского городского округа
	январь

	декабрь

	январь
	декабрь
	Разработка правовых актов, направленных на совершенствование и развитие муниципальной службы
	Разработано 14 муниципальных правовых актов, направленных на совершенствование и развитие муниципальной службы.
	нет

	4.2
	Организация и проведение аттестации муниципальных служащих администрации
	Общий отдел администрации  Невельского городского округа, администрации сельских поселений
	апрель

	декабрь
	апрель
	октябрь
	Повышение результативности в профессиональной, служебной деятельности муниципальных служащих по обеспечению исполнения полномочий органов местного самоуправления
	Проведена  аттестация муниципальных служащих.
Аттестовано 14 человек. Все муниципальные служащие признаны аттестационной комиссией соответствующими                                               замещаемой должности муниципальной службы.
	нет

	4.3
	Организация и проведение профессионального праздника «День местного самоуправления»
	Управляющий делами
Структурные подразделения администрации Невельского городского округа
	апрель

	апрель

	апрель
	апрель
	Принятие мер организационного, правового, информационного и кадрового характера, направленных на повышение престижа муниципальной службы
	21 апреля  в администрации проведено торжественное мероприятие с вручением Почетных грамот и благодарственных писем муниципальным служащим.
На сайте размещен информационный материал, освещающий торжественное мероприятие.
В местных СМИ размещено поздравление мэра НГО
	нет

	4.4
	Внедрение системы мотивации и стимулирования муниципальных служащих с учетом результатов их профессиональной  служебной деятельности.
	Общий отдел администрации Невельского городского округа, отдел учета и отчетности финансовых средств, финансовое управление администрации, администрации сельских поселений
	январь

	декабрь
	январь
	декабрь
	Повышение результативности в профессиональной, служебной деятельности муниципальных служащих по обеспечению исполнения полномочий органов местного самоуправления
	Отмечено 54 муниципальных служащих, добившихся высоких результатов в профессиональной деятельности. Из общего количества: почетными грамотами-17 человек; благодарственными письмами-7 человек; благодарность объявлена 9 муниципальным служащим; премиями поощрены 15 человек.
	нет

	4.5
	Организация обучения на курсах повышения квалификации муниципальных служащих   и проведение внутреннего обучения муниципальных служащих по обмену опытом в сфере организации работы органов местного самоуправления
	Общий отдел администрации Невельского городского округа, администрации сельских поселений
	январь

	декабрь

	январь
	декабрь
	Повышение результативности в профессиональной, служебной деятельности муниципальных служащих по обеспечению исполнения полномочий органов местного самоуправления
	Проведено 7 семинаров для муниципальных служащих, в которых приняло участие порядка 350 человек. 24 муниципальных служащих повысили свою квалификацию на курсах повышения квалификации за пределами муниципального образования
	нет


	4.6
	Применение в практике кадровой работы при назначении муниципального служащего на вышестоящую должность или поощрении механизма обязательного учета факта длительного, безупречного и эффективного исполнения муниципальным служащим своих должностных (служебных) обязанностей
	Общий отдел администрации Невельского городского округа, администрации сельских поселений
	январь

	декабрь

	январь
	декабрь
	Повышение результативности в профессиональной, служебной деятельности муниципальных служащих по обеспечению исполнения полномочий органов местного самоуправления
	Один муниципальный служащий назначен на вышестоящую должность.
	нет

	4.7
	Размещение муниципальных правовых актов, регламентирующих вопросы прохождения муниципальной службы на официальном сайте администрации.
	Общий отдел администрации Невельского городского округа
	январь

	декабрь

	январь
	декабрь

	Информирование населения по вопросам прохождения муниципальной службы
	19 муниципальных правовых актов
	нет

	4.8
	Внедрение в практику применения методики установления испытательного  срока и адаптации вновь принятых муниципальных служащих
	Структурные подразделения администрации Невельского городского округа, администрации сельских поселений
	январь

	декабрь

	январь
	декабрь
	Уменьшение количества возможных ошибок на начальном этапе, а также выявление уровня квалификации и потенциала сотрудника в период прохождения им испытательного срока
	9 вновь принятым муниципальным служащим назначался испытательный срок в течение трех месяцев, а также назначались наставники
	нет

	4.9
	Организация прохождения практики студентов высших и средних профессиональных учебных заведений в органах местного самоуправления
	Структурные подразделения администрации Невельского городского округа, администрации сельских поселений
	январь

	декабрь

	январь
	декабрь
	Повышение престижа муниципальной службы
	2 студента ВУЗов прошли практику в органах местного самоуправлении (1- в администрации НГО, 1- в Собрании НГО)
	нет

	5.
	Программное обеспечение управленческого учета
	Отдел капитального строительства;
Отдел жилищного и коммунального хозяйства;
Комитет по управлению имуществом.
	январь

	декабрь

	январь
	декабрь
	Повышение результативности в профессиональной (служебной) деятельности муниципальных служащих по обеспечению полномочий органов местного самоуправления.
	Продлены услуги по программе ЭВМ «Контур-Экстерн»;
Проведены мероприятия по тестированию руководителей и специалистов в единой системе аттестации.
	нет

	
	Подпрограмма  «Совершенствование системы муниципального управления»

	1
	Оптимизация состава муниципального имущества.

	1.1
	Увеличение стоимости основных средств
	Комитет по управлению имуществом 
	март

	декабрь

	март
	декабрь
	Оптимизация хозяйственной деятельности муниципальных организаций повышение доходов бюджета
	Стоимость основных средств 8 717,078 тыс. рублей

	

	2.
	Совершенствование системы учета объектов муниципальной собственности

	2.1
	Совершенствование ведения Реестра муниципального имущества путем приобретения (обновления) программного продукта.
	Комитет по управлению имуществом 
	январь

	декабрь

	январь
	декабрь
	Повышение достоверности Реестра муниципального имущества, обеспечение полноты сведений об объектах учета.
	1 рабочее место
	нет

	2.2
	Обеспечение регистрации прав собственности муниципальной собственности и вещных прав на объекты недвижимости и земельные участки.
	Комитет по управлению имуществом 
	январь

	декабрь

	январь
	декабрь
	Заключение договоров на инвентаризацию объектов недвижимости и формирование земельных участков.
	79 объектов недвижимого имущества
	нет

	2.3
	Оценка имущества, регулирование имущественных отношений
	Комитет по управлению имуществом 
	январь

	декабрь

	январь
	декабрь
	Повышение эффективности использования муниципального имущества
	12 объектов муниципального имущества
	

	2.4
	Совершенствование системы учета объектов муниципальной собственности
	Комитет по управлению имуществом 
	январь

	декабрь

	январь
	декабрь
	Принятие нормативно правовых документов.
	2 нормативных правовых актов

	нет

	3.
	Создание условий для повышения эффективности управления муниципальным имуществом.

	3.1
	Повышение эффективности, открытости и прозрачности управления муниципальных организаций путем совершенствования нормативного правового и методического регулирования
	Комитет по управлению имуществом 
	январь

	декабрь

	январь
	декабрь
	Создание правовых условий для повышения эффективности управления муниципальных организаций
	Было согласовано:
- 3 муниципальным унитарным предприятиям проведение сделок в особо крупном размере;
- 25 заявок на проведение закупочных мероприятий для нужд муниципального образования.
На 5 муниципальных предприятиях выполнены мероприятия по предупреждению коррупционных правонарушений, оформлены стенды с необходимой информацией, назначены ответственные за соблюдением законодательства.
	нет

	3.2
	Повышение эффективности использования земельных участков, обеспечение государственной регистрации прав на земельные участки, эффективность их целевого использования
	Комитет по управлению имуществом администрации Невельского городского округа
	январь

	декабрь

	январь
	декабрь
	Увеличение доходов в виде арендной платы, а также средств от продажи права на заключение договоров аренды за землю, регистрация прав на земельные участки.
	От продажи земельных участков в бюджет НГО  при плановом показателе 500,0 тыс. рублей поступило 1252,9 тыс. руб., от аренды земельных участков при плановом показателе 6625,0 тыс. руб. поступило 10433.1 тыс. руб.  
	нет

	3.3
	Повышение эффективности и прозрачности передачи муниципального имущества в аренду.
	Комитет по управлению имуществом администрации Невельского городского округа
	январь

	декабрь

	январь
	декабрь
	Заключение договоров аренды имущества по результатам торгов.
	Размещено 206 информационных материалов для граждан
	нет

	3.4
	Организация проведения проверок эффективности использования муниципального имущества и земельных участков.
	Комитет по управлению имуществом администрации Невельского городского округа
	январь

	декабрь

	январь
	декабрь
	Обеспечение эффективности, сохранности целевого использования  муниципального имущества и земельных участков.
	50 проверок

	нет

	4.
	Обеспечение поступления доходов в местный бюджет плановых показателей.
	Комитет по управлению имуществом администрации Невельского городского округа
	январь

	декабрь

	январь
	декабрь
	Контроль  по исполнению договорных отношений, взыскание недоимки в ходе претензионно-исковой работы
	Выполнение плана – 158,7%
	нет

	Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальными финансами в МО «Невельский городской округ» на 2015-2020 годы»

	1.  
	Утверждение местного бюджета на трехлетний период (на очередной финансовый год и на плановый период)
	Финансовое управление
	январь

	декабрь

	январь
	декабрь
	да
	В соответствии с решением Собрания Невельского городского округа от 20.10.2015г. № 166 «Об особенностях составления и утверждения проекта местного бюджета Невельского городского округа на 2016 год» местный бюджет был утвержден только на один финансовый 2016 год
	

	2.  
	Обеспечение исполнения расходных обязательств местного бюджета – не менее 95%
	Финансовое управление
	январь

	декабрь

	январь
	декабрь
	95
	85,2
За счет не освоения поступивших в декабре 2016 года средств из областного бюджета Сахалинской области в сумме 204,0 млн. рублей, а также по факту выполненных работ по муниципальным контрактам, заключенных ГРБС
	

	3.  
	Удельный вес расходов местного бюджета, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов местного бюджета – не менее 95%
	Финансовое управление
	январь

	декабрь

	январь
	декабрь
	95
	91,7
	

	4.  
	Объем просроченной кредиторской задолженности местного бюджета - 0
	Финансовое управление
	январь

	декабрь

	январь
	декабрь
	0
	0
	

	5.  
	Отношение размера дефицита местного бюджета к общему годовому объему доходов местного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений – не более 5%
	Финансовое управление
	январь

	декабрь

	январь
	декабрь
	5
	профицит
Профицит местного бюджета за 2016 год составил 194,9 млн. рублей
	

	6.  
	Отношение объема муниципального долга к общему годовому объему доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений – не более 30%
	Финансовое управление
	январь

	декабрь

	январь
	декабрь
	30
	Муниципальный долг МО «Невельский городской округ» по состоянию на 01.01.2017г. отсутствует
	

	7.  
	Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов местного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации – не более 0,3%
	Финансовое управление
	январь

	декабрь

	январь
	декабрь
	0,3
	0,002
	

	8.  
	Объем просроченной задолженности по долговым обязательствам городского округа - 0
	Финансовое управление
	январь

	декабрь

	январь
	декабрь
	0
	0
	

	9.  
	Соблюдение порядка и сроков разработки проекта местного бюджета городского округа, установленных бюджетным законодательством и нормативным правовым актом органа местного самоуправления
	Финансовое управление
	январь

	декабрь

	январь
	декабрь
	да
	да
	

	10.  
	Составление и представление в представительный орган годового отчета об исполнении местного бюджета в сроки, установленные бюджетным законодательством РФ и нормативным правовым актом органа местного самоуправления
	Финансовое управление
	январь

	декабрь

	январь
	декабрь
	да
	да
	

	11.  
	Отношение объема средств местного бюджета, охваченных проверками, к общему объему средств местного бюджета без учета расходов на обслуживание муниципального долга – 10%
	Финансовое управление
	январь

	декабрь

	январь
	декабрь
	10
	1,4
Общий объем проверенных средств в 2016 году составляет 35 945,37 тыс. рублей
	

	12.  
	Проведение публичных слушаний по проекту местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период и по годовому отчету об исполнении местного бюджета
	Финансовое управление
	январь

	декабрь

	январь
	декабрь
	да
	да
	

	13.  
	Поддержание в актуальном состоянии раздела «Финансы» на официальном сайте администрации Невельского городского округа
	Финансовое управление
	январь

	декабрь

	январь
	декабрь
	да
	да
	

	Муниципальная программа  «Социальная поддержка населения  муниципального образования «Невельский городской округ на 2016 – 2020 годы»

	1. 
	Подпрограмма № 1 «Социальная поддержка малоимущих граждан, участников Великой Отечественной войны и инвалидов Невельского городского округа»

	1.1. 
	Оказание разовой материальной помощи малоимущим пенсионерам, малоимущим инвалидам, малоимущим семьям, имеющим детей, гражданам, попавшим в трудные жизненные или экстремальные ситуации. 
	Отдел опеки и попечительства.
	январь 
	декабрь 
	январь 
	декабрь 
	180 чел. 
	202 чел. 
	

	1.2. 
	Оказание разовой материальной помощи малоимущим гражданам - больным сахарным диабетом.
	Отдел опеки и попечительства.
	январь 
	декабрь 
	январь 
	декабрь 
	8 чел.
	3 чел.
	Уменьшение кол-ва обращений граждан по сравнению с предыдущим периодом.

	1.3. 
	Оказание разовой материальной помощи на проведение текущего ремонта жилых помещений  малоимущим неработающим пенсионерам и  малоимущим инвалидам. 
	Отдел опеки и попечительства.
	январь 
	декабрь 
	январь 
	декабрь 
	2 чел.
	2 чел.
	

	1.4. 
	Оказание социальной поддержки студентам из малоимущих семей на 50 % оплату проезда до г. Южно-Сахалинска и обратно,  из расчета 4 поездки в месяц для студентов, обучающихся в г. Южно-Сахалинск,  в течение 10 месяцев учебного времени.
	Отдел опеки и попечительства.
	январь 
	декабрь 
	январь 
	декабрь 
	 10 чел.
	30 чел. 
	

	1.5. 
	Организация бесплатной помывки в бане малоимущих неработающих пенсионеров и малоимущих инвалидов, граждан, попавших в трудные жизненные или экстремальные ситуации.
	Отдел опеки и попечительства.
	январь 
	декабрь 
	январь 
	декабрь 
	15 чел 
	10 чел. 
	

	1.6. 
	Бесплатная доставка газеты «Невельские новости» участникам Великой Отечественной войны.
	Отдел опеки и попечительства.
	январь 
	декабрь 
	январь 
	декабрь 
	5 чел.
	5 чел.
	

	1.7. 
	Оказание разовой материальной помощи на проведение текущего ремонта жилых помещений  участникам Великой Отечественной войны.
	Отдел опеки и попечительства.
	январь 
	декабрь 
	январь 
	декабрь 
	12
	0
	Отсутствие фактической потребности в ремонте. 

	1.8. 
	Организация бесплатной помывки в бане участников  Великой Отечественной войны, лиц, награжденных  знаком «Жителю блокадного Ленинграда», лиц, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, лиц, награжденных орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, лиц, имеющих удостоверение о праве на меры социальной поддержки, установленные для бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период  Второй мировой войн. 
	Отдел опеки и попечительства.
	январь 
	декабрь 
	январь 
	декабрь 
	77
	4
	

	1.9. 
	Поздравление юбиляров 70,75,80,85 лет в газете «Невельские новости». 
	Отдел опеки и попечительства.
	январь 
	декабрь 
	январь 
	декабрь 
	12 публикаций
	12 публикаций
	

	1.10. 
	Поздравление юбиляров 90 и более лет, чествование юбиляров «Золотых»   и «Бриллиантовых» свадеб.
	Отдел опеки и попечительства.
	январь 
	декабрь 
	январь 
	декабрь 
	6 чел.
	 7 чел. 
	

	1.11. 
	Ежегодное проведение культурно - массовых мероприятий для льготных категорий граждан. (праздничные дни, памятные даты).
	Отдел опеки и попечительства. Отдел культуры.
	январь 
	декабрь 
	январь 
	декабрь 
	580 чел.
	670 чел.
	

	1.12. 
	Финансовая поддержка на развитие уставной деятельности Невельской общественной организации инвалидов "Валентина".
	Отдел опеки и попечительства.
	январь 
	декабрь 
	январь 
	декабрь 
	60 тыс.рублей.
	60 тыс.рублей. 
	

	1.13. 
	Финансовая поддержка Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Невельского района. 
	Отдел опеки и попечительства.
	январь 
	декабрь 
	январь 
	декабрь 
	60 тыс.рублей.
	60 тыс.рублей. 
	

	1.14. 
	Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин  Невельского городского округа».
	Отдел опеки и попечительства.
	январь 
	декабрь 
	январь 
	декабрь 
	4 чел.
	5 чел.
	

	1.15. 
	Выплата стоимости услуг  по доставке в морг, умерших, не имеющих супруга, близких родственников, законного представителя или иного лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение.
	Отдел опеки и попечительства.
	январь 
	декабрь 
	январь 
	декабрь 
	15 чел. 
	11 чел.
	

	1.16. 
	Проведение Спартакиады среди инвалидов Невельского района
	Отдел физической культуры и спорта, молодежной политики.
Отдел опеки и попечительства
	июнь 
	июль
	июнь 
	июль
	Участие инвалидов в спортивных мероприятиях  - 35 чел.
	Приняло участие 45 человек. 
	

	1.17. 
	Предоставление дополнительных мер социальной поддержки врачам, амбулаторно- поликлинического звена учреждений здравоохранения, расположенных на территории муниципального образования «Невельский городской округ». 
	Отдел по учету и отчетности финансовых средств
	январь 
	декабрь 
	январь 
	декабрь 
	Предоставление ежемесячной выплаты в размере 12 000 рублей на одного врача - 2 чел.
	Предоставлена ежемесячная выплата в размере 12 000 двум врачам. 
	

	2. 
	Подпрограмма № 2  «Доступная среда»

	2.1. 
	Поездки работников учреждений культуры с развлекательными программами в ГКОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Школа – интернат «Галактика».
	Отдел культуры;
Отдел опеки и попечительства
	январь 
	май 
	январь 
	май 
	35 чел.
	35 чел. 
	

	2.2. 
	Проект «Библиотека на дому». (обслуживание на дому пользователей, с ограниченными возможностями здоровья).
	Отдел культуры.

	январь 
	декабрь 
	январь 
	декабрь 
	20 чел.
	20 чел. 
	

	2.3. 
	Проведение цикла выставок творчества   (авторских вечеров) людей  с ограниченными возможностями. В рамках реализации проекта "Библиотека на дому".
	Отдел культуры
	январь 
	декабрь 
	январь 
	декабрь 
	Кол-во участников – 50 чел.
	50 чел. 
	

	2.4. 
	Турнир по шашкам для детей с ограниченными возможностями здоровья.
	Отдел физической культуры и спорта, молодежной политики
	февраль 
	февраль
	февраль 
	февраль
	25 чел
	25 чел.
	

	2.5. 
	Проведение новогоднего турнира по мини-волейболу среди детей с ограниченными возможностями здоровья.
	Отдел физической культуры и спорта, молодежной политики
	январь 
	январь 
	январь 
	январь 
	30 чел.
	30 чел. 
	

	2.6. 
	Проведение «Веселых стартов», посвященных Дню защитника отечества среди детей с ограниченными возможностями здоровья.
	Отдел физической культуры и спорта, молодежной политики
	февраль 
	февраль 
	февраль 
	февраль 
	30 чел.

	30 чел.
	

	2.7. 
	Проведение товарищеской  встречи по мини-волейболу, посвященной Международному женскому дню  среди детей с ограниченными возможностями здоровья.
	Отдел физической культуры и спорта, молодежной политики
	март 
	март
	март 
	март
	20 чел.

	20 чел.

	

	2.8. 
	Проведение Фестиваля по мини волейболу среди граждан с ограниченными возможностями здоровья
	Отдел физической культуры и спорта, молодежной политики
	май
	май
	май
	май
	20 чел.

	20 чел.

	

	2.9. 
	Проведение соревнований по общей физической подготовке среди детей с ограниченными возможностями здоровья.
	Отдел физической культуры, спорта и  молодежной политики
	май
	май
	май
	май
	30 чел.
	35 чел.
	

	2.10. 
	Организация и проведение обследования, анкетирования и паспортизации объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры. 
	Комиссия по координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Невельского городского округа.
	январь 
	декабрь 
	январь 
	декабрь 
	45 объектов. 
	27 объектов. 
	Собственники объектов торговли и сферы услуг не выполняют рекомендации  по проведению паспортизации объектов. 

	2.11. 
	Согласование заданий на проектирование строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктур. 
	Отдел капитального строительства. Отдел архитектуры и градостроительства. Отдел жилищного и коммунального хозяйства.
	январь 
	декабрь 
	январь 
	декабрь 
	
	
	

	2.12. 
	Координация деятельности организаций и учреждений,  участвующих в реализации   мероприятий по формированию доступной среды. 
	Совет по делам инвалидов при администрации Невельского городского округа.
	январь 
	декабрь 
	январь 
	декабрь 
	4 заседания
	4 заседания.
	

	2.13. 
	Адаптация мест постоянного проживания инвалидов, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата по заявкам общественных организаций инвалидов.
	Отдел жилищного и коммунального хозяйства.
	январь 
	декабрь 
	январь 
	декабрь 
	3 места проживания.
	3 места проживания.
	

	2.14. 
	Приобретение подвижного состава наземного городского автомобильного транспорта общего пользования, адаптированного для инвалидов и других маломобильных групп населения.
	Комитет по управлению имуществом.
	апрель  
	июль 
	июль 
	декабрь
	1 шт.
	1 шт. 
	

	2.15. 
	Проведение разъяснительной работы с хозяйствующими субъектами на предмет необходимости исполнения требований по обеспечению доступа в их объекты инвалидов и мерах административной ответственности.
	Комитет экономического  развития и потребительского рынка
	январь 
	декабрь 
	июнь
	июнь
	14 чел. 
	Проведено совещание с представителями сферы торговли – 21 человек.
	

	2.16. 
	Адаптация объекта по адресу: г.Невельск, ул. Советская, 49. (Помещение НМООИ «Валентина»).
	Отдел капитального строительства. 
	январь 
	июнь
	апрель 
	июль
	1 объект.
	1 объект.
	

	2.17. 
	Адаптация образовательных учреждений 
	Отдел образования
	январь 
	декабрь 
	апрель 
	июль
	1 объект 
	1 объект.
	

	2.18. 
	Приобретение гусеничных подъемников и кресел-колясок для перемещения инвалидов по лестничным маршам внутри жилых домов и социальных объектов.
	Комитет по управлению имуществом 
	январь 
	декабрь 
	январь 
	декабрь 
	Подъемники - 3 шт. *
	3 шт.
	

	2.19. 
	Адаптация учреждений физкультуры и спорта.  
	Отдел физической культуры, спорта и  молодежной политики
	октябрь 
	декабрь
	октябрь 
	декабрь
	Приобретение кресел колясок – 3 шт.
	3 шт.
	

	2.20. 
	Адаптация учреждений культуры.
	Отдел культуры 
	октябрь 
	декабрь
	октябрь 
	декабрь
	Приобретение кресел колясок – 3 шт.
	3 шт.
	








Приложение № 3

Сведения о достижении значений индикаторов (показателей) муниципальной программы.

	№
	Наименование индикатора(показателя)
	Единица измерения
	Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы, подпрограммы
	Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года

	
	
	
	2015 год
	2016 год
	

	
	
	
	
	план
	факт
	

	Муниципальная программа «Развитие образования в МО «Невельский городской округ» на 2015-2020 годы»

	1
	ОИ Удельный расход электрической энергии на снабжение муниципальных учреждений, подведомственных отделу образования
	кВт. ч/кв. м
	40,3
	39,4
	35,86
	

	2
	ОИ Удельный расход тепловой энергии на снабжение муниципальных учреждений, подведомственных отделу образования
	Гкал/ кв. м
	0,17
	0,16
	0,13
	

	3
	Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 лет до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования)
	%
	100
	100
	100
	

	4
	Удельный вес численности населения в возрасте 5 - 18 лет, охваченного общим образованием, в общей численности населения в возрасте 5 - 18 лет
	%
	99,92
	99,92
	99,9
	

	5
	Удельный вес численности обучающихся, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями, в общей численности обучающихся
	%
	90,0
	91,0
	91,0
	

	6
	Соотношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена
	разы
	1,7
	1,6
	1,4
	

	7
	Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5 - 18 лет
	%
	69,2
	69,2
	72,6
	

	8
	Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций
	%
	79,95
	79,95
	79,95
	

	9
	Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций
	%
	14,2
	15,0
	29,1
	

	10
	Уровень укомплектованности учреждений образования  Невельского района педагогическими кадрами

	%
	79,5
	80,0
	79,9
	

	11
	Доля молодых специалистов, привлеченных для работы в образовательные учреждения Невельского района, в общей численности педагогических и руководящих работников учреждений образования

	%
	4,8
	4,8
	5,0
	

	12
	Удельный вес педагогических и руководящих работников с высшим образованием в общей численности педагогических и руководящих работников учреждений образования 
	%
	55,6
	56,0
	55,6
	

	13
	Удельный вес педагогических и руководящих работников учреждений образования, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических и руководящих работников учреждений образования
	%
	83,0
	84,0
	84,0
	

	
	Подпрограмма 1 «Повышение качества и доступности дошкольного образования»

	14.
	Охват детей дошкольными образовательными организациями (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, посещающих дошкольные образовательные организации, к общей численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет)
	%
	21,5
	24,8
	25,9
	

	15.
	Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях (количество мест на 1000 детей)
	мест на 1000 детей
	693,9
	693,9
	669,8
	Снижение показателя обусловлено увеличением численности детей (по состоянию на 01.01.2016г. количество детей от 1 до 6 лет – 1269, показатель рассчитан из прогноза 1225 детей)

	16.
	Удельный вес численности детей в возрасте от 3 лет до 7 лет, охваченных различными формами дошкольного образования, в общей численности детей дошкольного возраста, в том числе в сельской местности
	%
	100
	100
	100
	

	17.
	Доля оснащенных дополнительно созданных мест для детей дошкольного возраста в общем количестве новых дошкольных образовательных учреждений, дошкольных групп при образовательных учреждениях и новых дошкольных групп в действующих дошкольных образовательных учреждениях, введенных в отчетном году
	%
	100
	0
	0
	

	18.
	Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, обустроенных соответствующими объектами безопасности, в общей численности муниципальных дошкольных образовательных организаций (установка ограждения территории, установка систем видеонаблюдения, установка кнопок экстренного вызова полиции на объектах образования, расположенных в зоне действия пункта центра наблюдения)
	%
	100
	100
	100
	

	
	Подпрограмма 2 «Повышение доступности и качества общего образования, в том числе в сельской местности»

	19.
	Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного общего и  среднего общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования
	%
	25,0
	0
	0
	

	20.
	Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования, обустроенных соответствующими объектами безопасности, в общей численности  муниципальных общеобразовательных организаций (установка ограждения территории, установка систем видеонаблюдения, установка кнопок экстренного вызова полиции на объектах образования, расположенных в зоне действия пункта центра наблюдения)
	%
	100
	100
	100
	

	21.
	Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях
	%
	21,5
	16,7
	11,3
	

	22.
	Доля  муниципальных  образовательных организаций, реализующих программы общего образования, имеющих физкультурный зал, в общей численности муниципальных общеобразовательных учреждений
	%
	100
	100
	100
	

	23.
	Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании
	%
	5,6
	5,4
	0
	

	24.
	Доля обучающихся, осваивающих образовательную программу начального общего образования в муниципальных образовательных организациях, реализующих соответствующие образовательные программы, в рацион питания которых включено молоко, в общей численности обучающихся, осваивающих образовательную программу начального общего образования в муниципальных образовательных организациях (%)
	%
	100
	100
	100
	

	
	Подпрограмма 3 «Развитие системы воспитания, дополнительного образования и социальной защиты детей»

	25.
	Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5 - 18 лет
	%
	69,2
	69,2
	72,6
	

	26.
	Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, положительно адаптированных
	%
	53,0
	56,0
	53,0
	

	27.
	Удельный вес обучающихся, участвующих в олимпиадах и конкурсах областного  уровня, в общей численности обучающихся
	%
	19,4
	19,7
	27,2
	

	28.
	Удельный вес численности обучающихся на старшей ступени среднего  общего образования, охваченных мероприятиями профессиональной ориентации, в общей их численности
	%
	57,0
	63,0
	76,2
	

	29.
	Доля детей и молодёжи, охваченных  формами отдыха, оздоровления  и занятости
	%
	90,2
	91,2
	99,2
	

	30.
	Удельный вес обучающихся, участвующих в  предметных олимпиадах,  творческих конкурсах муниципального  уровня, в общей численности обучающихся
	%
	69,9
	71,5
	75,7
	

	Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в муниципальном образовании «Невельский городской округ» на 2015-2020 годы»

	
	Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта»

	1
	Доля населения Невельского городского округа, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения 
	%
	35,6
	38,9
	40,8
	

	2
	Доля населения, занимающегося физической культурой и спортом по месту трудовой деятельности, в общей численности населения, занятого в экономике
	%
	23,2
	26,0
	29,6
	

	3
	Доля населения, Сахалинской области, выполнивших нормативы ВФСК ГТО  в общей численности населения
	%
	-
	-
	-
	-

	4
	Доля обучающихся и студентов Сахалинской области  выполнивших нормативы ВФСК ГТО к общей численности этой категории
	%
	-
	30,0
	31,6
	

	5
	Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности,  обучающихся студентов 
	%
	69,8
	72,6
	74,7
	

	6
	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения 
	%
	11,7
	12,7
	12,3
	К занятиям адаптивной физической культурой было привлечено 109 человек из общего количества 890 человек, что составляло 12,3% от данной категории граждан, что меньше на 0,4 % нормы, в связи с тем, что в июле 2016 года был расформирован  ГКОУ «Школа-интернат «Галактика» с. Горнозаводск

	7
	Количество спортивных сооружений на 100 тыс. человек населения
	Един.
	36
	36
	41
	

	8
	Доля занимающихся физической культурой и спортом в возрасте 15-29 лет, в общей численности населения данной возрастной группы 
	%
	54,0
	54,5
	55,3
	

	9
	Количество воспитанников учреждений дополнительного образования спортивной направленности Невельского района 
	Чел.
	460
	470
	545
	

	10
	Доля детей в возрасте 6-15 лет, занимающихся на этапе подготовки в ДЮСШ, в общей численности детей данной возрастной группы
	%
	18,8
	19,0
	28,2
	

	11
	Ежегодное присвоение званий "Спортсмен массовых категорий" 
	Чел.
	200
	202
	66
	

	12
	Увеличение количества спортсменов I спортивного разряда с 1 чел. в 2014 году до 3 чел. в 2020 году.
	Чел.
	1
	2
	2
	

	13
	Количество жителей Невельского района, участвующих в составе сборных команд Сахалинской области 
	Чел.
	3
	3
	25
	

	14
	Количество призовых мест спортсменов Невельского района, завоеванных на областных соревнований, всероссийских и международных соревнованиях.
	Ед.
	272
	294
	290
	областные (1-54/2-109/3-120)
всероссийский (бокс- 5) (тхэквондо 2)

	15
	Доля муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации в течение последних 3 лет, в общем количестве муниципальных служащих отрасли физическая культура и спорт.
	%
	30
	50
	30
	

	16
	Увеличение доли повышения квалификации тренеров – преподавателей, прошедших повышение квалификации от общего количества тренеров-преподавателей 
	%
	25
	40
	50
	

	17
	Обеспеченность населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
	%
	25,8
	25,8
	25,8
	

	18
	Обеспеченность населения спортивными залами 
	Тыс.кв.м на 10 тыс.
населения
	3,4
	3,4
	2,04
	Общая площадь спортивных залов 3222 кв.м

	19
	Обеспеченность населения плоскостными спортивными сооружениями 
	Тыс.кв.м на 10 тыс.
населения
	22,5
	22,5
	21,71
	Общая площадь плоскостных спортивных сооружении - 34 207 кв.м.

	
	Подпрограмма 2 «Повышение эффективности реализации молодежной политики»

	20
	Удельный вес численности молодежи, вовлеченной в реализуемые администрацией Невельского городского округа проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи, в общем количестве молодежи в возрасте от 14 до 30 лет 
	%
	7
	10
	15,1
	

	21
	Удельный вес численности молодежи, принимающей участие в добровольческой деятельности, в общем количестве молодежи в возрасте от 14 до 30 лет 
	%
	5
	6,5
	6,7
	

	22
	Количество детских и молодёжных объединений, организаций
	Ед.
	9
	10
	31
	

	23
	Количество молодых семей, принимающих участие в мероприятиях  по направлению «Поддержка молодых семей» с 7 семей в 2014 году до 20 семей в 2020 году
	Ед.
	5
	6
	8
	

	
	Подпрограмма 3 «Развитие туризма»

	24
	Прирост численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, по отношению к базовому периоду
	%
	112,9
	105,3
	105,7
	

	Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании «Невельский городской округ» на 2015-2020 годы»

	1.
	Сохранение культурного наследия и расширения доступа к культурным ценностям и информации

	1.1
	Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии на территории Невельского района
	%
	100
	100
	100
	

	1.2.
	Увеличение посещаемости Невельского историко-краеведческого музея в расчёте на 1 жителя в год.
	ед.
	0,466
	0,431
	0,460
	

	1.3.
	Увеличение количества библиографических записей, внесенных в каталоги и базы данных библиотек (по сравнению с предыдущим годом) 
	%
	66
	0,8
	4
	Увеличение финансирования на приобретение книг

	1.4
	Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда 
	%
	20,6
	16
	17,5
	

	1.5
	Увеличение количества выставочных проектов Невельского историко-краеведческого музея
	% к 2013
	45
	100
	160,6
	

	2.
	Поддержка и развитие художественно-творческой деятельности

	2.1.
	Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий
	%
	8,1
	8,2
	8,1
	

	2.2.
	Увеличение доли учащихся по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области искусств к общему количеству учащихся ДШИ
	%
	13,3
	16,1
	19,0
	

	2.3.
	Увеличение доли учреждений культуры и образования сферы культуры и искусства, имеющих сайт в сети Интернет
	%
	100
	100
	100
	

	3.
	Укрепление и развитие потенциала в сфере культуры в Невельском городском округе

	3.1
	Доля объектов (зданий и сооружений) учреждений культуры и образования сферы культуры и искусств, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего числа объектов учреждений культуры и образования сферы культуры и искусства
	%
	70
	80
	90
	

	3.2.
	Соотношение уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений сферы культуры к средней заработной плате Сахалинской области
	%
	65,3
	73,6
	82,4
	

	3.3.
	Отношение среднемесячной заработной платы педагогов муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в Сахалинской области
	%
	82,6
	84,3
	82,4
	

	3.4.
	Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в мероприятиях, в общем числе детей 
	%
	0,5
	0,8
	0,7
	

	3.5.
	Повышение уровня удовлетворенности граждан Невельского городского округа качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры
	%
	84
	87
	96
	

	Муниципальная программа «Обеспечение населения МО «Невельский городской округ» качественным жильем на 2015-2020 годы»

	Подпрограмма 1 «Стимулирование жилищного строительства»

	1. 
	Годовой объем ввода жилья
	тыс. кв. м. 
	8,7
	8,9
	10,1
	

	2.
	Годовой объем ввода жилья, соответствующего стандартам экономкласса
	тыс. кв. м. 
	7,2
	7,5
	7,7
	

	3.
	Годовой объем ввода жилья для переселения из ветхого и аварийного жилья
	тыс. кв. м. 
	6,9
	3
	6,4
	

	4.
	Годовой объем построенной инженерной и транспортной инфраструктуры
	м.
	
	575
	575
	

	5.
	Годовой объем сноса ветхого и аварийного жилья, неиспользуемых и бесхозяйных объектов производственного и непроизводственного назначения
	тыс. кв. м. 
	3
	5
	5,6
	

	Подпрограмма 2 «Государственная поддержка на улучшение жилищных условий молодых семей»

	6.
	Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия с учетом государственной поддержки, от общего числа молодых семей, желающих улучшить жилищные условия в рамках Программы
	%
	20
	25
	50
	

	7.
	Общее число молодых семей, которые получат дополнительные социальные выплаты
	кол-во семей
	
	3
	6
	

	Подпрограмма 3 «Повышение сейсмоустойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения»

	8.
	Размер предотвращенного ущерба от возможного разрушения жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в результате землетрясений
	млрд. рублей
	1,6
	0,4
	0,4
	

	Подпрограмма 4 «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья»

	9.
	Доля граждан, проживающих в ветхом и аварийном жилищном фонде, к количеству граждан, переселенных из ветхого и аварийного муниципального жилищного фонда   
	%
	4,7
	10,2
	10,2
	

	10.
	Доля площади жилищного фонда в муниципальном образовании, признанного ветхим и аварийным, к площади жилищного фонда в муниципальном образовании
	%
	7,7
	7,0
	3,5
	

	11.
	Общая  площадь аварийного  жилищного  фонда,  из  которого  должно  быть  осуществлено  переселение  граждан
	тыс. кв. м
	14,0
	
	12,3
	

	12.
	Переселение  граждан  из  ветхого  и  аварийного  жилищного  фонда
	количество  переселен-ных  человек
	36
	
	313
	

	Муниципальная программа «Обеспечение населения МО «Невельский городской округ» качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2015-2020 годы»

	1.
	Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры
	%
	21,9
	17,75
	16,9
	

	2.
	Капитальный ремонт, модернизация, реконструкция жилищного фонда
	%
	11,4
	12
	9
	

	3.
	Доля многоквартирных домов,  оборудованных отоплением, водоснабжением, электроснабжением
	%
	100
	97,1
	100
	

	4.
	Доля убыточных предприятий жилищно-коммунального хозяйства
	%
	0
	33,0
	0
	

	Муниципальная программа « Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения в муниципальном образовании «Невельский городской округ» на 2015-2020 годы»

	1. 
	Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиков и их незаконному обороту в Невельском районе

	1.1
	Число больных с синдромом зависимости от наркотических средств
	Чел.
	32
	35
	30
	Число лиц с синдромом зависимости от наркомании на конец 2015 года составляло 32 человека. Отклонение индикатора на конец 2016 года связано с ремиссией граждан.

	1.2.
	Уровень заболеваемости наркоманией среди населения Невельского района 
	Чел. на 100 тыс. населения
	202,8
	214,7
	190,4
	

	1.3.
	Доля успешно прошедших медико-социальную реабилитацию из общего числа больных наркоманией, состоящих под наблюдением
	%
	15
	39
	22
	Количество лиц, успешно прошедших медико-социальную реабилитацию из общего числа больных наркоманией, состоящих под наблюдением составило 12 % от общего числа состоящих на диспансерном, так и на профилактическом учете, т.к. реабилитация носит добровольный характер

	1.4
	Уровень больных наркоманией, находящихся под наблюдением врачей психиатров-наркологов
	Чел. на 100 тыс. населения
	1083,5
	122,6
	1117,3
	Под наблюдением врачей психиатров-наркологов, находятся лица, как состоящие на диспансерном учете (30 человека), так и на профилактическом (146  человек)
* Информация предоставлена психиатром-наркологом ГБУЗ «НЦРБ»

	1.5.
	Число больных наркоманией, находящихся под наблюдением врачей психиатров-наркологов
	Чел.
	32
	20
	30
	

	1.6.
	Количество профилактических мероприятий, направленных на формирование негативного отношения к употреблению наркотических средств
	Кол-во мероприятий
	62
	32
	85
	

	1.7.
	Количество участников профилактических мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни и формирование негативного отношения к употреблению наркотических средств
	Чел. в возрасте от 11 до 24 лет
	2152
	1258
	2000
	

	2. 
	Профилактика правонарушений в Невельском районе

	2.1.
	Количество преступлений совершенных несовершеннолетними
	Ед.
	9
	14
	6
	

	2.2.
	Количество трудоустроенных лиц, освободившихся из мест лишения свободы
	Чел.
	0
	2
	0
	

	2.3.
	Доля выявленных и раскрытых преступлений, совершенных на улицах и в других общественных местах, из числа совершенных преступлений
	%
	28,2
	35
	27
	

	2.4
	Количество регистрируемых преступлений.
	Ед. 
	358
	360
	368
	

	3.
	Профилактика терроризма и экстремизма в Невельском районе

	3.1.
	Количество проверок антитеррористической защищенности объектов  жизнеобеспечения населения, потенциально опасных объектов, объектов массового пребывания людей
	Ед.
	24
	5
	5
	

	3.2.
	Количество произведенных тематических видеоматериалов (социальной рекламы) антитеррористической и антиэкстремистской  направленности 
	Ед.
	0
	1
	0
	Отсутствие поставки специфических видеоматериалов антитеррористической и антиэкстремистской  направленности от соответствующих органов

	4.
	Противодействие коррупции Невельском районе

	4.1.
	Количество выявленных коррупционных правонарушений, совершенных муниципальными служащими
	Кол-во
	0
	2
	0
	

	4.2.
	Доля граждан, сталкивавшихся с проявлениями коррупции от числа граждан обратившихся в органы местного самоуправления
	%
	0
	0,9
	0
	

	4.3.
	Доля принятых решений по выявленным и рассмотренным на комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов  при администрации округа коррупционным правонарушениям от числа выявленных
	%
	0
	100
	0
	

	4.4.
	Доля заключений о наличии в проектах нормативных правовых актов органов местного самоуправления коррупционных факторов, от числа принятых
	%
	0
	0
	0
	

	5.
	Снижение рисков от чрезвычайных ситуаций, создание системы оповещения об угрозе чрезвычайных ситуаций в Невельском районе

	5.1.
	Удельный вес населения, информируемого в случае возникновения чрезвычайных ситуаций 
	%
	82
	85
	85
	

	5.2.
	Объем закупок (приобретения) материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера к уровню предыдущего года
	%
	70
	80
	80
	

	5.3.
	Уровень обеспеченности установленных категорий населения средствами индивидуальной защиты  
	%
	96
	97,5
	96
	

	5.4.
	Охват населения системами мониторинга
	%
	60
	60
	60
	

	5.5.
	Охват населения мероприятиями по вопросам предупреждения чрезвычайных ситуаций  
	%
	70
	78
	70
	

	5.6.
	Количество информационных материалов по вопросам пропаганды предупреждения чрезвычайных ситуаций, размещенных в средствах массовой информации 
	%
	100
	100
	100
	

	6.
	Подпрограмма 1 «Повышение безопасности дорожного движения»

	6.1.
	Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях
	Чел.
	5
	1
	0
	

	6.2. 
	Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях
	Чел.
	0
	0
	0
	

	7. 
	Подпрограмма 2 «Охрана окружающей среды»

	7.1.
	Наличие объектов размещения (обезвреживания) отходов отвечающих современным требованиям  
	Ед. 
	0
	0
	0
	

	7.2.
	Охват населения  экологической просветительской работой 
	Чел. 
	4609
	350
	10821
	

	7.3.
	Протяженность работ по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов
	Км
	0
	1
	0
	На основании Соглашения о расторжении Соглашения от 17.02.2016 г. № 02-ОВ/2016 о предоставлении субсидии муниципальному образованию Сахалинской области на реализацию мероприятий по охране окружающей среды, экологической реабилитации и воспроизводству природных объектов

	Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности в МО «Невельский городской округ» на 2015-2020 годы»

	1. 
	Доля муниципальных программ, эффективность реализации которых улучшилась в отчетном периоде, в общем количестве муниципальных программ, в реализации которых в ходе мониторинга и оценки были выявлены проблемы
	Процент
	60
	65
	45,5
	

	2
	Подпрограмма «Развитие инвестиционного потенциала»

	2.1.
	Прирост инвестиций в основной капитал без учета бюджетных средств
	%
	2,0
	2,5
	92,0
	

	2.2.
	Объем инвестиций по проектам, реализуемым при сопровождении органов местного самоуправления Невельского городского округа    
	млн. рублей
	
	95,9
	95,9
	

	2.3.
	Объем инвестиций по проектам, реализуемым при сопровождении по принципу "одного окна"
	млн. рублей
	0
	0
	0
	

	2.4.
	Количество получателей муниципальной поддержки
	Ед.
	0
	1
	1
	

	3
	Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства»

	3.1
	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, на 10 тыс. человек населения
	единиц
	514,5
	518,1
	518,1
	

	3.2.
	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана поддержка в рамках муниципальной программы по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства
	един.
	29
	33
	42
	

	3.3.
	Количество созданных рабочих мест в рамках муниципальной программы по поддержке и развитию субъектов малого и среднего предпринимательства
	един.
	10
	13
	14
	

	3.4.
	Количество сохраненных рабочих мест в рамках муниципальной программы по поддержке и развитию субъектов малого и среднего предпринимательства
	един.
	21
	33
	582
	

	4
	Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции»

	4.1. 
	Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)
	в % к предыдущему году
	103,1
	112,4
	112,4
	

	4.2.
	Индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах)
	в % к предыдущему году
	102,5
	108,3
	108,3
	

	4.3.
	Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах)
	в % к предыдущему году
	104,6
	118,7
	118,7
	

	4.4.
	Производство продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий:
	
	
	
	
	

	
	картофель
	тонн
	1451
	1600
	1600
	

	
	овощи
	тонн
	391
	392
	392
	

	4.5.
	Урожайность в хозяйствах всех категорий:
	
	
	
	
	

	
	картофель
	ц/га
	110
	115
	115
	

	
	овощи
	ц/га
	173
	174
	174
	

	4.6.
	Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе)
	тонн
	48
	71
	71
	

	4.7.
	Производство молока в хозяйствах всех категорий
	тонн
	462
	496
	496
	

	4.8.
	Производство яиц в хозяйствах всех категорий
	тыс.штук
	637
	637
	637
	

	4.9
	Поголовье крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств, на конец года в том числе
	гол.
	247
	249
	274
	

	
	поголовье коров
	гол.
	116
	117
	122
	

	
	поголовье свиней во всех категориях хозяйств
	гол.
	140
	160
	272
	

	5
	Подпрограмма 5 "Поддержка садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, расположенных на территории муниципального образования «Невельский городской округ"

	5.1
	Протяженность отремонтированных дорог
	км
	3,7
	1,1
	1,1
	

	5.2.
	Протяженность отремонтированных объектов электроснабжения и связи
	км
	0
	1,2
	1,2
	

	Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства муниципального  образования «Невельский городской округ»  на 2015 – 2020 годы»

	 1.
	Доля протяженности автомобильных дорог общего  пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям по транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования  местного значения 
	 %    
	68,4
	68,4
	69,4
	

	Муниципальная программа «Совершенствование системы муниципального управления в муниципальном образовании «Невельский городской округ»

	1. Содействие развитию институтов гражданского общества на муниципальном уровне

	1. 1.
	Количество  проведенных мероприятий: семинары, совещания, «круглые столы», форумы, конкурсы, публичные слушания, прямые телефонные линии с населением,  заседания общественных Советов при администрации Невельского городского округа  с участием представителей общественности
	ед.
	150
	250
	449
	Отклонение индикатора обусловлено постоянной планомерной работой администрации Невельского городского округа по привлечению широких кругов общественности, активных граждан к открытому диалогу, к участию в различных сферах жизни района, в мероприятиях и акциях городского и районного масштаба, к совместному обсуждению актуальных для муниципалитета вопросов и поиску совместных путей их решения, что отражается на увеличивающемся количестве мероприятий, в которых принимают участие представители гражданского общества

	2. Обеспечение информационной открытости деятельности  органов местного  самоуправления

	2.1.
	Доля информационных материалов, размещенных на официальном сайте администрации Невельского городского округа от количества необходимой для размещения  информации, в соответствии с федеральным законодательством
	процент
	100
	100
	100
	

	2.2.
	Доля нормативных правовых актов и иной официальной информации органов местного самоуправления, опубликованных в газете «Невельские новости» и размещенных на официальном сайте администрации в телекоммуникационной сети «Интернет» от числа подлежащих опубликованию
	процент
	100
	100
	100
	

	3. Развитие информационного общества

	3.1.
	Количество проведенных семинаров и обучений  по вопросам повышения качества и доступности предоставления муниципальных услуг
	Единиц
	14
	15
	15
	

	3.2.
	Количество проведенных мониторингов качества предоставления муниципальных услуг в структурных подразделениях администрации Невельского городского округа.
	Единиц
	12
	14
	14
	

	3.3.
	Доля  необходимых правовых актов, регулирующих вопросы организации предоставления муниципальных услуг, исполнения контрольно-надзорных функций.
	Процент
	100
	100
	100
	

	3.4.
	Количество муниципальных услуг МО «Невельский городской округ», предоставление которых организуются в отделении ГБУ СО «МФЦ» по Невельскому городскому округу.
	Единиц
	30
	60
	73
	Отклонение значения индикатора обусловлено принятием постановления администрации Невельского городского округа от 17.10.2016 № 1737 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг муниципального образования «Невельский городской округ», предоставление которых организуется в государственном бюджетном учреждении Сахалинской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»

	3.5.
	Количество межведомственных запросов в электронном виде.
	Единиц
	2500
	3000
	6195
	Отклонение значения индикатора обусловлено увеличением количества доступных сервисов в РСМЭВ

	4. Повышение эффективности и результативности муниципальной службы.

	4.1
	Доля необходимых муниципальных правовых актов, регулирующих вопросы муниципальной службы от числа принятых федеральных и региональных нормативных правовых актов.
	процент
	100
	100
	100
	

	4.2
	Доля муниципальных служащих, прошедших обучение от  среднесписочной численности муниципальных служащих.
	процент
	20
	22
	24
	

	4.3
	Доля муниципальных служащих от общей численности прошедших аттестацию в сроки, установленные законодательством. 
	процент
	100
	100
	100
	

	4.4.
	Количество поощрений (грамот, премий), предоставленных муниципальным служащим по результатам из профессиональной деятельности.
	единиц
	25
	25
	54
	Отклонение значения индикатора обусловлено повышением результативности работы муниципальных служащих. МО «Невельский городской округ» занял первое место по результатам оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления Сахалинской области в 2016 году

	5. Подпрограмма «Совершенствование управления муниципальным имуществом»

	5.1.
	Проведение проверок эффективности использования муниципального имущества и земельных участков    
	процент
	40
	50
	50
	

	5.2.
	Поступление неналоговых доходов в местный бюджет согласно плановым показателям
	процент
	100
	100
	158,7
	Отклонение значения индикатора обусловлено усилением  претензионной работы с должниками по уплате арендных платежей за использование муниципального имущества.

	5.3.
	Количество дополнительно вовлеченных в хозяйственный оборот объектов недвижимости
	единиц
	79
	45
	79
	Отклонение значения индикатора произошло  в связи с вводом в эксплуатацию двух жилых домов по ул.Школьная, 77 и Советская, 63 в г.Невельске, 2 земельных участков, 2 объектов по ул. Береговая, 79. В связи с чем, увеличилось количество оформленных свидетельств  права собственности на недвижимое имущество  МО НГО.

	Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальными финансами в МО «Невельский городской округ» на 2015-2020 годы»

	1. 
	Утверждение местного бюджета на трехлетний период (на очередной финансовый год и на плановый период)
	лет
	да
	да
	нет
	В соответствии с решением Собрания Невельского городского округа от 20.10.2015г. № 166 «Об особенностях составления и утверждения проекта местного бюджета Невельского городского округа на 2016 год» местный бюджет был утвержден только на один финансовый 2016 год

	2. 
	Обеспечение исполнения расходных обязательств местного бюджета – не менее 95%
	%
	95,2
	95
	85,2
	Отклонение индикатора обусловлено не освоением поступивших в декабре 2016 года средств из областного бюджета Сахалинской области в сумме 204,0 млн. рублей, а также по факту выполненных работ по муниципальным контрактам, заключенных ГРБС

	3.
	Удельный вес расходов местного бюджета, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов местного бюджета – не менее 95%
	%
	96
	95
	91,7
	Отклонение по факту выполненных работ по муниципальным контрактам, заключенных ГРБС местного бюджета

	4.
	Объем просроченной кредиторской задолженности местного бюджета - 0
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	

	5.
	Отношение размера дефицита местного бюджета к общему годовому объему доходов местного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений – не более 5%
	%
	3,6
	5
	профицит
	Профицит местного бюджета за 2016 год составил 194,9 млн. рублей

	6.
	Отношение объема муниципального долга к общему годовому объему доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений – не более 30%
	%
	6,2
	30
	0
	Муниципальный долг МО «Невельский городской округ» по состоянию на 01.01.2017г. отсутствует

	7.
	Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов местного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации – не более 0,3%
	%
	0,01
	0,3
	0,002
	

	8.
	Объем просроченной задолженности по долговым обязательствам городского округа - 0
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	

	9.
	Соблюдение порядка и сроков разработки проекта местного бюджета городского округа, установленных бюджетным законодательством и нормативным правовым актом органа местного самоуправления
	
	да
	да
	да
	

	10.
	Составление и представление в представительный орган годового отчета об исполнении местного бюджета в сроки, установленные бюджетным законодательством РФ и нормативным правовым актом органа местного самоуправления
	
	да
	да
	да
	

	11.
	Отношение объема средств местного бюджета, охваченных проверками, к общему объему средств местного бюджета без учета расходов на обслуживание муниципального долга – 10%
	%
	0,2
	10
	1,4
	Общий объем проверенных средств в 2016 году составляет 35 945,37 тыс. рублей

	12.
	Проведение публичных слушаний по проекту местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период и по годовому отчету об исполнении местного бюджета
	
	да
	да
	да
	

	13.
	Поддержание в актуальном состоянии раздела «Финансы» на официальном сайте администрации Невельского городского округа
	
	да
	да
	да
	

	Муниципальная программа «Социальная поддержка населения  муниципального образования «Невельский городской округ на 2016 – 2020 годы»

	Подпрограмма № 1 «Социальная поддержка малоимущих граждан, участников Великой Отечественной войны и инвалидов Невельского городского округа».

	1.1.
	Количество граждан, которым оказана разовая материальная помощь (ежегодно).
	Человек.
	180
	180
	202
	Увеличение кол-ва обращений граждан по сравнению с предыдущим периодом. 

	1.2.
	Количество граждан, больных сахарным диабетом, которым оказана разовая материальная помощь (ежегодно).
	Человек.
	8
	8
	3
	Уменьшение кол-ва обращений граждан по сравнению с предыдущим периодом.

	1.3.
	Количество граждан, которым оказана разовая материальная помощь на текущий ремонт жилых помещений(ежегодно).
	Человек.
	2
	2
	2
	

	1.4.
	Количество граждан, которым оказаны дополнительные меры социальной поддержки на оплату проезда до г.Южно-Сахалинск и обратно (ежегодно).
	Человек.
	10
	10
	30
	Увеличение кол-ва обращений граждан по сравнению с предыдущим периодом.

	1.5.
	Количество граждан, которым оказаны дополнительные меры социальной поддержки по оплате помывки в бане (ежегодно).
	Человек.
	15
	15
	10
	Уменьшение количества граждан, фактически обратившихся за оказанием помощи по сравнению в прогнозными показателями. 

	1.6.
	Количество участников Великой Отечественной войны, которым оказаны дополнительные меры социальной поддержки (ежегодно).
	Человек.
	12
	12
	5
	Уменьшение числа участников ВОВ, фактически проживающих на территории округа. 

	1.7.
	Количество ветеранов Великой Отечественной войны, которым оказаны дополнительные меры социальной поддержки по оплате помывки в бане (ежегодно).
	Человек.
	77
	77
	4
	Уменьшение количества граждан, фактически обратившихся за оказанием помощи по сравнению с прогнозными показателями.

	1.8.
	Количество граждан льготных категорий принявших участие в культурно-массовых мероприятиях (ежегодно).
	Человек.
	580
	580
	670
	Увеличение количества граждан, фактически посетивших культурно-массовые мероприятия по сравнению с ожидаемыми показателями.

	1.9.
	Количество общественных организаций инвалидов, которым была оказана помощь (ежегодно).
	Ед.
	1
	1
	1
	

	1.10.
	Количество общественных организаций ветеранов, которым была оказана помощь (ежегодно).
	Ед.
	1
	1
	1
	

	1.11.
	Количество граждан, удостоенных звания «Почетный гражданин  Невельского городского округа» получающих ежемесячное денежное обеспечение (ежегодно).
	Человек.
	4
	4
	5
	Присвоение звания «Почетный гражданин  Невельского городского округа» 1 человеку 

	Подпрограмма № 2  «Доступная среда»

	1.1. 
	Количество жилых домов, в которых проживают инвалиды,  имеющие нарушения опорно-двигательного аппарата, оборудованных пандусами, поручнями и другими устройствами облегченного доступа.
	Ед.

	12
	15
	15
	В течение года были оборудованы устройствами облегчающими доступ 3 жилых дома. (с.Горнозаводск, ул.Центральная 99, ул.Советская, д.38, ул.Коммунальная, д. 18.).

	1.2. 
	Количество оборудованных для доступа инвалидов и других маломобильных групп населения объектов социальной инфраструктуры, находящихся в ведении муниципального образования.
	Ед.
	12
	15
	27
	План – 2 объекта (офис НМООИ «Валентина», СОШ с.Горнозаводск), дополнительное кол-во адаптированных объектов 13 (4 коляски – ОУ, 3 коляски – объекты культуры, 3 коляски – объекты ФК, 3 мобильных подъемника)  по результатам экономии средств, образовавшейся  в результате торгов по приобретению автобуса. 

	1.3. 
	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения.
	%
	11,6
	12,7
	12,7
	

	1.4. 
	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения данной категории населения.
	%
	38
	39
	39
	

	1.5. 
	Количество инвалидов, принявших участие в культурно- массовых мероприятиях на территории муниципального образования. 
	Чел.
	135
	135
	160
	Увеличение количества инвалидов, фактически посетивших культурно-массовые мероприятия по сравнению с ожидаемыми показателями. 

	1.6. 
	Количество торговых точек, на которых организовано оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению услуг.
	Ед.
	4
	7
	7
	

	1.7. 
	Количество заседаний Совета по делам инвалидов.
	Ед.
	4
	4
	4
	

	1.8. 
	Количество подвижного состава наземного городского автомобильного транспорта общего пользования, адаптированного для инвалидов и других маломобильных групп населения.
	Ед.
	1
	2
	2
	1- Автобус ДЮСШ, 1 микроавтобус – администрация округа. 




Приложение № 3

Информация о расходах областного, местного бюджетов, внебюджетных источников, направленных на реализацию муниципальных программ

	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия
	Источник финансирования
	Расходы, годы (тыс. рублей)

	
	
	всего по муниципальной программе
	кассовые расходы
	Освоено, % 

	Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании «Невельский городской округ» на 2015 – 2020 годы»
	Всего      
	540 579,8
	519 193,0
	96,0%

	
	областной бюджет                
	415 074,7
	396 544,7
	95,5%

	
	местный бюджет       
	125 505,1
	122 648,3
	97,7%

	Мероприятие № 1. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
	Всего      
	26,0
	21,3
	81,9%

	
	местный бюджет       
	26,0
	21,3
	81,9%

	Мероприятие № 2. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения, органами управления
	Всего      
	19 161,6
	18 498,9
	96,5%

	
	местный бюджет       
	19 161,6
	18 498,9
	96,5%

	Мероприятие № 3. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	Всего      
	3 966,8
	3 966,8
	100%

	
	местный бюджет       
	3 966,8
	3 966,8
	100%

	Мероприятие № 4.Реализация закона Сахалинской области «О дополнительной гарантии молодежи, проживающей и работающей в Сахалинской области» 
	Всего      
	91,2
	75,1
	82,3%

	
	областной бюджет                
	91,2
	75,1
	82,3%

	Мероприятие № 5. Предоставление ежемесячных выплат работникам муниципальных образовательных учреждений, имеющих государственные награды
	Всего      
	15,0
	15,0
	100%

	
	областной бюджет                
	15,0
	15,0
	100%

	Мероприятие № 6. Уплата налогов, сборов и иных платежей
	Всего      
	64,0
	64,0
	100%

	
	местный бюджет       
	64,0
	64,0
	100%

	Подпрограмма 1 «Повышение качества и доступности дошкольного образования»
	Всего      
	212 840,6
	200 311,0
	94,1%

	
	областной бюджет                
	162 610,9
	152 266,6
	93,6%

	
	местный бюджет       
	50 229,7
	48 044,4
	95,6%

	Подпрограмма 2 «Повышение доступности и качества общего образования, в том числе в сельской местности»
	Всего      
	243 927,6
	240 381,5
	98,5%

	
	областной бюджет                
	204 642,6
	201 100,6
	98,3%

	
	местный бюджет       
	39 285,0
	39 280,9
	99,99%

	Подпрограмма 3 «Развитие системы воспитания, дополнительного образования и социальной защиты детей»
	Всего      
	63 229,7
	58 602,1
	92,7%

	
	областной бюджет                
	47 715,0
	43 087,4
	90,3%

	
	местный бюджет       
	15 514,7
	15 514,7
	100%

	Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в муниципальном образовании «Невельский городской округ» на 2015-2020 годы»
	Всего      
	83 719,564
	83 163,433
	99,3%

	
	областной бюджет                
	14 360,2
	13 978,7
	97,4%

	
	местный бюджет       
	69 359,364
	69 184,733
	99,7%

	Подпрограмма 1  «Развитие физической культуры и спорта» 
	Всего      
	77 043,039
	76 530,656
	99,3%

	
	областной бюджет                
	10 132,3
	9 750,8
	96,2%

	
	местный бюджет       
	66 910,739
	66 779,856
	99,8%

	Подпрограмма 2 «Повышение эффективности реализации молодежной политики
	Всего      
	2 361,0
	2 360,977
	99,99%

	
	местный бюджет       
	2 361,0
	2 360,977
	99,99%

	Подпрограмма 3 «Развитие туризма»
	Всего      
	4 315,525
	4 271,8
	98,9%

	
	областной бюджет                
	4 227,9
	4 227,9
	100%

	
	местный бюджет       
	87,625
	43,9
	50,1%

	Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании «Невельский городской округ» на 2015-2020 годы»
	Всего      
	140 764,952
	140 764,952
	100%

	
	федеральный бюджет              
	0
	0
	0

	
	областной бюджет                
	953,81
	953,81
	100%

	
	местный бюджет       
	139 811,142
	139 811,142
	100%

	Муниципальная программа «Обеспечение населения муниципального образования «Невельский городской округ» качественным жильем на 2015-2020 годы»
	Всего      
	247 892,643
	239 882,340
	96,8%

	
	федеральный бюджет              
	1 045,553
	311,428
	29,8%

	
	областной бюджет                
	235 685,290
	231 320,939
	98,2%

	
	местный бюджет       
	11 161,800
	8 249,973
	73,9%

	Подпрограмма 1 «Стимулирование жилищного строительства»
	Всего      
	203 163,976
	195 971,002
	96,5%

	
	областной бюджет                
	192 900,976
	188 889,329
	97,9%

	
	местный бюджет       
	10 263,000
	7 081,673
	69,0%

	Подпрограмма 2 «Государственная поддержка на улучшение жилищных условий молодых семей»
	Всего      
	3 862,509
	3 045,180
	78,8%

	
	федеральный бюджет              
	1 045,553
	311,428
	29,8%

	
	областной бюджет                
	2 159,656
	2 076,452
	96,2%

	
	местный бюджет       
	657,300
	657,300
	100,0%

	Подпрограмма 3 «Повышение сейсмоустойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения»
	Всего      
	40 596,658
	40 596,658
	100,0%

	
	областной бюджет                
	40 355,158
	40 355,158
	100,0%

	
	местный бюджет       
	241,500
	241,500
	100,0%

	Подпрограмма 4 «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья»
	Всего      
	269,500
	269,500
	100,0%

	
	местный бюджет       
	269,500
	269,500
	100,0%

	Муниципальная программа «Обеспечение населения муниципального образования «Невельский городской округ» качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2015-2020 годы»
	Всего      
	993 284,2
	764 755,0
	77,0%

	
	областной бюджет                
	883 551,6
	711 954,2
	80,6%

	
	местный бюджет       
	109 732,6
	52 800,8
	48,1%

	Подпрограмма 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»
	Всего      
	958 242,4
	733 432,3
	76,5%

	
	областной бюджет                
	881 366,3
	711 054,2
	80,7%

	
	местный бюджет       
	76 876,1
	22 378,1
	29,1%

	Подпрограмма 2 «Благоустройство территории муниципального образования»
	Всего      
	35 041,8
	31 322,7
	89,4%

	
	областной бюджет                
	2 185,3
	900,0
	41,2%

	
	местный бюджет       
	32 856,5
	30 422,7
	92,6%

	Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения в муниципальном образовании «Невельский городской округ» на 2015-2020 годы»
	Всего      
	162 018,382
	103 552,977
	63,9%

	
	областной бюджет                
	152 479,7
	97 114,472
	63,7%

	
	местный бюджет       
	9 538,682
	6 438,505
	67,5%

	Мероприятие № 1. Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиков и их незаконному обороту в Невельском районе
	Всего      
	132,5
	132,5
	100%

	
	местный бюджет       
	132,5
	132,5
	100%

	Мероприятие № 2. Профилактика правонарушений в Невельском районе
	Всего      
	80,65
	30,65
	38,0%

	
	областной бюджет                
	45,0
	0
	0

	
	местный бюджет       
	35,65
	30,65
	86,0%

	Мероприятие № 3. Профилактика терроризма и экстремизма в Невельском районе
	Всего      
	8,0
	8,0
	100%

	
	местный бюджет       
	8,0
	8,0
	100%

	Мероприятие № 4. Противодействие коррупции в Невельском районе
	Всего      
	5,0
	5,0
	100%

	
	местный бюджет       
	5,0
	5,0
	100%

	Мероприятие № 5. Снижение рисков от чрезвычайных ситуаций, создание системы оповещения об угрозе чрезвычайных ситуаций в Невельском районе
	Всего      
	156 540, 15
	98 124,745
	62,7%

	
	областной бюджет                
	149 464, 7
	94 144, 472
	63,0%

	
	местный бюджет
	7 075, 45
	3 980, 273 
	56,3%

	Мероприятие № 6. Информирование населения (Размещение информационных материалов в средствах массовой информации)
	Всего      
	21,546
	21,546
	100%

	
	местный бюджет       
	21,546
	21,546
	100%

	Подпрограмма 1 «Повышение безопасности дорожного движения»
	Всего      
	1 719,98
	1 719,98
	100%

	
	местный бюджет       
	1 719,98
	1 719,98
	100%

	Подпрограмма 2 «Охрана окружающей среды»

	Всего      
	3 510,556
	3 510,556
	100%

	
	областной бюджет                
	2 970,0
	2 970,0
	100%

	
	местный бюджет       
	540,556
	540,556
	100%

	Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности в муниципальном образовании «Невельский городской округ» на 2015-2020 годы»
	Всего      
	31 104,4
	31 089,4
	99,95%

	
	федеральный бюджет
	2 000,0
	2 000,0
	100%

	
	областной бюджет                
	26 519,4
	26 519,4
	100%

	
	местный бюджет       
	2 585,0
	2 570,0
	99,4%

	Мероприятие № 1. Проведение ежегодного смотра-конкурса на лучшую организацию по охране труда в  муниципальном образовании «Невельский городской округ»
	Всего      
	15,0
	0
	0

	
	местный бюджет       
	15,0
	0
	0

	Мероприятие № 2. Проведение ежегодного районного  смотра-конкурса "Новогодние огни"
	Всего      
	87,5
	87,5
	100%

	
	местный бюджет       
	87,5
	87,5
	100%

	Подпрограмма 1 «Развитие инвестиционного потенциала»
	Всего      
	14 860,85
	14 860,85
	100%

	
	областной бюджет                
	14 610,85
	14 610,85
	100%

	
	местный бюджет       
	250,0
	250,0
	100%

	Подпрограмма 2 "Развитие малого и среднего предпринимательства"
	Всего      
	11 455,6
	11 455,6
	100%

	
	федеральный бюджет
	2 000,0
	2 000,0
	100%

	
	областной бюджет                
	8 455,6
	8 455,6
	100%

	
	местный бюджет       
	1 000,0
	1 000,0
	100%

	Подпрограмма 3 "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции"
	Всего      
	3 495,4
	3 495,4
	100%

	
	областной бюджет                
	2 262,9
	2 262,9
	100%

	
	местный бюджет       
	1 232,5
	1 232,5
	100%

	Подпрограмма 5 "Поддержка садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, расположенных на территории муниципального образования «Невельский городской округ"
	Всего      
	1 190,0
	1 190,0
	100%

	
	областной бюджет                
	1 190,0
	1 190,0
	100%

	Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства муниципального образования «Невельский городской округ» на 2015-2020 годы»
	Всего      
	404 402,302
	359 469,066
	88,9%

	
	областной бюджет                
	144 712,161
	144 712,161
	100%

	
	местный бюджет       
	259 690,141
	214 756,905
	82,7%

	Муниципальная программа «Совершенствование системы муниципального управления в муниципальном образовании «Невельский городской округ» на 2015-2020 годы»
	Всего      
	23 162,179
	23 063,359
	99,6%

	
	областной бюджет                
	0
	0
	0

	
	местный бюджет       
	23 162,179
	23 063,359
	99,6%

	Мероприятие № 1. Обеспечение информационной открытости деятельности администрации Невельского городского округа
	Всего
	7 368,454
	7 368,454
	100%

	
	местный бюджет
	7 368,454
	7 368,454
	100%

	Мероприятие № 2. Повышение эффективности и результативности муниципальной службы
	Всего
	758,7
	744,0
	98,1%

	
	местный бюджет
	758,7
	744,0
	98,1%

	Мероприятие № 3. Программное обеспечение управленческого учета
	Всего
	337,95
	253,83
	75,1%

	
	местный бюджет
	337,95
	253,83
	75,1%

	Подпрограмма  «Совершенствование управления муниципальным имуществом»
	Всего
	14 697,075
	14 697,075
	100%

	
	местный бюджет
	14 697,075
	14 697,075
	100%

	Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальными финансами в муниципальном образовании «Невельский городской округ» на 2015-2020 годы»
	Всего      
	27 000,0
	23 196,7
	85,9%

	
	местный бюджет       
	27 000,0
	23 196,7
	85,9%

	Муниципальная программа «Социальная поддержка населения  муниципального образования «Невельский городской округ на 2016 – 2020 годы»
	Всего
	10823,7
	10453,3
	96,6%

	
	Областной бюджет
	8666,7
	8357,8
	96,4%

	
	Местный бюджет
	2157,0
	2095,5
	97,1%

	Подпрограмма № 1 «Социальная поддержка малоимущих граждан, участников Великой Отечественной войны и инвалидов Невельского городского округа»
	Всего
	1680,0
	1613,5
	96,0%

	
	Местный бюджет
	1680,0
	1613,5
	96,0%

	Подпрограмма № 2  «Доступная среда»
	Всего
	2962,97
	2659,1
	89,7%

	
	Областной бюджет
	2575,00
	2266,1
	88,0%

	
	Местный бюджет
	388,0
	393,0
	101,3%






Приложение № 4

Оценка эффективности реализации муниципальных программ

Для определения уровня эффективности реализации муниципальных программ, проводятся расчеты показателей оценки эффективности и сводный показатель оценки эффективности. 
Показатель оценки эффективности муниципальной программы (подпрограмм) признается высоким в случае,  если значение показателя составляет не менее 0,9.
Показатель оценки эффективности муниципальной программы (подпрограммы) признается средним, если значение показателя составляет не менее 0,85.
Показатель оценки эффективности муниципальной программы (подпрограмм) признается удовлетворительным в случае, если значение показателя составляет не менее 0,75.
В остальных случаях значение показателя оценки эффективности муниципальной программы (подпрограмм) признается неудовлетворительным.

1. Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании «Невельский городской округ» на 2015 – 2020 годы»:
В соответствии с произведенными расчетами, показатель оценки эффективности реализации муниципальной программы составляет 0,96, что  признается высоким уровнем эффективности реализации Программы. 
Вывод: Основной причиной не в полной мере эффективной реализации программы стало не достижение плановых значений по 1 из 29 индикаторов результативности программы, не выполнение 4 из 68 мероприятий, не освоение средств областного и местного бюджета предусмотренных на выполнение мероприятий программы. 

2. Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в муниципальном образовании «Невельский городской округ» на 2015-2020 годы»:
В соответствии с произведенными расчетами, показатель оценки эффективности реализации муниципальной программы составляет 0,9, что  признается высоким уровнем эффективности реализации Программы.
Вывод: Основной причиной не в полной мере эффективной реализации программы стало не достижение плановых значений по 6 из 24 индикаторов результативности программы, не выполнение 8 из 55 мероприятий, не освоение средств областного и местного бюджета предусмотренных на выполнение мероприятий программы. 

3. Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании «Невельский городской округ» на 2015-2020 годы»:
В соответствии с произведенными расчетами, показатель оценки эффективности реализации муниципальной программы составляет 0,99, что  признается высоким уровнем эффективности реализации Программы.
Вывод: Основной причиной не в полной мере эффективной реализации программы стало не достижение плановых значений по 3 из 13 индикаторов результативности программы. 
4. Муниципальная программа «Обеспечение населения муниципального образования «Невельский городской округ» качественным жильем на 2015-2020 годы»:
В соответствии с произведенными расчетами, показатель оценки эффективности реализации муниципальной программы составляет 0,99, что  признается высоким уровнем эффективности реализации Программы.
Вывод: Основной причиной не в полной мере эффективной реализации программы стало неосвоение средств федерального, областного и местного бюджета.

5. Муниципальная программа «Обеспечение населения муниципального образования «Невельский городской округ» качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2015-2020 годы»:
В соответствии с произведенными расчетами, показатель оценки эффективности реализации муниципальной программы составляет 0,9, что  признается высоким уровнем эффективности реализации Программы.
Вывод: Причиной не в полной мере эффективной реализации программы стало ни достижение планового уровня по 1 из 4 индикаторов, неосвоение средств областного и местного бюджетов, предусмотренных на реализацию мероприятий программы. 

6. Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения в муниципальном образовании «Невельский городской округ» на 2015-2020 годы»:
В соответствии с произведенными расчетами, показатель оценки эффективности реализации муниципальной программы составляет 0,86, что  признается средним уровнем эффективности реализации Программы.
Вывод: Основными причинами не в полной мере эффективной реализации программы являются:
- не достижение плановых значений по 9 из 27 индикаторов (показателей) результативности программы. У четырех индикаторов установлено существенное отклонение фактического значения от запланированного. 
- не выполнение 5 из 106 запланированных мероприятий. При этом два мероприятия не выполнены из-за передачи полномочий по их реализации на уровень субъекта РФ, одно мероприятие не было проведено по решению министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.  
- неосвоение средств областного и местного бюджета, предусмотренных на реализацию мероприятий по профилактики правонарушений и снижению рисков от чрезвычайных ситуаций. 
Ответственному исполнителю и исполнителям мероприятий программы рекомендовать провести анализ актуальности мероприятий программы, анализ выполнения индикаторов, внести при необходимости корректировки, усилить контроль за расходованием средств областного и местного бюджета, при необходимости своевременно вносить предложения по изменению объемов финансирования.   

7. Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности в муниципальном образовании «Невельский городской округ» на 2015-2020 годы»:
В соответствии с произведенными расчетами, показатель оценки эффективности реализации муниципальной программы составляет 0,97, что  признается высоким уровнем эффективности реализации Программы.
Вывод: Основной причиной не в полной мере эффективной реализации мероприятий программы стало не достижение плановых значений по 1 из 23 индикаторов результативности программы, а также не освоение средств местного бюджета, предусмотренных на проведение ежегодного смотра-конкурса на лучшую организацию по охране труда в МО «Невельский городской округ». 

8. Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства муниципального образования «Невельский городской округ» на 2015-2020 годы»:
В соответствии с произведенными расчетами, показатель оценки эффективности реализации муниципальной программы составляет 0,98, что  признается высоким уровнем эффективности реализации Программы.
[bookmark: _GoBack]Вывод: Причиной не в полной мере эффективной реализации программы стало неосвоение средств местного бюджета, предусмотренных на реализацию мероприятий программы. 

9. Муниципальная программа «Совершенствование системы муниципального управления в муниципальном образовании «Невельский городской округ» на 2015-2020 годы»»:
В соответствии с произведенными расчетами, показатель оценки эффективности реализации муниципальной программы составляет 0,98, что  признается высоким уровнем эффективности реализации Программы.
Вывод: Причиной не в полной мере эффективной реализации программы стало неосвоение средств местного бюджета предусмотренных на реализацию мероприятий по повышению эффективности и результативности муниципальной службы и программному обеспечению управленческого учета.
Ответственному исполнителю и исполнителям мероприятий программы рекомендовать усилить контроль за расходованием средств местного бюджета, при необходимости своевременно вносить предложения по изменению объемов финансирования.   

10. Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальными финансами в муниципальном образовании «Невельский городской округ» на 2015-2020 годы»
В соответствии с произведенными расчетами, показатель оценки эффективности реализации муниципальной программы составляет 0,77, что  признается удовлетворительным уровнем эффективности реализации Программы.
Вывод: Причиной не в полной мере эффективной реализации программы стало не достаточное выполнение 4 из 13 мероприятий программы, не достижение плановых значений по 4 из 13 индикаторов результативности мероприятий программы, неосвоение средств местного бюджета предусмотренных на реализацию мероприятий программы.
Ответственному исполнителю программы рекомендовать усилить контроль за расходованием средств местного бюджета, эффективным исполнением мероприятий муниципальной программы.   

11. Муниципальная программа «Социальная поддержка населения  муниципального образования «Невельский городской округ на 2016 – 2020 годы»:
В соответствии с произведенными расчетами, показатель оценки эффективности реализации муниципальной программы составляет 0,87, что  признается средним уровнем эффективности реализации Программы.
Вывод: Основными причинами не в полной мере эффективной реализации программы являются:
- не достижение плановых значений по 4 из 19 индикаторов (показателей) результативности программы. 
- не выполнение полностью 1 из 37 запланированных мероприятий и 5 мероприятий не выполнено частично. 
- неосвоение средств областного и местного бюджета, предусмотренных на реализацию мероприятий. 
