Сведения о достижении значений индикаторов (показателей) муниципальных программ

Невельского муниципального округа за 2025 год.

1.Муниципальная программа «Совершенствование системы муниципального управления в Невельском муниципальном округе

| № | Наименование индикатора(показателя) | Единица измерения | Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы, подпрограммы |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному 2024 | Отчетный год 2025 |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| Муниципальная программа «Совершенствование системы муниципального управления в Невельском муниципальном округе |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Повышение эффективности решения вопросов местного значения через организацию деятельности коллегиальных (совещательных) органов с участием активных жителей, представителей общественных объединений и некоммерческих организаций | единиц | - | 40 | 44 | Фактическое значение показателя превысило плановое на 10 % |
| 1.2. | Количество проведенных прямых линий с жителями по актуальным вопросам в различных сферах деятельности | единиц | - | 50 | 53 | Выполнение показателя достигло 110% от первоначально установленного плана. |
| . |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество подготовленных и размещенных в печатных и электронных средствах массовой информации, информационно-коммуникационной сети Интернет, включая социальные сети, мессенджеры информационных материалов | Ед. | 10,1 | 440 | 558 | Фактическое значение показателя превысило плановое на 26,82 % в связи с организацией и проведением большего числа событий и мероприятий на территории Невельского района, требующих освещения и информирования общественности |

2. Муниципальная программа «Совершенствование системы управления муниципальным имуществом

Невельском муниципальном округе Сахалинской области

| № | Наименование индикатора (показателя) | Единица измерения | Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы, подпрограммы |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному 2024 | Отчетный год 2025 |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| Программа «Совершенствование системы управления муниципальным имуществом В Невельском муниципальном округе Сахалинской области |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий «Формирование оптимальной структуры муниципального имущества» | Ед. | - | 2 | 2 | Показатель выполнен |
| 2 | Оплата налогов и сборов за муниципальное имущество, абонентское обслуживание информационных систем | процент | - | 25 | 25 | Показатель выполнен |
| 3 | Обновление муниципального автомобильного парка | единиц | - | 0 | 0 | Показатель выполнен |
| 4 | Показатели комплекса проектных мероприятий «Формирование имущественной основы деятельности органов местного самоуправления»: |  |  |  |  |  |
| 5 | Проведение мероприятий направленных на эффективное содержание муниципального имущества | процент | - | 25 | 25 | Показатель выполнен |

- Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальными финансами

Невельском муниципальном округе Сахалинской области

| № | Наименование индикатора(показателя) | Единица измерения | Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы, подпрограммы |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 год | 2025 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальными финансами Невельском муниципальном округе Сахалинской области |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля граждан, вовлеченных в выбор приоритетов расходования бюджетных средств | процент | 9 | 0,1 | 6,4 | Показатель выполнен. |
| 2. | Доля главных распорядителей бюджетных средств Невельского муниципального округа с высоким уровнем качества финансового менеджмента | процент | 70 | 73 | 100 | Показатель выполнен. |
| 3. | Муниципальный долг Невельского муниципального округа по отношению к налоговым и неналоговым доходам бюджета муниципального округа | процент | 6,8 | 30 | 20,1 | Показатель выполнен. |
| 4. | Количество выявленных нарушений по итогам контрольных мероприятий при осуществлении внутреннего муниципального финансового контроля | Ед. | 25 | 23 | 15 | Показатель выполнен. |

- Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности и незаконному обороту Невельском муниципальном округе Сахалинской области

| № | Наименование индикатора (показателя) | Единица измерения | Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы, подпрограммы |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному 2024 | Отчетный год 2025 |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности и незаконному обороту наркотиков в Невельском муниципальном округе |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма № 1 «Обеспечение правопорядка и безопасности граждан на территории Невельского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество зарегистрированных преступлений | Единиц | 274 | 272 | 222 |  |
| 1.2. | Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними | Единиц | 2 | 2 | 5 | За 2025 год на территории Невельского муниципального округа несовершеннолетними совершено 5 (АППГ-2) преступлений – ст.158 УК РФ тайное хищение чужого имущества. 3 преступления направлены в суд, 2 уголовных дела прекращено по не реабилитирующим обстоятельствам. Преступления совершены двумя несовершеннолетними, на момент совершения преступлений на профилактическом учете служб системы профилактики не состояли, в связи с чем, предупредить совершение ими преступлений не представилось возможным. |
| 1.3. | Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях | Единиц | 2 | 2 | 0 | Показатель выполнен |
| 1.4. | Количество руководителей и муниципальных служащих, прошедших обучение по повышению квалификации, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции, обучение муниципальных служащих, впервые поступивших на муниципальную службу, и обучение муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, по образовательным программам в области противодействия коррупции | Единиц | 4 | 4 | 5 | Показатель выполнен |
| 1.5. | Количество обращений граждан, организаций в органы местного самоуправления Невельского муниципального округа, в результате проверки которых выявлены правонарушения коррупционной направленности | Единиц | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма № 2 «Сокращение масштабов незаконного потребления наркотиков и формирование негативного отношения к незаконному обороту и потреблению наркотиков на территории Невельского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество лиц, зарегистрированных с диагнозом «Синдром зависимости от наркотических средств» (наркомания) | Чел. | 34 | 34 | 29 |  |
| 2.2. | Количество зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков | Чел. | 26 | 25 | 12 |  |

5. Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства Невельского муниципального округа Сахалинской области

| № | Наименование индикатора (показателя) | Единица измерения | Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы, подпрограммы |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 год | 2025 |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства Невельского муниципального округа Сахалинской области |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения в НГО | процент | 85 | 80 | 80 | Процент выполнения достижения данного индикатора составил 100% |
| 2. | Доля капитального ремонта, ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения в НМО | процент | 3,5 | 500 | 1060 | Процент выполнения достижения данного индикатора составил 212 % |
| 3. | Доля строительства, реконструкции, ремонт, капитальный ремонт мостовых сооружений в НМО | м | - | - | - | - |
| 4. | Осуществление внутри муниципальных перевозок пассажиров | чел | 2500 | 2500 | 6216.6 | Процент выполнения достижения данного индикатора составил 250% |

6. Муниципальная программа "Защита населения и территории Невельского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах

| № | Наименование индикатора (показателя) | Единица измерения | Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы, подпрограммы |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному (2024г.) факт | Отчетный год (2025г.) |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| ### Муниципальная программа "Защита населения и территории Невельского муниципального округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие № 1 «Снижение рисков и повышение уровня защиты населения и территории Невельского муниципального округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | «Объём ежегодного приобретения материальных ресурсов (в % от имеющегося по состоянию на 2024 год резервов)» | процент | - | 1,5 | 0 | Отсутствие бюджетных ассигнований для реализации мероприятия |
| 1.2. | «Количество информационных материалов, наглядной агитации по вопросам в сфере ГО и ЧС» | ед. | - | 12 | 70 | Сд=100 |
| 2. | Основное мероприятие № 2. «Обеспечение пожарной безопасности» |  |  |  |  |  |
| 2.1. | «Количество зарегистрированных пожаров в зданиях и сооружениях, природных (ландшафтных) пожаров | шт. | - | 61 | 17 | Сд=100 |
| 3. | Основное мероприятие № 3. Развитие и совершенствование работы ЕДДС Невельского муниципального округа, АПК «Безопасный город» и системы оповещения об угрозе ЧС» |  |  |  |  |  |
| 3.1. | «Доля населенных пунктов Невельского муниципального округа, оснащенных системой оповещения населения» | проценты | - | 81,8 | 98,8 |  |
| 3.2. | «Степень оснащения Невельского муниципального округа функциональными блоками АПК «Безопасный город» | Ед. | - | 48 | 50 |  |

- Муниципальная программа «Экономическое развитие в Невельском муниципальном округе Сахалинской области»

| № | Наименование индикатора (показателя) | Единица измерения | Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы, подпрограммы |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 год | 2025 |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| Муниципальная программа "Муниципальная программа «Экономическое развитие в Невельском муниципальном округе Сахалинской области» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Показатель Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых | Тыс. чел | 2,172 | 2,192 | 2,475 | Увеличение показателя обусловлено следующим фактором -увеличением количества самозанятых граждан. |
| 1.2 | Показатель Объем инвестиций в основной капитал | Млрд. руб | 2,11 | 2,39 | 2,39 | Показатель выполнен |

- Муниципальная программа «Физической культуры и спорта в Невельском муниципальном округе»

| N | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение показателей муниципальной программы, подпрограммы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Невельском муниципальном округе Сахалинской области» |  |  |  |  | 86 | Процент выполнения достижения данного индикатора составил 100% |
|  | Показатель 1: |  |  |  | 6,300 | Процент выполнения достижения данного индикатора составил 116,7% |
| Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом | Процент | 62,7 | 63,1 | 67,9 | 115,8 | Процент выполнения достижения данного индикатора составил 100% |
|  | Показатель 2: |  |  |  | 2010 | Процент выполнения достижения данного индикатора составил 100% |

- Муниципальная программа «Обеспечение населения Невельского муниципального округа качественным жильем»

| № | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 год план |  |  |  |
|  |  |  |  | факт | факт |  |
| Муниципальная программа «Обеспечение населения Невельского муниципального округа Сахалинской области качественным жильем» |  |  |  |  |  |  |
| Цель муниципальной программы: «Увеличение годового объема ввода жилья» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объем жилищного строительства | млн. кв. метров | - | - | 5,5 | Процент выполнения достижения данного индикатора составил 127,9% |
| 2 | Годовой объем построенного (введенного в эксплуатацию)/ |  |  |  | 8 | Процент выполнения достижения данного индикатора составил 133,3% |
| приобретенного жилья с привлечением средств областного бюджета | тыс. кв. метров | - | - |  | - |  |
| 3 | Обеспечены инженерной и транспортной инфраструктурой земельные участки, подлежащие предоставлению семьям, имеющим трех и более детей | ед. | 6 | 10 | - |  |
| Цель муниципальной программы: «Улучшение жилищных условий» |  |  |  |  | 1 | Процент выполнения достижения данного индикатора составил 100% |
| 4 | Количество семей, улучшивших жилищные условия | тыс. семей | - | - | - |  |
| 5 | Размер предотвращенного ущерба от возможного разрушения жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в результате землетрясений | млрд. рублей | - | - | - |  |
| Цель муниципальной программы: «Расселение аварийного жилищного фонда» |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда (процентов от общей площади жилищного фонда и от числа жилых единиц в жилищном фонде) | % | - | - | - |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда | тыс. кв. метров | - | - | 5,24 | Процент выполнения достижения данного индикатора составил 100% |
| 9 | Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом) | тыс. человек | - | - | 0,231 | Процент выполнения достижения данного индикатора составил 100% |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Завершены работы по демонтажу ветхого и аварийного жилья, неиспользуемых объектов производственного и непроизводственного назначения | тыс. кв. метров | 13,8 | 13,8 | 0,26 | Процент выполнения достижения данного индикатора составил 162% |
| Обеспечение прав собственников жилых помещений, расположенных в аварийном жилищном фонде, признанном таковым после 01.01.2012 |  |  |  |  | 0,006 | Процент выполнения достижения данного индикатора составил 200% |
| 12 | Обеспечены права собственников жилых помещений, расположенных в аварийном/непригодном для проживания жилищном фонде | тыс. кв. метров | 0,09 | 0,09 | - |  |

- Муниципальная программа «Обеспечение населения Невельского муниципального округа услугами жилищно- коммунального хозяйства»

| № | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение показателей муниципальной программы, подпрограммы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Капитальный ремонт, ремонт муниципальных квартир | ед. | 16 | 6 | 6 |  |
| 2.1 | Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, в суммарной протяженности уличной водопроводной сети | % | 7,5 | 7,3 | 6,4 | В 2025 году заменено 1,87 км ветхих сетей водоснабжения |
| 2.2 | Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, в суммарной протяженности уличной канализационной сети | % | 27,1 | 25,0 | 26,6 | В 2025 году мероприятия по замене сетей водоотведения МУП «НКС» не реализовались в связи с финансовым положением предприятия |
| 2.3 | Доля уличной сети теплоснабжения, нуждающейся в замене, в суммарной протяженности уличной сети теплоснабжения | % | 10,0 | 9,5 | 9,4 | В 2025 году заменено 0,26 км ветхих сетей теплоснабжения |
| 2.4 | Количество аварий на инженерных сетях | Ед. | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.5 | Доля населения муниципального округа, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | % | 98 | 98 | 100 |  |
| 2.6 | Доля городского населения муниципального округа, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 2.7 | Удельный вес сточных вод, поданных на очистку, к общему объему сточных вод | % | 80,9 | 80,9 | 78,9 | Фактический удельный вес сточных вод, поданных на очистку ниже планового в связи со снижением общего объема сточных вод |
| 2.8 | Доля убыточных предприятий жилищно-коммунального хохяйства | % | 0 | 0 | 16,7 | В НМО 6 предприятий ЖКХ. В 2025 году с убытками финансовый год завершила УК «Городок» (-244,0 тыс. руб.) |
| 2.9 | Количество посещений бани | посещение | 10000 | 6163 | 6163 |  |
| 2.10 | Разработка проектно-изыскательской документации | Ед. | 0 | 1 | 1 |  |
| 2.11 | Количество замененных ламп (светильников) | Ед. | 150 | 95 | 95 |  |
| 2.12 | Площадь озеленения | М2 | 1358 | 1358 | 1358 |  |
| 2.13 | Площадь содержания мест захоронения | га | 2,24 | 2,24 | 2,24 |  |
| 2.14 | Благоустройство скверов | Ед. | - | 2 | 2 |  |
| 2.15 | Количество отловленных безнадзорных животных | Ед. | 120 | 85 | 87 |  |
| 2.16 | Количество благоустроенных территорий | Ед. | 2 | 0 | 0 |  |
| 2.17 | Количество благоустроенных ТОС | Ед. | 2 | 0 | 0 |  |
| 2.18 | Количество мероприятий по захоронению | Ед. | 0 | 2 | 3 |  |

11.Муниципальная программа «Формирование современной городской среды

на территории Невельского муниципального округа»

| N | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение показателей муниципальной программы, подпрограммы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному (2024) | План | Факт | Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года |
|  |  |  |  | 2024 год |  |  |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Невельского муниципального округа Сахалинской области» |  |  |  | 6 | 11 | Процент выполнения достижения данного индикатора составил 183% |
| Национальный проект «Инфраструктура для жизни» Региональный проект «Формирование комфортной городской среды». |  |  |  | 24 | 24 | Процент выполнения достижения данного индикатора составил 100% |
|  |  |  |  | 1 | 1 | Процент выполнения достижения данного индикатора составил 100% |
| 1.1 | Количество благоустроенных общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.), с нарастающим итогом | единиц | 2 | 1 | 1 | Процент выполнения достижения данного индикатора составил 100% |
| Муниципальный проект "Благоустройство общественных территорий и капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним" |  |  |  | 6 | 6 | Процент выполнения достижения данного индикатора составил 100% |

12.Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в Невельском муниципальном округе

| N | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение показателей муниципальной программы, подпрограммы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| Муниципальная программа «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Невельском муниципальном округе Сахалинской области» |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Предотвращение загрязнения и засорения земель, в том числе выявление и ликвидация несанкционированных свалок» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Предотвращение загрязнения и засорения земель, в том числе выявление и ликвидация несанкционированных свалок |  |  |  | 30 |  |
| 1.1 | Выявление и обследование земель, пораженных борщевиком | единиц |  | 1 | 36 | Проведено большее количество экологических акций |
| 1.2. | Мероприятия по уничтожению и предотвращению дальнейшего распространения борщевика, в т.ч. приобретение средств химической защиты, средств механизации и оборудования | единиц |  | 0 | 20 | Выявлено большее количество нарушений |
| 1.3. | Работа по выявлению лиц, осуществляющих негативное воздействие на окружающую среду и привлечение их к административной ответственности | единиц | 45 | 16 | 5146 | Проведено большее количество классных часов, экологических акций, конференций, викторин, экскурсий, слетов экологической направленности в образовательных учреждениях, учреждениях культуры, соответственно охват населения увеличился |

- Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании «Невельский городской округ»

| № | Наименование индикатора (показателя) | Единица измерения | Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы, подпрограммы |  |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | Отчетный год |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Развитие образования в Невельском муниципальном округе» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель №1 «Повышение доступности, эффективности и качества общего образования в соответствии с реалиями настоящего и вызовами будущего» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Уровень образования | % | 89,72 | 91,78 | 92,06 |  | Данный показатель складывается из следующих показателей: - доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет – 100% - доля населения в возрасте 15-21 лет, охваченного общим образованием – 99,4% - доля рабочей силы, имеющей профессиональное образование –60,91% - доступность дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций для инвалидов (детей-инвалидов) – 100% - обеспеченность дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций охраной – 100% На 2025 год по плану – 91,78%, по факту: (100+99,4+60,91+100+100):5=92,06 |  |
| 2. | Доля выпускников дневных школ, не получивших аттестат об основном общем и среднем общем образовании | % | 0 | 0 | 3,5 |  | В 2025 году не получили аттестат об основном общем образовании 9 чел., всего выпускников 9-ых и 11-ых классов 251 чел. 9:251*100% = 3,5% |  |
| 3. | Удельный вес численности занимающихся в одну смену к общей численности обучающихся общеобразовательных организаций Невельского муниципального округа | % | 90 | 90,24 | 91,05 |  | Всего обучающихся – 1767 чел., во 2 смену обучаются в МБОУ «СОШ №2» г. Невельска 158 чел. 158:1767*100 = 91,05% |  |
| 4. | Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды | % | 100 | 100 | 100 |  | 4 общеобразовательных учреждения оснащены - 100% |  |
| Цель №2 «Выравнивание стартовых возможностей детей дошкольного возраста за счёт обеспечения и сохранения 100% доступности качественного дошкольного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет | % | 100 | 100 |  | 100 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет - 100% Количество детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем учебном году (108 воспитанников), численность детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем учебном году дошкольное образование - 0 воспитанников (от потребности). |  |
| 6. | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет | % | 100 | 100 |  | 100 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет - 100% Количество детей, в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем учебном году (556 воспитанников), численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем учебном году дошкольное образование - 0 воспитанников (от потребности). |  |
| Цель №3 «Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Эффективность системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | % | 46,39 | 46,50 |  | 46,85 | Данный показатель складывается из показателей: - доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием –% - доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет, проявивших выдающиеся способности и получивших государственную поддержку в различных формах в отчетном году – 1,59% По плану на 2025 год – 46,50%, по факту: (92,1+1,59):2=46,85% |  |
| 8. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | % | 99,6 | 91,3 |  | 92,1 | В 2025 г. 2218 чел. охвачены услугами дополнительного образования. 2218:2409*100 = 92,1% |  |
| 9. | Доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет, проявивших выдающиеся способности и получивших государственную поддержку в различных формах в отчетном году | % | 1,33 | 1,48 |  | 1,59 | В 2025 году в государственный информационный ресурс о детях, проявивших выдающиеся способности, внесены 75 чел. 75:4721*100 = 1,59% |  |
| 10. | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих в региональном банке о детях, оставшихся без попечения родителей, в общем числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | % | 28,9 | 28,0 |  | 22,9 | В региональном банке данных состоят 11 несовершеннолетних. Всего в семьях - 48 чел. 11:48*100=22,9% |  |
| Цель №4 «Развитие системы кадрового обеспечения сферы образования, позволяющей каждому педагогу повышать уровень профессионального мастерства в рамках профессиональной деятельности» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства | % | 84,5 | 86,0 |  | 91,6 | 154 педагогических работников (работники, прошедшие КПК и проф. переподготовку) общая численность педагогических и руководящих работников - на 168 чел. 154:168*100=91,6% |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для реализации программ дошкольного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечение детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях | мест | 710 | 710 |  | 738,3 | Данный показатель рассчитывается как отношение количества мест по СанПиН (914 мест) к общему количеству детей по данным Росстат Сахалинской области (1238 детей). 914:1238*100=738,3 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для реализации программ общего образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля выпускников дневных школ, не получивших аттестат об основном общем и среднем общем образовании | % | 0 | 0 |  | 3,5 | В 2025 году не получили аттестат об основном общем образовании 9 чел., всего выпускников 9-ых и 11-ых классов 251 чел. 9:251*100% = 3,5% |  |
| 2. | Доля обучающихся общеобразовательных учреждений, обеспеченных питанием и молоко, в общей численности обучающихся общеобразовательных учреждений, имеющих право на предоставление мер социальной поддержки в виде обеспечения питанием и молоком | % | 100 | 100 |  | 100 | 1105 обучающихся обеспечены питанием и молоком, в общей численности обучающихся общеобразовательных учреждений, имеющих право на предоставление мер социальной поддержки в виде обеспечения питанием и молоком (100%) |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Дополнительное образование детей, защита прав несовершеннолетних, организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Эффективность системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | % | 46,39 | 46,50 |  | 46,85 | Данный показатель складывается из показателей: - доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием –% - доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет, проявивших выдающиеся способности и получивших государственную поддержку в различных формах в отчетном году – 1,59% По плану на 2025 год – 46,50%, по факту: (92,1+1,59):2=46,85% |  |
| 2. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | % | 99,6 | 91,3 |  | 92,1 | В 2025 г. 2218 чел. охвачены услугами дополнительного образования. 2218:2409*100=92,1% |  |
| 3. | Доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет, проявивших выдающиеся способности и получивших государственную поддержку в различных формах в отчетном году | % | 1,33 | 1,48 |  | 1,59 | В 2025 году в государственный информационный ресурс о детях, проявивших выдающиеся способности, внесены 75 чел. 75:4721*100 = 1,59% |  |
| 4. | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете в региональном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей, в общем числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | % | 28,9 | 28,0 |  | 22,9 | В региональном банке данных состоят 11 несовершеннолетних. Всего в семьях - 48 чел. 11:48*100=22,9% |  |
| 5. | Доля детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления, от общей численности школьников | % | 58 | 58,2 |  | 68 | По итогам 2025 года отдохнули 1241 чел. от общего числа обучающихся (1824 чел.). 1241:1824*100 = 68% |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений отдела образования администрации Невельского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Условия по обеспечению деятельности учреждений подведомственных отделу образования администрации Невельского муниципального округа | % | 100 | 100 |  | 100 | Созданы условия по обеспечению деятельности учреждений подведомственных отделу образования администрации Невельского муниципального округа |  |

14.Муниципальная программа «Развитие молодежной политики в Невельском муниципальном округе

| № | Наименование индикатора (показателя) | Единица измерения | Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы, подпрограммы |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 год, предшествующий отчетному | Отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | 2025 план | 2025 факт |  |
| Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании «Невельский городской округ» |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Показатель 1: |  |  |  |  |
| 2 | численность молодежи, вовлеченной в реализуемые на территории Невельского муниципального округа проекты и программы в сфере молодежной политики | Чел. | 252 | 215 | 2735 | Показатель выполнен более 100% |
| 3 |  | Показатель 2: Численность молодежи, вовлеченной в реализуемые на территории Невельского муниципального округа мероприятия патриотической направленности | Чел. | 300 | 519 | 2985 |
| 4 | Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2017 года | % | 130,6 | 113,7 | 140,3 | Количество посещений учреждений культуры в 2024 году составило 314 966. Что составляет на 21 751 посещений больше значения предыдущего года. План на 2024 год был установлен 293 500. Процент посещений к уровню 2017 года увеличился на 26,6 %. Показатель достигнут. |
| 5 | Число посещений гражданами старше 55 лет, культурные мероприятия, в рамках регионального проекта «Сахалинское долголетие» | ед. | 9300 | 5 150 | 11 179 | Показатель выполнен |
| 6 | Достижение установленного контрольного уровня средней заработной платы работников учреждений культуры Невельского городского округа | % | 97,9 | 100 | 102 | Контрольный уровень среднемесячной заработной платы работников учреждений культуры на 2024 год установлен в размере 89 190 руб., Средняя месячная заработная плата за январь-декабрь 2024 г. составила 91 682 руб. |

15.Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Невельском муниципальном округе Сахалинской области» за 2025 год

| № | Наименование индикатора (показателя) | Единица измерения | Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы, подпрограммы |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 год, предшествующий отчетному | Отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | 2025 план | 2025 факт |  |
| Муниципальная программа Развитие муниципальной службы в Невельском муниципальном округе Сахалинской области» за 2025 год |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации от числа лиц, которые должны пройти обучение | % | - | 100 | 100 | Показатель выполнен |
| 1.2 | Доля лиц, прошедших курсы повышения квалификации от числа состоящих в кадровом резерве для замещения должностей муниципальной службы | % | - | 100 | 100 | Показатель выполнен |

16.Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Невельском муниципальном округе»

| № | Наименование индикатора (показателя) | Единица измерения | Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы, подпрограммы |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 год, предшествующий отчетному | Отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | 2025 план | 2025 факт |  |
| Муниципальная программа «1. Поддержка малых форм хозяйствования в 2030 году сохранение или увеличение поголовья коров и северных оленей в количестве не ниже 38 голов; сохранение или увеличение поголовья сельскохозяйственных животных и птицы в ЛПХ до 220 условных голов» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Поголовье коров и северных оленей в ЛПХ | Шт. | 44 | 38 | 46 | По данным на 31.12.2024 г. число обучающихся общеобразовательных организаций – 1818 чел. |
| 1.2 | поголовье сельскохозяйственных животных и птицы в ЛПХ | условные головы | 219 | 195 | 217,7 | Увеличение показателя обусловлено следующим фактором -увеличением количества поголовья сельхозживотных и птицы в личных подсобных хозяйствах |
| 2. Стимулирование развития производства сельскохозяйственных культур в 2030 году, увеличение производства продукции растениеводства в сельскохозяйственных предприятиях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей овощей открытого и закрытого грунта до 1194 тонн; картофеля до 419 тонн; |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | валовый сбор овощей открытого и закрытого грунта в сельскохозяйственных организациях, КФХ, в том числе ИП | тонн | 1265,504 | 1182 | 1195,1 | увеличение показателя обусловлено следующим фактором-увеличением урожайности овощей закрытого грунта |
| 2.2 | валовый сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, КФХ, в том числе ИП | тонн | 463,444 | 403 | 238,3 | В Невельском районе в связи с продолжительными ливневыми дождями в августе 2025 года был введен режим ЧС. В результате наводнения была подтоплена значительная площадь сельскохозяйственных земельных участков ООО «Невельский АгроСнаб» (5 га) и ИП Пак Т.Н. (1,2 га). |
| 3 Поддержка садоводческих и огороднических некоммерческих объединений граждан, расположенных на территории Невельского муниципального округа в 2030 году не менее 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество СНТ, получивших поддержку | Шт. | 1 | 1 | 1 | Показатель выполнен |
| 3.2 | Количество муниципальных (городских) сельскохозяйственных ярмарок | Шт. | 2 | 2 | 2 | Показатель выполнен |

17. Муниципальная программа "Развитие внутреннего и въездного туризма

в Невельском муниципальном округе

| N | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение показателей муниципальной программы, подпрограммы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| Муниципальная программа "Развитие внутреннего и въездного туризма в Невельском муниципальном округе Сахалинской области" |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Число туристских поездок | ед. | 9,8 | 10,0 | 10,1 | Поездки на сивучей, о. Монерон, мыс Кузнецова, гора Коврижка |
| 2. | Численность граждан РФ, размещенных в коллективных средствах размещения | тыс. чел. | 4,55 | 4,9 | 5,0 | ИП Могилёва (гостиница Дон Кихот) |
| ИП Гузак Е.Ф. (гостевой дом «Океан») |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Количество предприятий общественного питания |  |  |  |  |  |
|  | ед. | 17 | 17 | 23 | По дислокации |  |
| 4. | Реализация проектов по обустройству и благоустройству массового отдыха жителей | ед. | 2 | 2 | 2 | Заключены контракты в целях создания условий для развития туризма на территории Невельского муниципального округа Объект «Благоустройство рекреационного парка по ул. Береговая в г. Невельске Сахалинской области» на общую сумму 11 864 500,00 рублей (исполнены). |
| Заключены контракты в целях создания условий для развития туризма на территории Невельского муниципального округа Объект «Обустройство мест массового отдыха жителей в с. Лопатино Невельского района (2 этап)» на общую сумму 871 800,00 рублей (исполнены). |  |  |  |  |  |  |
| N | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение показателей муниципальной программы, подпрограммы | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года |  |  |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |

- Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Невельского муниципального округа

| N | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение показателей муниципальной программы, подпрограммы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
|  |  |  |  |  | 100 | Показатель исполнен |
| Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Невельского муниципального округа Сахалинской области» |  |  |  |  | 100 | Показатель исполнен |
|  | Показатель 1 Доля граждан, получивших меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, в общей численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за ними | процент | 100 | 100 | 100 | Показатель исполнен |
|  | Показатель 2 Количество граждан льготных категорий, принявших участие в культурно-массовых мероприятиях (ежегодно) до 750 человек к 2030 году | человек | 450 | 500 | 2718 | Показатель исполнен |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование системы социальной поддержки граждан, проживающих в Невельском муниципальном округе» |  |  |  | 3 | Стабильное количество организаций, действующих на территории НГО, показатель исполнен |
|  | Показатель 1 Доля граждан, получивших меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, в общей численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за ними | процент | 100 | 100 | 100 | Показатель исполнен |
|  | Показатель 2 Количество граждан льготных категорий, принявших участие в культурно-массовых мероприятиях (ежегодно) до 750 человек к 2030 году | человек | 450 | 500 | 100 | Показатель исполнен |
| N | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение показателей муниципальной программы, подпрограммы | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года | 100 | Показатель исполнен |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год | 100 | Показатель исполнен |

19.Муниципальная программа «Доступная среда в Невельском муниципальном округе»

| N | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение показателей муниципальной программы, подпрограммы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
|  |  |  |  |  | 4 | Показатель исполнен на 100% |
| Муниципальная программа «Доступная среда в Невельском муниципальном округе Сахалинской области» |  |  |  |  | 29 | Показатель исполнен на 100% |
|  | Муниципальный проект «Развитие безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения» |  |  |  | 7 | Показатель исполнен на 700% |
|  | Показатель 1: Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов | процент | 100 | 100 | 2 | Показатель исполнен на 200% |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к информации, объектам инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры»: |  |  |  | 0 | 100%* |

20.Муниципальная программа «Развитие сферы культуры в Невельском муниципальном округе»

| N | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение показателей муниципальной программы, подпрограммы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | 2024 факт |  |
| Муниципальная программа «Развитие сферы культуры в Невельском муниципальном округе Сахалинской области» |  |  |  |  | 0,002 | Показатель исполнен (в контексте данного показателя процент исполнения в отчетном году является положительным, так как уровень смертности оказался ниже запланированного показателя) |
|  | Показатель 1 |  |  |  | 0,003 | Показатель исполнен (в контексте данного показателя процент исполнения в отчетном году является положительным, так как уровень смертности оказался ниже запланированного показателя) |
| «Число посещений мероприятий организаций культуры» | Миллион единиц | 0,2935 | 0,2935 | 0,2935 | 1248 | В 2024 году на территории Невельского муниципального округа к реализации корпоративных программ присоединились 1 предприятие: ООО «Невельский морской торговый порт» - 268 |
|  | Показатель 2 |  |  |  | 532 | МБУ ДО «Спортивная школа» НГО - 38 МБУК «Районный дом культуры им.Г.И.Невельского» - 35 МБУК «Невельский историко- краеведческий музей» - 32 МБУК «Невельская централизованная библиотечная система» - 34 МКУ «ЦОД ОКМ и МП АНГО» - 84 МБОУ «СОШ №2 г.Невельска - 36 МБОУ «СОШ №3 г.Невельска – 35 МБОУ «СОШ с.Горнозаводск» - 30 МБОУ «СОШ с.Шебунино» - 24 Дошкольные образовательные учреждения НГО –184. |
| «Число посещений культурных мероприятий иных организаций (детских школ искусств) |  | 0,0035 | 0,0037 | 0,00605 | 1 | РОО "ФЕДЕРАЦИЯ МИНИВОЛЕЙ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ" |
|  | Показатель исполнен |  |  |  | 29 | Информация размещается в газете «Невельские новости», на официальном сайте и в социальных сетях администрации Невельского городского округа, структурных подразделениях. |
|  | Показатель 3 |  |  |  | 85 | Показатель выполнен |
| «Достижение уровня средней заработной платы работников учреждений культуры Невельского муниципального округа» | Процент | 100 | 100 |  | 80 | Показатель выполнен |

| № | Наименование индикатора (показателя) | Единица измерения | Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы, подпрограммы |  |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | Отчетный год |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Развитие образования в Невельском муниципальном округе» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель №1 «Повышение доступности, эффективности и качества общего образования в соответствии с реалиями настоящего и вызовами будущего» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Уровень образования | % | 89,72 | 91,78 | 92,06 |  | Данный показатель складывается из следующих показателей: - доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет – 100% - доля населения в возрасте 15-21 лет, охваченного общим образованием – 99,4% - доля рабочей силы, имеющей профессиональное образование –60,91% - доступность дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций для инвалидов (детей-инвалидов) – 100% - обеспеченность дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций охраной – 100% На 2025 год по плану – 91,78%, по факту: (100+99,4+60,91+100+100):5=92,06 |  |
| 2. | Доля выпускников дневных школ, не получивших аттестат об основном общем и среднем общем образовании | % | 0 | 0 | 3,5 |  | В 2025 году не получили аттестат об основном общем образовании 9 чел., всего выпускников 9-ых и 11-ых классов 251 чел. 9:251*100% = 3,5% |  |
| 3. | Удельный вес численности занимающихся в одну смену к общей численности обучающихся общеобразовательных организаций Невельского муниципального округа | % | 90 | 90,24 | 91,05 |  | Всего обучающихся – 1767 чел., во 2 смену обучаются в МБОУ «СОШ №2» г. Невельска 158 чел. 158:1767*100 = 91,05% |  |
| 4. | Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды | % | 100 | 100 | 100 |  | 4 общеобразовательных учреждения оснащены - 100% |  |
| Цель №2 «Выравнивание стартовых возможностей детей дошкольного возраста за счёт обеспечения и сохранения 100% доступности качественного дошкольного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет | % | 100 | 100 |  | 100 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет - 100% Количество детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем учебном году (108 воспитанников), численность детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем учебном году дошкольное образование - 0 воспитанников (от потребности). |  |
| 6. | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет | % | 100 | 100 |  | 100 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет - 100% Количество детей, в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем учебном году (556 воспитанников), численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем учебном году дошкольное образование - 0 воспитанников (от потребности). |  |
| Цель №3 «Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Эффективность системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | % | 46,39 | 46,50 |  | 46,85 | Данный показатель складывается из показателей: - доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием –% - доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет, проявивших выдающиеся способности и получивших государственную поддержку в различных формах в отчетном году – 1,59% По плану на 2025 год – 46,50%, по факту: (92,1+1,59):2=46,85% |  |
| 8. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | % | 99,6 | 91,3 |  | 92,1 | В 2025 г. 2218 чел. охвачены услугами дополнительного образования. 2218:2409*100 = 92,1% |  |
| 9. | Доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет, проявивших выдающиеся способности и получивших государственную поддержку в различных формах в отчетном году | % | 1,33 | 1,48 |  | 1,59 | В 2025 году в государственный информационный ресурс о детях, проявивших выдающиеся способности, внесены 75 чел. 75:4721*100 = 1,59% |  |
| 10. | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих в региональном банке о детях, оставшихся без попечения родителей, в общем числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | % | 28,9 | 28,0 |  | 22,9 | В региональном банке данных состоят 11 несовершеннолетних. Всего в семьях - 48 чел. 11:48*100=22,9% |  |
| Цель №4 «Развитие системы кадрового обеспечения сферы образования, позволяющей каждому педагогу повышать уровень профессионального мастерства в рамках профессиональной деятельности» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства | % | 84,5 | 86,0 |  | 91,6 | 154 педагогических работников (работники, прошедшие КПК и проф. переподготовку) общая численность педагогических и руководящих работников - на 168 чел. 154:168*100=91,6% |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для реализации программ дошкольного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечение детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях | мест | 710 | 710 |  | 738,3 | Данный показатель рассчитывается как отношение количества мест по СанПиН (914 мест) к общему количеству детей по данным Росстат Сахалинской области (1238 детей). 914:1238*100=738,3 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для реализации программ общего образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля выпускников дневных школ, не получивших аттестат об основном общем и среднем общем образовании | % | 0 | 0 |  | 3,5 | В 2025 году не получили аттестат об основном общем образовании 9 чел., всего выпускников 9-ых и 11-ых классов 251 чел. 9:251*100% = 3,5% |  |
| 2. | Доля обучающихся общеобразовательных учреждений, обеспеченных питанием и молоко, в общей численности обучающихся общеобразовательных учреждений, имеющих право на предоставление мер социальной поддержки в виде обеспечения питанием и молоком | % | 100 | 100 |  | 100 | 1105 обучающихся обеспечены питанием и молоком, в общей численности обучающихся общеобразовательных учреждений, имеющих право на предоставление мер социальной поддержки в виде обеспечения питанием и молоком (100%) |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Дополнительное образование детей, защита прав несовершеннолетних, организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Эффективность системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | % | 46,39 | 46,50 |  | 46,85 | Данный показатель складывается из показателей: - доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием –% - доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет, проявивших выдающиеся способности и получивших государственную поддержку в различных формах в отчетном году – 1,59% По плану на 2025 год – 46,50%, по факту: (92,1+1,59):2=46,85% |  |
| 2. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | % | 99,6 | 91,3 |  | 92,1 | В 2025 г. 2218 чел. охвачены услугами дополнительного образования. 2218:2409*100=92,1% |  |
| 3. | Доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет, проявивших выдающиеся способности и получивших государственную поддержку в различных формах в отчетном году | % | 1,33 | 1,48 |  | 1,59 | В 2025 году в государственный информационный ресурс о детях, проявивших выдающиеся способности, внесены 75 чел. 75:4721*100 = 1,59% |  |
| 4. | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете в региональном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей, в общем числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | % | 28,9 | 28,0 |  | 22,9 | В региональном банке данных состоят 11 несовершеннолетних. Всего в семьях - 48 чел. 11:48*100=22,9% |  |
| 5. | Доля детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления, от общей численности школьников | % | 58 | 58,2 |  | 68 | По итогам 2025 года отдохнули 1241 чел. от общего числа обучающихся (1824 чел.). 1241:1824*100 = 68% |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений отдела образования администрации Невельского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Условия по обеспечению деятельности учреждений подведомственных отделу образования администрации Невельского муниципального округа | % | 100 | 100 |  | 100 | Созданы условия по обеспечению деятельности учреждений подведомственных отделу образования администрации Невельского муниципального округа |  |

21. Комплексное развитие сельских территорий в Невельском округе Сахалинской области

| № | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 год факт | Отчетный период |  |  |
|  |  |  |  | факт | факт |  |
| 1 | Муниципальный проект «Современный облик сельских территорий» (всего) | ед | - | 0 | 0 |  |