Доклад

о ходе реализации и оценки эффективности муниципальных программ в сфере профилактики правонарушений

за 2016 год

Муниципальной программой «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения в муниципальном образовании «Невельский городской округ» на 2015-2020 годы» предусмотрена реализация мероприятий по профилактики правонарушений в Невельском районе.

В 2016 году для достижения целей и задач программы выполнены следующие мероприятия в сфере профилактики правонарушений в Невельском районе:

Трудоустроены 2 человека освободившиеся из мест лишения свободы на субсидированные рабочие места, а также трудоустроены 17 человек с ограниченными возможностями здоровья.

Военным комиссариатом г. Невельск и Невельского района Сахалинской области в период работы комиссии по призыву граждан на военную службу осенью 2016 г. было проведено 8 тематических бесед с обзором правонарушений. Также проводятся тематические беседы в дни работы комиссии по первоначальной постановке граждан на воинский учет. При проведении индивидуальных бесед с призывниками до каждого доводятся статьи Российского законодательства, в которых изложены права и обязанности гражданина, подлежащего призыву на военную службу, а также положения административного и уголовного законодательства РФ, в соответствии с которыми ведется преследование в связи с уклонением от призыва на военную службу.

Приказом УМВД № 851 от 03.08.2016 г. в региональный реестр народных дружин Сахалинской области внесена ДНД из числа казаков Невельского городского казачьего общества «Станица Калмыковская» в составе 8 человек. Совместно с сотрудниками полиции ими принято участие в 17 мероприятиях.

Проводятся мероприятия по проверке по месту жительства осужденных к наказаниям не связанным с лишением свободы. На начало 2016 года в ОМВД России по Невельскому городскому округ состояло 83 человека относящихся к указанной категории осужденных, поставлено в течение отчетного периода 21 человек, снято 26 человек, на конец отчетного периода состоит 78 человек.

В целях профилактики правонарушений несовершеннолетних, для организации внеурочной деятельности обучающихся на базе ОУ организовано дополнительное образование детей. Всего работают 34 творческих объединения, 20 спортивных секций, в них занимаются 908 обучающихся. В ОУ организованы детские и молодёжные организации, объединения. Всего организовано 16 объединений, в них задействовано 490 детей. Также в 2016 году работало 47 клубных формирований, кружков, объединений, в которых занималось 505 человек.

В целях профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних проведено 28 заседаний муниципальной комиссии, рассмотрен 61 тематический вопрос. Проведено 10 акций «Барьер» по выявлению фактов несанкционированной продажи алкогольной и табачной продукции несовершеннолетними (проверена 91 торговая точка (неоднократно), выявлено 8 фактов незаконной продажи);

В целях проверки фактов семейного неблагополучия, муниципальной КДНиЗП было направлено 3 сообщения в ОМВД России по Невельскому городского округу на проверку исполнения родительских обязанностей. Проведены проверки, родители (матери) привлечены к административной ответственности.

Приложение № 2

### Сведения о степени выполнения мероприятий муниципальных программ

| № | Наименование подпрограммы, мероприятия | Исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | оконча-ния реализа-ции | начала реализа-ции | оконча-ния реализа-ции | запланированные | достигнутые |  |
|  | Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения в муниципальном образовании «Невельский городской округ» на 2015-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 2: Профилактика правонарушений в Невельском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Использование системы стимулирования работодателей, создающих рабочие места для устройства лиц, освободившихся из мест лишения, с ограниченными физическими возможностями, выпускников детских домов, интернатов | ЦЗН | март | декабрь | март | декабрь | Обеспечение занятости лиц, освободившихся из мест лишения, с ограниченными физическими возможностями, выпускников детских домов, интернатов Не менее 2 чел. в год | Трудоустроены 2 чел. освободившиеся из мест лишения свободы на субсидированные рабочие места. Трудоустроены 17 чел. с ограниченными возможностями здоровья. Выпускники детских домов не обращались. |  |
| 2.2. | Направление граждан, освободившихся из мест лишения свободы на профессиональное обучение | ЦЗН | март | декабрь | март | декабрь | Ресоциализация граждан, освободившихся из мест лишения свободы на профессиональное обучение Не менее 2 чел. в год | 1 чел. Обучение по профессии «Водитель категории «В» (с гарантированным трудоустройством) |  |
| 2.3. | Проведение тематических бесед с обзором правонарушений в период работы призывных комиссий и комиссий по первоначальной постановке граждан на воинский учет | Военкомат, ОМВД | март | декабрь | январь | декабрь | Снижение уровня преступлений | В период работы комиссии по первоначальной постановки граждан на воинский учет было проведено 8 тематических бесед с обзором правонарушений. Также проводятся беседы в дни работы призывных комиссий. |  |
| 2.4. | Разработка комплекса мер по реализации на территории Невельского городского округа федерального закона от 02.04.2014 г. № 44 «Об участии граждан в охране общественного порядка». | Межведомственная комиссия по борьбе с преступностью, корруп-цией и соци-альной профилактике правона-рушений в Невельском районе | январь | декабрь | январь | декабрь | Снижение уровня преступлений | Приказом УМВД № 851 от 03.08.2016 г. в региональный реестр народных дружин Сахалинской области внесена ДНД из числа казаков Невельского городского казачьего общества «Станица Калмыковская» в составе 8 человек. Совместно с сотрудниками полиции ими принято участие в 17 мероприятиях |  |
| 2.5. | Проведение мероприятий по проверке по месту жительства осужденных к наказаниям не связанным с лишением свободы | ОМВД | март | декабрь | март | декабрь | Сокращение общего массива преступлений | В ОМВД России по Невельскому городскому округу состоит 78 человек относящихся к указанной категории осужденных. Проведено 12 мероприятий. |  |
| 2.6. | Осуществление мероприятий по техническому обслуживанию системы уличного видеонаблюдения | Комитет по управлению имуществом, Отдел капитального строительства, ОМВД | март | декабрь | Март | Декабрь | Общая профилактика | В течение 2016 года проводилось техническое обслуживание камер системы уличного наблюдения |  |
| 2.7. | Размещение в СМИ материалов по правовой тематике, в том числе по результатам работы ОМВД и подразделений ОМВД за отчетный период, проведения оперативно-профилактических мероприятий. | ОМВД | март | декабрь | март | декабрь | Общая профилактика | В СМИ размещено 6 материалов |  |
| 2.8. | Организация работы клубных формирований, творческих объединений, патриотических клубов на базе образовательных учреждений, учреждений культуры | Отдел культуры, отдел образования | март | декабрь | март | декабрь | Снижение уровня преступлений совершенных несовершеннолетними % | Совершено преступлений несовершеннолетними: в 2016г. – 6, что составляет 66,7% к уровню прошлого года. |  |
| 2.9. | Проведение мероприятий по стимулированию добровольной сдачи гражданами незаконно хранящихся у них оружия и боеприпасов | ОМВД, Межведомственная комиссия по борьбе с преступностью, коррупцией и социальной профилактике правонарушений в Невельском районе | март | декабрь | март | декабрь | Сокращение общего массива регистрируемых преступлений | Фактов добровольной сдачи оружия и боеприпасов не зарегистрировано. |  |
| 2.10. | Проведение комплекса мер по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | КДНиЗП Службы системы профилактики | март | декабрь | март | Декабрь | Снижение уровня преступлений совершенных несовершеннолетними % | Совершено преступлений несовершеннолетними: в 2016г. – 6, что составляет 66,7% к уровню прошлого года. |  |
| 2.11. | Организация и проведение межведомственной комплексной профилактической операции «Подросток» (по отдельному плану) | КДНиЗП, службы системы профилактики | март | декабрь | 15.05.2015 | 15.09.2015 | Снижение уровня преступлений совершенных несовершеннолетними % | Совершено преступлений несовершеннолетними: в 2016г. – 6, что составляет 66,7% к уровню прошлого года. |  |
| 2.12. | Организация и проведение месячников: - по профилактической работы с семьями, находящимися в социально опасном положении (по отдельному плану) - по всеобучу (по отдельному плану) - по профилактике негативных тенденций в подростковой среде (по отдельному плану) | КДНиЗП, службы системы профилактики | Март | Декабрь | Март | Декабрь | Снижение уровня преступлений совершенных несовершеннолетними % | Совершено преступлений несовершеннолетними: в 2016г. – 6, что составляет 66,7% к уровню прошлого года. |  |
| 2.13. | Формирование банка данных семей, находящихся в социально опасном положении | КДН и ЗП | март | декабрь | март | декабрь | Снижение уровня преступлений совершенных несовершеннолетними % | В банке данных семей, находящихся в социально опасном положении состоят 68 семьи, в них 126 детей |  |
| 2.14. | Проведение акции «Железная дорога – зона повышенной опасности!» | КДН и ЗП Холмский Линейный отдел полиции на транспорте | март | Декабрь | март | Декабрь | Снижение уровня преступлений совершенных несовершеннолетними % | В муниципальную КДН и ЗП поступило 4 протокола об административном правонарушении в отношении несовершеннолетних по ч. 5 ст. 11.11 КоАП РФ (переход ж/д путей в неустановленном месте) |  |
| 2.15. | Работа службы психологической помощи несовершеннолетним и их родителям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации | КДН и ЗП ГБУЗ «НЦРБ» Отдел образования | март | Декабрь | март | Декабрь | Снижение уровня преступлений совершенных несовершеннолетними % | ГБУЗ «НЦРБ» организована работа службы психологической помощи несовершеннолетним и их родителям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации |  |
| 2.16. | Правовая защита несовершеннолетних: - вопросы защиты прав и охраняемых законом интересов несовершеннолетних; - направление в суд исков об ограничении и лишении в родительских правах. | КДН и ЗП Отдел опеки и попечительства | Март | декабрь | Март | декабрь | Снижение уровня преступлений совершенных несовершеннолетними % | К 38 родителям СОП применены меры административного взыскания, из них повторно - к 9. Специалисты КДНиЗП приняли участие в заседаниях суда: об ограничении в родительских правах - 1 о лишении родительских прав -1, о восстановлении в родительских правах - 1, о направлении несовершеннолетнего в ЦВСМП -1, о принятии мер воспитательного воздействия в отношении н/летних - 4. |  |
| 2.17. | Проведение информационной кампании по противодействию жестокого обращения с детьми | КДНиЗП, службы системы профилактики | март | декабрь | Февраль | декабрь | Снижение уровня преступлений совершенных несовершеннолетними % | Совершено преступлений несовершеннолетними: в 2016г. – 6, что составляет 66,7% к уровню прошлого года. |  |
| 2.18. | Организация и проведение родительских собраний по вопросу профилактики безнадзорности, правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних | КДНиЗП, службы системы профилактики | март | Декабрь | март | Декабрь | Снижение уровня преступлений совершенных несовершеннолетними | Специалисты КДНиЗП приняли участие в 10 общешкольных родительских собраниях |  |
| 2.19. | Проведение единого дня профилактики | КДНиЗП, службы системы профилактики | Март | Декабрь | 18.11.2016 | 18.11.2016 | Снижение уровня преступлений совершенных несовершеннолетними | Совершено преступлений несовершеннолетними: в 2016г. – 6, что составляет 66,7% к уровню прошлого года. Единый день профилактики проведен в соответствии с планом |  |
| 2.20. | Освещение деятельности КДН и ЗП на сайте администрации Невельского городского округа | КДНиЗП, службы системы профилактики | Март | Декабрь | январь | Декабрь | Снижение уровня преступлений совершенных несовершеннолетними | Регулярно публикуется материал об итогах проведенных заседаний муниципальной комиссии, информационные статьи об исполненных мероприятиях |  |
| 2.21. | Проведение мониторинга состояния правонарушений среди несовершеннолетних в образовательных учреждениях, с последующей выработкой рекомендаций. | КДН и ЗП, отдел образования, ГДН ОМВД | Март | Декабрь | Март | Декабрь | Снижение уровня преступлений совершенных несовершеннолетними | Проведены проверки МБОУ «СОШ с. Шебунино» и МБОУ «СОШ №2» г. Невельска по профилактике правонарушений и безнадзорности среди несовершен-нолетних. На регулярной основе проводятся беседы и лекции с педагогическим составом образовательных учреждений с участием руководства ОМВД России по Невельскому городскому округу. |  |
| 2.22. | Создание, внедрение школьных служб примирения | КДН и ЗП, отдел образования | Март | Декабрь | Март | Декабрь | Снижение уровня преступлений совершенных несовершеннолетними | В общеобразовательных учреждениях созданы и функционируют 4 школьных службы примирения. |  |
| 2.23. | Проведение ежегодного конкурса среди общеобразовательных школ города на лучшую проводимую работу по профилактике правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних. | КДН и ЗП, отдел образования, ГДН ОМВД | Март | декабрь | Март | декабрь | Снижение уровня преступлений совершенных несовершеннолетними | МБОУ «СОШ №3» г. Невельска приняла участие в областном конкурсе социальных проектов и программ по профилактике правонарушений несовершеннолетних |  |
| 2.24. | Организация и проведение выставок, направленных на профилактику правонарушений. | Отдел культуры КДН и ЗП | Март | Декабрь | Март | Декабрь | Снижение уровня преступлений совершенных несовершеннолетними % | Проведено 7 выставок |  |
| 2.25. | Обследование беспризорных и безнадзорных детей при обращении, а также при поступлении в стационарные отделения, на выявление потребителей психо-активных веществ, наркотических веществ, на вирусный гепатит «В» и «С», острые кишечный заболевания | ГБУЗ «Невельская ЦРБ» | Март | Декабрь | Март | Декабрь | Снижение уровня преступлений совершенных несовершеннолетними | Обследовано 39 детей на острые кишечные заболевания (не выявлены), у 1 ребенка обнаружен гепатит «С» |  |

### Приложение № 3

### Сведения о достижении значений индикаторов (показателей) муниципальной программы.

| № | Наименование индикатора(показателя) | Единица измерения | Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы, подпрограммы |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| Муниципальная программа « Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения в муниципальном образовании «Невельский городской округ» на 2015-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Профилактика правонарушений в Невельском районе |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество преступлений совершенных несовершеннолетними | Ед. | 9 | 14 | 6 |  |
| 2.2. | Количество трудоустроенных лиц, освободившихся из мест лишения свободы | Чел. | 0 | 2 | 0 |  |
| 2.3. | Доля выявленных и раскрытых преступлений, совершенных на улицах и в других общественных местах, из числа совершенных преступлений | % | 28,2 | 35 | 27 |  |
| 2.4 | Количество регистрируемых преступлений. | Ед. | 358 | 360 | 368 |  |

### Приложение № 3

### Информация о расходах областного, местного бюджетов, внебюджетных источников, направленных на реализацию муниципальных программ

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Источник финансирования | Расходы, годы (тыс. рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего по муниципальной программе | кассовые расходы | Освоено, % |
| Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения в муниципальном образовании «Невельский городской округ» на 2015-2020 годы» | Всего |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |
| Мероприятие № 2. Профилактика правонарушений в Невельском районе | Всего | 80,65 | 30,65 | 38,0% |
|  | областной бюджет | 45,0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет | 35,65 | 30,65 | 86,0% |
| 2.1. Проведение профилактической операции «Оружие» | Всего | 50,0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 45,0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет | 5,0 | 0 | 0 |
| 2.2. Создание условий для деятельности добровольной народной дружины (отличительная символика, страхование жизни) | Всего | 30,65 | 30,65 | 100% |
|  | местный бюджет | 30,65 | 30,65 | 100% |

Приложение № 4

Оценка эффективности реализации муниципальных программ

Для определения уровня эффективности реализации муниципальных программ, проводятся расчеты показателей оценки эффективности и сводный показатель оценки эффективности.

Показатель оценки эффективности муниципальной программы (подпрограмм) признается высоким в случае,  если значение показателя составляет не менее 0,9.

Показатель оценки эффективности муниципальной программы (подпрограммы) признается средним, если значение показателя составляет не менее 0,85.

Показатель оценки эффективности муниципальной программы (подпрограмм) признается удовлетворительным в случае, если значение показателя составляет не менее 0,75.

В остальных случаях значение показателя оценки эффективности муниципальной программы (подпрограмм) признается неудовлетворительным.

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения в муниципальном образовании «Невельский городской округ» на 2015-2020 годы»:

Мероприятие: Профилактика правонарушений в Невельском районе

В соответствии с произведенными расчетами, показатель оценки эффективности реализации мероприятия муниципальной программы составляет 0,77, что  признается удовлетворительным уровнем эффективности реализации мероприятия Программы.

Вывод: Основными причинами не в полной мере эффективной реализации мероприятия программы являются:

- не достижение плановых значений по 3 из 4 индикаторов (показателей) результативности программы.

- не выполнение 1 из 25 запланированных мероприятий.

- неосвоение средств областного и местного бюджета, предусмотренных на проведение профилактической операции «Оружие».