[bookmark: _GoBack]Приложение № 1

Сведения об основных результатах реализации 
муниципальных программ

1. Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании «Невельский городской округ» на 2015 – 2020 годы»:
Задачи, определенные муниципальной программой на 2017 год, выполнены: 
- обеспечен 100%   охват детей услугами дошкольного образования в возрасте от 2   до 7 лет;  
- среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных  образовательных организаций Невельского района  соответствует  среднемесячной заработной плате организаций общего образования в регионе;
- реализуются образовательные программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий для:
- детей-инвалидов, обучающихся на дому  (100% от потребности);
- обеспечено оснащение специализированным учебным, учебно-наглядным и учебно-производственным оборудованием  образовательных учреждений;
- проведен  капитальный ремонт фасада и входных групп, благоустройство территории МБДОУ «Детский сад №2 «Журавушка»,  во  всех образовательных учреждениях проведены текущие ремонты;
- проведена независимая оценка качества  образовательной деятельности  всех образовательных учреждений;
- значения  индикаторов (показателей) муниципальной программы на 2017 год выполнены.
	Процент освоения средств, запланированных в рамках муниципальной программы  «Развитие образования  в муниципальном образовании «Невельский городской округ» на 2015 – 2020 годы» в 2017 году, составил 99,9%.

2. Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в муниципальном образовании «Невельский городской округ» на 2015-2020 годы»:
На территории муниципального образования «Невельский городской округ» реализацию государственной политики в сфере физической культуры и спорта осуществляет отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Невельского городского округа.
В штат отдела входит муниципальный служащий с кругом обязанностей, обеспечивающих реализацию полномочий администрации района в сфере физической культуры и спорта.
В состав муниципального образования «Невельский городской округ» входят 11 населенных пунктов: город Невельск; села: Колхозное, Амурское, Лопатино, Селезнево, Ясноморское, Придорожное, Раздольное, Горнозаводск, Ватутино, Шебунино.  
Физкультурно-оздоровительная, учебно-тренировочная, а также деятельность по организации спортивно-массовых мероприятий осу¬ществляется предприятиями, учреждениями, организациями раз¬личных форм собственности и ведомственной принадлежности, а также частными лицами. Физкультурно-оздоровительной работой в муниципальном образовании «Невельский городской округ» занимаются 33 учреждения (организации, предприятия), в том числе 8 дошкольных образовательных учреждений, 4 общеобразовательных организаций, 2 образовательных учреждения среднего профессионального образования, 3 организации дополнительного образования детей, 14 предприятий (учреждений, организаций) и 1 учреждение по адаптивной физической культуре. Из общего числа организаций – 8 функционируют в сельской местности.
Значимая роль в развитии массовой физической культуры и спорта отводится работе спортивных федераций, других общественных объединений. На территории Невельского городского округа развивается 40 видов спорта, по 5 видам созданы и работают районные федерации (тхэквондо, настольный теннис, футбол, хоккей, мотокросс), 2 из которых имеют статус юридического лица, 4 из них развиваются на общественных началах. 
В муниципальном образовании функционирует 1 спортивная школа, являющаяся подведомственным учреждением отдела культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Невельского городского округа. В школе организована работа по отделениям: футбол; каратэ; тхэквондо; спортивная борьба; баскетбол; адаптивная физическая культура; бокс; пулевая стрельба; черлидинг, лыжные гонки и парусный спорт. По состоянию на 31.12.2017г. в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» г.Невельска обучалось 593 человека. 
Организацию физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства в Невельском районе осуществляют три подростково - молодежных клуба по месту жительства «Олимп», «Атлет» и «Атлант», созданные для удовлетворения культурно - досуговых интересов подростков и молодежи в процессе совместной общественно значимой деятельности в свободное от учебы время, а также в рамках работы по профилактики негативных явлений в подростковой среде. Клубы организованы при отделе физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Невельского городского округа и функционируют в северном и южном микрорайонах г.Невельска. в них организовывается работа с 858 ребенком (2016 - 771 чел.), в том числе, находящихся в социально - опасном положении. 
В с. Шебунино функционирует комната спортивной разгрузки для разновозрастного населения (проходимость - до 120 посещений в месяц).  В спортивных клубах организацию и проведение спортивно-массовых мероприятий осуществляют специалисты и тренеры-общественники. По месту жительства организованы занятия в секциях, на спортивных площадках, хоккейных кортах, футбольном поле. 
На сегодняшний день для жителей муниципального образовании «Невельский городской округ» функционирует 50 спортивных сооружений: 27 плоскостных спортивных сооружений (из них 2 – футбольных поля), 9 спортивных залов, 1 тир, 1 лыжная база и 12 других спортивных сооружений. На территории сел муниципального образования 25 спортивных сооружений, из них 17 плоскостных, 1 футбольное поле, 2 спортивных зала, 1 тир, 1 горнолыжная база, 1 лыжная трасса, 1 земельный участок для занятия мотоциклетным спортом, 1 помещение под спортивный зал в д/с.
В 2017 году введено в эксплуатацию: 2 плоскостных сооружения в сельской местности, 2 универсальные спортивные площадки (1 в г. Невельске и 1 в с. Горнозаводск), 1 тропа здоровья. Плоскостные спортивные сооружения – 20 (3 спортивные площадки в г. Невельск, 1 спортивная площадка в с. Горнозаводск, 3 воркаутные площадки в г. Невельск, 13 спортивных площадок рядом с образовательными учреждениями);
Основными источниками финансирования физической культуры и спорта в Невельском городском округе являются не только бюджетные средства муниципального образования, но и средства бюджета субъекта Российской Федерации и федерального бюджета. За счет средств, выделяемых на развитие физической культуры и спорта, проводятся районные спортивно-массовые мероприятия, обеспечивается участие сборных команд по видам спорта в соревнованиях различного уровня, производится оплата транспортных расходов, питания и проживания участников соревнований, оплата судейства и наградного материала, приобретаются спортивное оборудование и инвентарь и др.
На развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Невельский городской округ» из бюджетов различных уровней, в том числе за счет внебюджетных источников, было израсходовано 88775,7 тыс. руб., из которых: 
 проведение спортивных мероприятий – 5896 тыс. руб.;
 приобретение спортивного инвентаря – 2464,8 тыс. руб.;
 капитальный ремонт спортсооружений – 491 тыс. руб.;
 инвестиции в реконструкцию и строительство спортивных сооружений – 10362,6 тыс. руб.;
 заработная плата работников физической культуры и спорта – 60707,7 тыс. руб.,
 содержание спортивных сооружений – 8853,6 тыс. руб.
В 2017 году от предоставления платных услуг поступило 633,1 тыс. руб.

Работа с физкультурными кадрами

Организацией физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в Невельском городском округе в отчетный период занимались 42 штатных работников физической культуры и спорта, из них: 
 работники дошкольных образовательных учреждений – 3 человека; 
 работники общеобразовательных учреждений – 11 человек;
 работники организаций среднего профессионального образования – 3 человека;
 работники организаций дополнительного образования детей – 18 человек;
 работники клубов по месту жительства – 3 человека;
 работники органов управления физической культурой и спортом – 4 человека.
В сельской местности данный показатель за 2017 год в сравнении с 2016 годом остался на том же уровне и составил 26,2% (11 чел.) от общего числа работников физической культуры и спорта (42 чел.). 
Из общего числа штатных работников физической культуры и спорта – 29 чел. имеют высшее и 6 человек со среднее специальным образованием. 

Организация физического воспитания в дошкольных и общеобразовательных учреждениях

Работу по физическому воспитанию в муниципальном образовании «Невельский городской округ» осуществляют 8 дошкольных учреждений, где проводится физкультурно-оздоровительная работа с детьми. Залы оборудованы современными спортивно-игровыми модулями. В 2017 году дошкольными и общеобразовательными учреждениями был приобретен спортивный инвентарь на сумму 1187,7 тыс. руб. (2016 - 952,5 тыс. руб.). Особое внимание уделяется занятиям на свежем воздухе. Оснащенность материальной базой на 91%. Из 8-ми дошкольных образовательных учреждений, в 3-х учреждениях проводят занятия инструктора по физической культуре, в остальных совместители.
Работу по физическому воспитанию в Невельском городском округе осуществляют 4 средние общеобразовательные школы. Работу по физическому воспитанию учащихся осуществляют 11 учителей физической культуры. Специальное физкультурное образование имеют: высшее – 8 чел, среднее – 3 чел. Посещающих уроки физкультуры 1764 человека, от общего количества 2678 чел. 
В 2017 году охват занимающихся в спортивных секциях общеобразовательных учреждений  составил 765 человек или 43% к общему контингенту общего образования (в 2016 - 688 человек или 39%) Из общего числа занималось 309 девушек.   В сельской местности занимались 312 человек (2016- 235 человек). 
В 2017 году организованы в общеобразовательных учреждениях 25 спортивных объединения, секции по 14 видам спорта (2016 году  организованы занятия  по 25  спортивным объединениям, секции по 12 видам спорта) 
В 2017 году число посещающих уроки по физической культуре по  учреждениям  общего образования составило  1764 человек, в дошкольных учреждениях 907 человек. В 2016 году число посещающих занятия по физической культуре по  учреждениям  общего образования составило  1771 человек, в дошкольных учреждениях 891 человек. 
В 2017 году количество обучающихся увеличилось на 77 человек и составило  765 человек, которые занимались в 25 спортивных секциях ОУ. Приоритетные виды  спорта:  флорбол, футбол, волейбол, баскетбол,  лёгкая атлетика, лыжные гонки, шахматы, настольный теннис, бадминтон. 
В 2016 году на развитие физической культуры и спорта по образовательным учреждениям общего, дошкольного и дополнительного образования было израсходовано из бюджета субъекта РФ – 8742,4 рублей, из бюджета муниципального образования – 3394,4 рублей.  В 2017 по образовательным учреждениям общего, дошкольного и дополнительного образования израсходовано из бюджета субъекта РФ – 9537,3  рублей, из бюджета муниципального образования – 1233,9 рублей.
В течение года было приобретено спортивного инвентаря  на сумму  - 1187,5 руб. (палки для зарядки, игровой набор (4 модуля), дорожка «Кочки», стойка для прыжков, стойка для метания в цель, корзина для горизонтального метания мячей,  тоннель для подлезания,  дуга для подлезания, лента малая, щит для метания мячей, навесной, кольцебросс, ракетки теннисные, секундомер, кубики, насос помпа, мячи  баскетбольные, скакалки, обручи, гимнастические маты,  мячи резиновые, мячи футбольные, сетка оградительная для спортзала, мячи  для настольного тенниса, лыжи, лыжные палки, ботинки, крепления лыжные,  теннисные мячи, сетка для игры в бадминтон, воланы для бадминтона, клюшки для флорбола, ракетки для бадминтона, платформа для отжиманий, мячи волейбольные)
 В течение года во всех образовательных учреждениях проводятся дни здоровья, спортивные соревнования, веселые старты. Во всех образовательных учреждениях оформлены стенды пропагандирующие здоровый образ жизни и стенды ГТО, учащиеся активно принимают участие в мероприятиях пропагандирующих ВФСК ГТО. Физкультурно-оздоровительная работа в школах проводится и в каникулярное время. В образовательных учреждениях города разработано и действует положение, согласно которому поощряются преподаватели по итогам соревнований.
В 2017 году проведена IIIV районная Спартакиада воспитанников дошкольных образовательных учреждений по следующим видам спорта: лыжные гонки, общефизическая подготовка, мини-волейбол, легкая атлетика. В Спартакиаде приняли активное участие 7 дошкольных учреждений г. Невельска и 1 - с.Горнозаводск. C 2017 воспитанники  ДОУ привлекаются к районным соревнованиям по лыжным гонкам, которых в 2017 году было 9.

Работа со студенческой и учащейся молодежью

В 2016 году в ГБПОУ «Сахалинский политехнический центр №5» (далее – СПЦ №5) работу по физическому воспитанию учащихся осуществляют 2 преподавателя физической культуры с высшим физкультурным образованием. 
В учреждении ежегодно утверждается календарный план физкультурно-массовой работы на учебный год. Обучающиеся ежегодно принимают участие в спартакиаде среди образовательных учреждений профессионального образования.  В 2016г. обучающиеся СПЦ №5 участвовали в 5 видах спорта: легкая атлетика, настольный теннис, лыжные гонки, мини-футбол и волейбол. 
Спортивная работа является неотъемлемой частью центра. В центре работает 7 спортивных секций: баскетбол – 28 человек, волейбол – 24 человек, гиревой спорт – 8 человек, лыжные гонки – 12 человек, настольный теннис – 11 человек, футбол – 9 человек и адаптивная физическая культура (для детей с ограниченными возможностями здоровья) – 28 человек.
Обучающиеся СПЦ №5 активно принимают участие в районных спортивных мероприятиях и акциях.
В 2016 году в Сахморколледже (филиал) ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз» работу по физическому воспитанию курсантов осуществляет 1 преподаватель физической культуры с высшим профессиональным образованием. Количество обучающихся, постоянно занимающихся физической культурой и спортом - 203 человека. В колледже организовано 7 спортивных секций (баскетбол, волейбол, мини-футбол, лыжные гонки, бокс, гиревой спорт и настольный теннис.). Курсанты принимают активное участие в спортивно-массовых мероприятиях района и области.

Обучающиеся учреждений среднего профессионального образования - активные участники областных спортивных мероприятий.
Ряд студенческой и учащихся молодежи входит в состав сборных команд муниципального округа и защищает его спортивную честь на соревнованиях различного уровня.

Организация работы с молодежью призывного и допризывного возраста

В 2017 году в ГБПОУ «Сахалинский политехнический центр №5» (далее – СПЦ №5) работу по физическому воспитанию учащихся осуществляют 2 преподавателя физической культуры с высшим физкультурным образованием. 
В учреждении ежегодно утверждается календарный план физкультурно-массовой работы на учебный год. Обучающиеся ежегодно принимают участие  в спартакиаде среди образовательных учреждений профессионального образования.  В 2017г. обучающиеся СПЦ №5 участвовали в 5 видах спорта: легкая атлетика, настольный теннис, лыжные гонки, мини-футбол и волейбол. Спортивная работа является неотъемлемой частью центра. В центре работает 7 спортивных секций. Обучающиеся СПЦ №5 активно принимают участие в районных спортивных мероприятиях и акциях.
В 2017 году в Сахморколледже (филиал) ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз» работу по физическому воспитанию курсантов осуществляет 1 преподаватель физической культуры с высшим профессиональным образованием. Количество обучающихся, постоянно занимающихся физической культурой и спортом - 204 человека. В колледже организовано 7 спортивных секций (баскетбол, волейбол, мини-футбол, лыжные гонки, бокс, гиревой спорт и настольный теннис.). Курсанты принимают активное участие в спортивно-массовых мероприятиях района и области. Обучающиеся учреждений среднего профессионального образования - активные участники областных спортивных мероприятий. Ряд студенческой и учащихся молодежи входит в состав сборных команд муниципального округа и защищает его спортивную честь на соревнованиях различного уровня.

Организация физкультурно-оздоровительной работы в учреждениях, организациях, на предприятиях и в объединениях

В 2014 году при Спортивном комплексе был веден в эксплуатацию стадион, на котором размещены баскетбольная и волейбольная площадки, футбольное поле, круговая беговая дорожка и с каждым годом количество взрослого населения растет.
В 2017 году проводились спортивно-массовые и оздоровительные мероприятия, к которым привлекались трудовые коллективы, продолжается работа спортивных секций по различным видам спорта: футбол, настольный теннис, бильярд, проведение товарищеских и матчевых встреч. 
Организацией и проведением физкультурно-оздоровительной работы занимаются тренеры-общественники и любители спорта, работа ведется в тесном взаимодействии с отделом культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Невельского городского округа.
Активное участие во всех проводимых спортивно-массовых мероприятиях в районе принимают трудовые коллективы:  Служба в г.Невельске пограничное управление ФСБ России по Сахалинской области; общественная организация «Невельская федерация тхэквондо»; ООО «Горняк-1»; ФГБОУ ВПО «Сахалинский морской колледж»; ГБПОУ «Сахалинский политехнический центр №5»; отдел образования администрации Невельского городского округа; Невельская местная общественная организация инвалидов «Валентина», ГКОУ «Школа-интернат «Галактика»; МУП «Невельские коммунальные сети»; ГБУЗ «Невельская центральная районная больница»; администрация Невельского городского округа.
Финансирование участия в спортивно-массовых мероприятиях производится за счет средств командирующих организаций.

Организация физкультурно-массовой и спортивной работ

Согласно районного календарного плана спортивно-массовых мероприятий отдела физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Невельского городского округа в 2017 году было организовано и проведено 60 районных спортивно-массовых мероприятий по различным видам спорта, что на 2 больше в сравнении с 2016 годом. В мероприятиях приняло участие 3742 человек, что на 146 человек больше, в сравнении с аналогичным периодом 2016 года (3596 чел.).
На территории Невельского городского округа за отчетный период прошли следующие физкультурно-массовые мероприятия как: 
Лыжные гонки – в районе проводятся ежегодно, в 9-ти проведенных в 2017 году соревнованиях приняло участие более 1260 человек. В соревнованиях принимали участие трудовые коллективы, учебные заведения, общеобразовательные школы и разновозрастное население района.
Мотокросс – в 2017 году в районе прошло 5 соревнований. В 2016 году трасса для мотокросса была сертифицирована, после чего были направлены документы в Министерство спорта РФ для включения во Всероссийский реестр видов спорта, благодаря этому на территории Невельского городского округа с 01-02.07.2017г. был проведен 1 этапа Чемпионата и Первенства Дальневосточного федерального округа по мотокроссу.
Хоккей с шайбой – на территории Невельского городского округа продолжает пользоваться популярностью среди населения.  Количество хоккеистов растет и на сегодняшний день в районе хоккеем с шайбой занимается 76 человек, которые не только принимают участие в областных соревнованиях, но и участвуют в дружественных турнирах, проводимых как на территории Невельского района, так и за его пределами.  
Бильярд – в 2017 году были проведены командные соревнования по бильярдному спорту среди организаций и учреждений Невельского района. Это мероприятие стало одним из соревнований, проводимых в районе на «Кубок мэра», которые прошли по следующим видам спорта: тхэквондо, футбол, волейбол, настольный теннис, лыжные гонки, горные лыжи, мотокросс, вольная борьба. 
Традиционно молодежная команда футболистов муниципального образования «Невельский городской округ» продолжает принимать участие в Первенстве России по мини-футболу (2 любительская лига) в 2, 3, 4 дивизионе. В 3 и 4 дивизионе места распределились соответственно 1 и 3 место. 
В 2017 году МБУ ДО ДЮСШ г. Невельска стала одной из принимающих сторон данных соревнований. Также на территории Невельского городского округа в этом году в августе проводились игры Первенства Сахалинской области по футболу среди юношеских команд, в которых приняло участие 7 команд со всего островного региона. В ноябре месяце на территории МО «Невельский городской округ» был проведен областной этап соревнований «мини-футбол в школу». Ежегодно проводятся следующие спортивные мероприятия: Турнир Невельского городского района по вольной борьбе на призы ООО «Горняк-1»; Открытые турниры по пляжной борьбе; Районные турниры по пляжному волейболу. 
Районные Спартакиады среди людей с ограниченными физическими возможностями здоровья, трудовых коллективов, дошкольного образования и пенсионеров проводятся ежегодно.
7.3.Традиционно на территории Невельского района на базе с/з «Северный» МБУ ДО ДЮСШ г. Невельска были проведены учебно-тренировочные сборы Сахалинских тхэквондистов членов сборной Сахалинской области. в которых приняли участие спортсмены из Южной Кореи. Активное участие в Спартакиаде Сахалинской области на «Кубок Губернатора» принимает сборная команда администрации Невельского городского округа, в 2017 году команда администрации заняла 5 место, из 11 МО Сахалинской области. Второй год на территории Невельского района прошла Спартакиада трудовых коллективов. Проводятся соревнования среди категории людей «дети войны». Традиционно проводится турнир по футболу памяти Губернатора Сахалинской области. День физкультурника – одно из глобальных мероприятий района, которое сочетает в себе проведение множества спортивных состязаний.
В 2017 году спортсмены Невельского района принимали участие в следующих соревнованиях: 
- Первенство России по тхэквондо ВТФ среди юниоров и юниорок, в г.Тюмень;
- Всероссийские соревнования «Кожаный мяч», в г.Южно-Сахалинск, IIIм.-11 чел.
- Всероссийские соревнования по баскетболу «Оранжевый мяч», в г.Южно-Сахалинск, IIIм.-9 чел. Спортсмены в количестве 11 человек вошли в состав спортивных сборных команд Сахалинской области (тхэквондо, баскетбол), в том числе:
-тхэквондо -  8 человек,
-баскетбол– 3 человека. 
       Базовые виды спорта в район армспорт, бадминтон, бильярд, бодибилдинг, гиревой спот, парусный спорт, дартс, легкая атлетика, тхэквондо, футбол, волейбол, настольный теннис, лыжные гонки, горные лыжи, мотоциклетный спорт, вольная борьба, пулевая стрельба и др.
      В 2017 году Яковлевой Александре, Сивенко Алене обучающимся отделения   тхэквондо спортивной школы г.Невельска за высокие спортивные достижения вручена премия Губернатора Сахалинской области.

Организация работы по месту жительства

Организацией и проведением физкультурно-оздоровительной работы занимаются специалисты МКУ «ЦОД отдела КСТ и МП АНГО» и тренеры-общественники, 9 из них получают субсидию за счет средств областного бюджета – ежемесячно и тренеры – общественники работающие на безвозмездной основе другие тренеры-общественники по видам спорта: футбол, волейбол, хоккей с шайбой, хоккей с мячом, бокс, флорбол, скандинавская ходьба, настольный теннис, шахматы, мотокросс, лыжные гонки, вольная борьба, тхэквондо.
Организацию физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства в Невельском районе осуществляют три подростково - молодежных клуба по месту жительства, созданные для удовлетворения культурно - досуговых интересов подростков и молодежи в процессе совместной общественно значимой деятельности в свободное от учебы время, а также в рамках работы по профилактики негативных явлений в подростковой среде. Клубы функционируют в северном и южном микрорайонах г.Невельска и в с. Горнозаводск, где организовывается работа с 858 ребенком (2016 - 771 детей), в том числе, находящихся в социально - опасном положении, постоянно посещающих клубы детей - 448 человек. В с. Шебунино функционирует комната спортивной разгрузки для разновозрастного населения (проходимость - до 120 посещений в месяц). Организацию и проведение спортивно-массовых мероприятий осуществляют специалисты, тренеры-общественники ведут работу по месту жительства на спортивных площадках, хоккейных кортах и футбольных полях, привлекая разновозрастное населения к занятиям спорта. Подростково - молодежными спортивными клубами по месту жительства ежегодно разрабатываются календарные планы спортивно-массовой работы.

Организация физкультурно-спортивной работы в сельской местности

В сельской местности Невельского городского округа расположены 18 спортивных сооружений, из них 11 плоскостных сооружений (в том числе 1 футбольное поле), 3 спортивных зала, 1 тир, 1 горнолыжная база, 1 лыжная трасса, спортивный зал в детском саду и земельный участок для занятия мотоциклетным спортом. Образовательную деятельность в области физической культуры и спорта в сельской местности осуществляют 11 штатных работников физической культуры и спорта, из них: 6 человек – работники общеобразовательных школ, 3 человека – преподаватели организаций среднего профессионального образования, 1 человек – преподаватель в дошкольном образовательном учреждении и 1 преподаватель организации дополнительного образования детей.
Организацией физкультурно-спортивной работы в сельской местности занимаются отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Невельского городского округа совместно с МБУ ДО ДЮСШ г.Невельска, МБОУ «СОШ с. Горнозаводска», МБОУ «СОШ с. Шебунино», ГБПОУ «Сахалинский политехнический центр №5».
В 2016 впервые прошел районный этап сельской Спартакиады. Ежегодно сельские дети принимают активное участие в районной Спартакиаде школьников, турнирах дворовых команд по футболу и хоккею «Спорт против подворотни», в матчевых встречах по футболу, хоккею, баскетболу, мотокроссу, стритболу, лыжным гонкам.
На территории с. Горнозаводск ежегодно организуются и проводятся соревнования разного уровня. 
В 2016 году был проведен Чемпионат и Первенства Сахалинской области по мотокроссу. 
С введением объекта Тир в с.Горнозаводске, в 2016 году в преддверии празднования Дня Победы был проведен районный турнир по пулевой стрельбе на «Кубок Победы», в лично-командном зачете среди 3-х возрастных групп.
С учетом потребности разновозрастного населения в 2016 году  был официально введен объект «Лыжная трасса» в с. Горнозаводск. Трасса имеет отдельные участки 250 м, 500 м, 1,5 км и 3 км.  За отчетный период было проведено 8 районных соревнований и мероприятий по лыжным гонкам. В соревнованиях принимали участие работники образовательных и медицинских учреждений, администраций округа и сел, иных предприятий и организаций. В выходные дни для участников соревнований было организовано регулярное бесплатное транспортное обслуживание. В рамках дней здоровья и спорта каждую субботу в отчетный период были организованы выезды работников администраций МО «Невельский городской округ» на лыжную трассу для массовых катаний.
В летний период на стадионе с. Горнозаводск среди разновозрастного населения проводятся товарищеские турниры по футболу, соревнования по легкой атлетике в рамках «Президентских спортивных игр».
Совместно с филиалом ГБОУ ДО СДЮСШОР по горнолыжному спорту и сноуборду в с.Горнозаводске проводятся соревнования горнолыжному спорту среди детей.
На территории с.Шебунино и с. Горнозаводск ежегодно в зимний период функционируют хоккейные корты. 
В с.Шебунино круглогодично функционирует комната спортивной разгрузки для разновозрастного населения.

Физическая культура и спорт среди инвалидов

По состоянию на 31.12.2017 года в муниципальном образовании «Невельский городской округ» зарегистрировано 976 инвалидов, в том числе 65 детей. Анализируя динамику этого показателя, следует отметить увеличение числа инвалидов по сравнению с 2016 годом на 86 человек, в том числе детей-инвалидов увеличилось на 17 человек.
В  целях создания для инвалидов и других маломобильных категорий граждан условий для занятий физической культуры и спортом людей с ограниченными возможностями здоровья, помощи людям в адаптации в обществе, реализации их потенциала, в Невельском городском округе в 2017г. реализуются муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в муниципальном образовании «Невельский городской округ» на 2015-2020 годы», утвержденная постановлением администрации Невельского городского округа от 15.07.2014 № 747. В муниципальную программу включены мероприятия по реабилитации инвалидов средствами физической культуры и спорта муниципальной программы «Социальная поддержка населения МО «Невельский городской округ» на 2016-2020 г.г.
В 2017 году в Детско-юношеской спортивной школе продолжаются занятия с детьми по адаптивной физической культуре. Для занятий с обучающимися имеется отдельное,  оборудованное тренажерами, помещение. На отчетную дату на отделении АФК занимается 1 группа детей с ограниченными возможностями здоровья в количестве 25 человек  (17 человек лица с интеллектуальными нарушениями, 2 человека с нарушением опорно-двигательного аппарата, 5 человек с общими заболеваниями и 1 человек с нарушением слуха) в возрасте от 4 до 19 лет. Отделение адаптивной физической культуры работает по программе легкой атлетики, но в связи с тем, что адаптивная физическая культура развивается в регионе не так давно и соревновательный процесс практически отсутствует, уделяется время и другим видам спорта. 
Физкультурно-оздоровительную работу среди людей с ограниченными физическими возможностями старшего возраста  (от 18 и старше) проводит инструктор по спорту МКУ «ЦОД отдела КСТ и МП АНГО» одновременно возглавляющая Невельскую местную общественную организацию «Валентина». На отчетную дату к активным занятиям физической культуры привлечены 60 человек, из них 4 человека с нарушениями зрения, 3 человека с интеллектуальными отклонениями, 3 человека с нарушением слуха, 47 человек с инвалидностью по общему заболеванию и 3 человека с  ОДА. Занятия данной группы проходят 3 раза в неделю по 1,5 часа в зале клуба «Олимп». Занимаясь спортом, люди с ограниченными возможностями здоровья не только поправляют свое здоровье, но и имеют возможность общаться друг с другом и получать заряд положительных эмоций, а занятия на тренажерах помогают им приобрести хорошую физическую форму. 
В ГБПОУ «Сахалинский политехнический центр №5» с. Горнозаводск,   из  247  человек обучающихся – 16 человек занимаются по программе адаптивной физической культуры   (13 человек в возрасте до 18 лет и 3 человека старше 19 лет). Занятия проходят как на свежем воздухе, так и в спортивном зале учреждения.  Все учащиеся  принимают участие в соревнованиях по  различным видам спорта и большое внимание уделяется лыжным гонкам, волейболу, настольному теннису и легкой атлетике. 
В образовательных учреждениях отдела образования Невельского городского округа обучается 84 человека с ограниченными возможностями здоровья, занимающиеся по программе адаптивной физической культуры (4 человек в возрасте от 4 до 5 лет и 80 человек от 6 до 18 лет). Учебные занятия проходят на свежем воздухе и в спортивных залах образовательных учреждений.  Большое внимание уделяется легкой атлетике, лыжным гонкам, мини-волейболу, бадминтону и ОФП. Обучающиеся и воспитанники  принимают активное участие в соревнованиях как  районного, так и областного уровнях. Основными видами спорта, культивируемыми среди людей с ограниченными возможностями здоровья, являются волейбол, дартс, легкая атлетика, настольный теннис, шахматы и шашки.

Медицинский контроль за занимающимися физической культурой и спортом

	В МКУ «ЦОД отдела КСТ и МП АНГО»  имеется 0,5 штатной единицы медицинской сестры, которая обслуживает все районные соревнования и спортивно-массовые мероприятия проводимые отделом. В детско-юношеской спортивной школе имеется 2 штатная единица фельдшера, для ведения медицинского контроля при проведении учебно-тренировочных занятий и проведения медицинского осмотра обучающихся МБУ ДО ДЮСШ г.Невельска, обслуживание соревнований. Медицинский контроль над здоровьем детей проводится ежегодно. Профилактические осмотры проводятся с участием врачей узких специальностей. В каждом ДОУ и СОШ Невельского района имеется медицинский работник, регулярно проводятся медицинские осмотры перед прививками и контроль  за физическим развитием детей. Ежегодно проводится диспансеризация спортсменов.

Пропаганда физической культуры и спорта

	Пропаганде физической культуры и спорта в районе уделяется большое внимание. В течение года постоянно подготавливается информация о всех проводимых спортивных мероприятиях в районе и размещается на официальном сайте администрации Невельского городского округа www.adm-nevelsk.ru/sport-i-molod/.
	Спортивно - массовые мероприятия, проводимые в Невельском городском округе и итоги выступлений команд и спортсменов муниципального образования на районных, областных, всероссийских и международных соревнованиях регулярно освещаются на страницах местного печатного издания «Невельские новости», транслируются по местному телевидению. В учреждениях и предприятиях района имеется наглядная агитация и стенды с материалами спортивной тематики.
	С целью проведения социальной рекламы, пропагандирующей занятия физической культурой и спортом, а также здорового образа жизни в Невельском городском округе в отчетный период были размещены баннеры: «Здоровым быть модно!» «Невельск - на старт ГТО!» «Острова на которых хочется жить!» и др. Во всех общеобразовательных учреждениях оформлены стенды, пропагандирующие здоровый образ жизни: «Береги здоровье смолоду», «Мы хотим быть здоровыми», «Мы за здоровое питание», «В здоровом теле - здоровый дух», «Здоровье – это дар», «Спорт против наркотиков», «Ты рожден чтобы жить», «Новое время – новые дети». Разрабатываются  и распространяются  буклеты направленные на пропаганду здорового образа жизни «Скажи НЕТ!», «На встречу ГТО»,«Юный друг! Что ты знаешь о наркомании?», «Займись спортом!», «Живи активно!», «Думай о будущем», «1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом». Выпуск листовок «Без табака – жизнь легка».
Хорошей традицией является чествование лучших спортсменов, спортивных команд, ветеранов спорта, тренеров-общественников при проведении спортивного праздника, посвященного «Дню физкультурника». Совместно с отделом образования проводятся акции волонтерами района о пользе здорового образа жизни. Тренерами-преподавателями Детско-юношеской спортивной школы проводятся уроки здоровья.

Молодежная политика
Наименование структурного подразделения органа местного самоуправления по исполнению полномочий в сфере государственной молодежной политики - отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Невельского городского округа.
Саенко Марина Михайловна - начальник отдела культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Невельского городского округа (тел. 8 42436 62785, факс 8 42436 60202).
Степанов Виктор Владиславович – референт отдела культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Невельского городского округа (тел. 8 42436 61076, факс 8 42436 60202).

Информация о проведении мероприятий в 2017 году:
Патриотическое воспитание: для формирования в молодежной среде чувства патриотизма и самосознания предусмотрен комплекс мероприятий, направленных на воспитание и укрепление гражданских ценностей в сознании молодежи. Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи – одно из приоритетных направлений молодежной политики Невельского района. В целях развития гражданского, патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи, допризывной подготовки молодежи в Невельском районе проводятся акции и массовые мероприятия, посвященные памятным датам истории России, государственным символам РФ, организуются конкурсы по воспитанию и укреплению гражданских ценностей в сознании молодежи, проводится подготовка молодежи к службе в Вооруженных Силах России. 
В 2017 году вел работу военно-патриотический отряд допризывной молодежи – Т-34.
Всего в акциях и мероприятиях по данному направлению из числа детей и молодежи в 2017 году было задействовано 2312 человек.

Развитие добровольчества: в рамках поддержки добровольческих инициатив в отчетном периоде проводилась работа по оказанию консультативной помощи и экспертной оценки социально-значимых молодежных проектов (71 человек). Всего в акциях и мероприятиях по данному направлению из числа детей и молодежи по состоянию на текущую дату было задействованы 411 человек.

Профилактика асоциального поведения в молодежной среде, экстремизма и терроризма: в Невельском городском округе в 2017 году реализовывались мероприятия по формированию районной системы профилактики негативных тенденций в молодежной среде. С целью профилактики асоциальной деятельности несовершеннолетних и молодежи группы «риска» прошли следующие акции о вреде наркотических средств. С целью пропаганды здорового образа жизни среди подростков и молодежи в Невельском районе были проведены конкурсы социальных рисунков, плакатов, буклетов, листовок и видеороликов. 
Временная трудовая занятость: организацию трудоустройства молодежи, с целью обеспечения занятости несовершеннолетних в свободное от учебы время, а также во время летних каникул проводит ОКУ Невельский ЦЗН, в 2017 году трудоустроено несовершеннолетних граждан в возрасте от 14-18 лет более 300 чел. Трудоустройство несовершеннолетних подростков способствует снижению уровня преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних. В первоочередном порядке трудоустраиваются подростки из числа детей, оказавшихся в социально опасном положении – 21 чел.
Летний и каникулярный отдых и оздоровление молодежи: в муниципальном образовании «Невельский городской округ» уделяется большое внимание решению задач комплексного плана мероприятий по организации летнего отдыха, оздоровления детей и молодежи района. В период летних каникул была организована работа профильных лагерей спортивной направленности на базе Детско-юношеской спортивной школы, и спортивных клубов по месту жительства. Всего в летний период охвачено 75 детей.
На реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в муниципальном образовании «Невельский городской округ» на 2015-2020 годы» в сфере молодежной политики было израсходовано 2449438,09 рублей, что на 283460,96 рублей больше, чем в 2016 году (2165977,13 рублей).
Основные задачи на 2018 год:
1. Продолжить работу по основным направлениям реализации молодежной политики на территории Невельского городского округа:
 Поддержка инициативной и талантливой молодёжи.
 Поддержка добровольческих инициатив.
 Формирование в молодёжной среде чувства патриотизма и самосознания.
 Поддержка молодых семей.
 Информационное обеспечение работы в сфере молодежной политики.
 Развитие материально-технической базы в сфере молодежной политики.
2. Вовлечение большего числа представителей молодежи в социальную практику и ее информирование о возможностях саморазвития, развитие и реализация потенциала молодежи в интересах района.
3. Продолжить работу по реализации федеральных проектов по направлениям: добровольчество, спорт и здоровый образ жизни, молодежь и СМИ, патриотизм, культура и искусство.
4. Развитие добровольческого движения и волонтерства, уделив особое внимание спортивному волонтерству.
5. Активизировать работу с работающей молодежью района.
7. Активизировать работу по созданию и поддержке некоммерческих объединений молодежи.

Развитие туризма

На территории муниципального образования «Невельский городской округ» реализацию государственной политики в сфере развитие туризма осуществляет отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Невельского городского округа.
В штат отдела входит муниципальный служащий с кругом обязанностей, обеспечивающих реализацию полномочий администрации района в сфере развития туризма.
Невельский район уютно расположился на юго-западном побережье острова Сахалин, протянувшись неширокой полосой до самой южной оконечности Сахалина мыса Крильон. 
Вся территория района это уникальная экологическая зона. Здесь самый теплый в пределах острова Сахалин климат, на относительно небольшой площади расположены природные охраняемые объекты: заповедный уголок «Остров Монерон» и один из самых больших памятников природы Сахалинской области «Мыс Кузнецова». 
Невельский район обладает большим рекреационным потенциалом для развития въездного и внутреннего туризма. Спектр возможностей туристского предложения достаточно широк и основывается, прежде всего, на уникальной природе района. 
Более тридцати лет, каждый февраль, на волнолом Невельского морского порта приходят Сивучи. Сивучи стали визитной карточкой Невельского района. Во всем мире лишь в два порта заходят сивучи, это Невельск и Сиэтл. Невельску сивучи придают особый колорит. Именно эти теплые берега они избрали для отдыха. Обычно в весенний сезон здесь собирается колония численностью более ста особей. С берега или катера можно наблюдать жизнь этих удивительных животных, сопровождающуюся днем и ночью трубным рыком. Это обстоятельство в значительной степени может повлиять на туристическую привлекательность района.
На территории Невельского городского округа, между поселками Заветы Ильича и Калинино находится водопад «Салют». Сам водопад частично можно увидеть прямо с автодороги, проходящей вдоль берега. Перепад его высот составляет около 20 метров. Вдоль правого берега реки есть тропа, которая выходит на «смотровую площадку» выше водопада. 
В зимний период Сахалинская область и Невельский район вполне могли бы составить конкуренцию знаменитым горнолыжным курортам. Природа создала для этого все: мягкий климат, снежные и долгие зимы, обилие склонов и сопок. Возможности зимнего отдыха в районе широкие. Это горные и беговые лыжи, катание на коньках и сноуборде.
На территории Невельского района имеются 2 горнолыжных трассы в г.Невельске и в с. Горнозаводске, отличительной особенностью которых являются высота склона и длина канатной дороги. Снег лежит на склонах с ноября по апрель. 
Несколько десятков лет назад в районе был очень популярен и активно развивался среди молодежи парусный спорт. В 90-е годы яхт-клуб «Юный моряк» прекратил свою деятельность, но с началом летнего сезона 2017 года юные яхтсмены- воспитанники детско-юношеской спортивной школы г.Невельска возродили парусный спорт в районе и вышли в открытое море на современных яхтах. Клуб возвели на месте, образовавшемся в результате землетрясения, когда участок морского дна поднялся на поверхность. В этом месте яхтсменам удобно выходить к морю. Находящийся неподалеку брекватер защищает гавань от больших волн. Для работы в яхтклубе привлекли тренеров со специальным профессиональным образованием. 
Последнее время район посещает много желающих, кому интересно знакомство с достопримечательностями района и его культурой, проведение своего свободного времени в живописных экологически чистых местах, а на территории Невельского района достаточное количество таких мест. В связи с этим, в Невельском районе большие перспективы имеет развитие пешего туризма. 
Для этого необходима соответствующая нормативно-правовая база, средства для получения специалистами квалификации инструктора по туризму и приобретение необходимого оборудования и инвентаря для туристических походов. 
Событийный туризм. 
В рамках событийного туризма в Невельском районе выделено пять направлений: 
1.День сивуча;
2. День рыбака;
3. Сабантуй;
4. Международный обжиг керамических изделий под открытым небом в г.Невельске;
5. День шахтера.
Празднование Дня сивуча проходит на городской площади, с сопровождением театрализованного концерта. Также девчонки и мальчишки с удовольствием участвуют в детских игровых программах, викторинах, конкурсах.  Также в этот день на территории Невельского района проводятся акции-флэшмобы по теме «Сивучи - тоже жители нашего города». 
День рыбака для Невельского района традиционный праздник, потому что Невельск - город прославленных рыбаков. В нем выросло не одно поколение людей, связавших свою жизнь с морем. Развлекательная программа на открытом воздухе на День рыбака проходит до самого вечера. Жители и гости города могут отведать настоящей рыбацкой ухи, послушать выступления музыкальных коллективов, принять участие в конкурсных программах и просто отдохнуть на берегу моря. 
Сабантуй – один из тех праздников, который, опираясь на культурные традиции, собирает вместе всех жителей, проходит весело и с размахом. На Сабантуе проходит все — задорные песни и танцы, состязания в силе и ловкости, гостеприимство и радушие. Сабантуй - место встреч, общения, знакомства и веселья, для этого праздника характерно поразительное единство зрителей и выступающих. И стар, и млад - никто не остается в стороне, каждый мог включается в состязание и проверяет себя в силе и ловкости. Одним из захватывающих и зрелищных состязаний, конечно же, борьба «Курэш». 
Обжиг керамических изделий под открытым небом  это не только разжигание костра и обжиг керамики, но и концерты, художественные выставки, творческие встречи и круглые столы, мастер-классы по керамике различных направлений: гончарное искусство, скульптура ассоциаций, глиняная игрушка и другие. Данное мероприятие проводится на Новой земле, которую подарила Невельску стихия, находится поблизости от лежбища сивучей, которые являются символом нашего города. 
В последнее воскресенье августа жители Шебунино и Горнозаводска широко отмечают профессиональный праздник День шахтера. Несмотря на то, что уже в этих населенных пунктах не работают шахты, являвшиеся когда-то градообразующими предприятиями, люди продолжают чтить славные традиции праздника. В каждом населенном пункте подготовлена своя культурная программа, которая сопровождается концертными номерами и народными гуляниями.
Другим важным туристическим направлением является развитие в районе Скандинавской ходьбы. Скандинавская ходьба с палками как новый вид спорта и проведение свободного времени для разновозрастного населения на свежем воздухе и популяризация района как туристической зоны, практически универсальное занятие. Ходьба подходит людям любого возраста, пола и уровня физической подготовки. На сегодняшний день маршрут Скандинавской тропы определен, существует потребность в ее благоустройстве.
Также, в Невельском районе имеются предпосылки для развития конного, экологического, экстремального, охотничьего и рыболовного туризма, дайвинга, что также привлечет туристов в район. 
На сегодняшний день для жителей муниципального образовании «Невельский городской округ» разработаны 3 туристических маршрута: «Скандинавская тропа», «Водопад «Салют» и «История по памятникам».
В 2017 году создана рекламно-полиграфическая продукция, на которой отражена работа Невельского историко-краеведческого музея, схема маршрута скандинавской тропы, а так же туристический маршрут «история в памятниках».
Основными источниками финансирования туризма в Невельском городском округе являются средства местного бюджета муниципального образования. 
На развитие туризма в муниципальном образовании «Невельский городской округ» из муниципального бюджета в 2017 году было израсходовано 520,00 тыс. руб.
На 2018 год планируется:
- увеличить количество туристических маршрутов;
- реализовать мероприятия, направленные на развитие событийного туризма;
- реализовать мероприятия, направленные на развитие отрасли туризма в Невельском городском округе.
Для специалистов целесообразно провести курсы повышения квалификации, а таакже курсы по переподготовке, более полезные:
- правовые основы в области туризма и сервиса;
- организация туристической деятельности;
- теория и методика экскурсоведения.

3. Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании «Невельский городской округ» на 2015-2020 годы»:
С целью удовлетворения растущих и изменяющихся культурных запросов, и нужд населения, постановлением администрации Невельского городского округа от 23.07.2014 г. № 800 утверждена муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании «Невельский городской округ» на 2015 – 2020 годы»
Мероприятия программы в 2017 году были направлены на:
- сохранение культурного наследия и расширения доступа граждан к культурным ценностям и информации;
- поддержку и развитие художественно-творческой деятельности;
- поддержку и развитие образования в сфере культуры и искусства, сохранение и развитие кадрового потенциала сферы культуры
- укрепление и развитие потенциала в сфере культуры в Невельском городском округе.
В отчётном году из бюджета Невельского ГО администрацией было выделено 1 047469,2 рублей на обновление и пополнение книжного фонда МБУК «Невельская ЦБС». На эти средства были приобретены:  1274 экземпляра книг на сумму 500019,0 рублей; 194 годовых комплекта журналов и газет (2041 экземпляр) по подписке ФГУП «Почта России» на сумму 547 450,2 рублей, в том числе для слепых и слабовидящих пользователей – 124 экземпляра журналов. В книготорговых организациях были закуплены 1255 экземпляров книг на сумму 471 519 рублей, в том числе ООО «Мирома-книга» – 667 экземпляров на сумму 231 000 рублей.  В Российской государственной библиотеке были приобретены 11 экземпляров Таблиц ББК на сумму 16 500 рублей. Закуплены у частного лица 8 экземпляров книг на сумму 12000 рублей.
Платных услуг оказано на сумму 3032,1 тыс.  рублей (1257,0 тыс. рублей - РДК им. Г. И. Невельского, 144,1 тыс. рублей – Невельский историко-краеведческий музей, 24,8 тыс. рублей - центральная районная библиотечная система).
В 2017 году в учреждениях культуры и ДШИ было приобретено оборудования, оргтехники (в том числе для оборудования кинозала в МБУК «Районный дом культуры им. Г.И. Невельского»), офисной мебели, музыкальных инструментов, звукоусиливающей аппаратуры, оборудования для людей с ограниченными возможностями, книг, учебной литературы на общую сумму 8182,5 тыс. рублей.
В 2017 году в РДК им.Г.И.Невельского проводились строительные и отделочные работы (переоборудование под кинозал) – 2454 тыс.руб., демонтаж и установка вентиляции, установка кондиционеров – 468 тыс.руб., клуб с.Колхозное, установка вытяжки – 170 тыс.руб.
В МЦРБ произведён косметический ремонт конференц–зала, центра доступа к электронным ресурсам.
В 2017 году особое внимание уделялось обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в учреждениях культуры. В рамках реализации государственной программы Сахалинской области «Доступная среда на 2014–2020 годы», в соответствии с Соглашением от 28 февраля 2017 года № 5 были израсходованы средства в размере 287119 рублей: 68134 рублей – местный бюджет Невельского городского округа, 219 000 рублей –  областной бюджет.
Произведён монтаж светодиодного табло на здании модельной центральной районной библиотеке, приобретены и установлены информационно–тактильные знаки, в городской библиотеке «Северная» установлена мнемосхема, закуплены вывески с использованием шрифта Брайля. В библиотеку «Северная» администрация передала гусеничный подъёмник стоимостью более 110 000 рублей.
МБУК «РДК им. Г.И. Невельского» изготовлены и установлены мнемосхемы, закуплены сменные инвалидные коляски. МБУК «Невельская ЦБС» установлены мнемосхемы, произведен монтаж светодиодного информационного табло для маломобильных групп населения, установка дополнительных опций на табло, закуплены пластиковые тактильные таблички с плоско-выпуклыми буквами и дублирующим шрифтом Брайля. В МБУК «Невельский историко-краеведческий музей» установлены мнемосхемы, тактильные знаки для слабовидящих людей, приобретена FM-система для слабослышащих людей, получены и установлены поручни для санитарно-гигиенической комнаты. 
Обеспечена доступность получения дополнительного образования в сфере культуры и искусства детям и молодежи. Количество учащихся в ДШИ г.Невельска и филиала ДШИ в с. Горнозаводск – 441 человек.  Количество выпускников - 17 человек. Принято в 1-й класс - 33 человека. Охват от числа обучающихся 1-9 классов общеобразовательных школ услугами детских школ искусств составляет 27,3%. 
Детская школа искусств г. Невельска реализует дополнительные общеразвивающие программы и дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области искусств («Фортепиано», «Скрипка», «Хоровое пение», «Духовые инструменты», «Народные инструменты», «Хореографическое искусство», «Изобразительное искусство», «Общее эстетическое образование», «Раннее эстетическое развитие») и дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области искусств (5) («Струнные инструменты», «Фортепиано» и «Хореографическое творчество», «Живопись», «Хоровое пение»), ДШИ с. Горнозаводск – дополнительные образовательные общеразвивающие программы «Фортепиано», «Гитара» и «Раннее эстетическое развитие», «Изобразительное искусство») 
Библиотечным обслуживанием Невельского городского округа охвачено 64,1% жителей или 10 073 человек.  Посещений – 82 459, книговыдач – 249 022. Показатель обеспеченности населения Невельского района общедоступными библиотеками на конец отчётного года составил 2 245 жителей на 1 сетевую единицу (2016 – 1969; 2015- 1 973; 2014 г. – 1 996). На одну библиотеку в среднем приходится 1 439 читателей (2016 - 1268; 2015 - 1 317; 2014 – 1317).
Средняя книг обеспеченность на одного жителя составила 6,9 экземпляров (2016 – 6,9; 2015 - 6,8, 2014 г. – 6,4), на одного читателя – 10,9 экземпляров (2016 – 10,8; 2015 - 10,2; 2014 – 9,7).
На конец 2017 года база электронных записей МБУК «Невельская ЦБС» составляет 25 400 единиц библиографических записей.   
 Фонд МБУК «Невельский историко-краеведческий музей» на конец 2017 года составил на 12 252 единиц, из них: 9 472 единицы основного фонда, 2 780 единиц научно-вспомогательного фонда. В 2017 году в фонды музея поступило 1379 единицы музейных предметов.  
Внедряются новые информационные технологии: учет музейных предметов и музейных коллекций ведется в системе КАМИС (комплексная автоматизированная музейная система). За отчетный период в КАМИС внесено 1379 единиц, на конец года -  12 252 единицы. 
В учреждениях культурно-досугового типа созданы 70 клубных формирований (2016 - 67), объединяющих 873 человека. Проводятся многочисленные культурно-массовые мероприятия. В 2017 г. проведено 1398 мероприятия. 
Учреждения культуры и детские школы искусств компьютеризованы (всего – 109 компьютеров).
В 2017 году была организована и проведена независимая оценка качества оказания социальных услуг в МБУК «РДК им. Г.И. Невельского», в ходе которой изучалась доступность и полнота информации об учреждении, комфортность условий, в которых осуществляется культурная деятельность, материально–техническое обеспечение учреждения, время ожидания предоставления услуг, вежливость и компетентность персонала, удовлетворённость деятельностью учреждения. В  результате проведения независимой оценки учреждение получило 145 баллов из 160 (90% достижения максимального показателя). По результатам независимой оценки, РДК им. Г.И. Невельского относится к учреждениям с высоким уровнем обслуживания.
 Обеспечено повышение квалификации специалистов учреждений культуры и ДШИ.   На областных курсах повышения квалификации, мастер–классах  в 2017 году обучались 60 работников, из них 14 библиотекарей и руководитель ЦБС, 20 работников клубных учреждений, 3 музейных работника и руководитель учреждения, 21 преподаватель ДШИ.  Обучение осуществляется в соответствии с заявкой администрации Невельского городского округа, направленной в Министерство культуры и архивного дела Сахалинской области в 2017 году.

4.  Муниципальная программа «Обеспечение населения муниципального образования «Невельский городской округ» качественным жильем на 2015-2020 годы»:
В рамках реализации муниципальной программы выполнены следующие мероприятия:
В 2017 году, в рамках заключенного отделом капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Невельского городского округа контракта, построен и введен в эксплуатацию 5-ти этажный жилой дом по ул.Советской в г.Невельске (58 квартир общей площадью 2948,8 кв.м.).
В рамках объекта: «Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры в г.Невельске» выполнены работы по устройству участка автомобильной дороги по ул.Школьной в г.Невельске (от жилого дома № 77 до здания Роспотребнадзора) – 677 кв.м.
В 2017 году подрядными организациями выполнены работы по сносу ветхого и аварийного жилья, производственных и непроизводственных зданий на территории Невельского городского округа в объеме 7,2 тыс.кв.м.
За отчетный период также выполнены работы по обеспечению двух земельных участков по ул.Колхозной в г.Невельске, подлежащих предоставлению семьям, имеющим трех и более детей, сетями электроснабжения и водоснабжения.
В 2017 году выполнены работы по подготовке генерального плана и проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования «Невельский городской округ».
5. Муниципальная программа «Обеспечение населения муниципального образования «Невельский городской округ» качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2015-2020 годы»:
 Для достижения целей и задач муниципальной программы, в 2017  году   выполнены мероприятия по обеспечению  безаварийной работы жилищно-коммунального комплекса:

	Капитальный  ремонт системы водоснабжения г. Невельск        
	Капитальный ремонт оборудования водозабора «Придорожный», установка баков расширительных, замена трубопроводов из полиэтиленовых труб, замена приборов (ротаметр, датчик водорода), замена электролизной ячейки, узла кислотной промывки

	Капитальный  ремонт системы водоснабжения с. Шебунино        
	Капитальный  ремонт водозабора с. Шебунино, ул. Горная (замена агрегатов насосных лопастных, в т.ч. магнитных пускателей)

	Капитальный  ремонт  системы  теплоснабжения  г. Невельск         
	Капитальный  ремонт тепловой насосной станции по ул.70 лет Октября (замена силовых распределительных щитов, замена кабеля 0,3- 0,4 кВ, в т.ч. кабель-каналы)

	Капитальный  ремонт  системы  теплоснабжения  с. Шебунино                                                                                                                                  
	Капитальный ремонт трубопроводов теплотрасс по ул. 1-й Дачный переулок,1, 1-й Дачный переулок, 2, Дачная, б/н  

	Капитальный  ремонт системы водоотведения с. Горнозаводск
	Капитальный ремонт трубопроводов системы водоотведения по ул.Шахтовая, 36, 38, 40, Чапаева, б/н, в т.ч. запорной арматуры

	Капитальный  ремонт  системы  теплоснабжения  с. Горнозаводск
	Капитальный ремонт трубопроводов теплотрасс по ул. Артемовская, 1, 2, 5, в т. ч. запорной арматуры, установка тепловой камеры

	Капитальный  ремонт  системы  теплоснабжения  с. Горнозаводск
	Капитальный ремонт трубопроводов теплотрасс по ул. Шахтовая, 13, 15 (к жилому дому ул. Шахтовая, 15), в т.ч. запорной арматуры, установка тепловой камеры

	Капитальный  ремонт  системы  теплоснабжения  с. Горнозаводск
	Капитальный ремонт трубопроводов теплотрасс по ул. Шахтовая, 13, 15 (к жилому дому ул. Шахтовая, 13), в т.ч. запорной арматуры, установка тепловой камеры

	Капитальный  ремонт  системы  теплоснабжения  с. Горнозаводск
	Капитальный ремонт трубопроводов теплотрасс по ул. Шахтовая, 38, 40, Центральная, 97, 99, Шахтовая, 4а, Советская, 29, 31, 31а,  в т.ч. запорной арматуры, установка тепловых камер

	Капитальный  ремонт  системы  водоснабжения г. Невельск
	Замена трубопроводов системы водоснабжения по ул. Советская, 47, Школьная, 3, в т. ч. запорной арматуры

	Капитальный  ремонт  системы  теплоснабжения  с. Горнозаводск
	Капитальный ремонт трубопроводов теплотрасс по ул. Коммунальная, 16, 18,  в т. ч. запорной арматуры

	Капитальный  ремонт  системы  теплоснабжения  г. Невельск
	Установка тепловых камер по ул. Советская, 47-49

	Капитальный  ремонт  системы  теплоснабжения  г. Невельск

	Капитальный ремонт обмуровки котлов Центральной районной котельной по ул. Советская, 36 

	Капитальный  ремонт  системы  теплоснабжения  с. Горнозаводск

	Замена двух водогрейных котлов в т. ч. запорной арматуры обвязки котлов



В рамках муниципальной программы в 2017 году выполнены работы по капитальному ремонту фасадов многоквартирных жилых домов:
	г. Невельск, ул. Школьная, д. 93;
	г. Невельск, ул. Школьная, д. 89;
	с. Горнозаводск, ул. Коммунальная, д. 11;
	с. Горнозаводск, ул. Коммунальная, д. 13;
	с. Горнозаводск, ул. Коммунальная, д. 15;
	с. Горнозаводск, ул. Коммунальная, д. 16;
	с. Горнозаводск, ул. Коммунальная, д. 18;
	с. Шебунино, ул. Дачная, д. 9;
	с. Шебунино, 1-ый Дачный переулок, д. 1. 
	
	В рамках муниципальной программы было выполнено софинансирование  работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов в Невельском районе.

	№ п/п
	Наименование управляющей компании
	Адрес МКД
	Вид работ

	
	
	
	

	1.
	ООО «Жилсервис»
	с. Шебунино, ул. Дачная, д. 2
	ремонт подъездов

	2.
	
	с. Шебунино, ул. Дачная, д. 5
	замена входных дверей в подъезд

	3.
	
	с. Шебунино, 1-ый Дачный пер. 2
	замена входных дверей в подъезд

	4.
	
	с. Шебунино, 1-ый Дачный пер. 1
	замена входных дверей в подъезд

	5.
	
	с. Шебунино, ул. Дачная, д. 11
	ремонт входных дверей в подъезд

	6.
	
	с. Шебунино, ул. Дачная, д. 9
	замена входных дверей в подъезд

	7.
	
	с. Шебунино, ул. Горная, д. 9
	ремонт входной двери в подъезд

	1.
	ООО «Коммунальщик»

	г. Невельск, ул. Победы, д. 5
	замена окон в подъездах

	2.
	
	г. Невельск, ул. Победы, д. 6
	ремонт подъездов

	3.
	
	г. Невельск, ул. Победы, д. 8
	ремонт подъездов

	4.
	
	г. Невельск, ул. Победы, д. 11
	ремонт подъездов

	5.
	
	г. Невельск, ул. Победы, д. 18
	ремонт подъездов

	6.
	
	г. Невельск, ул. Победы, д. 15
	замена окон в подъездах

	
	
	г. Невельск, ул. Победы, д. 15
	ремонт подъездов

	7.
	
	г. Невельск, ул. Гоголя, д. 4
	замена окон в подъездах

	8.
	
	г. Невельск, ул. Школьная, д. 79 а
	ремонт подъездов

	9.
	
	г. Невельск, ул. Школьная, д. 89
	ремонт подъездов

	10
	
	г. Невельск, ул. Школьная, д. 93
	ремонт подъездов

	1.
	ООО «Городок»

	г. Невельск, ул. Чехова, д. 20
	ремонт подъездов

	2.
	
	г. Невельск, ул. Морская, д. 8
	ремонт подъездов

	3.
	
	г. Невельск, ул. Горького, д. 7
	ремонт подъездов

	4.
	
	г. Невельск, ул. Яна Фабрициуса, д. 67
	ремонт подъездов

	1.
	МУП «УК «Жилстрой»

	г. Невельск, ул. Победы, д. 13 а
	ремонт подъездов

	2.
	
	г. Невельск, ул. Победы, д. 18 б
	ремонт входной группы (крыльца)

	3.
	
	г. Невельск, ул. Победы, д. 18 б
	ремонт подъездов

	4.
	
	г. Невельск, ул. Яна Фабрициуса, д. 8
	ремонт подъездов

	5.
	
	г. Невельск, ул. Победы, д. 14 б
	ремонт подъездов

	6.
	
	г. Невельск, ул. Яна Фабрициуса, д. 65 а
	ремонт подъездов

	1.
	ООО «Коммунальщик»
	г. Невельск, Победы, д. 14
	ремонт подъездов

	2.
	
	Г. Невельск, ул. Школьная, д. 49
	ремонт подъездов



Продолжаются работы по объекту: «Инженерное обеспечение группы жилых домов в 5 микрорайоне г. Невельска» Лот № 5 Очистные сооружения хозяйственно-бытовых стоков (1 пусковой комплекс-водоотведение). Сдача объекта «Под ключ».

6. Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности в муниципальном образовании «Невельский городской округ» на 2015-2020 годы»:
Для достижения поставленных в программе целей и задач реализуются следующие мероприятия подпрограмм муниципальной программы:
Подпрограмма «Развитие инвестиционного потенциала»:
В соответствии с постановлением администрации Невельского городского округа от 27.06.2017г. № 892 в Реестр приоритетных инвестиционных проектов Невельского городского округа были включены два инвестиционных проекта ООО «Каниф»: -
- «Лососевый рыбоводный завод по воспроизводству кеты и горбуши на реке Вольная»
Мощность объекта составляет 15 млн. шт. молоди кеты и горбуши. Объем инвестиций по проекту - 100,0 млн. рублей. Реализация проекта осуществляется за счет собственных средств предприятия. 
Реализация проекта позволит создать 10 новых рабочих мест.
- «Здание  рыбоперерабатывающего комплекса с холодильником в г.Невельске»
Склад – холодильник, рассчитанный на 2000 тонн продукции, для хранения и заморозки морепродуктов. Объем инвестиций по проекту – 120,0 млн. рублей. Реализация проекта осуществляется за счет собственных средств предприятия. 
В 2017 году финансовая поддержка субъектам инвестиционной деятельности с бюджета Невельского городского округа, не предоставлялась.
На официальном сайте администрации Невельского городского округа в создан раздел «Инвестиции». В данном разделе размещаться информация об инвестиционных возможностях муниципального образования «Невельский городской округ», нормативно-правовые акты, регулирующие инвестиционную деятельность на территории Невельского городского округа.
Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства»:
На начало 2018 года в муниципальном образовании действуют 184 субъектов малого предпринимательства (включая микро предприятия) что составляет 101% аналогичному периоду прошлого года и 599 индивидуальных предпринимателей. Оборот малых и средних предприятий за 2017 год имел тенденцию роста и составил 1 764 млн. рублей, что с аналогичным периодом прошлого года составило 112,7%.
На 2017 год утверждены бюджетные средства в сумме 15 600 тыс. руб. в том числе 747,6 тыс. руб. из местного бюджета. Выделенные бюджетные средства освоены в полном объеме. Финансовая поддержка оказана 39 субъектам малого и среднего предпринимательства муниципального образования в сферах сельского хозяйства, рыболовства и рыбоводства, транспорта, образовательных услугах, гостиничном бизнесе, а также социально-ориентированным объектам торговли и участникам Регионального Проекта «Доступная рыба». В результате реализации мероприятий программы СМСП, получившими финансовую поддержку в 2017 году создано 49 новых рабочих мест.
В 2017 году было проведено 5 заседаний Совета по содействию развития малого и среднего предпринимательства при администрации Невельского городского округа.
За отчетный период для малого и среднего бизнеса проведено 5 информационно-консультативных семинаров и круглых столов.
Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции»:
На территории муниципального образования «Невельский городской округ» в 2017 году осуществляют деятельность три сельскохозяйственных предприятия ООО «Эхо» (основной вид деятельности разведение лошадей) и ООО «Деметра» (основной вид деятельности животноводство), ООО «Невельский Агроснаб» (основной вид деятельности – растениеводство), 13 крестьянских (фермерских) хозяйств, 546 личных подсобных хозяйств. Занятость в личных подсобных хозяйствах составляет 1 299 человек.            
В 2017 году из средств местного бюджета финансовая поддержка для сельхозтоваропроизводителей составила 1320,00  тыс.рублей., из них:
-750,0 тыс. рублей на возмещение затрат, связанных с поставкой в централизованном порядке для личных подсобных хозяйств комбикормов для крупного рогатого скота, свиней и птицы, а также фуражного зерна для птицы.  Поставщик ИП Русаков П.Н. Субсидия использована в полном объеме. Средняя цена за 1 кг комбикорма и фуражного зерна для птицы составила 10 руб.42 коп. Объем льготной поставки составил 72  тн;
-285,0 тыс. рублей на возмещение затрат, связанных с приобретением и доставкой минеральных удобрений отечественного производства, используемых для улучшения кормовых угодий, производства картофеля и овощей (в размере до 50 % от их стоимости с учетом транспортных затрат на доставку); 
-200,0 тыс. руб. на возмещение затрат, возникающих при реализации мероприятий на стимулирование развития производства картофеля (50 % стоимости приобретения элитных семян картофеля с учетом транспортных затрат на доставку и 70 % стоимости приобретения семян первой репродукции с учетом транспортных затрат на доставку); 
-30,0 тыс. рублей на возмещение затрат граждан, ведущим личные подсобные хозяйства, на содержание коров;
- 55,0 тыс. рублей на проведение конкурса лучший владелец личного подсобного хозяйства. 
В 2017 году субсидия на возмещение затрат гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства, на содержание коров в размере 1 437,5  тыс. рублей из средств областного бюджета освоена в полном объеме. Двадцать четыре личных подсобных хозяйства получили субсидию один раз в полугодие в размере 12 100 рублей на  содержание 1 гол. коров.
Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий»:
В целях формирования списков граждан-участников подпрограммы проводится работа по информированию граждан, проживающих в сельской местности, о возможности получения социальных выплат для молодых семей и молодых специалистов на приобретение (строительства) жилья. Граждане, изъявившие желание участвовать в подпрограмме отсутствуют.
Подпрограмма «Поддержка садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, расположенных на территории муниципального образования «Невельский городской округ»:
По результатам конкурсного отбора Невельскому городскому округу была предоставлена субсидия из областного бюджета в размере 1190,0 тыс. рублей следующим садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям граждан, расположенных на территории муниципального образования «Невельский городской округ»:  СНТ «Рыбак-2» - 78 293,39 рублей;  СНТ «Гидростроитель» - 81 427,89 рублей;  СНТ «Сахалинец» - 587 464,07 рублей; СНТ «Прибой» - 442 814,65 рублей. Субсидии представляются объединениям, в которых работы по инженерному обеспечению территории объединения и их оплата произведены в период с 1 января года, предшествующего текущему году, до 31 декабря текущего года в размере 50 % общей суммы сметных затрат на инженерное обеспечение их территории.
Подпрограмма «Развитие торговли в муниципальном образовании «Невельский городской округ»:
На территории Невельского городского округа осуществляют деятельность 121 объекта розничной торговли (100 магазинов, 5 павильонов, 4 киоска, 12 торговых центров). 
В 2017 году оборот розничной торговли составил 2 810,01 млн. рублей, что в фактических ценах на 6,9% больше уровня 2016 года, в сопоставимой оценке 106,9%.
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK3]Помимо розничной торговли торговое обслуживание жителей Невельского района осуществляется посредством проведения ярмарок. Проведение ярмарок позволяет сократить расходы населения за счет организации прямых продаж по ценам производителей. Еженедельно в г. Невельске проводятся ярмарки выходного дня на территории привокзальной площади. Также проводятся сезонные и традиционные сельскохозяйственные ярмарки, в том числе в с. Горнозаводске. В ярмарках принимают участие как местные ЛПХ (более 40), КФХ (4), предприниматели (8), так и областные товаропроизводители (13).
За 2017 год проведена 167 ярмарок выходного дня, в том числе 4 сезонные ярмарки.
На территории Невельского района в 2017 году торговую деятельность осуществляют 23 объекта «социальной» направленности, это «социальные» магазины и магазины – участники проекта «Доступная рыба».
Все более расширено развивается социально – ориентированная торговая инфраструктура. В 2017 году на территории г. Невельска функционируют 8 «социальных» магазина, в том числе 2 по продаже промышленных товаров. Во всех торговых объектах социальной направленности размещены единые специальные ценники (выделенные цветом) с маркировкой «социальная цена» на товары, входящие в рекомендуемый ассортиментный перечень, с указанием цены поставщика и розничной цены. В 2017 году рекомендуемый ассортиментный перечень включал в  себя до 40 наименований продуктов питания социально-значимых товаров первой необходимости.
Кроме этого, на территории Невельского городского округа реализуется проект «Региональный продукт «Доступная рыба», в котором принимают участие 18 хозяйствующих субъектов, 19 торговых объектов и 3 предприятия рыбохозяйственного комплекса «ООО «Оплот мира», ООО «Каниф», ООО «Легион».

7. Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства муниципального образования «Невельский городской округ» на 2015-2020 годы»:
В 2017 году произведен ремонт  автомобильных  дорог  в  г. Невельске,  с. Горнозаводске,  с. Шебунино общей протяженностью 1,9 км. 
Произведены  работы  по  нанесению  разметки  дорожного  полотна  в  г. Невельске,  установке (замене)  дорожных  знаков  в  г. Невельске,  установке  искусственных  неровностей, устройство площадки для передвижного пункта весового контроля.
Произведен  капитальный  ремонт  4  дворовых  территорий  в  г. Невельске.
8. Муниципальная программа «Совершенствование системы муниципального управления в муниципальном образовании «Невельский городской округ» на 2015-2020 годы»:
В 2017 году на территории Невельского района продолжена реализация мероприятий муниципальной программы «Совершенствование системы муниципального управления в муниципальном образовании «Невельский городской округ» на 2015-2020 годы», утвержденная постановлением администрации Невельского городского округа от 09.06.2014 № 589.
Информационная открытость органов местного самоуправления, конструктивный диалог и «обратная связь» с населением, прозрачность административно- управленческой деятельности- важные условия повышения уровня доверия людей к властным структурам, укрепления имиджа муниципальной власти , обеспечения поддержки населением принимаемых администрацией общественно значимых решений и проводимой органами власти политики. В 2017 году продолжалась работа по обеспечению устойчивого развития и совершенствования деятельности органов местного самоуправления, реализации мероприятий, способствующих укреплению институтов гражданского общества.
В общей сложности в 2017 году при запланированных 280 фактически проведено 457 мероприятий с участием представителей общественности, в том числе 24 совещания; 123 встречи руководства района с жителями и трудовыми коллективами; 14 «Круглых столов»; 39 общерайонных мероприятий; 12 рейдов; 41 акция; 2 конференции; 28 заседаний Общественных советов при администрации Невельского городского округа; 23 конкурса; 4 форума; 8 семинаров; 135 Прямых телефонных линий по актуальным вопросам (в том числе «Горячие телефонные линии для приема сообщений о фактах различных нарушений). Отклонение установленного планом значения индикатора в сторону увеличения обусловлено постоянной планомерной работой органов местного самоуправления по привлечению широких кругов общественности, активных граждан к открытому диалогу, к участию в различных сферах жизни района, в мероприятиях и акциях городского и районного масштаба, к совместному обсуждению актуальных для муниципалитета вопросов и поиску совместных путей их решения, что отражается на увеличивающемся количестве мероприятий, в которых принимают участие представители гражданского общества.
В отчетном периоде, в целях обеспечения информационного освещения деятельности администрации Невельского городского округа, Собрания депутатов Невельского городского округа, а также событий, имеющих важное общественно- политическое , социально- экономическое и культурное значение, на официальном сайте администрации Невельского городского округа регулярно размещались информационные материалы. В 2017 году отделами и структурными подразделениями администрациями размещено 955 информационных материалов. Из них на новостной полосе сайта - 278 информационных материалов, в тематических разделах - 677 информационных материалов.
Также, на официальном сайте администрации Невельского городского округа регулярно размещалась, обновлялась и актуализировалась вся необходимая информация, обязательная к размещению в соответствии с Федеральным законом 8-ФЗ от 09.02.2009 «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления». Технологические и программные средства, которые используются для функционирования официального сайта администрации обеспечивают пользователям открытый доступ к ресурсам сайта в сети Интернет в круглосуточном режиме, на безвозмездной основе. Запланированное значение индикатора (показателя) на 2017 год -100 процентов - в отчетном периоде достигнуто.
В отчетном периоде администрацией Невельского городского округа проводилась планомерная работа по формированию активной гражданской позиции населения Невельского района. Результаты использования форм и методов работы с населением указывают на их эффективность.
Представители общественности принимают участие в работе совещательных и консультативных органов (Общественных и межведомственных советов) при органах местного самоуправления Невельского района — в 2017 году состоялось 28 заседаний советов при органах местного самоуправления. В том числе 3 заседания Общественного совета с участием мэра, вице-мэров Невельского городского округа. В ходе одного из заседаний рассматривались вопросы реализации на территории Невельского района миграционной политики (с приглашением сотрудника ОМВД России по Невельскому городскому округу) и межнациональной, межконфессиональной ситуации на территории Сахалинской области и Невельского района.
С участием представителей Общественного совета по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних при администрации с.Горнозаводска, а также членов Добровольной народной дружины совместно с представителями муниципальной КДН и ЗП в отчетном периоде проведено 12 рейдов..
Эффективной формой взаимодействия власти с населением являются встречи руководства района с представителями трудовых коллективов и населением, с молодежью муниципального образования - в 2017 году прошло 123 встречи, в том числе 6 сходов в сельских населенных пунктах (4 из них - с участием мэра Невельского городского округа). В ходе встреч граждане получали ответы на интересующие вопросы, высказывали свое мнение, имели возможность обозначить и совместно с властью обсудить проблемы, что способствует выстраиванию открытого заинтересованного диалога, формированию активной гражданской позиции и участию граждан в жизни района.
Значительное количество граждан привлекалось к участию в общерайонных мероприятиях, в акциях. В 2017 году с участием большого числа граждан на территории Невельского района прошло 39 праздничных и торжественных мероприятий, фестивалей. Представители общественности приняли участие в 41 акции, в том числе патриотических молодежных, экологических. Самыми масштабными и массовыми стали: экологическая акция «Чистый берег» с участием около 500 человек, патриотическая акция «Бессмертный полк» с участием около 1500 человек, также в 2017 году Невельск впервые стал участником областной военно-патриотической акции «Звезда Победы» - в областной центр в составе автоколонны, стартовавшей из Невельска, отправились более 100 человек.
Согласно графику, утвержденному распоряжением администрации Невельского городского округа от 14.12.2016г. №254, на 2017 год для проведения в структурных подразделениях было запланировано 132 прямых линии. По факту отделами и структурными подразделениями администрации проведено 135 прямых линий, из которых можно выделить 92 тематических Прямых телефонных линий по актуальным вопросам и 43 «горячих» телефонных линии для приема сообщений о фактах различных нарушений. Также в течение года прошло 4 прямых линии для приема сообщений о фактах коррупции и коррупционных проявлений в органах местного самоуправления (данная прямая линия проводилась ежеквартально), в ходе данных прямых линий сообщений от граждан не поступало.
В районной газете «Невельские новости» в 2017 году было размещено 300 информационных материалов, подготовленных сотрудниками структурных подразделений администрации Невельского городского округа и журналистами Информационного агентства «Невельские новости». Также в течение года в местной телепрограмме «Невельские новости» демонстрировались видеосюжеты, освещающие основные события в муниципальном образовании и деятельность органов местного самоуправления.
В отчетном году продолжена работа по повышению качества услуг, оказываемых в электронной форме. На сегодняшний день, 44 услуги предоставляется в электронном виде, 20 из них по администрации. Проведены мероприятия по реализации распоряжения Правительства Сахалинской области от 30.06.2017 № 372-р «Об утверждении Перечня государственных, муниципальных услуг, предоставляемых органами исполнительной власти и органами местного самоуправления Сахалинской области, подлежащих переводу в электронный вид в 2017 году». В декабре 2017 года проведено тестирование интерактивных форм заявлений в количестве трех муниципальных услуг.
В соответствии с постановлением администрации Невельского городского округа от 15.02.2017 № 223 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг МО «Невельский городской округ», предоставление которых организуются в отделении ГБУ СО «МФЦ» включены в перечень 72 услуги.
С целью информирования населения на официальном сайте администрации и газете «Невельские новости» размещаются регламенты по предоставлению муниципальных услуг. В отчетном периоде проведено 28 прямых телефонных линий о разъяснении требований 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в газете «Невельские новости» опубликовано 25 информационных сообщений, программе местного ТВ размещались видеоролики о госуслугах, в социальной сети «Одноклассники» ( группа «Мой Невельск») размещены 5 видеороликов данной тематики.
Агентством по информационным технологиям и связи ежемесячно проводились видеоконференции по вопросу: « Реализация Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», на которые приглашались специалисты и руководители структурных подразделений администрации.
С помощью системы РСМЭВ ежемесячно проводился статистический учет (по структурным подразделениям администрации НГО, осуществляющих межведомственное взаимодействие) в части заявлений предоставленных в электронном виде через Портал федеральных и региональных запросов. За отчетный период через региональный Портал услуг Сахалинской области направлено 501 заявление в электронном виде.
Во исполнение распоряжения Правительства Сахалинской области от 23.05.2017 №278-р «О внесении изменений в Типовой административный регламент предоставления государственных и муниципальных услуг органами местного самоуправления в сентябре-декабре 2017 года проведена проверка 83 проектов административных регламентов на предмет соответствия Типовому регламенту.
В 2017 году 7 структурных подразделений администрации осуществляют межведомственное взаимодействие. Всего за отчетный период было направлено 7849 межведомственных запросов к электронным сервисам.
В отчетном периоде продолжена работа по развитию и совершенствованию муниципальной службы, подготовке высококвалифицированных кадров для органов местного самоуправления. В 2017 году, в связи с внесением изменений в федеральное и региональное законодательство, принято 38 муниципальных актов, регулирующих вопросы прохождения муниципальной службы. Обучение на курсах повышения квалификации прошли 10 муниципальных служащих.
В целях поощрения муниципальных служащих по результатам профессиональной деятельности, по ходатайству руководства администрации и руководителей структурных подразделений, 25 человек награждены Почетными грамотами и благодарственными письмами администрации и мэра НГО; Благодарственными письмами, Почетными грамотами, Почетными дипломами министерств и ведомств Сахалинской области.
В отчетном периоде за безупречное и эффективное исполнение своих должностных (служебных) обязанностей 6 муниципальных служащих переведены на вышестоящую должность.
Продолжено внедрение в практику применение методики установления испытательного срока и адаптации вновь принятых муниципальных служащих. В соответствии с действующим трудовым законодательством и законодательством по вопросам муниципальной службы 17 вновь принятым муниципальным служащим назначался испытательный срок в течение трех месяцев, а также были назначены наставники для оказания практической помощи. За отчетный период в органах местного самоуправления НГО прошли практику два студента Вузов.
В целях принятия мер, направленных на повышение престижа муниципальной службы, в администрации Невельского городского округа 21 апреля прошло торжественное мероприятие с вручением Почетных грамот и благодарственных писем муниципальным служащим.
Управление муниципальным имуществом относится к вопросам местного значения и является неотъемлемой частью деятельности органов местного самоуправления района по решению экономических и социальных задач, укреплению финансовой системы, созданию эффективной конкурентной экономики, обеспечивающей повышение уровня и качества жизни населения. За отчетный период увеличена стоимость основных средств, приобретено движимое имущество для нужд жилищно¬коммунального хозяйства и благоустройства муниципального образования.
За отчетный период, с целью повышения достоверности Реестра муниципального имущества и обеспечения полноты сведений об объектах учета, проведено 3 инвентаризации имущественных комплексов муниципального имущества. Подключено и введено в работу рабочее место для осуществления мероприятий по учету' земельных участков.
В 2017 году для регулирования имущественных отношений подано 6 заявок на проведение оценки стоимости объектов недвижимого имущества и арендной платы за использование муниципального имущества.
Проводились работы по информированию населения сфере земельных и имущественных отношений. За отчетный период в газете «Невельские новости» и официальном сайте администрации размещено 110 информационных сообщений.
9. Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальными финансами в муниципальном образовании «Невельский городской округ» на 2015-2020 годы»:
В соответствии с действующим бюджетным законодательством, местный бюджет Невельского городского округа был утвержден на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов. По проекту местного бюджета были проведены публичные слушания.
В 2017 году исполнение расходных обязательств местного бюджета обеспечено на 89,91%. Отклонение показателя от планового значения (95%) обусловлено не освоением поступивших в декабре 2017 года средств областного бюджета Сахалинской области в сумме 51,7 млн. рублей, а также по факту выполненных работ по муниципальным контрактам, заключенных главными распорядителями средств местного бюджета.
Удельный вес расходов местного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов составил 93%. Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.
Профицит местного бюджета за 2017 год составил 51,1 млн. рублей.
Муниципальный долг муниципального образования «Невельский городской округ» по состоянию на 01.01.2018 года отсутствует. В 2017 году был привлечен бюджетный кредит на сумму 150,0 млн. руб.
Общий объем средств проверенных в 2017 году составил 200,7 млн. рублей. 



Приложение № 2

Сведения о степени выполнения муниципальных программ

	№
	Наименование подпрограммы, мероприятия
	Исполнитель
	Плановый срок
	Фактический срок
	Результаты
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

	
	
	
	начала реализации
	оконча-ния реализа-ции
	начала реализа-ции
	оконча-ния реализа-ции
	запланированные
	достигнутые
	

	Муниципальная программа «Развитие образования в МО «Невельский городской округ» на 2015-2020 годы»

	
	Подпрограмма № 1 «Повышение качества и доступности дошкольного образования»

	1.
	«Обеспечение доступности  качественного дошкольного образования»

	1.1.
	Капитальный ремонт зданий функционирующих дошкольных учреждений
	ОКС
отдел образования
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Капитальный ремонт фасада и входных групп и благоустройство территории  МБДОУ «Детский сад №2  «Журавушка»
	Капитальный ремонт фасада и входных групп и благоустройство территории МБДОУ «Детский сад №2  «Журавушка»
	

	1.2.
	Создание условий для организации предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях
Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений
Обеспечение антитеррористической безопасности образовательных учреждений
	отдел образования
дошкольные образовательные учреждения
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, обустроенных соответствующими объектами безопасности, в общей численности муниципальных дошкольных образовательных организаций (установка ограждения территории, установка систем видеонаблюдения, установка кнопок экстренного вызова полиции на объектах образования, расположенных в зоне действия пункта центра наблюдения)» - 100%
	100%



	

	22.
	 «Создание конкурентной среды в сфере дошкольного образования» 

	2.
	«Повышение качества дошкольного образования»

	2.1.
	Привлечение частных инвесторов для развития вариативных форм дошкольного образования
	отдел образования
дошкольные образовательные учреждения
	2017
	2020
	2017 


	2017
	Инвестирование частного  капитала в  развитие вариативных форм дошкольного образования (кол-во   инвесторов, чел.)-1
	100% 
Индивидуальным предпринимателем открыта группа по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста.
	

	3.
	 «Повышение качества дошкольного образования»


	3.1.
	Реализация государственной  услуги по предоставлению  дошкольного образования в соответствии с федеральным  государственным  образовательным стандартом 
	отдел образования,  образовательные учреждения 
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Будет обеспечен охват детей услугами дошкольного образования в возрасте    от  2 до 7 лет  по потребности (% детей данной возрастной категории, охваченных услугами)
	100%
	

	4.
	«Развитие кадрового потенциала дошкольных образовательных учреждений»

	4.1.
	Социальные гарантии работникам  дошкольных образовательных учреждений:
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1.1.
	Реализация Закона Сахалинской области «О дополнительной гарантии молодежи, проживающей и работающей в Сахалинской области»
	отдел образования
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Будет обеспечено предоставление мер социальной поддержки работникам  дошкольных образовательных учреждений.
Доля работников дошкольных образовательных учреждений, получающих выплаты в соответствии с законами Сахалинской области, от числа имеющих на это право (доля получателей),  -100%
	100%
	

	4.1.2.
	Ежемесячная  денежная выплата работникам  дошкольных образовательных учреждений, которым присвоено  почетное звание «Заслуженный педагог Сахалинской области»
	отдел образования
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Доля работников дошкольных образовательных учреждений, получающих выплаты в соответствии с законами Сахалинской области, от числа имеющих на это право (доля получателей)  -100%
	100%
	

	4.1.3.
	Ежемесячная  денежная выплата работникам  дошкольных образовательных учреждений, имеющим государственные награды Российской Федерации
	отдел образования
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Доля работников дошкольных образовательных учреждений, получающих выплаты в соответствии с законами Сахалинской области, от числа имеющих на это право (доля получателей)  -100%
	100%
	

	4.1.4.
	Предоставление  мер  социальной поддержки отдельных  категорий граждан,  проживающих и работающих  в сельской местности на территории  Сахалинской области
	отдел образования
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Будет обеспечено предоставление мер социальной поддержки работникам  дошкольных образовательных учреждений, проживающих   в сельской местности на территории  Сахалинской области
Доля работников дошкольных образовательных учреждений, получающих выплаты в соответствии с законами Сахалинской области, от числа имеющих на это право (доля получателей)  -100%
	100%
	

	5.
	Компенсация  части родительской платы за присмотр и уход за детьми муниципальных образовательных учреждений, реализующих образовательную программу дошкольного образования и осуществляющих присмотр и  уход за детьми
	отдел образования
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Будет обеспечено предоставление мер социальной поддержки гражданам, проживающим на территории Сахалинской области (доля получателей) – 100%
	100%
	

	6.
	Развитие кадровых ресурсов дошкольных образовательных учреждений:
- организация  курсовой подготовки педагогических кадров;
- обучение по заочной форме педагогов, не имеющих высшего образования
	отдел образования, образовательные учреждения
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	За период реализации мероприятия из числа педагогических и руководящих работников муниципальных дошкольных образовательных организаций будет направлено:
- на заочное обучение (чел.) – 10 чел
	





16 чел.

	

	7.
	Введение эффективного контракта как основы трудовых отношений с педагогическими и руководящими работниками дошкольных образовательных учреждений
	отдел образования, образовательные учреждения
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Доля руководителей муниципальных дошкольных образовательных учреждений, с которыми заключен эффективный контракт, от общего числа руководителей муниципальных дошкольных образовательных учреждений -100%
Доля педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений, с которыми заключен эффективный контракт, от общего числа работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений -100%
	100%







100%
	

	8.
	Организация работы  по реализации  Указов Президента Российской Федерации

	отдел образования, образовательные учреждения
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	За период реализации мероприятия будет обеспечено:
- отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к среднемесячной заработной плате организаций общего образования Сахалинской области (81,9%)
	Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к среднемесячной заработной плате организаций общего образования Сахалинской области составило 81,9%
	

	
	Подпрограмма № 2 «Повышение доступности и качества общего образования, в том числе в сельской местности»

	9.
	Развитие инфраструктуры доступности качественного общего образования

	9.1.
	Капитальный ремонт  общеобразовательных учреждений   
	ОКС
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Капитального ремонта не планировалось
	Капитального ремонта не планировалось
	

	9.2.
	Оснащение дополнительно созданных мест в дошкольных группах при общеобразовательных учреждениях
	отдел образования, 
образовательное учреждение
	Январь-декабрь
	Январь-декабрь
	 2015
	Январь-декабрь
	Будет приобретено оборудование для оснащения вновь созданных мест в дошкольных группах в общеобразовательных учреждениях (кол-во мест в дошкольных образовательных учреждениях, в которых будет приобретено оборудование, ед.)
	Выполнен
30 мест
	

	9.3.
	Создание условий для организации предоставления   начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных общеобразовательных учреждениях
Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений
Обеспечение антитеррористической безопасности образовательных учреждений
Проведение противопожарных мероприятий
	отдел образования, 
образовательные учреждения
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Будут проведены  текущие ремонты (количество учреждений, 4 ед.)
Установка систем контроля управления доступом (СКУД);
Установка громкоговорящей связи;
Установка дополнительных камер наружного видеонаблюдения
Будут проведены противопожарные мероприятия  (количество учреждений, ед.)
	Проведено 4-текущих ремонта
Установлены системы контроля управления доступом (СКУД) 
в 2-х учреждениях 
(1-сельская школы), громкоговорящая связь в 1 учреждении (сельская школа);
Установлено 12 наружных камер видеонаблюдения (СОШ № 3 -5 шт.; СОШ Шебунино – 7 шт.)
Проведены противопожарные мероприятия в 4 школах (поверка огнетушителей, замеры сопротивления электроизоляции сети, пропитка огнезащитным составом чердачных помещений и пр.)
	

	10.
	Улучшение  структуры школьного питания

	10.1.
	Включение молока в рацион питания школьников
	отдел образования, образовательные учреждения
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Доля  обучающихся в 1 – 4 классах муниципальных общеобразовательных учреждений, в рацион питания которых включено молоко – 100%
	100% от потребности
	

	10.2.
	Повышение качества школьного питания
	отдел образования, образовательные учреждения
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Будет организовано  бесплатное питание для обучающихся начальных классов и  обучающихся 5-11 классов из  малоимущих семей и семей, находящихся в СОП (доля обучающихся, получающих бесплатное питание  от общего  числа обучающихся, относящихся к категории обучающихся, определенных для получения  бесплатного питания (100 %)
	100%
	

	11.
	Повышение качества общего образования

	11.1
	Реализация государственной услуги по предоставлению начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам
	отдел образования,
образовательные учреждения
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Охват общим образованием населения в возрасте 5 – 18 лет (99,9%)
	Охват составил 99,9%
	

	11.2
	Реализация требований федеральных государственных образовательных стандартов, в том числе:
- оснащение учебным, учебно-наглядным и учебно-лабораторным оборудованием в соответствии с требованиями ФГОС;
- пополнение фондов школьных библиотек учебниками, учебной и учебно-методической литературой
	отдел образования,
образовательные учреждения
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Количество комплектов приобретенного оборудования в соответствии с требованиями ФГОС (40 ед.)

Количество приобретенных учебников, учебной и учебно-методической литературы (7605ед.)

	49ед.




7605 ед. (поставка учебников осуществляется централизованно за счет средств министерства образования Сахалинской области) 
	

	11.3.
	Организация  проведения государственной (итоговой) аттестации
	отдел образования,
образовательные учреждения
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Доля участников государственной (итоговой) аттестации (100%)
	100%
	

	11.4.
	Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом
	отдел образования,
образовательные учреждения
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Обеспечены условия реализации федеральных государственных образовательных стандартов (100%)
	100%
	

	11.5.
	Проведение независимой оценки качества образования
	отдел образования
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Охват обучающихся начального общего и основного общего образования независимой оценкой качества образования (90%)

	100% обучающихся охвачено независимой оценкой качества образования

В 2017 году независимой оценкой качества  образовательной деятельности, с учетом проведенной НОК ОД в 2016 году, было охвачено 100% образовательных учреждений Невельского городского округа
	

	12.
	«Развитие инклюзивного образования»

	12.1.
	Организация   предоставления  начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования для обучающихся  с ограниченными возможностями здоровья
	отдел образования, общеобразовательные учреждения
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Охват специальным (коррекционным) образованием населения в возрасте 5 – 18 лет (100% в соответствии с потребностью)
	100%  в соответствии с потребностью
	

	12.2
	Оснащение специализированным учебным, учебно-наглядным оборудованием 
	отдел образования,
общеобразовательные учреждения
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Будут созданы условия для  реализации федеральных государственных образовательных стандартов для обучающихся с ОВЗ (100% в соответствии с потребностью)
	В 2017 году МБОУ «СОШ № 3» г. Невельска поставлен программный комплекс для кабинета логопеда на сумму 59 000,0 руб. и стационарная информационная система для слабослышащих с зоной охвата актового зала «Исток С1 и» на сумму 178 295,0 руб.

100% (3 человека) обучаются по  ФГОС  для обучающихся с ОВЗ
	

	12.3
	Приобретение  учебников  и учебных пособий для  обучающихся  с ограниченными возможностями здоровья 
	отдел образования,
общеобразовательные учреждения
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Доля обучающихся с  ограниченными  возможностями  здоровья,  обеспеченных  учебниками и учебными пособиями от общего количества обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (100%)
	100% обучающихся
обеспечены  учебниками и учебными пособиями
	

	12.4.
	Организация работы  по психолого-медико-социальному сопровождению и поддержке школьников
	отдел образования,
общеобразовательные учреждения  
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Доля получивших услугу по психолого-медико-социальному сопровождению и поддержке школьников, от числа нуждающихся в данной услуге (100%)
	100% от  потребности 
	

	12.5.
	Функционирование и развитие системы дистанционного образования детей-инвалидов, обучающихся на дому

	отдел образования,
общеобразовательные учреждения
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Реализация образовательных программ с применением дистанционных образовательных технологий для детей-инвалидов, обучающихся на дому (доля детей, обучающихся на дому с применением дистанционных образовательных технологий, не имеющих противопоказаний к данной форме обучения, от общей численности детей, определенных для дистанционного обучения по  потребности (100% от потребности)
	100% от потребности
(один обучающийся)
	

	12.6.
	Адаптация общеобразовательных учреждений («Доступная среда»)
	отдел образования,
образовательные учреждения
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Создание условий для обучения  детей-инвалидов
	В МБОУ «СОШ № 3» г. Невельска выполнены работы:
- установка аудиовизуальных и информационных систем внутри здания (информационное табло, пиктограммы, «бегущая строка», звуковые и световые маяки, тактильные мнемосхемы со шрифтом Брайля, индукционная система) на сумму 469,886 тыс. руб.;
- расширение дверных проёмов в санитарно-гигиеническую комнату, установка откидных опорных поручней, поворотных сидений, крючков для костылей на сумму 318,180 тыс. руб.;
-  установка тактильных полос на путях передвижения по территории объекта на сумму 101,010 тыс. руб.
Из средств местного бюджета (в рамках муниципального задания) в 2017 году  затрачено средств в сумме 88, 871 тыс. руб. на установку кнопок для вызова персонала в МБОУ «СОШ №2» г. Невельска и МБОУ «СОШ с. Шебунино».
	

	12.7.
	Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным образовательным программам) условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащения специальным, в том числе учебным и реабилитационным оборудованием
	отдел образования,
образовательные учреждения
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Создание условий в образовательных учреждениях  для инклюзивного образования детей-инвалидов
	Определены базовыми учреждениями для инклюзивного образования две общеобразовательные школы
(МБОУ»СОШ №3» г.Невельска, МБОУ «СОШ с.Горнозаводска»)


	

	13.
	Поддержка и распространение лучших образцов педагогической практики

	13.1.
	Участие общеобразовательных  учреждений в конкурсном  отборе общеобразовательных организаций, внедряющих инновационные образовательные программы и проекты
	общеобразовательные учреждения
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Поддержка общеобразовательных организаций, внедряющих инновационные образовательные программы и проекты
	25% общеобразовательных учреждений
	

	13.2.
	Участие  в областном  конкурсе на  лучший инновационный проект 
	общеобразовательные учреждения
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Наличие инновационной инфраструктуры в системе общего образования (2 инновационных проекта)
	Представлены 4 инновационных проекта
	

	13.3
	Проведение мероприятий по формированию положительного имиджа педагога в обществе (профессиональные конкурсы,  акции, мастер-классы, форумы педагогов-новаторов, слеты педагогических династий, научно-практические семинары и симпозиумы, круглые столы)
	отдел образования, образовательные учреждения 
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Создание  условий для формирования позитивного образа педагога, повышения социального статуса и престижа профессии; трансформации и использования передового педагогического опыта лидеров образования и лучших педагогических практик (не менее 100 чел.)
	Ежегодно в муниципальных и областных профессиональных мероприятиях принимают участие более 120 чел.

	

	13.4.
	Освещение в СМИ передового педагогического опыта работы, публикации материалов о лучших педагогах и педагогических династиях.
	Отдел образования, образовательные учреждения
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Повышение социального  статуса  и престижа  профессии педагога.

	Выпуск  и распространение информационных сборников, буклетов среди образовательных учреждений 
	

	13.5.
	Финансовая поддержка лучших педагогов образовательных учреждений (победителей конкурсного отбора в рамках ПНПО) на муниципальном уровне
	отдел образования
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Создание условий для формирования позитивного образа педагога, повышения социального статуса и престижа профессии 
	В 2017 году – 1  победитель конкурсного отбора в рамках ПНПО
	

	13.6.
	Участие в конкурсном отборе учителей общеобразовательных учреждений, воспитателей дошкольных образовательных учреждений, педагогов дополнительного образования Сахалинской области для денежного поощрения за высокое педагогическое мастерство в рамках ПНПО
	образовательные учреждения
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Создание  условий для формирования позитивного образа педагога, повышения социального статуса и престижа профессии
	В 2017 году  приняли участие 2 педагогических работника
	

	13.7.
	Торжественное мероприятие, посвящённое Международному дню учителя, награждение и поощрение лучших педагогов
	отдел образования
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Повышение социального статуса и престижа профессии педагога.

	В 2017 году поощрение   получили 29 лучших педагогов.
	

	13.8.
	Проведение педагогических конференций
	отдел образования, образовательные учреждения
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Создание  условий для формирования позитивного образа педагога, повышения социального статуса и престижа профессии
	В 2017 году обобщен  опыт работы  6 педагогов, 8  образовательных учреждения  участвовали в различных конкурсах (региональных, всероссийских).
	

	14.
	Развитие кадрового потенциала

	14.1.
	Социальные гарантии работникам  общеобразовательных учреждений:
	отдел образования
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Обеспечение предоставления мер социальной поддержки работникам  общеобразовательных учреждений:
Доля работников общеобразовательных учреждений, получающих выплаты в соответствии с законами Сахалинской области, от числа имеющих на это право (доля получателей 100%)
	100%
	

	14.1.1.
	Реализация Закона Сахалинской области «О дополнительной гарантии молодежи, проживающей и работающей в Сахалинской области»
	отдел образования
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Обеспечение  предоставления мер социальной поддержки работникам  общеобразовательных учреждений:
Доля работников общеобразовательных учреждений, получающих выплаты в соответствии с законами Сахалинской области, от числа имеющих на это право (доля получателей 100 %)
	100%
	

	14.1.2
	Ежемесячная  денежная выплата работникам  общеобразовательных учреждений, которым присвоено  почетное звание «Заслуженный педагог Сахалинской области»
	отдел образования
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Доля работников общеобразовательных учреждений, получающих выплаты в соответствии с законами Сахалинской области, от числа имеющих на это право (доля получателей 100%)
	100%
	

	14.1.3.
	Ежемесячная  денежная выплата работникам  общеобразовательных учреждений, имеющим государственные награды Российской Федерации
	отдел образования
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Доля работников общеобразовательных учреждений, получающих выплаты в соответствии с законами Сахалинской области, от числа имеющих на это право (доля получателей 100 %)
	100%
	

	14.1.4.
	Предоставление  мер  социальной поддержки отдельных  категорий граждан,  проживающих и работающих  в сельской местности на территории  Сахалинской области
	отдел образования
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Обеспечение предоставления мер социальной поддержки работникам  общеобразовательных учреждений, проживающих   в сельской местности на территории  Сахалинской области
Доля работников общеобразовательных учреждений, получающих выплаты в соответствии с законами Сахалинской области, от числа имеющих на это право (доля получателей, 100 %)
	100%
	

	14.2.
	Организация работы  по реализации  Указов Президента Российской Федерации

	отдел образования
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	За период реализации мероприятия будет обеспечено:
- отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к среднемесячной заработной плате в Сахалинской области (88,7%)
	Обеспечено  88,7%
	

	15.
	Совершенствование системы непрерывного образования, подготовки профессиональных педагогических кадров

	15.1
	Развитие кадровых ресурсов общеобразовательных учреждений:
- организация  курсовой подготовки педагогических кадров;
- обучение по заочной форме педагогов, не имеющих высшего образования
	отдел образования
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	За период реализации мероприятия из числа педагогических и руководящих работников общеобразовательных учреждений будет направлено:
- на заочное обучение (6чел.)
Педагоги  будут иметь курсовую подготовку в соответствии с законодательством (100%)
	




12  чел. 
100%

	

	15.2.
	Переход на конкурсную основу отбора руководителей общеобразовательных учреждений  с публичным представлением кандидатами программы развития  образовательного учреждения
	отдел образования
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Подбор   руководителей общеобразовательных учреждений кадров будет  осуществляться на конкурсной основе (100%)

	100% 
	

	15.3.
	Введение эффективного контракта как основы трудовых отношений с педагогическими и руководящими работниками общеобразовательных учреждений
	отдел образования
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Доля руководителей муниципальных общеобразовательных учреждений, с которыми заключен эффективный контракт, от общего числа руководителей муниципальных общеобразовательных учреждений (100%)
Доля педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений, с которыми заключен эффективный контракт, от общего числа работников муниципальных общеобразовательных учреждений  (100%)
	100%








100%
	

	
	Подпрограмма №3 «Развитие системы воспитания, дополнительного образования и социальной  защиты детей, в т.ч. профилактика социального сиротства и жестокого обращения с детьми

	16.
	Совершенствование законодательства, нормативно-правовой базы воспитания, дополнительного образования и социальной защиты детей

	16.1.
	Совершенствование законодательства, нормативно-правовой базы воспитания, дополнительного образования и социальной защиты детей
	отдел образования
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Реализация Концепции развития воспитания в системе образования Сахалинской области до 2020 года
	Создание воспитательных систем в 100% ОУ
	

	16.2
	Реализация  методических рекомендаций в сфере воспитания и дополнительного образования
	отдел образования
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Реализация  методических рекомендаций в сфере воспитания и дополнительного образования (не менее 5 образовательных учреждений)
	Реализуются в 5 образовательных учреждениях
	

	17.
	Организация предоставления дополнительного образования в муниципальных образовательных организациях

	17.1
	Предоставление дополнительного образования в МБОУ ДО «Центр детского творчества» г. Невельска
	отдел образования
образовательные учреждения
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Обеспечение функционирования  МБОУ ДОД «Центр детского творчества г. Невельска», объединений  дополнительного образования при общеобразовательных учреждениях
Охват детей дополнительным образованием не менее   76,8%
	84,4%
(охват дополнительным образованием
рассчитан  с учетом внеурочной деятельности)
	

	17.2
	Участие в конкурсах  муниципальных дошкольных образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования и их работников в соответствии с Законом Сахалинской области от 03.12.2007 № 108-ЗО «О премиях Сахалинской области в сфере дошкольного образования и дополнительного образования детей»
	образовательные учреждения
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Обеспечение участия  в конкурсах государственных и муниципальных дошкольных образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования и их работников в соответствии с Законом Сахалинской области от 03.12.2007 № 108-ЗО «О премиях Сахалинской области в сфере дошкольного образования и дополнительного образования детей» (12%-образовательные учреждения, 2 – педагога)
	Приняли участие 2 дошкольных образовательных учреждения (22%) и 1-учитель – логопед



	

	17.3
	Реализация мероприятий по капитальному ремонту муниципального  учреждения дополнительного образования.
	Отдел образования
образовательные учреждения
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	капитальный ремонт  ЦДТ г .Невельска
	
	

	18.
	Выявление и поддержка одаренных детей

	18.1
	Создание муниципальной  системы выявления  и поддержки талантливых  детей, в том числе проведение муниципальных мероприятий
	отдел образования, общеобразовательные учреждения
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Создание  муниципальной  системы выявления одаренных детей, 
- проведение районных и участие в  областных мероприятиях, направленных на выявление и поддержку одаренных детей и талантливой молодежи  (78% охваченных от общей численности обучающихся)
	78,3%
	

	18.2.
	Адресная поддержка одаренных школьников, талантливой молодежи
	отдел образования
образовательные учреждения
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Увеличение доли  талантливых школьников, получивших поддержку со стороны  государства,  мэра Невельского городского округа (не менее 2,5%)
	12,9% обучающихся (23 чел.) 
(2016 год – 8,4%)
	

	18.3.
	Проведение мониторинга системы общего, дошкольного и дополнительного образования
	отдел образования
образовательные учреждения
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Охват образовательных организаций дошкольного, общего и дополнительного образования мониторинговыми исследованиями (%)
	100%
	

	19.
	Совершенствование профессиональной ориентации обучающихся в общеобразовательных организациях

	19.1.
	Внедрение активных форм и методов профориентационной работы в процесс обучения и внеучебную деятельность
	отдел образования, образовательные учреждения
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Удельный вес численности обучающихся на старшей ступени среднего общего образования в общей их численности, охваченных мероприятиями профессиональной ориентации (не менее 75%)
	82,8% старшеклассников  охвачены мероприятиями профессиональной ориентации
	

	19.2.
	Реализация  рекомендаций по организации профориентационной работы в образовательных учреждениях

	отдел образования, образовательные учреждения
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Удельный вес численности обучающихся на старшей ступени среднего общего образования в общей их численности, охваченных мероприятиями профессиональной ориентации не менее 75%
	82,8% старшеклассников  охвачены мероприятиями профессиональной ориентации
	

	19.3
	Проведение консультирования для старшеклассников и их родителей по выбору профессиональной сферы и определению индивидуальной траектории профессионального и личного развития
	отдел образования, образовательные учреждения
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Удельный вес численности обучающихся на старшей ступени среднего общего образования в общей их численности, охваченных мероприятиями профессиональной ориентации (не менее 75%)
	82,8% охвачены мероприятиями профессиональной ориентации
	

	19.4.
	Привлечение представителей различных предприятий к мероприятиям по профориентации, проведение совместных мероприятий
	отдел образования, образовательные учреждения
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Удельный вес численности обучающихся на старшей ступени среднего общего образования в общей их численности, охваченных мероприятиями профессиональной ориентации (не менее 75%)
	82,8% охвачены мероприятиями профессиональной ориентации
	

	20.
	Реализация социальных прав и гарантий детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

	20.1.
	Реализация социальных прав и гарантий детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

	отдел образования, отдел К, С, Т и МП, образовательные учреждения
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Обеспечение реализации социальных прав и гарантий детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (100%)

	100%
	

	20.2.
	Проведение мероприятий по профилактике социального сиротства и жестокого обращения с детьми
	отдел образования, отдел К, С, Т и МП, образовательные учреждения
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Количество проведенных мероприятий по профилактике социального сиротства и жестокого обращения с детьми (24ед.)
	Проведено 48 мероприятий по профилактике социального сиротства и жестокого обращения с детьми
	

	21.
	Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодёжи

	21.1.
	Организация летних форм отдыха, оздоровления и занятости детей и молодёжи
	отдел образования, отдел К, С, Т и МП, образовательные учреждения 
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Совершенствование работы по организации отдыха, оздоровления и досуга детей и молодёжи.  
 Увеличение охвата детей организованными формами отдыха и занятости (не менее 95%)
	Охват детей в возрасте 5 – 18 лет организованными формами отдыха, оздоровления и занятости составил 98%
	

	21.2.
	Организация многодневных туристических походов, палаточных лагерей

	отдел К, С, Т и МП, 
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	- Развитие туристско – краеведческого направления деятельности в организованных формах отдыха и оздоровления детей и молодёжи;
- Формирование туристических навыков у детей  и молодёжи (охват не менее 2,7%)
	Охват детей и молодёжи в многодневных туристических походах составил 8,9%
	

	21.3
	Организация временного  трудоустройства несовершеннолетних в возрасте  от 14 до 18 лет в летний период 
	отдел образования,
отдел образования, отдел К, С, Т и МП, 
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Увеличение охвата несовершеннолетних  граждан трудовой занятостью (не менее   20%)
	Охват несовершенно-летних граждан в возрасте 14 – 18 лет трудовой занятостью составил  39,1  %
(2016г. – 291 чел., 2017г. – 305 чел.)
	

	21.4.
	Районный конкурс проектов, программ по организации летнего, отдыха, оздоровления и занятости детей и молодёжи
	отдел К, С, Т и МП, 
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Стимулирование учреждений, организаций, принимающих участие в подготовке и проведении оздоровительной кампании (участие в конкурсе 100% общеобразовательных учреждений)
	100% общеобразовательных учреждений приняли участие в конкурсе
	

	21.5.
	Укрепление материально – технической базы оздоровительных учреждений
	отдел образования, отдел К, С, Т и МП, образовательные 
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Создание современных, комфортных условий в оздоровительных учреждениях для организации отдыха детей (соответствие оздоровительных учреждений современным требованиям -100%)
	100% оздоровительных учреждений соответствовали современным требованиям
	

	22.
	Развитие кадрового потенциала

	22.1.
	Социальные гарантии работникам  общеобразовательных учреждений:
	отдел образования
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Обеспечение предоставления мер социальной поддержки работникам  общеобразовательных учреждений.
Доля работников общеобразовательных учреждений, получающих выплаты в соответствии с законами Сахалинской области, от числа имеющих на это право (доля получателей, 100%)
	100%
	

	22.2.
	Реализация Закона Сахалинской области «О дополнительной гарантии молодежи, проживающей и работающей в Сахалинской области»
	отдел образования
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Обеспечение предоставления мер социальной поддержки работникам  общеобразовательных учреждений:
Доля работников общеобразовательных учреждений, получающих выплаты в соответствии с законами Сахалинской области, от числа имеющих на это право (доля получателей, 100%)
	100%
	

	22.3.
	Ежемесячная  денежная выплата работникам  общеобразовательных учреждений, которым присвоено  почетное звание «Заслуженный педагог Сахалинской области»
	отдел образования
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Доля работников общеобразовательных учреждений, получающих выплаты в соответствии с законами Сахалинской области, от числа имеющих на это право (доля получателей, 100%)
	100%
	

	22.4.
	Ежемесячная  денежная выплата работникам  общеобразовательных учреждений, имеющим государственные награды Российской Федерации
	отдел образования
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Доля работников общеобразовательных учреждений, получающих выплаты в соответствии с законами Сахалинской области, от числа имеющих на это право (доля получателей, 100%)
	100%
	

	22.5.
	Организация работы  по реализации  Указов Президента Российской Федерации

	отдел образования
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	За период реализации мероприятия будет обеспечено:
-  отношение среднемесячной заработной платы педагогов муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в Сахалинской области  (56,7%)
	74,2%
	

	Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в МО «Невельский городской округ» на 2015-2020 годы»

	
	Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта»

	1.  
	Развитие массовой физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Невельский городской округ»

	1.1
	Организация и проведение физкультурных мероприятий, включенных в календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Невельского городского округа.
	Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	90
	90
	-

	1.2
	Проведение районных смотров-конкурсов («Лучший детский тренер», «Лучшая организация физкультурно-оздоровительной работы в учреждениях образования Невельского городского округа»)
	Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	2
	2
	-

	1.3
	Мероприятия по пропаганде физической культуры и спорта, здорового образа жизни
	Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	60
	60
	-

	1.4
	Создание и показ тематических теле- и радиопередач, сюжетов и других видео- и аудиоматериалов по пропаганде физической культуры и спорта в Невельском городском округе. Размещение информационно-пропагандистских материалов в печатных средствах массовой информации и Интернет-ресурсах, выпуск печатной продукции (буклеты, наклейки), организация наружной социальной рекламы (баннеры, перетяжки)
	Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	56
	56
	-

	1.5
	Организация физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства граждан Невельского городского округа
	Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	504
	504
	-

	1.6
	Субсидия муниципальному образованию «Невельский городской округ»  на выполнение концепции повышения заработной платы работников учреждения бюджетной сферы Сахалинской области на 2013-2017 годы
	Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	-
	-
	-

	2.
	Мероприятия по финансовому обеспечению муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями дополнительного образования детей спортивной направленности
	Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	100%
	100%
	-

	3.
	Развитие детско-юношеского спорта и системы подготовки спортивного резерва

	3.1
	Организация и проведение спортивных мероприятий, включенных в календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Невельского городского округа.
	Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	147
	147
	-

	4.
	Развитие инфраструктуры и модернизация объектов в сфере физической культуры и спорта

	4.1.
	Приобретение спортивно-технологического оборудования, инвентаря и экипировки для спортивных организаций
	Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	100%
	100%
	-

	5.
	Строительство, реконструкция, капитальный ремонт спортивных объектов и сооружений

	5.1.
	Текущий и капитальный ремонт спортивных объектов
	Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	100%
	100%
	-

	6.
	Мероприятия по реконструкции и строительству спортивных объектов и сооружений

	6.1
	Текущий и капитальный ремонт спортивных объектов
	Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	100%
	100%
	

	6.2
	Мероприятия по реконструкции и строительству спортивных объектов и сооружений
	Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	100%
	100%
	

	
	Подпрограмма 2 «Повышение эффективности реализации молодежной политики»

	1.
	Поддержка инициативной и талантливой молодёжи

	1.1
	Организация работы по созданию и работе районного Молодежного Собрания
	Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	100%
	100%
	-

	1.2
	Оказание консультативной помощи (оформление документов) и экспертной оценки социально-значимых молодежных проектов (в т.ч. оформляемых на грант)
	Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	100%
	100%
	-

	1.3
	Проведение районного молодежного форума «Новая Земля»
	Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	100%
	100%
	-

	1.4
	Участие в Дальневосточном молодежном образовательном форуме «Острова»
	Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	100%
	100%
	-

	1.5
	Участие во Всероссийском молодежном образовательном форуме «Селигер»
	Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	-
	-
	-

	1.6
	Участие в областных, федеральных грантовых конкурсах
	Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	100%
	100%
	-

	1.7
	Реализация федеральных молодежных проектов
	Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	100%
	100%
	-

	1.8
	Проведение районного конкурса «Лидер XXI века»
	Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	-
	-
	-

	1.9
	Направление лидеров общественных объединений и организаций на областные семинары
	Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	-
	-
	-

	1.10
	Конкурс социального рисунка «Мы за здоровое будущее»
	Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	100%
	100%
	-

	1.11
	Районный турнир дворовых команд «Спорт против подворотни» по хоккей, футбол
	Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	100%
	100%
	-

	1.12
	Участие в областных турнирах дворовых команд «Спорт против подворотни»: хоккей, футбол
	Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	100%
	100%
	-

	1.13
	Участие в областном этапе всероссийского конкурса «Студенческая весна»
	Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики МП
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	-
	-
	-

	1.14
	Проведение мероприятия «День молодежи»
	Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	100%
	100%
	-

	1.15
	Проведение мероприятия «Ночь перед Рождеством»
	Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	100%
	100%
	-

	2.
	Поддержка добровольческих инициатив

	2.1
	Проведение конкурса на лучший волонтерский проект среди волонтерских отрядов Невельского городского округа
	Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	100%
	100%
	-

	2.2
	Проведение районного конкурса «Доброволец года»
	Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	100%
	100%
	-

	2.3
	Участие в окружных слетах, форумах по вопросам добровольчества
	Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	100%
	100%
	-

	2.4
	Организация общественных детских и молодежных объединений, движений
	Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	100%
	100%
	-

	3.
	Формирование в молодёжной среде чувства патриотизма и самосознания

	3.1
	Организация и проведение массовых мероприятий, посвященных памятным датам истории России, государственным символам РФ: «Георгиевская ленточка»; «Подарок ветерану» (ко Дню Победы»); конкурс рисунков «Великой Победе посвящается»; «День России»; «День государственного флага»; Акция «Вахта памяти»
	Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	100%
	100%
	-

	3.2
	Организация и проведение районных мероприятий, направленных на развитие чувства гражданской ответственности:  «Мы едины»; «Мы – граждане России» (ко Дню Конституции)
	Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	100%
	100%
	-

	3.3
	Организация и проведение мероприятий, направленных на поднятие престижа воинской службы: «День призывника»; Экскурсии в Службу г.Невельск детей находящихся в ТЖС и СОП
	Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	100%
	100%
	-

	3.4
	Организация и проведение военно-спортивных  соревнований: «А, ну-ка парни!»; «Зарница»
	Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	100%
	100%
	-

	3.5
	Организация и проведение акций и бесед с участием ветеранов и военнослужащих: акция «Встреча поколений»; акция «Мы помним»; беседы на тему «Дни воинской славы», встречи активной молодежи с ветеранами, круглые столы по вопросам военно-патриотического воспитания
	Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	100%
	100%
	-

	3.6
	Реализация федерального проекта «Наша общая победа» (создание видеофильмов о ветеранах и тружениках тыла ВОВ)
	Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	100%
	100%
	

	3.7
	Организация и проведение районного конкурса «Я – глава района»
	Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	100%
	100%
	-

	4.
	Поддержка молодых семей

	4.1
	Проведение мероприятий, направленных на создание и работу «Клуба молодой семьи»
	Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	100%
	100%
	-

	4.2
	Районный конкурс «Молодая семья года» 
	Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	100%
	100%
	-

	4.3
	Конкурс фотографий «Я узнаю своего ребенка»
	Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	100%
	100%
	-

	4.4
	Конкурс рисунков, посвященных Дню любви, семьи и верности
	Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	100%
	100%
	-

	4.5
	Содействие участию в областных конкурсах
	Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	100%
	100%
	-

	4.6
	Проведение анкетирования по проблемам молодых семей Невельского района
	Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	100%
	100%
	-

	5.
	Информационное обеспечение работы в сфере молодежной политики

	5.1
	Информационная работа со СМИ по вопросам молодежной политики
	Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	100%
	100%
	-

	5.2
	Информирование молодежи о проводимой работе и анонсирование мероприятий на официальном сайте администрации Невельского городского округа
	Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	100%
	100%
	--

	5.3
	Руководство и организация работы группы в социальных сетях для представления информации о проводимой работе (реализация федерального проекта «Инфопоток»)
	Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	100%
	100%
	-

	5.4
	Проведение «прямых телефонных линий» с участием начальника и специалистами отдела физической культуры, спорта и молодежной политики
	Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	100%
	100%
	-

	5.5
	Разработка, выпуск и распространение информационных буклетов о работе в сфере молодежной политики
	Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	100%
	100%
	-

	6.
	Развитие материально-технической базы в сфере молодежной политики

	6.1
	Приобретение спортивного инвентаря и экипировки для участников губернаторского проекта «Спорт против подворотни» по футболу и хоккею с шайбой
	Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	100%
	100%
	-

	6.2
	Приобретение инвентаря и оборудования для подростково-молодежных спортивных клубов по месту жительства
	Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	100%
	100%
	-

	6.3
	Приобретение инвентаря для участников молодежных форумов (районных, региональных, окружных и федеральных)
	Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	100%
	100%
	-

	
	Подпрограмма 3 «Развитие туризма»

	3.1
	Создание эффективного туристского продукта и развитие объектов туристской инфраструктуры

	3.1.1
	Оборудование Скандинавской тропы на территории Невельского городского округа
	Отдел капитального строительства
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Количество обустроенных объектов экологического туризма; единиц: 1
	1
	

	3.1.2
	Обустройство и содержание зон отдыха и мест массового пребывания граждан на водоемах и морском побережье
	Отдел жилищного и коммунального хозяйства
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Количество обустроенных территорий туристского использования; единиц: 4
	2
	

	3.2
	Дополнительное профессиональное образование кадров в сфере туризма, повышение квалификации, переподготовка, для получения специалистами квалификации инструктора по туризму
	Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Количество специалистов, которым присвоена квалификация инструктора по туризму; человек: 3
	0
	

	3.3
	Продвижение туристского продукта Невельского городского округа на российском и международном туристских рынках»
	Отдел экономического развития 
Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Популяризация туристского потенциала Невельского городского округа через современные формы продвижения
	Невельский городской округ участие в мероприятиях направленных на продвижение туристского продукта не принимал
	

	Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании «Невельский городской округ» на 2015-2020 годы»

	1.
	Сохранение культурного наследия в расширении доступа граждан к культурным ценностям и информации 

	1.1.
	Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, находящихся на территории Невельского района
	Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Обеспечение сохранности объ-ектов культурного наследия, доступа граждан к ОКН и ин-формации о них. В 2017 году были установлены информаци-онные таблички в количестве 2 шт. на памятники:
1.	Памятник им. Г.И. Невель-ского
2.	Памятник экипажам судов «Севск», «Себеж», «Нахиче-вань», погибшим 19 января 1965 года на трудовом посту.
	 (100%)

	

	1.2. 
	Развитие библиотечного дела
	Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики,  МБУК «Невельская ЦБС»
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Обеспечение развития библио-течного дела в Невельском го-родском округе за счет форми-рования   интереса населения к информационным   ресурсам библиотек. Электрон-ный каталог на 31.12.2014 г. составлял 17306 записей. На 31.12.2017 г. составил 25437 библиографических записей.
	Увеличение количества биб-лиографических записей, вне-сенных в каталоги и базы дан-ных по сравнению с 2016 го-дом – 0,9%
	

	1.2.1
	Оказание библиотечных услуг (выполнение работ) МБУК «Невельская ЦБС» обеспечение деятельности сети библиотек Невельского городского округа
	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Невельская централизованная библиотечная система»
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Библиотеки МБУК «Невельская ЦБС» оказывают услуги:
–библиотечное, библиографиче-ское и информационное обслу-живание пользователей библио-теки в стационарных условиях (количество посещений, в том числе массовых мероприятий 82459, удельный вес населения, охваченного библиотечным об-служиванием – 64,1%); 
– библиотечное, библиографи-ческое и информационное об-служивание вне стационара (количество посещений 271);
– библиотечное, библиографи-ческое и информационное об-служивание пользователей биб-лиотеки удалённо через сеть Интернет  (количество посеще-ний сайтов 6255);
Оказывают муниципальные ра-боты:
– формирование, учёт, изучение, обеспечение физического со-хранения фондов библиотек  (объём библиотечного фонда – 109797);
–библиографическая обработка документов и создание катало-гов  (общее количество библио-графических записей электрон-ного каталога 25437, в т.г. биб-лиографических записей – 2382) Количество документов, подле-жащих библиографической об-работке – 4122; 
–организация деятельности клубных формирований и фор-мирований самодеятельного народного творчества (количе-ство клубных формирований – 15, число участников –203, ко-личество мероприятий с привле-чением участников клубов;    
На  МЦРБ, библиотеку с.Горнозаводск,  городскую библиотеку «Северная» имеются паспорта  безопасности. Соот-ношение    уровня средней заработной  платы работников           МБУК «Невельская ЦБС»  к средней заработной плате           Сахалинской области 69,8 % (47850 : 68600)
	Количество посещений, в том числе массовых мероприятий 82459 человек, на 1,9% мень-ше чем в 2016 году (84097 чел.), удельный вес населения, охваченного библиотечным обслуживанием – 64,1%) в 2016 году – 64,4%. Данное снижение обусловлено вре-менным закрытием Библиоте-ки–филиал № 7 с.Колхозное, наличием вакансий в Библио-теке–филиал № 8 г. Невельска (2 ед.) на протяжении полуго-да.
	

	1.2.2
	Укрепление материально-технической базы МБУК «Невельская ЦБС»
	Отдел культуры, МБУК «Невельская ЦБС»
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	В 2017 году особое внимание уделялось обеспечению доступ-ности приоритетных объектов и услуг в учреждениях культуры. В рамках реализации государ-ственной программы Сахалин-ской области «Доступная среда на 2014–2020 годы», в соответ-ствии с Соглашением от 28 фев-раля 2017 года № 5 были израс-ходованы средства в размере 287119 рублей.
68134 рублей – местный бюджет Невельского городского округа;
219 000 рублей –  областной бюджет.
Произведён монтаж светодиод-ного табло на здании модельной центральной районной библио-тек, приобретены и установлены информационно–тактильные знаки, в городской библиотеке «Северная» установлена мнемо-схема, закуплены вывески с ис-пользованием шрифта Брайля. В библиотеку «Северная» админи-страция передала гусеничный подъёмник стоимостью более 110 000 рублей.
Обновилась материально–техническая база в библиотеках района за счёт средств грантодателя. Для повышения качества мероприятий были приобретены МФУ, 2 ноутбука, лазерный проектор, мобильные стенды. С целью создания комфортных условий для юных пользователей и оформления интерьера в городской детской библиотеке приобрели комплекты детской мебели.
Увеличение стоимости основ-ных средств МБУК «Невельская ЦБС» в 2017 году за счёт раз-личных источников составляет более 760 000  рублей.
	Продолжается создание усло-вий   для повышения      
качества  библиотечного обслуживания, роста   
востребованности   
услуг библиотек, в том числе и за счет развития удаленного доступа (2017 год – 6250 чел., 2016 год – 5900 чел.)   

	

	1.3.
	 Развитие музейного дела.
	Отдел культуры, МБУК «Невельский историко-краеведческий музей»
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Историко–краеведческий музей в 2017 г. был открыт для посе-тителей 302 дня.
Общее количество посетителей музейных выставок, экспозиций, лекций, массовых мероприятий МБУК «Невельский историко–краеведческий музей» за 2017 г. составило 4878 человек (без учёта количества посетителей выставок и мероприятий вне музея – 1431 чел.), что на 609 человек больше, чем в 2016 го-ду.
Формирование интереса населе-ния  к деятельности музея, удо-влетворение потребностей насе-ления выражено в увеличении числа несовершеннолетних ко-торым были оказаны услуги. В 2017 году число несовершенно-летних, которым были оказаны услуги вне музея составило 1343 человека, в музее – 2473 человек. В 2016 – 1094 и 1352 человека соответственно.
	Увеличение посещаемости Невельского историко–краеведческого музея в расче-те на 1 жителя в год в 2017 году составило – 0,591, что выше планового показателя на 0,159 (план 2017 год – 0,432)
Увеличение количества выста-вочных проектов     Невель-ского историко–краеведческого музея, при плановом показателе 20 проектов, проведено 21.
В электронную базу данных внесено 1379 музейных пред-метов, что на 934 ед. больше, чем в 2016 году (445 ед.)
	

	1.3.1
	Оказание музейных услуг (выполнение работ) муниципальным бюджетным учреждением культуры «Невельский историко-краеведческий музей»
	МБУК «Невельский историко-краеведческий музей»
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Число индивидуальных посеще-ний музея составило 6309 чел.
Число экскурсий за минувший год составило 168 , число экс-курсантов   1803 человека.
Специалистами музея  проведе-но   25 лекций  для   471 слуша-теля.
За отчётный период сотрудники музея провели 13 массовых  ме-роприятия, включающих в себя разнообразные формы организации содержательного досуга: всероссийские акции, музейные встречи, дни открытых дверей, мастер–классы и т.д. В них приняли участие 1281 человек.
Особенно популярными среди жителей г. Невельска и Невель-ского района  являются ставшие уже традиционными Всероссий-ские акции «Ночь музеев», «Ночь искусств». В декабре 2017г. сотрудниками музея была проведена акция «День открытых дверей в музее», призванная привлечь жителей и гостей города к мероприятиям, проводимых учреждением.  Так же интерес у жителей города вызывают и встречи в рамках проекта «Литературная гостиная». 
На конец 2017года общий му-зейный фонд составляет 12252 единицы, из них основной фонд 9472 единиц, научно–вспомогательный фонд 2780 единицы. Число поступлений в фонды музея за отчетный пери-од составило 1379 единиц; в Главную книгу внесено 1343 единиц, составлено 4 акта прие-ма на постоянное хранение; в научно–вспомогательный фонд внесено 36 единиц, составлен 1 акт приема. В инвентарную кни-гу внесено 1343 единиц хране-ния. В электронную базу данных внесено 1379 музейных предметов, что на 934 ед. больше, чем в 2016 году (445 ед.)
	Рост числа посещений музея в 2017 году составил 9,7% к 2016 году (2017 – 6309 чел, 2016 – 5750 чел.) 
Число экскурсий – 168
Число лекций – 25
Число выставок – 21
Процент предметов основного фонда представлено зрителю – 15,2%
Уровень средней зароботной платы работников сферы куль-туры за 2017 год составил 36 384 руб.
	

	1.3.2
	Укрепление                
материально-технической   
МБУК «Невельский историко-краеведческий музей»
	Отдел культуры,
МБУК «Невельский историко-краеведческий музей»
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	В 2017 году были приобретены: МФУ на сумму 65 299 руб.;
Оборудование для инвалидов – 89 397,85 руб.;
FM–система для слабослышащих – 274 242,15 руб.;
Багеты – 52 065,00 руб.
Картины – 250 000,00 руб.
Радиотелефоны – 2 799,00 руб.
Наушники к FM–системе – 4 488,00 руб.
	Продолжается создание условий   
для повышения      
качества  
обслуживания и роста   
востребованности   
услуг за счет укрепления материально–технической   базы музея.
	

	2. 
	Поддержка и развитие художественно-творческой деятельности

	2.1.
	Развитие культурно-досугового      
обслуживания населения    
	Отдел культуры, МБУК «РДК им. Г. И. Невельского»,        
муниципальные
учреждения,     
подведомственные отделу культуры  
	
	
	
	
	Обеспечение развития       
культурно–досуговой        
деятельности в Невельском городском округе                    
	Формирование       
интереса населения 
к деятельности     
культурно–досуговых
учреждений,        
удовлетворение     
потребностей       
населения в        
творческой         
самореализации     
	

	2.1.1
	Реализация социально-творческого заказа администрации Невельского городского округа отделу культуры по обеспечению жителей Невельского городского округа услугами по организации досуга и услугами учреждений культуры, детских школ искусств  и созданию условий для развития  народного художественного творчества
	Отдел культуры, муниципальные учреждения культуры и образования сферы культуры и искусства
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	На организацию и проведение мероприятий социально–творческого заказа было израсходовано – 3054,00 тыс. руб. Проведено – 60 мероприятий, это: народные гуляния, торжественные церемонии, посвящен-ные Дню Победы, 
цикл мероприятий, посвящен-ный празднованию 55–летия МБОУ ДО «ДШИ г.Невельска», концерты, отчётные мероприя-тия учреждений культуры, ме-роприятия, посвященные Дню семьи, цикл мероприятий, по-священных юбилейным датам централизованной библиотеч-ной системы, праздничные, развлекательные программы, посвященные Дню защиты детей, народное гуляние в п. Лопатино «День рыбака», цикл мероприя-тий, посвященный празднованию Дня шахтера в с.Горнозаводск и с.Шебунино, творческая встреча с артистами театра и кино «Край света», ночь искусств в музее, праздничные программы, посвященные Дню народного единства, Цикл новогодних и рождествен-ских мероприятий и др.
	Привлечение        
населения в        
культурно–досуговые
учреждения 
Количество клубных формирований– 70 (на 4,5% выше чем в 2016 году),
Количество участников – 873 чел. (на 0,2% больше чем в 2016г.)
Количество мероприятий – 1398 (на 63,9% больше чем в 2016г., за счет раз-вития направления предо-ставления платных меро-приятий. В 2017 году – 615 мероприятий).
Количество мероприятий – 121312 чел. (на 5,5% больше чем в 2016 году) 
Процент охвата населе-ния –5,5%       
 
	

	2.1.2
	Оказание муниципальным бюджетным учреждением культуры «РДК им. Г. И. Невельского» культурно-досуговых  услуг (выполнение работ), обеспечение деятельности учреждений культурно-досугового типа 
	МБУК «РДК им. Г. И. Невельского»
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	В 2017 году в МБУК «РДК им. Г. И. Невельского» функциони-ровали  70 клубных формирова-ний (что на 3 формирования больше с предыдущим годом)  с общим количеством участников  873 человека. Из общего числа клубных формирований – 50 самодеятельного  народного творчества(8 хоровых, 12 хореографических, 11 театральных, 2 изобразительного, 8   декора-тивно–прикладного искусства, 1 кинофото любителей) которые посещают 525 участников.          
Работа клубных формирований ведется стабильно. Специалисты  регулярно повышают уровень знаний и профессионального мастерства, так как это залог успешной работы любого коллектива. Анализ деятельности творческих коллективов показал рост исполнительского мастер-ства, обновления репертуара. Деятельность коллективов по-могает населению не только скрасить свой досуг, но и разви-вает творческие способности,  даёт возможность достигнуть определённых результатов. 
В сентябре 2017 года с прихо-дом нового специалиста режис-сёра любительского коллектива при  РДК им.Г.И.Невельского была открыта эстрадно– теат-ральная студия «Дети Мельпо-мены».
	Привлечение населения в  культурно–досуговые
учреждения 
Количество клубных формирований – 70 (на 4,5% выше чем в 2016 году),
Количество участников – 873 чел. (на 0,2% больше чем в 2016г.)
Количество мероприятий – 1398 (на 63,9% больше чем в 2016г., за счет раз-вития направления предо-ставления платных меро-приятий. В 2017 году – 615 мероприятий).
Количество мероприятий – 121312 чел. (на 5,5% больше чем в 2016 году) 
Процент охвата населе-ния –5,5%       
 Уровень средней зара-ботной платы работников сферы культуры за 2017 год составил: 47480 руб. (соотношение к ср. з/п Сахалинской области – 69,2%)
	

	2.1.3
	Укрепление материально-технической базы МБУК «РДК им. Г. И. Невельского»
	Отдел культуры, МБУК «РДК им. Г. И. Невельского»
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Мероприятия по модернизации материально – технической базы клубных учреждений проведены на сумму 5432 тыс.руб, что на 4632 тыс.рублей больше чем в 2016 году.  Для нужд учреждений культуры била приобретена мебель, телевизоры, компьютерная техника, оборудование для кинозала, костюмы для ан-самбля народной песни «Радо-весть»(ДК «Шахтер») и гимна-стерки времен Вов (РДК им.Г.И.Невельского).
В рамках обеспечения доступ-ности для инвалидов услуг и объектов в 2017 году были при-обретены 2 кресла–коляски (ДК «Шахтер», клуб «Горняк» с.Шебунино),  стандартные мнемосхемы (во все клубные учреждения).
В РДК им.Г.И.Невельского про-изведены строительные и отде-лочные работы,  демонтаж и установка вентиляции, установ-ка кондиционеров (капитальная реконструкция малого зала под кинозал) на сумму 2922 тыс.рублей, в Клубе с.Колхозное произведена установка вытяжки за  счёт собственных средств в размере 170 тыс. рублей.
	Продолжается создание условий   
для повышения      
качества  
обслуживания и роста   
востребованности   
услуг за счет укрепления материально–технической   базы клубных учреждений.
	

	2.2.

	Поддержка традиционной народной культуры
	Отдел культуры, муниципальные учреждения культуры и образования сферы культуры и искусства
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	В целях развития традиционной народной и национальной куль-туры в МБУК «РДК им. Г. И. Невельского»  действуют разно-образные творческие, любитель-ские объединения которые ак-тивно развиваются, пополняя свой состав новыми участника-ми. Практически все коллективы активно участвуют в мероприя-тиях МБУК «РДК им. Г. И. Невельского», фестивалях и конкурсах – районного, област-ного, и международного значе-ния. Хор «Берега России» (РДК им.Г.И.Невельского)– один из лучших коллективов, вот уже 8 лет радует зрителей своими вы-ступлениями. По–новому инте-ресно звучат и старинные песни в эстрадной обработке вокаль-ного ансамбля «Русский суве-нир» (РДК им.Г.И.Невельского). Успешно  развивается перспек-тивный ансамбль русской народной песни «Радовесть». Руководитель  ансамбля  Галина Кудина,  представляла Сахалинский регион на XXV Дальневосточном конкурсе вокалистов «Голоса Приморья» одержала победу в г. Владивостоке,  став Лауреатом II степени в номинации «Народное пение».
В РДК им.Г.И.Невельского про-должают развиваться хореогра-фический ансамбль «Свет солн-ца», арт–студия «Кураж». Глав-ная составляющая репертуара –  традиционные народные и сти-лизованные танцы. Ярким пред-ставителем сохранения народ-ных национальных традиций являются корейские националь-ные ансамбли «Молодая душа» (РДК им.Г.И.Невельского) и «Шиповник» (ДК «Шахтер» с.Горнозаводск), которые много лет выполняют одну из важней-ших задач возрождения и попу-ляризации культуры корейского народа, его традиций и обычаев
	Привлечение населения в  культурно–досуговые
учреждения 
Количество клубных формирований – 70 (на 4,5% выше чем в 2016 году),
Количество участников – 873 чел. (на 0,2% больше чем в 2016г.)
Количество мероприятий – 1398 (на 63,9% больше чем в 2016г., за счет раз-вития направления предо-ставления платных меро-приятий. В 2017 году – 615 мероприятий).
Количество мероприятий – 121312 чел. (на 5,5% больше чем в 2016 году) 
Процент охвата населе-ния –5,5%       
	

	2.3.
	Поддержка и развитие творческих союзов
	Отдел культуры
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	В 2017 году продолжилась работа  по направлению сохранения традиций, исторического и культурного наследия разных народностей, проживающих на территории Невельского района,  взаимодействие с обществен-ными объединениями Невель-ского городского округа, регио-нальной национально–культурной автономией татар, Сахалинским филиалом Невель-ской общины Великого Братства казачьих войск Руси и Зарубежья, Невельским городским казачьим обществом «Станица Калмыковская», городским казачьим обществом станица «Невельская»,  местной общественной автономией татар МО «Невельский городской округ», региональным отделением об-щественной организации «Саха-линские корейцы» в проведении совместных праздников и меро-приятий. В результате совмест-ной работы было проведено большое количество совместных мероприятий, среди них концерт ансамбля татаро–башкирской песни «Дуслык» (Дружба) (Башкирия), Восточный новый год «Соллаль», концерт народного казачьего ансамбля «Русь», рай-онный фестиваль национальных культур                «В единстве наша сила». Третий раз был подготовлен и проведен древний татарский праздник посвящен-ный окончанию полевых работ «Сабантуй». Совместно с обще-ством инвалидов  «Валентина» был подготовлена и проведена межмуниципальная творческая встреча «Люби! Твори! Живи!», посвященная Международному Дню инвалидов.
	В 2017 г. Совместно ор-ганизованы и проведены 6 мероприятий.
	

	3. 
	Поддержка и развитие образования в сфере культуры и искусства, сохранение и развитие кадрового потенциала сферы культуры.

	3.1.
	Прочие мероприятия в сфере культуры
	Отдел культуры
	2015
	2020
	2015
	2020
	Совершенствование системы  
управления в сфере         
культуры в Невельском городском округе
	Повышение          
востребованности   
учреждений культуры
	

	3.1.1
	Совершенствование         
механизмов межведомственного,        
межмуниципального         
и международного          
взаимодействия в сфере    
культуры                  
	Отдел культуры
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	В целях развития межрайонного взаимодействия продолжается сотрудничество с учреждениями и организациями других муниципальных образований Сахалинской области, практикуется межкультурный обмен творческими коллективами с городами Холмск, Корсаков, Южно – Сахалинск, Анива, Долинск, Углегорск, Макаров.
Ежегодно проходят обменные выставки художественных работ, учащихся и зональные методические объединения преподавателей детских школ искусств г.Невельска и г.Холмска.
В 2017 году участники самодеятельности активно принимали участие в Международных и Областных фестивалях, завоевывали  призовые места, стали лауреатами и дипломантами в следующих конкурсах и фестивалях:
XXV Дальневосточный конкурс вокалистов «Голоса Приморья», XIV фестиваль молодёжного творчества «Талант», г.Южно–Сахалинск, Сахалинский региональный этап Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна– 2017»,  Второй  этап Областного фестиваля народного творчества «Остров в сердце моем», Межмуниципальный конкурс юных талантов «Звёздный старт», Выставка–ярмарка декоративно–прикладного искусства в рамках Международного российско–японского фестиваля культуры и искусства «Сахалин – Хоккайдо», Первый межнациональный областной фестиваль «Мы вместе!», Открытый городской фестиваль авторской песни «Апостров», г.Южно–Сахалинск , Фестиваль авиации и музыки «Крылья Сахалина», VIII Областной фестиваль юных вокалистов «ДЕТИ XXI ВЕКУ», посвященный 70–летию образования Сахалинской области, Меж-районный фестиваль джазовой музыки и эстрадного рок–н–рол «Осенний блюз», Межрайонный фестиваль джазовой музыки и эстрадного рок–н–рол «Осенний блюз», Межрайонный фестиваль джазовой музыки и эстрадного рок–н–рол «Осенний блюз», Дальневосточный фестиваль рок– музыки, памяти Д. Данского, Областная выставка декоративно–прикладного творчества «Многоликие острова», посвящённая 70 летию образования Сахалинской области.
Проект «Праздники православной Руси» модельной центральной районной библиотеки, реализуемый в рамках клуба «МамКомпания», стал одним из победителей  международного конкурса малых грантов «Православная инициатива» под патронатом Фонда поддержки гуманитарных и просветительских инициатив «Соработничество» и направлен на сохранение русских православных традиций.
Проект «Каждая семья – частица природы» городской детской библиотеки  г. Невельска стал победителем  грантового  конкурса Фонда социальных инициатив «Энергия» компании «Сахалин Энерджи» и направлен на поддержку семейного чтения, привитие экологической культуры семей.
Библиотеки ЦБС приняли участие во всероссийских, областных, районных конкурсах, акциях:
–  МЦРБ организовала и провела литературно–просветительскую акцию  «Гордись, Россия! Ты миру Пушкина дала…»
– впервые  приняли участие   во Всероссийской  акции «Дарите книги с любовью»;
– приняли участие во Всероссийской  акции «Читай, страна»;
– МЦРБ приняла участие в областной QR – акции «С книгой в дорогу» ,инициатором которой выступила Сахалинская областная универсальная научная библиотека;
–за участие во Всероссийском литературном конкурсе «Герои Великой Победы–2016» под патронатом Российского военно–исторического общества (Председатель В. Р. Мединский), за работу по сохранению и увековечиванию памяти советских солдат, мужестве и героизме российских воинов, защищавших рубежи Отечества, а также военнослужащих ,участвовавших в локальных войнах и военных конфликтах в  2017 году коллектив МЦРБ награждён Памятной медалью;
– МЦРБ приняла участие в кон-курсе буктрейлеров «Прочитай книгу Чехова «Остров Сахалин», инициатором которой вы-ступила Сахалинская областная универсальная научная библиотека;
– городская детская библиотека, библиотека с.Горнозаводск, библиотека с.Шебунино приняли активное участие в межрегиональной акции «Тайны леса Анатолия Орлова»;
– библиотеки ЦБС приняли участие во Всероссийской акции, приуроченной ко Дню борьбы со СПИДом;
–МЦРБ приняла участие в областном  конкурсе «Жизнь во-круг нас» (СахОУНБ).
	Формирование       
положительного     
имиджа Невельского района; расширение 
культурного        
пространства       
	

	3.1.2
	Обеспечение комплексной   
безопасности учреждений   
культуры и образования сферы культуры и искусства            
	Отдел культуры
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	В учреждениях принимаются меры по обеспечению безопасности посетителей и персонала, защиты материальных ресурсов.   Разработаны и согласованы «Паспорта антитеррористической защищенности». Ежегодно   разрабатываются комплексные планы мероприятий по обеспечению антитеррористической безопасности. Во всех учреждениях назначены ответственные лица для осуществления еже-дневного контроля за содержанием в надлежащем порядке здания, различных помещений, территории учреждений. Разработаны инструкции, памятки по антитеррору для посетителей и персонала. Данные о посетите-лях фиксируются в Журнале регистрации посетителей.
Укрепление материально–технической базы учреждений культуры по антитеррористической защищённости: установка тревожной сигнализации с вы-ходом на дежурную часть ОМВД.
	Обеспечение        
необходимого уровня
защищенности       
учреждений  сферы       
культуры,          
обеспечение        
сохранности фондов 
учреждений 
	

	3.1.3
	Обеспечение проведения    
мероприятий по текущему 
и капитальному ремонту    
зданий муниципальных учреждений культуры и 
образования сферы культуры и искусства
	Отдел культуры
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	В 2017 году в РДК им.Г.И.Невельского проводились строительные и отделочные работы (переделка под кинозал) – 2454 тыс. руб., Демонтаж и установка вентиляции, установка кондиционеров – 468 тыс. руб., Клуб с. Колхозное, установка вытяжки – 170 тыс. руб.
В МЦРБ произведён косметический ремонт конференц–зала, центра доступа к электронным ресурсам.
	Обеспечение        
доступности        
для населения услуг
учреждений культуры и образования сферы культуры и искусства
	

	3.2.
	Поддержка и развитие образования в сфере культуры и искусства
	Отдел культуры
	
	
	
	
	Обеспечение потребности    
населения             
в предпрофессиональном     
дополнительном образовании в области  искусств, поддержка  талантливых детей и молодежи                 
	Повышение          
востребованности   
образовательных    
услуг              
	

	3.2.1
	Оказание муниципальных образовательных услуг, обеспечение деятельности МБОУ ДОД «ДШИ г. Невельска»
	Отдел культуры,
МБОУ ДО «ДШИ г. Невельска»
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	ДШИ г. Невельска реализует дополнительные общеразвивающие программы («Фортепиано», «Скрипка», «Хоровое пение», «Духовые инструменты», «Народные инструменты», «Хо-географическое искусство», «Изобразительное искусство», «Общее эстетическое образование», «Раннее эстетическое развитие») и дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области искусств («Струнные инструменты», «Фортепиано» и «Хореографическое творчество») ДШИ с. Горнозаводск – дополнительные общеразвивающие программы «Фортепиано», «Общее эстетическое образование» и «Раннее эстетическое развитие». В сравнении с 2016 годом сохранность контингента поднялась с 29,2% до 51,5% (принято/закончили);
Для развития форм и методов 
образования в сфере        
культуры и искусства с учетом лучшего отечественного опыта       
и мировых достижений в ДШИ используется в работе сетевое взаимодействие: создание хора на базе СОШ № 2 и СОШ № 3. Внедрено обеспечение процесса обучения через сайт преподавателя и доступности  учащихся к информационным ресурсам. Ведется разработка и реализация городских концертных проектов с привлечением всех отделений школы, олимпиадных проектов,  подбор и обработка репертуара для индивидуальных и командных выступлений по  музыкально–теоретическим дисциплинам. Так же ведется работа по усовершенствованию собственного сайта преподавателя. Развивается  взаимодействие преподавателей в профессиональном сообществе преподавателей музыкально–теоретических дисциплин Сахалинской области «Интерактивные теоретики» в интернет сети «В Контакте». Ведется работа над созданием электронного  УМК по теоретическим предметам ДПОП, УП «Медиаинформатика» вариативной части учебного плана ДПОП в области музыкального искусства.   
Так же в ДШИ имеется в наличии библиотека,
библиотечный фонд которой составляет 6034 экземпляров, обеспеченность – 14 штук на 1 учащегося.
	Количество учащихся, 441 чел.
Количество принятых в 1 класс– 102 чел.
Процент охвата детей с 1 по 9 класс общеобразовательных школ,  19,7%
Увеличение доли учащихся по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области искусств к общему количеству учащихся ДШИ – 21%
Уровень средней заработной платы работников сферы куль-туры за 2017 год составил: 51728,28 руб.(соотношение к з/п Сахалинской области – 75,4%)
	

	3.2.2
	Укрепление                
материально-технической   
базы МБОУ ДОД «ДШИ г. Невельска»
	Отдел культуры,
МБОУ ДО «ДШИ г. Невельска»
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Для обеспечения образовательного процесса и учебно-воспитательной работы школа располагает необходимой материально-технической базой. Оснащенность учебных кабинетов оборудованием, техническими средствами обучения, учебно – наглядными пособиями отвечает нормативным требованиям. В 2017 году продолжалась работа по укреплению материально-технической базы муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств г. Невельска». На приобретение музыкальных инструментов, техно-логического оборудования, сценических костюмов, учебно-методической литературы и  др. было израсходовано   1 420 220 рублей, из них бюджетные средства – 1 115 740  рублей, вне-бюджетные средства  - 304 480 рублей.
	В 2017 году продолжалась работа по укреплению материально-технической базы образовательного учреждения
	

	3.2.3
	Выявление, развитие       
и поддержка одаренных     
детей и молодежи
	Отдел культуры,
МБОУ ДО «ДШИ г. Невельска»
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Для выявления, развития       
и поддержки одаренных     
детей и молодежи ведется раз-работка и реализация олимпиадных проектов,  подбор и обработка репертуара для индивидуальных и командных выступлений по  музыкально–теоретическим дисциплинам. Реализация Программы «Одаренные дети».
В 2017 году премию Сахалинской области для  поддержки талантливых и одаренных детей получили учащиеся ДШИ г.Невельска Скоробогатова Екатерина, Михаль Александра.
Районный конкурс по присуждению
премий и разовых стипендий для поддержки 
талантливых детей, молодежи, творческих 
коллективов, муниципальных учреждений 
образования и культуры МО «Невельский городской округ»
Макейчик Илья (ДОП «Скрип-ка», 6 кл.):
- Премия в номинации «Лучший по предмету дополнительного образования» (цикл музыкально-теоретических предметов);
Скоробогатова Екатерина (ДОП «Скрипка», 6 кл.):
- Премия в номинации «Творческая одаренность»;
Хореографический ансамбль «Апельсин», рук. Н.А. Федорченко:
- Премия в номинации коллективная  «Творческая одаренность».
	Количество учащихся, 441 чел.
Количество принятых в 1 класс– 102 чел.
Процент охвата детей с 1 по 9 класс общеобразовательных школ,  19,7%
Увеличение доли учащихся получивших премий и разовые стипендий для поддержки 
талантливых детей, молодежи, творческих 
коллективов, муниципальных учреждений на 350% (в 2016г. – 2 чел., в 2017 – 7 чел.)

	

	3.3.
	Сохранение и развитие кадрового потенциала сферы культуры
	Отдел культуры,
подведомственные учреждения культуры и образования сферы культуры и искусства
	
	
	
	
	Обеспечение потребности    
в молодых специалистах и работниках  учреждений  культуры  и образования сферы куль-туры        
	Повышение доступности и качества 
образовательных    
услуг
	

	3.3.1
	Приглашение               
высококвалифицированных   
специалистов для работы   
в муниципальных учреждениях культуры и образования
культуры и искусства,     
в том числе для создания  
новых творческих          
коллективов, создание     
условий для закрепления   
специалистов              
	Отдел культуры,
подведомственные учреждения культуры и образования сферы культуры и искусства
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	В 2017 году в учреждения клубной системы  МБУК «РДК им.Г.И.Невельского» были приняты на работу 4 специалиста со специальным профильным образованием, в том числе: 2 специалиста имеют высшее специальное образование, 1 специалист – среднее специальное, 1  специалист получает специальное образование.
- режиссер любительского театра МБУК «РДК им. Г.И. Невельского», высшее специальное, 29 лет.
- заведующий отделом МПЦК МБУК «РДК им. Г.И. Невельского», среднее полное, 38 лет.
- заведующий клубом ДК «Шахтер» с. Горнозаводска, высшее профессиональное, 41 год.
- режиссер массовых представлений ДК «Шахтер» с. Горнозаводска, среднее-специальное, 31 год.
	Обеспечение        
приглашения        
не менее           
1 специалиста     
в год  - 100%            
	

	3.3.2
	Премии в сфере культуры (районные конкурсы на лучшее учреждение культуры (библиотеку, клуб, дополнительного образования), лучшего работника культуры и т.п.)
	Отдел культуры,
подведомственные учреждения культуры и образования сферы культуры и искусства
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Повышение социального      
статуса работника сферы    
культуры и искусства,      
привлекательности профессии
	В 2017 году конкурсов про-фессионального мастерства и конкурсов на лучшее учре-ждение культуры не проводи-лись.и памятным знаком.
	

	Муниципальная программа «Обеспечение населения муниципального образования «Невельский городской округ» качественным жильем на 2015-2020 годы»                                                  

	1.  
	Подпрограмма 1 «Стимулирование жилищного строительства»

	1.1.
	Обустройство земельных участков, подлежащих предоставлению семьям, имеющим трех и более детей
	Отдел капитального строительства
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Создание комфортных и экономичных в использовании систем инженерного обеспечения земельных участков. Увеличение объемов жилищного строительства
	Выполнены работы по обеспечению двух земельных участков по ул.Колхозной в г.Невельске, подлежащих предоставлению семьям, имеющим трех и более детей, сетями электроснабжения и водоснабжения
	

	1.2.
	Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры

	1.2.1.
	Выполнение инженерных изысканий для строительства, реконструкции инженерной и транспортной инфраструктуры
	Отдел архитектуры и градостроительства
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Создание комфортных и экономичных в использовании систем инженерного обеспечения земельных участков. Увеличение объемов жилищного строительства
	Не проводились
	

	1.2.2.
	Подготовка проектной документации для строительства, реконструкции инженерной и транспортной инфраструктуры
	Главный архитектор г. Невельска и Невельского района
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Создание комфортных и экономичных в использовании систем инженерного обеспечения земельных участков. Увеличение объемов жилищного строительства
	Не проводились
	

	1.2.3.
	Обеспечение (строительство, реконструкция, приобретение) земельных участков инженерной и транспортной инфраструктурой
	Отдел капитального строительства

	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Создание комфортных и экономичных в использовании систем инженерного обеспечения земельных участков. Увеличение объемов жилищного строительства
	Выполнены работы по устройству участка автомобильной дороги по ул.Школьной в г.Невельске (от жилого дома № 77 до здания Роспотребнадзора)
	

	1.3.
	Строительство (приобретение на первичном рынке) жилья

	1.3.1.
	Строительство (приобретение на первичном рынке) служебного жилья 

	1.3.1.1.
	Проведение мониторинга потребности в обеспечении работников бюджетной сферы и государственных (гражданских, муниципальных) служащих служебным жильем
	Отдел по учету, распределению и приватизации жилого фонда
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Определение потребности в обеспечении работников бюджетной сферы и государственных (гражданских, муниципальных) служащих служебным жильем
	Мониторинг потребности в обеспечении работников бюджетной сферы и государственных (гражданских, муниципальных) служащих служебным жильем проводиться постоянно
	

	1.3.1.2.
	Формирование списков участников мероприятия
	Рабочая группа по формированию списков участников
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Список участников мероприятия
	Список участников мероприятия не формировался в связи с отсутствием потребности
	

	1.3.1.3.
	Подготовка заявки на участие в конкурсном отборе муниципальных образований Сахалинской области на получение субсидии из областного бюджета для строительства (приобретения на первичном рынке) служебного жилья
	Комитет экономического развития и потребительского рынка
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Получение муниципальным образованием субсидии из средств областного бюджета на строительство (приобретение на первичном рынке) служебного жилья
	В 2017 году отборы муниципальных образований на получение субсидий областного бюджета не проводились
	

	1.3.1.4.
	Строительство (приобретение на первичном рынке) служебного жилья.
	Отдел капитального строительства
Комитет по управлению имуществом
	
	
	
	
	Увеличение объемов жилищного строительства. Обеспечение работников бюджетной сферы и государственных (гражданских, муниципальных) служащих служебным жильем.
	Не проводились
	

	1.3.2.
	Строительство (приобретение на первичном рынке) жилья для реализации полномочий органов местного самоуправления в области жилищных отношений
	Отдел капитального строительства
Комитет по управлению имуществом
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Увеличение объемов жилищного строительства. Годовой объем ввода жилья
	Введен в эксплуатацию 5-ти этажный жилой дом по ул.Советской в г.Невельске (58 квартир общей площадью 2948,8 кв.м.)
	

	1.3.3.
	Предоставление социальных выплат отдельным категориям граждан для обеспечения жильем

	1.3.3.1
	Информирование населения о целях и задачах мероприятия, об условиях участия в мероприятии
	Отдел по учету, распределению и приватизации жилого фонда Комитет по управлению имуществом
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Повышение информированности населения о целях и задачах мероприятия, об условиях участия в мероприятии
	Информирование населения ведется постоянно
	

	1.4.
	Формирование земельных участков под жилищное строительство, в том числе проведение рыночной оценки
	Комитет по управлению имуществом
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Подготовка земельных участков для жилищного строительства
	В 2017 году по результатам аукциона заключено два договора на предоставление земельных участков под ИЖС
	

	2.
	Государственная поддержка на улучшение жилищных условий молодых семей

	2.1.
	Информационно-разъяснительная работа среди молодых семей, имеющих постоянное место жительства в Невельском районе, о целях, задачах и механизме реализации мероприятия
	Отдел по учету, распределению и приватизации жилья

	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Повышение информированности среди населения о целях, задачах и механизме реализации мероприятия
	Проведено 49 приемов
	

	2.2.
	Прием граждан, заявлений и документов по вопросу признания молодых семей, нуждающимися в улучшении жилищных условий, с целью участия в мероприятии
	Отдел по учету, распределению и приватизации жилья 
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	
	В 2017 году принято 16 заявлений
	

	2.3.
	Рассмотрение документов и принятие решения о признании либо отказе в признании молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий с целью ее участия в мероприятии
	Отдел по учету, распределению и приватизации жилья
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Принятие решения о признании либо отказе в признании молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий с целью ее участия в мероприятии
	Рассмотрено 16 заявлений
	

	2.4.
	Рассмотрение документов и принятие решения о включении либо отказе во включении молодой семьи в состав участников мероприятия 
	Отдел по учету, распределению и приватизации жилья
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Принятие решения о включении либо отказе во включении молодой семьи в состав участников мероприятия
	Участниками мероприятия стали 16 молодых семей
	

	2.5.
	Формирование списка молодых семей-участников мероприятия
	Отдел по учету, распределению и приватизации жилья
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Список молодых семей – участников мероприятия
	Список молодых семей – участников мероприятия сформирован
	

	2.6.
	Подготовка и подача заявки на участие МО «Невельский городской округ» в конкурсном отборе на получение субсидии из областного бюджета
	Отдел по учету, распределению и приватизации жилья
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Получение субсидии из средств областного бюджета на социальные выплаты молодым семьям – участникам мероприятия
	В 2017 году отборы муниципальных образований на получение субсидий из областного бюджета не проводились
	

	2.7.
	Оформление свидетельств о праве на получение социальной выплаты и выдача их молодым семьям
	Отдел по учету, распределению и приватизации жилья
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Выдача свидетельств молодым семьям на получение социальной выплаты
	Оформлено 5 свидетельства
	

	2.8.
	Перечисление бюджетных средств по выданным свидетельствам на банковские счета молодых семей – владельцев свидетельств	
	Отдел по управлению имуществом 
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Приобретение жилья молодыми семьями
	В 2017 году оплачено шести молодой семье 3622,377 тыс. руб., из них 682,314 тыс. руб. из федерального бюджета, 1743,252 тыс. руб. из областного бюджета, 1196,811 тыс. руб. из местного бюджета
	

	2.9.
	Контроль за реализацией мероприятия, подготовка информационно-аналитических сведений
	Отдел по учету, распределению и приватизации жилья 
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Целевое использование молодыми семьями бюджетных средств на приобретение (строительство) жилья
	Контроль осуществляется постоянно
	

	3.
	Снос ветхого и аварийного жилья, производственных и непроизводственных зданий
	Отдел капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства

	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Ликвидация ветхого и аварийного жилищного фонда, производственных и непроизводственных зданий
	В 2017 году выполнены работы по сносу ветхого и аварийного жилья, производственных и непроизводственных зданий на территории Невельского городского округа в объеме 7,2 тыс.кв.м.
	

	4.
	Развитие системы градостроительной деятельности

	4.1.
	Совершенствование законодательной и нормативной правовой базы в области регулирования градостроительной деятельности на территории Невельского района
	Главный архитектор г.Невельска и Невельского района
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Совершенствование законодательной и нормативной правовой базы в области регулирования градостроительной деятельности
	Осуществляется постоянно
	

	4.2.
	Подготовка (корректировка) генерального плана городского округа, проектов планировки и проектов межевания территорий
	Главный архитектор г.Невельска и Невельского района
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Обеспечение эффективного использования территории Невельского района в соответствии с документами территориального планирования
	В 2017 году выполнены работы по подготовке генерального плана и проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования «Невельский городской округ»
	

	4.3.
	Подготовка (корректировка) правил землепользования и застройки муниципального образования
	Главный архитектор г.Невельска и Невельского района
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Обеспечение эффективного использования территории Невельского района в соответствии с документами территориального планирования
	В 2017 году выполнены работы по подготовке генерального плана и проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования «Невельский городской округ»
	

	4.4.
	Подготовка и обновление топографических карт и планов населенных пунктов Невельского района в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500
	Главный архитектор г.Невельска и Невельского района
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Обеспечение эффективного использования территории Невельского района в соответствии с документами территориального планирования
	Мероприятия не проводились
	

	5.
	Подпрограмма «Повышение сейсмоустойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения»

	5.1.
	Инженерно-сейсмическое обследование жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения
	Отдел капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Главный архитектор г.Невельска и Невельского района
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Проведение оценки сейсмоуязвимости существующей застройки (жилых домов, зданий и сооружений)
	Инженерно-сейсмическое обследование жилых домов не проводилось
	

	5.2.
	Инженерные изыскания и разработка проектной-сметной документации на сейсмоусиление (строительство) жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения (в том числе приобретение типовых проектов)
	Отдел капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Главный архитектор г.Невельска и Невельского района
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Подготовка (приобретение) проектной документации на сейсмоусиление (строительство) жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения
	Мероприятия не проводились
	

	5.3.
	Проведение первоочередных работ по сейсмоусилению (строительству) жилых домов (в том числе приобретение квартир в новых сейсмостойких домах), основных объектов и систем жизнеобеспечения
	Отдел капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства

	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Сейсмоусиление (строительство) существующих жилых домов, зданий и сооружений
	Завершено строительство 5-ти этажного жилого дома по ул.Советской в г.Невельске (для расселения жилого дома № 63 по ул.Ленина в г.Невельске)
	

	6.
	Подпрограмма «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья»

	6.1.
	Правовое и методологическое обеспечение улучшения жилищных условий граждан, проживающих в ветхом и аварийном жилищном фонде

	6.1.1.
	Формирование адресного перечня и ведение реестра многоквартирных домов, признанных ветхими и аварийными
	Отдел по управлению имущества
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Упорядочение и актуализация ветхого и аварийного жилья
	В 2017 году уточнен перечень многоквартирных домов, признанных ветхими и аварийными 
	

	6.1.2.
	Формирование адресного перечня и ведение реестра пустующего муниципального жилищного фонда в многоквартирных домов
	Отдел по управлению имущества
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Ведение адресного перечня и реестра пустующего муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах
	В 2017 году с управляющими компаниями проведена инвентаризация для уточнения адресного перечня пустующего муниципального жилищного фонда в МКД
	

	6.1.3.
	Формирование и корректировка в рамках Подпрограммы перечня многоквартирных домов (квартир), планируемых к переселению в планируемом году
	Отдел по учету, распределению и приватизации жилья
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Упорядочение и актуализация ветхого и аварийного жилья.
	Перечень корректируется постоянно
	

	6.1.4.
	Формирование и ведение списков граждан, проживающих по договорам социального найма, найма специализированного жилого помещения, в ветхом и аварийном жилищном фонде
	Отдел по учету, распределению и приватизации жилья
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Упорядочение и актуализация ветхого и аварийного жилья.
	Список формируется и корректируется по мере необходимости
	

	6.1.5.
	Признание в установленном порядке жилых домов ветхими и  аварийными. Проведение обследований и предоставление заключений об аварийности жилых домов
	Межведомственная комиссия по признанию жилых помещений непригодными для проживания
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Упорядочение и актуализация ветхого и аварийного жилья
	Проводится обследование и предоставление заключений об аварийности жилых домов по мере необходимости
	

	6.2.
	Финансовое обеспечение подпрограммы и практическая деятельность по переселению граждан в благоустроенное жилье

	6.2.1.
	Обеспечение участия муниципального образования в отборе по  предоставлению субсидии муниципальным образованиям Сахалинской области на переселение граждан, проживающих в Сахалинской области, из ветхого и аварийного жилищного фонда
	Отдел экономического развития
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Участие муниципального образования в отборе по предоставлению субсидии муниципальным образованиям Сахалинской области
	В 2017 году отборы муниципальных образований на получение субсидий из областного бюджета не проводились 
	

	6.2.2.
	Приобретение  жилых помещений на первичном и вторичном рынке жилья
	Отдел по управлению имуществом
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Улучшение жилищных условий гражданам проживающих  в ветхом и аварийном жилищном фонде
	В 2017 году приобретены две квартиры 
	

	6.2.3.
	Капитальный ремонт муниципальных жилых помещений 
	Отдел капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Улучшение жилищных условий гражданам проживающих  в ветхом и аварийном жилищном фонде
	В 2017 году субсидия из областного бюджета на данные мероприятия не предоставлялась
	

	6.2.4.
	Строительство многоквартирных жилых домов для граждан, переселяемых из ветхого и аварийного жилищного фонда
	Отдел капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда.
	Введен в эксплуатацию 5-ти этажный жилой дом по ул.Советской в г.Невельске (58 квартир общей площадью 2948,8 кв.м.)
	

	6.3.
	Организационные  работы по взаимодействию с гражданами

	6.3.1.
	Организация взаимодействия с собственниками жилых помещений, проживающими в аварийных и непригодных для проживания домах, включая разработку необходимых документов, соглашений, договоров
	Отдел по управлению имуществом Отдел по учету, распределению и приватизации жилья
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Снижение социальной напряженности в обществе.
	Постоянное взаимодействие с собственниками жилых помещений 
	

	6.3.2.
	Проведение разъяснительной работы с населением при включении ветхих и аварийных домов и иных объектов недвижимости в развитие застроенных территорий
	Отдел по управлению имуществом Отдел по учету, распределению и приватизации жилья
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Снижение социальной напряженности в обществе
	Разъяснительная работа ведется постоянно
	

	6.3.3.
	Проведение информационно-разъяснительной работы с населением по вопросам реализации Подпрограммы
	Отдел по управлению имуществом Отдел по учету, распределению и приватизации жилья
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Снижение социальной напряженности в обществе
	Информационно-разъяснительная работа ведется постоянно
	

	6.3.4.
	Оценка муниципального жилищного фонда и жилищного фонда, находящегося в собственности граждан или юридических лиц, в целях реализации Подпрограммы, в т.ч. оценка жилищного фонда для определения выкупной цены при проведении мероприятий по изъятию жилья, находящегося на застраиваемой территории
	Отдел по управлению имуществом
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда
	Оценка не проводилась в связи с отсутствием потребности
	

	6.3.5.
	Разработка внесения изменений в Реестр домов, признанных ветхими и аварийными 
	Отдел по управлению имуществом Отдел по учету, распределению и приватизации жилья
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Упорядочение и актуализация ветхого и аварийного жилья
	Изменения вносятся по мере необходимости
	

	6.3.6.
	Разработка порядка предоставления жилья и переселения граждан в рамках Подпрограммы
	Отдел по учету, распределению и приватизации жилья
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Снижение социальной напряженности в обществе
	Новый порядок не разрабатывался
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Муниципальная программа «Обеспечение населения МО «Невельский городской округ» качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2015-2020 годы»

	1.
	Мероприятия  по  реконструкции  и  строительству объектов инженерной инфраструктуры
	Отдел  капитального  строительства и жилищно – коммунального хозяйства
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры не более 14%
	Продолжаются   работы по инженерному обеспечению группы жилых домов в 5 микрорайоне г. Невельска – очистные сооружения хозяйственно-бытовых стоков (1 пусковой комплекс – водоотведение) 

	

	2.
	Мероприятия  по  капитальному ремонту жилищного фонда  муниципального  образования
	Отдел жилищного и коммунального хозяйства
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Капитальный ремонт жилищного фонда не менее 4,5 %
Доля многоквартирных домов, оборудованных отоплением, водоснабжением, электроснабжением - 100%
	Произведен  капитальный  ремонт  9  многоквартирных домов
	

	3.
	Модернизация  объектов  коммунальной  инфраструктуры
	Отдел  капитального  строительства и жилищно – коммунального хозяйства
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры не более 17,75 %
	14,1 %
	

	4.
	Строительство  линий  электропередач  и  подстанций
	Отдел  капитального  строительства и жилищно – коммунального хозяйства
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры не более 17,75 %
	14,1 %
	

	5.
	Мероприятия по обеспечению безаварийной работы жилищно–коммунального комплекса
	Отдел  капитального  строительства и жилищно – коммунального хозяйства
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры не более 17,75% 
	14,1 %
	

	6.
	Мероприятия  по  благоустройству  территории  муниципального  образования
	Отдел  капитального  строительства и жилищно – коммунального хозяйства 
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры не более 17,75%
	Произведен  капитальный  ремонт  объектов  благоустройства  в  г.Невельске;  
Выполнялись  работы  по  текущему  содержанию уличного  освещения  г.Невельска,  городского  кладбища  с.Лопатино  
	

	Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности в МО «Невельский городской округ» на 2015-2020 годы»

	1.  
	Совершенствование системы стратегического управления

	1.1
	Разработка прогнозов социально-экономического развития Невельского городского округа
	Отдел экономического развития 
	апрель 
	июнь
	апрель 
	июнь
	Разработка прогнозов, повышение качества прогнозирования социально-экономического развития Невельского городского округа
	Разработан прогноз социально-экономического развития Невельского городского округа на 2018-2020 годы
	

	1.2.
	Мониторинг реализации муниципальных программ, подготовка сводных годовых отчетов об эффективности реализации муниципальных программ
	Отдел экономического развития
	январь 
	декабрь 
	январь 
	декабрь 
	Соблюдение стандартов при формировании муниципальных программ, планов по их реализации и отчетных документов. Укрупнение программ по сферам регулирования, максимальный охват решений программно-целевым планированием:
- единообразие в формах документов (отклонение не более + / -, процентов) – 5;
- количество муниципальных программ (ед.) – 11;
- удельный вес расходов, формируемых в рамках муниципальных программ (не менее, процентов) – 90.
	









0


11

92,5
	

	2.
	Проведение конкурса «Благотворитель года»
	Отдел экономического развития
	Раз в 2 года: 2015, 2017, 2019
	
	
	Выражение публичной благодарности гражданам и организациям, которые на благотворительной основе решают социально значимые проблемы
	Проведен в мае 2017 года
	

	3.
	Проведение ежегодного смотра-конкурса на лучшую организацию по охране труда в  муниципальном образовании «Невельский городской округ»
	Отдел экономического развития
	май
	май
	май
	май
	Привлечение работодателей, профсоюзных организаций, работников к активному проведению мероприятий, направленных на обеспечение профилактики несчастных случаев на производстве, снижение профессиональной заболеваемости, создание условий для безопасного и высокопроизводительного труда, изучение и распространение передового опыта в сфере охраны труда, повышение уровня гарантий правовой и социальной защиты работников от профессионального риска
	В мае проведен смотр-конкурс на лучшую организацию по охране труда в  муниципальном образовании «Невельский городской округ». Определены 3 победителя.
	

	4.
	Подпрограмма «Развитие инвестиционного потенциала»                                                             

	4.1.
	Создание благоприятной административной среды

	4.1.
	Организация работы с инвесторами по принципу «одного окна»

	Отдел экономического развития
	2017
	2020
	
	
	Сопровождение инвестиционных проектов по принципу «одного окна», кол-во ед.
не менее 1 в год
	
	

	4.2.
	Финансовая поддержка инвестиционной деятельности

	4.2.1.
	Возмещение (обеспечение) затрат на разработку проектной документации, проведение изыскательских работ объектов, проектируемых в рамках инвестиционных проектов и выполненных в соответствии с пунктом 4.7 СП 47.13330.2012 «СниП 11-02-96. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения», за исключением инвестиционных проектов в сфере растениеводства и животноводства
	Отдел экономического развития 
	январь 
	декабрь 
	январь 
	декабрь 
	Количество получателей муниципальной поддержки (ед.) 
1
	
	

	4.2.2.
	Возмещение (обеспечение) затрат на приобретение оборудования для основного и вспомогательного производства, входящего в состав инвестиционного проекта, включенного в Реестр приоритетных инвестиционных проектов муниципального значения, за исключением проектов в сфере растениеводства и животноводства
	Отдел экономического развития 
	январь 
	декабрь 
	январь 
	декабрь 
	Количество получателей муниципальной поддержки (ед.)
1
	
	

	4.3.
	Налоговое стимулирование инвестиционной деятельности
	Финансовое управление

	январь 
	декабрь 
	январь 
	декабрь 
	Создание благоприятной среды для развития инвестиционной деятельности на территории Невельского района.
	Утвержден Порядок предоставления налоговых льгот. Инвестиционный проект, включенный в Реестр приоритетных, не претендовал на получение налоговых льгот.
	

	4.4.
	Сопровождение и наполнение специализированного раздела на официальном сайте администрации Невельского городского округа
	Отдел экономического развития
	январь 
	декабрь 
	январь 
	декабрь 
	Использование единого информационного ресурса об инвестиционном потенциале: 1
	1
Раздел пополняется актуальной информацией.
	

	5. 
	Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства»

	5.1.
	Нормативное правовое и организационное обеспечение  деятельности малого и среднего предпринимательства

	5.1.1.
	Анализ действующей нормативной правовой базы, регулирующей деятельность малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Невельский городской округ», и предложения по ее совершенствованию
	Отдел экономического развития
	январь 
	декабрь 
	январь 
	декабрь 
	Разработка и совершенствование нормативно-правовых актов, направленных на поддержку малого и среднего предпринимательства
	В 2017 году принято 7 нормативно-правовых актов в сфере малого и среднего бизнеса.
	

	5.1.2.
	Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей муниципальной поддержки
	Отдел экономического развития
	январь 
	декабрь 
	январь 
	декабрь 
	Предоставление открытой (доступной) информации о субъектах малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки
	Обновление реестра субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляется на постоянной основе 
	

	5.2.
	Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

	5.2.1
	Субсидии на возмещение части затрат на открытие собственного дела начинающим субъектам малого предпринимательства 

	Отдел экономического развития
	январь 
	декабрь 
	январь 
	декабрь 
	Поддержка начинающих субъектов малого и среднего бизнеса
	Поддержка оказана 5 СМСП
	

	5.2.2
	Субсидии на возмещение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства на уплату процентов по кредитам, полученным, в российских кредитных организациях  
	Отдел экономического развития
	январь 
	декабрь 
	январь 
	декабрь 
	Поддержка субъектов малого и среднего бизнеса, осуществляющих приоритетные виды экономической деятельности, создание конкурентной среды
	Поддержка оказана 2 СМСП
	

	5.2.3
	Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат, связанных с прохождением процедур на получение аттестата аккредитации, деклараций, сертификатов в уполномоченных органах на соответствие продукции, товаров, оборудования и услуг требованиям законодательства Российской Федерации, а также с получением сертификатов по системе менеджмента качества в соответствии с международными стандартами
	Отдел экономического развития
	январь 
	декабрь 
	январь 
	декабрь 
	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана поддержка в рамках муниципальной программы
	Поддержка оказана 5 СМСП
	

	5.2.4
	Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат, связанных с приобретением оборудования 
	Отдел экономического развития
	январь 
	декабрь 
	январь 
	декабрь 
	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана поддержка в рамках муниципальной программы
	Поддержка оказана 5 СМСП
	

	5.2.5
	Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат,  связанных с осуществлением деятельности социально-ориентированных объектов розничной торговли продовольственными товарами (социальный магазин), лекарственными средствами (социальная аптека) и объектов бытового обслуживания населения (социальная парикмахерская, социальная баня  
	Отдел экономического развития
	январь 
	декабрь 
	январь 
	декабрь 
	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана поддержка в рамках муниципальной программы
	Поддержка оказана 11 СМСП
	

	5.2.6.
	Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат на оплату образовательных услуг по переподготовке и повышению квалификации сотрудников, а также по повышению предпринимательской грамотности и компетентности руководителей малых и средних предприятий
	Отдел экономического развития
	январь 
	декабрь 
	январь 
	декабрь 
	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана поддержка в рамках муниципальной программы
	Поддержка оказана 8 СМСП
	

	5.2.7.
	Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат на оплату образовательных услуг по переподготовке и повышению квалификации сотрудников, а также по повышению предпринимательской грамотности и компетентности руководителей малых и средних предприятий
	Отдел экономического развития
	январь 
	декабрь 
	январь 
	декабрь 
	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана поддержка в рамках муниципальной программы
	Поддержка оказана 6 СМСП
	

	5.2.8.
	Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат в сфере гостиничного бизнеса
	Отдел экономического развития
	январь 
	декабрь 
	январь 
	декабрь 
	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана поддержка в рамках муниципальной программы
	Поддержка оказана 1 СМСП
	

	5.3.
	Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

	5.3.1
	Реализация субъектами малого и среднего предпринимательства права на продление договоров аренды муниципального имущества без проведения дополнительных процедур в соответствии со ст. 17.1 Федерального закона от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите прав конкуренции»
	Отдел по управлению имуществом 
	январь 
	декабрь 
	январь 
	декабрь 
	Создание благоприятных условий для осуществления предпринимательской деятельности
	Заявлений не поступало
	

	5.3.2
	Реализация субъектами малого и среднего предпринимательства своего преимущественного права приватизации арендованных помещений, находящихся в муниципальной собственности
	Отдел по управлению имуществом
	январь 
	декабрь 
	январь 
	декабрь 
	Создание благоприятных условий для осуществления предпринимательской деятельности
	Заявлений не поступало
	

	5.3.3
	Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства муниципальных преференций с предварительного согласия антимонопольного органа
	Отдел по управлению имуществом
	январь 
	декабрь 
	январь 
	декабрь 
	Создание благоприятных условий для осуществления предпринимательской деятельности
	Заявлений не поступало 
	

	5.4.
	Информационно-консультативная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

	5.4.1
	Проведение рабочих встреч «круглых столов» с участием представителей органов местного самоуправления, органов государственной власти, контролирующих органов, и предпринимателей по вопросам деятельности, поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в Невельском районе
	Отдел экономического развития
	январь 
	декабрь 
	январь 
	декабрь 
	Получение знаний субъектами малого и среднего предпринимательств в целях последующего применение полученных знаний для организации и ведения предпринимательской деятельности

	За отчетный период для малого и среднего бизнеса проведено 5 информационно-консультативных семинаров и круглых столов.
	

	5.4.2.
	Проведение заседаний Совета по содействию развития малого и среднего предпринимательства при администрации Невельского городского округа
	Отдел экономического развития
	январь 
	декабрь 
	январь 
	декабрь 
	Решение вопросов, затрагивающих интересы малого и среднего предпринимательства – не менее 4 заседаний в год
	В 2017 году проведено 4 заседаний Совета по содействию развитию малого и среднего предпринимательства
	

	5.4.3
	Размещение в СМИ и на сайте администрации актуальной информации о развитии малого и среднего предпринимательства
	Отдел экономического развития
	январь 
	декабрь 
	январь 
	декабрь 
	Обеспечение предпринимателей информацией, содействие в получении  ими государственной или муниципальной поддержки
	Информация для субъектов малого и среднего предпринимательства размещается в СМИ на постоянной основе
	

	5.4.4
	Проведение обучающих семинаров для субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам деятельности малого и среднего бизнеса
	Отдел экономического развития
	январь 
	декабрь 
	январь 
	декабрь 
	Повышение эффективности работы субъектов малого и среднего бизнеса
	В 2017 года для субъектов малого и среднего предпринимательства проведено 2 обучающих семинара
	

	5.4.5.
	Проведение ежегодного районного конкурса «Лучшее предприятие (предприниматель) года»
	Отдел экономического развития
	май
	май
	май
	май
	Стимулирование предпринимательской активности, пропаганда и популяризация предпринимательства среди населения
	В 2017 году проведен районный конкурс «Лучшее предприятие (предприниматель) года», определены победители.
	

	6.
	Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции»

	6.1.
	Развитие растениеводства

	6.1.1.
	Консультирование сельскохозяйственных товаропроизводителей Невельского района по вопросу получения государственной поддержки на развитие растениеводства 
	Отдел экономического развития
	январь 
	декабрь 
	январь 
	декабрь 
	Увеличение производства продукции растениеводства к 2020 году (в хозяйствах всех категорий)
картофель, тонн  
овощей, тонн    
	консультирование осуществляется на постоянной основе
	

	6.2.
	Развитие подотрасли животноводства, переработки  и реализации продукции животноводства

	6.2.1.
	Консультирование сельскохозяйственных товаропроизводителей Невельского района по вопросу получения государственной поддержки на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства
	Отдел экономического развития
	январь 
	декабрь 
	январь 
	декабрь 
	Увеличение производства продукции животноводства, снижение рисков потери доходов сельскохозяйственными товаропроизводителями в случае распространения заразных болезней животных, массовых отравлений, стихийных бедствий, нарушения снабжения электрической, тепловой энергией, водой, а также в случае пожаров.
	Консультирование осуществляется на постоянной основе
	

	6.3.
	Поддержка малых форм хозяйствования

	6.3.1.
	Предоставление субсидии поставщикам комбикормов для крупного рогатого скота, свиней и птицы и фуражного зерна для птицы на компенсацию транспортных расходов 

	Отдел экономического развития
	январь 
	декабрь 
	январь 
	декабрь 
	Создание условий по обеспечению полноценной кормовой базы животноводства в личных подсобных хозяйствах путем удешевления стоимости комбикормов
	Субсидия в размере 750,0 тыс. рублей на возмещение затрат, связанных с поставкой в централизованном порядке для личных подсобных хозяйств комбикормов для крупного рогатого скота, свиней и птицы, а также фуражного зерна для птицы использована в полном объеме.  Поставщик ИП Русаков П.Н. Средняя цена за 1 кг комбикорма и фуражного зерна для птицы составила 10 руб.42 коп. Объем льготной поставки составил 72  тн.
	

	6.4.
	Техническая и технологическая модернизация сельского хозяйства

	6.4.1.
	Консультирование сельскохозяйственных товаропроизводителей Невельского района по вопросу получения государственной поддержки на обновление парка сельскохозяйственной техники и технологического оборудования 
	Отдел экономического развития
	январь 
	декабрь 
	январь 
	декабрь 
	Увеличение доли техники, используемой в пределах эксплуатационного срока в крестьянских фермерских хозяйствах 

	Консультирование осуществляется на постоянной основе



	

	6.5.
	Обеспечение общих условий функционирования сельскохозяйственного производства

	6.5.1.
	Проведение конкурса лучший владелец личного подсобного хозяйства
	Отдел экономического развития Администрация с.Шебунино Администрация с.Горнозаводск 
	октябрь 
	октябрь
	октябрь
	октябрь
	Содействие развитию сельскохозяйственного бизнеса в муниципальном образовании «Невельский городской округ» и стимулирование развития личных подсобных хозяйств
	Конкурс проведен в октябре 2017 г. Победителями признаны  следующие ЛПХ: Пак Светлана Михайловна-20,0 тыс.рублей (с.Колхозное);  Ковалева Инна Леонидовна-15,0 тыс.руб.  (г.Невельск);  Верхотурова Валерия Михайловна-10,0 тыс.руб.  (с.Ясноморское).
За участие в районном конкурсе и многолетний добросовестный труд в сельскохозяйственной отрасли поощрены денежным вознаграждением в размере 2500 рублей каждому: Кретинин Виктор Александрович 
(с. Горнозаводск);
Мустафа Наталья Михайловна 
(с. Шебунино).
	

	6.5.2.
	Мероприятия по развитию информационно-консультационной системы поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей
	Отдел экономического развития Администрация с.Шебунино Администрация с.Горнозаводск 
	январь 
	декабрь 
	январь 
	декабрь 
	Повышение уровня информированности сельскохозяйственных товаропроизводителей, распространение современных знаний
	информационно-консультативная работа проводится постоянно, разъясняются вопросы участия в отборах на получение поддержки, ведения деятельности.
	

	6.5.3.
	Проведение муниципальных сельскохозяйственных выставок (ярмарок)
	Отдел экономического развития Администрация с. Шебунино Администрация с. Горнозаводск
	январь 
	декабрь 
	январь 
	декабрь 
	Демонстрация возможностей местных сельскохозяйственных товаропроизводителей
	проведено 4 сельскохозяйственные выставки (ярмарки)
	

	6.6.
	Оформление и регистрация прав на земельные участки в соответствии с Федеральным законом № 101-ФЗ от 24.07.2012г. «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»
	Отдел по управлению имуществом
	январь 
	декабрь 
	январь 
	декабрь 
	Реализация п. 3 ст. 19.1 Федерального закона от 24.07.2012г.№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»
	На официальном сайте администрации Невельского городского округа, в части «Земельно-имущественные отношения размещена  информация  «О Федеральном законе от 23.06.2014 г. № 171- ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Востребованных земельных долей 11 площадью 29,7 тыс.кв.м. На 219 долей площадью 591,3 тыс. кв.м. оформляется в собственность МО АНГО.
	

	7.
	Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий»

	7.1.
	Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов
	Отдел экономического развития Администрация с. Горнозаводск Администрация с.Шебунино 
Отдел по учету, распределению и приватизации жилищного фонда
Отдел капитального строительства Отдел по управлению имуществом
	январь 
	декабрь 
	январь 
	декабрь 
	Строительство (приобретение) жилья в сельской местности для улучшения жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности
	В целях формирования списков граждан-участников подпрограммы проводится работа по информированию граждан, проживающих в сельской местности, о возможности получения социальных выплат для молодых семей и молодых специалистов на приобретение (строительства) жилья. Граждане, изъявившие желание участвовать в подпрограмме отсутствуют.

	

	8. 
	Подпрограмма «Поддержка садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, расположенных на территории муниципального образования «Невельский городской округ»

	8.1.
	Возмещение в полном объеме, осуществляемых за счет целевых взносов затрат на инженерное обеспечение территорий СНТ

	8.1.1.
	Текущее содержание  и текущий  ремонт дорог
	Отдел жилищного и коммунального хозяйства;
Отдел по управлению имуществом;
Отдел капитального строительства;
	январь 
	декабрь 
	январь 
	декабрь 
	отсыпка скальным грунтом, щебенкой, обустройство канав для отвода воды
	Протяженность отремонтированных объектов электроснабжения и связи 1,0 км
Протяженность отремонтированных дорог 1,5 км
	

	8.2.
	Мероприятия по развитию информационно-консультационной системы поддержки садоводов, огородников и дачников, их объединений финансовая поддержка развития СНТ в иных формах – общегородские мероприятия, проведение конкурсов, ярмарок, 
	Отдел экономического развития 
	январь 
	декабрь 
	январь 
	декабрь 
	Повышение уровня информированности, решение вопросов, затрагивающих интересы садоводов, огородников и дачников
	Оказывалась информационно-консультативная помощь СНТ, проводились встречи и совещания
	

	9.
	Подпрограмма «Развитие торговли в муниципальном образовании «Невельский городской округ»

	9.1.
	Приобретение (изготовление), установка оборудования, торговых конструкций, и иных сопутствующих объектов и материалов для организации торговли в период проведения ярмарочных мероприятий.
	Отдел экономического развития
	январь 
	декабрь 
	январь 
	декабрь 
	Организация ярмарок в весенне-летний период
	Приобретены ярмарочные палатки.  За 2017 год проведено 167 ярмарок выходного дня и 4 сезонные.
	

	9.2.
	Привлечение субъектов торговли к участию в сельскохозяйственных ярмарках.
	Отдел экономического развития
	январь 
	декабрь 
	январь 
	декабрь 
	Увеличение количества участников, принимающих участие в ярмарках
	В ярмарках принимают участие более 65 участников.
	

	9.3.
	Организация развозной торговли в отдаленных сельских районах, таких как в с.Ватутино, с.Ясноморское.
	Отдел экономического развития
	январь 
	декабрь 
	январь 
	декабрь 
	Количество сельских населенных пунктов, обеспеченных услугами торговли 
	Розничной выездной торговлей, обеспечен один сельский населённый пункт  
	

	9.4.
	Корректировка Схем размещения нестационарных торговых объектов на территории Невельского городского округа.
	Отдел экономического развития
	январь 
	декабрь 
	январь 
	декабрь 
	Упорядочение мест для размещения нестационарных торговых объектов
	Внесены изменения в постановление администрации Невельского городского округа.
	

	9.5.
	Обеспечение мониторинга выполнения обязательств участниками региональных проектов, «социальных» магазинов
	Отдел экономического развития
	январь 
	декабрь 
	январь 
	декабрь 
	Улучшение положения социально и экономически незащищенного населения
	Мониторинг проводится ежемесячно.
	

	9.6.
	Проведение муниципального штаба по оценке и координации продовольственного снабжения, в целях мониторинга розничных цен на фиксированный набор товаров, в том числе в социальных магазинах
	Отдел экономического развития
	январь 
	декабрь 
	январь 
	декабрь 
	Улучшение положения социально и экономически незащищенного населения
	Муниципальный штаб проводился 4 раза
	

	9.7.
	Мониторинг оптовых и отпускных цен товаропроизводителей, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования «Невельский городской округ».
	Отдел экономического развития
	январь 
	декабрь 
	январь 
	декабрь 
	Улучшение положения социально и экономически незащищенного населения
	Мониторинг проводится ежемесячно.
	

	9.8.
	Формирование информационной базы данных объектов потребительского рынка Невельского района
	Отдел экономического развития
	январь 
	декабрь 
	январь 
	декабрь 
	Формирование единых информационных ресурсов (баз данных), содержащих сведения о хозяйствующих субъектах, осуществляющих деятельность в сфере потребительского рынка
	Ежегодно по состоянию на 1 января формируется Реестр предприятий потребительского рынка
	

	9.9.
	Размещение в СМИ информационных материалов на территории Невельского городского округа
	Отдел экономического развития
	январь 
	декабрь 
	январь 
	декабрь 
	Активизация информационной деятельности в целях развития торговли
	В СМИ размещено 20 статей
	

	9.10.
	Проведение консультационной помощи населению в применении законов и иных нормативно-правовых актов, регулирующих отношения в области защиты прав потребителей
	Отдел экономического развития
	январь 
	декабрь 
	январь 
	декабрь 
	Обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления с хозяйствующими субъектами
	Оказано 25 консультаций
	

	9.11.
	Разработка проектов нормативно-правовых актов.
	Отдел экономического развития
	январь 
	декабрь 
	январь 
	декабрь 
	Муниципальное правовое регулирование деятельности предприятий потребительского рынка
	Принято 14 нормативно-правовых акта
	

	9.12.
	Проведение ежегодного районного конкурса «Новогодние огни».
	Отдел экономического развития
	январь 
	декабрь 
	январь 
	декабрь 
	Стимулирование к благоустройству территории и внутренних помещений магазинов
	Конкурс проведен в декабре 2017 года. Определены победители
	

	9.13.
	Участие представителей Невельского городского округа в выставочно – ярмарочных мероприятиях.
	Отдел экономического развития
	январь 
	декабрь 
	январь 
	декабрь 
	Стимулирование к благоустройству территории и внутренних помещений магазинов
	-
	

	9.14.
	Приобретение информационных и наглядных материалов, а также экрана в целях трансляции информации для предприятий торговли.
	Отдел экономического развития
	январь 
	декабрь 
	январь 
	декабрь 
	Стимулирование к благоустройству территории и внутренних помещений магазинов
	Приобретение экрана в целях трансляции информации для предприятий.
	

	Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства муниципального  образования «Невельский городской округ»  на 2015 – 2020 годы»

	1
	Строительство и реконструкция мостов в Невельском городском  округе
	Отдел  капитального  строительства

	январь 
	декабрь 
	январь 
	декабрь 
	Обеспечение нормативных  требований по транспортно-эксплуатационным показателям.
	Строительство  завершено в 2016 году
	

	2


	Капитальный ремонт дорожного полотна автомобильных дорог
	Отдел жилищного и   коммунального хозяйства
	январь 
	декабрь 
	январь 
	декабрь 
	Обеспечение нормативных требований по транспортно-эксплуатационным показателям
	Произведен  ремонт  автомобильных  дорог  в  г. Невельске,  с..Горнозаводске,  с. Шебунино
	

	3
	Повышение уровня обслуживания автомобильных дорог общего пользования местного значения
	Отдел жилищного и   коммунального хозяйства
	январь 
	декабрь 
	январь 
	декабрь 
	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям по транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения  
	Произведены  работы  по  нанесению  разметки  дорожного  полотна  в  г.Невельске,  установке  (замене) дорожных  знаков  в  г.Невельске,   установке  искусственных  неровностей, устройство площадки для передвижного пункта весового контроля..
Произведен  капитальный  ремонт  4  дворовых  территорий  в  г. Невельске  
	

	
	Муниципальная программа «Совершенствование системы муниципального управления в муниципальном образовании «Невельский городской округ»

	1.
	Содействие развитию институтов гражданского общества на муниципальном уровне

	1.1
	Проведение  семинаров, совещаний, «круглых столов», форумов, конкурсов, встреч, прямых телефонных линий с населением,  публичных слушаний, заседаний общественных Советов при администрации Невельского городского округа с участием представителей общественности.
	Структурные подразделения администрации Невельского городского округа
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Формирование активной гражданской позиции. Участие общественности в проведении мероприятий.

Обеспечение ежемесячного проведения отделами и структурными подразделениями администрации тематических прямых телефонных линий с населением, в соответствии с утвержденным графиком , а также ежеквартальных прямых линий для приема сообщений о фактах коррупции в органах местного самоуправления (ежеквартально). 
Работа общественных Советов при администрации Невельского городского округа с участием представителей общественности.

Общее количество мероприятий -280 
	За отчетный период с привлечением представителей общественности проведено: 
- совещаний - 24 ;
- встреч - 123;
- «круглых столов» - 14;
- общерайонных мероприятий – 39;
-рейдов-12;
-  акций – 41;
-конференции -2;
- заседаний общественных Советов при администрации- 28 ;
-конкурсов –23;
- форумов – 4;
- семинаров – 8

Проведено: 
- тематических  прямых линий – 92;
- «Горячих линий» - 43;
- прямых линий для приема сообщений о фактах коррупции – 4 (ежеквартально).
	нет

	2
	Обеспечение информационной открытости деятельности  органов местного  самоуправления.
	

	2.1
	Размещение информационных материалов в районной газете «Невельские новости», в информационной программе местного телевидения.
	Структурные подразделения администрации Невельского городского округа
	январь

	декабрь
	январь

	декабрь

	Информирование жителей района о деятельности органов местного самоуправления , а также событий, имеющих важное общественно-политическое , социально-экономическое и культурное значение 
Регулярное размещение в местных СМИ информационных материалов в целях информирования жителей района о деятельности органов местного самоуправления, а также о событиях, имеющих важное общественно-политическое, социально-экономическое и культурное значение.
	В 2017 году в местных СМИ размещено  300 информационных материалов. 

	нет

	2.2
	Размещение информационных материалов  на официальном сайте администрации Невельского городского округа.
	Структурные подразделения администрации Невельского городского округа
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Обеспечение информационного освещения администрации Невельского городского округа, Собрания депутатов Невельского городского округа, а также событий, имеющих важное общественно- политическое , социально- экономическое и культурное значение
	В 2017 году на официальном сайте администрации размещено 955 информационных материалов. 
	нет

	2.3
	Размещение нормативных правовых актов и иной официальной информации органов местного самоуправления в районной газете «Невельские новости»
	Общий отдел администрации Невельского городского округа
Собрание Невельского городского округа
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Своевременное информирование граждан в соответствии с требованиями законодательства.
Обеспечение доступа населения к нормативно-правовой информации органов местного самоуправления
	В газете «Невельские новости« размещено  203 нормативных правовых акта. 
	нет

	2.4
	Размещение нормативных правовых актов и иной официальной информации органов местного самоуправления на официальном сайте администрации Невельского городского округа
	Общий отдел администрации Невельского
городского округа,
Собрание Невельского городского округа
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Своевременное информирование граждан в соответствии с требованиями законодательства.

Обеспечение доступа населения к нормативно-правовой информации органов местного самоуправления
	На официальном сайте администрации Невельского городского округа размещено  193 нормативных правовых актов и иной официальной информации органов местного самоуправления.
	нет

	3.
	Развитие информационного общества

	3.1
	Проведение семинаров и обучение сотрудников администрации Невельского городского округа , муниципальных учреждений по вопросам повышения качества и доступности предоставления муниципальных услуг

	Бахметьева М.В., специалист администрации Невельского городского округа

	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Повышение качества и доступности муниципальных услуг;

Улучшение системы информированности  о порядке предоставления муниципальных услуг.
	За отчетный период 2017 года Агентством по информационным технологиям и связи проведено 9 совещаний в режиме видеоконференцсвязи по вопросу «Реализация Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления муниципальных услуг»  для руководителей и ответственных должностных лиц структурных подразделений администрации Невельского городского округа. 
В администрации НГО вице-мэром НГО Т.З.Сидорук проведено 2 совещания с руководителями структурных подразделений по вопросам повышения качества и доступности предоставления муниципальных услуг .
В рамках утвержденного Плана мероприятий по информированию населения о преимуществах получения услуг в электронном виде в МО НГО проведено 12 встреч в трудовых коллективах района с количеством участников более 50 человек.
	нет

	3.2
	Проведение мониторинга качества предоставления муниципальных услуг.

	Бахметьева М.В., специалист администрации Невельского городского округа

	май

	декабрь

	май
	декабрь

	Проведение мониторинга качества предоставления муниципальных услуг в структурных подразделениях администрации Невельского городского округа.
	 С помощью системы РСМЭВ в отчетном периоде проводился ежемесячный статистический учет по структурным подразделениям администрации НГО в части заявлений, предоставленных в электронном виде через Портал федеральных и региональных запросов.
В целом за отчетный период через региональный Портал Сахалинской области было направлено 501 заявление в электронном виде. Количество запросов РСМЭВ составило- 7849 штук. 
В сентябре-декабре 2017 года проведена проверка  89 административных регламентов на предмет соответствия Типовому регламенту.
	нет

	3.3
	Методическое и нормативное правовое сопровождение организации предоставления муниципальных услуг, исполнения контрольно-надзорных функций.
	
	февраль

	декабрь

	февраль 
	декабрь

	Применение НПА при разработке административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг и контрольно-надзорных функций.
	В  соответствии  с              распоряжением Правительства Сахалинской области от 23.05.2017 № 278-р «О внесений изменений в Типовой административный регламент предоставления государственных и муниципальных услуг органами местного самоуправления МО Сахалинской области, утвержденный распоряжением Правительства Сахалинской области от 15.09.2015 № 459-р» проводилась работа по актуализации административных регламентов.
В сентябре-декабре 2017 года проведена проверка  83 проекта административных регламентов на предмет соответствия Типовому регламенту. На 29.12.2017 года утверждено 62 административных регламента, 21 проект на отчетный период находился  на согласовании.
	нет

	3.4
	Расширение перечня муниципальных услуг МО «Невельский городской округ», предоставление которых организуется в отделении ГБУ СО «МФЦ» по Невельскому городскому округу
	Бахметьева М.В., специалист администрации Невельского городского округа

	март

	декабрь

	март
	декабрь

	Увеличение количества муниципальных услуг МО «Невельский городской округ», предоставление которых организуется в отделении ГБУ СО «МФЦ» по Невельскому городскому округу.
	В соответствии с постановлением администрации НГО от 17.10.2016 №1737 (в редакции постановлений от 15.02.17 № 223, от 13.10.17 №1443) «Об утверждении Перечня муниципальных услуг МО НГО», предоставление которых организуется в отделении ГБУ СО «МФЦ» включены в перечень 72 услуги.
В ноябре заключено Соглашение №127/2016 от 16.11.2016 о взаимодействии между ГБУ СО «МФЦ» и АНГО, в которое включено 73 услуги.
В настоящее время проводится работа по заключению дополнительного соглашения.
	нет

	3.5
	Размещение информации о предоставляемых услугах на официальном сайте администрации Невельского городского округа, в местных СМИ (газета, телевидение)

	Бахметьева М.В., специалист администрации Невельского городского округа

	январь

	декабрь

	январь 
	декабрь

	Повышение уровня информированности граждан о предоставляемых услугах
	  На официальном сайте администрации НГО, в разделе «власть», размещены утвержденные административные регламенты. По состоянию на 29.12.2017 утверждено 62 административного регламента, 21 проект находится на согласовании. 
Также,  по мере разработки , на официальном  сайте размещаются  проекты административных регламентов. 
За отчетный период проведено 28 прямых телефонных линий о разъяснении требований 210-ФЗ.
В газете «Невельские новости» опубликовано 25 информационных сообщений. В программе местного ТВ, а также в социальных сетях  размещались видеоролики о госуслугах.  
На официальном сайте администрации размещен баннер «Государственные и муниципальные услуги в электронном виде»
В АНГО действует «Общественная приемная по информированию граждан о преимуществах получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме».
	нет

	3.6
	Обеспечение работоспособности региональной системы межведомственного электронного взаимодействия, подключение к РСМЭВ новых участников информационного обмена;  расширение спектра запросов СМЭВ.
	Бахметьева М.В., специалист администрации Невельского городского округа

	январь

	декабрь

	январь 
	декабрь

	Развитие информационных систем администрации Невельского городского округа;
Увеличение количества межведомственных запросов в электронном виде, расширение спектра запросов СМЭВ.
	В администрации Невельского городского округа межведомственное взаимодействие осуществляют 7 структурных подразделений.
За отчетный период количество межведомственных запросов в электронном виде составило 7849 штук.
	нет

	4.
	Повышение эффективности и результативности муниципальной службы.
	

	4.1
	Подготовка, по мере необходимости,  проектов правовых актов по вопросам  муниципальной службы, обеспечения соответствия НПА действующему законодательству (внесение изменений в действующие правовые акты администрации Невельского городского округа)
	Общий отдел администрации Невельского городского округа
	январь

	декабрь

	январь
	декабрь
	Разработка правовых актов, направленных на совершенствование и развитие муниципальной службы при внесении изменений федеральным и региональным законодательством , внесение изменений в действующие правовые акты администрации Невельского городского округа
	За отчетный период 2017 года
разработано 38 муниципальных правовых актов, направленных на совершенствование и развитие муниципальной службы.
	нет

	4.2
	Организация и проведение аттестации муниципальных служащих администрации
	Общий отдел администрации  Невельского городского округа, администрации сельских поселений
	апрель

	декабрь
	апрель
	октябрь
	Повышение результативности в профессиональной, служебной деятельности муниципальных служащих по обеспечению исполнения полномочий органов местного самоуправления
	В отчетном периоде аттестация муниципальных служащих не проводилась в связи с проведением организационно-штатных мероприятий и изменением структуры администрации Невельского городского округа .
	нет

	4.3
	Организация и проведение профессионального праздника «День местного самоуправления»
	Управляющий делами
Структурные подразделения администрации Невельского городского округа
	апрель

	апрель

	апрель
	апрель
	Размещение в местных СМИ и на официальном сайте администрации  тематических материалов, поздравления мэра Невельского городского округа, освещение мероприятий в рамках
	21 апреля  в администрации проведено торжественное мероприятие с вручением Почетных грамот и благодарственных писем муниципальным служащим.
На сайте размещен информационный материал, освещающий торжественное мероприятие.
В местных СМИ размещено поздравление мэра НГО.
	нет

	4.4
	Внедрение системы мотивации и стимулирования муниципальных служащих с учетом результатов их профессиональной  служебной деятельности.
	Общий отдел администрации Невельского городского округа, отдел учета и отчетности финансовых средств, финансовое управление администрации, администрации сельских поселений
	январь

	декабрь
	январь
	декабрь
	Повышение результативности в профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих по обеспечению исполнения полномочий органов местного самоуправления
	За отчетный период отмечены 25 муниципальных служащих, добившихся высоких результатов в профессиональной деятельности.
	нет

	4.5
	Организация обучения на курсах повышения квалификации муниципальных служащих   и проведение внутреннего обучения муниципальных служащих по обмену опытом в сфере организации работы органов местного самоуправления
	Общий отдел администрации Невельского городского округа, администрации сельских поселений
	январь

	декабрь

	январь
	декабрь
	Повышение результативности в профессиональной, служебной деятельности муниципальных служащих по обеспечению исполнения полномочий органов местного самоуправления
	За отчетный период 22 муниципальных служащих повысили свою квалификацию на курсах повышения за пределами муниципального образования.
	нет


	4.6
	Применение в практике кадровой работы при назначении муниципального служащего на вышестоящую должность или поощрении механизма обязательного учета факта длительного, безупречного и эффективного исполнения муниципальным служащим своих должностных (служебных) обязанностей
	Общий отдел администрации Невельского городского округа, администрации сельских поселений
	январь

	декабрь

	январь
	декабрь
	Повышение результативности в профессиональной, служебной деятельности муниципальных служащих по обеспечению исполнения полномочий органов местного самоуправления.
	За отчетный период ,учитывая длительность безупречного и эффективного исполнения своих должностных обязанностей, 6(шесть) муниципальных служащих назначены на вышестоящую должность.
	нет

	4.7
	Размещение муниципальных правовых актов, регламентирующих вопросы прохождения муниципальной службы на официальном сайте администрации.
	Общий отдел администрации Невельского городского округа
	январь

	декабрь

	январь
	декабрь

	Информирование населения по вопросам прохождения муниципальной службы
	На официальном сайте администрации размещено 34 муниципальных правовых актов, регламентирующих вопросы прохождения муниципальной службы.
	нет

	4.8
	Внедрение в практику применения методики установления испытательного  срока и адаптации вновь принятых муниципальных служащих
	Структурные подразделения администрации Невельского городского округа, администрации сельских поселений
	январь

	декабрь

	январь
	декабрь
	Уменьшение количества возможных ошибок на начальном этапе, а также выявление уровня квалификации и потенциала сотрудника в период прохождения им испытательного срока
	За отчетный период 17 вновь принятым муниципальным служащим назначался испытательный срок в течение трех месяцев, а также распоряжением мэра НГО назначались наставники для оказания практической помощи муниципальным служащим  в приобретении необходимых профессиональных навыков.
	нет

	4.9
	Организация прохождения практики студентов высших и средних профессиональных учебных заведений в органах местного самоуправления
	Структурные подразделения администрации Невельского городского округа, администрации сельских поселений
	январь

	декабрь

	январь
	декабрь
	Повышение престижа муниципальной службы
	За отчетный период 2 студента ВУЗов прошли практику в органах местного самоуправлении .
	нет

	5.
	Программное обеспечение управленческого учета
	Отдел капитального строительства;
Отдел жилищного и коммунального хозяйства;
Комитет по управлению имуществом.
	январь

	декабрь

	январь
	декабрь
	Повышение результативности в профессиональной (служебной) деятельности муниципальных служащих по обеспечению полномочий органов местного самоуправления.
	В отдел по управлению имуществом администрации Невельского городского округа приобретен программный продукт для улучшения работы в базе данных Реестра муниципального имущества.
	нет

	
	Подпрограмма  «Совершенствование системы муниципального управления»

	1
	Оптимизация состава муниципального имущества.

	1.1
	Увеличение стоимости основных средств
	Комитет по управлению имуществом 
	март

	декабрь

	март
	декабрь
	Оптимизация хозяйственной деятельности муниципальных организаций повышение доходов бюджета
	Заключение договоров на поставку товара, необходимого для нужд муниципального образования:
-8 договоров на поставку товаров для нужд МО;
-8 договоров на обслуживание камер видеонаблюдения по программе «Безопасный город»
	

	2.
	Совершенствование системы учета объектов муниципальной собственности

	2.1
	Совершенствование ведения Реестра муниципального имущества путем приобретения (обновления) программного продукта.
	Отдел по управлению имуществом
	январь

	декабрь

	январь
	декабрь
	Повышение достоверности Реестра муниципального имущества, обеспечение полноты сведений об объектах учета.
	В отчетном периоде, в целях повышения достоверности Реестра муниципального имущества и обеспечения полноты сведений об объектах учета заключен договор на приобретение программного обеспечения.
	нет

	2.2
	Обеспечение регистрации прав собственности муниципальной собственности и вещных прав на объекты недвижимости и земельные участки.
	Отдел по управлению имуществом 
	январь

	декабрь

	январь
	декабрь
	Заключение договоров на инвентаризацию объектов недвижимости и формирование земельных участков.
	За отчетный период заключено 8 договоров на формирование земельных участков. Зарегистрировано право собственности на 22 объекта недвижимого имущества.
	нет

	2.3
	Оценка имущества, регулирование имущественных отношений
	Отдел по управлению имуществом
	январь

	декабрь

	январь
	декабрь
	Повышение эффективности использования муниципального имущества
	За отчетный период подано 6 заявок  на проведение оценки объектов движимого и недвижимого муниципального имущества МО НГО.
	

	2.4
	Совершенствование системы учета объектов муниципальной собственности
	Отдел по управлению имуществом
	январь

	декабрь

	январь
	декабрь
	Принятие нормативно правовых документов.
	За отчетный период НПА не принимались.
	нет

	3.
	Создание условий для повышения эффективности управления муниципальным имуществом.

	3.1
	Повышение эффективности, открытости и прозрачности управления муниципальных организаций путем совершенствования нормативного правового и методического регулирования
	Отдел по управлению имуществом
	январь

	декабрь

	январь
	декабрь
	Создание правовых условий для повышения эффективности управления муниципальных организаций
	Разработан план проверок ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных правовых актов, содержащих нормы трудового права в муниципальных унитарных предприятиях на . Проведено пять проверок ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства. Замечаний не выявлено.
	нет

	3.2
	Повышение эффективности использования земельных участков, обеспечение государственной регистрации прав на земельные участки, эффективность их целевого использования
	Комитет по управлению имуществом администрации Невельского городского округа
	январь

	декабрь

	январь
	декабрь
	Проведение работы по информированию населения в сфере земельных отношений.
	На стенде отдела , а также в местных СМИ размещалась информация о принятии к учету документов по ранее учтенным земельным участкам и иным объектам недвижимого имущества
	нет

	3.3
	Повышение эффективности и прозрачности передачи муниципального имущества в аренду.
	Комитет по управлению имуществом администрации Невельского городского округа
	январь

	декабрь

	январь
	декабрь
	Заключение договоров аренды имущества по результатам торгов.
	За отчетный период в газете «Невельские новости» и официальном сайте администрации размещено 110 информационных материалов для граждан.
	нет

	3.4
	Организация проведения проверок эффективности использования муниципального имущества и земельных участков.
	Комитет по управлению имуществом администрации Невельского городского округа
	январь

	декабрь

	январь
	декабрь
	Обеспечение эффективности, сохранности целевого использования  муниципального имущества и земельных участков.
	За отчетный период  2017 года проведены три выездные проверки на предмет эффективности использования муниципального имущества. 
 В ходе проведения проверок нарушений не выявлено.  
	нет

	4.
	Обеспечение поступления доходов в местный бюджет плановых показателей.
	Комитет по управлению имуществом администрации Невельского городского округа
	январь

	декабрь

	январь
	декабрь
	Контроль  по исполнению договорных отношений, взыскание недоимки в ходе претензионно-исковой работы
	По оперативным данным доходы от использования муниципального имущества за 2017 год поступили в сумме 20366,9 тыс.рублей или выполнение уточненного плана в сумме20400 тыс.руб., что составляет 99,83. По сравнению с 2016 годом поступление увеличилось в 1,49 раз или на 6714,7 тыс.рублей.
	нет

	Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальными финансами в МО «Невельский городской округ» на 2015-2020 годы»

	1.  
	Разработка долгосрочной бюджетной стратегии местного бюджета
	Финансовый отдел 
	январь

	декабрь

	январь
	декабрь
	Формирование местного бюджета на основе долгосрочной бюджетной стратегии
	Местный бюджет Невельского городского округа на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов сформирован с учетом основных направлений бюджетной и налоговой политики Сахалинской области на 2018-2020 годы, утвержденных распоряжением Правительства Сахалинской области от 24.10.2017г. № 608-р 
	

	2.  
	Нормативно-правовое регулирование в сфере бюджетного процесса МО «Невельский городской округ
	Финансовый отдел
	январь

	декабрь

	январь
	декабрь
	Формирование местного бюджета в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов
	Местный бюджет формируется в соответствии с требованиями НПА, проверяется КСО, нарушений не выявлено.
	

	3.  
	Организация планирования и исполнения местного бюджета
	Финансовый отдел
	январь

	декабрь

	январь
	декабрь
	Исполнение расходных обязательств местного бюджета
	Расходы местного бюджета в 2017 году составили 1 943 339,8 тыс. руб. или 89,9% от уточненного плана. Не были освоены поступившие в декабре 2017 года средства областного бюджета в сумме 51,7 млн. руб., а также исполнение обусловлено фактическим выполнением работ по муниципальным контрактам. 
	

	4.  
	Внедрение программно-целевых методов планирования
	Финансовый отдел
	январь

	декабрь

	январь
	декабрь
	Достижение приоритетов и целей в сфере социально-экономического развития МО «Невельский городской округ»
	Расходы местного бюджета Невельского городского округа формируются в рамках принятых муниципальных программ Невельского городского округа. Доля расходов, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов местного бюджета на составила 93%.
	

	5.  
	Резервный фонд администрации Невельского городского округа
	Финансовый отдел
	январь

	декабрь

	январь
	декабрь
	Повышение финансовой стабильности, снижение рисков отмены (сокращения) социально и экономически значимых расходов местного бюджета
	Резервный фонд в 2017 году по уточненному плану составил 7 472,814 тыс. руб.
	

	6.  
	Обеспечение экономически обоснованного объема и структуры муниципального долга
	Финансовый отдел
	январь

	декабрь

	январь
	декабрь
	Предельный объем муниципального долга
	Предельный объем муниципального долга на 2017 год был установлен в объеме 150 000,0 тыс. руб.
Муниципальный долг МО «Невельский городской округ» по состоянию на 01.01.2018г. отсутствует
	

	7.  
	Оптимизация расходов на обслуживание муниципального долга 
	Финансовый отдел
	январь

	декабрь

	январь
	декабрь
	Предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга
	Предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга на 2017 год был установлен в объеме 80,0 тыс. руб. Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов местного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, составила 0,004%.
	

	8.  
	Обеспечение сбалансированности местного бюджета
	Финансовый отдел
	январь

	декабрь

	январь
	декабрь
	Исполнение расходных обязательств местного бюджета в полном объеме
	Просроченная задолженность по долговым обязательствам городского округа отсутствует.
	

	9.  
	Организация разработки проекта местного бюджета городского округа и годового отчета об исполнении местного бюджета Невельского городского округа
	Финансовый отдел
	январь

	декабрь

	январь
	декабрь
	Соблюдение бюджетного законодательства Российской Федерации, Сахалинской области, нормативно-правовых актов органов местного самоуправления МО «Невельский городской округ»
	Соблюдается порядок и сроки разработки проекта местного бюджета городского округа, установленные бюджетным законодательством и нормативными правовыми актами  
	

	10.  
	Охват проверками средств местного бюджета без учета расходов на обслуживание муниципального долга
	Финансовый отдел
	январь

	декабрь

	январь
	декабрь
	Соблюдение бюджетного законодательства Российской Федерации, Сахалинской области, нормативно-правовых актов органов местного самоуправления МО «Невельский городской округ»
	Общий объем проверенных средств в 2017 году составляет 200 661,65 тыс. рублей
	

	11.  
	Повышение доступности информации в сфере управления муниципальными финансами
	Финансовый отдел
	январь

	декабрь

	январь
	декабрь
	Обеспечение открытости и доступности для граждан и организаций информации о прошлой, текущей и планируемой деятельности муниципального образования по подготовке и исполнению местного бюджета Невельского городского округа 
	Информация размещается на официальном сайте  администрации Невельского городского округа
	

	Муниципальная программа  «Социальная поддержка населения  муниципального образования «Невельский городской округ на 2016 – 2020 годы»

	1. 
	Подпрограмма № 1 «Социальная поддержка малоимущих граждан, участников Великой Отечественной войны и инвалидов Невельского городского округа»

	1.1. 
	Оказание разовой материальной помощи малоимущим пенсионерам, малоимущим инвалидам, малоимущим семьям, имеющим детей, гражданам, попавшим в трудные жизненные или экстремальные ситуации. 
	Отдел опеки и попечительства.
	январь 
	декабрь 
	январь 
	декабрь 
	180 чел. 
	174 чел. 
	

	1.2. 
	Оказание разовой материальной помощи малоимущим гражданам - больным сахарным диабетом.
	Отдел опеки и попечительства.
	январь 
	декабрь 
	январь 
	декабрь 
	8 чел.
	3 чел.
	Уменьшение кол-ва обращений граждан по сравнению с предыдущим периодом.

	1.3. 
	Оказание разовой материальной помощи на проведение текущего ремонта жилых помещений  малоимущим неработающим пенсионерам и  малоимущим инвалидам. 
	Отдел опеки и попечительства.
	январь 
	декабрь 
	январь 
	декабрь 
	2 чел.
	0 чел.
	

	1.4. 
	Оказание социальной поддержки студентам из малоимущих семей на 50 % оплату проезда до г. Южно-Сахалинска и обратно,  из расчета 4 поездки в месяц для студентов, обучающихся в г. Южно-Сахалинск,  в течение 10 месяцев учебного времени.
	Отдел опеки и попечительства.
	январь 
	декабрь 
	январь 
	декабрь 
	 10 чел.
	14 чел. 
	

	1.5. 
	Организация бесплатной помывки в бане малоимущих неработающих пенсионеров и малоимущих инвалидов, граждан, попавших в трудные жизненные или экстремальные ситуации.
	Отдел опеки и попечительства.
	январь 
	декабрь 
	январь 
	декабрь 
	15 чел 
	15 чел. 
	

	1.6. 
	Бесплатная доставка газеты «Невельские новости» участникам Великой Отечественной войны.
	Отдел опеки и попечительства.
	январь 
	декабрь 
	январь 
	декабрь 
	5 чел.
	5 чел.
	

	1.7. 
	Оказание разовой материальной помощи на проведение текущего ремонта жилых помещений  участникам Великой Отечественной войны.
	Отдел опеки и попечительства.
	январь 
	декабрь 
	январь 
	декабрь 
	12
	0
	

	1.8. 
	Организация бесплатной помывки в бане участников  Великой Отечественной войны, лиц, награжденных  знаком «Жителю блокадного Ленинграда», лиц, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, лиц, награжденных орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, лиц, имеющих удостоверение о праве на меры социальной поддержки, установленные для бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период  Второй мировой войн. 
	Отдел опеки и попечительства.
	январь 
	декабрь 
	январь 
	декабрь 
	77
	0
	

	1.9. 
	Поздравление юбиляров 70,75,80,85 лет в газете «Невельские новости». 
	Отдел опеки и попечительства.
	январь 
	декабрь 
	январь 
	декабрь 
	12 публикаций
	12 публикаций
	

	1.10. 
	Поздравление юбиляров 90 и более лет, чествование юбиляров «Золотых»   и «Бриллиантовых» свадеб.
	Отдел опеки и попечительства.
	январь 
	декабрь 
	январь 
	декабрь 
	6 чел.
	 6 чел. 
	

	1.11. 
	Ежегодное проведение культурно - массовых мероприятий для льготных категорий граждан. (праздничные дни, памятные даты).
	Отдел опеки и попечительства. Отдел культуры.
	январь 
	декабрь 
	январь 
	декабрь 
	580 чел.
	1091 чел.
	

	1.12. 
	Финансовая поддержка на развитие уставной деятельности Невельской общественной организации инвалидов "Валентина".
	Отдел опеки и попечительства.
	январь 
	декабрь 
	январь 
	декабрь 
	60 тыс.рублей.
	15,3 тыс.рублей. 
	

	1.13. 
	Финансовая поддержка Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Невельского района. 
	Отдел опеки и попечительства.
	январь 
	декабрь 
	январь 
	декабрь 
	60 тыс.рублей.
	46,1 тыс.рублей. 
	

	1.14. 
	Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин  Невельского городского округа».
	Отдел опеки и попечительства.
	январь 
	декабрь 
	январь 
	декабрь 
	4 чел.
	7 чел.
	

	1.15. 
	Выплата стоимости услуг  по доставке в морг, умерших, не имеющих супруга, близких родственников, законного представителя или иного лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение.
	Отдел опеки и попечительства.
	январь 
	декабрь 
	январь 
	декабрь 
	15 чел. 
	0 чел.
	

	1.16. 
	Проведение Спартакиады среди инвалидов Невельского района
	Отдел физической культуры и спорта, молодежной политики.
Отдел опеки и попечительства
	июнь 
	июль
	июнь 
	июль
	Участие инвалидов в спортивных мероприятиях  - 35 чел.
	Приняло участие 37 человек. 
	

	1.17. 
	Предоставление дополнительных мер социальной поддержки врачам, амбулаторно- поликлинического звена учреждений здравоохранения, расположенных на территории муниципального образования «Невельский городской округ». 
	Отдел по учету и отчетности финансовых средств
	январь 
	декабрь 
	январь 
	декабрь 
	Предоставление ежемесячной выплаты в размере 12 000 рублей на одного врача - 2 чел.
	0 
	

	2. 
	Подпрограмма № 2  «Доступная среда»

	2.1. 
	Поездки работников учреждений культуры с развлекательными программами в ГКОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Школа – интернат «Галактика».
	Отдел культуры;
Отдел опеки и попечительства
	январь 
	май 
	январь 
	май 
	35 чел.
	0 чел. 
	

	2.2. 
	Проект «Библиотека на дому». (обслуживание на дому пользователей, с ограниченными возможностями здоровья).
	Отдел культуры.

	январь 
	декабрь 
	январь 
	декабрь 
	20 чел.
	17 чел. 
	

	2.3. 
	Проведение цикла выставок творчества   (авторских вечеров) людей  с ограниченными возможностями. В рамках реализации проекта "Библиотека на дому".
	Отдел культуры
	январь 
	декабрь 
	январь 
	декабрь 
	Кол-во участников – 50 чел.
	10 чел. 
	

	2.4. 
	Турнир по шашкам для детей с ограниченными возможностями здоровья.
	Отдел физической культуры и спорта, молодежной политики
	февраль 
	февраль
	февраль 
	февраль
	25 чел
	27 чел.
	

	2.5. 
	Проведение новогоднего турнира по мини-волейболу среди детей с ограниченными возможностями здоровья.
	Отдел физической культуры и спорта, молодежной политики
	январь 
	январь 
	январь 
	январь 
	30 чел.
	30 чел. 
	

	2.6. 
	Проведение «Веселых стартов», посвященных Дню защитника отечества среди детей с ограниченными возможностями здоровья.
	Отдел физической культуры и спорта, молодежной политики
	февраль 
	февраль 
	февраль 
	февраль 
	30 чел.

	25 чел.
	

	2.7. 
	Проведение товарищеской  встречи по мини-волейболу, посвященной Международному женскому дню  среди детей с ограниченными возможностями здоровья.
	Отдел физической культуры и спорта, молодежной политики
	март 
	март
	март 
	март
	20 чел.

	20 чел.

	

	2.8. 
	Проведение Фестиваля по мини волейболу среди граждан с ограниченными возможностями здоровья
	Отдел физической культуры и спорта, молодежной политики
	май
	май
	май
	май
	20 чел.

	24 чел.

	

	2.9. 
	Проведение соревнований по общей физической подготовке среди детей с ограниченными возможностями здоровья.
	Отдел физической культуры, спорта и  молодежной политики
	май
	май
	май
	май
	30 чел.
	33 чел.
	

	2.10. 
	Организация и проведение обследования, анкетирования и паспортизации объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры. 
	Комиссия по координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Невельского городского округа.
	январь 
	декабрь 
	январь 
	декабрь 
	45 объектов. 
	31 объект. 
	Собственники объектов торговли и сферы услуг не выполняют рекомендации  по проведению паспортизации объектов. 

	2.11. 
	Согласование заданий на проектирование строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктур. 
	Отдел капитального строительства. Отдел архитектуры и градостроительства. Отдел жилищного и коммунального хозяйства.
	январь 
	декабрь 
	январь 
	декабрь 
	
	
	

	2.12. 
	Координация деятельности организаций и учреждений,  участвующих в реализации   мероприятий по формированию доступной среды. 
	Совет по делам инвалидов при администрации Невельского городского округа.
	январь 
	декабрь 
	январь 
	декабрь 
	4 заседания
	4 заседания.
	

	2.13. 
	Адаптация мест постоянного проживания инвалидов, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата по заявкам общественных организаций инвалидов.
	Отдел жилищного и коммунального хозяйства.
	январь 
	декабрь 
	январь 
	декабрь 
	3 места проживания.
	4 места проживания.
	

	2.14. 
	Приобретение подвижного состава наземного городского автомобильного транспорта общего пользования, адаптированного для инвалидов и других маломобильных групп населения.
	Отдел по управлению имуществом.
	апрель  
	июль 
	июль 
	декабрь
	0 шт.
	0 шт. 
	

	2.15. 
	Проведение разъяснительной работы с хозяйствующими субъектами на предмет необходимости исполнения требований по обеспечению доступа в их объекты инвалидов и мерах административной ответственности.
	Отдел экономического  развития
	январь 
	декабрь 
	июнь
	июнь
	23 чел. 
	Проведено совещание с представителями сферы торговли – 31 человек.
	

	2.16. 
	Адаптация объекта по адресу: г.Невельск, ул. Советская, 49. (Помещение НМООИ «Валентина»).
	Отдел капитального строительства. 
	январь 
	июнь
	апрель 
	июль
	1 объект.
	1 объект.
	

	2.17. 
	Адаптация образовательных учреждений 
	Отдел образования
	январь 
	декабрь 
	апрель 
	июль
	1 объект 
	1 объект.
	

	2.18. 
	Приобретение гусеничных подъемников и кресел-колясок для перемещения инвалидов по лестничным маршам внутри жилых домов и социальных объектов.
	Отдел по управлению имуществом 
	январь 
	декабрь 
	январь 
	декабрь 
	Подъемники - 2 шт. *
	2 шт.
	

	2.19. 
	Адаптация учреждений физкультуры и спорта.  
	Отдел физической культуры, спорта и  молодежной политики
	октябрь 
	декабрь
	октябрь 
	декабрь
	
	1 шт.
	

	2.20. 
	Адаптация учреждений культуры.
	Отдел культуры 
	октябрь 
	декабрь
	октябрь 
	декабрь
	
	9 шт.
	








Приложение № 3

Сведения о достижении значений индикаторов (показателей) муниципальной программы.

	№
	Наименование индикатора(показателя)
	Единица измерения
	Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы, подпрограммы
	Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года

	
	
	
	2016 год
	2017 год
	

	
	
	
	
	план
	факт
	

	Муниципальная программа «Развитие образования в МО «Невельский городской округ» на 2015-2020 годы»

	1.
	ОИ Удельный расход электрической энергии на снабжение муниципальных учреждений, подведомственных отделу образования
	кВт. ч/кв. м
	35,86
	38,2
	36,88
	+

	2.
	ОИ Удельный расход тепловой энергии на снабжение муниципальных учреждений, подведомственных отделу образования
	Гкал/ кв. м
	0,13
	0,16
	0,11
	+

	3.
	Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 лет до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования)
	%
	100
	100
	100
	+

	4.
	Удельный вес численности населения в возрасте 5 - 18 лет, охваченного общим образованием, в общей численности населения в возрасте 5 - 18 лет
	%
	99,9
	99,94
	99,9
	+

	5.
	Удельный вес численности обучающихся, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями, в общей численности обучающихся
	%
	91,0
	91,0
	91,0
	+

	6.
	Соотношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена
	разы
	1,4
	1,5
	1,3
	Уменьшение индикатора за счет увеличения среднего балла ЕГЭ

	7.
	Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5 - 18 лет
	%
	72,6
	69,2
	79,6
	Увеличение показателя за счет открытия платных услуг по дополнительному образованию в ДОУ

	8.
	ОИ Доля муниципальных  общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций
	%
	79,95
	79,95
	81,25
	
+

	9.
	Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций
	%
	29,1
	16,5
	29,6
	+

	10.
	Уровень укомплектованности учреждений образования  Невельского района педагогическими кадрами

	%
	79,9
	80,6
	79,9
	+

	11.
	Доля молодых специалистов, привлеченных для работы в образовательные учреждения Невельского района, в общей численности педагогических и руководящих работников учреждений образования

	%
	5,0
	4,8
	4,9
	+

	12.
	Удельный вес педагогических и руководящих работников с высшим образованием в общей численности педагогических и руководящих работников учреждений образования

	%
	55,6
	56,5
	59,4
	+

	13.
	Удельный вес педагогических и руководящих работников учреждений образования, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических и руководящих работников учреждений образования
	%
	84,0
	85,0
	86,2
	+

	Подпрограмма 1 "Повышение качества и доступности дошкольного образования"

	14.
	Охват детей дошкольными образовательными организациями (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, посещающих дошкольные образовательные организации, к общей численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет)
	%
	25,9
	27,6
	29,7
	Увеличение показателя за счет увеличения охвата детей в возрасте до 3 лет, посещающих ДОУ.

	15.
	Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях (количество мест на 1000 детей)
	мест на 1000 детей
	669,8
	693,9
	816,6
	Увеличение индикатора в связи с тем, что число мест в учреждении рассчитывается   исходя из предельной наполняемости групп, установленной санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, и составляет 1060 мест. Ранее   показатель рассчитывался  исходя из проектной мощности садов (850 мест).

	16.
	Удельный вес численности детей в возрасте от 3 лет до 7 лет, охваченных различными формами дошкольного образования, в общей численности детей дошкольного возраста, в том числе в сельской местности
	%
	100
	100
	100
	+

	17.
	Доля оснащенных дополнительно созданных мест для детей дошкольного возраста в общем количестве новых дошкольных образовательных учреждений, дошкольных групп при образовательных учреждениях и новых дошкольных групп в действующих дошкольных образовательных учреждениях, введенных в отчетном году
	%
	0
	0
	0
	+

	18.
	Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, обустроенных соответствующими объектами безопасности, в общей численности муниципальных дошкольных образовательных организаций (установка ограждения территории, установка систем видеонаблюдения, установка кнопок экстренного вызова полиции на объектах образования, расположенных в зоне действия пункта центра наблюдения)
	%
	100
	100
	100
	+

	Подпрограмма 2 "Повышение доступности и качества общего образования, в том числе в сельской местности"

	19.
	Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного общего и  среднего общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования
	%
	0
	0
	0
	+

	20.
	Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования, обустроенных соответствующими объектами безопасности, в общей численности  муниципальных общеобразовательных организаций (установка ограждения территории, установка систем видеонаблюдения, установка кнопок экстренного вызова полиции на объектах образования, расположенных в зоне действия пункта центра наблюдения)
	%
	100
	100
	100
	+

	
	
	
	
	
	
	

	21.
	Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждений
	%
	11,3
	19,2
	10,2
	+

	22.
	Доля  муниципальных  образовательных организаций, реализующих программы общего образования, имеющих физкультурный зал, в общей численности муниципальных общеобразовательных учреждений
	%
	100
	100
	100
	 +
	+

	23.
	Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании

	%
	0
	5,0
	0
	

	24.
	Доля обучающихся, осваивающих образовательную программу начального общего образования в муниципальных образовательных организациях, реализующих соответствующие образовательные программы, в рацион питания которых включено молоко, в общей численности обучающихся, осваивающих образовательную программу начального общего образования в муниципальных образовательных организациях (%)
	%
	100
	100
	100
	

	Подпрограмма 4 "Развитие системы воспитания, дополнительного образования и социальной защиты детей"

	25.
	Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5 - 18 лет
	%
	72,6
	69,2
	79,6
	+
	+

	26.
	Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, положительно адаптированных
	%
	53,0
	60,0
	69,2
	+

	27.
	Удельный вес обучающихся, участвующих в олимпиадах и конкурсах областного  уровня, в общей численности обучающихся
	%
	27,2
	20,1
	27,2
	+

	28.
	Удельный вес численности обучающихся на старшей ступени среднего  общего образования, охваченных мероприятиями профессиональной ориентации, в общей их численности
	%
	76,2
	67,5
	82,8
	+

	29.
	Доля детей и молодёжи, охваченных  формами отдыха, оздоровления  и занятости
	%
	99,2
	92,2
	98,0
	+

	30.
	Удельный вес обучающихся, участвующих в  предметных олимпиадах,  творческих конкурсах муниципального  уровня, в общей численности обучающихся
	%
	75,7
	73,1
	78,3
	+

	Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в муниципальном образовании «Невельский городской округ» на 2015-2020 годы»

	
	Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта»

	1
	Доля населения Невельского городского округа, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения 
	%
	43,5
	43,6
	42,7
	Количество занимающихся физической культурой и спортом от общей численности населения жителей Невельского городского округа составило 42,7 % (6312 чел.), что в 0,02 раза меньше, чем в 2016 году – 43,7 % (6425 чел.). 
(Численность населения на 01.01.2017г.).
Уменьшение вызвано тем, что в 2017 году министерством спорта Российской Федерации разработаны методические рекомендации по вычислению данного показателя. Из расчетов исключена категория 0 – 3 года, а также население уменьшено за счет двойного учета.

	2
	Доля населения, занимающегося физической культурой и спортом по месту трудовой деятельности, в общей численности населения, занятого в экономике
	%
	26,0
	28,2
	59,7
	В соответствие с отчетом 1ФК численности работающего населения 2565 человек, занятого в экономике 4300 человек. Соответственно доля населения, занимающегося физической культурой и спортом по месту трудовой деятельности, в общей численности населения, занятого в экономике составляет 29,6 %.

	3
	Доля населения, Сахалинской области, выполнивших нормативы ВФСК ГТО  в общей численности населения
	%
	-
	25,0
	25,0
	Выполнили нормативы 1176 человек из допущенных по состоянию здоровья

	4
	Доля обучающихся и студентов Сахалинской области  выполнивших нормативы ВФСК ГТО к общей численности этой категории
	%
	31,6
	40,0
	40,2
	Количество обучающихся общеобразовательных учреждений – 1785 чел.;
учреждений среднего профессионального образования – 390 чел.
Количество выполнивших нормативы ВФСК ГТО – 875 чел.

	5
	Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности,  обучающихся студентов 
	%
	74,7
	74,8
	76,6
	Количество обучающихся общеобразовательных учреждений – 1785 чел.;
учреждений среднего профессионального образования – 390 чел.
Количество систематически занимающихся физической культурой и спортом в ДЮСШ – 593 чел.;
в общеобразовательных учреждениях – 684 чел.;
в учреждениях среднего профессионального образования – 390 чел.

	6
	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения 
	%
	12,3
	13,5
	19,0
	В 2017 году к занятиям адаптивной физической культурой было привлечено 185 человек из общего количества 976 человек, что составляло 19% от данной категории граждан

	7
	Количество спортивных сооружений на 100 тыс. человек населения
	Един.
	45
	47
	47
	В отчетном периоде введены в эксплуатацию 2 спортивные площадки: по ул. 70 лет Октября и в с. Горнозаводск

	8
	Доля занимающихся физической культурой и спортом в возрасте 15-29 лет, в общей численности населения данной возрастной группы 
	%
	545
	580
	593
	

	9
	Количество воспитанников учреждений дополнительного образования спортивной направленности Невельского района 
	Чел.
	28,2
	19,5
	28,7
	Всего детей в возрасте от 6 до 15 лет – 1719 чел.
В ДЮСШ г. Невельска обучается детей в возрасте от 6 до 15 лет – 493 чел. Процент равен 24,1.

	10
	Доля детей в возрасте 6-15 лет, занимающихся на этапе подготовки в ДЮСШ, в общей численности детей данной возрастной группы
	%
	66
	70
	201
	-

	11
	Ежегодное присвоение званий "Спортсмен массовых категорий" 
	Чел.
	2
	2
	3
	3 человека - КМС

	12
	Увеличение количества спортсменов I спортивного разряда с 1 чел. в 2014 году до 3 чел. в 2020 году.
	Чел.
	25
	3
	25
	25 человек
юношеский состав – 14 человек
юниорский – 10 человек
основной 1 человек

	13
	Количество жителей Невельского района, участвующих в составе сборных команд Сахалинской области 
	Чел.
	28,2
	19,5
	28,7
	Всего детей в возрасте от 6 до 15 лет – 1719 чел.
В ДЮСШ г. Невельска обучается детей в возрасте от 6 до 15 лет – 493 чел. Процент равен 24,1.

	14
	Количество призовых мест спортсменов Невельского района, завоеванных на областных соревнований, всероссийских и международных соревнованиях.
	Ед.
	290
	316
	322
	- 

	15
	Доля муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации в течение последних 3 лет, в общем количестве муниципальных служащих отрасли физическая культура и спорт.
	%
	30,0
	100,0
	100,0
	Не требуется

	16
	Увеличение доли повышения квалификации тренеров – преподавателей, прошедших повышение квалификации от общего количества тренеров-преподавателей 
	%
	40,0
	55,0
	94,1
	всего 17 тренеров, прошли курсы квалификации 16 чел.

	17
	Обеспеченность населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
	%
	25,8
	27,1
	27,1
	Увеличение за счет ввода в эксплуатацию 2 спортивных площадок в 2017 году

	18
	Обеспеченность населения спортивными залами 
	Тыс.кв.м на 10 тыс.
населения
	2,04
	3,4
	2.04
	Общая площадь спортивных залов 3222 кв.м. Количество спортивных залов в 2017 году не увеличилось.

	19
	Обеспеченность населения плоскостными спортивными сооружениями 
	Тыс.кв.м на 10 тыс.
населения
	22,5
	22,5
	22,3
	Население 15716 чел.
Общая площадь плоскостных спортивных сооружении 35 047 кв.м.

	
	Подпрограмма 2 «Повышение эффективности реализации молодежной политики»

	20
	Удельный вес численности молодежи, вовлеченной в реализуемые администрацией Невельского городского округа проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи, в общем количестве молодежи в возрасте от 14 до 30 лет 
	%
	15,1
	13,0
	15,0
	Привлечено к мероприятиям     406 человек от общей численности молодежи данного возраста 2704 чел.

	21
	Удельный вес численности молодежи, принимающей участие в добровольческой деятельности, в общем количестве молодежи в возрасте от 14 до 30 лет 
	%
	6,7
	8,0
	8,4
	Привлечено к мероприятиям   226 человек от общей численности молодежи данного возраста 2704 чел.

	22
	Количество детских и молодёжных объединений, организаций
	Ед.
	-
	91
	97
	Всего детей 1769 чел., охвачено 1717 чел.

	23
	Количество молодых семей, принимающих участие в мероприятиях  по направлению «Поддержка молодых семей» с 7 семей в 2014 году до 20 семей в 2020 году
	Ед.
	31
	12
	30
	Всего в Невельском районе детских и молодежных общественных объединений на базе образовательных учреждений 25, культуры 3, физкультуры 2.

	24
	Прирост численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, по отношению к базовому периоду
	%
	8
	8
	8
	

	
	Подпрограмма 3 «Развитие туризма»

	25
	Прирост численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, по отношению к базовому периоду
	%
	112,9
	105,3
	168,3
	Базовое значение 922 чел. В 2017 году размещено 1550 человек.

	26
	количество туристских маршрутов
	ед.
	-
	3
	3
	-

	27
	объем внутреннего туристского потока
	тыс. чел.
	-
	12,5
	-
	

	28
	объем платных туристских услуг, оказанных населению, включая услуги гостиниц и аналогичных средств размещения
	млн. руб.
	8,5
	8,5
	11,5
	-

	Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании «Невельский городской округ» на 2015-2020 годы»

	1.
	Сохранение культурного наследия и расширения доступа к культурным ценностям и информации

	1.1
	Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии на территории Невельского района
	%
	100
	100
	100
	

	1.2.
	Увеличение посещаемости Невельского историко-краеведческого музея в расчёте на 1 жителя в год.
	ед.
	0,460
	0,432
	0,591
	

	1.3.
	Увеличение количества библиографических записей, внесенных в каталоги и базы данных библиотек (по сравнению с предыдущим годом) 
	%
	4
	0,9
	0,91
	Увеличение финансирования на приобретение книг

	1.4
	Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда 
	%
	17,5
	17
	15,2
	Доля представленных музейных предметов, представленных в экспозиционных залах  от общего количества музейных предметов основного фонда снизилась, поскольку в основной фонд было принято большое количество предметов (1379 ед.).
В 2016 году этот показатель составил 18% (число принятых предметов составило 445 ед.)

	1.5
	Увеличение количества выставочных проектов Невельского историко-краеведческого музея
	% к 2013
	60,6
	100
	100
	

	2.
	Поддержка и развитие художественно-творческой деятельности

	2.1.
	Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий
	%
	8,1
	8,3
	8,3
	В 2014г. (базовый) – 3577 чел., в 2017г. – 3588 чел.

	2.2.
	Увеличение доли учащихся по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области искусств к общему количеству учащихся ДШИ
	%
	19
	20,6
	22,8
	

	2.3.
	Увеличение доли учреждений культуры и образования сферы культуры и искусства, имеющих сайт в сети Интернет
	%
	100
	100
	100
	

	3.
	Укрепление и развитие потенциала в сфере культуры в Невельском городском округе

	3.1
	Доля объектов (зданий и сооружений) учреждений культуры и образования сферы культуры и искусств, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего числа объектов учреждений культуры и образования сферы культуры и искусства
	%
	90

	85
	90
	Клуб с. Ясноморское

	3.2.
	Соотношение уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений сферы культуры к средней заработной плате Сахалинской области
	%
	82,4
	89,4
	67,8
	Средняя з/п в 2017 году – 46526 руб., по Сахалинской области – 68600 руб.

	3.3.
	Отношение среднемесячной заработной платы педагогов муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в Сахалинской области
	%
	82,4
	93,6
	84,5
	Средняя з/п в 2017 году – 51728 руб., по Саха-линской области – 61200 руб.

	3.4.
	Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в мероприятиях, в общем числе детей 
	%
	0,7
	0,9
	0,9
	В 2017 году – 2392 чел.

	3.5.
	Повышение уровня удовлетворенности граждан Невельского городского округа качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры
	%
	96
	88
	98
	

	Муниципальная программа «Обеспечение населения МО «Невельский городской округ» качественным жильем на 2015-2020 годы»

	Подпрограмма 1 «Стимулирование жилищного строительства»

	1. 
	Годовой объем ввода жилья
	тыс. кв. м. 
	10,1
	7,5
	7,9
	

	2.
	Годовой объем ввода жилья, соответствующего стандартам экономкласса
	тыс. кв. м. 
	7,5
	5,2
	5,3
	

	3.
	Годовой объем ввода жилья для переселения из ветхого и аварийного жилья
	тыс. кв. м. 
	3
	7,5
	3
	

	4.
	Годовой объем ввода жилья, построенного с привлечением средств областного бюджета
	кв.м.
	0
	0
	2948,8
	

	5.
	Годовой объем построенной инженерной и транспортной инфраструктуры
	м.
	575
	2000
	200
	

	6.
	Годовой объем сноса ветхого и аварийного жилья, неиспользуемых и бесхозяйных объектов производственного и непроизводственного назначения
	тыс. кв. м. 
	5,6
	7,2
	7,2
	

	7.
	Количество земельных участков, обустроенных инженерной и транспортной инфраструктурой, предназначенных для бесплатного представления семьям, имеющим трех и более детей (комплексное обустройство земельных участков)
	ед.
	
	2
	2
	

	8.
	«Подготовка генерального плана и проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования «Невельский городской округ»
	ед.
	
	1
	1
	

	Подпрограмма 2 «Государственная поддержка на улучшение жилищных условий молодых семей»

	9.
	Уровень обеспеченности населения жильем на конец года
	кв. м. на чел
	21,8
	21,6
	21,6
	

	10.
	Общее число семей, улучшивших жилищные условия, в том числе с помощью ипотечных кредитов (займов)
	кол-во семей
	6
	10
	5
	

	11.
	Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия с учетом государственной поддержки, от общего числа молодых семей, желающих улучшить жилищные условия в рамках Программы
	%
	17,6
	30
	36
	

	12.
	Общее число молодых семей, которые получат дополнительные социальные выплаты
	кол-во семей
	0
	0
	0
	

	Подпрограмма 3 «Повышение сейсмоустойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения»

	13.
	Размер предотвращенного ущерба от возможного разрушения жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в результате землетрясений
	млрд. рублей
	0,4
	1,0
	1,0
	

	Подпрограмма 4 «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья»

	14.
	Доля граждан, проживающих в ветхом и аварийном жилищном фонде, к количеству граждан, переселенных из ветхого и аварийного муниципального жилищного фонда   
	%
	10,2
	64,5
	64,5
	

	15.
	Доля площади жилищного фонда в муниципальном образовании, признанного ветхим и аварийным, к площади жилищного фонда в муниципальном образовании
	%
	7,0
	3,1
	3,1
	

	16.
	Общая  площадь аварийного  жилищного  фонда,  из  которого  должно  быть  осуществлено  переселение  граждан
	тыс. кв. м
	0
	0
	0
	

	17.
	Переселение  граждан  из  ветхого  и  аварийного  жилищного  фонда
	количество  переселен-ных  человек
	0
	0
	0
	

	Муниципальная программа «Обеспечение населения МО «Невельский городской округ» качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2015-2020 годы»

	1.
	Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры
	%
	16,9
	17,75
	16,9
	

	2.
	Капитальный ремонт, модернизация, реконструкция жилищного фонда
	%
	9
	4,5
	4,5
	

	3.
	Доля многоквартирных домов,  оборудованных отоплением, водоснабжением, электроснабжением
	%
	100
	100
	100
	

	4.
	Доля убыточных предприятий жилищно-коммунального хозяйства
	%
	0
	0
	0
	

	Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности в МО «Невельский городской округ» на 2015-2020 годы»

	1. 
	Доля муниципальных программ, эффективность реализации которых улучшилась в отчетном периоде, в общем количестве муниципальных программ, в реализации которых в ходе мониторинга и оценки были выявлены проблемы
	Процент
	60
	65
	45,5
	

	2
	Подпрограмма «Развитие инвестиционного потенциала»

	2.1.
	Прирост инвестиций в основной капитал без учета бюджетных средств
	%
	92,0
	3,0
	190,0
	

	2.2.
	Объем инвестиций по проектам, реализуемым при сопровождении органов местного самоуправления Невельского городского округа    
	млн. рублей
	95,9
	190,0
	190,0
	

	2.3.
	Объем инвестиций по проектам, реализуемым при сопровождении по принципу "одного окна"
	млн. рублей
	0
	-
	-
	

	2.4.
	Количество получателей муниципальной поддержки
	Ед.
	1
	-
	-
	

	3
	Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства»

	3.1
	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, на 10 тыс. человек населения
	единиц
	518,1
	523,3
	523,3
	

	3.2.
	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана поддержка в рамках муниципальной программы по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства
	един.
	42
	35
	39
	

	3.3.
	Количество созданных рабочих мест в рамках муниципальной программы по поддержке и развитию субъектов малого и среднего предпринимательства
	един.
	14
	15
	49
	

	3.4.
	Количество сохраненных рабочих мест в рамках муниципальной программы по поддержке и развитию субъектов малого и среднего предпринимательства
	един.
	582
	35
	477
	

	4
	Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции»

	4.1. 
	Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)
	в % к предыдущему году
	106,5
	102,7
	104,3
	

	4.2.
	Индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах)
	в % к предыдущему году
	106,4
	102,7
	103,7
	

	4.3.
	Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах)
	в % к предыдущему году
	111,8
	102,4
	15,6
	

	4.4.
	Производство продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий:
	
	
	
	
	

	
	картофель
	тонн
	1522,5
	1600
	1600
	

	
	овощи
	тонн
	435,571
	392
	462
	

	4.5.
	Урожайность в хозяйствах всех категорий:
	
	
	
	
	

	
	картофель
	ц/га
	110
	115
	145
	

	
	овощи
	ц/га
	173
	174
	196
	

	4.6.
	Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе)
	тонн
	67,8
	73
	73
	

	4.7.
	Производство молока в хозяйствах всех категорий
	тонн
	502,8
	498
	621
	

	4.8.
	Производство яиц в хозяйствах всех категорий
	тыс.штук
	675,9
	638
	644
	

	4.9
	Поголовье крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств, на конец года в том числе
	гол.
	276
	292
	361
	

	
	поголовье коров
	гол.
	123
	130
	158
	

	
	поголовье свиней во всех категориях хозяйств
	гол.
	272
	200
	246
	

	5
	Подпрограмма 5 "Поддержка садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, расположенных на территории муниципального образования «Невельский городской округ"

	5.1
	Протяженность отремонтированных дорог
	км
	1,1
	1,5
	1,5
	

	5.2.
	Протяженность отремонтированных объектов электроснабжения и связи
	км
	1,2
	1,0
	1,0
	

	6.
	Подпрограмма «Развитие торговли в муниципальном образовании «Невельский городской округ»

	6.1.
	Оборот розничной торговли
	ед.
	0
	3 091,1
	2810,01
	

	6.2.
	Количество магазинов хозяйствующих субъектов, являющихся участниками региональных проектов Сахалинской области на территории Невельского городского округа, применяющие торговые надбавки, рекомендуемые в рамках данных проектов
	ед.
	0
	20
	23
	

	6.3.
	Количество магазинов со статусом «социальный» на территории Невельского городского округа
	ед.
	0
	6
	8
	

	6.4.
	Количество установленных торговых павильонов сахалинских товаропроизводителей
	ед.
	0
	3
	4
	

	6.5.
	Количество участников ярмарочных мероприятий
	ед.
	0
	68
	70
	

	6.6.
	Развозная торговля в отдаленных сельских районах (количество сельских населенных пунктов)
	ед.
	0
	2
	1
	

	Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства муниципального  образования «Невельский городской округ»  на 2015 – 2020 годы»

	 1.
	Доля протяженности автомобильных дорог общего  пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям по транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования  местного значения 
	 %    
	68,4
	68,4
	69,4
	

	Муниципальная программа «Совершенствование системы муниципального управления в муниципальном образовании «Невельский городской округ»

	1. Содействие развитию институтов гражданского общества на муниципальном уровне

	1. 1.
	Количество  проведенных мероприятий: семинары, совещания, «круглые столы», форумы, конкурсы, публичные слушания, прямые телефонные линии с населением,  заседания общественных Советов при администрации Невельского городского округа  с участием представителей общественности
	ед.
	449
	280
	457
	Отклонение установленного планом значения индикатора обусловлено постоянной планомерной работой администрации Невельского городского округа по привлечению широких кругов общественности, активных граждан к открытому диалогу, к участию в различных сферах жизни района, в мероприятиях и акциях городского и районного масштаба, к совместному обсуждению актуальных для муниципалитета вопросов и поиску совместных путей их решения, что отражается на увеличивающемся количестве мероприятий, в которых принимают участие представители гражданского общества. 



	2. Обеспечение информационной открытости деятельности  органов местного  самоуправления

	2.1.
	Доля информационных материалов, размещенных на официальном сайте администрации Невельского городского округа от количества необходимой для размещения  информации, в соответствии с федеральным законодательством
	процент
	100
	100
	100
	

	2.2.
	Доля нормативных правовых актов и иной официальной информации органов местного самоуправления, опубликованных в газете «Невельские новости» и размещенных на официальном сайте администрации в телекоммуникационной сети «Интернет» от числа подлежащих опубликованию
	процент
	100
	100
	100
	

	3. Развитие информационного общества

	3.1.
	Количество проведенных семинаров и обучений  по вопросам повышения качества и доступности предоставления муниципальных услуг
	Единиц
	15
	15
	15
	

	3.2.
	Количество проведенных мониторингов качества предоставления муниципальных услуг в структурных подразделениях администрации Невельского городского округа.
	Единиц
	14
	14
	14
	

	3.3.
	Доля  необходимых правовых актов, регулирующих вопросы организации предоставления муниципальных услуг, исполнения контрольно-надзорных функций.
	Процент
	100
	100
	100
	

	3.4.
	Количество муниципальных услуг МО «Невельский городской округ», предоставление которых организуются в отделении ГБУ СО «МФЦ» по Невельскому городскому округу.
	Единиц
	60
	89
	     72
	Отклонение от установленного планом значения индикатора в сторону уменьшения  обусловлено с приведением в соответствие Перечня муниципальных услуг МО НГО, предоставление которых организуется в отделении ГБУ СО МФЦ с постановлением Правительства Сахалинской области от 22.09.2016 № 471. 

	3.5.
	Количество межведомственных запросов в электронном виде.
	Единиц
	3000
	3500
	7849
	Отклонение от установленного планом значения индикатора обусловлено увеличением количества доступных сервисов в РСМЭВ.

	4. Повышение эффективности и результативности муниципальной службы.

	4.1
	Доля необходимых муниципальных правовых актов, регулирующих вопросы муниципальной службы от числа принятых федеральных и региональных нормативных правовых актов.
	процент
	100
	100
	100
	

	4.2
	Доля муниципальных служащих, прошедших обучение от  среднесписочной численности муниципальных служащих.
	процент
	22
	22
	22
	

	4.3
	Доля муниципальных служащих от общей численности прошедших аттестацию в сроки, установленные законодательством. 
	процент
	100
	100
	0
	Отклонение от установленного планом значения индикатора обусловлено с проведением в течение отчетного года организационного- штатных мероприятий (изменением структуры администрации).

	4.4.
	Количество поощрений (грамот, премий), предоставленных муниципальным служащим по результатам из профессиональной деятельности.
	единиц
	25
	25
	25
	

	5. Подпрограмма «Совершенствование управления муниципальным имуществом»

	5.1.
	Проведение проверок эффективности использования муниципального имущества и земельных участков    
	процент
	40
	50
	50
	

	5.2.
	Поступление неналоговых доходов в местный бюджет согласно плановым показателям
	процент
	100
	100
	158,7
	Отклонение значения индикатора обусловлено усилением  претензионной работы с должниками по уплате арендных платежей за использование муниципального имущества.

	5.3.
	Количество дополнительно вовлеченных в хозяйственный оборот объектов недвижимости
	единиц
	79
	3
	22
	Отклонение от  установленного планом значения индикатора в сторону увеличения  произошло  с вводом в эксплуатацию МКД. В связи с чем, увеличилось количество оформленных свидетельств  права собственности на недвижимое имущество  МО НГО.

	Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальными финансами в МО «Невельский городской округ» на 2015-2020 годы»

	1. 
	Утверждение местного бюджета на трехлетний период (на очередной финансовый год и на плановый период)
	лет
	нет
	да
	да
	

	2. 
	Обеспечение исполнения расходных обязательств местного бюджета – не менее 95%
	%
	85,2
	95
	89,91
	Отклонение индикатора обусловлено не освоением поступивших в декабре 2017 года средств из областного бюджета Сахалинской области в сумме 51,7 млн. рублей, а также по факту выполненных работ по муниципальным контрактам, заключенных ГРБС

	3.
	Удельный вес расходов местного бюджета, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов местного бюджета – не менее 95%
	%
	91,7
	95
	93,0
	Отклонение по факту выполненных работ по муниципальным контрактам, заключенных ГРБС местного бюджета

	4.
	Объем просроченной кредиторской задолженности местного бюджета - 0
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	

	5.
	Отношение размера дефицита местного бюджета к общему годовому объему доходов местного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений – не более 5%
	%
	профицит
	5
	профицит
	Профицит местного бюджета за 2017 год составил 51 091,2 тыс. рублей

	6.
	Отношение объема муниципального долга к общему годовому объему доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений – не более 30%
	%
	0
	30
	0
	Муниципальный долг МО «Невельский городской округ» по состоянию на 01.01.2018г. отсутствует

	7.
	Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов местного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации – не более 0,3%
	%
	0,002
	0,3
	0,004
	

	8.
	Объем просроченной задолженности по долговым обязательствам городского округа - 0
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	

	9.
	Соблюдение порядка и сроков разработки проекта местного бюджета городского округа, установленных бюджетным законодательством и нормативным правовым актом органа местного самоуправления
	
	да
	да
	да
	

	10.
	Составление и представление в представительный орган годового отчета об исполнении местного бюджета в сроки, установленные бюджетным законодательством РФ и нормативным правовым актом органа местного самоуправления
	
	да
	да
	да
	

	11.
	Отношение объема средств местного бюджета, охваченных проверками, к общему объему средств местного бюджета без учета расходов на обслуживание муниципального долга – 10%
	%
	1,4
	10
	10,3
	

	12.
	Проведение публичных слушаний по проекту местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период и по годовому отчету об исполнении местного бюджета
	
	да
	да
	да
	

	13.
	Поддержание в актуальном состоянии раздела «Финансы» на официальном сайте администрации Невельского городского округа
	
	да
	да
	да
	

	Муниципальная программа «Социальная поддержка населения  муниципального образования «Невельский городской округ на 2016 – 2020 годы»

	Подпрограмма № 1 «Социальная поддержка малоимущих граждан, участников Великой Отечественной войны и инвалидов Невельского городского округа».

	1.1.
	Количество граждан, которым оказана разовая материальная помощь (ежегодно).
	Человек.
	180
	180
	174
	Увеличение кол-ва обращений граждан по сравнению с предыдущим периодом. 

	1.2.
	Количество граждан, больных сахарным диабетом, которым оказана разовая материальная помощь (ежегодно).
	Человек.
	3
	8
	3
	Уменьшение кол-ва обращений граждан по сравнению с предыдущим периодом.

	1.3.
	Количество граждан, которым оказана разовая материальная помощь на текущий ремонт жилых помещений(ежегодно).
	Человек.
	2
	2
	0
	

	1.4.
	Количество граждан, которым оказаны дополнительные меры социальной поддержки на оплату проезда до г.Южно-Сахалинск и обратно (ежегодно).
	Человек.
	30
	10
	14
	Увеличение кол-ва обращений граждан по сравнению с предыдущим периодом.

	1.5.
	Количество граждан, которым оказаны дополнительные меры социальной поддержки по оплате помывки в бане (ежегодно).
	Человек.
	10
	15
	15
	

	1.6.
	Количество участников Великой Отечественной войны, которым оказаны дополнительные меры социальной поддержки (ежегодно).
	Человек.
	5
	12
	4
	Уменьшение числа участников ВОВ, фактически проживающих на территории округа. 

	1.7.
	Количество ветеранов Великой Отечественной войны, которым оказаны дополнительные меры социальной поддержки по оплате помывки в бане (ежегодно).
	Человек.
	4
	77
	15
	Уменьшение количества граждан, фактически обратившихся за оказанием помощи по сравнению с прогнозными показателями.

	1.8.
	Количество граждан льготных категорий принявших участие в культурно-массовых мероприятиях (ежегодно).
	Человек.
	580
	580
	1091
	Увеличение количества граждан, фактически посетивших культурно-массовые мероприятия по сравнению с ожидаемыми показателями. РДК – 475, ЦБС – 182, Музей - 434

	1.9.
	Количество общественных организаций инвалидов, которым была оказана помощь (ежегодно).
	Ед.
	1
	1
	1
	

	1.10.
	Количество общественных организаций ветеранов, которым была оказана помощь (ежегодно).
	Ед.
	1
	1
	1
	

	1.11.
	Количество граждан, удостоенных звания «Почетный гражданин  Невельского городского округа» получающих ежемесячное денежное обеспечение (ежегодно).
	Человек.
	5
	5
	7
	Присвоение звания «Почетный гражданин  Невельского городского округа» 2 человекам

	Подпрограмма № 2  «Доступная среда»

	1.1. 
	Количество жилых домов, в которых проживают инвалиды,  имеющие нарушения опорно-двигательного аппарата, оборудованных пандусами, поручнями и другими устройствами облегченного доступа.
	Ед.

	15
	15
	4
	В течение года были оборудованы устройствами облегчающими доступ 4 жилых дома. г. Невельск:
- ул. Школьная, 77 (поручни), 
- ул. Советская, 47, (поручни);
- ул. Советская, 53а (замена пандуса);
- ул. Яна Фабрициуса, 65 (поручни, пандус)

	1.2. 
	Количество оборудованных для доступа инвалидов и других маломобильных групп населения объектов социальной инфраструктуры, находящихся в ведении муниципального образования.
	Ед.
	14
	21
	21
	ДЮСШ-3
РДК-5
ЦБС-3
МУЗЕЙ-1
ДШИ-1
«Оборудование наземных пешеходных переходов  с учетом требований доступности для МГН, оборудование парковочных мест»:
1. МБДОУ «СОШ № 3 г. Невельска» - обустройство парковочных мест стоянки автомобильного транспорта инвалидов;
2. Здание МФЦ, ул. Советская, 55 – устройство тактильной плитки, пониженных бордюров на пешеходных переходах; 
3. Здание МУП «Невельские коммунальные сети», ул. Советская, 32 - устройство тактильной плитки, пониженных бордюров на пешеходных переходах;
4. Невельская городская поликлиника - устройство тактильной плитки, пониженных бордюров на пешеходных переходах
5. пониженных бордюров на пешеходных переходах улиц

	1.3. 
	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения.
	%
	12,7
	13,5
	19
	Всего 967 инвалидов
Занимается-184

	1.4. 
	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения данной категории населения.
	%
	39
	40
	66,7
	Всего 57 инвалидов
Занимается-38

	1.5. 
	Количество инвалидов, принявших участие в культурно- массовых мероприятиях на территории муниципального образования. 
	Чел.
	135
	135
	591
	Увеличение количества инвалидов, фактически посетивших культурно-массовые мероприятия по сравнению с ожидаемыми показателями. РДК-385, ЦБС-182, МУЗЕЙ-24

	1.6. 
	Количество торговых точек, на которых организовано оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению услуг.
	Ед.
	7
	7
	31
	

	1.7. 
	Количество заседаний Совета по делам инвалидов.
	Ед.
	4
	4
	4
	

	1.8. 
	Количество подвижного состава наземного городского автомобильного транспорта общего пользования, адаптированного для инвалидов и других маломобильных групп населения.
	Ед.
	0
	0
	0
	




Приложение № 3

Информация о расходах областного, местного бюджетов, внебюджетных источников, направленных на реализацию муниципальных программ

	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия
	Источник финансирования
	Расходы, годы (тыс. рублей)

	
	
	всего по муниципальной программе
	кассовые расходы
	Освоено, % 

	Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании «Невельский городской округ» на 2015 – 2020 годы»
	Всего      
	568 862,9
	568 139,3
	99,9%

	
	областной бюджет                
	440 950,4
	440 227,7
	99,9%

	
	местный бюджет       
	127 912,5
	127 911,6
	100%

	Мероприятие № 1. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
	Всего      
	0,0
	0,0
	

	
	местный бюджет       
	0,0
	0,0
	

	Мероприятие № 2. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения, органами управления
	Всего      
	19 468,4
	19 468,4
	100%

	
	местный бюджет       
	19 468,4
	19 468,4
	100%

	Мероприятие № 3. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	Всего      
	5 482,5
	5 482,5
	100%

	
	местный бюджет       
	5 482,5
	5 482,5
	100%

	Мероприятие № 4.Реализация закона Сахалинской области «О дополнительной гарантии молодежи, проживающей и работающей в Сахалинской области» 
	Всего      
	100,0
	100,0
	100%

	
	областной бюджет                
	100,0
	100,0
	100%

	Мероприятие № 5. Предоставление ежемесячных выплат работникам муниципальных образовательных учреждений, имеющих государственные награды
	Всего      
	0,0
	0,0
	

	
	областной бюджет                
	0,0
	0,0
	

	Подпрограмма 1 «Повышение качества и доступности дошкольного образования»
	Всего      
	235 140,3
	234 416,7
	99,7%

	
	областной бюджет                
	186 357,2
	185 634,5
	99,6%

	
	местный бюджет       
	48 783,1
	48 782,2
	100%

	Подпрограмма 2 «Повышение доступности и качества общего образования, в том числе в сельской местности»
	Всего      
	253 047,5
	253 047,5
	100%

	
	областной бюджет                
	212 877,9
	212 877,9
	100%

	
	местный бюджет       
	40 169,6
	40 169,6
	100%

	Подпрограмма 3 «Развитие системы воспитания, дополнительного образования и социальной защиты детей»
	Всего      
	55 271,1
	55 271,1
	100%

	
	областной бюджет                
	41 262,2
	41 262,2
	100%

	
	местный бюджет       
	14 008,9
	14 008,9
	100%

	Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в муниципальном образовании «Невельский городской округ» на 2015-2020 годы»
	Всего      
	95 056,977
	92 911,779
	97,7%

	
	областной бюджет                
	9 899,5
	8 058,9
	81,4%

	
	местный бюджет       
	85 157,477
	84 852,879
	99,6%

	Подпрограмма 1  «Развитие физической культуры и спорта» 
	Всего      
	92 017,148
	89 872,512
	97,7%

	
	областной бюджет                
	9 899,5
	8 058,9
	81,4%

	
	местный бюджет       
	82 117,648
	81 813,612
	99,6%

	Подпрограмма 2 «Поддержка инициативной и талантливой молодежи»
	Всего      
	900,0
	900,0
	100%

	
	местный бюджет       
	900,0
	900,0
	100%

	Подпрограмма 3 «Развитие туризма»
	Всего      
	589,829
	589,829
	100%

	
	местный бюджет       
	589,829
	589,829
	100%

	Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании «Невельский городской округ» на 2015-2020 годы»
	Всего      
	157 962,36
	157 962,36
	100%

	
	федеральный бюджет              
	0
	0
	0

	
	областной бюджет                
	685,2
	685,2
	100%

	
	местный бюджет       
	157 277,16
	157 277,16
	100%

	Муниципальная программа «Обеспечение населения муниципального образования «Невельский городской округ» качественным жильем на 2015-2020 годы»
	Всего      
	187 904,608
	160 302,246
	85,3%

	
	федеральный бюджет              
	0
	0
	

	
	областной бюджет                
	183 613,625
	157 051,694
	85,5%

	
	местный бюджет       
	4 290,983
	3 250,552
	75,8%

	Подпрограмма 1 «Стимулирование жилищного строительства»
	Всего      
	35 705,645
	32 624,987
	91,4%

	
	областной бюджет                
	0
	0
	0

	
	местный бюджет       
	34 384,800
	31 726,959
	92,3%

	Подпрограмма 2 «Государственная поддержка на улучшение жилищных условий молодых семей»
	Всего      
	4 360,763
	3 622,378
	83,1%

	
	федеральный бюджет              
	0
	0
	0

	
	областной бюджет                
	2 869,025
	2 425,566
	84,5%

	
	местный бюджет       
	1 491,738
	1 196,812
	80,2%

	Подпрограмма 3 «Повышение сейсмоустойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения»
	Всего      
	147 838,200
	124 054,881
	83,9%

	
	областной бюджет                
	0
	0
	0

	
	местный бюджет       
	146 359,800
	122 899,169
	84,0%

	Подпрограмма 4 «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья»
	Всего      
	0
	0
	

	
	местный бюджет       
	0
	0
	

	Муниципальная программа «Обеспечение населения муниципального образования «Невельский городской округ» качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2015-2020 годы»
	Всего      
	634 463,323
	509 344,986
	80,3%

	
	областной бюджет                
	538 466,323
	439 924,482
	81,7%

	
	местный бюджет       
	95 997,211
	69 420,604
	72,3%

	Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности в муниципальном образовании «Невельский городской округ» на 2015-2020 годы»
	Всего      
	19 605,1
	19600,7
	100%

	
	областной бюджет                
	17 037,5
	17037,5
	100%

	
	местный бюджет       
	2 567,6
	2563,2
	99,8%

	Мероприятие № 1. Проведение ежегодного смотра-конкурса на лучшую организацию по охране труда в  муниципальном образовании «Невельский городской округ»
	Всего      
	0,0
	0
	0

	
	местный бюджет       
	0,0
	0
	0

	Мероприятие № 2. Проведение ежегодного районного  смотра-конкурса "Новогодние огни"
	Всего      
	87,5
	87,5
	100%

	
	местный бюджет       
	87,5
	87,5
	100%

	Подпрограмма 1 «Развитие инвестиционного потенциала»
	Всего      
	
	
	

	
	областной бюджет                
	
	
	

	
	местный бюджет       
	
	
	

	Подпрограмма 2 "Развитие малого и среднего предпринимательства"
	Всего      
	16 347,6
	16 347,6
	100%

	
	областной бюджет                
	15 600,0
	15 600,0
	100%

	
	местный бюджет       
	747,6
	747,6
	100%

	Подпрограмма 3 "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции"
	Всего      
	2 757,5
	2 757,5
	100%

	
	областной бюджет                
	1 437,5
	1 437,5
	100%

	
	местный бюджет       
	1 320,0
	1 316,6
	99,7%

	Подпрограмма 6 «Развитие торговли в муниципальном образовании «Невельский городской округ»
	Всего   
	500,0
	499,0
	99,8%

	
	местный бюджет       
	500,0
	499,0
	99,8%

	Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства муниципального образования «Невельский городской округ» на 2015-2020 годы»
	Всего      
	245 009,105
	132 086,87
	53,9%

	
	областной бюджет                
	62 783,7
	48 549,334
	77,3%

	
	местный бюджет       
	182 225,405
	83 537,536
	45,8%

	Муниципальная программа «Совершенствование системы муниципального управления в муниципальном образовании «Невельский городской округ» на 2015-2020 годы»
	Всего      
	72 618,177
	70 399,188
	96,9%

	
	областной бюджет                
	0
	0
	0

	
	местный бюджет       
	72 618,177
	70 399,188
	96,9%

	Мероприятие № 1. Обеспечение информационной открытости деятельности администрации Невельского городского округа
	Всего
	9 462,3
	9 462,3
	100%

	
	местный бюджет
	9 462,3
	9 462,3
	100%

	Мероприятие № 2. Повышение эффективности и результативности муниципальной службы
	Всего
	735,0
	307,8
	41,9%

	
	местный бюджет
	735,0
	307,8
	41,9%

	Подпрограмма  «Совершенствование управления муниципальным имуществом»
	Всего
	62 312,807
	60 608,923
	97,3%

	
	местный бюджет
	62 312,807
	60 608,923
	97,3%

	Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальными финансами в муниципальном образовании «Невельский городской округ» на 2015-2020 годы»
	Всего      
	7560,814
	87,671
	1,2%

	
	местный бюджет       
	7560,814
	87,671
	1,2%

	1. Резервный фонд администрации Невельского городского округа
	Всего
	7 472,814
	0
	0

	
	местный бюджет
	7 472,814
	0
	0

	2. Оптимизация расходов на обслуживание муниципального долга
	Всего
	88,0
	87,671
	99,6

	
	местный бюджет
	88,0
	87,671
	99,6

	Муниципальная программа «Социальная поддержка населения  муниципального образования «Невельский городской округ на 2016 – 2020 годы»
	Всего
	6 091,51
	5 806,9
	95,3%

	
	Областной бюджет
	4 350, 91
	4 350,91
	100%

	
	Местный бюджет
	1 941,01
	1 456,0
	75%

	Подпрограмма № 1 «Социальная поддержка малоимущих граждан, участников Великой Отечественной войны и инвалидов Невельского городского округа»
	Всего
	1680,0
	1412,5
	84,1%

	
	Местный бюджет
	1680,0
	1412,5
	84,1%

	Подпрограмма № 2  «Доступная среда»
	Всего
	4 411,51
	4 394,41
	99,6%

	
	Областной бюджет
	4 350,91
	4 350,91
	100%

	
	Местный бюджет
	261,01
	43,51
	16,7%






Приложение № 4

Оценка эффективности реализации муниципальных программ

Для определения уровня эффективности реализации муниципальных программ, проводятся расчеты показателей оценки эффективности и сводный показатель оценки эффективности. 
Показатель оценки эффективности муниципальной программы (подпрограмм) признается высоким в случае,  если значение показателя составляет не менее 0,9.
Показатель оценки эффективности муниципальной программы (подпрограммы) признается средним, если значение показателя составляет не менее 0,85.
Показатель оценки эффективности муниципальной программы (подпрограмм) признается удовлетворительным в случае, если значение показателя составляет не менее 0,75.
В остальных случаях значение показателя оценки эффективности муниципальной программы (подпрограмм) признается неудовлетворительным.

1. Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании «Невельский городской округ» на 2015 – 2020 годы»:
В соответствии с произведенными расчетами, показатель оценки эффективности реализации муниципальной программы составляет 0,96, что  признается высоким уровнем эффективности реализации Программы. 
Вывод: Основной причиной не в полной мере эффективной реализации программы стало не достижение плановых значений по 2 из 30 индикаторов результативности программы, не выполнение 2 из 71 мероприятия, не освоение средств областного и местного бюджета предусмотренных на выполнение мероприятий программы. 

2. Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в муниципальном образовании «Невельский городской округ» на 2015-2020 годы»:
В соответствии с произведенными расчетами, показатель оценки эффективности реализации муниципальной программы составляет 0,93, что  признается высоким уровнем эффективности реализации Программы.
Вывод: Основной причиной не в полной мере эффективной реализации программы стало не достижение плановых значений по 2 из 28 индикаторов результативности программы, не выполнение 5 из 56 мероприятий, не освоение средств областного и местного бюджета предусмотренных на выполнение мероприятий программы. 

3. Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании «Невельский городской округ» на 2015-2020 годы»:
В соответствии с произведенными расчетами, показатель оценки эффективности реализации муниципальной программы составляет 0,99, что  признается высоким уровнем эффективности реализации Программы.
Вывод: Основной причиной не в полной мере эффективной реализации программы стало не достижение плановых значений по 2 из 13 индикаторов результативности программы. 
4. Муниципальная программа «Обеспечение населения муниципального образования «Невельский городской округ» качественным жильем на 2015-2020 годы»:
В соответствии с произведенными расчетами, показатель оценки эффективности реализации муниципальной программы составляет 0,95, что  признается высоким уровнем эффективности реализации Программы.
Вывод: Основной причиной не в полной мере эффективной реализации программы стало не достижение плановых значений по 2 из 17 индикаторов результативности программы, не выполнение 2 из 44 мероприятий, не освоение средств областного и местного бюджета предусмотренных на выполнение мероприятий программы.

5. Муниципальная программа «Обеспечение населения муниципального образования «Невельский городской округ» качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2015-2020 годы»:
В соответствии с произведенными расчетами, показатель оценки эффективности реализации муниципальной программы составляет 0,93, что  признается высоким уровнем эффективности реализации Программы.
Вывод: Причиной не в полной мере эффективной реализации программы стало не освоение средств областного и местного бюджетов, предусмотренных на реализацию мероприятий программы. 

6. Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности в муниципальном образовании «Невельский городской округ» на 2015-2020 годы»:
В соответствии с произведенными расчетами, показатель оценки эффективности реализации муниципальной программы составляет 0,98, что  признается высоким уровнем эффективности реализации Программы.
Вывод: Основной причиной не в полной мере эффективной реализации мероприятий программы стало не достижение плановых значений по 1 из 28 индикаторов результативности программы, а также не освоение средств местного бюджета. 

7. Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства муниципального образования «Невельский городской округ» на 2015-2020 годы»:
В соответствии с произведенными расчетами, показатель оценки эффективности реализации муниципальной программы составляет 0,69, что  признается неудовлетворительным уровнем эффективности реализации Программы.
Вывод: Причиной не в полной мере эффективной реализации программы стало не освоение средств местного и областного бюджета, предусмотренных на реализацию мероприятий программы. 

8. Муниципальная программа «Совершенствование системы муниципального управления в муниципальном образовании «Невельский городской округ» на 2015-2020 годы»»:
В соответствии с произведенными расчетами, показатель оценки эффективности реализации муниципальной программы составляет 0,97, что  признается высоким уровнем эффективности реализации Программы.
Вывод: Причиной не в полной мере эффективной реализации программы стало не  достижение плановых значений по 4 из 15 индикаторов результативности мероприятий программы, не освоение средств местного бюджета предусмотренных на реализацию мероприятий программы.

9. Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальными финансами в муниципальном образовании «Невельский городской округ» на 2015-2020 годы»
В соответствии с произведенными расчетами, показатель оценки эффективности реализации муниципальной программы составляет 0,63, что  признается неудовлетворительным уровнем эффективности реализации Программы.
Вывод: Причиной не в полной мере эффективной реализации программы стало не освоение средств местного бюджета предусмотренных на реализацию мероприятий программы.
Ответственному исполнителю программы рекомендовать усилить контроль за расходованием средств местного бюджета. 

10. Муниципальная программа «Социальная поддержка населения  муниципального образования «Невельский городской округ на 2016 – 2020 годы»:
В соответствии с произведенными расчетами, показатель оценки эффективности реализации муниципальной программы составляет 0,73, что  признается неудовлетворительным уровнем эффективности реализации Программы.
Вывод: Основными причинами не в полной мере эффективной реализации программы являются:
- не достижение плановых значений по 5 из 19 индикаторов (показателей) результативности программы. 
- не выполнение полностью 12 из 38 запланированных мероприятий. 
- не освоение средств областного и местного бюджета, предусмотренных на реализацию мероприятий. 
