Приложение 1

# Оценка эффективности муниципальных программ за 2022 год

# муниципального образования «Невельский городской округ»

# Оценка эффективности муниципальных программ за 2022 год проведена в соответствии с постановлением администрации Невельского городского округа от 05.12.2019 № 1941 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Невельского городского округа».

# Постановлением администрации Невельского городского округа от 26.08.2020г. № 1195 утвержден Перечень 20 муниципальных программ муниципального образования «Невельский городской округ»:

- Развитие образования в муниципальном образовании «Невельский городской округ» (принята 22.09.2020 № 1438).

- Социальная поддержка населения муниципального образования «Невельский городской округ» (принята 22.09.2020 № 1437).

- Обеспечение населения муниципального образования «Невельский городской округ» качественным жильем (принята 14.09.2020 № 1326).

- Обеспечение населения муниципального образования «Невельский городской округ» качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства (принята 07.09.2020 № 1261).

- Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности и незаконному обороту наркотиков в муниципальном образовании «Невельский городской округ» на 2018 – 2022 годы (принята 30.09.2020 № 1505).

- Развитие культуры в муниципальном образовании «Невельский городской округ» (принята 14.09.2020 № 1312).

- Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Невельский городской округ» (принята 14.09.2020 № 1328).

- Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства муниципального образования «Невельский городской округ» (принята 26.11.2020 № 1827).

- Стимулирование экономической активности в муниципальном образовании «Невельский городской округ» (принята 29.09.2020 № 1491).

- Совершенствование системы муниципального управления муниципального образования «Невельский городской округ» на 2021 – 2025 годы (принята 10.09.2020 № 1279).

- Повышение эффективности управления муниципальными финансами в муниципальном образовании «Невельский городской округ» (принята 16.07.2020 № 945).

- Охрана окружающей среды в муниципальном образовании «Невельский городской округ» (принята 02.09.2020 № 1243).

- Безопасность дорожного движения в муниципальном образовании «Невельский городской округ» (принята 26.11.2020 № 1825).

- Защита населения и территории Невельского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности людей на водных объектах (принята 19.08.2020 № 1174).

- Развитие внутреннего и въездного туризма в муниципальном образовании «Невельский городской округ» (принята 29.09.2020 № 1490).

- Совершенствование системы управления муниципальным имуществом муниципального образования «Невельский городской округ» (принята 16.09.2020 № 1296).

- Доступная среда в муниципальном образовании «Невельский городской округ» (принята 13.10.2020 № 1571).

- Формирование современной городской среды на территории Невельского городского округа (принята 29.09.2020 № 1503).

- Повышение эффективности реализации молодежной политики в муниципальном образовании «Невельский городской округ» (принята 14.09.2020 № 1311).

- Сохранение и укрепление общественного здоровья населения в муниципальном образовании «Невельский городской округ» (принята 14.09.2020 № 1309).

# 1. Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании «Невельский городской округ»

Оценка степени достижения целей и решения задач программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов программы и их плановых значений составила 106%.

Задачи, определенные муниципальной программой на 2022 год, выполнены:

- обеспечен 100%   охват детей услугами дошкольного образования в возрасте от 2   до 7 лет (от потребности);

- среднемесячная заработная плата педагогических работников образовательных учреждений, подведомственных отделу образования, в 2022 году выросла на 2,8 % в связи с увеличением должностных окладов с 01 сентября 2022 года – 8,2 %. Уровень среднемесячной заработной платы педагогических работников в 2022 году выполнен на 100 %;

- выполнены работы по капитальному ремонту в МБДОУ «Детский сад №4 «Золотая рыбка» г. Невельска и в МБДОУ «Детский сад №5 «Солнышко» г. Невельска;

- проведен текущий ремонт образовательных учреждений (промывка, дезинфекция, чердак, замеры сопротивления, огнетушители и пр.);

- реализуются образовательные программы с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий:

- обеспечено оснащение специализированным учебным, учебно-наглядным и учебно-производственным оборудованием образовательных учреждений;

- субвенция на средства обучения и воспитания, а также на обеспечение дополнительного профессионального образования педагогических работников, в 2022 году освоена в полном объеме.

2. Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования ресурсного обеспечения программы путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования программы в целом и её подпрограмм составил 99,23%.

Не в полном объеме израсходованы средства, выделенные капитальный ремонт МБДОУ «Детский сад №5 «Солнышко» г. Невельска.

3. Степень реализации мероприятий Программы (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных результатов по реализации основных мероприятий составляет 1,0.

# Значения индикаторов (показателей) муниципальной программы на 2022 год выполнены в полном объёме.

# Коэффициент относительной результативности программы составляет 1,0.

# Показатель оценки эффективности муниципальной программы высокий.

2. Муниципальная программа «Социальная поддержка населения муниципального образования «Невельский городской округ».

Цель программы: Повышение качества жизни и степени социальной защищенности малоимущих граждан, малоимущих пенсионеров; инвалидов, семей, имеющих детей-инвалидов, малоимущих семей, имеющих детей, граждан, граждан, попавших в трудные жизненные ситуации; ветеранов Великой Отечественной войны, детей войны.

Задачи программы: Повысить качество и уровень жизни отдельных категорий граждан; обеспечить культурный отдых, адаптацию и интеграцию отдельных категорий граждан в общество, повысить их социальную активность.

Эффективность программы оценивается на основе результативности программы с учетом оценки запланированного и фактического объема финансирования на реализацию программы.

Критерием оценки эффективности реализации Программы является степень достижения целевых индикаторов:

1. Количество граждан льготных категорий, принявших участие в культурно-массовых и спортивных мероприятиях (ежегодно) в соответствии с пп 1.1 П. 1 мероприятий Программы. План 350, факт 1780. Индикатор выполнен на 508,6 %.

2. % граждан, которым оказана адресная социальная поддержка малоимущим гражданам, участникам Великой Отечественной войны и инвалидам Невельского городского округа от общего количества заявлений от граждан, обратившихся за социальной поддержкой (ежегодно), в соответствии с пп 1.2 П. 1 мероприятий Программы. План 100, факт 100. Индикатор выполнен на 100 %.

3. Количество некоммерческих организаций, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, общественных организаций инвалидов, ветеранов и детей войны, которым была выделена субсидия некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) с пп 1.3 П. 1 мероприятий Программы. План 3, факт 3. Индикатор выполнен на 100 %.

4. % выплат субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг от количества поступивших заявлений, своевременность и полнота (ежегодно) в соответствии пп 1.4 П. 1 мероприятий Программы. План 100, факт 100. Индикатор выполнен на 100,8 %.

5. % выплат социальной поддержки работающему населению в сфере образования и культуры от количества поступивших заявлений (ежегодно) в соответствии с П. 3 мероприятий Программы. План 100, факт 100. Индикатор выполнен на 100 %.

6. % выплат социальных выплат педагогическим работникам в сфере образования от количества поступивших заявлений (ежегодно) в соответствии с П. 4 мероприятий Программы. План 100, факт 100. Индикатор выполнен на 100 %.

7. % выплат по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям работников в сфере культуры и спорта от количества поступивших заявлений (ежегодно) в соответствии с П. 5 мероприятий Программы. План 100, факт 100. Индикатор выполнен на 100 %.

ДИ (показатель достижения плановых значений индикаторов) =1,6

УФ (Уровень финансирования реализации программ) =Ф (факт)/Ф (план)*100%

УФ=99,83%

Ко=ДИ*100

УФ

Ко=1,6*100=1,6

99,83

По шкале результативности коэффициент результативности составляет 1,6, соответственно, эффективность реализации муниципальной программы «Социальная поддержка населения муниципального образования «Невельский городской округ»» в 2022 году оценивается как высокая.

# 3. Муниципальная программа «Обеспечение населения муниципального образования «Невельский городской округ» качественным жильем»

В рамках реализации мероприятия: «Обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, признанном таковым после 01.01.2012» подпрограммы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья» в 2022 году по ул. Ленина в г. Невельске построен пятиэтажный жилой дом на 35 квартир, в котором приобретены 32 жилых помещения для переселения граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде.

В рамках мероприятия «Обеспечение прав граждан - собственников жилых помещений, расположенных в аварийном жилищном фонде, признанном таковым после 01.01.2012» в 2022 году 8 квартир изъяты у собственников жилых помещений путем предоставления выкупной стоимости.

За 2022 год осуществлено финансирование 4-х молодых семей в рамках мероприятия «Государственная поддержка на улучшение жилищных условий молодых семей» подпрограммы «Стимулирование жилищного строительства».

В рамках мероприятия «Ликвидация аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, неиспользуемых и бесхозяйственных объектов производственного и непроизводственного назначения / Снос ветхого и аварийного жилья, производственных и непроизводственных зданий» в 2022 году выполнены работы по демонтажу следующих зданий:

- дом № 76 по ул. Ленина в г. Невельске;

- дом № 8 по ул. Морская в г. Невельске;

- дом № 10 по ул. Яна Фабрициуса в г. Невельске;

- здание бывшего поста ГИБДД в г. Невельске;

- дом № 4А по ул. Советская в с. Горнозаводск;

- дом № 18 по ул. Шахтовая в с. Горнозаводск;

- дом № 3 по ул. Береговая в с. Шебунино;

- здание бывшей животноводческой фермы в с. Шебунино.

Из 6 целевых индикаторов все 6 индикаторов превысили плановые значения. Степень достижения плановых значений индикаторов Программы 10.

Коэффициент относительной результативности Программы составляет 1,7.

По шкале результативности коэффициент результативности больше 0,9, соответственно, эффективность Программы в 2022 году считается высокой.

4. Муниципальная программа «Обеспечение населения в муниципальном образовании качественными услугами жилищно - коммунального хозяйства»

Стратегическая цель государственной жилищной политики - создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека, которая позволяет не только удовлетворять жилищные потребности, но и обеспечивает высокое качество жизни в целом.

Целью муниципальной Программы является повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению, проживающему в муниципальном образовании «Невельский городской округ».

Для достижения поставленных целей к 2025 году должны быть решены следующие задачи:

1. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, проведение капитального ремонта многоквартирных домов и повышение уровня благоустройства территории муниципального образования «Невельский городской округ».

2. Повышение надежности и эффективности производства и поставки коммунальных ресурсов потребителям Невельского городского округа.

3. Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования систем водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения.

4. Повышение энергосбережения и энергетической эффективности в муниципальном образовании «Невельский городской округ».

Объём финансирования по программе в 2022 году составил 417 060,3 тыс. руб., фактическое исполнение 413 663,3 тыс. руб. Исполнение по программе составило 99,2%.

На территории г. Невельска в 2022 году осуществляли деятельность – 5 предприятий жилищно-коммунального хозяйства:

- ООО «Городок», МУП «УК Жилстрой», ООО «Коммунальщик», ООО «УК Невельск», МУП «Невельские коммунальные сети».

На территории сельских территорий МО «Невельский городской округ» оказывают жилищно-коммунальные услуги 2 предприятия:

с. Горнозаводск - МУП «Горнозаводская управляющая компания» (содержание жилья);

с. Шебунино - ООО «Шебунино» (содержание жилья).

Реализация мероприятий программы представлена следующим образом.

В рамках муниципальной программы «Обеспечение населения муниципального образования «Невельский городской округ» качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2021-2025 годы произведены расходы на реконструкцию водозабора с. Горнозаводск в сумме 264 631,3 тыс. рублей, в том числе за счёт средств субсидии областного бюджета 261 985,0 тыс. рублей, софинансирование местного бюджета – 2 646,3 тыс. рублей.

Так же в рамках вышеуказанной муниципальной программы произведены расходы на капитальный ремонт системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения на общую сумму 44 055,9 тыс. рублей, из них - капитальный ремонт за счёт средств субсидии областного бюджета 42 394,5 тыс. рублей, местный бюджет 1 661,4 тыс. рублей.

В рамках жилищно-коммунального хозяйства расходы направлены на:

- капитальный ремонт жилищного фонда многоквартирных домов в сумме 13 862,1 тыс. рублей, из них из областного бюджета – 7 229,7 тыс. рублей, из местного бюджета –6 632,4 тыс. рублей.

-компенсацию затрат или недополученных доходов в сфере жилищно-коммунального хозяйства предприятиям ЖКХ направлено 24 048,6 тыс. рублей, в том числе за счёт средств областного бюджета 0,0 тыс. рублей, за счёт средств местного бюджета 24 048,6 тыс. рублей.

По разделу «Благоустройство» в рамках муниципальной программы «Обеспечение населения муниципального образования «Невельский городской округ» качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2021-2025 годы» средства направлены:

- ремонт уличного освещения – 25 977,5 тыс. рублей;

- озеленение -  2 751,0 тыс. рублей;

- организация и содержание мест захоронения – 2 111,9 тыс. рублей;

- регулирование численности безнадзорных животных – 1 481,3 тыс. рублей;

- прочие мероприятия по благоустройству –  3 546,7 тыс. рублей;

- реализация в Сахалинской области общественно значимых проектов, основанных на местных инициативах – 12 996,4 тыс. рублей;

-  поставка контейнеров для ТКО – 6 405,1 тыс. рублей.

Из 15 запланированных мероприятий на 2022 год по муниципальной программе «Обеспечение населения муниципального образования «Невельский городской округ» качественными жилищно - коммунальными услугами на 2021-2025 годы» выполнено 15 мероприятий.

В целом по программе «Обеспечение населения в муниципальном образовании качественными услугами ЖКХ на 2021-2025 годы» за 2022 год:

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования ресурсного обеспечения составляет – 99,2%

Степень достижения целей плановых значений индикаторов составляет – 1,0.

Коэффициент относительной результативности программы – 1,0.

По шкале результативности коэффициент результативности составляет от 0,9 и более, соответственно, эффективность реализации муниципальной программы "Обеспечение населения в муниципальном образовании качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства" в целом в 2022 году оценивается как высокая.

5. Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности и незаконному обороту наркотиков в муниципальном образовании «Невельский городской округ»

Основными целями Программы являются:

1.	Обеспечение правопорядка и безопасности граждан на территории муниципального образования «Невельский городской округ»;

2.	сокращение масштабов незаконного потребления наркотиков и формирование негативного отношения к незаконному обороту и потреблению наркотиков на территории муниципального образования «Невельский городской округ»;

3.	проведение эффективной политики по предупреждению коррупции в органах местного самоуправления муниципального образования «Невельский городской округ». Совершенствование системы профилактики проявлений коррупции;

4.	совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и антиэкстремистской направленности, предупреждение террористических и экстремистских проявлений, укрепление и дальнейшее распространение норм и установок толерантного сознания и поведения, формирование уважительного отношения к этнокультурным и конфессиональным различиям.

Для достижения целей Программы требуется решение следующих задач:

1.	Совершенствование системы профилактики правонарушений, обеспечения общественного порядка в рамках полномочий Невельского городского округа;

2.	Выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи;

3.	Обеспечение социальной адаптации и реабилитации среди граждан, склонных к совершению правонарушений и преступлений, освободившихся из мест лишения свободы, осужденных к условной мере наказания на базе трудовой занятости, профессиональной и общеобразовательной подготовки;

4.	Своевременное выявление причин и условий, способствующих распространению наркомании, организация комплексных мероприятий по их эффективному устранению;

5.	Организация и проведение профилактических мероприятий с группой повышенного риска немедицинского потребления наркотиков (в том числе с семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации и социально-опасном положении);

6.	Совершенствование системы профилактики наркомании среди детей и подростков, осуществление антинаркотической пропаганды и формирование негативного общественного мнения к потреблению наркотиков;

7.	Обеспечение неотвратимости ответственности за совершение коррупционных правонарушений в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

8.	Вовлечение гражданского общества в реализацию антикоррупционной политики;

9.	Формирование антикоррупционного общественного сознания, характеризующегося нетерпимостью муниципальных служащих, граждан и организаций к коррупционным действиям;

10.	Организация противодействия коррупции в органах местного самоуправления муниципального образования «Невельский городской округ»;

11.	Участие в профилактике терроризма и экстремизма, в минимизации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах Невельского городского округа;

12.	 Формирование толерантного отношения к этнокультурным и конфессиональным различиям.

В целях решения задач Программы в 2022 году реализованы мероприятия в рамках следующих Подпрограмм:

№ 1 «Профилактика правонарушений в муниципальном

образовании «Невельский городской округ»;

№ 2 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками в муниципальном образовании «Невельский городской округ»;

№ 3 «Противодействие коррупции в муниципальном

образовании «Невельский городской округ»;

№ 4 «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании «Невельский городской округ».

В рамках подпрограммы «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании «Невельский городской округ»:

Для оказания содействия органам внутренних дел и местного самоуправления в деятельности по обеспечению охраны общественного порядка, профилактике и предупреждению правонарушений на территории Невельского городского округа продолжает свою работу Добровольная народная дружина «Станица Калмыковская».

В 2022 году члены добровольной народной дружины из числа казачества приняли участие в 17 мероприятиях по охране общественного порядка совместно с сотрудниками органов внутренних дел, такие как дежурства, участие в оперативно-профилактических мероприятиях (рейдах), усиление в период проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий, празднования государственных праздников.

Наиболее значимые мероприятия, проводимые на территории Невельского городского округа с привлечением членов Добровольной народной дружины в 2022 году: Новогодние мероприятия; Крещение; Масленица; День Весны и Труда; Пасха; День Победы; День России; День Рыбака; День Сивуча; День знаний; День города; Выборы депутатов выборы депутатов Сахалинской областной Думы и др.

В 2022 году на реализацию мероприятий, направленных на функционирование ДНД израсходовано 202,8 тысячи рублей из средств муниципального бюджета, из них:

- 39,2 тыс. руб. – материальное стимулирование;

- 17,5 тыс. руб. – страхование от несчастного случая;

- 4,7 тыс. руб. – канцелярские товары;

- 141,4 тыс. руб. – форменная одежда.

Все члены добровольной народной дружины «Станица Калмыковская» застрахованы от несчастного случая.

На сегодняшний день в состав Добровольной народной дружины входят 14 дружинников.

В течение 2022 года на территории Невельского городского округа с целью профилактики незаконного оборота оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, сотрудниками ОМВД по Невельскому городскому округу проводилась оперативно-профилактическая операция «Оружие» - по изъятию на возмездной добровольной основе оружия и боеприпасов. В 2022 году фактов сдачи оружия не зарегистрировано.

Регулярно, в газете «Невельские Новости» размещается информация для граждан о мерах материального стимулирования, порядке добровольной сдачи незаконно хранящихся: огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, об освобождении граждан от ответственности в соответствии с действующим законодательством, размерах выплат денежного вознаграждения гражданам за добровольную сдачу незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывчатых устройств, о проведении комплексной оперативно-профилактической операции «Оружие».

За 12 месяцев 2022 года на территории Невельского района несовершеннолетними совершено 2 преступления (АППГ-15) - 86.7 %.

В совершении 2 преступлений приняли участие 3 несовершеннолетних (АППГ - 10), что в процентном соотношении на 70 % ниже уровня прошлого года.

Ниже уровня прошлого года такая позиция как кражи-1 (АППГ-7) -85.7%, грабежи-0 (АППГ-1) -100%, убийство-0 (АППГ-1) -100%

Соответственно, прослеживается снижение преступлений категории «особо тяжкие» (отсутствие преступлений данной категории в текущем году против одного преступления в 2021 году).

На уровне прошлого года остаётся такая позиция как «неправомерное завладение транспортным средством»- 1 (АППГ-1).

Выше уровня прошлого года такая позиция как «преступления, совершенные в группе»-1 (АППГ-0) +100 %

На уровне прошлого года остаётся такая позиция как «неправомерное завладение транспортным средством»- 1 (АППГ-1).

Вместе с тем, согласно сравнительных данных о преступности среди несовершеннолетних на территории Невельского района, по итогам 12 месяцев 2022 года, прослеживается улучшение таких показателей как: «преступления совершенные в состоянии опьянения»-1 (АППГ-2) -50%, «преступления, совершенные на улице»-1 (АППГ-4) -75%, «преступления, совершенные в общественном месте»-1 (АППГ-6) -83.3%, преступления, совершенные ранее совершавшими- 0 (АППГ-4) -100%.

В рамках подпрограммы всеми службами системы профилактики проведена разъяснительная работа об ответственности за совершение преступлений и правонарушений. Так, за 2022 год проведено порядка 400 мероприятий.

Проведен ежегодный конкурс социальной рекламы «Профилактика правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних». В конкурсе приняли участие обучающиеся образовательных школ, Сахалинского политехнического центра №5, подростково-молодежные спортивные клубы по месту жительства «Атлант» и «Атлет», ЦДТ, а также жители нашего города. Всего в конкурсе приняли участие 64 человека.

В целях оперативных профилактических мероприятий по выявлению и осуществлению контроля за семьями, находящимися в социально опасном положении, проверки сообщений о фактах семейного неблагополучия, в течение 2022 года муниципальной комиссией организовано и проведено: межведомственных рейдов - 26, обследовано 85 семей (в них 213 н/л), 23н/л из них: СОП – 66 семей (в них 178 детей), по сообщениям – 19 семей (в них 35н/л) и 23 несовершеннолетних состоящих на различных видах учета. Выезды по сообщениям граждан о семейном неблагополучии, проводятся по мере поступления сообщений; в ходе посещения были проведены профилактические беседы и обследования материально-бытовых условий.

Оказано содействие:

- по 15 случаям оказана помощь Невельскому городскому суду и следственному отделу при рассмотрении гражданских и уголовных дел, путем обследования условий жизни и воспитания в семье, учреждениях образования.

- оказана материальная помощь 20 семьям (вещи, игрушки, обувь); всем семьям СОП вручены новогодние подарки, посредством районной акции «Корзина добра» (21 семья, + 2 семьи ТЖС)

- На заседаниях КДНиЗП были рассмотрены административные протоколы и дела об административной ответственности в отношении родителей (опекунов, попечителей):

по ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ – 133 чел., из них: 9 родителей из семей СОП, 7 из них – повторно (причины: злоупотребление алкоголем, неисполнение родительских обязанностей по воспитанию).

- в феврале 2022 года в общеобразовательных организациях Невельского городского округа совместно с ОГИБДД, ПДН ОМВД, МЧС проведены профилактические беседы по безопасности на улице, в быту и на дороге в зимнее время.

- с июня по август 2022г. в общеобразовательных организациях Невельского городского округа совместно с ОГИБДД, ПДН ОМВД, МЧС проведены профилактические беседы по безопасности на улице, в быту, на воде и на дороге в летнее время;

- в августе месяце приняли участие в Акции «Помоги собраться в школу» - 13 н/л из семей СОП.

На 31.12.2022г.:

-  18 семей СОП на территории Невельского ГО, в них воспитываются 43 н/л, из них:

- в возрасте от 0 до 7 лет – 22 н/л;

- в возрасте от 7 до 18 лет – 21 н/л.

- 9 н/л, находящихся в СОП на территории Невельского городского округа.

На всех составлены и утверждены индивидуальные программы реабилитации.

В отчетный период выявлено и включено в банк данных семей СОП - 8 семей (в ней 17 н/л) по причине употребления родителями алкоголя и или антисанитарии. Снято с учета 9 семей СОП (в них 23 н/л), из них: 2 семьи (4н/л) в связи с лишением родительских прав; 6 семей (14 н/л) в связи с улучшением ситуации в семье.

- в апреле 2022г. с целью распространения положительного опыта семейных традиций и повышения ответственности родителей за воспитание детей, в рамках проведения месячника по профилактической работе с семьями СОП, провели конкурс рисунков и фотографий «Семейные традиции» по двум номинациям: лучший рисунок с описанием семейных традиций; лучшая фотография с описанием семейных традиций. В конкурсе приняли участие более 50 семей с детьми до 18 лет, из них 7 семей, находящихся в социально опасном положении;

- 07.09.2022г. – выступление на родительском собрании в МБОУ СОШ с. Горнозаводск.

За 2022г. МКДНиЗП проведены:

- 27 заседаний муниципальной комиссии (из них выездные: 2 - СОШ №3, 1- Горнозаводск), рассмотрено 117 вопросов профилактической направленности, 38 персональных дел;

Специалисты КДНиЗП приняли участие:

- в 9 заседаниях суда: по лишению или ограничению родительских прав - 3, о помещении несовершеннолетних в ЦВСНП - 4, участие в рассмотрении уголовных дел в отношении несовершеннолетних - 2;

- в 16 заседаниях Совета профилактики в образовательных учреждениях района.

- специалисты МКДНиЗП приняли участие в областном конкурсе муниципальных моделей профилактической работы по предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних – стали победителями конкурса (диплом 1 степени).

- 20.01.2022г. специалисты МКДНиЗП приняли участие в онлайн-семинаре «Применение комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав ст. 5.35 КоАП РФ»;

- с 22-24 марта 2022г. 11 членов и специалист МКДНиЗП прошли онлайн-курсы по теме «Основы системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних с учетом современных социальных тенденций развития общества» ООО «Прогресс-Сибирь» г. Новосибирск;

- 15.04.2022г. специалисты МКДНиЗП приняли участие в семинаре стажировке «Эффективные муниципальные практики поддержки детей и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, направленные на формирование среды, дружественной детям»; - принимали участие в общественных советах по работе с семьями СОП, по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних в территориальных образованиях (г. Невельск, с. Шебунино и с. Горнозаводск);

- 25-26.08.2022г. ответственный секретарь МКДНиЗП принял участие в межрегиональном форуме «ПОДРОСТКИ 360» во Владивостоке. Посвящен межведомственному взаимодействию органов власти и заинтересованных структур по вопросам создания сети подростковых центров в субъектах Российской Федерации;

- 2 прямые телефонные линии «Права, обязанности и ответственность несовершеннолетних», «Правовые вопросы в отношении семьи и детей»;

В ходе межведомственных рейдов проводятся профилактические беседы с подростками; родителям поясняются способы распознавания употребления наркотиков н/л по внешним признакам.

- лекции-беседы с несовершеннолетними «О вреде наркотиков», «Профилактика употребления ПАВ», «Права и обязанности несовершеннолетних», совместно инспекторами ПДН ОМВД России по Невельскому ГО, прокуратурой (памятки с телефонами) - охват 587 н/л.

В течение всего периода подготовили и распространили более 15000шт. буклетов и памяток по различным направлениям профилактической деятельности (безопасность дома и на улице, профилактика ПАВ и терроризма-экстремизма и др.)

23-24 мая сотрудники КДНиЗП, Холмского ЛОП и учащиеся «СОШ№ 2» провели акцию «Железная дорога-зона особого риска».

18 сентября волонтеры МБОУ СОШ№2 провели акцию «Железная дорога-зона особого риска» для первоклассников.

Родители и несовершеннолетние к административной ответственности не привлекались.

- 4 посещения общежитий ГБПОУ «Сахалинский профессиональный центр №5» с. Горнозаводск и «Сахморколледжа» г. Невельск в сотрудничестве с ОУУПиПДН ОМВД, на предмет организации контролируемого досуга обучающихся в вечернее время. В ходе проведения посещения, нарушений режима не зафиксировано. При обследовании проживания детей оставшихся без попечения родителей нарушений не выявлено;

- 11.07.2022г. – профилактический рейд по магазинам, наличие сертификатов на автокресла (Едина Россия, КДНиЗП, экономический отдел, инспектор ГИБДД).

14.07.2022г. и 11.11.2022г.  - 2 вечерних межведомственных рейда по местам скопления молодежи педагоги СОШ, ОМВД, сотрудники КДНиЗП, вице-мэр;

К административной ответственности по ст.6.10 привлечены 6 чел., по ст. 6.23 КоАП РФ – 2 чел., а также по ст. 20.22 КоАП РФ – 6 чел.

За 2022г. к административной ответственности привлечены 32 н/л:

- по ч.2 ст.6.1.1 КоАП РФ – 3 н/л;

- по ч.1 ст. 6.24 КоАП РФ - 6 н/л;

- по ч.1 ст.6.9 КоАП РФ – 2 н/л;

- по ч.1 ст.7.27 КоАП РФ – 2 н/л;

- по ч.1 ст.20.1 КоАП РФ - 2 н/л;

- по ч.1 ст.20.6.1 КоАП РФ - 2 н/л;

- по ч.1 ст.20.20 КоАП РФ - 6 н/л;

- по ч.1 ст.20.21 КоАП РФ - 2 н/л;

- по ч.1 ст.12.7 КоАП РФ – 6н/л;

- по ч.3 ст.12.5 КоАП РФ – 1н/л;

За 2022 год к уголовной ответственности привлекли 1 н/л (АППГ-11).

На сайте администрации Невельского ГО опубликована информация о проведенных профилактических мероприятиях. Информационные статьи по профилактике негативных тенденций в молодежной среде, ответственность родителей за правонарушения, совершенные несовершеннолетними и безопасность жизнедеятельности ребенка.

В 2022 году сотрудниками ОМВД России по Невельскому городскому округ совместно с членами ДНД проведено 13 рейдовых мероприятий, входе которых составлено 10 протоколов об административных правонарушениях, из них по ст. 14.2 КоАП РФ – 1, по ч. 2.1 ст. 14.16 КоАП РФ – 3, по ч. 3 ст. 14.16 КоАП РФ – 6.

В рамках подпрограммы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками в муниципальном образовании «Невельский городской округ»:

В целях формирования негативного отношения к рискованному поведению, пропаганде преимуществ здорового и безопасного образа жизни, антинаркотического мировоззрения, а также опасности употребления наркотических средств администрацией Невельского городского округа, подведомственными учреждениями и территориальными подразделениями органов госвласти были проведены мероприятия различных форм, главная цель которых - привлечь внимание к необходимости заботиться о своём здоровье, противостоять наркотической зависимости, такие как - беседы, акции, месячник антинаркотической направленности, выставки, уроки, демонстрация видеороликов, интеллектуальные и спортивные игры и мероприятия, а так же круглые столы. Так, в 2022 году проведено 195 мероприятий антинаркотической направленности.

В образовательных учреждениях и учреждениях культуры оформлены информационные стенды по профилактике наркомании и популяризации здорового образа жизни.

В рамках летней оздоровительной кампании в 2022 году на базе образовательных учреждений, учреждений культуры и спорта были организованы следующие формы летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков:

17 лагерей всех типов, из них:

- 3 лагеря дневного пребывания на базе образовательных учреждений с охватом 135 детей;

- 8 профильных лагерей с охватом 186 детей;

- 3 лагеря труда и отдыха с охватом 35 несовершеннолетних.

Трудоустройство – 4 бригады – 53 человека.

Клубные формирования – 513 человек.

В 2022 году прошли тестирование на предмет раннего выявления потребления наркотических средств и психотропных веществ 741 обучающийся, что составляет 96,1% от плана.

В рамках реализации антикоррупционной политики:

- на регулярной основе муниципальным служащим оказывается консультативная помощь по вопросам соблюдения требований к служебному поведению, в том числе доведение до муниципальных служащих положений законодательства о противодействии коррупции (установление наказания за коммерческий подкуп, получение и дачу взятки, посредничество во взяточничестве в виде штрафов, кратных сумме коммерческого подкупа или взятки; увольнение в связи с утратой доверия);

- проведена работа по получению сведений о родственниках с оформлением утвержденной формы о предоставлении сведений и получением согласия на обработку персональных данных.

Согласно штатному расписанию в администрации Невельского городского округа 77 штатных единиц должностей муниципальной службы, из них фактически трудоустроено 74 человека.

11 муниципальными служащими поданы уведомления о намерении выполнять иную оплачиваемую работу, которая не осуществляется в организациях, в отношении которых муниципальные служащие осуществляют отдельные функции муниципального управления, а также не являются материнскими, дочерними или иным образом аффилированными с иной организацией, в отношении которой муниципальные служащие осуществляют отдельные функции муниципального управления.  Предполагаемый график иной оплачиваемой работы не препятствует исполнению должностных обязанностей, выполнение муниципальным служащим иной оплачиваемой работы не приводит к возникновению конфликта интересов;

- Постановлением администрации Невельского городского округа от 06.09.2017 г. № 1280 утвержден Перечень должностей муниципальной службы в администрации Невельского городского округа и иных органах местного самоуправления муниципального образования «Невельский городской округ» при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (в редакции постановления администрации Невельского городского округа от 16.02.2018 г. № 177).

Постановлением администрации Невельского городского округа от 20.12.2018 г. № 1779 утвержден Порядок предоставления гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы администрации Невельского городского округа, муниципальными служащими администрации Невельского городского округа сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, во исполнение которого сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются по форме справки, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 г. № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации».

Заполнение справки осуществляется с использованием специального программного обеспечения «Справки БК», размещенного на официальном сайте федеральной государственной информационной системы в области государственной службы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Сведения предоставляются 66 муниципальными служащими.

По итогам проведенного анализа предоставленных сведений за 2021 год коррупциогенных факторов не выявлено.

Постановлением администрации Невельского городского округа от 06.09.2017 г. № 1278 утвержден Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих администрации, иных органов местного самоуправления муниципального образования «Невельский городской округ» и членов их семей на официальном сайте администрации Невельского городского округа и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования (ежегодное обновление в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для их подачи).

- с гражданами, впервые поступающими на муниципальную службу, проводится обязательный вводный инструктаж, в ходе которого разъясняются основные обязанности, ограничения и запреты, требования к служебному поведению, налагаемые на муниципальных служащих в целях противодействия коррупции, а также предоставляется пакет соответствующих необходимых материалов по профилактике коррупционных и иных правонарушений;

- в отчетном периоде проведено 6 обучающих семинара для муниципальных служащих, в том числе для специалистов кадровых служб, по вопросам реализации законодательства о муниципальной службе и противодействию коррупции;

В отчетном периоде проведено 3 заседания комиссии по урегулированию конфликта интересов. Решений по применению дисциплинарных взысканий по рассмотренным на комиссии вопросам – нет. Коррупционных правонарушений не выявлено.

- Обращений граждан и организаций, а также сообщений средств массовой информации о фактах совершения коррупционных правонарушений должностными лицами органов местного самоуправления, в том числе волокиты и затягивания управленческих решений не зарегистрировано.

- Одним из эффективных средств предупредительного характера, находящимся в распоряжении не только органов власти, но и институтов гражданского общества, остается антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов.

Антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов проводится контрольно-правовым отделом администрации согласно утвержденной Методике (Постановление Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 г. № 96), в соответствии с принятым Порядком проведения антикоррупционной экспертизы.

Заключено трехстороннее соглашение между Администрацией, Собранием и Невельской городской прокуратурой, во исполнение которого ежемесячно подписывается акт сверки на соответствие действующему федеральному и региональному законодательству.

За отчетный период проведена экспертиза 285 проектов нормативных правовых актов, в результате которой коррупциогенных факторов не выявлено.

В рамках реализации подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании «Невельский городской округ»:

В отчетном периоде проведены воспитательные и культурно-просветительские мероприятия, направленные на развитие у детей и молодежи неприятия идеологии терроризма и привитие традиционных российский духовно-нравственных ценностей (148 мероприятий).

На официальном сайте администрации размещены информационные материала, а также памятки с использованием материалов сайта Национального центра информационного противодействия идеологии терроризма и экстремизма в образовательной среде и сети Интернет; в газете «Невельские новости» на постоянной основе размещается социальная реклама «Нет терроризму», на телеканале «Невельск» демонстрируются тематические ролики. Отделом образования и культуры изготовлена полиграфическая продукция: баннеры, буклеты, листовки.

В 2022 году организован и проведен конкурс социальной рекламы «Молодежь против террора». В конкурсе приняли участие 36 человек. По итогам районного конкурса социальной рекламы «Молодежь против террора» изготовлены плакаты, календари.). Выделено и освоено 10,0 тыс. руб.

На реализацию основных мероприятий Программы в 2022 году из местного бюджета выделено и полностью освоено 242,8 тыс. руб. Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования ресурсного обеспечения Программы составила 100 %.

Коэффициент относительной результативности Программы составил 2,1 %.

Эффективность муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности и незаконному обороту наркотиков в муниципальном образовании «Невельский городской округ» в 2022 году считается высокой, так как коэффициент результативности больше 0,9.

6. Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании «Невельский городской округ»

С целью удовлетворения растущих и изменяющихся культурных запросов, и нужд населения, постановлением администрации Невельского городского округа от 14.09.2020 г. № 1312 утверждена муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании «Невельский городской округ».

Программой предусмотрено решение следующих задач:

- сохранение культурного наследия и расширение доступа граждан к культурным ценностям и информации;

- повышение доступности и качества библиотечных услуг;

- повышение доступности и качества музейных услуг;

- создание условий для развития культурно-досуговой деятельности;

- поддержка и развитие художественно-творческой деятельности;

- укрепление и развитие потенциала в сфере культуры.

Для решения данных задач предполагается реализовать следующие мероприятия:

- сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, находящихся на территории Невельского района;

- развитие библиотечного дела;

- развитие музейного дела.

- реализация социально-творческого заказа администрации Невельского городского округа отделу;

- развитие культурно-досугового обслуживания населения;

- поддержка традиционной народной культуры;

- поддержка творческих союзов.

- поддержка и развитие образования в сфере культуры и искусства;

- создание условий для развития способностей личности, реализации ее творческого потенциала;

- сохранение и развитие кадрового потенциала сферы культуры.

Для оценки успешности реализации Программы используются показатели (индикаторы), характеризующие достижение цели Программы, результаты решения задач и выполнения основных мероприятий Программы:

- увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии на территории Невельского района – План 100%, Факт- 100%, индикатор выполнен (Сд = 1);

- доля объектов (зданий и сооружений) учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего числа объектов культуры – План 61,5%, Факт- 66,6%, индикатор выполнен (Сд = 1);

- увеличение посещаемости Невельского историко-краеведческого музея в расчете на 1 жителя в год – План 0,64 ед., Факт 0,92, индикатор выполнен на 143% (Сд =1);

- количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2017 года – План – 111 %, Факт – 115%, индикатор выполнен (Сд = 1);

- число посещений гражданами старше 55 лет, культурные мероприятия, в рамках регионального проекта «Сахалинское долголетие» – План – 5100, Факт – 9 226, индикатор выполнен на 180 % (Сд = 1,8);

- достижение установленного контрольного уровня средней заработной платы работников учреждений культуры Невельского городского округа – План – 100, Факт – 97,9 индикатор выполнен на 97,9 %. Контрольный уровень среднемесячной заработной платы работников учреждений культуры установлен в размере 78 810,00 руб., утвержденный приказом отдела КС и МП АНГО от 10.08.2022 №79-од. Средняя месячная заработная плата за январь-декабрь 2022 г. составила 77 182 руб. (Сд = 0,9);

В отчётном году финансовое обеспечение программы составило 254 436,2007 тыс. руб., в том числе 203 614,100 тыс. руб. – средства местного бюджета. Уровень исполнения составил 99,4 %.

Оценка степени достижения целей и решения задач Программы составила: ДИ=7,2

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования ресурсного обеспечения программы составил Уф= 99,4%

Коэффициента относительной результативности программы К0 = 1,2, что говорит о высокой эффективности программы.

7. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Невельский городской округ»

Целью программы является создание условий для занятий физической культурой и спортом, развития спортивной инфраструктуры.

Программой предусмотрено решение следующих задач:

	привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом;

	профилактика асоциального поведения, заболеваний;

	укрепление здоровья, продление активного творческого долголетия населения района;

	подготовка спортсменов высокого уровня;

	популяризация и развитие национальных видов спорта;

	повышения эффективности управления отраслью физической культуры и спорта;

	развитие инфраструктуры и укрепления материально-технической базы физической культуры и спорта;

	подготовка кадров и повышение квалификации кадров отрасли.

Эффективность программы оценивается на основе результативности программы с учетом оценки запланированного и фактического объема финансирования на реализацию программы.

Критерием оценки эффективности реализации Программы является степень достижения целевых индикаторов:

	доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте от 3 до 79 лет, План 60,3%, Факт 61,0%, индикатор выполнен на 101,16% (Сд = 1,0);

	доля населения, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении указанных нормативов, План 51,0%, Факт 61,94%, индикатор выполнен на 121,45% (Сд = 1,2).

За отчетный период выполнили нормативы ГТО 275 человек, что составляет 61,94% от численности населения, принявшего участие в указанных нормативах (444 человека).

	доля учащихся и студентов, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в общей численности данной категории, принявшего участие в выполнении указанных нормативов, План 63,0%, Факт 74,78%, индикатор выполнен на 118% (Сд = 1,2);

Количество учащихся и студентов Невельского района, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурного-спортивного комплекса «ГТО» составило 255 человек (74,78% от общего числа приступивших – 341 человека).

	доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, План 29,7 %, факт 29,88%, индикатор выполнен на 100,6% (Сд = 1,0);

	доля детей и молодежи в возрасте 3-29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи, План 85,2% Факт 87,2 %, индикатор выполнен на 102,34% (Сд = 1,0);

	доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, План 100,0%, Факт 100,0%, индикатор выполнен на 100,0% (Сд = 1,0);

	доля граждан среднего возраста (женщины в возрасте 30-54 лет, мужчины в возрасте 30-59 лет), систематически занимающиеся физической культурой и спортом в общей численности граждан среднего возраста, План 59,0%, Факт 59,0%, индикатор выполнен на 100,0% (Сд = 1,0);

	доля граждан старшего возраста (женщины в возрасте 55-79 лет, мужчины в возрасте 60-79 лет), систематически занимающегося физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста, План 29,3%, Факт 29,3%, индикатор выполнен на 100,0% (Сд = 1,0);

	доля лиц, занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта План 100,0%, Факт 100,0%, индикатор выполнен на 100,0% (Сд = 1,0);

В отчетном году количество лиц составило 402 человека.

	количество спортивных сооружений План 60 ед., Факт 62 ед., индикатор выполнен на 103,3% (Сд = 1,0);

	количество введенных в эксплуатацию объектов План 0 ед., Факт 1 ед., индикатор выполнен на 100% (Сд = 1,0).

Из 11 показателей программы достигли своего планового значения 11, из них перевыполнены 6.

На реализацию программы «Развитие физической культуры и спорта» в 2022 году было предусмотрено 366973,9 тыс. рублей, фактические затраты составили 364225,28 тыс. рублей, исполнение составило 99,25 %.

По итогам 2022 года показатель достижения плановых значений индикаторов (показатель программы составил): ДИ = 1,0, что говорит о высоком уровне эффективности муниципальной программы.

8. Муниципальная программа «Повышение эффективности реализации молодежной политики в муниципальном образовании «Невельский городской округ»

С целью создания условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи и повышение степени ее участия в социально-экономическом, общественно-политическом и социокультурном развитии, а также с целью создания условий для повышения патриотического сознания, верности Отечеству и обеспечение преемственности поколений, постановлением администрации Невельского городского округа от 14.09.2020 г. № 1311 утверждена муниципальная программа «Повышение эффективности реализации молодежной политики в муниципальном образовании «Невельский городской округ».

Программой предусмотрено решение следующих задач.

1.	Совершенствование форм и методов работы по патриотическому воспитанию граждан;

2.	Военно-патриотическое воспитание детей и молодежи;

3.	Развитие волонтерского движения;

4.	Информационное обеспечение патриотического воспитания граждан;

5.	Информационное обеспечение работы в сфере молодежной политики;

6.	Поддержка и обеспечение эффективного взаимодействия с молодежью;

7.	Поддержка и обеспечение эффективного взаимодействия с молодежными общественными объединениями;

8.	Вовлечение молодежи в общественную деятельность и социальную практику;

9.	Обеспечение социализации молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации;

10.	 Поддержка молодых семей.

Эффективность программы оценивается на основе результативности программы с учетом оценки запланированного и фактического объема финансирования на реализацию программы.

Критерием оценки эффективности реализации Программы является степень достижения целевых индикаторов:

- Доля обучающихся общеобразовательных организаций, охваченных мероприятиями патриотической направленности, от общего количества обучающихся в общеобразовательных организациях. План 84%, факт 100%, индикатор выполнен на 119% (Сд = 1,19).

- Удельный вес численности молодежи, вовлеченной в реализуемые на территории муниципального образования «Невельский городской округ» проекты и программы в сфере молодежной политики, в общем количестве молодежи в возрасте от 14 до 30 лет. План 17%, факт 26,2%, индикатор выполнен на 154,1% (Сд = 1,54).

- Удельный вес численности молодежи, принимающей участие в добровольческой деятельности, в общем количестве молодежи в возрасте от 14 до 30 лет. План 7%, факт 35,3%, индикатор выполнен на 504,3 % (Сд = 5,04).

- Количество детских и молодёжных объединений, организаций. План 13 ед., факт 20 ед., индикатор выполнен на 153,84% (Сд=1,53).

В 2022 году финансовое обеспечение программы составляет 482,8 тыс. руб., в том числе 482,8 тыс. руб. – средства местного бюджета. Фактические затраты за 2022 г. - 479,766 тыс. руб., исполнение 99,37%

По итогам 2022г. показатель достижения плановых значений индикаторов (показатель программы составил): ДИ=2,3, что говорит о высоком уровне эффективности.

9. Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства муниципального образования «Невельский городской округ»

Одним из важнейших условий устойчивого развития национальной экономики является опережающее развитие транспортной системы (транспортная инфраструктура и дорожное хозяйство). Транспортная система является необходимым элементом хозяйственного устройства и интеграции любой территории, неотъемлемой частью жизненного пространства современного человека, развитие и совершенствование автомобильных дорог относится к приоритетам социально-экономического развития не только муниципального образования, но и Сахалинской области.

Приоритетным направлением деятельности администрации Невельского городского округа в сфере транспорта на долгосрочный период является создание условий для решения задач по обновлению основных фондов транспорта и дорожного хозяйства.

Цель программы:

- развитие транспортного комплекса для обеспечения устойчивого социального и   экономического развития Невельского городского округа.

Задачи муниципальной программы:

- обеспечение капитального ремонта, содержания и ремонта автодорог местного значения;

- повышение уровня обслуживания автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- строительство и реконструкция мостов;

Всего на выполнение работ по текущему содержанию, ремонту, капитальному ремонту и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения, строительству и реконструкцию мостов в 2022 году было предусмотрено 354 756,1 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей, средства областного бюджета – 249 503,2 тыс. рублей, средства местного бюджета – 105 252,9 тыс. рублей. Фактические расходы составили 344 854,4 тыс. рублей (освоение средств – 97,2 %).

За 2022 год были выполнены следующие мероприятия:

- Обеспечение капитального ремонта, содержания и ремонта автомобильных дорог местного значения г. Невельск;

- Обеспечение капитального ремонта, содержания и ремонта автомобильных дорог местного значения в с. Горнозаводск;

- Обеспечение капитального ремонта, содержания и ремонта автомобильных дорог местного значения в с. Шебунино;

- мероприятия в области автотранспорта;

- строительство ремонт и реконструкция мостов в Невельском городском округе.

На 2022 год в Программе утверждены 4 индикатора:

- построено и реконструировано автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети, план 100%, факт 97%. Процент выполнения достижения данного индикатора в 2022 году - 97%;

- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям по транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, план 85,6%, факт Процент выполнения достижения данного индикатора в 2022 году -100%;

- отремонтировано автомобильных дорог общего пользования местного значения, план 0,140 км., факт 5,350 км. Процент выполнения достижения данного индикатора в 2022 году -100%;

- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, план 115,8 км., факт 115,8 км. Процент выполнения достижения данного индикатора в 2022 году -100%.

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования ресурсного обеспечения программы составляет – 97,21 %.

Степень достижения целей плановых значений индикаторов составляет – 6,8

Коэффициент относительной результативности программы – 1,7

По шкале результативности коэффициент результативности 1,7 соответственно, эффективность реализации муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства муниципального образования «Невельский городской округ» в 2022 году оценивается как высокая.

10. Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности в муниципальном образовании «Невельский городской округ»

Для достижения поставленных в программе целей и задач реализуются следующие подпрограммы муниципальной программы:

Подпрограмма «Развитие инвестиционного потенциала»:

Для достижения поставленных в программе целей и задач реализуются следующие подпрограммы муниципальной программы:

Подпрограмма «Развитие инвестиционного потенциала»:

Цель подпрограммы: Улучшение инвестиционного климата, стимулирование инвестиционной деятельности.

Задачи подпрограммы:

- Создание благоприятной административной среды.

- Внедрение системы финансовых механизмов стимулирования инвестиционной деятельности.

- Формирование мер налогового стимулирования инвестиционной деятельности.

- Продвижение инвестиционного потенциала муниципального образования «Невельский городской округ».

Эффективность программы оценивается на основе результативности программы с учетом оценки запланированного и фактического объема финансирования на реализацию программы.

Критерием оценки эффективности реализации Программы является степень достижения целевых индикаторов:

- Прирост инвестиций в основной капитал без учета бюджетных средств, План 1,7%, Факт 3,5%, индикатор выполнен на 205%, (2,0)

- Объем инвестиций по проектам, реализуемым при сопровождении органов местного самоуправления Невельского городского округа, План 800,0 млн. рублей, Факт 949,0 млн. рублей, Факт индикатор выполнен на 118,6%, (1,1)

-  Количество приоритетных инвестиционных проектов, включенных в Реестр приоритетных инвестиционных проектов Невельского городского округа План 8 шт,. рублей, Факт 8,0 мшт.  индикатор выполнен на 100%, (1,0)

- Количество получателей муниципальной поддержки, План 5 чел., Факт 5 чел., индикатор выполнен на 100%, в 2022 году муниципальная поддержка была оказана в консультативной форме, в связи с отсутствием бюджетных ассигнований. (1,0)

В 2022 году финансовая поддержка субъектам инвестиционной деятельности с бюджета Невельского городского округа, не предоставлялась.

На официальном сайте администрации Невельского городского округа в создан раздел «Инвестиции». В данном разделе размещаться информация об инвестиционных возможностях муниципального образования «Невельский городской округ», нормативно-правовые акты, регулирующие инвестиционную деятельность на территории Невельского городского округа.

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства»:

Цели подпрограммы:

- создание благоприятных экономических, правовых и организационных условий для развития и устойчивого функционирования малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Невельский городской округ» как фактора рыночной экономики, позволяющего повысить уровень жизнеобеспечения округа и его граждан.

Задачи подпрограммы:

- совершенствование правовых и экономических условий для развития малого и среднего бизнеса;

- сохранение существующих и создание новых рабочих мест;

- создание условий для организации собственного бизнеса, вовлечение в него молодежи, безработных граждан и социально незащищенных групп населения;

- развитие системы взаимодействия органов власти и субъектов малого и среднего предпринимательства.

По состоянию на 01.01.2023г. в муниципальном образовании действуют 115 юридических лиц, что составляет 98,3% к аналогичному периоду прошлого года и 393 индивидуальных предпринимателя. Оборот малых и средних предприятий за 2022 год имел тенденцию роста и составил 2,353 млн. рублей, что с аналогичным периодом прошлого года составило 105%. Численность работников в малом бизнесе на 1 января 2023 года составила 3073 тыс. чел., что с аналогичным периодом прошлого года составило 104,5%.

В целях выполнения мероприятий подпрограммы заключено Соглашение с министерством экономического развития Сахалинской области:

- Соглашение о предоставлении субсидии бюджету муниципального образования Сахалинской области из областного бюджета от 25.01.2022 № 5.

На постоянной основе проводится анализ действующей нормативной правовой базы, регулирующей деятельность малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Невельский городской округ».

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» отдел экономического развития ведет реестры субъектов малого и среднего предпринимательства-получателей поддержки. Данное мероприятие направлено на повышение доступности информации и прозрачности, оказываемой органами местного самоуправления муниципального образования «Невельский городской округ» муниципальной поддержки.

На официальном сайте администрации Невельского городского округа создан раздел «Малый бизнес». В данном разделе размещаться информация о проведении конкурсных отборов субъектов малого бизнеса, реестры получателей поддержки, перечень муниципального имущества для субъектов малого бизнеса, нормативно-правовые акты, регулирующие поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Невельский городской округ».

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» на регулярной основе осуществлялась информационно-консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, в 2022 году по вопросам, связанным с предоставлением финансовой поддержки в Невельском районе поддержка оказана 120 субъектам.

За 2022 год 50 субъектам МСП и 20 физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» была предоставлена финансовая поддержка в размере 25 458,686 тыс. рублей, в том числе 25 204,100 тыс. руб., поступивших в местный бюджет из областного бюджета и 254,586 тыс. руб. из местного бюджета, из них:

-	962,708 тыс. рублей на возмещение затрат физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» - 20 субъектов;

-	2 304,545 тыс. рублей на возмещение затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) и первого взноса при заключении договора лизинга - 2 субъекта;

-	2 279,748 тыс. рублей на возмещение затрат на открытие собственного дела начинающим субъектам МП - 5 субъектов;

-   16 659,204 тыс. рублей на возмещение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат, связанных с приобретением оборудования - 23 субъекта;

- 1 246,287 тыс. рублей на возмещение затрат, связанных с осуществлением деятельности социально ориентированных объектов розничной торговли продовольственными товарами (социальный магазин), лекарственными средствами (социальная аптека) и объектов бытового обслуживания населения (социальная парикмахерская, социальная баня) – 5 субъектов;

- 419,149 тыс. рублей на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях - 4 субъекта;

- 1 458,504 тыс. рублей на возмещение затрат, связанных с прохождением процедур на получение или подтверждение соответствия аттестата аккредитации, лицензий, деклараций, сертификатов, регистрационных удостоверений в уполномоченных органах на соответствие продукции, товаров, оборудования и услуг требованиям законодательства Российской Федерации, а также с получением сертификатов, регистрационных удостоверений по системе менеджмента качества в соответствии с международными стандартами – 7 субъектов;

- 77,100 тыс. рублей на возмещение затрат на оплату образовательных услуг по переподготовке и повышению квалификации сотрудников, а также повышению предпринимательской грамотности и компетентности руководителей малых и средних предприятий – 3 субъекта;

- 51,439 тыс. рублей на возмещение затрат на осуществление деятельности по предоставлению услуг дополнительного образования детей – 1 субъект.

В результате реализации мероприятий подпрограммы Субъектами бизнеса, получившими финансовую поддержку в 2022 году создано 86 новых рабочих мест, сохранено 556 рабочих мест.

В подпрограмме принято к исполнению 7 индикаторов достижения цели. Фактическое исполнение индикаторов к плановому значению следующее:

- количество субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, на 10 тыс. человек населения (в ед.), фактическое исполнение 659,8 при плане 505,2. Показатель составил 130,60% к плановому показателю 2022 года;

- доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых на малых и средних предприятиях и у индивидуальных предпринимателей (в %), в общей численности занятого населения Невельского района, фактическое исполнение 51,26 при плане 35,8. Показатель составил 143,18% к плановому показателю 2022 года;

- оборот малых и средних предприятий (в млн. руб.), фактическое исполнение 2,353 при плане 2295. Показатель составил 102,5% к плановому показателю 2022 года;

- объем налоговых поступлений в местный бюджет от субъектов предпринимательства, применяющих упрощенную систему налогообложения (в тыс. руб.), фактическое исполнение 99 995,2 при плане 62 000,00. Показатель составил 161,3% к плановому показателю 2022 года;

- количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана поддержка в рамках муниципальной программы по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства (в ед.), фактическое исполнение 70 при плане 36. Показатель составил 194,4% к плановому показателю 2022 года;

- количество созданных рабочих мест в рамках муниципальной программы по поддержке и развитию субъектов малого и среднего предпринимательства (в ед.), фактическое исполнение 86 при плане 22. Показатель составил 390,9% к плановому показателю 2022 года;

- количество сохраненных рабочих мест в рамках муниципальной программы по поддержке и развитию субъектов малого и среднего предпринимательства (в ед.), фактическое исполнение 556 при плане 254. Показатель составил 218,9% к плановому показателю 2022 года.

Все 7 индикаторов подпрограммы достигли своего планового значения.

Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции»:

Цели подпрограммы:

-обеспечение населения доступными качественными продуктами питания местных сельскохозяйственных товаропроизводителей;

-повышение конкурентоспособности сельскохозяйственных товаропроизводителей на основе финансовой устойчивости и модернизации сельского хозяйства, а также на основе ускоренного развития приоритетных подотраслей сельского хозяйства, прежде всего растениеводства и животноводства;

-сохранение и воспроизводство используемых в сельскохозяйственном производстве земельных и других природных ресурсов.

Задачи подпрограммы:

-улучшение общих условий функционирования сельского хозяйства;

-обеспечение ускоренного развития приоритетных подотраслей сельского хозяйства;

-повышение финансовой устойчивости сельского хозяйства;

-обеспечение роста доходов, занятости населения в сфере производства    сельскохозяйственной продукции;

-стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции;

-повышение эффективности регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;

- поддержка малых форм хозяйствования;

-создание условий для сохранения и восстановления плодородия почв, стимулирование эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения;

-предоставление консультационной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям.

На территории муниципального образования «Невельский городской округ» в 2022 году осуществляли деятельность три сельскохозяйственных предприятия ООО «Эхо» (основной вид деятельности разведение лошадей), ООО «Деметра» (основной вид деятельности животноводство) и ООО «Невельский Агроснаб» (основной вид деятельности – растениеводство), а также 10 крестьянских (фермерских) хозяйств, 503 личных подсобных хозяйств. Занятость в личных подсобных хозяйствах составила 1 046 человек.

В целях выполнения мероприятий подпрограммы заключены Соглашения с министерством сельского хозяйства и торговли Сахалинской области:

- Дополнительное Соглашение к соглашению о предоставлении субсидии бюджету муниципального образования Сахалинской области на развитие агропромышленного комплекса из областного бюджета от 11.02.2022 № 10/2022;

-Соглашение о Сотрудничестве на 2022 год от 29.07.2022 № 14.

В целях развития сельского хозяйства из средств областного и местного бюджетов на поддержку животноводства в ЛПХ в 2022 году предусмотрено 4027,1 тыс. рублей. Поддержка оказывается гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на содержание коров и северных оленей, и на возмещение затрат, связанных с поставкой в централизованном порядке для ЛПХ комбикормов для сельскохозяйственных животных и птицы, а также фуражного зерна для птицы.

В 2022 году ЛПХ Невельского района поставлено 151,4 тонн льготного комбикорма. Средняя отпускная цена 1 кг комбикормов и фуражного зерна составила 11,25 рублей.

В 2022 году двенадцать   личных подсобных хозяйств получили финансовую поддержку в размере 1040,62 тыс. рублей на содержание 64 голов коров (в первом полугодии на содержание 22 голов коров, во втором полугодии на содержание 64 голов коров), в т. ч. из средств областного бюджета 1030,21 тыс. рублей и из средств местного бюджета 10,41 тыс. рублей (24 200 рублей на 1 голову коров в год).

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы - рост основных показателей к 2025 г.:

- валовый сбор картофеля до 744 тн;

- валовый сбор овощей до 1335 тн;

- производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий до 82 тн;

- производство молока в хозяйствах всех категорий до 819 тн;

- производство яиц в хозяйствах всех категорий до 800 тыс. штук;

- поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий до 404 гол.

В программе принято к исполнению 6 индикаторов достижения цели. Фактическое исполнение индикаторов к плановому значению следующее:

По оперативным статистическим данным в хозяйствах всех категорий собрано 738 тн картофеля, что на 6,2 тн больше к периоду 2021 года или на 0,8%.  Показатель выполнен на 100,8 %. В том числе в КФХ собрано 203,6 тн картофеля, что на 19,7 тн больше   к периоду прошлого года или на 7,1 %; в ООО «Невельский АгроСнаб» собрано 243 тн картофеля, что на 9,0 тн больше к периоду прошлого года или на 6,5 %. В ЛПХ в 2022 году по оперативным данным собрано 320,7 тн картофеля, что на 419,7тн картофеля больше к периоду прошлого года или на 6,5 %.

В 2022 году по оперативным статистическим данным в хозяйствах всех категорий собрано овощей закрытого и открытого грунта в объеме 1305,2 тн.  Показатель выполнен на 100,9 %. Крестьянскими (фермерскими) хозяйствами собрано 87 тн овощей открытого грунта с площади 4,5 га, что больше на 6 тн к периоду прошлого года или на 7,4 %.

В 2022 году по овощам закрытого грунта показатели по валовому производству в ООО «Невельский АгроСнаб» выполнены на 100,2 %. При плане 1102 тн собрано 1102,4 тн томатов   с площади 3 га, что больше к прошлому году на 0,7 тн или на 0,03 %.

В 2022 году по оперативным статистическим данным в хозяйствах всех категорий производство скота и птицы на убой в живом весе составило 75,4 тн, в том числе в крестьянских (фермерских) хозяйствах 21,9 тн; в ООО «Эхо» 10,0 тн; в личных подсобных хозяйствах 43,5 тн. Показатель выполнен на 103,1 %.

В 2022 году по оперативным статистическим данным в хозяйствах всех категорий производство молока составило 810 тн, в том числе в крестьянских (фермерских) хозяйствах 487,7 тн; в личных подсобных хозяйствах 320,7 тн. Показатель выполнен на 100%.

В 2022 году по оперативным статистическим данным в личных подсобных хозяйствах производство яиц составило 786 тыс.штук. Производство яиц в крестьянских (фермерских) хозяйствах отсутствует. Показатель выполнен на 100,3 %.

По состоянию на 01.01.2023 поголовье КРС во всех категориях хозяйств составило 383 голов, в том числе в крестьянских (фермерских) хозяйствах 206 голов, в личных подсобных хозяйствах 177 голов. Показатель выполнен на 103,2 %.

Из 6 индикаторов программы 6 достигли своего планового значения или перевыполнены.

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий»:

Цель подпрограммы:

Повышение уровня и качества жизни населения, проживающего в сельской местности.

Задачи подпрограммы:

- Формирование позитивного отношения к сельскому образу жизни.

- Диверсификация сельской экономики.

- Удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых семей, и молодых специалистов, в благоустроенном жилье.

- Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры.

Мероприятия подпрограммы:

- Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов - строительство (приобретение) жилья в сельской местности для улучшения жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности;

- Развитие сети плоских спортивных сооружений в сельской местности – создание материально-технической базы для проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий;

- Развитие электрических сетей в сельской местности - осуществление реконструкции электрических сетей в сельских населенных пунктах. Обеспечение надежности электроснабжения;

- Развитие водоснабжения в сельской местности - строительство и реконструкция систем водоснабжения и водоотведения.

В 2022 году данная подпрограмма не реализовалась в связи с отсутствием бюджетных ассигнований.

Подпрограмма «Поддержка садоводческих и огороднических некоммерческих объединений граждан, расположенных на территории муниципального образования «Невельский городской округ»:

Цели подпрограммы:

- создание комфортных условий для ведения садоводства, эффективного развития садоводческих и огороднических некоммерческих объединений граждан на территории муниципального образования;

- устойчивое развитие их территорий, инженерной и дорожной инфраструктуры.

Задачи подпрограммы:

-создание условий функционирования садоводческих и огороднических некоммерческих объединений граждан на территории муниципального образования «Невельский городской округ»;

-развитие инфраструктуры, восстановление и содержание инженерных объектов, благоустройство СНТ на территории муниципального образования «Невельский городской округ»;

-стимулирование повышения эффективности функционирования СНТ на территории муниципального образования «Невельский городской округ».

В подпрограмме принято к исполнению два целевых индикатора:

- доля СНТ, в которых проведены работы по реконструкции и ремонту объектов инженерной инфраструктуры или протяженности отремонтированных дорог;

- количество садоводческих и огороднических некоммерческих объединений граждан, получивших поддержку.

В 2022 году данная подпрограмма не реализовалась в связи с отсутствием бюджетных ассигнований.

Подпрограмма «Развитие торговли в муниципальном образовании «Невельский городской округ»:

Целью подпрограммы является создание условий для наиболее полного удовлетворения потребности населения в качественных и безопасных товарах и услугах по доступным ценам.

Задачи подпрограммы:

- содействие продвижению продукции сахалинских товаропроизводителей, в том числе путем открытия нестационарных павильонов;

- развитие развозной торговли в отдаленных сельских районах;

- обеспечение населения качественной, безопасной и доступной продукцией в рамках региональных проектов Сахалинской области;

- создание благоприятных условий для развития всех форм торговли, в том числе ярмарочного формата;

- развитие социально ориентированной системы торгового обслуживания, обеспечивающей ценовую доступность продовольственных товаров для всех социальных групп населения.

По состоянию на 01.01.2023г. в сфере потребительских услуг на территории Невельского района осуществляют свою деятельность 193 хозяйствующих субъекта, из них 32 субъекта имеют статус юридического лица, 162 индивидуальных предпринимателя.

Торговая деятельность Невельского района представлена магазинами, павильонами, киосками, торговыми центрами. Так, на начало текущего года на территории муниципального образования 89 торговых объектов, (из них 22 в сельской местности), 16 павильонов (продовольственных и промышленных), 2 киоска по реализации печатной продукции, 13 торговых центров (5 из которых являются промышленными).

Критерием оценки эффективности реализации подпрограммы является степень достижения целевых индикаторов. Для оценки эффективности реализации мероприятий используются следующие показатели:

•	Оборот розничной торговли: план – 3 000,00 млн. руб., факт – 3 367,4 млн. руб., (на 01.12.2022) показатель выполнен на – 112%.

•	Количество организованных фирменных розничных торговых точек по продаже продукции региональных сельхозпроизводителей: план – 8, факт – 10, показатель выполнен на 125%.

•	Количество специализированных объектов мобильной торговли по типу автолавка, прицеп: план – 5, факт – 6, показатель выполнен на 120%.

•	Количество участников ярмарочных мероприятий: план – 78, факт – 90, показатель выполнен на 115%.

•	Удельный вес розничного товарооборота на рынках и ярмарках в общем количестве товарооборота: план – 3,2, факт – 3,9, показатель выполнен на 121%.

•	Количество проведенных муниципальных штабов: план – 4, факт – 4, показатель выполнен на 100%.

•	Количество магазинов со статусом «социальный» на территории Невельского городского округа: план – 10, факт – 10, показатель перевыполнен на 100%.

•	Количество проведенных мониторингов оптовых и отпускных цен: план – 12, факт - 12, показатель выполнен на 100%

•	Количество нестационарных торговых объектов продаже печатной продукции: план – 1, факт – 2. Показатель выполнен на 200%.

•	Количество нестационарных торговых объектов продаже продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции: план – 22, факт – 32, показатель выполнен на 139 %.

•	Проведение ежегодного конкурса «Новогодние огни»/ «Цветущий город»: план – 1, факт – 1, показатель выполнен на 100%.

•	Количество объектов розничной торговли лекарственными средствами (социальная аптека), которым оказана поддержка: план – 1, факт – 1, показатель выполнен на 100%.

Из 12 показателей программы 12 достигли своего планового значения и перевыполнены.

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования ресурсного обеспечения программы составляет – 99,9%.

Степень достижения целей плановых значений индикаторов составляет – 1,2

Коэффициент относительной результативности программы – 1,2

По шкале результативности коэффициент результативности 1,2 соответственно, эффективность реализации муниципальной программы «Стимулирование экономической активности в муниципальном образовании «Невельский городской округ» в 2022 году оценивается как высокая.

11. Муниципальная программа «Совершенствование системы муниципального управления в муниципальном образовании «Невельский городской округ» на 2021-2025 годы»

Программа «Совершенствование системы муниципального управления в муниципальном образовании «Невельский городской округ» на 2021-2025 годы» (далее - Программа) определяет основные направления совершенствования системы муниципального управления в муниципальном образовании. В настоящее время перед органами местного самоуправления Невельского городского округа стоят неотложные задачи по совершенствованию муниципальной службы, развитию кадрового потенциала в системе муниципального управления, повышению качества и доступности муниципальных услуг. Актуальной является задача обеспечения устойчивого развития и совершенствования деятельности органов местного самоуправления, направленная на эффективное решение вопросов местного значения, реализация мероприятий, способствующих укреплению институтов гражданского общества и развивающих общественные инициативы, обеспечению доступности информации о деятельности органов местного самоуправления. Основной целью Программы является обеспечение эффективности муниципального управления. Задачами муниципальной программы, решение которых обеспечивает достижение цели Программы, являются:

-повышение информационной открытости и доступности деятельности органов местного самоуправления Невельского городского округа для обеспечения конструктивного диалога с местным сообществом;

-содействие развитию институтов гражданского общества и формирование активной гражданской позиции в решении вопросов местного самоуправления;

-совершенствование правовых и организационных основ муниципальной службы в администрации Невельского городского округа, внедрение эффективных технологий и перспективных методов кадровой работы;

-повышение качества предоставления муниципальных услуг посредством внедрения современных информационно-коммуникационных технологий;

В 2022 году в целях выполнения мероприятий программы:

- проведено 32 заседания консультативно-совещательных органов при администрации Невельского городского округа, в которых принимали участие представители НКО. В том числе 4 заседания Общественного совета при администрации, на которых было рассмотрено 17 общественно значимых вопросов, имеющих важное общественное значение для всего населения, поднимались актуальные для жителей района проблемы;

- структурными подразделениями администрации проведена 61 прямая линия с населением по актуальным вопросам, в том числе «горячие» телефонные линии для приема сообщений о фактах различных нарушений.

- состоялось 34 встречи, в том числе 8 сходов в населенных пунктах района и 8 собраний в рамках инициативного бюджетирования, в которых принял участие мэр Невельского городского округа.  В ходе встреч граждане получали ответы на интересующие вопросы, высказывали свое мнение, имели возможность обозначить и совместно с властью обсудить проблемы, что способствует выстраиванию открытого заинтересованного диалога, формированию активной гражданской позиции и участию граждан в жизни района;

- принято 255 нормативных правовых актов;

- администрацией НГО предоставляется 99 услуг, из них 63 - в электронном виде;

-утверждено 50 новых административных регламентов по предоставлению государственных и муниципальных услуг;

- обработано и направлено в электронном виде 6400 межведомственных запросов;

- поступило 3393 обращений, из них 2068 в электронном виде;

-в перечень государственных и муниципальных услуг, предоставление которых организуется в ГБУ СО «МФЦ» включена 31 муниципальная услуга;

- принято 11муниципальных актов, регулирующих вопросы прохождения муниципальной службы, которые были размещены в сетевом издании «Нормативные правовые акты Невельского городского округа»;

-  для муниципальных служащих проведено 6 обучающих семинаров;

- 23 сотрудника прошли обучение по повышению профессионального уровня за счет средств, предусмотренных на содержание администрации НГО.

-  в целях принятия мер, направленных на повышение престижа муниципальной службы, в администрации Невельского городского округа 21 апреля прошло торжественное мероприятие с вручением Почетных грамот и благодарственных писем муниципальным служащим (за высокие показатели в работе Почетной грамотой мэра НГО награждено 10 муниципальных служащих; Благодарственным письмом мэра НГО награждено 9 муниципальных служащих).

Источник финансирования средств, направленных на реализацию муниципальной программы, бюджет муниципального образования «Невельский городской округ».

В соответствии с Методикой оценки эффективности муниципальной программы по итогам её реализации проведена оценка эффективности и результативности программы. Результативность программы оценивается на основе достижения запланированного значения целевых показателей (как процентное соотношение фактического значения показателя к плановому). Эффективность программы оценивается на основе результативности программы с учетом оценки запланированного и фактического объема финансирования на реализацию программы.

Критерием оценки эффективности программы является степень достижения целевых индикаторов.

Программой предусмотрено 14 индикаторов (показателей), из которых 13- выполнено, 1 показатель не выполнен в связи с заключением Соглашения о взаимодействии с МФЦ на часть государственных и муниципальных услуг (27-находятся на согласовании в МФЦ,5 регламентов и технологических схем находятся в процессе согласования и утверждения):

-Количество проведенных заседаний общественных консультативно-совещательных органов при администрации Невельского городского округа с участием представителей НКО, от числа запланированных. Показатель выполнен на 1,1 %. План – 28 ед., факт - 32 ед.;

-Количество проведенных Прямых телефонных линий с населением по актуальным вопросам в различных сферах, от числа запланированных. Показатель выполнен на 1,2 %.  План –  50 ед., факт - 61 ед.;

-Процент прироста числа визитов посетителей официального сайта администрации Невельского городского округа, по сравнению с предыдущим годом на 10 %. Показатель выполнен на 133 %. План - 10%, факт-13,3 % (2021 год-70299чел.; 2022 год-79667 чел.);

-Доля нормативных правовых актов администрации Невельского городского округа, опубликованных в газете «Невельские новости» от числа принятых. Показатель выполнен на 100% (255 НПА принято,255 НПА размещено);

-Доля нормативных правовых актов администрации Невельского городского округа, размещенных в сетевом издании «Нормативные правовые акты Невельского городского округа» от числа принятых. Показатель выполнен на 100% (255 НПА принято, 255 НПА размещено);

-Количество встреч мэра Невельского городского округа с жителями населенных пунктов Невельского района и в трудовых коллективах (в год) от числа запланированных. Показатель выполнен на 1,1 %. План –  не менее 30 ед., факт - 34 ед.;

-Доля НПА, размещенных в сетевом издании «Нормативные правовые акты НГО» регулирующих вопросы муниципальной службы, от числа принятых. Принято и размещено 9 НПА. Показатель выполнен на 100 %;

-Доля лиц, прошедших курсы повышения квалификации от числа состоящих в кадровом резерве для замещения должностей муниципальной службы. Показатель выполнен на 100% (план-2 чел., факт-2 чел.);

- Доля муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации от числа лиц, которые должны пройти обучение. Показатель выполнен на 1,5% (план -14 чел., факт-21чел.);

-Количество проведенных Прямых телефонных линий с населением по вопросам повышения и доступности предоставления муниципальных услуг, в год. Показатель выполнен на 1,1%. План –  51 ед., факт - 54 ед.;

-Доля необходимых НПА, регламентирующих предоставление государственных и муниципальных услуг. Показатель выполнен на 100 %;

-Доля поданных заявлений в электронном виде для предоставления государственных и муниципальных услуг от общего числа направленных заявлений. Показатель выполнен на 1,5 %. План –  40 %., факт – 61 %.;

-Доля государственных и муниципальных услуг, предоставляемых через МФЦ. Показатель не выполнен (Степень достижения цели-0,7%). План –  70 %., факт – 47 %.;

-Количество межведомственных запросов в электронном виде (количество в год не менее). Показатель перевыполнен на 2,1 %. План –  3000 ед., факт – 6400 ед.;

Для оценки степени соответствия запланированного уровня затрат и эффективности использования ресурсного обеспечения программы сопоставлены фактические и плановые объемы финансирования программы.

На реализацию мероприятий программы в 2022 году был предусмотрен объем финансирования в размере 10842,2 тыс. рублей из средств местного бюджета. Фактический объем финансирования составил 10833,0 тыс. рублей, исполнение мероприятий программы – 99,9 %.

Оценка степени достижения целей и решения задач программы осуществляется на

Оценка степени достижения целей и решения задач программы осуществляется на основе показателя достижения плановых значений индикаторов (показателей) программы (ДИ), который по итогам 2022 года равен 1,2.

Коэффициент относительной результативности программы (Ко) равен 1,2.

Реализация муниципальной программы за 2022 год признана высокой (при значении коэффициента от 0,9 и более).

12. Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальными финансами в муниципальном образовании «Невельский городской округ»

В соответствии с действующим бюджетным законодательством, местный бюджет Невельского городского округа был утвержден на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. По проекту местного бюджета были проведены публичные слушания.

По состоянию на 01.01.2022 налоговые и неналоговые доходы (за вычетом единого сельскохозяйственного налога и налога на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 НК РФ и акцизов на нефтепродукты) составляли 458 161,3 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2023 налоговые и неналоговые доходы составили 527 294,1 тыс. руб. и увеличились в сравнении с 2021 годом на 15,1% или на 69 132,8 тыс. руб. По сравнению с 2021 годом наблюдается увеличение поступлений по налогу на доходы физических лиц на 3,2%, налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения на 57%, налогу, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения, на 69,8%, государственной пошлине на 5,9%, платежам при пользовании природными ресурсами на 52,5%, доходам от оказания платных услуг в 7 раз, штрафам в 15 раз.

По состоянию на 01.01.2023 исполнение расходных обязательств местного бюджета составило 99,19%.

Удельный вес расходов местного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов по состоянию на 01.01.2023 составил 93,7%.

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

С 2018 года проводится оценка качества финансового менеджмента Главных распорядителей средств местного бюджета. За 2021 год 100% ГРБС имеют надлежащее качество финансового менеджмента.

Муниципальный долг муниципального образования «Невельский городской округ» по состоянию на 01.01.2023 года составляет 80 569,4 тыс. рублей.

Общий объем средств, проверенных за 2022 год, составил 29,9 млн. рублей, что составляет 0,9% от объема расходов местного бюджета. Общая сумма выявленных нарушений составила 9,8 млн. рублей. За 2022 год проведено 2 плановые проверки. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 14.04.2022 № 665 было приостановлено проведение проверок органами муниципального финансового контроля в отношении получателей бюджетных средств до 01.01.2023.

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования ресурсного обеспечения программы составляет – 100,0%.

Оценка степени достижения целей и решения задач программы осуществляется на основе показателя достижения плановых значений индикаторов (показателей) программы (ДИ), который по итогам 2022 года равен 1,5.

Коэффициент относительной результативности программы (Ко) равен 1,5.

Реализация муниципальной программы за 2022 год признана высокой (при значении коэффициента от 0,9 и более).

13. Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в муниципальном образовании «Невельский городской округ»

Основными целями муниципальной программы «Охрана окружающей среды в муниципальном образовании «Невельский городской округ» (далее – Программа) является улучшение экологической ситуации, снижение негативного воздействия неблагоприятных факторов окружающей среды на здоровье населения

Для достижения целей Программы предусматривается решение задач:

1.Обеспечение экологической безопасности посредством снижения негативного воздействия на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и иной деятельности;

2. Расширение использования природного газа в качестве моторного топлива;

3. Предотвращение загрязнения и засорения земель;

4.Снижение антропогенной нагрузки на окружающую среду;

5. Организация системы экологического образования и информирования населения о состоянии окружающей среды, повышение экологической культуры.

Для достижения поставленных в программе целей и задач реализуются следующие мероприятия подпрограмм муниципальной программы:

- Создание газозаправочной инфраструктуры и приобретение (переоборудование) транспорта и техники, использующих природный газ в качестве газомоторного топлива;

- Предотвращение загрязнения и засорения земель, в том числе выявление и ликвидация несанкционированных свалок;

-  Обеспечение экологической безопасности посредством снижения негативного воздействия на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и иной деятельности;

- Экологическое просвещение и формирование экологической культуры, обеспечение информацией о состоянии окружающей среды.

Для отражения эффективности исполнения программы предусмотрено 4 целевых индикатора.

Мероприятия, запланированные к реализации в рамках Программы, и индикаторы в 2022 году исполнены следующим образом.

1. По направлению «Создание газозаправочной инфраструктуры и приобретение (переоборудование) транспорта и техники, использующих природный газ в качестве газомоторного топлива:

1.1. По мероприятию поддержка населения при переоборудовании автотранспорта на газомоторное топливо:

По мероприятию «Поддержка населения при переоборудовании автотранспорта на газомоторное топливо» на 2022 год в бюджете предусмотрено 2546,7 тыс. рублей (2521,1 тыс. рублей – областной бюджет, 25,6 тыс. руб. – местный бюджет).

В 2022 поступило 15 заявок на предоставление компенсационных выплат, связанных с возмещением расходов по выполненным и оплаченным в период 2018-2022 годов работам по переоборудованию личного автотранспорта для работы на газомоторном топливе, на сумму 2245,0 тысяч рублей, все оплачены в размере 2245,0 тыс. рублей, в том числе 2222,55 тыс. рублей из областного бюджета 22,45 тыс. рублей из местного бюджета.

1.2. Переоборудование автотранспорта муниципальных учреждений и предприятий на газомоторное топливо, в том числе: оказание услуг по установке газобаллонного оборудования на автомобили:

Финансирование на 2022 год отсутствует.

1.3. По мероприятию приобретение автотранспорта, использующего природный газ в качестве моторного топлива, для пассажирских перевозок:

Автотранспорт не приобретался в связи с отсутствием финансирования в 2022 году.

1.4. Приобретение автотранспорта и техники, использующих природный газ в качестве моторного топлива, для предприятий жилищно-коммунального хозяйства

Отделом по управлению имуществом и землепользованию АНГО в рамках муниципального контракта от 25.04.2022 г. № 13/22 приобретена 1 ед. техники на сумму 8500,0 тыс. рублей.

1.5. Подготовка площадок под размещение передвижных автомобильных газовых заправщиков (ПАГЗ)

Отделом капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Невельского городского округа заключен муниципальный контракт № 128-22 от 05.09.2022 г. на выполнение работ по объекту: «Подготовка площадок под размещение передвижных автомобильных газовых заправщиков (ПАГЗ)». В 2022 году работы выполнены в полном объеме.

1.6. Поддержка физических лиц при приобретении и установке солнечной генерации в частных домовладениях

В настоящий момент министерством энергетики разрабатывается порядок предоставления компенсации физическим лицам. Заявок от физических лиц на компенсацию затрат на приобретение и установке солнечной генерации в частных домовладениях не поступало. Денежные средства сняты министерством энергетики Сахалинской области.

2. По направлению «Предотвращение загрязнения и засорения земель, в том числе выявление и ликвидация несанкционированных свалок»:

2.1. Выявление и обследование земель, пораженных борщевиком

Обследование земель в границах МО «Невельский городской округ» на предмет выявления мест произрастания борщевика проводится на постоянной основе. В 2022 году места, засоренные борщевиком Сосновского, подлежащие скашиванию и обработке химическим методом не выявлены.

2.2. Мероприятия по уничтожению и предотвращению дальнейшего распространения борщевика, в т.ч. приобретение средств химической защиты, средств механизации и оборудования

Мероприятия по уничтожению и предотвращению дальнейшего распространения борщевика, в т.ч. приобретение средств химической защиты, средств механизации и оборудования не проводились по причине отсутствия выявленных мест произрастания.

2.3. Выявление и ликвидация мест несанкционированного размещения отходов:

Регулярно проводится работа, направленная на выявление мест несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов.  В 2022 году. выявлено 73 места несанкционированного размещения отходов. Все выявленные места несанкционированного размещения отходов ликвидированы, информация о ликвидации внесена в систему ГеоИС и подтверждена Министерством экологии Сахалинской области.

3. По направлению «Обеспечение экологической безопасности посредством снижения негативного воздействия на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и иной деятельности»:

3.1. Работа по выявлению лиц, осуществляющих негативное воздействие на окружающую среду и привлечение их к административной ответственности

С целью снижения негативного воздействия на окружающую среду и улучшению экологической ситуации на территории муниципального образования «Невельский городской округ» административной комиссией МО «Невельский городской округ» проводится контроль исполнения Правил санитарного содержания и благоустройства территории городского округа.

В 2022 году с участием членов административной комиссии проведено 43 рейдовых мероприятий. За нарушение Правил «Санитарного содержания и благоустройства территории муниципального образования «Невельский городской округ», утвержденных Решением Собрания Невельского городского округа от 16 апреля 2019 года № 600 (ст. 21-6, 21-7, 21-4 Закона Сахалинской области «Об административных правонарушениях в Сахалинской области» от 29 марта 2004 года № 490), административной комиссией МО «Невельский городской округ» составлено 23 протоколов об административных правонарушениях в отношении должностных и  физических лиц.

По итогам административных дел вынесены наказания в виде: штрафов на общую сумму – 55 000 рублей (при этом уплачено штрафов на сумму 19000 рублей); наказание в виде предупреждения – 11.

За истекший период 2022 года в отношении граждан, должностных лиц выписано 91 предписаний, которые исполнены в установленный срок.

Всего выявлено 191 нарушение, из них 47 за негативное воздействие на окружающую среду.

3.2. Организация и проведение экологических акций

1. В рамках организации и проведении экологических акций проведено 36 экологических акций, приняло участие 3850 человек.

В рамках направления Экологический субботник проведены следующие мероприятия:

•	уборка территорий от мусора;

•	посадка цветов и деревьев;

•	побелка деревьев

•	другие экологические и социально значимые мероприятия.

16 и 23 апреля проведены субботники по наведению порядка.

Участие в мероприятиях по санитарной расчистке и благоустройству города приняли сотрудники органов местного самоуправления Невельского района, коллективы ряда бюджетных учреждений, предприятий потребительского рынка, работники отделения социальной поддержки населения по Невельскому району. Приводились в порядок подведомственные территории, очищались от накопившегося мусора скверы, готовились под покраску бордюры, подметались улицы, производилась покраска бордюрного камня вдоль дороги и дворовых территорий, а также объектов коммунальной инфраструктуры.

Учреждениями проведены общешкольные субботники по благоустройству и уборке пришкольных территорий. В рамках акции проведены следующие мероприятия: уборка территорий, побелка деревьев, покраска бордюров, облагораживание пришкольных клумб.

В учреждения дошкольного образования проведены субботники по благоустройству и уборке территорий, пересадка многолетних растений,  акция посади цветок (высадка рассады в группах, для посадки на клумбах),  На территориях подведомственных учреждений отдела культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Невельского городского округа произведена уборка прилегающей территории, мытье окон, фасада, крыльца, покраска вазонов, бордюров и люков, рыхление клумб и подготовка почвы к высадке цветочных культур.

С 23 апреля по 20 мая администрация Невельского городского округа и подведомственные учреждения приняли участие во Всероссийском экологическом субботнике «ЗЕЛЕНАЯ ВЕСНА - 2022».

В рамках проведения Всероссийской акции по очистке берегов водных объектов от мусора «Вода России», в рамках реализации регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов Сахалинской области» проведены следующие мероприятия по очистке прибрежной территории проведено 25 мероприятий по очистке берегов, приняло участие 811 человек, протяженность береговой территории -17,87 км, объем собранного мусора составил -75,5 куб. м.

Также проведены акции «Чистое село», «Зеленая Россия», «Чистый пляж», «Сделаем город чище», «Чистая территория» и др. эко акции.

4. По направлению Экологическое просвещение и формирование экологической культуры, обеспечение информацией о состоянии окружающей среды:

Отделом культуры проведены экскурсии, часы экологии, книжные выставки, экологические игры, информационные мероприятия об интересных и удивительных фактах мира природы, беседы, викторины. Всего за 2022 год проведено 81 мероприятие (приняло участие 1828 человек)

Отделом образования проведены классные часы, экологические акции, конференции, викторины, экскурсии, слеты экологической направленности в образовательных учреждениях. Всего в 2022 году   -  318 мероприятий, (приняло участие 3451 человек).

ИТОГО в 2022

Проведено 399 мероприятий, приняло участие в мероприятиях 5279 чел

В целях информирования населения на официальном Интернет-сайте администрации Невельского городского округа в разделе «Жителям» создана рубрика «Обращение с твердыми коммунальными отходами».

В вышеуказанной рубрике размещено следующую информацию:

1. О размещении объектов обращения с отходами на территории МО «Невельский городской округ»;

2. «Об особенностях работы с отходами I и II классов опасности с 1 марта 2022 года»;

3. Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории МО "Невельский городской округ"

4. Памятка для жителей об обращении с твердыми коммунальными отходами (ТКО)

Обновлен раздел «Охрана окружающей среды»

- Размещены на официальном Интернет-сайте администрации Невельского городского округа:

- Информационный материал о региональной поддержке перевода автотранспорта на газомоторное топливо

в газете «Невельские новости» от 20 января 2022 г. № 3, размещен информационный материал на тему: «ТКО: направление, размещение, нововведения»

- в газете «Невельские новости» от 03 февраля 2022 г. № 5, размещен информационный материал на тему: «Ответственность за выброс использованных автомобильных шин».

- в газете «Невельские новости» от 23.06.2022 г. № 25 размещена Памятка для жителей об обращении с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

Информирование жителей МО о внедрении раздельного сбора отходов размещены в рубрике «Обращение с твердыми коммунальными отходами» на официальном интернет-сайте администрации Невельского городского округа, а также посредством социальных сетей и месенджеров.

https://t.me/moy_nevelsk/2727;

https://t.me/moy_nevelsk/2728"

https://t.me/moy_nevelsk/3534?single;

https://t.me/moy_nevelsk/3536

На реализацию основных мероприятий Программы в 2022 году областного и местного бюджетов выделено 16533,4 тыс. рублей, освоено 16227,32 тыс. рублей. Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования ресурсного обеспечения Программы составила 98,1 %

Из 4 целевых индикаторов, 3 превысили плановое значение, 1 индикатор достиг плановых значений. Степень достижения плановых значений индикаторов Программы 2,5.

Коэффициент относительной результативности Программы составляет 2,5.

По шкале результативности коэффициент результативности больше 0,9, соответственно, эффективность Программы в 2022 году считается высокой.

14. Муниципальная программа «Безопасность дорожного движения в муниципальном образовании «Невельский городской округ»

Муниципальная программа «Безопасность дорожного движения в муниципальном образовании «Невельский городской округ»:

Основной проблемой в обеспечении безопасности дорожного движения является снижение аварийности на дорогах. В целях решения указанной проблемы необходима модернизация дорожно-транспортной инфраструктуры и повышение дисциплины участников дорожно-транспортного движения.

Основными целями программы являются сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий, сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими.

Для достижения целей программы требуется решение следующих задач:

- создание безопасных условий для населения на автомобильных дорогах муниципального образования «Невельский городской округ»;

- предотвращение дорожно-транспортных происшествий, вероятность гибели людей в которых наиболее высока;

- сокращение детского дорожно-транспортного травматизма;

- повышение правосознания и ответственности участников дорожного движения;

- предупреждение опасного поведения участников дорожного движения.

Всего по муниципальной программе «Безопасность дорожного движения в муниципальном образовании «Невельский городской округ» на 2021-2025 годы» в 2022 году было предусмотрено 2,4 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей, средства областного бюджета – 0,00 тыс. рублей, средства местного бюджета – 2,4 тыс. рублей. Фактические расходы составили 2,4 тыс. рублей (освоение средств – 100 %).

В 2022 году для достижения целей и задач программы выполнены следующие мероприятия:

- Обеспечения безопасного участия детей в дорожном движении:

На 2022 год в Программе утверждены 3 индикатора:

- Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях чел. - базовое знач. – 0, в 2022 году - 0.

-  Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях чел. - базовое знач. – 0, в 2022 году - 0.

-  Охват детей, принявших участие в акциях, конкурсах, тематических беседах по безопасности дорожного движения чел. - базовое знач. – 2300 в 2022 году - 2854=1,0.

Степень достижения целей плановых значений индикаторов составляет – 1,0.

Коэффициент относительной результативности программы – 1,0.

По шкале результативности коэффициент результативности 1,0 соответственно, эффективность реализации муниципальной программы «Безопасность дорожного движения в муниципальном образовании «Невельский городской округ» на 2021-2025 годы» оценивается как высокая.

15. Муниципальная программа «Защита населения и территории Невельского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

Основные цели муниципальной программы «Защита населения и территории Невельского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (далее – Программа) – снижение рисков и повышение уровня защиты населения и территорий Невельского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах; развитие и совершенствование работы ЕДДС Невельского городского округа, АПК «Безопасный город» и системы оповещения об угрозе ЧС.

Для достижения целей Программы предусматривается решение задач:

- всестороннее обеспечение мероприятий по поддержанию в готовности сил и средств Невельского звена Сахалинской ТП РСЧС к действиям по предназначению, совершенствование МТБ;

- систематическая работ по пропаганде и информированию населения по вопросам гражданской обороны, предупреждения ЧС, действий в ЧС, первичных мер пожарной безопасности и безопасности на водных объектах;

- усиление технической оснащенности ЕДДС, развитие АПК «Безопасный город», повышение уровня готовности ЕДДС к действию по предназначению;

- обеспечение максимального охвата населения оповещением об угрозе возникновения (возникновении) ЧС.

Мероприятия, включенные в Программу в рамках решения поставленных задач, реализуются по следующим основным направлениям:

- Обеспечение пожарной безопасности на территории Невельского городского округа

- Обеспечение безопасности людей на водных объектах Невельского городского округа, охрана их жизни и здоровья

- Снижение рисков от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Невельском городском округе

- Обеспечение выполнения функций казённых учреждений

Для отражения эффективности исполнения программы предусмотрено 10 целевых индикаторов.

Мероприятия, запланированные к реализации в рамках Программы, и индикаторы в 2022 году исполнены следующим образом.

1. По направлению «Обеспечение пожарной безопасности на территории Невельского городского округа» на реализацию мероприятий было выделено 124,7 тыс. рублей, израсходовано 124,7 тыс. рублей, эффективность использования ресурсного обеспечения составила 100%.

- В целях информирования и обучения населения первичным мерам пожарной безопасности было выпущено 17 тематических материалов, размещенных в средствах массовой информации (газете «Невельские новости», в сети Интернет).

В образовательных учреждениях Невельского района так же выпускались и распространялись тематические памятки, листовки, буклеты для обучающихся, воспитанников, родителей и персонала, размещались информационные материалы. Общее количество выпущенных и распространенных образовательными учреждениями информационных материалов (памяток, буклетов), с учетом размещенных на сайтах, - 235. В образовательных учреждениях проводились тематические мероприятия в форме бесед и занятий с детьми и воспитанниками, инструктажей с сотрудниками и консультаций для родителей, классных часов и уроков ОБЖ в школах, тренировок по эвакуации в случае возникновения пожара, просмотра презентаций, тематических фильмов, прослушивания аудиоматериалов, чтения художественной литературы указанной тематики, распространения буклетов, экскурсий в пожарную часть. Обновлялись тематические стенды. На мониторах, установленных в зданиях социальных учреждений и в фойе администрации Невельского городского округа, демонстрировались тематические видеоролики.

По количеству информационных материалов достигнуто значение индикатора 17 при запланированном 15. Процент выполнения – 113.

- В течение года в сельских населенных пунктах проводились профилактические мероприятия – подомовой обход частного сектора, профилактические беседы с жителями и раздача памяток по соблюдении правил пожарной безопасности. Всего в 2022 году проведено 15 подомовых обхода с охватом 217 человек, также прошло 4 схода граждан с охватом 62 человека, по вопросам соблюдения пожарной безопасности. Жителям вручена 231 памятка.

- В 2022 году зафиксирован 1 случай гибели человека при пожаре. Вместе с тем, по числу погибших от общей численности населения значение индикатора 0,007 при запланированном 0,025 имеет отклонение в сторону уменьшения с положительной динамикой.

- В течение года поддерживались в готовности к использованию по назначению площадки для забора воды с искусственных и естественных водоисточников.

По охвату мест для забора воды с искусственных и естественных водоисточников, содержание и обустройство которых осуществлялось в течение года, достигнуто значение индикатора 6 при запланированном 6. Процент выполнения – 100.

- В рамках мероприятия «Ликвидация и недопущение распространения природных (ландшафтных) пожаров» был своевременно заключен договор на выполнение работ по тушению лесных пожаров в границах муниципального образования с областным автономным учреждением «Сахалинская база авиационной и наземной охраны лесов».

- Согласован и утвержден План тушения лесных пожаров на территории Невельского лесничества-филиала ГКУ «Сахалинские лесничества» Сахалинской области на период пожароопасного сезона 2022 года».

2. По направлению «Обеспечение безопасности людей на водных объектах Невельского городского округа, охрана их жизни и здоровья» средства не выделялись.

- В целях информирования и обучения населения по вопросам безопасности людей на водных объектах было выпущено 14 тематических информационных материалов, размещенных в средствах массовой информации (в газете «Невельские новости», в сети Интернет).

В образовательных учреждениях Невельского района так же выпускались и распространялись тематические памятки, листовки, буклеты для обучающихся, воспитанников, родителей и персонала. В 2022 году выпущено 178 информационных материалов, с учетом размещенных в сети Интернет. В образовательных учреждениях проводились тематические мероприятия в форме классных часов, уроков ОБЖ, лекций, бесед, тематических занятий, просмотра сюжетных картинок, видеороликов и мультфильмов, чтения художественной литературы указанной тематики, консультаций для родителей, инструктажей с педагогами, сотрудниками и воспитанниками, обновления информационных стендов. На мониторах, установленных в зданиях социальных учреждений и в фойе администрации Невельского городского округа, демонстрировались тематические видеоролики.

По количеству информационных материалов достигнуто значение индикатора 14 при запланированном 9. Процент выполнения – 155.

- В 2022 году случаев гибели людей на водных объектах Невельского района не зафиксировано. По числу погибших от общей численности населения достигнуто значение индикатора 0 при запланированном 0. Процент выполнения – 100%.

3. По направлению «Снижение рисков от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Невельского городского округа» на реализацию мероприятий было выделено 1544,7 тыс. рублей, израсходовано                    1217,4 тыс. рублей, эффективность использования ресурсного обеспечения составила 78,8%.

- В целях восполнения муниципального резерва материальных ресурсов для ликвидации последствий ЧС в 2022 году было приобретено имущество на сумму 925 000 рублей. Достигнуто значение индикатора 4,6 при запланированном 10. Процент выполнения – 46.

- Выделенные на данное направление средства из резервного фонда администрации Невельского городского округа были израсходованы:

- в размере 260 000 рублей для оказания единовременной материальной помощи жителям г. Невельска и их семьям в связи с утратой имущества в результате пожаров в индивидуальных жилых домах;

- в размере 82 500 рублей на приобретение бутилированной воды для обеспечения населения с. Горнозаводска питьевой водой, в связи с аварийно-восстановительными работами на водозаборе;

- в размере 300 000 рублей для осуществления мероприятий по сносу расселенного аварийного многоквартирного дома, в целях предупреждения возникновения чрезвычайной ситуации.

- В целях информирования и обучения населения по вопросам в области гражданской обороны и защиты от ЧС выпущено 18 информационных материалов. В образовательных учреждениях Невельского района так же выпускались и распространялись тематические памятки, листовки, буклеты для обучающихся, воспитанников, родителей и персонала. В 2022 году выпущено 168 информационных материалов (с учетом размещения в сети Интернет). В образовательных учреждениях проводились тематические мероприятия в форме классных часов, бесед, размещения информации на школьном сайте и школьном профиле Инстаграмм, инструктажей с сотрудниками, практических тренировок, родительских собраний, просмотра фильмов (мультфильмов). На мониторах, установленных в зданиях социальных учреждений и в фойе администрации Невельского городского округа, демонстрировались тематические видеоролики.

По количеству информационных материалов достигнуто значение индикатора 18 при запланированном 15. Процент выполнения – 120.

- В целях пропаганды и информирования населения по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций задействуются все имеющиеся на территории муниципального образования средства массовой информации и иные источники: сайт администрации Невельского городского округа, сайты образовательных учреждений и учреждений культуры, официальные группы администрации в социальных сетях и мессенджерах, газета «Невельские новости», программа местного телевидения. По объему задействованных СМИ достигнуто значение индикатора 100 при запланированном 100. Процент выполнения – 100.

4. По направлению «Обеспечение выполнения функций казённых учреждений» на реализацию мероприятий было выделено 20 641,9 тыс. рублей, израсходовано                    20 612,8 тыс. рублей, эффективность использования ресурсного обеспечения составила 99,8%. В данное мероприятие включены, в том числе, расходы на выплаты персоналу, налоги, командировочные расходы. Также в основное мероприятие включены развитие АПК «Безопасный город» и развитие, усовершенствование и содержание системы централизованного оповещения населения.

- По количеству камер ситуационного видеонаблюдения АПК «Безопасный город» достигнуто значение индикатора 42 при запланированном 39. Процент выполнения 107. Превышение показателя достигнуто в результате проведения планомерной работы по развитию АПК «Безопасный город», в том числе по увеличению количества камер ситуационного видеонаблюдения в целях обеспечения безопасности на территории муниципального образования.

- Доля населения муниципального образования, охваченного централизованным оповещением, составляет 98,8% при запланированном значении индикатора 85. Процент выполнения 116,2. В 2022 году были установлены и введены в эксплуатацию 4 системы автономного оповещения (в сёлах Селезнёво.  Амурское, Лопатино, Ватутино).

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1) Уф = 21954,8 / 22311,3 × 100% = 98,4%

Пояснение: на реализацию основных мероприятий Программы в 2022 году из местного бюджета выделено 22 311,3 тыс. рублей, освоено - 21 954.8 тыс. рублей. Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования ресурсного обеспечения Программы составила 98,4%.

2) ДИ = 1,31

Пояснение: из 10 целевых индикаторов 6 превысили плановое значение, 3 индикатора достигли плановых значений, по 1 индикатору – уменьшение значения. Степень достижения плановых значений индикаторов Программы – 1,31.

3) Ко = 1,31×100 / 98,4 = 1,3

Пояснение: коэффициент относительной результативности Программы (Ко) составляет 1,3. По шкале результативности Ко составляет более 0,9, соответственно, эффективность Программы в 2022 году считается высокой.

16. Муниципальная программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в муниципальном образовании «Невельский городской округ» на 2021-2025 годы.

Программа ориентирована на создание в городском округе конкурентоспособной туристской отрасли с использованием всех доступных инструментов, форм и методов работы и содержит наиболее актуальные направления развития туризма и мероприятия по их реализации.

Невельский городской округ обладает большим рекреационным потенциалом для развития въездного и внутреннего туризма. Спектр возможностей туристского предложения достаточно широк и основывается, прежде всего, на уникальной природе района.

Перспективными видами туризма здесь являются экологический, спортивный, историко-культурный, морской (яхтенный), пляжный, рыболовный виды туризма.

Программа ориентирована на создание в городском округе конкурентоспособной туристской отрасли с использованием всех доступных инструментов, форм и методов работы и содержит наиболее актуальные направления развития туризма и мероприятия по их реализации.

Цели и задачи муниципальной программы

Целью Программы является формирование условий по созданию на территории муниципального образования конкурентоспособной туристской индустрии, предлагающей разнообразные возможности для удовлетворения потребностей российских и иностранных граждан в туристских услугах и обеспечивающей значительный вклад в социально-экономическое развитие Невельского городского округа.

Достижение намеченной цели будет осуществляться путем взаимодействия органов местного самоуправления, органов исполнительной власти, некоммерческих организаций, предприятий и организаций, занимающихся разработкой, производством, продвижением и продажей туристского продукта, а также деятельностью смежной с туризмом и рекреацией для решения основных задач, поставленных Программой:

- Формирование доступной и комфортной туристской среды.

- Создание благоприятных условий для развития туристской деятельности на территории Невельского городского округа.

3.  Продвижение туристского потенциала муниципального образования на российском и международном рынках.

Результативность программы оценивается на основе достижения запланированного значения целевых показателей (как процентное соотношение фактического значения показателя к плановому).

Эффективность программы оценивается на основе результативности программы с учетом оценки запланированного и фактического объема финансирования на реализацию программы.

Критерием оценки эффективности реализации Программы является степень достижения целевых индикаторов: Критерием оценки эффективности реализации Программы является степень достижения целевых индикаторов:

- количество обустроенных территорий- мест притяжения туристов: план- 0, факт-0; процент выполнения составил 100%.

- количество предприятий общественного питания: план 14, факт 21. Процент выполнения составил 150 %.

- объём платных туристических услуг, оказанных населению, включая услуги гостиниц и аналогичных средств размещения, план 300,0 млн. руб., факт 1470,0 млн. руб. Процент выполнения составил - 490 %.

- количество организационных мероприятий по оказанию информационной и консультационной поддержки субъектам туристской деятельности: план 1, факт- 1. Процент выполнения составил 100 %.

- количество посещений туристами МО «Невельский городской округ», план 9,5 человек, факт 13,4. Процент выполнения составил 141%.

- количество выделенных земельных участков для строительства объектов отдыха, размещения и развлечения туристов: план-1; факт-1. Процент выполнения- 100 %.

- создание и публикация в информационном пространстве статей, видео сюжетов о туристских возможностях городского округа, изготовление макета: план-3, факт-12. Процент выполнения-104%.

-проведение событийных мероприятий: план-5; факт-8. Процент выполнения – 160%.

-создание и благоустройство экологических троп, туристических объектов показа, туристических маршрутов общественными и предпринимательскими инициативами: план-1; факт-1. Процент выполнения- 100%.

Финансирование на реализацию мероприятий программы в 2022 году не предусмотрено.

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования ресурсного обеспечения Программы составила 100%.

8 из 8 целевых индикаторов достигли плановых значений.

Степень достижения плановых значений индикаторов Программы 2,05.

Коэффициент относительной результативности Программы составляет 2,05.

По шкале результативности коэффициент результативности больше 0,9, соответственно, эффективность Программы в 2022 году считается высокой.

17. Муниципальная программа «Совершенствование системы управления муниципальным имуществом в Невельском городском округе»

Для совершенствования управления муниципальным имуществом постановлением администрации Невельского городского округа от 11.09.2020г. № 1296 утверждена муниципальная программа «Совершенствование системы управления муниципальным имуществом в муниципальном образовании «Невельский городской округ».

Мероприятия программы в 2022 году были направлены на:

- проведение комплекса мероприятий по учету муниципального имущества, формированию в отношении него полных и достоверных сведений в рамках инвентаризации муниципального имущества;

- проведение мероприятий по оформлению в установленном порядке прав на объекты недвижимости, земельные участки, включая внесение сведений о них в Реестр муниципальной собственности;

- обеспечение рационального, эффективного использования находящихся в муниципальной собственности объектов недвижимости, земельных участков;

- обеспечение поступлений неналоговых доходов в бюджет Невельского городского округа от использования имущества и земельных участков

На реализацию основных мероприятий Программы на 2022 год за счет средств местного и областного бюджетов было запланировано 81893,5 тыс. рублей, фактически произведено кассовых расходов в сумме 81249,1 тыс. рублей. Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования ресурсного обеспечения Программы составила 99,2%.

Из 8 целевых индикаторов, три индикатора превысили плановое значение, один индикатор не достиг планового значения, остальные индикаторы достигли плановых значений. Степень достижения плановых значений индикаторов Программы 1,1.

Коэффициент относительной результативности Программы составляет 1,1.

Показатель оценки эффективности муниципальной программы составляет 1,1, т.е. эффективность Программы за 2022 год считается высокой.

18. Муниципальная программа «Доступная среда в муниципальном образовании «Невельский городской округ»

Цель программы: решить проблемы обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной, транспортной, инженерной инфраструктур, а также к услугам в приоритетных направлениях жизнедеятельности, средствам информации.

Задачи программы: повышение социальной активности отдельных категорий граждан, обеспечение их социально-психологической поддержкой путем проведения различных акций, праздничных мероприятий, обеспечение доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры; создание благоприятных условий для улучшения полноценной общественной жизни инвалидов, их интеграции в общество;

Эффективность программы оценивается на основе результативности программы с учетом оценки запланированного и фактического объема финансирования на реализацию программы.

Критерием оценки эффективности реализации Программы является степень достижения целевых индикаторов:

1. Количество заседаний Совета по делам инвалидов. План 4, факт 4, индикатор выполнен на 100 %.

2. Количество торговых точек, на которых организовано оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению услуг. План 27, факт 27, индикатор выполнен на 100 %.

3. Количество адаптированных мест постоянного проживания инвалидов, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата по заявкам общественных организаций инвалидов. План 1, факт 8, индикатор выполнен на 800 %.

4. Количество оборудованных для доступа инвалидов и других маломобильных групп населения объектов социальной инфраструктуры, находящихся в ведении муниципального образования. План 1, факт 1, индикатор выполнен на 100 %.

5. Доля инвалидов, переселенных с верхних этажей на нижние, в общем числе инвалидов, нуждающихся в переселении с верхних этажей на нижние.  План 0%, факт 0%, индикатор выполнен на 100 %.

ДИ (показатель достижения плановых значений индикаторов) = 2,2

УФ (Уровень финансирования реализации программ) =Ф (факт)/Ф (план)*100%

УФ=100%

Ко=ДИ*100

УФ

Ко=2,2*100=2,2

100

По шкале результативности коэффициент результативности составляет 2,2 соответственно, эффективность реализации муниципальной программы «Доступная среда в муниципальном образовании «Невельский городской округ» в 2022 году оценивается как высокая.

19. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Невельского городского округа»

Основная цель муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Невельского городского округа» (далее – Программа) направлена на повышение уровня благоустройства на территории Невельского городского округа.

Задачи Программы: совершенствование благоустройства территорий путем содействия в организации обустройства дворовых территорий многоквартирных домов с вовлечением заинтересованных граждан и организаций в процесс реализации, а также совершенствование благоустройства территорий путем содействия в организации обустройства общественных пространств с вовлечением заинтересованных граждан в процесс реализации.

Для достижения целей и задач муниципальной программы, в 2021 году   выполнены мероприятия:

Работы по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к многоквартирным домам завершены в установленные сроки и в полном объеме.

1. Капитальный ремонт, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к территориям многоквартирных домов населенных пунктов – 2 МКД.:

- г. Невельск, ул. Победы, д. 14 (подъездная дорога);

- с. Горнозаводск, ул. Шахтовая, д. 13.

В ходе исполнения муниципальных контрактов подрядными организациями были выполнены работы по демонтажу и устройству бетонного покрытия проезжей части подъездной дороги к жилому дому № 14 по ул. Победы, по ул. Шахтовая, д. 13 в с. Горнозаводск выполнены работы по устройству парковочных карманов, тротуаров, скамеек, озеленение.

2. Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к территориям многоквартирных домов населенных пунктов – 16 МКД:

- г. Невельск, ул. Победы, д. 1, д. 2, д. 3, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9, д. 11, д. 13а, д. 14, д. 14а, д. 14б, д. 15, д. 16. д. 18.

В рамках мероприятий также выполнены работы по устройству асфальтобетонного покрытия дворовых территорий и проездов к ним.

Всего выполнено работ на сумму 26,4 млн руб.

2. Благоустройство общественных территорий –   6 общественных территорий:

- Благоустройство общественной территории (пешеходная зона по ул. Центральная в. Горнозаводск) – устройство покрытия из тротуарной плитки, установка садовых бордюров, установка малых архитектурных форм – скамей, урн, теневых навесов;

- Благоустройство пешеходной зоны по ул. Береговая в г. Невельск – устройство асфальтобетонного покрытия, установка малых архитектурных форм – скамей, урн;

- Благоустройство сквера памяти погибшим воинам в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. - устройство покрытия из тротуарной плитки, установка садовых бордюров, установка малых архитектурных форм – скамей, урн, устройство освещения территории сквера;

- Благоустройство пешеходной зоны по ул. Советская, д. 2 в г. Невельск – устройство покрытия из тротуарной плитки, установка малых архитектурных форм – скамей, урн, теплого павильона;

-  Благоустройство сквера им. Ю. А. Гагарина – облицовка стелы и постамента плиткой;

-     Благоустройство зоны отдыха по ул. Победы, д. 15, в г. Невельск - устройство покрытия из тротуарной плитки, установка садовых бордюров, установка урн, многоуровневой клумбы.

Выполнено работ на сумму 24,4 млн руб.

В 2021 году в рамках благоустройства территорий выполнен ямочный ремонт 41 двора многоквартирных домов в г. Невельске и в с. Горнозаводск на сумму 3,5 млн руб.

Критерием оценки эффективности реализации Программы является степень достижения целевых индикаторов, утверждено всего 5 целевых индикаторов, из них планируемые:

- количество благоустроенных дворовых территорий, подлежащих благоустройству в отчетном году с использованием субсидии на капитальный ремонт, ремонт дворовых территорий;

-  количество благоустроенных и капитально отремонтированных дворовых территорий, включенных в муниципальную программу формирования комфортной городской среды, нарастающим итогом;

- количество благоустроенных общественных территорий, подлежащих благоустройству в отчетном году с использованием субсидии на благоустройство общественных пространств;

- количество реализованных мероприятий по благоустройству, предусмотренных муниципальной программой формирования комфортной городской среды (количество обустроенных общественных пространств), нарастающим итогом;

- объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий.

Все 5 индикаторов достигли планового значения. Степень достижения плановых значений индикаторов Программы - 1.

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования ресурсного обеспечения программы составляет – 99,9 %.

Степень достижения 1.

Коэффициент относительной результативности программы – 1.

По шкале результативности коэффициент результативности 1, соответственно, эффективность реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Невельского городского округа» в 2021 году оценивается как высокий.

20. Муниципальная программа «Сохранение и укрепление общественного здоровья населения в муниципальном образовании «Невельский городской округ»

С целью улучшения здоровья граждан, качества их жизни, формирование культуры общественного здоровья, ответственного отношения к здоровью постановлением администрации Невельского городского округа от 14.09.2020 г. № 1309 утверждена муниципальная программа «Сохранение и укрепление общественного здоровья населения в муниципальном образовании «Невельский городской округ».

Программа направлена на решение следующих задач:

Увеличение продолжительности жизни населения за счет формирования здорового образа жизни и бережного отношения к здоровью;

Увеличение доли населения, охваченного профилактическими, информационно-коммуникативными и другими мероприятиями, направленными на формирование здорового образа жизни, бережного отношения к здоровью;

Снижение смертности мужчин в возрасте 16-59 лет;

Снижение смертности женщин в возрасте 16-54 лет.

Внедрение и развитие корпоративных программ укрепления здоровья на предприятиях округа.

Эффективность программы оценивается на основе результативности программы с учетом оценки запланированного и фактического объема финансирования на реализацию программы.

Критерием оценки эффективности реализации Программы является степень достижения целевых индикаторов:

- Показатель смертности женщин в возрасте 16 -54 лет. План 0,006 человек, факт 0,006, индикатор выполнен на 100 %.

- Показатель смертности мужчин в возрасте 16 – 59 лет. План 0,012 человек, факт 0,012 человек, индикатор выполнен на 100%.

- Количество участников корпоративных программ укрепления здоровья в организациях, учреждениях и на предприятиях Невельского городского округа. План 400 человек, факт 644 человек, индикатор выполнен на 161 %.

- Количество проведенных мероприятий (встречи, беседы, круглые столы, акции, выставки, видеоролики и т.д.), направленных на информирование граждан о бережном отношении к здоровью, пользе физической активности, отказе от вредных привычек и т.д. План 350 ед., факт 376 ед., индикатор выполнен на 107,4%.

- Количество СОНКО, привлеченных к работе по формированию здорового образа жизни среди населения. План 2 ед., факт 2 ед., индикатор выполнен на 100%.

- Количество размещенных в средствах массовой информации (СМИ) информационных материалов, социальной рекламы о бережном отношении к здоровью, пользе физической активности, отказе от вредных привычек и т.д. План 24 ед., факт 26 ед. индикатор выполнен на 108,3%

- Организация качественного горячего питания учащихся начальных классов (1-4 классы) и детей из малоимущих семей, детей, находящихся в социально опасном положении, детей из семей коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области, обучающихся в 5 – 11 классах общеобразовательных учреждениях Невельского городского округа. План 84%, факт 84%. Индикатор выполнен на 100%.

- Количество жителей Невельского городского округа, участвующих в региональном проекте «Сахалинское долголетие». План 1500 человек, факт 1517. Индикатор не выполнен 101,3%.

В отчетном периоде финансирование на реализацию мероприятий муниципальной программы не предусмотрено.

Коэффициент относительной результативности программы – 1,1.

По шкале результативности коэффициент результативности 1,1, соответственно, эффективность реализации муниципальной программы «Сохранение и укрепление общественного здоровья населения в муниципальном образовании «Невельский городской округ» в 2022 году оценивается как высокая.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

После проведения оценки эффективности муниципальных программ следует отметить:

Для более объективной оценки эффективности программ исполнителям и соисполнителям следует обратить внимание на то, что мероприятия программ взаимосвязаны с индикаторами, исполнения целей должны быть скоординированными между собой.

При предоставлении отчетов о реализации муниципальных программ, ответственным исполнителям следует более четче отражать исполнение мероприятий и увязывать с индикаторами достижения целей муниципальных программ.

Кроме того, ответственным исполнителям муниципальных программ в течение анализируемого периода при проведении мониторинга исполнения программ, следует вносить изменения в программы не только в части финансирования мероприятий, но и в части плановых значений индикаторов.