Приложение № 1

Сведения об основных результатах реализации 
муниципальных программ

1. Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании «Невельский городской округ» на 2015 – 2020 годы»:
Задачи, определенные муниципальной программой на 2015 год, выполнены: 
- обеспечен 100% охват детей услугами дошкольного образования в возрасте от 2 до 7 лет 
- обеспечено оснащение вновь введенного дошкольного учреждения МБДОУ «Детский сад №1 «Родничок» с.Горнозаводска;
- среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных  образовательных организаций Невельского района  соответствует  среднемесячной заработной плате организаций общего образования в регионе;
- проведен капитальный ремонт МБОУ «СОШ с.Шебунино» с целью открытия двух дошкольных групп;
- проведен ремонт кровли с установкой леерного ограждения в МБОУ «СОШ №2» г.Невельска и МБОУ «СОШ с.Горнозаводска»;
- обеспечено обновление и доукомплектование необходимым оборудованием, расходными материалами творческих объединений МБОУДО «ЦДТ» г.Невельска; 
- реализуются образовательные программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий для:
- детей-инвалидов, обучающихся на дому  (100% от потребности);
- обеспечено оснащение специализированным учебным, учебно-наглядным и учебно-производственным оборудованием  образовательных учреждений (субвенция на учебно-наглядные  пособия  израсходована  в полном объеме);
- выполнены, в основном, значения  индикаторов (показателей) муниципальной программы на 2015 год.
Средства, выделенные на реализацию муниципальной программы в 2015 году,  израсходованы в полном объеме, за исключением  расходов на организацию питания  обучающихся начального общего, основного общего и среднего общего образования в связи с уменьшением количества обучающихся, имеющих право на получение бесплатного  питания (изменение законодательства по определению категории обучающихся, имеющих право на получение бесплатного  питания).

2. Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в муниципальном образовании «Невельский городской округ» на 2015-2020 годы»:
В 2015 году реализация муниципальной программы была направлена на развитие физической культуры и спорта, реализацию молодежной политики в Невельском городском округе.
В целях развития физической культуры и спорта проведено 54 районных спортивно-массовых мероприятий, в которых приняло участие 3408 человек.
Доля населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 2015 году возросла до 35,6% против 31,4% в 2014 году. 
Для улучшения материально базы объектов физической культуры и спорта приобретен спортивный инвентарь на общую сумму 361,2 тыс. рублей, мотоциклы – 1999,0 тыс. рублей, инвентарь для инвалидов – 367,64 тыс. рублей. 
В рамках реализации молодежной политики проводились различные акции и мероприятия.
Так, в акциях и мероприятиях по поддержке талантливой молодежи было задействовано 292 человека из числа детей и молодежи, что на 18 человек больше, чем в 2014 году (274 человека). В акциях и мероприятиях по поддержке добровольческих инициатив приняли участие 171 человек из числа детей и молодежи, что на 2 человека больше, чем в 2014 году, в акциях и мероприятиях по формированию в молодежной середе чувства патриотизма и самосознания – 851 человек, что на 339 человек больше чем в 2014 году. 
В мероприятиях по поддержке молодых семей приняли участие 618 человек, что на 333 человека больше, чем в 2014 году. 
По направлению «Молодежная политика» было размещено 87 информационных материалов о проведенной работе на официальном сайте администрации, что на 8 больше по сравнению с 2014 годом, информационные материалы также размещались в газете «Невельские новости». С целью организации личностного взаимодействия и предоставления информации о проводимой работе ведется группа «Молодежь Невельска» в социальной сети «Вконтакте». Были организованы и  проведены 2 «прямые телефонные линии».

3. Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании «Невельский городской округ» на 2015-2020 годы»:
С целью удовлетворения растущих и изменяющихся культурных запросов, и нужд населения, постановлением администрации Невельского городского округа от 23.07.2014 г. № 800 утверждена муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании «Невельский городской округ» на 2015 – 2020 годы»
Финансовое обеспечение выполнения муниципальной программы на 2015 год составило 155 374,34 тыс. руб., освоено – 141 265,715 тыс. руб. или 90,9%.
Мероприятия программы в 2015 году были направлены на:
- сохранение культурного наследия и расширения доступа граждан к культурным ценностям и информации;
- поддержку и развитие художественно-творческой деятельности;
- поддержку и развитие образования в сфере культуры и искусства, сохранение и развитие кадрового потенциала сферы культуры
- укрепление и развитие потенциала в сфере культуры в Невельском городском округе.
В 2015 году в рамках Программы в учреждения культуры и детские школы искусств было приобретено оборудования, оргтехники, офисной мебели, музыкальных инструментов, звукоусиливающей аппаратуры, книг, учебной литературы на общую сумму 13 423,2 тыс. руб., из них средства областного бюджета – 13 259, 742   тыс.  руб., средства местного бюджета – 528 ,136 тыс.  руб.
В 2015 году в учреждения культуры и образования сферы культуры и искусства Невельского района трудоустроены 3 специалиста с высшим профессиональным образованием, 1специалист в ДШИ, 2 специалиста в ЦБС, предоставлено жилье 1 специалисту.  
На областных курсах повышения квалификации, мастер-классах в 2015 году обучались 40 работников или 41 %, из них 2 повысили квалификацию   по новым информационным технологиям.  Из них: - 8 библиотекарей, 25 работников клубных учреждений, 5 музейных работников, 2 преподавателей ДШИ. 
На реализацию социально-творческого заказа было выделено 2 432, 500 тыс.руб., из них освоено 2 212,732 руб., или 90,96% от плана. Всего проведено   147   мероприятий, в том числе 5 районных фестивалей, количество посетителей составило 54 898 тыс. чел. 
В рамках реализации программы за отчетный период состоялись все запланированные культурно-массовые мероприятия, наиболее яркие были проведены в рамках празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. и Года литературы.
В учреждениях отрасли созданы условия для обеспечения максимальной доступности услуг в сфере культуры для всех категорий населения, в том числе для людей с ограниченными возможностями жизнедеятельности.
В детских школах искусств обучаются 345 учащихся. Охват от числа детей с 1 по 9 класс услугами детских школ искусств составляет 12,5% от общей численности. 
ДШИ г. Невельска реализует 9 дополнительных общеразвивающих программ и 5 дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области. В ДШИ с. Горнозаводска – 4 дополнительные образовательные общеразвивающие программы.
Библиотечным обслуживанием охвачено 53,8% жителей Невельского городского округа (в 2014 - 48,04 %) или 8 490чел., из них детей – 3 784 чел. 
Книжный фонд библиотек района составляет 107 545 экземпляров. На средства областного бюджета приобретено 6 435 экземпляров книг на сумму 2000 000 рублей. 
Средняя книгообеспеченность на одного жителя составила 6,8 экз. (6,4экз. в 2014 г., 6,2экз. в 2013 г.), на одного читателя – 10,2 экз. (9,7 экз. в 2014г., 9,4 экз. в 2013г.). Посещений – 5 8653 ед. 
В рамках проекта «Библиотека на дому» ведется обслуживание 13 инвалидов-колясочников.
В клубных учреждениях района действуют 65 клубных формирования, в них занимаются 843 участников, в том числе в сельских местностях организовано 41 клубных формирований, в них занимаются 539 участников.
В 2015 году клубными учреждениями проведено 852 мероприятия.   Мероприятия посетили    114 892 человек.
В рамках Программы приобретено звуковое, световое, техническое оборудование, музыкальные инструменты, грузопассажирский микроавтобус ГАЗ на 14 мест для перевозки участников художественной самодеятельности на сумму 8 457 108 руб. В клуб с.Шебунино приобретён подъёмник для инвалидов.  Остальные средства (за счёт местного бюджета и внебюджетных средств) израсходованы на приобретение оргтехнического оборудования, сценических костюмов. Практически все рабочие места специалистов (по мере необходимости) оснащены новыми компьютерами, оргтехническим оборудованием.
В фонды музея в 2015 г. поступило 384 предмета, из них предметы основного фонда – 351 ед., научно-вспомогательного- 33 ед.
На 01.01.2016 г. основной и вспомогательный фонды составляют 10 431 предметов (ОФ- 7 754 ед., НВФ – 2 677 ед.)
В региональный каталог музеев Сахалинской области внесено 937 предметов.
Посещений музея за 2015 год – 7 356 чел., в том числе молодежью до 18 лет 4 067 чел., взрослых – 3 289 чел., льготная категория – 4 283 детей и взрослых)
 Проведено 165 экскурсий (1444 чел.) (в 2014 г. - 101 экскурсий 816 чел.), 48 выставок и 124 мероприятий для 3 076 чел. (в 2014 г.- 96 мероприятий (1510 чел.), 8 лекций (184 чел.)  
За счёт средств областной субсидии (400 000 руб.) и средств местного бюджета (4 040 руб.) в музей приобретено: 4 стеклянных шкафа, 4горизонтальные витрины, подвесная система для картин в выставочном зале, рамки для картин (багет), 2 настенных стенда.
Средняя заработная плата работников учреждений культуры и искусства Невельского городского округа в 2015 году составила 38 980 руб. в 2014 году- 35 580, руб.  увеличение на 9,5% (средняя зарплата работников: библиотек-40 720, клубов – 39 155 руб., музея – 32 152 руб., ДШИ – 48 330 руб.)

4.  Муниципальная программа «Обеспечение населения муниципального образования «Невельский городской округ» качественным жильем на 2015-2020 годы»:
В рамках реализации муниципальной программы выполнены следующие мероприятия:
Выполнены работы по обеспечению инженерной и транспортной инфраструктурой 12 земельных участков по ул. Флотская в г. Невельске, 7 земельных участков по ул. Чехова в г. Невельске, предоставляемых семьям имеющим трех и более детей.
Выполнены работы по строительству инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках в г. Невельске (ул. Советская, ул. 70 лет Октября, ул. Школьная, ул. Береговая), на которых осуществляется строительство многоквартирных жилых домов для переселения граждан, проживающих в аварийных жилых домах.
Для переселения граждан, проживающих в аварийном и непригодном жилом фонде, построены и введены в эксплуатацию объекты: «Строительство 33 квартир в г. Невельске», «Строительство 81 квартиры в г. Невельске», общей площадью 5 912,5 кв. м.
В 2015 году для строительства многоквартирных жилых домов сформировано два земельных участка в г. Невельске по ул. Школьная, площадью 950 кв. м., по ул. Советская, площадью 1500 кв. м.
В 2015 году демонтировано 6 расселенных аварийных и непригодных для проживания домов площадью 2996,5 кв. м.
В 2015 году по результатам конкурсного отбора участниками программы, имеющих право на получение социальной выплаты на улучшение жилищных условий, стали 12 молодых семей, улучшили свои жилищные условия 8 молодых семей. На данный вид поддержки ассигнования из средств местного бюджета были увеличены с 650,0 до 830,0 тыс. рублей.
В целях развития градостроительной деятельности, выполнены работы по подготовке топографических планов с. Амурское, с. Селезнево, с. Лопатино Невельского района.
В 2015 году проведены инженерные изыскания и разработана проектная документация по объекту «Строительство 5-ти этажного жилого дома по ул. Советской в г. Невельске» для переселения граждан, проживающих по адресу: г. Невельск, ул. Ленина, 63, сейсмоусиление данного жилого дома признано экономически нецелесообразным. 
Завершено строительство объекта: «Возведение инженерных сооружений для защиты от опасных природных процессов (в том числе сейсмических) объектов гражданского и производственного назначения по ул. 70 лет Октября в г. Невельске» (1 этап).

5. Муниципальная программа «Обеспечение населения муниципального образования «Невельский городской округ» качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2015-2020 годы»:
Для достижения целей и задач муниципальной программы, в 2015 году выполнены следующие мероприятия:
Продолжаются работы по инженерному обеспечению группы жилых домов в 5 микрорайоне г. Невельска - очистные сооружения хозяйственно-бытовых стоков (1 пусковой комплекс - водоотведение), строительство очистных сооружений с. Горнозаводск, реконструкция объектов теплоснабжения в г. Невельске - реконструкция магистральных тепловых сетей, второй пусковой комплекс, участок тепломагистральной от районной котельной, южное направление.
Завершены работы по объекту: «Реконструкция объектов тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения в г. Невельске. Реконструкция объектов  водоотведения в г. Невельске. Комплекс N 1. Канализационные очистные сооружения производительностью 400 куб. м/сут. по ул. Вакканай».
В 2015 году выполнен капитальный  ремонт  21  жилого  дома.
Выполнена реконструкция  дымовой  трубы  центральной  районной  котельной  г.Невельска,  реконструкция  тепловых  сетей  в  г.Невельске, реконструкция  водопроводных  сетей  в  с.Горнозаводск.
В 2015 году между ОАО «СЭК и администрацией Невельского городского округа было заключено инвестиционное соглашение о строительстве  подстанции ПС «Невельская» в г. Невельске. Был проведен конкурс по выбору подрядной организации и начато строительство подстанции. Работы планируется завершить в 2016 году. 
Произведен  капитальный  ремонт  систем  теплоснабжения  в  г.Невельске,  с.Горнозаводске;  капитальный  ремонт  системы  водоотведения  в  с.Горнозаводске.
Произведен  капитальный  ремонт  объектов  благоустройства  в г.Невельске. Выполнялись  работы  по  текущему  содержанию уличного  освещения  г.Невельска,  городского  кладбища  с.Лопатино.

6. Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения в муниципальном образовании «Невельский городской округ» на 2015-2020 годы»:
В 2015 году для достижения целей и задач программы выполнены следующие мероприятия:
В сфере противодействия злоупотреблению наркотиков и их незаконному обороту в Невельском районе:
4 педагога образовательных учреждений прошли обучение по вопросам профилактики злоупотребления наркотиками и их незаконному обороту среди несовершеннолетних. Проведено 5 методических мероприятий, в которых приняло участие 13 педагогических работников. 1741 несовершеннолетний принял участие в профилактических мероприятиях. 16 мероприятий было проведено волонтерами, участниками волонтерского движения являются 88 человек. 2601 родитель принял участие в родительском всеобуче. 
В Невельском районе отсутствуют несовершеннолетние, состоящие в наркологическом диспансере на учете в связи с употреблением наркотиков. 
В целях профилактики незаконного потребления наркотиков разработано и выпущено по 200 экз. следующих печатных изданий:  «Детский телефон доверия», «Что такое СПИД»  «Алкоголь, никотин, наркотик», «Защитим права ребенка», «Выбери здоровый образ жизни», «Это нужно знать каждому», «Наркотикам – нет!», «Спайсы» «Сделай правильный выбор», всего 1800 экземпляров. В СМИ опубликовано 25 материалов. Проведен один открытый турнир по мини-волейболу, в котором приняло участие 54 человека. 1 раз в неделю транслируется социальная реклама «Сообщи где торгуют смертью», 2 раза в месяц выпускаются социальные ролики о вреде употребления наркотических средств, прошло 7 выпусков телепроекта родительского всеобуча «Поговори со мной об этом» (с участием служб системы профилактики). Проведен Круглый стол по теме «Проблемы наркомании в молодежной среде».
В выездном форуме «Острова» (пос. Березняки), посвященный в том числе профилактики употребления наркотиков молодежью, приняли участие 6 человек.
Участниками экспресс-диагностики обнаружения наркотических веществ в организме человека стали 426 человек. 
Организована работа «телефона доверия» в ГБУЗ «НЦРБ».
Проведено 5 конкурсов рисунков, направленных на нетерпение к потреблению наркотиков, участие приняли 337 детей в возрасте от 10 до 17 лет. 
В сфере Профилактики правонарушений в Невельском районе:
Отделом военного комиссариата по г. Невельску и Невельскому району в период работы комиссии по первоначальной постановки граждан на воинский учет было проведено 12 тематических бесед с обзором правонарушений. Также проводятся тематические беседы с обзором правонарушений в дни работы призывных комиссий. При проведении индивидуальных бесед с призывниками до каждого доводятся статьи Российского законодательства, в которых изложены права и обязанности гражданина, подлежащего призыву на военную службу, а также положения административного и уголовного законодательства РФ, в соответствии с которыми ведется преследование в связи с уклонением от призыва на военную службу.
Проверено по месту жительства 117 лиц, осужденных к наказаниям не связанными с лишением свободы.
В г. Невельске установлена система камер наружного уличного видеонаблюдения. Ежегодно проводиться их техническое обслуживание. 
Совершено преступлений несовершеннолетними: в 2014  г. - 6, 2015 г.- 4, снижение составило 33,3%. Для профилактики правонарушений среди несовершеннолетних работало 55 патриотических клубных формирований, кружков, объединений, на базе образовательных учреждений, в которых занималось 618 человек. Во всех школах Невельского района созданы и действуют службы примирения, поступило 13 случаев с конфликтом «ребенок-ребенок».
В целях стимулирования добровольной сдачи гражданами незаконно хранящихся у них оружия и боеприпасов, в газете «Невельские новости» и на сайте администрации НГО размещалась информация о денежной выплате гражданам при добровольной сдаче незаконно хранящихся у них оружия и боеприпасов. В результате сдано оружия и боеприпасов на сумму 60 250 рублей.   
В сфере профилактики терроризма и экстремизма в Невельском районе:
Проведен цикл лекций и бесед в учебных заведениях, направленных на профилактику экстремизма, терроризма, преступлений против личности, общества и государства, всего 108 мероприятий, количество участников составило 3106 человек. 
Проведено 24 проверки антитеррористической защищенности объектов  жизнеобеспечения населения, потенциально опасных объектов, объектов массового пребывания людей.
Размещено 13 информационных материалов антитеррористической и антиэкстремистской  направленности на официальном сайте администрации. Выпущено 100 шт. буклетов по профилактике терроризма и экстремизма.
В сфере снижения рисков от чрезвычайных ситуаций, создание системы оповещения об угрозе чрезвычайных ситуаций в Невельском районе:
В целях увеличения объемов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций выполнены мероприятия по оснащению специальными стеллажами для хранения имущества трех складов материального резерва ГОЧС, приобретено 10 комплектов обмундирования добровольных пожарных, 9 шт. громкоговорителей/мегафонов для оповещения населения в случаях ЧС, 4 шт. ручных сирен для оповещения населения сельской местности в случаях ЧС.
В области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций центральная площадь г. Невельска и часть прилегающей улицы оснащены системой звукового оповещения в случаях ЧС.
Проведено 40 обследований лавиноопасных участков на предмет выявления лавиной опасности. 
На официальном сайте администрации размещено 150 памяток, видеоматериалов, статей по вопросам предупреждения ЧС. Во всех случаях получения экстренных предупреждений о возможности возникновения ЧС, осуществлялось своевременное оповещение населения через СМИ. 
В сфере повышения безопасности дорожного движения:
Прошли обучение Правилам дорожного движения 2547 детей общеобразовательных учреждений. 
Проведена районная акция «Внимание – дети!», в которой приняли участие в мероприятиях 2589 детей. 
В сфере охраны окружающей среды:
В целях снижения негативного воздействия на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, проведено совещание с руководителями бюджетных учреждений культуры о необходимости постановки на учет в качестве природопользователя, отправлены письма индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам не вставшим на учет, размещена информация для природопользователей на сайте администрации НГО.
Постоянно проводится мониторинг платы за негативное воздействие на окружающую среду предприятиями различных форм собственности при взаимодействии с министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской области.
В рамках реализации проекта по строительству полигона ТБО в Невельском районе проведены общественные обсуждения материалов «Полигон ТБО в Невельском районе Сахалинской области». В настоящее время материалы по проекту находятся на согласовании в Сахалино–Курильском территориальном управлении Федерального агентства по рыболовству. После получения положительного заключения экологической экспертизы, администрацией будет заключить договор на проведение государственной экспертизы проектной документации.
Постоянно проводиться работа по выявлению мест несанкционированного размещения ТБО. За 2015 год выявлено и ликвидировано 57 несанкционированных свалок. 
Осуществляется экологическое просвещение населения, охват населения экологической просветительской работой составляет 2 589 человек. Выпущен альманах «Сивуч – символ нашего города»- 100 шт. 
 
7. Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности в муниципальном образовании «Невельский городской округ» на 2015-2020 годы»:
Для достижения поставленных в программе целей и задач реализуются следующие мероприятия подпрограмм муниципальной программы:
Подпрограмма «Развитие инвестиционного потенциала»:
В 2015 году в администрацию Невельского городского округа не поступали заявки от субъектов инвестиционной деятельности по включению инвестиционных проектов в Реестр приоритетных и получения муниципальной поддержки. 
Однако в 2016 году ООО «Каниф» и ООО «Шебунинка» планируют предоставить документы для включения их проектов по строительству рыборазводных заводов в Реестр приоритетных.
На официальном сайте администрации Невельского городского округа в создан раздел «Инвестиции». В данном разделе размещаться информация об инвестиционных возможностях муниципального образования «Невельский городской округ», нормативно-правовые акты, регулирующие инвестиционную деятельность на территории Невельского городского округа.
Постановлением Правительства Сахалинской области от 23.12.2015г. № 530 утвержден Порядок предоставления субсидий из бюджета Сахалинской области бюджетам муниципальных образований на софинансирование мероприятий муниципальных программ по развитию инвестиционного потенциала. 
Данным Порядком предусмотрена поддержка инвестиционных проектов, включенных в Реестр приоритетных инвестиционных проектов муниципального значения, по следующим направлениям:
- возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным субъектом инвестиционной деятельности на реализацию инвестиционных проектов, в российских кредитных организациях;
- возмещение части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным с российскими лизинговыми организациями в рамках реализации инвестиционных проектов.
Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства»:
На начало 2016 года в муниципальном образовании действуют 180 субъектов малого предпринимательства (включая микро предприятия) и 630 индивидуальных предпринимателей. Оборот малых и средних предприятий за 2015 год имел тенденцию роста и составил 2200,0 млн. рублей. 
На 2015 год были утверждены бюджетные средства в сумме 10 000, 3 тыс. руб. (ОБ - 9 787, 7 тыс. руб. и МБ - 212,6 тыс. руб.) на финансовую поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства. Финансовая поддержка оказана 37 субъектам малого и среднего предпринимательства муниципального образования.
В 2015 году было проведено 6 заседаний Совета по содействию развития малого и среднего предпринимательства при администрации Невельского городского округа, на которых были рассмотрены заявления от 11 субъектов малого и среднего бизнеса.
На Совет по содействию развития малого и среднего предпринимательства при администрации Невельского городского округа в рамках реализации программы приглашаются субъекты малого и среднего бизнеса, получившие финансовую поддержку для заслушивания о развитии и реализации   своих бизнес-проектов.
Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции»:
На территории муниципального образования «Невельский городской округ» осуществляют деятельность: ООО «Эхо», 9 крестьянских (фермерских) хозяйств и 503 личных подсобных хозяйства.
В 2015 году из средств местного бюджета были выделены финансовые средства в размере 270 тысяч рублей, из них:
- 90,0 тыс. рублей  на удешевление стоимости поставляемых в централизованном порядке комбикормов и фуражного зерна для личных подсобных хозяйств (дополнительно из средств областного бюджета 449,2 тыс. рублей).  Субсидия использована в полном объеме. Средняя цена за 1 кг комбикорма и фуражного зерна для птицы составила 15 руб.91 коп. (из них 3,57 рублей составила сумма компенсации доставки 1 кг кормов). Объем льготной поставки составил 148,2 тн, что на 34,4 тн  больше прошлого года;
- 150,0 тыс. рублей на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на приобретение и доставку минеральных удобрений отечественного производства;
- 30,0 тыс. рублей на проведение ежегодного конкурса лучший владелец  личного подсобного хозяйства в целях повышения эффективности работы в личных подсобных хозяйствах Невельского района.
С сентября 2015 года в г. Невельске открыт универсальный рынок, на котором сельхозтоваропроизводители могут реализовывать излишки сельскохозяйственной продукции: молоко и мясо непромышленного производства. Также в рамках программы была приобретена ветеринарная лаборатория, которая установлена на универсальном рынке. КФХ и ЛПХ принимают активное участие в сельскохозяйственных ярмарках, проводимых в Невельском районе. 
Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий»:
В целях формирования списков граждан-участников подпрограммы проводится работа по информированию граждан, проживающих в сельской местности, о возможности получения социальных выплат для молодых семей и молодых специалистов на приобретение (строительства) жилья. Граждане, изъявившие желание участвовать в подпрограмме отсутствуют.
В рамках подпрограммы осуществляется возмещение юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги бань населению, части экономически-обоснованных затрат по содержанию бань. В 2015 году субсидия предоставлена 3 юридических лица на общую сумму 4 900,0 тыс. рублей. Тариф на услуги бань для населения в г. Невельске составил 150 рублей, в сельских территориях – 100 рублей.
Подпрограмма «Поддержка садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, расположенных на территории муниципального образования «Невельский городской округ»:
По результатам конкурсного отбора Невельскому городскому округу была предоставлена субсидия из областного бюджета в размере 99,0 тыс. рублей на возмещение в полном объеме, осуществляемых за счет целевых взносов затрат на инженерное обеспечение территорий СНТ. Поддержку получило СНТ «Сахалинец», осуществившее ремонт дорожного полотна на территории СНТ.

8. Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства муниципального образования «Невельский городской округ» на 2015-2020 годы»:
В рамках реализации программы продолжается строительство  моста через  р. Лопатинка  на ул. Шахтовая  в с. Горнозаводск.
В 2015 году произведен капитальный  ремонт  автомобильных  дорог  в  г. Невельске,  с. Горнозаводске,  ремонт  автомобильной дороги Невельск-Горнозаводск.
Произведены  работы  по  нанесению  разметки  дорожного  полотна  в  г. Невельске,  установке  дорожных  знаков  в  г. Невельске,  с. Горнозаводске,  с. Шебунино, установке  искусственных  неровностей.
Произведен  капитальный  ремонт  18  дворовых  территорий  в  г. Невельске  и с. Горнозаводск. 

9. Муниципальная программа «Совершенствование системы муниципального управления в муниципальном образовании «Невельский городской округ» на 2015-2020 годы»:
 В 2015 году  в рамках программы продолжалась работа по обеспечению устойчивого развития и совершенствования деятельности органов местного самоуправления, реализации мероприятий, способствующих укреплению институтов гражданского общества.  
В общей сложности в 2015 году проведено 330 мероприятий с участием представителей общественности, в том числе 25 совещаний; 68 встреч руководства района с жителями и трудовыми коллективами; 12 «Круглых столов»; 40 общерайонных мероприятий; 3 комиссионных обследования; 46 акций; 5 конференций; 31 заседание Общественных советов при администрации; 11 конкурсов; 2 форума; 2 семинара; 85 Прямых и «горячих» телефонных линий по актуальным вопросам.
В целях обеспечения информационного освещения деятельности администрации, Собрания Невельского городского округа, а также событий, имеющих важное общественно-политическое, социально-экономическое и культурное значение, на официальном сайте администрации размещен 721 информационный материал, из них на новостной полосе сайта – 305 информационных материалов, в тематических разделах – 416 информационных материалов.
Также, на официальном сайте администрации регулярно размещалась, обновлялась и актуализировалась вся необходимая информация, обязательная к размещению в соответствии с Федеральным законом 8-ФЗ от 09.02.2009 «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления». 
В районной газете «Невельские новости» было размещено 296 информационных материалов. В местной телепрограмме «Невельские новости» демонстрировались видеосюжеты, освещающие основные события в муниципальном образовании и деятельность органов местного самоуправления.
В 2015 году администрацией Невельского городского округа проведено 25 совещаний, 12 заседаний «круглых столов» с участием представителей общественных формирований и активных граждан, на которых проходило совместное обсуждение актуальных вопросов и проблем, касающихся различных сфер жизни района. 
Представители общественности принимают участие в работе совещательных и консультативных органов (Общественных и межведомственных советов) при органах местного самоуправления Невельского района – в 2015 году состоялось 31 заседание советов при администрации Невельского городского округа. Принято постановление администрации Невельского городского округа от 07.10.2015г. №1302 «Об Общественном совете при администрации Невельского городского округа» (окончательно новый состав Совета будет сформирован в феврале 2016 года). 
Значительную активность представители общественности проявляют в вопросах жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства территорий –прошло 3 совместных рейда по комиссионному обследованию санитарного состояния территорий, обследованию качества ремонта городских дорог и осмотру качества строительства новых домов.
Эффективной формой взаимодействия власти с населением являются встречи руководства района с представителями трудовых коллективов и населением, с молодежью муниципального образования –прошло 68 встреч, в том числе 4 схода в сельских населенных пунктах, с участием мэра Невельского городского округа. В ходе встреч граждане имеют возможность высказывать свое мнение, задавать интересующие вопросы, обозначать и совместно с властью обсуждать проблемы, что способствует формированию активной гражданской позиции и участию граждан в жизни района.  
Значительное количество граждан привлекается к участию в общерайонных мероприятиях. В 2015 году с участием большого числа граждан на территории Невельского района прошло 40 фестивалей, праздничных и торжественных мероприятий, в том числе 4 – с международным участием. 
Представители общественности приняли участие в 46 акциях, в том числе патриотических молодежных, антинаркотических, экологических, в 5 конференциях, 2 семинарах, 11 конкурсах. В 2015 году состоялось также 2 форума – молодежный и форум волонтерских отрядов. 
Ежегодно утверждается график проведения отделами и структурными подразделениями администрации Невельского городского округа тематических прямых телефонных линий по актуальным вопросам. Согласно графику, на 2015 год было запланировано 61 тематическая прямая линия. По факту  отделами и структурными подразделениями администрации проведено 70 тематических прямых линий, а также 10 «горячих линий» и 4 прямых линии для приема сообщений о фактах коррупции и коррупционных проявлений в органах местного самоуправления (данная прямая линия проводилась ежеквартально – в марте, июне, сентябре и декабре). В июне проведена Прямая линия мэра Невельского городского округа, в ходе которой поступило 26 звонков граждан.
В отчетном году продолжена работа по повышению качества услуг, оказываемых в электронной форме. На сегодняшний день, 44 услуги предоставляется в электронном виде, 20 из них по администрации. В соответствии с постановлением администрации Невельского городского округа от 29.10.2015 № 1377 «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации  Невельского городского округа от 15.10.2015 № 1157 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг МО «Невельский городской округ», предоставление которых организуются в отделении ГБУ СО «МФЦ» включены в перечень 89 услуг. Кроме того, в декабре подготовлен и направлен в ГБУ СО МФЦ проект соглашения между администрацией НГО и ГБУ СО МФЦ, в который включено 74 услуги. С целью информирования населения на официальном сайте администрации и газете «Невельские новости» размещаются регламенты по предоставлению муниципальных услуг. В отчетном периоде проведено 67 прямых телефонных линий о разъяснении требований 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в газете «Невельские новости» опубликовано 55 информационных сообщений, проведено 4 семинара по теме: «О преимуществах получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде через ЕПГУ» (охват более 250 человек). Агентством по информационным технологиям и связи ежемесячно проводились видеоконференции по вопросу: «Реализация Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», на которые приглашались специалисты и руководители структурных подразделений администрации.
В отчетном периоде проведено 4 мониторинга качества предоставления муниципальных услуг, в части срока ожидания в очереди (15 минут) при подаче заявления о предоставлении и получении результата предоставления муниципальной услуги. Мониторинг проводился в жилищном отделе и комитете по управлению имуществом администрации Невельского городского округа (случаев превышения установленных сроков предоставления муниципальных услуг не выявлено). В 2015 году 6 структурных подразделений администрации осуществляют межведомственное взаимодействие. Всего за отчетный период было направлено 3962 межведомственных запроса к электронным сервисам.  
В отчетном периоде продолжена работа по развитию и совершенствованию муниципальной службы, подготовке высококвалифицированных кадров для органов местного самоуправления. В 2015 году, в связи с внесением изменений в федеральное и региональное законодательство, принято 14 муниципальных актов, регулирующих вопросы прохождения муниципальной службы. Обучение на курсах повышения квалификации (в том числе, дистанционное обучение по программам) прошли 24 муниципальных служащих. Кроме того, для муниципальных служащих проводились 3 обучающих семинара, в которых приняло участие более 80 человек.
  В целях определения соответствия муниципального служащего замещаемой должности муниципальной службы на основе оценки его профессиональной служебной деятельности, в администрации Невельского городского округа проводились аттестации. В соответствии с утвержденным графиком, аттестацию прошли 18 человек. Все муниципальные служащие признаны аттестационной комиссией соответствующими замещаемой должности муниципальной службы.
В целях поощрения муниципальных служащих по результатам профессиональной деятельности, по ходатайству руководства администрации и руководителей структурных подразделений, 30 человек награждены Почетными грамотами и благодарственными письмами администрации и мэра НГО; Благодарственными письмами, Почетными грамотами, Почетными дипломами министерств и ведомств Сахалинской области.
На отчетный период в кадровом резерве для замещения должностей муниципальной службы состоит 6 человек. 4 муниципальных служащих включены в резерв управленческих кадров Сахалинской области на высшие должности муниципальной службы. 5 муниципальных служащих, учитывая длительность безупречного и эффективного исполнения своих должностных обязанностей, повышены в должности.
Продолжено внедрение в практику применение методики установления испытательного срока и адаптации вновь принятых муниципальных служащих. В соответствии с действующим трудовым законодательством  и законодательством по вопросам муниципальной службы 13 вновь принятым муниципальным служащим назначался испытательный срок в течение трех месяцев, а также были назначены наставники для оказания практической помощи. За отчетный период в администрации НГО (отдел жилищного и коммунального хозяйства) прошла двухнедельную практику студентка 4 курса ФГБОУ ВПО «Сахалинский государственный университет» по направлению «Экология и природопользование».
Управление муниципальным имуществом относится к вопросам местного значения и является неотъемлемой частью деятельности органов местного самоуправления района по решению экономических и социальных задач, укреплению финансовой системы, созданию эффективной конкурентной экономики, обеспечивающей повышение уровня и качества жизни населения. За отчетный период увеличена стоимость основных средств на сумму 8717, 078 тысяч рублей. Приобретено движимое имущество для нужд жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства муниципального образования, приобретен инвентарь для использования в чрезвычайных и противопожарных ситуациях.
За отчетный период, с целью повышения достоверности Реестра муниципального имущества и обеспечения полноты сведений об объектах учета, проведено 6 инвентаризаций шести комплектов муниципального имущества. Решением Собрания НГО от 21.12.2015 №194 утвержден Реестр (сводная опись казны) муниципального имущества. Подключено рабочее место для осуществления контроля за ведением Реестра муниципального имущества. Проведено 42 выездные проверки эффективности использования муниципального имущества и земельных участков. Из общего количества: 23 проверки земельных участков; 19 проверок соблюдения установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности. В ходе проведения проверок нарушений не выявлено.
В 2015 году для регулирования имущественных отношений проведена оценка стоимости арендной платы за использование муниципального имущества. В целях совершенствования системы учета объектов муниципальной собственности, принято четыре нормативных правовых акта. Проведена оценка 9 объектов муниципального имущества с целью вовлечения в хозяйственный оборот (аренда). В связи с усилением претензионной работы с должниками по уплате арендных платежей за использование муниципального имущества, в отчетном году перевыполнен план поступлений в местный бюджет.
Проводились работы по информированию населения сфере земельных и имущественных отношений. За отчетный период в газете «Невельские новости» и официальном сайте администрации размещено 137 информационных сообщений: 19 о предоставлении земельных участков для индивидуального жилищного строительства; 11 о предоставлении земельных участков под ЛПХ; 107 о предоставлении земельных участков для использования в сельскохозяйственных целях. Проведено два аукциона на право заключения договора аренды земельных участков на сумму 2,5 млн. рублей,  3 прямые тематические  телефонные линии для населения.
В отчетном периоде продолжено проведение работ по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и иных маломобильных групп населения, созданию условий для успешной социализации инвалидов, их вовлечению в спортивные, культурные, общественные мероприятия. В 2015 году, в рамках подпрограммы «Доступная среда», проведено большое количество культурных и спортивных мероприятий, в которых приняло участие более 120 инвалидов, 40 человек приняли участие в семинарах и круглых столах по проблемам инвалидов и детей-инвалидов. В общеобразовательных учреждениях района прошло более 40 мероприятий, направленных на формирование толерантного отношения к инвалидам, состоялось 2 заседания Совета по делам инвалидов при администрации НГО.
Продолжалась реализация проекта «Библиотека на дому» (обслуживание на дому пользователей с ограниченными возможностями здоровья). В 2015 году на постоянном обслуживании находилось 13 человек. 
С 20 по 24 июля в Невельске состоялся первый этап 11 областного фестиваль творчества инвалидов «Поверь в себя», в котором принял участие 31 человек. Победители муниципального этапа представляли наш района на областном фестивале в г.Южно-Сахалинске.
Активное участие приняли люди с ограниченными возможностями здоровья в районной Спартакиаде среди инвалидов, которая проводилась 30-31 июля. В мероприятии приняло участие 38 спортсменов, которые соревновались по пяти видам спорта: пулевой стрельбе, легкой атлетике, дартсу, настольному теннису, толканию ядра. Также, за отчетный период проводились мероприятия различной направленности для детей-инвалидов (утренники, театрализованные представления ,развлекательные программы).
Большое внимание уделялось мероприятиям по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов на территории Невельского района, обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к приоритетным зданиям и сооружениям. По результатам обследования объектов социальной сферы, произведена  частичная адаптация (устройство съездов и поручней) зданий  спортивного комплекса МБОУ ДОД «ДЮСШ г.Невельска», детских садов №2 «Журавушка», № 5 «Солнышко», № 11 « Аленький цветочек», №16 «Малышка», средних общеобразовательных школ №3 г.Невельска и с.Шебунино, административных зданий по ул.Ленина, 15 и Советская, 55. 
 В 2015 году приобретены: мобильный  лестничный подъемник для учреждений культуры и специальный автотранспорт с подъемным устройством, адаптированного  для перевозки инвалидов и других маломобильных групп населения.
Согласно  Перечню, утвержденному постановлением администрации НГО по заявкам НМООИ «Валентина», пандусами и поручнями оборудованы 4 места проживания инвалидов-колясочников. В четырех торговых точках (социальные магазины «Эдо», «Лидер», «Лилия», «Луч») установлены кнопки вызова продавца. Продолжались работы по оборудованию мест стоянок транспорта инвалидов. В отчетном периоде обустроено 2 места автотранспорта инвалидов у социально значимых объектов специальными знаками «Инвалиды» и горизонтальной дорожной разметкой.

10. Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальными финансами в муниципальном образовании «Невельский городской округ» на 2015-2020 годы»:
Местный бюджет Невельского городского округа утверждается на трехлетний период, т.е. он был утвержден на 2015 год и на плановый период до 2016 и 2017 годов. Проводятся публичные слушания по проекту местного бюджета.
В 2015 году исполнение расходных обязательств местного бюджета обеспечено на 95,2%. Удельный вес расходов местного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов составил 96%. Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.
Отношение размера дефицита местного бюджета к общему годовому объему доходов без учета объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений составило 3,6% при плановом значении не более 5%.
Отношение объема муниципального долга к общему годовому объему доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений составило 17,3% при плановом значении не более 30%.
В целом по муниципальной программы все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме, бюджетные средства полностью освоены. 




Приложение № 2

Сведения о степени выполнения муниципальных программ

	№
	Наименование подпрограммы, мероприятия
	Исполнитель
	Плановый срок
	Фактический срок
	Результаты
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

	
	
	
	начала реализации
	оконча-ния реализа-ции
	начала реализа-ции
	оконча-ния реализа-ции
	запланированные
	достигнутые
	

	Муниципальная программа «Развитие образования в МО «Невельский городской округ» на 2015-2020 годы»

	1.
	Повышение качества и доступности дошкольного образования

	1.1.
	«Обеспечение доступности   качественного дошкольного   образования»
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1.
	Обеспечение деятельности дошкольного образования  
	Отдел образования
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Будет обеспечен 100%   охват детей услугами дошкольного образования в возрасте от 2   до 7 лет  
	100%   охват детей услугами дошкольного образования в возрасте от 2   до 7 лет  
	

	1.1.2.
	Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях
	Отдел образования
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	
	
	

	1.1.2.1.
	Заработная плата педагогических работников  дошкольных образовательных учреждений
	Отдел образования
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных  образовательных организаций дошкольного образования Невельского района будет соответствовать среднемесячной заработной плате организаций общего образования в регионе.
	Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных  образовательных организаций дошкольного образования Невельского района  соответствует среднемесячной заработной плате организаций общего образования в регионе.
	

	1.1.2.2.
	Оснащение специализированным учебным, учебно-наглядным и учебно-производственным оборудованием
	Отдел образования
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Доступность  качественного дошкольного образования  для детей в возрасте от 2 до 7 лет - 100%  
	100%  
	

	1.1.3.
	Предоставление ежемесячных выплат работникам муниципальных образовательных учреждений, имеющих государственные награды
	Отдел образования
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Обеспечение своевременной выплаты работникам, имеющим государственные награды
	Обеспечена  своевременная  выплата работникам, имеющим государственные награды
	

	1.1.4.


	Дополнительная гарантия молодёжи, проживающей и работающей в Сахалинской области
	Отдел образования
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Обеспечение своевременной выплаты  молодёжи дополнительной гарантии
	Обеспечена своевременная  выплата молодёжи дополнительной гарантии
	

	1.1.5.
	Предоставление ежемесячных выплат работникам,  имеющим почетное звание "Заслуженный педагог Сахалинской области"
	Отдел образования
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Обеспечение своевременной выплаты работникам, имеющим почетное звание "Заслуженный педагог Сахалинской области"
	Обеспечена своевременная выплата работникам, имеющим почетное звание "Заслуженный педагог Сахалинской области"
	

	1.1.6.
	Выплата компенсации части  родительской платы за присмотр и уход за детьми  
	Отдел образования
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Обеспечение своевременной выплаты компенсации части  родительской платы за присмотр и уход за детьми  
	Обеспечена своевременная выплата компенсации части  родительской платы за присмотр и уход за детьми  
	

	1.1.7.
	Развитие материально-технической базы образовательных учреждений
	Отдел образования
	апрель
	ноябрь
	январь
	декабрь
	Доступность дошкольного образования  для детей в возрасте от 2 до 7 лет - 100%
	100%
	

	1.1.8.
	Укрепление материально-технической базы (Капитальный ремонт зданий функционирующих дошкольных учреждений)
	Отдел образования
	апрель
	ноябрь
	апрель
	ноябрь
	Доступность дошкольного образования  для детей в возрасте от 2 до 7 лет - 100%  
	100%  
	

	1.1.9.
	Оснащение дополнительно созданных мест в открываемых новых дошкольных образовательных учреждениях (ДОУ) и новых дошкольных группах в действующих ДОУ
	Отдел образования
	март
	октябрь
	март
	октябрь
	Доля оснащенных дополнительно созданных  мест для детей дошкольного возраста в общем количестве новых дошкольных образовательных учреждений – 100%
	100%
	

	1.2.
	"Повышение качества дошкольного образования"

	1.2.1.
	Обновление технологий и содержания дошкольного образования за счет поддержки инновационных образовательных учреждений,  в том числе путем участия в  конкурсах на лучшее дошкольное образовательное учреждение
	отдел образования

	сентябрь
	октябрь
	сентябрь
	октябрь
	Доступность дошкольного образования  для детей в возрасте от 2 до 7 лет - 100%

	100%

	

	2.
	Повышение доступности и качества общего образования, в том числе в сельской местности

	2.1. 
	«Развитие инфраструктуры доступности качественного общего образования»
	

	2.1.1.
	Укрепление материально-технической базы
	Отдел образования
	апрель
	декабрь
	апрель
	декабрь
	
	
	

	2.1.1.1.
	Капитальный ремонт МБОУ «СОШ с.Шебунино» с целью открытия двух дошкольных групп
	Отдел образования
	апрель
	декабрь
	
	
	Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных  общеобразовательных организаций – 100%
	Капитальный ремонт  выполнен,   открыты 2 группы
	

	2.1.1.2
	Ремонт кровли с установкой леерного ограждения в МБОУ «СОШ №2» г.Невельска и МБОУ «СОШ с.Горнозаводска»
	Отдел образования
	май
	октябрь
	
	
	Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных  общеобразовательных организаций – 100%
	Проведен ремонт кровли с установкой леерного ограждения в МБОУ «СОШ №2» г.Невельска и МБОУ «СОШ с.Горнозаводска»
	

	2.1.1.3.
	Замена оконных блоков в МБОУ «СОШ №2» г.Невельска
	Отдел образования
	июнь
	сентябрь
	апрель 
	
	Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных  общеобразовательных организаций – 100%
	Оптимизация средств (письмо министерства образования Сахалинской области от03.03.2015 № -1-11\1251»Об оптимизации средств областного бюджета» )
	

	2.1.2.
	Обновление и доукомплектование необходимым оборудованием, расходными материалами творческих объединений в учреждениях дополнительного и общего образования
	Отдел образования
	январь
	декабрь
	
	
	Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных  общеобразовательных организаций – 100%
	100% освоение выделенных средств из областного бюджета
	

	2.1.3.
	Обеспечение пожарной безопасности по программе обеспечение качества общего образования
	Отдел образования
	июнь
	сентябрь
	
	
	Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных  общеобразовательных организаций – 100%
	Обеспечена  100% пожарная безопасность в учреждениях общего образования
	

	2.1.4.
	Развитие материально-технической базы образовательных учреждений, в том числе
	Отдел образования
	апрель
	ноябрь
	
	
	Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных  общеобразовательных организаций – 100%
	78,29
В 2015 году  показатель  снизился в связи с капитальным ремонтом двух общеобразовательных учреждений (в 2015 году планировался капитальный ремонт МБОУ "СОШ с.Шебунино")
	

	2.1.5.
	Организация питания  обучающихся основного общего и среднего общего образования 
	Отдел образования
	январь
	декабрь
	
	
	Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных  общеобразовательных организаций – 100%
	Во всех школах организовано  горячее питание школьников 5-11 классов
	

	2.1.6.
	Организация питания обучающихся начального общего образования 
	Отдел образования
	январь
	декабрь
	
	
	Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных  общеобразовательных организаций – 100%
	Во всех школах для обучающихся 1-4 классов организовано бесплатное  питание (горячие завтраки)
	

	2.2.
	«Повышение качества общего образования»

	2.2.1.
	Обеспечение качества общего образования 

	отдел образования
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Охват общим образованием населения в возрасте 5 – 18 лет   -  99,95% обучающихся 
	99,9% обучающихся
	

	2.2.2.
	Создание муниципальной  системы выявления  и поддержки талантливых  детей, в том числе проведение мероприятий для обучающихся,  адресная поддержка одаренных школьников, талантливой молодежи. Проведение мероприятий по формированию положительного имиджа педагога в обществе
	отдел образования
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Будет обеспечено:
- создание  муниципальной  системы выявления одаренных детей, 
- проведение районных и участие в  областных мероприятиях, направленных на выявление и поддержку одаренных детей и талантливой молодежи (не менее 78% охваченных от общей численности обучающихся)
	Обеспечено:
 создание  муниципальной  системы выявления одаренных детей, проведение районных и участие в  областных мероприятиях, направленных на выявление и поддержку одаренных детей и талантливой молодежи (87%% обучающихся)
	

	2.2.3.

	Реализация основных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных учреждениях, общеобразовательных школах-интернатах
	Отдел образования
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Охват общим образованием населения в возрасте 5 – 18 лет- 99,95% обучающихся
	99,95% обучающихся
	

	2.2.4.
	Заработная плата педагогических работников общеобразовательных учреждений 
	Отдел образования
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций  общего образования  к среднемесячной заработной плате в Сахалинской области
	Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций  общего образования соответствует среднемесячной заработной плате организаций общего образования в регионе.
	

	2.2.5.
	Оснащение специализированным учебным, учебно-наглядным и учебно-производственным оборудованием
	Отдел образования
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных  общеобразовательных организаций – 100%
	Субвенция на учебно-наглядные  пособия освоена в полном объеме
100%
	

	2.2.6.
	Предоставление ежемесячных выплат работникам муниципальных образовательных учреждений, имеющих государственные награды
	Отдел образования
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Обеспечение своевременной выплаты работникам, имеющим государственные награды
	Обеспечена своевременная выплата работникам, имеющим государственные награды
	

	2.2.7.
	Предоставление ежемесячных выплат работникам,  имеющим почетное звание "Заслуженный педагог Сахалинской области"
	Отдел образования
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Обеспечение своевременной выплаты работникам, имеющим почетное звание "Заслуженный педагог Сахалинской области"
	Обеспечена своевременная выплата работникам, имеющим почетное звание "Заслуженный педагог Сахалинской области"
	

	2.2.8.
	Дополнительная гарантия молодёжи, проживающей и работающей в Сахалинской области
	Отдел образования
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Обеспечение своевременной выплаты  
	Обеспечена своевременная выплата
	

	2.2.9.
	Обеспечение и проведение государственной итоговой аттестации
	отдел образования
	май
	июнь
	май
	июнь
	Доля участников государственной итоговой  аттестации (100%)
	100%
	

	2.3.
	«Развитие инклюзивного образования»

	2.3.1.
	Организация работы  по психолого-медико-социальному сопровождению и поддержке школьников
	отдел образования
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Будет обеспечена 100%  психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка школьников (в соответствии с  запросами
	100%
	

	2.4.
	«Выявление и поддержка одаренных детей»

	2.4.1.
	Проведение мониторинга системы общего, дошкольного и дополнительного образования
	отдел образования

	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	100% охват образовательных организаций дошкольного, общего и дополнительного образования мониторинговыми исследованиями
	100%
	

	2.5.
	«Поддержка и распространение лучших образцов педагогической практики»
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.5.1.
	Участие в областных конкурсах  на лучшую разработку, реализацию и распространение моделей обеспечения высокого качества образования и позитивной социализации детей, в конкурсе школ, работающих в сложных социальных условиях
	отдел образования
	май
	май
	
	
	Участие в конкурсе
	Областной конкурс не проводился 
	

	2.6.
	«Внедрение дистанционных образовательных технологий»

	2.6.1.
	Организация обучения  для детей-инвалидов, обучающихся на дому, с применением дистанционных образовательных технологий 
	отдел образования
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Реализация образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий для:
- детей-инвалидов, обучающихся на дому  (100% от потребности)
	Реализация образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий для:
- детей-инвалидов, обучающихся на дому  (100% от потребности)
	

	2.6.2.
	Развитие информационной среды для эффективного предоставления муниципальных услуг в сфере образования в электронном виде
	отдел образования
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Будет обеспечен перевод муниципальных услуг в сфере образования в электронный вид 
	Обеспечен перевод муниципальных услуг в сфере образования в электронный вид
	0

	3.1.  
	Совершенствование профессиональной ориентации обучающихся в общеобразовательных организациях

	3.1.1.
	Внедрение активных форм и методов профориентационной работы в процесс обучения и внеучебную деятельность
	отдел образования, образовательные учреждения
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Удельный вес численности обучающихся (75%) на старшей ступени среднего общего образования в общей их численности, охваченных мероприятиями профессиональной ориентации 

	84,7 % обучающихся  на старшей ступени среднего общего образования в общей их численности, охвачены мероприятиями профессиональной ориентации 
	

	3.1. 2.
	Реализация  рекомендаций по организации профориентационной работы в образовательных учреждениях

	отдел образования, образовательные учреждения
	март
	май
	март
	май
	Удельный вес численности обучающихся не менее 75% на старшей ступени среднего общего образования в общей их численности, охваченных мероприятиями профессиональной ориентации 

	84,7 % обучающихся  на старшей ступени среднего общего образования в общей их численности, охвачены мероприятиями профессиональной ориентации 
	

	3.1.3.
	Проведение консультирования для старшеклассников и их родителей по выбору профессиональной сферы и определению индивидуальной траектории профессионального и личного развития
	отдел образования, образовательные учреждения
	май
	май
	май
	май
	Удельный вес численности обучающихся не менее 75% на старшей ступени среднего общего образования в общей их численности, охваченных мероприятиями профессиональной ориентации 

	84,7 % обучающихся  на старшей ступени среднего общего образования в общей их численности, охвачены мероприятиями профессиональной ориентации 
	

	3.1.4.
	Привлечение представителей различных предприятий к мероприятиям по профориентации, проведение совместных мероприятий
	отдел образования, образовательные учреждения
	март
	декабрь
	март
	декабрь
	Удельный вес численности обучающихся не менее 75% на старшей ступени среднего общего образования в общей их численности, охваченных мероприятиями профессиональной ориентации 
	84,7 % обучающихся  на старшей ступени среднего общего образования в общей их численности, охвачены мероприятиями профессиональной ориентации 
	

	3.2.
	Развитие системы воспитания, дополнительного образования и социальной  защиты детей»

	3.2.1.
	Совершенствование законодательства, нормативно-правовой базы воспитания, дополнительного образования и социальной защиты детей"
	отдел образования
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Создание воспитательных систем в 100% ОУ
	100%
	

	3.2.2.
	 Реализация  методических рекомендаций в сфере воспитания и дополнительного образования
	отдел образования
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Реализация  методических рекомендаций в сфере воспитания и дополнительного образования
	Методические рекомендации в сфере воспитания и дополнительного образования реализуются
	

	3.2.3.
	Организация предоставления  дополнительного образования в муниципальных          образовательных организациях
	отдел образования

	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Обеспечение функционирования  МБОУ ДОД «Центр детского творчества г.Невельска», объединений  дополнительного образования при общеобразовательных учреждениях
Охват детей дополнительным образованием не менее   76,8%
	Обеспечено  функционирование  МБОУ ДОД «Центр детского творчества г.Невельска», объединений  дополнительного образования при общеобразовательных учреждениях
Охват детей дополнительным образованием    81,6%
	

	3.2.4.
	Участие в конкурсах государственных и муниципальных дошкольных образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования и их работников 
	отдел образования
	апрель
	апрель
	апрель
	апрель
	Обеспечение участия  в конкурсах государственных и муниципальных дошкольных образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования и их работников (12% - образовательные учреждения, 2 педагога)
	Участие и победа в конкурсе МБДОУ «Детский сад №11 «Аленький цветочек», участие  одного  педагога дошкольного учреждения
	

	3.2.5.
	"Реализация социальных прав и гарантий детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей":

	отдел опеки  и попечительства
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Обеспечение своевременной реализации социальных прав и гарантий детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  100%
	100%
	

	3.2.5.1.
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных                      (муниципальных) нужд
	Отдел опеки и попечительства
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Обеспечение своевременной оплаты банковских услуг за переводы денежных средств опекунам, приёмным родителям
	89 %
	

	3.2.5.2. 



	Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также  детей,  находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения
	Отдел опеки и попечительства
	январь
	декабрь
	январь
	июнь
	Обеспечение своевременной реализации социальных прав и гарантий детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
	98,9%
	

	3.2.5.3.
	Выплата денежных средств на содержание ребёнка, находящегося под опекой (попечительством), в том числе в приёмной семье, и вознаграждение приёмному родителю
	Отдел опеки и попечительства
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Обеспечение своевременной реализации социальных прав и гарантий детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
	99%
	

	3.2.5.4.
	Приобретение мебели приемными родителями
	Отдел опеки и попечительства
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Обеспечение своевременной реализации социальных прав и гарантий детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
	100 %
	

	3.2.5.5
	Проезд в отпуск приемным родителям
	Отдел опеки и попечительства
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Обеспечение своевременной реализации социальных прав и гарантий детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
	27,4%
	

	4.
	Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодёжи
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1.
	Организация  летнего отдыха  детей и молодежи
	Отдел образования
	июнь
	август
	июнь
	август
	Увеличение охвата детей организованными формами отдыха и занятости.
	Охват детей увеличился до 95,6%
	

	4.2.
	Организация лагерей дневного пребывания, профильных лагерей  
	Отдел образования
	июнь
	август
	июнь
	август
	Увеличение охвата детей организованными формами отдыха и занятости.
	Охват детей увеличился до 95,6%
	

	4.3.
	Создание временных рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время
	Отдел образования
	июнь
	август
	июнь
	август
	Увеличение охвата несовершеннолетних  граждан трудовой занятостью
	2014г-222чел., 2015г-276чел.
Увеличение на 1,3%
	

	5.
	Развитие кадрового потенциала

	5.1.
	Социальные гарантии работникам образования

	5.1.1.
	Социальная поддержка отдельных категорий граждан , проживающих и работающих в сельской местности  на территории Сахалинской области
	отдел образования
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Будет обеспечено предоставление мер социальной поддержки работникам образовательных учреждений.
	обеспечено предоставление мер социальной поддержки работникам образовательных учреждений
100%
	

	5.1.2.
	Организация работы  по реализации  Указов Президента Российской Федерации

	отдел образования
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	За период реализации мероприятия будет обеспечено отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате организаций общего образования Сахалинской области (%)
	Обеспечено отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций  к среднемесячной заработной плате организаций общего образования Сахалинской области 
100%
	

	5.1.3.
	Дополнительные меры социальной поддержки отдельной категории педагогических работников, проживающих и работающих в Сахалинской области
	отдел образования
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Будет обеспечено предоставление мер социальной поддержки работникам образовательных учреждений.

	Обеспечено 100%
	

	5.1.4.
	Субсидия на предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям работников
	отдел образования
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Будет обеспечено предоставление мер социальной поддержки работникам образовательных учреждений.

	Обеспечено 100%
	

	5.2.
	«Совершенствование системы непрерывного образования, подготовки профессиональных педагогических кадров»

	5.2.1.
	Организация курсов переподготовки и повышения квалификации для работников  муниципальных  учреждений
	отдел образования
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Будет обеспечено повышение квалификации и переподготовка руководителей  муниципальных  учреждений
	100%
	

	5.2.2.
	Введение эффективного контракта как основы трудовых отношений с педагогическими и руководящими работниками системы образования. 

	отдел образования
	январь
	февраль
	январь
	декабрь
	100%  руководителей   муниципальных образовательных учреждений, с которыми будет заключен эффективный контракт
	100%
	

	5.2.3.
	Формирование и сопровождение профессионального развития резерва руководящих кадров учреждений образования

	отдел образования
	октябрь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Будет обеспечено повышение квалификации педагогических работников из числа резерва руководящих кадров  муниципальных учреждений 
	Обеспечено
	

	5.2.4.
	Развитие персонифицированной формы повышения квалификации
	отдел образования
	май
	декабрь
	январь
	декабрь
	Доля педагогических работников, повысивших квалификацию в персонифицированной форме (по индивидуальному учебному плану) – 10%
	25,6% педагогических работников, прошедших курсовую подготовку  в дистанционной форме
	

	5.3.
	«Повышение престижа педагогической профессии, формирование позитивного образа современного учителя»

	5.3.1.
	Освещение в СМИ передового педагогического опыта работы, публикации материалов о лучших педагогах и педагогических династиях
	отдел образования
	сентябрь
	октябрь
	
	
	В электронных и бумажных СМИ   будут размещены  публикации о лучших в профессии педагогах образовательных организаций района (количество публикаций - 3)
	Размещено более 3-х статей  в газете «Невельские новости»:
о педагогическом форуме, районном конкурсе «Учитель года» и др.
	

	7.
	Массовый спорт

	7.1.
	На организацию физкультурно-оздоровительной работы граждан по месту жительства
	Отдел физической культуры, спорта и молодёжной политики
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Увеличение охвата детей организованными формами отдыха и занятости.
	Охват детей увеличился до 95,6%
	

	8.
	Учебно-методический кабинет, централизованная  бухгалтерия,  группа  хозяйственного обслуживания

	8.1.
	Расходы на выплаты персоналу заработной платы
	 Отдел образования
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Обеспечение своевременной выплаты персоналу заработной платы
	Обеспечено
100%
	

	8.2.
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных                      (муниципальных) нужд
	Отдел образования
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Выполнение требований  законодательства 
	Обеспечено
100%
	

	8.3.
	Дополнительная гарантия молодёжи, проживающей и работающей в Сахалинской области
	Отдел образования
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Обеспечение своевременной выплаты  молодёжи дополнительной гарантии
	Обеспечено
100%
	

	8.4.
	Предоставление ежемесячных выплат работникам муниципальных образовательных учреждений, имеющих государственные награды
	Отдел образования
	январь
	декабрь
	
	
	Обеспечение своевременной выплаты работникам, имеющим государственные награды
	Обеспечено
100%
	

	Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в МО «Невельский городской округ» на 2015-2020 годы»

	1.  
	Развитие массовой физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Невельский городской округ»

	1.1
	Организация и проведение физкультурных мероприятий, включенных в календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Невельского городского округа.
	Отдел ФК, С и МП
	2015
	2020
	2015
	2015
	54
	54
	-

	1.2
	Проведение районных смотров-конкурсов («Лучший детский тренер», «Лучшая организация физкультурно-оздоровительной работы в учреждениях образования Невельского городского округа»)
	Отдел ФК, С и МП
	2015
	2020
	2015
	2015
	2
	2
	-

	1.3
	мероприятия по пропаганде физической культуры и спорта, здорового образа жизни
	Отдел ФК, С и МП
	2015
	2020
	2015
	2015
	45
	45
	-

	1.4
	Создание и показ тематических теле- и радиопередач, сюжетов и других видео- и аудиоматериалов по пропаганде физической культуры и спорта в Невельском городском округе. Размещение информационно-пропагандистских материалов в печатных средствах массовой информации и Интернет-ресурсах, выпуск печатной продукции (буклеты, наклейки), организация наружной социальной рекламы (баннеры, перетяжки)
	Отдел ФК, С и МП
	2015
	2020
	2015
	2015
	19
	19
	-

	1.5
	Организация физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства граждан Невельского городского округа
	Отдел ФК, С и МП
	2015
	2020
	2015
	2015
	605
	605
	-

	1.6
	Субсидия муниципальному образованию «Невельский городской округ»  на выполнение концепции повышения заработной платы работников учреждения бюджетной сферы Сахалинской области на 2013-2017 годы
	Отдел ФК, С и МП
	2015
	2020
	2015
	2015
	100%
	100%
	-

	2.
	Мероприятия по финансовому обеспечению муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями дополнительного образования детей спортивной направленности
	Отдел ФК, С и МП
	2015
	2020
	2015
	2015
	100%
	100%
	-

	3.
	Развитие детско-юношеского спорта и системы подготовки спортивного резерва
	Отдел ФК, С и МП
	2015
	2020
	2015
	2015
	100%
	100%
	-

	3.1
	Организация и проведение спортивных мероприятий, включенных в календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Невельского городского округа.
	Отдел ФК, С и МП
	2015
	2020
	2015
	2015
	126
	126
	-

	4.
	Развитие инфраструктуры и модернизация объектов в сфере физической культуры и спорта
	Отдел ФК, С и МП
	2015
	2020
	2015
	2015
	100%
	100%
	-

	4.1.
	Приобретение спортивно-технологического оборудования, инвентаря и экипировки для спортивных организаций
	Отдел ФК, С и МП
	2015
	2020
	2015
	2015
	100%
	100%
	-

	5.
	Строительство, реконструкция, капитальный ремонт спортивных объектов и сооружений
	Отдел ФК, С и МП
	2015
	2020
	2015
	2015
	100%
	100%
	-

	5.1.
	Текущий и капитальный ремонт спортивных объектов
	Отдел ФК, С и МП
	2015
	2020
	2015
	2015
	100%
	100%
	-

	5.2.
	Мероприятия по реконструкции и строительству спортивных объектов и сооружений
	Отдел ФК, С и МП
	2015
	2020
	2015
	2015
	100%
	100%
	-

	1.
	Поддержка инициативной и талантливой молодёжи
	Отдел ФК, С и МП
	2015
	2020
	2015
	2015
	100%
	100%
	-

	1.1
	Организация работы по созданию и работе районного Молодежного Собрания
	Отдел ФК, С и МП
	2015
	2020
	2015
	2015
	100%
	100%
	-

	1.2
	Оказание консультативной помощи (оформление документов) и экспертной оценки социально-значимых молодежных проектов (в т.ч. оформляемых на грант)
	Отдел ФК, С и МП
	2015
	2020
	2015
	2015
	100%
	100%
	-

	1.3
	Проведение районного молодежного форума «Новая Земля»
	Отдел ФК, С и МП
	2015
	2020
	2015
	2015
	100%
	100%
	-

	1.4
	Участие в Дальневосточном молодежном образовательном форуме «Острова»
	Отдел ФК, С и МП
	2015
	2020
	2015
	2015
	100%
	100%
	-

	1.5
	Участие во Всероссийском молодежном образовательном форуме «Селигер»
	Отдел ФК, С и МП
	2015
	2020
	2015
	2015
	-
	-
	-

	1.6
	Участие в областных, федеральных грантовых конкурсах
	Отдел ФК, С и МП
	2015
	2020
	2015
	2015
	100%
	100%
	-

	1.7
	Реализация федеральных молодежных проектов
	Отдел ФК, С и МП
	2015
	2020
	2015
	2015
	100%
	100%
	-

	1.8
	Проведение районного конкурса «Лидер XXI века»
	Отдел ФК, С и МП
	2015
	2020
	2015
	2015
	100%
	100%
	-

	1.9
	Направление лидеров общественных объединений и организаций на областные семинары
	Отдел ФК, С и МП
	2015
	2020
	2015
	2015
	100%
	100%
	-

	1.10
	Конкурс социального рисунка «Мы за здоровое будущее»
	Отдел ФК, С и МП
	2015
	2020
	2015
	2015
	100%
	100%
	-

	1.11
	Районный турнир дворовых команд «Спорт против подворотни» по хоккей, футбол
	Отдел ФК, С и МП
	2015
	2020
	2015
	2015
	100%
	100%
	-

	1.12
	Участие в областных турнирах дворовых команд «Спорт против подворотни»: хоккей, футбол
	Отдел ФК, С и МП
	2015
	2020
	2015
	2015
	100%
	100%
	-

	1.13
	Участие в областном этапе всероссийского конкурса «Студенческая весна»
	Отдел ФК, С и МП
	2015
	2020
	2015
	2015
	-
	-
	-

	1.14
	Проведение мероприятия «День молодежи»
	Отдел ФК, С и МП
	2015
	2020
	2015
	2015
	100%
	100%
	-

	1.15
	Проведение мероприятия «Ночь перед Рождеством»
	Отдел ФК, С и МП
	2015
	2020
	2015
	2015
	100%
	100%
	-

	2.
	Поддержка добровольческих инициатив
	Отдел ФК, С и МП
	2015
	2020
	2015
	2015
	100%
	100%
	-

	2.1
	Проведение конкурса на лучший волонтерский проект среди волонтерских отрядов Невельского городского округа
	Отдел ФК, С и МП
	2015
	2020
	2015
	2015
	100%
	100%
	-

	2.2
	Проведение районного конкурса «Доброволец года»
	Отдел ФК, С и МП
	2015
	2020
	2015
	2015
	100%
	100%
	-

	2.3
	Участие в окружных слетах, форумах по вопросам добровольчества
	Отдел ФК, С и МП
	2015
	2020
	2015
	2015
	100%
	100%
	-

	2.4
	Организация общественных детских и молодежных объединений, движений
	Отдел ФК, С и МП
	2015
	2020
	2015
	2015
	100%
	100%
	-

	3.
	Формирование в молодёжной среде чувства патриотизма и самосознания
	Отдел ФК, С и МП
	2015
	2020
	2015
	2015
	100%
	100%
	-

	3.1
	Организация и проведение массовых мероприятий, посвященных памятным датам истории России, государственным символам РФ: «Георгиевская ленточка»; «Подарок ветерану» (ко Дню Победы»); конкурс рисунков «Великой Победе посвящается»; «День России»; «День государственного флага»; Акция «Вахта памяти»
	Отдел ФК, С и МП
	2015
	2020
	2015
	2015
	100%
	100%
	-

	3.2
	Организация и проведение районных мероприятий, направленных на развитие чувства гражданской ответственности:  «Мы едины»; «Мы – граждане России» (ко Дню Конституции)
	Отдел ФК, С и МП
	2015
	2020
	2015
	2015
	100%
	100%
	-

	3.3
	Организация и проведение мероприятий, направленных на поднятие престижа воинской службы: «День призывника»; Экскурсии в Службу г.Невельск детей находящихся в ТЖС и СОП
	Отдел ФК, С и МП
	2015
	2020
	2015
	2015
	100%
	100%
	-

	3.4
	Организация и проведение военно-спортивных  соревнований: «А, ну-ка парни!»; «Зарница»
	Отдел ФК, С и МП
	2015
	2020
	2015
	2015
	100%
	100%
	-

	3.5
	Организация и проведение акций и бесед с участием ветеранов и военнослужащих: акция «Встреча поколений»; акция «Мы помним»; беседы на тему «Дни воинской славы», встречи активной молодежи с ветеранами, круглые столы по вопросам военно-патриотического воспитания
	Отдел ФК, С и МП
	2015
	2020
	2015
	2015
	100%
	100%
	-

	3.6
	Реализация федерального проекта «Наша общая победа» (создание видеофильмов о ветеранах и тружениках тыла ВОВ)
	Отдел ФК, С и МП
	2015
	2020
	2015
	2015
	100%
	100%
	

	3.7
	Организация и проведение районного конкурса «Я – глава района»
	Отдел ФК, С и МП
	2015
	2020
	2015
	2015
	100%
	100%
	-

	4.
	Поддержка молодых семей
	Отдел ФК, С и МП
	2015
	2020
	2015
	2015
	100%
	100%
	-

	4.1
	Проведение мероприятий, направленных на создание и работу «Клуба молодой семьи»
	Отдел ФК, С и МП
	2015
	2020
	2015
	2015
	100%
	100%
	-

	4.2
	Районный конкурс «Молодая семья года» 
	Отдел ФК, С и МП
	2015
	2020
	2015
	2015
	100%
	100%
	-

	4.3
	Конкурс фотографий «Я узнаю своего ребенка»
	Отдел ФК, С и МП
	2015
	2020
	2015
	2015
	100%
	100%
	-

	4.4
	Конкурс рисунков, посвященных Дню любви, семьи и верности
	Отдел ФК, С и МП
	2015
	2020
	2015
	2015
	100%
	100%
	-

	4.5
	Содействие участию в областных конкурсах
	Отдел ФК, С и МП
	2015
	2020
	2015
	2015
	100%
	100%
	-

	4.6
	Проведение анкетирования по проблемам молодых семей Невельского района
	Отдел ФК, С и МП
	2015
	2020
	2015
	2015
	100%
	100%
	-

	5.
	Информационное обеспечение работы в сфере молодежной политики
	Отдел ФК, С и МП
	2015
	2020
	2015
	2015
	100%
	100%
	-

	5.1
	Информационная работа со СМИ по вопросам молодежной политики
	Отдел ФК, С и МП
	2015
	2020
	2015
	2015
	100%
	100%
	-

	5.2
	Информирование молодежи о проводимой работе и анонсирование мероприятий на официальном сайте администрации Невельского городского округа
	Отдел ФК, С и МП
	2015
	2020
	2015
	2015
	100%
	100%
	--

	5.3
	Руководство и организация работы группы в социальных сетях для представления информации о проводимой работе (реализация федерального проекта «Инфопоток»)
	Отдел ФК, С и МП
	2015
	2020
	2015
	2015
	100%
	100%
	-

	5.4
	Проведение «прямых телефонных линий» с участием начальника и специалистами отдела физической культуры, спорта и молодежной политики
	Отдел ФК, С и МП
	2015
	2020
	2015
	2015
	100%
	100%
	-

	5.5
	Разработка, выпуск и распространение информационных буклетов о работе в сфере молодежной политики
	Отдел ФК, С и МП
	2015
	2020
	2015
	2015
	100%
	100%
	-

	6.
	Развитие материально-технической базы в сфере молодежной политики
	Отдел ФК, С и МП
	2015
	2020
	2015
	2015
	100%
	100%
	-

	6.1
	Приобретение спортивного инвентаря и экипировки для участников губернаторского проекта «Спорт против подворотни» по футболу и хоккею с шайбой
	Отдел ФК, С и МП
	2015
	2020
	2015
	2015
	100%
	100%
	-

	6.2
	Приобретение инвентаря и оборудования для подростково-молодежных спортивных клубов по месту жительства
	Отдел ФК, С и МП
	2015
	2020
	2015
	2015
	100%
	100%
	-

	6.3
	Приобретение инвентаря для участников молодежных форумов (районных, региональных, окружных и федеральных)
	Отдел ФК, С и МП
	2015
	2020
	2015
	2015
	100%
	100%
	-

	Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании «Невельский городской округ» на 2015-2020 годы»

	1.
	Сохранение культурного наследия в расширении доступа граждан к культурным ценностям и информации 

	1.1.
	Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, находящихся на территории Невельского района
	Отдел культуры
	2015
	2020
	2015
	2015
	Обеспечение сохранности объектов культурного наследия, гарантированного доступа граждан к ОКН и информации о них
	Объекты культурного наследия находятся в удовлетворительном состоянии. (100%)

	

	1.2. 
	Развитие библиотечного дела
	Отдел культуры,
МБУК «Невельская ЦБС»
	2015
	2020
	2015
	2015
	Увеличение количества библиографических записей, внесенных в каталоги и базы данных библиотек (по сравнению с предыдущим годом)
	66%
	

	1.2.1
	Оказание библиотечных услуг (выполнение работ) МБУК «Невельская ЦБС» обеспечение деятельности сети библиотек Невельского городского округа
	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Невельская централизованная библиотечная система»
	2015
	2020
	2015
	2015
	Увеличение количества библиографических записей, внесенных в каталоги и базы данных библиотек (по сравнению с предыдущим годом)
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Сахалинской области 
Уровень удовлетворенности граждан Невельского городского округа
	66%





65,3




84 %

	

	1.2.2
	Укрепление материально-технической базы МБУК «Невельская ЦБС»
	Отдел культуры, МБУК «Невельская ЦБС»
	2015
	2020
	2015
	2015
	


Уровень удовлетворенности граждан Невельского городского округа
	МБУК «Невельская ЦБС» имеет сайт в сети Интернет.
84 %
	

	1.3.
	 Развитие музейного дела.
	Отдел культуры, МБУК «Невельский историко-краеведческий музей»
	2015
	2020
	2015
	2015
	Увеличение посещаемости Невельского историко-краеведческого музея в расчёте на 1 жителя в год
Увеличение доли представленных зрителю предметов в общем кол-ве предметов
Увеличение кол-ва выставочных проектов
	0,466,



20,6%,



45%
	

	1.3.1
	Оказание музейных услуг (выполнение работ) муниципальным бюджетным учреждением культуры «Невельский историко-краеведческий музей»
	МБУК «Невельский историко-краеведческий музей»
	2015
	2020
	2015
	2015
	Увеличение посещаемости Невельского историко-краеведческого музея в расчёте на 1 жителя в год
Увеличение доли представленных зрителю предметов в общем кол-ве предметов
Увеличение кол-ва выставочных проектов
	0,466,



20,6%,



45%
	

	1.3.2
	Укрепление                
материально-технической   
МБУК «Невельский историко-краеведческий музей»
	Отдел культуры,
МБУК «Невельский историко-краеведческий музей»
	2015
	2020
	2015
	2015
	МБУК «Невельский историко-краеведческий музей» имеет сайт в сети Интернет 
Уровень удовлетворенности граждан Невельского городского округа
	


84 %
	

	2. 
	Поддержка и развитие художественно-творческой деятельности

	2.1.
	Развитие культурно-досугового      
обслуживания населения    
	Отдел культуры, МБУК «РДК им. Г. И. Невельского»,        
муниципальные
учреждения,     
подведомственные отделу культуры  
	2015
	2020
	2015
	2015
	Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий
Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей
	8.1%,

0,5%

	

	2.1.1
	Реализация социально-творческого заказа администрации Невельского городского округа отделу культуры по обеспечению жителей Невельского городского округа услугами по организации досуга и услугами учреждений культуры, детских школ искусств  и созданию условий для развития  народного художественного творчества
	Отдел культуры, муниципальные учреждения культуры и образования сферы культуры и искусства
	2015
	2020
	2015
	2015
	Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий
Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей
Уровень удовлетворенности граждан Невельского городского округа
	8.1%,


0,5%



84 %
	

	2.1.2
	Оказание муниципальным бюджетным учреждением культуры «РДК им. Г. И. Невельского» культурно-досуговых  услуг (выполнение работ), обеспечение деятельности учреждений культурно-досугового типа 
	МБУК «РДК им. Г. И. Невельского»
	2015
	2020
	2015
	2015
	Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий 
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Сахалинской области
Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей
Уровень удовлетворенности граждан Невельского городского округа
	8.1%,


65,3




0,5%



84 %

	

	2.1.3
	Укрепление материально-технической базы МБУК «РДК им. Г. И. Невельского»
	Отдел культуры, МБУК «РДК им. Г. И. Невельского»
	2015
	2020
	2015
	2015
	Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Сахалинской области
Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей
Уровень удовлетворенности граждан Невельского городского округа
	8.1%,


65,3




0,5%



84 %

	

	2.2.

	Поддержка традиционной народной культуры
	Отдел культуры, муниципальные учреждения культуры и образования сферы культуры и искусства
	2015
	2020
	2015
	2015
	Увеличение посещаемости Невельского историко-краеведческого музея в расчёте на 1 жителя в год 
Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий
Уровень удовлетворенности граждан Невельского городского округа качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры
	0,466,



8.1%,


84 %
	

	2.3.
	Поддержка и развитие творческих союзов
	Отдел культуры
	2015
	2020
	2015
	2015
	Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий
Уровень удовлетворенности граждан Невельского городского округа качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры
	8.1%,


84 %
	

	3. 
	Поддержка и развитие образования в сфере культуры и искусства, сохранение и развитие кадрового потенциала сферы культуры.

	3.1.
	Прочие мероприятия в сфере культуры
	Отдел культуры
	2015
	2020
	2015
	2015
	Объекты культурного наследия на территории Невельского района находятся в удовлетворительном состоянии
Уровень удовлетворенности граждан Невельского городского округа качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры
	100%




84 %
	

	3.1.1
	Совершенствование         
механизмов межведомственного,        
межмуниципального         
и международного          
взаимодействия в сфере    
культуры                  
	Отдел культуры
	2015
	2020
	2015
	2015
	Объекты культурного наследия на территории Невельского района находятся в удовлетворительном состоянии
Уровень удовлетворенности граждан Невельского городского округа качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры
	100%




84 %
	

	3.1.2
	Обеспечение комплексной   
безопасности учреждений   
культуры и образования сферы культуры и искусства            
	Отдел культуры
	2015
	2020
	2015
	2015
	Увеличение посещаемости Невельского историко-краеведческого музея в расчёте на 1 жителя в год
Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий
	0,466



8.1%

	

	3.1.3
	Обеспечение проведения    
мероприятий по текущему 
и капитальному ремонту    
зданий муниципальных учреждений культуры и 
образования сферы культуры и искусства
	Отдел культуры
	2015
	2020
	2015
	2015
	Доля объектов (зданий и сооружений) учреждений культуры и образования сферы культуры и искусства, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего числа объектов учреждений культуры и образования сферы культуры и искусства
Объекты культурного наследия на территории Невельского района находятся в удовлетворительном состоянии
Уровень удовлетворенности граждан Невельского городского округа качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры
	70%









100%




84 %
	

	3.2.
	Поддержка и развитие образования в сфере культуры и искусства
	Отдел культуры
	2015
	2020
	2015
	2015
	 Увеличение доли учащихся по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области искусств к общему количеству учащихся ДШИ 
Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей
Уровень удовлетворенности граждан Невельского городского округа качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры
	13,3%






0,5%



84 %
	

	3.2.1
	Оказание муниципальных образовательных услуг, обеспечение деятельности МБОУ ДОД «ДШИ г. Невельска»
	Отдел культуры,
МБОУ ДО «ДШИ г. Невельска»
	2015
	2020
	2015
	2015
	Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий
Увеличение доли учащихся по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области искусств к общему количеству учащихся ДШИ
Отношение средней заработной платы преподавателей ДШИ к средней заработной плате учителей по Сахалинской области
Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей
Уровень удовлетворенности граждан Невельского городского округа качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры
	8.1%,


13,3%






82,6 %





0,5%



84 %
	

	3.2.2
	Укрепление                
материально-технической   
базы МБОУ ДОД «ДШИ г. Невельска»
	Отдел культуры,
МБОУ ДО «ДШИ г. Невельска»
	2015
	2020
	2015
	2015
	Увеличение доли учащихся по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области искусств к общему количеству учащихся ДШИ 
МБОУ ДО «ДШИ г. Невельска» имеет сайт в сети Интернет (учреждения культуры – 100%)
Доля объектов (зданий и сооружений) учреждений культуры и образования сферы культуры и искусства, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего числа объектов учреждений культуры и образования сферы культуры и искусства
Уровень удовлетворенности граждан Невельского городского округа качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры
	13,3%










70%









84 %
	

	3.2.3
	Выявление, развитие       
и поддержка одаренных     
детей и молодежи
	Отдел культуры,
МБОУ ДО «ДШИ г. Невельска»
	2015
	2020
	2015
	2015
	Увеличение доли учащихся по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области искусств к общему количеству учащихся ДШИ
Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе 
Доля талантливых детей ДШИ, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей
	13,3%






0,5%



5 %


	

	3.3.
	Сохранение и развитие кадрового потенциала сферы культуры
	Отдел культуры,
подведомственные учреждения культуры и образования сферы культуры и искусства
	2015
	2020
	2015
	2015
	Увеличение доли учащихся по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области искусств к общему количеству учащихся ДШИ
Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе 
Доля талантливых детей ДШИ, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей
Уровень удовлетворенности граждан Невельского городского округа качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры
	13,3%






0,5%



5 %



84 %
	

	3.3.1
	Приглашение               
высококвалифицированных   
специалистов для работы   
в муниципальных учреждениях культуры и образования
культуры и искусства,     
в том числе для создания  
новых творческих          
коллективов, создание     
условий для закрепления   
специалистов              
	Отдел культуры,
подведомственные учреждения культуры и образования сферы культуры и искусства
	2015
	2020
	2015
	2015
	Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий
Увеличение доли учащихся по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области искусств к общему количеству учащихся ДШИ
Уровень удовлетворенности граждан Невельского городского округа качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры
	8.1%


13,3%






84 %

	

	3.3.2
	Премии в сфере культуры (районные конкурсы на лучшее учреждение культуры (библиотеку, клуб, дополнительного образования), лучшего работника культуры и т.п.)
	Отдел культуры,
подведомственные учреждения культуры и образования сферы культуры и искусства
	2015
	2020
	2015
	2015
	Повышение социального      
статуса работника сферы    
культуры и искусства,      
привлекательности профессии
	-Премия в номинации «Лучшее образовательное учреждение» вручена коллективу «МБОУ ДО ДШИ г. Невельска» (руководитель – Гармышева О.Г.)
- II Областной конкурс профессионального мастерства «На крыльях вдохновения» МБУК «РДК им. Г. И. Невельского» победитель в номинации «Лучший творческий проект в культурно – досуговом учреждении клубного типа»
- II международный фестиваль-конкурс «Накануне Рождества» в рамках международного проекта «Салют талантов» (г. Санкт-Петербург) Образцовый коллектив Ансамбль скрипачей лауреат I степени в номинации «Инструментальное творчество»
	

	Муниципальная программа «Обеспечение населения муниципального образования «Невельский городской округ» качественным жильем на 2015-2020 годы»                                                  

	1.  
	Стимулирование жилищного строительства

	1.1.
	Обустройство земельных участков, подлежащих предоставлению семьям, имеющим трех и более детей
	Отдел капитального строительства
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Создание комфортных и экономичных в использовании систем инженерного обеспечения земельных участков. Увеличение объемов 
жилищного строительства
	Выполнены работы по обеспечению инженерной и транспортной инфраструктурой 12 земельных участков по ул. Флотская в г. Невельске, ведутся работы еще по 7 земельным участкам по ул. Чехова в г. Невельске. 
	

	1.2.
	Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры

	1.2.1.
	Выполнение инженерных изысканий для строительства, реконструкции инженерной и транспортной инфраструктуры
	Отдел архитектуры и градостроительства
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Создание комфортных и экономичных в использовании систем инженерного обеспечения земельных участков. Увеличение объемов жилищного строительства
	Не проводились
	

	1.2.2.
	Подготовка проектной документации для строительства, реконструкции инженерной и транспортной инфраструктуры
	Отдел архитектуры и градостроительства
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Создание комфортных и экономичных в использовании систем инженерного обеспечения земельных участков. Увеличение объемов жилищного строительства
	Не проводились
	

	1.2.3.
	Обеспечение (строительство, реконструкция, приобретение) земельных участков инженерной и транспортной инфраструктурой
	Отдел капитального строительства

	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Создание комфортных и экономичных в использовании систем инженерного обеспечения земельных участков. Увеличение объемов жилищного строительства
	Выполнены работы по строительству инженерной и транспортной инфраструктуры в г.Невельске (ул.Советская, ул. 70 лет Октября, ул.Школьная, ул.Береговая)
	

	1.3.
	Строительство (приобретение на первичном рынке) жилья

	1.3.1.
	Строительство (приобретение на первичном рынке) служебного жилья 

	1.3.1.1.
	Проведение мониторинга потребности в обеспечении работников бюджетной сферы и государственных (гражданских, муниципальных) служащих служебным жильем
	Отдел по учету, распределению и приватизации жилого фонда
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Определение потребности в обеспечении работников бюджетной сферы и государственных (гражданских, муниципальных) служащих служебным жильем
	Мониторинг потребности в обеспечении работников бюджетной сферы и государственных (гражданских, муниципальных) служащих служебным жильем проводиться постоянно
	

	1.3.1.2.
	Формирование списков участников мероприятия
	Рабочая группа по формированию списков участников
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Список участников мероприятия
	Список участников мероприятия не формировался в связи с отсутствием потребности
	

	1.3.1.3.
	Подготовка заявки на участие в конкурсном отборе муниципальных образований Сахалинской области на получение субсидии из областного бюджета для строительства (приобретения на первичном рынке) служебного жилья
	Комитет экономического развития и потребительского рынка
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Получение муниципальным образованием субсидии из средств областного бюджета на строительство (приобретение на первичном рынке) служебного жилья
	В 2015 году отборы муниципальных образований Сахалинской области на получение субсидий областного бюджета на реализацию мероприятий по переселению граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда не проводились
	

	1.3.1.4.
	Строительство (приобретение на первичном рынке) служебного жилья.
	Отдел капитального строительства
Комитет по управлению имуществом
	
	
	
	
	Увеличение объемов жилищного строительства. Обеспечение работников бюджетной сферы и государственных (гражданских, муниципальных) служащих служебным жильем.
	Строительство (приобретение на первичном рынке) служебного жилья в 2015 году не осуществлялось 
	

	1.3.2.
	Строительство (приобретение на первичном рынке) жилья для реализации полномочий органов местного самоуправления в области жилищных отношений
	Отдел капитального строительства
Комитет по управлению имуществом
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Увеличение объемов жилищного строительства. Годовой объем ввода жилья
	Введены в эксплуатацию объекты: «Строительство 33 квартир в г. Невельске», «Строительство 81 квартиры в г. Невельске». Общей площадью 5 912,5 кв. м. 
	

	1.3.3.
	Предоставление социальных выплат отдельным категориям граждан для обеспечения жильем

	1.3.3.1
	Информирование населения о целях и задачах мероприятия, об условиях участия в мероприятии
	Отдел по учету, распределению и приватизации жилого фонда Комитет по управлению имуществом
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Повышение информированности населения о целях и задачах мероприятия, об условиях участия в мероприятии
	В 2015 году в газете «Невельские новости» и на официальном сайте администрации размещено 3 информационных статьи о целях и задачах мероприятия, об условиях участия в мероприятии 
	

	1.4.
	Формирование земельных участков под жилищное строительство, в том числе проведение рыночной оценки
	Комитет по управлению имуществом
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Подготовка земельных участков для жилищного строительства
	В 2015 году сформировано два земельных участка в г.Невельске: 
- по ул.Школьная, площадью 950 кв.м.;
- по ул.Советская, площадью 1500 кв.м.
	

	2
	Государственная поддержка на улучшение жилищных условий молодых семей

	2.1.
	Информационно-разъяснительная работа среди молодых семей, имеющих постоянное место жительства в Невельском районе, о целях, задачах и механизме реализации мероприятия
	Отдел по учету, распределению и приватизации жилого фонда 
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Повышение информированности среди населения о целях, задачах и механизме реализации мероприятия
	Проведено  50 приемов. 9 молодых семей поставлено на учет, 6 – сняты с учета
	

	2.2.
	Прием граждан, заявлений и документов по вопросу признания молодых семей, нуждающимися в улучшении жилищных условий, с целью участия в мероприятии
	Отдел по учету, распределению и приватизации жилого фонда 
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	
	В 2015 году принято 12 заявлений
	

	2.3.
	Рассмотрение документов и принятие решения о признании либо отказе в признании молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий с целью ее участия в мероприятии
	Рабочая группа по формированию списков участников
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Принятие решения о признании либо отказе в признании молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий с целью ее участия в мероприятии
	Рассмотрено 12 заявлений
	

	2.4.
	Рассмотрение документов и принятие решения о включении либо отказе во включении молодой семьи в состав участников мероприятия 
	Рабочая группа по формированию списков участников
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Принятие решения о включении либо отказе во включении молодой семьи в состав участников мероприятия
	Участниками мероприятия стали 12 молодых семей
	

	2.5.
	Формирование списка молодых семей-участников мероприятия
	Рабочая группа по формированию списков участников
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Список молодых семей – участников мероприятия
	Список молодых семей – участников мероприятия сформирован
	

	2.6.
	Подготовка и подача заявки на участие МО «Невельский городской округ» в конкурсном отборе на получение субсидии из областного бюджета
	Отдел по учету, распределению и приватизации жилого фонда 
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Получение субсидии из средств областного бюджета на социальные выплаты молодым семьям – участникам мероприятия
	Подготовлена и подана 1 заявка на участие в конкурсном отборе
	

	2.7.
	Оформление свидетельств о праве на получение социальной выплаты и выдача их молодым семьям
	Отдел по учету, распределению и приватизации жилого фонда 
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Выдача свидетельств молодым семьям на получение социальной выплаты
	Оформлено 8 свидетельств
	

	2.8.
	Перечисление бюджетных средств по выданным свидетельствам на банковские счета молодых семей – владельцев свидетельств	
	Комитет по управлению имуществом 
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Приобретение жилья молодыми семьями
	В 2015 году перечислено бюджетных средств по выданным свидетельствам на банковские счета трем молодым семьям – владельцев свидетельств
	

	2.9.
	Контроль за реализацией мероприятия, подготовка информационно-аналитических сведений
	Отдел по учету, распределению и приватизации жилого фонда Комитет по управлению имуществом 
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Целевое использование молодыми семьями бюджетных средств на приобретение (строительство) жилья
	Контроль осуществляется постоянно
	

	4
	Снос ветхого и аварийного жилья, производственных и непроизводственных зданий
	Отдел капитального строительства
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Ликвидация ветхого и аварийного жилищного фонда, производственных и непроизводственных зданий
	В 2015 году демонтировано 6 домов площадью 2996,5 кв.м.
	

	5
	Развитие системы градостроительной деятельности
	Отдел архитектуры и градостроительства
	
	
	
	
	
	
	

	5.1.
	Совершенствование законодательной и нормативной правовой базы в области регулирования градостроительной деятельности на территории Невельского района
	Отдел архитектуры и градостроительства
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Совершенствование законодательной и нормативной правовой базы в области регулирования градостроительной деятельности
	Осуществляется постоянно
	

	5.2.
	Подготовка (корректировка) генерального плана городского округа, проектов планировки и проектов межевания территорий
	Отдел архитектуры и градостроительства
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Обеспечение эффективного использования территории Невельского района в соответствии с документами территориального планирования
	Схема территориального планирования МО «Невельский муниципальный район» утверждена Решением Собрания Невельского муниципального района № 456 от 04 сентября 2009 года. Генеральный план г. Невельска утвержден решением Собрания Невельского городского округа № 63 от 28.09.2010 г.
	

	5.3.
	Подготовка (корректировка) правил землепользования и застройки муниципального образования
	Отдел архитектуры и градостроительства
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Обеспечение эффективного использования территории Невельского района в соответствии с документами территориального планирования
	Правила землепользования и застройки муниципального образования «Невельский городской округ» утверждены Решением Собрания Невельского городского округа № 118 от 21.12.2010 г.
	

	5.4.
	Подготовка и обновление топографических карт и планов населенных пунктов Невельского района в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500
	Отдел архитектуры и градостроительства
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Обеспечение эффективного использования территории Невельского района в соответствии с документами территориального планирования
	Выполнены работы по подготовке топографических планов с.Амурское, с.Селезнево, с.Лопатино Невельского района
	

	6.
	Подпрограмма «Повышение сейсмоустойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения»

	6.1.
	Инженерно-сейсмическое обследование жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения
	Отдел капитального строительства
Отдел архитектуры и градостроительства
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Проведение оценки сейсмоуязвимости существующей застройки (жилых домов, зданий и сооружений)
	Инженерно-сейсмическое обследование жилых домов не проводилось в связи с отсутствием финансирования из средств областного бюджета
	

	6.2.
	Инженерные изыскания и разработка проектной-сметной документации на сейсмоусиление (строительство) жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения (в том числе приобретение типовых проектов)
	Отдел капитального строительства
Отдел архитектуры и градостроительства
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Подготовка (приобретение) проектной документации на сейсмоусиление (строительство) жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения
	Проведены инженерные изыскания и разработана проектная документация по объекту «Строительство 5-ти этажного жилого дома по ул. Советской в г. Невельске» для переселения граждан, проживающих по адресу: г. Невельск, ул. Ленина, 63, сейсмоусиление данного жилого дома признано экономически нецелесообразным 
	

	6.3.
	Проведение первоочередных работ по сейсмоусилению (строительству) жилых домов (в том числе приобретение квартир в новых сейсмостойких домах), основных объектов и систем жизнеобеспечения
	Отдел капитального строительства
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Сейсмоусиление (строительство) существующих жилых домов, зданий и сооружений
	Завершено строительство объекта: «Возведение инженерных сооружений для защиты от опасных природных процессов (в том числе сейсмических) объектов гражданского и производственного назначения по ул. 70 лет Октября в г. Невельске» (1 этап)
	

	7.
	Подпрограмма «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья»

	1.
	Правовое и методологическое обеспечение улучшения жилищных условий граждан, проживающих в ветхом и аварийном жилищном фонде

	1.1.
	Формирование адресного перечня и ведение реестра многоквартирных домов, признанных ветхими и аварийными (Приложение № 6)
	Комитет по управлению имущества
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Упорядочение и актуализация ветхого и аварийного жилья
	Перечень корректируется по мере необходимости 
	

	1.2.
	Формирование адресного перечня и ведение реестра пустующего  муниципального жилищного фонда в многоквартирных домов
	Комитет по управлению имуществом
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Упорядочение и актуализация ветхого и аварийного жилья.
	Ведется адресный перечень пустующего муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах
	

	1.3.
	Формирование и корректировка в рамках Подпрограммы перечня многоквартирных домов (квартир), планируемых к переселению в планируемом году
	Отдел по учету, распределению и приватизации жилого фонда
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Упорядочение и актуализация ветхого и аварийного жилья.
	Перечень корректируется постоянно
	

	1.4.
	Формирование и ведение списков граждан, проживающих по договорам социального найма, найма специализированного жилого помещения, в ветхом и аварийном жилищном фонде
	Отдел по учету, распределению и приватизации жилого фонда
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Упорядочение и актуализация ветхого и аварийного жилья.
	Список формируется и корректируется по мере необходимости
	

	1.6.
	Признание в установленном порядке жилых домов ветхими и  аварийными. Проведение обследований и предоставление заключений об аварийности жилых домов
	Межведомственная комиссия по признанию жилых помещений непригодными для проживания
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Упорядочение и актуализация ветхого и аварийного жилья
	Проводится обследование и предоставление заключений об аварийности жилых домов по мере необходимости
	

	2.
	Финансовое обеспечение подпрограммы и практическая деятельность по переселению граждан в благоустроенное жилье

	2.1.
	Обеспечение участия муниципального образования в отборе по  предоставлению субсидии муниципальным образованиям Сахалинской области на переселение граждан, проживающих в Сахалинской области, из ветхого и аварийного жилищного фонда
	Комитет экономического развития и потребительского рынка
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда.
	В 2015 году отборы муниципальных образований на получение субсидий областного бюджета не проводились 
	

	2.2.
	Приобретение  жилых помещений на первичном и вторичном рынке жилья
	Комитет по управлению имуществом
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Улучшение жилищных условий гражданам проживающих  в ветхом и аварийном жилищном фонде
	Приобретено 11 квартир для переселения граждан, проживающих в жилых домах, признанных непригодными для проживания
	

	2.3.
	Капитальный ремонт муниципальных жилых помещений 
	Отдел жилищного и коммунального хозяйства
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Улучшение жилищных условий гражданам проживающих  в ветхом и аварийном жилищном фонде
	Проведен капитальный ремонт 20 квартир для предоставления их гражданам, проживающим в жилых домах, признанных непригодными для проживания
	

	2.3.1
	Капитальный  ремонт  пустующих  муниципальных  квартир
	Отдел жилищного и коммунального хозяйства
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Улучшение жилищных условий гражданам проживающих  в ветхом и аварийном жилищном фонде
	
	

	2.3.2
	Капитальный  ремонт  муниципальных  квартир
	Отдел жилищного и коммунального хозяйства
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Улучшение жилищных условий гражданам проживающих  в ветхом и аварийном жилищном фонде
	
	

	2.4.
	Строительство многоквартирных жилых домов для граждан, переселяемых из ветхого и аварийного жилищного фонда
	Отдел капитального строительства
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда.
	Введены в эксплуатацию объекты: «Строительство 33 квартир в г. Невельске», «Строительство 81 квартиры в г. Невельске»
	

	3.
	Организационные  работы по взаимодействию с гражданами

	3.1.
	Организация взаимодействия с собственниками жилых помещений, проживающими в аварийных и непригодных для проживания домах, включая разработку необходимых документов, соглашений, договоров
	Комитет по управлению имуществом Отдел по учету, распределению и приватизации жилого фонда
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Снижение социальной напряженности в обществе.
	Постоянное взаимодействие с собственниками жилых помещений 
	

	3.2.
	Проведение разъяснительной работы с населением при включении ветхих и аварийных домов и иных объектов недвижимости в развитие застроенных территорий
	Комитет по управлению имуществом Отдел по учету, распределению и приватизации жилого фонда
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Снижение социальной напряженности в обществе
	Проведено 6 приемов граждан, присутствовало 19 человек. Проведено 2 собрания с собственниками жилых помещений в многоквартирных домах.
	

	3.3.
	Проведение информационно-разъяснительной работы с населением по вопросам реализации Подпрограммы
	Комитет по управлению имуществом Отдел по учету, распределению и приватизации жилого фонда
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Снижение социальной напряженности в обществе
	На информационных стендах в аварийных и непригодных для проживания домах размещена информация о планируемых сроках сноса дома
	

	3.4.
	Оценка муниципального жилищного фонда и жилищного фонда, находящегося в собственности граждан или юридических лиц, в целях реализации Подпрограммы, в т.ч. оценка жилищного фонда для определения выкупной цены при проведении мероприятий по изъятию жилья, находящегося на застраиваемой территории
	Комитет по управлению имуществом
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда.
	Оценка не проводилась в связи с отсутствием потребности
	

	3.5.
	Разработка внесения изменений в Реестр домов, признанных ветхими и аварийными (Приложение № 5 к Программе)
	Комитет по управлению имуществом Отдел по учету, распределению и приватизации жилого фонда
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Упорядочение и актуализация ветхого и аварийного жилья
	Изменения вносятся по мере необходимости
	

	3.6.
	Разработка порядка предоставления жилья и переселения граждан в рамках Подпрограммы
	Отдел по учету, распределению и приватизации жилого фонда
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Снижение социальной напряженности в обществе
	Разработано Положение о переселении из ветхого и аварийного жилья (Решение Собрания НГО от 03.12.2015 № 186 о внесении изменений в Решение Собрания НГО от 11.04.2013 № 443)
	

	Муниципальная программа «Обеспечение населения МО «Невельский городской округ» качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2015-2020 годы»

	1.
	Мероприятия  по  реконструкции  и  строительству объектов инженерной инфраструктуры
	Отдел  капитального  строительства
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры не более 14%
	Продолжаются работы по инженерному обеспечению группы жилых домов в 5 микрорайоне г. Невельска - очистные сооружения хозяйственно-бытовых стоков (1 пусковой комплекс - водоотведение), строительство очистных сооружений с. Горнозаводск, реконструкция объектов теплоснабжения в г. Невельске - реконструкция магистральных тепловых сетей, второй пусковой комплекс, участок тепломагистральной от районной котельной, южное направление.
Завершены работы по объекту: «Реконструкция объектов тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения в г. Невельске. Реконструкция объектов  водоотведения в г. Невельске. Комплекс N 1. Канализационные очистные сооружения производительностью 400 куб. м/сут. по ул. Вакканай»
	

	2.
	Мероприятия  по  капитальному ремонту жилищного фонда  муниципального  образования
	Отдел жилищного и коммунального хозяйства
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Капитальный ремонт жилищного фонда не менее 15%
Доля многоквартирных домов, оборудованных отоплением, водоснабжением, электроснабжением - 100%
	Произведен  капитальный  ремонт  21  жилого  дома
	

	3.
	Модернизация  объектов  коммунальной  инфраструктуры
	Отдел жилищного и коммунального хозяйства
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры не более 14%
	Реконструкция  дымовой  трубы  центральной  районной  котельной  г.Невельска,  реконструкция  тепловых  сетей  в  г.Невельске,
реконструкция  водопроводных  сетей  в  с.Горнозаводск
	

	4.
	Строительство  линий  электропередач  и  подстанций
	Отдел  капитального  строительства
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры не более 14%
	Начато строительство  подстанции ПС «Невельская»
	

	5.
	Мероприятия по обеспечению безаварийной работы жилищно–коммунального комплекса
	Отдел жилищного и коммунального хозяйства
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры не более 14%
	Произведен  капитальный  ремонт  систем  теплоснабжения  в  г.Невельске,  с.Горнозаводске;  капитальный  ремонт  системы  водоотведения  в  с.Горнозаводске 
	

	6.
	Мероприятия  по  благоустройству  территории  муниципального  образования
	Отдел  капитального  строительства, отдел жилищного и коммунального хозяйства,  администрация  села  Горнозаводска  Невельского  городского  округа, администрация  села  Шебунино Невельского  городского  округа
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры не более 14%
	Произведен  капитальный  ремонт  объектов  благоустройства  в  г.Невельске;  
Выполнялись  работы  по  текущему  содержанию уличного  освещения  г.Невельска,  городского  кладбища  с.Лопатино  
	

	
	Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения в муниципальном образовании «Невельский городской округ» на 2015-2020 годы»

	1.  
	Основное мероприятие 1: 
Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиков и их незаконному обороту в Невельском районе:

	1.1.
	Мероприятие 1.1
Методическое сопровождение работы в образовательных учреждениях по профилактике употребления ПАВ среди несовершеннолетних
	Отдел образования

	Январь 
	декабрь
	Январь 
	декабрь
	1. Количество педагогических работников, прошедших обучение по вопросам профилактики злоупотребления наркотиками и их незаконному обороту среди несовершеннолетних
1. Количество методических мероприятий;
3.  Количество педагогических работников, принявших участие в методических мероприятиях
	1. 4 педагога 






2.  5 мероприятий 

3. 13 педагогических работников 
	

	1.2.
	Мероприятие 1.2. 
Профилактика злоупотребления ПАВ среди несовершеннолетних (тематические беседы, классные часы, конкурсные программы, акции, изготовление и распространение буклетов, листовок), организация работы волонтерского движения
	Отдел образования
	январь
	январь
	январь
	январь
	1. Количество несовершеннолетних, принявших участие в профилактических мероприятиях
1. Количество профилактических мероприятий, проведенных волонтерами;
3. Количество участников волонтерского движения
	1. 1741 несовершеннолетних 
  


2. 16 мероприятий 



3. 88 участника 
	

	1.3.
	Организация работы с родителями по профилактике употребления несовершеннолетними ПАВ (проведение родительского всеобуча, выявление семей, в которых дети употребляют ПАВ)
	Отдел образования
	октябрь
	ноябрь
	октябрь
	ноябрь
	Количество родителей, принявших участие в родительском всеобуче,
 - количество выявленных семей, где дети употребляют ПАВ
	2601 родителей 


0 семей, где употребляют ПАВ
	

	1.4.
	Профилактика негативных тенденций в молодежной среде посредством проведения спортивных мероприятий, социальных акций, круглых столов
	Отдел ФК, С и МП
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Снижение уровня наркотизации молодежи на 20% и создание условий для устранения предпосылок распространения наркомании в Невельском районе
	Несовершеннолетних, состоящих в наркологическом диспансере на учете в связи с употреблением наркотиков нет 
	

	1.5.
	Разработка, тиражирование и распространение учебной, методической литературы, иллюстрированных печатных изданий, направленных на профилактику незаконного потребления наркотиков, включая периодические антинаркотические издания
	Отдел образования
	март
	декабрь
	март
	декабрь
	Количество разработанных и выпущенных печатных изданий
	9 видов по 200 экз. :  1800 шт.  
	

	1.6.
	Организация социальной поддержки семьям, в которых дети занимаются токсикоманией и наркоманией
	Отделение по Невельскому району ГКУ ЦСПСО
	январь
	декабрь
	январь
	июнь
	Организация индивидуальной работы с семей и оказание ей социальной поддержки
	Количество семей, получивших социальную поддержку- 2 из 2 
	

	1.7. 
	Проведение и участие в профилактической операции «Подросток»
	Службы системы профилактики (члены муниципальной КДН и ЗП)
	май
	сентябрь
	май
	сентябрь
	Снижение количества правонарушений, совершаемых несовершеннолетними, фактов жестокого обращения с детьми, профилактика безнадзорности (беспризорности), а также снижение социального сиротства
	В ходе комплексных мер противодействия злоупотреблению наркотиков 2 несовершеннолетних ребенка, которые занимались токсикоманией и наркоманией, сняты с профилактического учета.
Привлечено к административной ответственности несовершеннолетних в 2014 г. -17, в 2015 г. - 23   
	Увеличение показателя обусловлено усилением мер административно-правового характера, направленного на профилактику портивоправного поведения несовершеннолетних, укомплектованием штата сотрудников ГПДН ОМВД; тесным межведомственным взаимодействием ССП. 

	1.8.
	Размещение в средствах массовой информации материалов по антинаркотической тематике
	Службы системы профилактики
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Популяризация здорового образа жизни
	Количество опубликованных материалов- 25
	

	1.9.
	Организация и проведение в Невельском районе антинаркотических массовых спортивных мероприятий «Спорт Сахалина и Курил против наркотиков»
	Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики
	ноябрь
	декабрь
	декабрь
	декабрь
	Привлечение населения к занятиям физической культурой и спортом, формирование у молодых людей здорового образа жизни
	Открытый турнир по мини-волейболу. Всего 95 чел.: 54 участника, 41 болельщик 
	

	1.10.
	Создание и показ тематических телепередач, сюжетов и других видеоматериалов по профилактике и противодействию наркомании, популяризация здорового образа жизни.
	Службы системы профилактики, 
МБУ ИА «Невельские новости»
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Информирование населения по профилактике и противодействию наркомании, популяризация здорового образа жизни
	1 раз в неделю соц. реклама «Сообщи где торгуют смертью», 2 раза в месяц выпуск социальных роликов о вреде употребления наркотических средств, Круглый стол по теме «Проблемы наркомании в молодежной среде», 7 выпусков телепроекта родительского всеобуча 
	

	1.11. 
	Разработка эскизов и изготовление полиграфической и тематической сувенирной продукции, пропагандирующей здоровый образ жизни (календари, наклейки, брелоки, магниты и др.)
	Службы системы профилактики
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Распространение наглядной агитации, пропагандирующей здоровый образ жизни
	Разработаны и розданы буклеты (200 шт) и магниты (150 шт.)
	

	1.12.
	Изготовление полиграфической и рекламной продукции по профилактике наркомании (плакаты, перетяжки, календари, буклеты, значки, ручки, брелоки и др.)
	Службы системы профилактики
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Формирование негативного общественного мнения к потреблению наркотиков
	Разработаны и розданы буклеты (200 шт) и магниты (150 шт.) 
	

	1.13.
	Проведение конкурса молодежных агитбригад по пропаганде здорового образа жизни «Доброволец года»
	Отдел ФК, С и МП
	Май
	сентябрь
	Май 
	сентябрь
	Создание условий для формирования мотивации к ведению здорового образа жизни
	Количество молодежных агитбригад, принявших участие в конкурсе
- 5
	

	1.14.
	Участие в молодежном форуме «Молодежь без наркотиков»
	Отдел ФК, С и МП
	Согласно сроков, предусмотренных Агенством спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области
	08.09. 2015 г.
	15.09. 2015 г.
	Создание условий для вовлечения граждан в антинаркотичкую деятельность 
	В выездном форуме «Острова» (пос. Березняки) приняло участие 6 человек
	
	

	1.15.
	Приобретение комплектов тест-полосок с целью экспресс-диагностики обнаружения наркотических веществ в организме человека, а также проведения добровольного тестирования учащихся 7 – 11 классов общеобразовательных школ  и учреждений начального профессионального образования, студентов сузов, вузов для использования в работе государственных и муниципальных учреждений Невельского района
	ГБУЗ «НЦРБ»
	март
	март
	март
	март
	Проведение экспресс-диагностики обнаружения наркотических веществ в организме  человека
	Количество участников экспресс-диагностики: 
426 
	

	1.16.
	Организация работы телефона доверия в ГБУЗ «НЦРБ»
	ГБУЗ «НЦРБ»
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Информационно-консультативная поддержка населения 
	Организована работа «телефона доверия» по вторникам еженедельно с 10-00 до 11-00, обратилось 10 чел
	

	1.17. 
	Проведение круглых столов по проблемам наркомании «Жизнь по собственному выбору», «Жизнь интересна и без наркотиков», «Мы хотим жить, а ты?», «Почему не бывает пожилых наркоманов» с приглашением медицинского работника психо-наркологического кабинета ГБУЗ «НЦРБ»,  настоятеля Храма Пресвятой Богородицы, инспектора инспекции по делам несовершеннолетних, «Опасные заблуждения, или что мы знаем о наркотиках» 
	Отдел культуры
	март
	март
	март
	март
	Повышение компетенции детей и подростков по проблемам наркомании
	Кол-во детей в возрасте от 10 до 17 лет: 53
	

	1.18.
	Проведение информационных акций, проведение молодежных акций «Против зла все вместе», «Жизнь без наркотиков!», «Молодежь против наркотиков», «Наркомания – знак беды!», «Убей зеленого змея»,  «Молодость – движение, наркотик – торможение!»
	Отдел культуры
	июнь
	ноябрь
	июнь
	ноябрь
	Пропаганда среди подростков и молодежи безопасного образа жизни
	Проведено 16 мероприятий, охвачено кол-во детей в возрасте от 10 до 17 лет: 646
	

	1.19.
	Конкурсы рисунков, плакатов  «Пусть всегда будет жизнь!», «Я выбираю жизнь!», «Наркомания - проблема  № 1», «Наше здоровье в наших руках», «Враг №1»
	Отдел культуры
	июль
	октябрь
	июль
	октябрь
	Пропаганда среди подростков безопасного образа жизни
	Проведено 5 мероприятий, кол-во детей в возрасте от 10 до 17 лет: 337
	

	1.20.
	Оформление Информационных стендов «Наркотики – АД!», «Наша цель - ЖИЗНЬ», «За здоровье и безопасность наших детей», «Наркотики и закон», стенд  «Вся  правда о наркотиках», «Это должен знать каждый»
	Отдел культуры
	март
	декабрь
	март
	декабрь
	Информирование подростков о последствиях  употребления наркотических и психотропных веществ
	Оформлены 3 информационных стенда. С материалами о вреде здоровья ознакомились дети  в возрасте от 10 до 17 лет: свыше 300 
	

	1.21. 
	Часы  и праздники здоровья  «Быть молодым - значит быть здоровым», «Наш путь - здоровье!», Здорово жить – здорово!», «Мы дружны со спортом», «Наркотики и здоровье» с приглашением медицинского работника, «Вредным привычкам – Нет!», раздача буклетов, «Табак и я - мы не друзья!»
	Отдел культуры
	Май 
	июнь
	Май 
	июнь
	Привлечение детей и подростков к занятиям физической культурой и спортом
	Проведено 30 мероприятий, кол-во детей в возрасте от 10 до 17 лет: 563
	

	1.22.
	Книжная выставка, обзор «Новое поколение выбирает здоровье», «Живи интересно, живи красиво» по страницам журнала  «Не будь зависим!», «У черты, за которой мрак»
	Отдел культуры
	апрель
	апрель
	апрель
	апрель
	Популяризация здорового образа жизни среди детей и молодежи
	Проведено 6 мероприятий 
	

	1.23.
	Встречи со спортсменами «Спорт против подворотни», тестирование «Ассертивный стиль поведения», дискуссия с элементами игры «Формирование навыков здорового образа жизни», «Спорт против наркотиков»
	Отдел культуры
	Мероприятие запланировано к реализации на 2017 год
	
	
	
	
	
	

	1.24.
	Беседы, диспуты: Беседа с тестированием «Подростковая проблема – кризис мотивации», ролевая игра «Интерактивное общение», фото экспозиция «Самоуправление и социальная активность», беседа «Проблемы социально-психологического здоровья», дискуссия «Организуем свой досуг», «Три ступени, ведущие в низ»
	Отдел культуры
	июль
	июль
	Январь 
	Декабрь 
	Формирование у молодежи стремления  к здоровому образу жизни
	Проведено 7 мероприятий, 
Кол-во детей в возрасте от 10 до 17 лет: 108
	

	1.25.
	Тематические часы «Наркотики и человечество, или давно ли люди стали себя отравлять»
	Отдел культуры
	Май 
	ноябрь
	Май 
	ноябрь
	Информирование детей и молодежи  о последствиях употребления наркотиков и психотропных веществ.
	Проведено 6 мероприятий, 
Кол-во детей в возрасте от 10 до 17 лет:  65
	

	1.26.
	Тематические вечера для молодежи, молодежный конкурс альтернативного искусства «Надежда», антинаркотическое театрализованное представление «Волк – мытарь». «Наше здоровье в наших руках», «Свет в конце тоннеля» - антинаркотическая сказка
	Отдел культуры
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Формирование  у молодежи стремления  к здоровому образу жизни
	Проведено 4 мероприятия 
Кол-во детей в возрасте от 10 до 17 лет:  120
	

	1.27.
	Выпуск буклетов «Враги твоего здоровья». Веселые частушки по пропаганде здорового образа жизни «Сигарету я нашел», буклеты  «Чем вреден наркотик?», «Жить или умереть?»
	Отдел культуры
	март
	июль
	март
	июль
	Пропаганда среди подростков и молодежи безопасного образа жизни
	Выпущено и распространено 692 буклета на 4 темы. 
	

	2. 
	Основное мероприятие 2: 
Профилактика правонарушений в Невельском районе

	2.1.
	Использование системы стимулирования работодателей, создающих рабочие места для устройства лиц, освободившихся из мест лишения, с ограниченными физическими возможностями, выпускников детских домов, интернатов
	ЦЗН
	март
	декабрь
	
	
	Обеспечение занятости лиц, освободившихся из мест лишения, с ограниченными физическими возможностями, выпускников детских домов, интернатов 
Не менее 2 чел. в год
	- 
	

	2.2.
	Направление граждан, освободившихся из мест лишения свободы на профессиональное обучение
	ЦЗН
	март
	декабрь
	
	
	Ресоциализация граждан, освободившихся из мест лишения свободы на профессиональное обучение 
Не менее 2 чел. в год
	-
	

	2.3.
	Проведение тематических бесед с обзором правонарушений  в период работы призывных комиссий и комиссий по первоначальной постановке граждан на воинский учет
	Военкомат, ОМВД
	март
	декабрь
	Январь 
	декабрь
	Снижение уровня преступлений
	В период работы комиссии по первоначальной постановки граждан на воинский учет было проведено 12 тематических бесед с обзором правонарушений. Также проводятся беседы в дни работы призывных комиссий. 
	

	2.4. 
	Разработка комплекса мер по реализации на территории Невельского городского округа закона Сахалинской области от 03.12.2003г. № 451 «Об участии граждан в охране общественного порядка на территории Сахалинской области»
	Межведомственная комиссия по борьбе с преступностью, коррупцией и социальной профилактике правонарушений в Невельском районе
	март
	декабрь
	Март 
	Декабрь 
	Снижение уровня преступлений
	Не разрабатывались 
	Отсутствие закона Сахалинской области, содержащего нормы о форме и удостоверении дружинника  

	2.5.
	Проведение мероприятий по проверке по месту жительства осужденных к наказаниям не связанным с лишением свободы
	ОМВД
	март
	декабрь
	март
	декабрь
	Сокращение общего массива преступлений
	Проверено по месту жительства 117 лиц, осужденных к наказаниям не связанным с лишением свободы
	

	2.6.
	Осуществление мероприятий по техническому обслуживанию системы уличного видеонаблюдения  
	Комитет по управлению имуществом,
Отдел капитального строительства,
ОМВД
	март 
	декабрь 
	Март 
	Декабрь 
	Общая профилактика
	В течение 2015 года проводилось техническое обслуживание камер системы уличного 
	

	2.7.
	Размещение в СМИ материалов по правовой тематике, в том числе по результатам работы ОМВД и подразделений ОМВД за отчетный период, проведения оперативно-профилактических мероприятий.
	ОМВД
	март
	декабрь
	март
	декабрь
	Общая профилактика
	В 2015 году результаты в СМИ не размещались
	

	2.8.
	Организация работы клубных формирований, творческих объединений, патриотических клубов на базе образовательных учреждений, учреждений культуры
	Отдел культуры, отдел образования
	март
	декабрь
	март
	декабрь
	Снижение уровня преступлений совершенных несовершеннолетними %
	55 клубных формирований, кружков, объединений, в которых занималось 618 человек. 
Совершено преступлений несовершеннолетними: в 2014  г.- 6, 2015 г.- 4
Снижено на 33,33 %
	

	2.9.
	Проведение мероприятий по стимулированию добровольной сдачи гражданами незаконно хранящихся у них оружия и боеприпасов
	ОМВД,
Межведомственная комиссия по борьбе с преступностью, коррупцией и социальной профилактике правонарушений в Невельском районе
	март
	декабрь
	март
	декабрь
	Сокращение общего массива регистрируемых преступлений
	В в местной газете и на сайте администрации НГО размещалась информация о денежной выплате гражданам при добровольной сдаче незаконно хранящихся у них оружия и боеприпасов. В результате сдано на сумму 60 250 руб.
	

	2.10.
	Проведение комплекса мер по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
	КДНиЗП
Службы системы профилактики
	март
	декабрь 
	март
	Декабрь 
	Снижение уровня преступлений совершенных несовершеннолетними  %
	Совершено преступлений несовершеннолетними: в 2014  г.- 6, 2015 г.- 4
Снижено на 33,33 % 
	

	2.11.
	Организация и проведение межведомственной комплексной профилактической операции «Подросток» (по отдельному плану)
	КДНиЗП, службы системы профилактики
	март
	декабрь
	15.05.2015 
	15.09.2015 
	Снижение уровня преступлений совершенных несовершеннолетними  %
	Совершено преступлений несовершеннолетними: в 2014  г.- 6, 2015 г.- 4
Снижено на 33,33 %
	

	2.12.
	Организация и проведение месячников: 
- по профилактической работы с семьями, находящимися в социально опасном положении (по отдельному плану)
- по всеобучу (по отдельному плану)
- по профилактике негативных тенденций в подростковой среде 
(по отдельному плану)
	КДНиЗП, службы системы профилактики
	Март 
	Декабрь 
	Март 
	Декабрь 
	Снижение уровня преступлений совершенных несовершеннолетними  %
	Совершено преступлений несовершеннолетними: в 2014  г.- 6, 2015 г.- 4
Снижено на 33,33 %
	

	2.13.
	Формирование банка данных семей, находящихся в социально опасном положении
	КДН и ЗП
	март
	декабрь
	март
	декабрь
	Снижение уровня преступлений совершенных несовершеннолетними  %
	В банке данных семей, находящихся в социально опасном положении состоят 53 семьи, в них 91 ребенок 
	

	2.14.
	Проведение акции «Железная дорога – зона повышенной опасности!»
	КДН и ЗП
Холмский Линейный отдел  полиции на транспорте 
	март
	Декабрь 
	март
	Декабрь 
	Снижение уровня преступлений совершенных несовершеннолетними  %
	В муниципальную КДН и ЗП поступило 15 протоколов об административном правонарушении в отношении несовершеннолетних по ч. 5 ст. 11.11 КоАП РФ (переход ж/д путей в неустановленном месте)
	

	2.15.
	Работа службы психологической помощи несовершеннолетним и их родителям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации
	КДН и ЗП
ГБУЗ «НЦРБ» Отдел образования
	март
	Декабрь 
	март
	Декабрь 
	Снижение уровня преступлений совершенных несовершеннолетними %
	ГБУЗ «НЦРБ» организована работа службы психологической помощи несовершеннолетним и их родителям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации 
	

	2.16.
	Правовая защита несовершеннолетних:
- вопросы защиты прав и охраняемых законом интересов несовершеннолетних;
- направление в суд исков об ограничении и лишении в родительских правах.
	КДН и ЗП Отдел опеки и попечительства
	Март 
	декабрь
	Март 
	декабрь
	Снижение уровня преступлений совершенных несовершеннолетними    %
	Лишены либо ограничены в родительских правах 29 родителей
	

	2.17.
	Проведение информационной кампании по противодействию жестокого обращения с детьми
	КДНиЗП, службы системы профилактики
	март
	декабрь
	Февраль 
	декабрь
	Снижение уровня преступлений совершенных несовершеннолетними  %
	Совершено преступлений несовершеннолетними: в 2014  г.- 6, 2015 г.- 4 
Снижено на 33, 33 % 
	

	2.18.
	Организация и проведение родительских собраний по вопросу профилактики безнадзорности, правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних
	КДНиЗП, службы системы профилактики
	март
	Декабрь 
	март
	Декабрь 
	Снижение уровня преступлений совершенных несовершеннолетними  
	Специалисты КДНиЗП приняли участие в 4 общешкольных родительских собраниях 
	

	2.19.
	Проведение единого дня профилактики
	КДНиЗП, службы системы профилактики
	Март 
	Декабрь 
	20.11.2015
	20.11.2015
	Снижение уровня преступлений совершенных несовершеннолетними  
	Совершено преступлений несовершеннолетними: в 2014  г.- 6, 2015 г.- 4 
Снижено на 33, 33 %
	

	2.20.
	Освещение деятельности КДН и ЗП на сайте администрации Невельского городского округа
	КДНиЗП, службы системы профилактики
	Март 
	Декабрь 
	январь
	Декабрь 
	Снижение уровня преступлений совершенных несовершеннолетними  
	Совершено преступлений несовершеннолетними: в 2014  г.- 6, 2015 г.- 4 
Снижено на 33, 33 %
	

	2.21.
	Проведение мониторинга состояния правонарушений среди несовершеннолетних в образовательных учреждениях, с последующей выработкой рекомендаций.
	КДН и ЗП, отдел образования, 
ГДН ОМВД
	Март 
	Декабрь 
	Март 
	Декабрь 
	Снижение уровня преступлений совершенных несовершеннолетними
	Совершено преступлений несовершеннолетними: в 2014  г.- 6, 2015 г.- 4 
Снижено на 33, 33 %
	

	2.22.
	Создание, внедрение школьных служб примирения
	КДН и ЗП, 
отдел образования
	Март 
	Декабрь 
	Март 
	Декабрь 
	Снижение уровня преступлений совершенных несовершеннолетними
	Во всех школах Невельского района созданы и действуют службы примирения, поступило 13 случаев с конфликтом «ребенок-ребенок»
	

	2.23.
	Проведение ежегодного конкурса среди общеобразовательных школ города на лучшую проводимую работу по профилактике правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних.
	КДН и ЗП, 
отдел образования, ГДН ОМВД
	Март 
	декабрь 
	Март 
	декабрь 
	Снижение уровня преступлений совершенных несовершеннолетними
	Совершено преступлений несовершеннолетними: в 2014  г.- 6, 2015 г.- 4 
Снижено на 33, 33 %
	

	2.24.
	Организация и проведение выставок, направленных на профилактику правонарушений.
	Отдел культуры
КДН и ЗП
	Март 
	Декабрь 
	Март 
	Декабрь 
	Снижение уровня преступлений совершенных несовершеннолетними  %
	Совершено преступлений несовершеннолетними: в 2014  г.- 6, 2015 г.- 4 
Снижено на 33, 33 %
	

	2.25.
	Обследование беспризорных и безнадзорных детей при обращении, а также при поступлении в стационарные отделения, на выявление потребителей психо-активных веществ, наркотических веществ, на вирусный гепатит «В» и «С», острые кишечный заболевания
	ГБУЗ «Невельская ЦРБ»
	Март 
	Декабрь 
	Март 
	Декабрь 
	Снижение уровня преступлений совершенных несовершеннолетними
	Совершено преступлений несовершеннолетними: в 2014  г.- 6, 2015 г.- 4 
Снижено на 33, 33 %
	

	3.
	Основное мероприятие 3: 
Профилактика терроризма и экстремизма в Невельском районе

	3.1.
	Проведение цикла лекций и бесед в учебных заведениях, направленных на профилактику экстремизма, терроризма, преступлений против личности, общества и государства 
	Отдел образования 
Администрации Невельского городского округа
	Январь
Февраль
Апрель
Июнь
Сентябрь 
	Январь
Февраль
Апрель
Июнь
Сентябрь
	Январь
Февраль
Апрель
Июнь
Сентябрь 
	Январь
Февраль
Апрель
Июнь
Сентябрь

	Предупреждение в молодежной среде проявлений экстремизма, терроризма, против личности и государства
	Количество проведенных мероприятий 108 
Кол-во участников 3106
	

	3.2.
	Осуществление    проверок антитеррористической защищенности объектов  жизнеобеспечения населения, потенциально опасных объектов, объектов массового пребывания людей
	ОМВД России по Невельско-му городскому округу,  
2-е отделение (с дислокацией в г. Невельске) отдела в г. Холмске УФСБ России по Сахалин-ской области
Отдел по делам ГО и ЧС 
	Январь 
март
Май
Июль
ноябрь
	Январь 
март
Май
Июль
ноябрь
	Январь март
Май
Июль
ноябрь
	Январь март
Май
Июль
ноябрь
	Укрепление антитеррористической защищенности объектов 
Не менее 5 проверок в год
	Проведено 24 проверки объектов
	

	3.3.
	Размещение информационно-пропагандистских материалов в печатных средствах массовой информации,  сайте администрации Невельского городского округа
	Отдел по делам ГО и ЧС 
	Март
Май
Сентябрь
декабрь
	Март
Май
Сентябрь
декабрь
	Март
Май
Сентябрь
декабрь
	Март
Май
Сентябрь
декабрь
	Профилактика терроризма и экстремизма
	Размещено 13 информационных материалов на Интернет сайте администрации 
	

	3.4.
	Выпуск печатной продукции (буклеты, листовки). Создание и показ тематических видеоматериалов по профилактике терроризма и экстремизма
	Отдел по делам ГО и ЧС 
	Апрель 
июль
	Март
Май
Сентябрь
декабрь
	Апрель 
июль
	Март
Май
Сентябрь
декабрь
	Профилактика терроризма и экстремизма
	Выпущено 100 шт. буклетов по профилактике терроризма и экстремизма
	

	4
	Основное мероприятие 4: 
Противодействие коррупции в Невельском районе

	4.1.
	Обеспечение проведения заседаний Совета при мэре Невельского городского округа по противодействию коррупции (далее -Совет)
	Секретарь Совета
	март
	декабрь
	март
	декабрь
	Не реже 1 раза в квартал 
	4 Заседания 
	

	4.2.
	Обеспечение действенного функционирования комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных  служащих и урегулированию конфликта интересов (далее - Комиссия)
	Председатель комиссии
	Март 
	декабрь
	
	
	Организация и проведение заседаний Комиссии не реже 2 раз в год и по мере необходимости 
	0
	

	4.3.
	Проведение специальных коллегий, посвященных антикоррупционной деятельности по исполнению мероприятий
	Управляющий делами, структурные подразделения администрации, главы администраций с. Горнозаводск, Шебунино
	январь
	декабрь
	
	
	Проведение единой государственной политики в области противодействия коррупции и совершенствование системы мер организационного, экономического, правового, информационного и кадрового характера, направленной на выявление и устранение причин коррупции
	0
	

	4.4.
	Оказание практической помощи специалистам  администрации Невельского городского округа (далее - администрация) при проведении экспертизы проектов нормативных правовых актов с целью выявления в них положений, способствующих проявлению коррупции
	Юридический отдел
	январь
	декабрь 
	январь
	Декабрь 
	Совершенствование системы мер организационного, экономического, правового, информационного и кадрового характера, направленной на выявление и устранение причин коррупции
	Сократилось число актов прокурорского реагирования
	

	4.5.
	Обеспечение  проведения общественных экспертиз административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг и исполнению муниципальных функций
	Структурные подразделения администрации, главы администрации с.Горнозаводск, Шебунино
	январь
	декабрь

	январь
	декабрь

	Доля нормативных правовых актов,  в отношении которых проведена общественная антикоррупционная экспертиза от числа принятых регламентов
	На все регламенты поступали заключения общественности: Коррупциогенные факторы не выявлены. 
	

	4.6.
	Анализ  вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов местного самоуправления и их должностных лиц в целях выработки и принятия мер по предупреждению и устранению причин, выявленных нарушений
	Юридический отдел
	март
	декабрь
	март
	декабрь
	Совершенствование системы мер организационного, экономического, правового, информационного и кадрового характера, направленной на выявление и устранение причин коррупции
	Ежеквартальный отчет на заседаниях Совета при мэре Невельского городского округа
	

	4.7.
	Организация правового просвещения муниципальных  служащих по вопросам соблюдения требований к служебному поведению, путем проведения семинара-совещания, круглого стола, и других мероприятий по антикоррупционной тематики, проведение практических занятий по заполнению сведений о доходах (расходах), внесение предложений  по  повышению квалификации муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит  участие в противодействии коррупции
	Общий отдел
Юридический отдел 
Совет
Комиссия
	январь
	декабрь
	январь
	Сентябрь 
	Профилактика коррупционных правонарушений. Изучение НПА по вопросам противодействия коррупции,  в т.ч. при участии представителей органов исполнительной власти и правоохранительных органов
	3 семинара 
6 вопросов 
	 

	4.8.
	Разработка и приведение правовых актов  администрации о муниципальной службе  и противодействии коррупции в соответствие  с законодательством Российской Федерации, Сахалинской области   
	Общий отдел
Юридический отдел

	январь
	декабрь
	Март


	Декабрь


	Внесение изменений, дополнений в действующие правовые акты
По мере необходимости
	15 
	

	4.9.
	Обеспечение эффективного контроля за соблюдением  муниципальными  служащими ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнением ими обязанностей, установленных Федеральным законом  «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами , в том числе проведение служебных и иных проверок,  в порядке, установленном законодательством о муниципальной службе и противодействии коррупции,  применение мер юридической ответственности к виновным муниципальным служащим и других мер
	Комиссия
Общий отдел
Главы администраций  с. Горнозаводск  
с. Шебунино
	Январь 
	декабрь
	Январь 
	декабрь
	Принятие  необходимых организационных, правовых и иных мер, в том числе юридической ответственности по каждому случаю несоблюдения муниципальными служащими и лицами, замещающими муниципальные должности, требований к служебному поведению 
	Количество выявленных коррупционных правонарушений, совершенных муниципальными служащими: не выявлено 
	

	4.10.
	Обеспечение исполнения лицами, замещающими муниципальные должности и муниципальными служащими  обязанности по представлению сведений о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера (далее - сведения о доходах, расходах). Подготовка доклада  работодателю  о результатах исполнения муниципальными служащими  установленной законодательством обязанности по представлению сведений о доходах, расходах.
	Общий отдел 
Главы администраций  с. Горнозаводск   с. Шебунино
	январь
	апрель
	март
	декабрь
	Принятие  всеми муниципальными служащими организационных, правовых и иных мер, в том числе юридической ответственности по каждому случаю невыполнения обязанности по предоставлению сведений о доходах, расходов муниципальными служащими и лицами, замещающими муниципальные должности
	Невыполнения обязанности по предоставлению сведений о доходах, расходов муниципальными служащими и лицами, замещающими муниципальные должности не выявлено 
	

	4.11.
	Размещение на сайте администрации, в средствах массовой информации,  на стендах  материалов о принимаемых   мерах  администрациями района по противодействию коррупции, в том числе сведений о доходах, решений Комиссии, Совета 
	Секретарь Совета, Комиссии 
Общий отдел 
Главы администраций  с.Горнозаводск и
с. Шебунино
	Май 
	Май 

	март
	декабрь
	Принятие мер по освещению в средствах массовой информации вопросов по противодействию коррупции
	Размещены информации  о заседании Совета при мэре НГО по противодействию коррупции, опубликованы сведения о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера предоставленные муниципальными служащими администрации НГО и администрациями с.Горнозаводск, Шебунино за 2014г., План мероприятий по противодействию коррупции в Невельском районе  на 2015-2020г
	

	4.12.
	Проведение «Прямой линии» для приема сообщений о фактах коррупции и коррупционных проявлениях в органах местного самоуправления
	Отдел по вопросам взаимодействия с населением  и организационной работе,
Главы администраций с. Горнозаводск 
с. Шебунино
	Январь 
	Декабрь 
	Январь 
	Декабрь 
	Доля обращений граждан в  органы местного самоуправления, в результате проверки которых выявлены правонарушения коррупционной направленности, от общего количества обращений граждан по поводу действий или бездействия должностных лиц органов местного самоуправления
	0
	

	4.13.
	Продолжить работу по обеспечению гражданам возможности обращения по фактам коррупции и коррупционных проявлений в формате электронного письма (рубрика « Сообщить о фактах проявления коррупции») на официальном сайте администрации 
	Отдел по вопросам взаимодействия с населением  и организационной работе
	Январь 
	Декабрь 
	Январь 
	Декабрь 
	Доля обращений граждан в  органы местного самоуправления, в результате проверки которых выявлены правонарушения коррупционной направленности, от общего количества обращений граждан по поводу действий или бездействия должностных лиц органов местного самоуправления
	0
	

	4.14.
	Приобретение  тематических печатных материалов, видеоматериалов (роликов),  направленных на формирование в обществе нетерпимого отношения к коррупции для размещения в СМИ и раздачи населению
	Общий отдел
Отдел по вопросам взаимодействия с населением  и организационной работе 
	Январь 
	Декабрь 
	Январь 
	Декабрь 
	Уровень информированности общества, формирование антикоррупционного общественного мнения
	В еженедельной программе местного телевидения (2 раза в неделю) демонстрировался видеоролик
	

	4.15
	Проведение мероприятий по формированию в администрациях района негативного отношения к дарению подарков  муниципальным служащим, в связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими служебных обязанностей
	Общий отдел, 
Главы администраций с.Горнозаводск и с.Шебунино
	Январь 
	Декабрь 
	
	
	Принятие организационных, правовых и иных мер, в том числе юридической ответственности по каждому случаю лицами, замещающими муниципальные должности, муниципальными служащими ограничений, касающихся получения подарков
	Муниципальные служащие ознакомлены с муниципальным актом в отношении дарения подарков. 
Предоставлено 8 заявлений о получении подарка стоимостью менее 3 тыс.рублей.  
	

	4.16.
	Проведение мониторинга СМИ на предмет наличия информации о фактах проявления коррупции муниципальными служащими, своевременное предоставление материалов  мэру Невельского городского округа по выявленным фактам.
	Отдел по вопросам взаимодействия с населением  и организационной работе
	январь
	Декабрь 
	январь
	Декабрь 
	Уровень доверия общества к деятельности администраций
	Количество выявленных коррупционных правонарушений, совершенных муниципальными служащими - 0
	

	4.17.
	При наличии СМИ в материалов о коррупционных проявлениях и их предпосылках  проводить соответствующие проверки публикаций, давать ответы, опровержения, информацию, а при необходимости обращаться в компетентные органы с целью привлечения к ответственности лиц,  распространивших клеветнические утверждения
	Комиссия
	Январь 
	Декабрь 
	Январь 
	Декабрь 
	Количество выявленных коррупционных правонарушений, совершенных муниципальными служащими
	0
	

	4.18.
	Анализ обращений граждан на предмет, наличия в них информации о фактах коррупции со стороны  муниципальных служащих,  принятие по результатам анализа организационных мер, направленных на предупреждение подобных фактов 
	Отдел по вопросам взаимодействия с населением  и организационной работе, 

Общий отдел
	Январь 
	Февраль 
	Январь 
	Декабрь 
	Уровень доверия общества к деятельности администраций
	Количество выявленных коррупционных правонарушений, совершенных муниципальными служащими - 0
	

	4.19.
	Информирование представителей малого и среднего предпринимательства  и руководителей некоммерческих организаций  об их правах и обязанностях во  взаимоотношениях с  контролирующими, проверяющими и исполнительными органами, включая право на  обжалование актов, действий (бездействия) их должностных лиц, путем проведения совещаний, семинаров
	Комитет экономического развития и потребительского рынка

	Январь 
	Февраль 
	
	
	Уровень доверия общества к деятельности администраций
	Не проводилось
	

	4.20.
	Осуществление контроля в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг для нужд муниципального образования «Невельский городской округ»
	Контрольно - счетный орган МО «НГО»
	Январь 
	Февраль 
	
	
	Справка по результатам проверки
Уровень доверия общества к деятельности администраций
	По результатам проверки:
- МБОУ «СОШ № 3» г. Невельска, выявлены нарушения и  составлен Акт от 26.02.2015 г. № 1, направлено предписание.
  - МБДОУ «Детский сад № 2 «Журавушка» выявлены нарушения и  составлен Акт от 29.06.2015 г. № 2, направлено предписание, материалы проверки направлены в МЭР по Сахалинской области. 
  - МБДОУ «Детский сад № 2 «Рябинка» с. Горнозаводска», выявлены нарушения, составлен Акт от 17.09.2015 № 3, направлено предписание, материалы проверки направлены в МЭР по Сахалинской области.     
	

	4.21.
	Размещение в официальном печатном издании и на официальном сайте администрации сведений о ходе исполнения местного бюджета и о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений,  с указанием фактических затрат на их денежное содержание
	Финансовое управление
	январь
	февраль
	
	
	Уровень доверия общества к деятельности органов местного самоуправления.
	Ежеквартально
сведения о ходе исполнения местного бюджета и о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений,  с указанием фактических затрат на их денежное содержание печатаются в газете «Невельские Новости» и размещаются на сайте администрации 
	

	4.22.
	Формы общественного контроля при расходовании бюджетных средств местного бюджета
	Финансовое управление
	Январь 
	февраль
	
	
	Уровень доверия общества к деятельности органов  местного самоуправления 100%
	Формой общественного контроля при расходовании бюджетных средств местного бюджета являются публичные слушания, проводимые при рассмотрении проекта местного бюджета на очередной финансовый год и отчетов об исполнении местного бюджета, которые публикуются в местной газете и сети Интернет   
	

	4.23.
	Проведение мониторинга  принятых административных регламентов предоставления муниципальных услуг и исполнения муниципальных функций на предмет соответствия действующему законодательству, с целью внесения соответствующих изменений и качества доступности муниципальных услуг
	Комиссия по реализации административной реформы
	Январь 
	Февраль 
	Январь 
	Декабрь 
	Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в сфере противодействия коррупции и устранение причин коррупции
	Количество проектов нормативных правовых актов администрации Невельского городского округа, в отношении которых проведена антикоррупционная экспертиза- 191 
	

	4.24.
	Осуществление контроля за полнотой и качеством, предоставления  услуг, оказываемых муниципальными   учреждениями, структурными подразделениями администрации
	Комиссия по реализации административной реформы
	Январь 
	февраль
	Январь 
	Декабрь 
	Уровень доверия общества к деятельности органов  местного самоуправления
	Оказано  22618 муниципальных услуг. Ежеквартально ведется отчетность по муниципальным услугам в части досудебного (внесудебного обжалования)    по жалобам  на решения и действия (бездействия) должностных лиц предоставляющих услуги.  В 2015 году,   жалоб  по услугам  не поступало Внеплановые проверки не проводились.
	

	4.25.
	Информационно-методическое обеспечение заказчиков с целью предупреждения нарушений законодательства при размещении заказов путем проведения совещаний, семинаров, индивидуальной работы
	Отдел по размещению муниципального заказа
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Совершенствование системы мер организационного,  правового, информационного  характера, направленной на выявление и устранение причин коррупции
	Были направлены информационные письма: об изменении правил ведения реестра контрактов на официальном сайте; об утверждении формы типовых контрактов, об утверждении индексов корректировки цен на 2015 год; о признании утратившей силу формы ФСН № 1.  
	

	4.26.
	Проведение в образовательных учреждениях мероприятий (классные часы беседы, лекции, диспуты, дискуссии и т.д.) с целью формирования нетерпимого отношения к проявлениям коррупции
	Отдел образования
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Формирование антикоррупционного общественного мнения
	Количество мероприятий 79
Количество участников 1741 
	

	4.27.
	Осуществление контроля  за соблюдением требований антикоррупционного законодательства в сфере ЖКХ 
	Отдел ЖКХ
	январь
	декабрь
	
	
	
	
	

	4.28.
	Анализ проведения конкурсов и аукционов по продаже объектов, находящихся в  муниципальной собственности, с целью выявления фактов, занижения стоимости указанных объектов
	Комитет по управлению имуществом
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Уровень доверия общества к деятельности органов местного самоуправления
	Приватизация одного объекта, нарушений не выявлено  
	

	4.29.
	Организация и проведение ведомственных проверок использования муниципального имущества переданного в аренду, хозяйственное ведение и оперативное управление в рамках исполнения договоров
	Комитет по управлению имуществом 
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Уровень доверия общества к деятельности органов местного самоуправления 
	Проведено 23 выездные проверки использования земельных участков 
	

	4.30.
	Проверка соблюдения установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности
	Комитет по управлению имуществом 
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Уровень доверия общества к деятельности органов местного самоуправления
	Проведено 12 проверок соблюдения установленного порядка управлении и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности. Нарушений не выявлено  
	

	4.31
	Принятие мер, направленных на повышение информированности граждан и организаций о порядке и условиях передачи муниципального имущества в аренду, хозяйственное ведение и оперативное управление
	Комитет по управлению имуществом 
	Январь 
	Декабрь 
	Январь 
	Декабрь 
	Уровень доверия общества к деятельности органов местного самоуправления.
	На сайте администрации НГО, на стенде размещены нормативно-правовые документы, регламентирующие работу по вопросам предоставления муниципального имущества в аренду 
	

	5
	Основное мероприятие 5: 
Снижение рисков от чрезвычайных ситуаций, создание системы оповещения об угрозе чрезвычайных ситуаций в Невельском районе

	5.1.

	Создание, содержание и использование муниципального резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций
	Отдел ГО и ЧС
Комитет экономического развития и потребительского рынка
Отдел капитального строительства
ГБУЗ «НЦРБ»
	Январь 
	Декабрь 
	Январь 
	Декабрь 
	Увеличение объемов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера 
Увеличение доли резерва материальных ресурсов, приходящихся на душу населения.  
	- Три склада материального резерва ГОЧС оснащены специальными стеллажами для хранения имущества;
- Приобретено 10 кмпл. обмундирования добровольных пожарных;
- Приобретено 9 шт. громкоговорителей/мегафонов для оповещения населения в случаях ЧС; 
- Приобретено 4 шт. ручных сирен для оповещения населения сельской местности в случаях ЧС;
- Приобретен пиломатериал (доска 30 мм, 2 м.куб);
- Приобретен  рубероид 300 рулонов
	

	5.2.
	Обеспечение и реализация мероприятий в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций
	Отдел ГО и ЧС
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Материально-техническое и иное обеспечение мероприятий в области гражданской обороны и защиты населения и территории Невельского района от ЧС природного и техногенного характера, в том числе и на водных объектах
	Центральная площадь г. Невельск и часть прилегающей улицы оснащены системой звукового оповещения в случаях ЧС 
	

	5.3.
	Мониторинг лавиноопасной обстановки          
	Отдел ГО и ЧС
Отдел жилищного и коммунального хозяйства 
	Январь
ноябрь
	Апрель 
декабрь
	Январь
ноябрь
	Апрель 
декабрь
	Мониторинг по вопросам преду-преждения ЧС   
Своевременное выявление лавинной опасности и предупреждение ЧС
	Проведено 40 обследований лавиноопасных участков на предмет выявления лавинной опасности
	

	5.4.
	Пропаганда и информирование
	Отдел ГО и ЧС
 
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Пропаганда и информирование населения по вопросам предупреждения ЧС, действий во время ЧС и пожарной безопасности
	Размещено на Интернет сайте администрации НГО 150 памяток, видео-материалов, статей по вопросам предупреждения ЧС
	

	5.5.
	Работы по развертыванию и вводу в эксплуатацию системы «112», в том числе закупка оборудования, монтаж и пусконаладочные работы 
	Отдел ГО и ЧС
ГУ МЧС по Сахалинской области,
ЕДДС,
Комитет по управлению имуществом, 
МКУ ПТУ
	Март 
	Декабрь 
	Март 
	Декабрь 
	Обеспечение вызова экстренных оперативных служб через единый номер «112» на территории Невельского района
	Работы по внедрению Системы «112» не проводились в связи с отсутствием заданий от ГУ МЧС Сах. обл. 
	

	5.6.
	Организация взаимодействия со средствами массовой информации по размещению экстренных сообщений и оповещению населения о возможности возникновения ЧС природного и техногенного характера
	 Отдел  ГО и ЧС
ЕДДС
Отдел по вопросам взаимодействия с населением и организационной работе 
МБУ «ИА «Невельские Новости» 
	январь
	Декабрь 
	январь
	Декабрь 
	Своевременное оповещение населения об опасностях возникновения  ЧС природного и техногенного характера
	Во всех случаях получения экстренных предупреждений о возможности возникновения ЧС, осуществлялось своевременное оповещение населения через СМИ
	

	6
	Подпрограмма 1 «Повышение безопасности дорожного движения»

	6.1.
	Основное мероприятие 1:
Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении

	6.1.1.
	Приобретение технических средств для обучения обучающихся общеобразовательных учреждений Правилам дорожного движения в целях подготовки их к районному и областному конкурсам «Безопасное колесо» (автогородок, велосипеды)
	Отдел образования 
	апрель
	декабрь
	апрель
	декабрь
	Обучение детей Правилам дорожного движения
	Количество детей, прошедших обучение Правилам дорожного движения -2 547 
	

	6.1.2
	Проведение районной акции «Внимание – дети!» (тематические беседы, акции, конкурсные программы)
	Отдел образования 
	апрель
	декабрь
	апрель
	декабрь
	Формирование у детей навыков безопасного поведения на улицах и дорогах, профилактика детского дорожно-транспортного травматизма
	Количество детей, принявших участие в мероприятиях- 2 589
	

	6.3.
	Организационно-планировочные меры, направленные на совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов 
	
	
	
	
	
	
	-
	

	6.3.1
	Установка автобусных павильонов, ремонт уличного освещения, установка барьерного ограждения, нанесение горизонтальной разметки на улично-дорожной сети, обустройство заездных карманов, устройство тротуаров
	Отдел жилищного и коммунального хозяйства
Администрация с. Горнозаводск Администрация
 с. Шебунино
(ГРБС- Комитет по управлению имущество)
	май 
	Сентябрь  
	Май 
	октябрь
	Обеспечение безопасности участников дорожного движения: 
Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий и числа пострадавших в них
	Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях - 5
	

	7.
	Подпрограмма 2 «Охрана окружающей среды» 

	7.1. 
	Обеспечение экологической безопасности посредством снижения негативного воздействия на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и иной деятельности:

	7.1.1. 
	Осуществление мониторинга постановки на учет в качестве природопользователя юридических и  физических лиц при осуществлении хозяйственной и иной деятельности 
	Отдел жилищного и коммунального хозяйства 
	февраль
	декабрь 
	февраль
	Декабрь 
	Снижение негативного воздействия на окружающую среду
	Проведено совещание с руководителями бюджетных учреждений культуры о необходимости постановки на учет в качестве природопользователя, отправлены письма ИП и юр. лицам не вставшим на учет, размещена информация для природопользователей на сайте администрации НГО    
	

	7.1.2. 
	Осуществление мониторинга платы за негативное воздействие на окружающую среду  предприятиями Невельского городского округа различных форм собственности
	Отдел жилищного и коммунального хозяйства 
	Январь 
	декабрь
	Январь 
	Декабрь 
	Снижение негативного воздействия на окружающую среду
	Мониторинг проводится постоянно 
	

	7.2.
	Создание  условий для обеспечения экологически безопасного размещения (обезвреживания) отходов и ликвидации мест несанкционированного размещения отходов

	7.2.1.
	Строительство полигона ТБО в Невельском  районе, в том числе кадастровые работы, инженерные изыскания, разработка проектно-сметной документации, реконструкция 
	Отдел капитального строительства 
	Январь 
	декабрь 
	Январь 
	Декабрь 
	Безопасное размещение отходов за счет строительства новых, отвечающих современным требованиям объектов размещения отходов
	Материалы по проекту находятся на согласовании в Сахалино – Курильском территориальном управлении Федерального агентства по рыболовству.
	

	7.2.2.
	Выявление и ликвидация  мест несанкционированного размещения отходов
	Отдел жилищного и коммунального хозяйства 
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Предотвращение негативного воздействия на окружающую среду
	Выявлено  и ликвидировано 57 несанкционированных свалок  
	

	7.4.
	Экологическое просвещение и формирование экологической культуры, обеспечение информацией о состоянии окружающей среды
	Отдел жилищного и коммунального хозяйства
НП «Бригантина»
Отдел культуры
Отдел образования 
Отдел ФКС и МП 
	Январь 
	декабрь 
	Январь 
	Декабрь 
	Повышение экологической грамотности населения; вовлечение широких слоев населения в природоохранные мероприятия; обеспечение населения информацией о состоянии окружающей среды и природных ресурсов района
	Обучающихся н/с 2 589 
Выпущен альманах «Сивуч – символ нашего города»- 100 шт. 
	

	Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности в МО «Невельский городской округ» на 2015-2020 годы»

	1.  
	Совершенствование системы стратегического управления

	1.1
	Разработка прогнозов социально-экономического развития Невельского городского округа
	Комитет экономического развития и потребительского рынка
	апрель 
	июнь
	апрель 
	июнь
	Разработка прогнозов, повышение качества прогнозирования социально-экономического развития Невельского городского округа
	Разработан прогноз социально-экономического развития Невельского городского округа на 2015-2018 годы
	

	1.2.
	Мониторинг реализации муниципальных программ, подготовка сводных годовых отчетов об эффективности реализации муниципальных программ
	Комитет экономического развития и потребительского рынка
	январь 
	декабрь 
	январь 
	декабрь 
	Соблюдение стандартов при формировании муниципальных программ, планов по их реализации и отчетных документов. Укрупнение программ по сферам регулирования, максимальный охват решений программно-целевым планированием:
- единообразие в формах документов (отклонение не более + / -, процентов) - 5;
- количество муниципальных программ (ед.) - 10;
- удельный вес расходов, формируемых в рамках муниципальных программ (не менее, процентов) - 90.
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	2.
	Проведение конкурса «Благотворитель года»
	Комитет экономического развития и потребительского рынка
	
	
	
	
	Выражение публичной благодарности гражданам и организациям, которые на благотворительной основе решают социально значимые проблемы
	Проведен в марте 2015 года
	

	3.
	Проведение ежегодного смотра-конкурса на лучшую организацию по охране труда в  муниципальном образовании «Невельский городской округ»
	Комитет экономического развития и потребительского рынка
	
	
	
	
	Привлечение работодателей, профсоюзных организаций, работников к активному проведению мероприятий, направленных на обеспечение профилактики несчастных случаев на производстве, снижение профессиональной заболеваемости, создание условий для безопасного и высокопроизводительного труда, изучение и распространение передового опыта в сфере охраны труда, повышение уровня гарантий правовой и социальной защиты работников от профессионального риска
	В мае проведен смотр-конкурс на лучшую организацию по охране труда в  муниципальном образовании «Невельский городской округ». Определены 3 победителя.
	

	4.
	Подпрограмма «Развитие инвестиционного потенциала»                                                             

	4.1.
	Создание благоприятной административной среды

	4.1.1.
	Внедрение в работу органов местного самоуправления Стандарта деятельности по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Невельском районе
	Комитет экономического развития и потребительского рынка
	январь 
	декабрь 
	январь 
	декабрь 
	Создание системы взаимодействия между органами местного самоуправления, нацеленного на ускоренное принятие решений по обеспечению реализации инвестиционных проектов. Принятие муниципальных правовых актов (ед.) - 1
	1
	

	4.2.
	Поддержка реализации инвестиционных проектов
	Комитет экономического развития и потребительского рынка
Финансовое управление
	январь 
	декабрь 
	январь 
	декабрь 
	Создание мер стимулирования развития инвестиционной деятельности на территории Невельского района.
Количество получателей муниципальной поддержки (ед.) - 8
	Инвестиционные проекты, включенные в Реестр приоритетных, отсутствуют. В 2015 году предприятия и организации не предоставляли документы для включения их проектов в Реестр приоритетных. 
	

	4.3.
	Формирование мер финансовой поддержки инвестиционной деятельности
	
	
	
	
	
	
	

	4.3.1.
	Субсидии субъектам инвестиционной деятельности на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на инвестиционные цели, и лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) в российских лизинговых организациях
	Комитет экономического развития и потребительского рынка
Финансовое управление
	январь 
	декабрь 
	январь 
	декабрь 
	Обеспечение части обязательств субъектов инвестиционной деятельности по возврату заемных средств, привлекаемых для реализации инвестиционных проектов.
Количество получателей муниципальной поддержки (ед.) - 8
	Инвестиционные проекты, включенные в Реестр приоритетных, отсутствуют
	

	4.3.2.
	Субсидии субъектам инвестиционной деятельности – производителям сельскохозяйственной продукции на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат в связи с реализацией приоритетных инвестиционных проектов Невельского городского округа
	Комитет экономического развития и потребительского рынка
Финансовое управление
	январь 
	декабрь 
	январь 
	декабрь 
	Возмещение субъектам инвестиционной деятельности – производителям сельскохозяйственной продукции части затрат в связи с реализацией приоритетных инвестиционных проектов Невельского городского округа.
Количество получателей муниципальной поддержки (ед.) - 8
	Инвестиционные проекты, включенные в Реестр приоритетных, отсутствуют
	

	4.4.
	Налоговое стимулирование инвестиционной деятельности
	Финансовое управление
Комитет экономического развития и потребительского рынка
	январь 
	декабрь 
	январь 
	декабрь 
	Создание благоприятной среды для развития инвестиционной деятельности на территории Невельского района.
Количество получателей муниципальной поддержки (ед.) – 8.
	Инвестиционные проекты, включенные в Реестр приоритетных, отсутствуют. Утвержден Порядок предоставления налоговых льгот. 
	

	4.5.
	Кадровое обеспечение инвестиционной деятельности
	Комитет экономического развития и потребительского рынка
	январь 
	декабрь 
	январь 
	декабрь 
	Количество прошедших обучение муниципальных служащих в сфере управления инвестиционной деятельности - 6.
	0
	

	4.6.
	Продвижение инвестиционного потенциала муниципального образования «Невельский городской округ»

	4.6.1.
	Наполнение специализированного раздела на официальном Интернет–сайте администрации Невельского городского округа
	Комитет экономического развития и потребительского рынка
	январь 
	декабрь 
	январь 
	декабрь 
	Использование единого информационного ресурса об инвестиционном потенциале - 1
	Раздел пополняется актуальной информацией. 
	

	4.6.2.
	Ведение Реестра инвестиционных площадок Невельского городского округа
	Комитет экономического развития и потребительского рынка
Комитет по управлению имуществом
	январь 
	декабрь 
	январь 
	декабрь 
	Создание информационной базы данных инвестиционных площадок для привлечения инвестиционных ресурсов - 1
	1
	

	4.6.3.
	Участие представителей муниципального образования «Невельский городской округ» в специализированных конференциях, форумах, саммитах, выставках и иных мероприятиях инвестиционной и экономической направленности
	Комитет экономического развития и потребительского рынка
	январь 
	декабрь 
	январь 
	декабрь 
	Повышение внимания иностранных и российских деловых кругов к инвестиционным проектам Невельского района, демонстрация и продвижение инвестиционного потенциала района.
	Не проводились
	

	5. 
	Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства»

	5.1.
	Нормативное правовое и организационное обеспечение  деятельности малого и среднего предпринимательства

	5.1.1.
	Анализ действующей нормативной правовой базы, регулирующей деятельность малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Невельский городской округ», и предложения по ее совершенствованию
	Комитет экономического развития и потребительского рынка 
	январь 
	декабрь 
	январь 
	декабрь 
	Разработка и совершенствование нормативно-правовых актов, направленных на поддержку малого и среднего предпринимательства
	В 2015 принято 15 постановлений АНГО, регулирующих деятельность малого и среднего предпринимательства на
	

	5.1.2.
	Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей муниципальной поддержки
	Комитет экономического развития и потребительского рынка 
	январь 
	декабрь 
	январь 
	декабрь 
	Предоставление открытой (доступной) информации о субъектах малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки
	Осуществляется ведение реестра, в том числе включение (исключение) в реестр сведений о получателях поддержки. В 2015 году в Реестра включено 37 СМП, исключено – 41. Реестры размещаются на официальном сайте АНГО
	

	5.2.
	Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

	5.2.1
	Субсидии на возмещение части затрат на открытие собственного дела начинающим субъектам малого предпринимательства 

	Комитет экономического развития и потребительского рынка 
	январь 
	декабрь 
	январь 
	декабрь 
	Поддержка начинающих субъектов малого и среднего бизнеса
	Поддержка оказана 8 субъектам на сумму 2 123,8 тыс. рублей
	

	5.2.2
	Субсидии на возмещение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства из числа молодежи, открывшим собственное дело
	Комитет экономического развития и потребительского рынка 
	январь 
	декабрь 
	январь 
	декабрь 
	Поддержка начинающих субъектов малого и среднего бизнеса из числа молодежи
	Поддержка оказана 4 субъектам на сумму 1200,0 тыс. рублей
	

	5.2.3
	Субсидии на возмещение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства на уплату процентов по кредитам, полученным, в российских кредитных организациях  
	Комитет экономического развития и потребительского рынка 
	январь 
	декабрь 
	январь 
	декабрь 
	Поддержка субъектов малого и среднего бизнеса, осуществляющих приоритетные виды экономической деятельности, создание конкурентной среды
	Поддержка оказана 11 субъектам на сумму 1797,5 тыс. рублей
	

	5.2.4
	Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат, связанных с получением деклараций о соответствии продукции требованиям техническим регламентов и сертификатов соответствия, удостоверяющих соответствие объектов требованиям технических регламентов, положениям стандартов, сводов правил или условиям договоров, получением сертификатов и (или) внедрением системы (систем) менеджмента в соответствии с международными стандартами
	Комитет экономического развития и потребительского рынка 
	январь 
	декабрь 
	январь 
	декабрь 
	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана поддержка в рамках муниципальной программы
	Поддержка оказана 6 субъектам на сумму 1000,0 тыс. рублей
	

	5.2.5
	Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат, связанных с приобретением оборудования 
	Комитет экономического развития и потребительского рынка 
	январь 
	декабрь 
	январь 
	декабрь 
	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана поддержка в рамках муниципальной программы
	Поддержка оказана 5 субъектам на сумму 2024,0 тыс. рублей
	

	5.2.6
	Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат, связанных с осуществлением деятельности социально-ориентированных объектов розничной торговли продовольственными товарами (социальный магазин), лекарственными средствами (социальная аптека) и объектов бытового обслуживания населения (социальная парикмахерская, социальная баня  
	Комитет экономического развития и потребительского рынка 
	январь 
	декабрь 
	январь 
	декабрь 
	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана поддержка в рамках муниципальной программы
	Поддержка оказана 3 субъектам на сумму 1268,7 тыс. рублей
	

	5.3.
	Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

	5.3.1
	Реализация субъектами малого и среднего предпринимательства права на продление договоров аренды муниципального имущества без проведения дополнительных процедур в соответствии со ст. 17.1 Федерального закона от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите прав конкуренции»
	Комитет по управлению имуществом 
	январь 
	декабрь 
	январь 
	декабрь 
	Создание благоприятных условий для осуществления предпринимательской деятельности
	Продлен срок предоставления в аренду нежилого помещения, расположенного по адресу: с. Шебунино, ул. Дачная, 4
	

	5.3.2
	Реализация  субъектами малого и среднего предпринимательства своего преимущественного права приватизации арендованных помещений, находящихся в муниципальной собственности
	Комитет по управлению имуществом 
	январь 
	декабрь 
	январь 
	декабрь 
	Создание благоприятных условий для осуществления предпринимательской деятельности
	Заключен 1 договор купли-продажи недвижимого имущества без проведения торгов.
	

	5.3.3
	Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства муниципальных преференций с предварительного согласия антимонопольного органа
	Комитет по управлению имуществом 
	январь 
	декабрь 
	январь 
	декабрь 
	Создание благоприятных условий для осуществления предпринимательской деятельности
	По результатам полученной преференции, заключены договоры с ООО «Невельская автотранспортная компания» безвозмездного пользования движимого имущества – двух автобусов, для осуществления перевозок пассажиров по муниципальным маршрутам
	

	5.4.
	Информационно-консультативная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

	5.4.1
	Проведение рабочих встреч «круглых столов» с участием представителей органов местного самоуправления, органов государственной власти, контролирующих органов, и предпринимателей по вопросам деятельности, поддержки и развития малого и среднего предпринимательства вНевельскомрайоне
	Комитет экономического развития и потребительского рынка 
	январь 
	декабрь 
	январь 
	декабрь 
	Получение знаний субъектами малого и среднего предпринимательств в целях последующего применение полученных знаний для организации и ведения предпринимательской деятельности

	2
	

	5.4.2.
	Проведение заседаний Совета по содействию развития малого и среднего предпринимательства при администрации Невельского городского округа
	Комитет экономического развития и потребительского рынка
	январь 
	декабрь 
	январь 
	декабрь 
	Решение вопросов, затрагивающих интересы малого и среднего предпринимательства - не менее 4 заседаний в год
	6
	

	5.4.3
	Размещение в СМИ и на сайте администрации  актуальной информации о развитии малого и среднего предпринимательства
	Комитет экономического развития и потребительского рынка

	январь 
	декабрь 
	январь 
	декабрь 
	Обеспечение предпринимателей информацией, содействие в получении  ими государственной или муниципальной поддержки
	47
	

	5.4.4
	Проведение обучающих семинаров для субъектов  
малого и среднего предпринимательства по вопросам деятельности малого и среднего бизнеса
	Комитет экономического развития и потребительского рынка
	январь 
	декабрь 
	январь 
	декабрь 
	Повышение эффективности работы субъектов малого и среднего бизнеса
	2
	

	5.4.5.
	Проведение ежегодного районного конкурса «Лучшее предприятие (предприниматель) года»
	Комитет экономического развития и потребительского рынка
	январь 
	декабрь 
	январь 
	декабрь 
	Стимулирование предпринимательской активности, пропаганда и популяризация предпринимательства среди населения


	В мае 2015 года проведен районного конкурса «Лучшее предприятие (предприниматель) года – 2014 год»
Определены следующие  победители:
в номинации "Лучшее малое предприятие (ИП)» - ООО «Арго».
в номинации "Женская инициатива в ИП» - ИП Трубинова Н.В. 
в номинации "Бизнес-старт" - ИП Джаванширов Д.Ф.
	

	6.
	Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции»

	6.1.
	Развитие растениеводства

	6.1.1.
	Консультирование сельскохозяйственных товаропроизводителей Невельского района по вопросу получения государственной поддержки на развитие растениеводства 
	Комитет экономического развития и потребительского рынка
	январь 
	декабрь 
	январь 
	декабрь 
	Увеличение производства продукции растениеводства к 2020 году (в хозяйствах всех категорий)
картофель, тонн  
овощей, тонн    
	Консультирование осуществляется на постоянной основе
	

	6.2.
	Развитие подотрасли животноводства, переработки  и реализации продукции животноводства

	6.2.1.
	Консультирование сельскохозяйственных товаропроизводителей Невельского района по вопросу получения государственной поддержки на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства
	Комитет экономического развития и потребительского рынка
	январь 
	декабрь 
	январь 
	декабрь 
	Увеличение производства продукции животноводства, снижение рисков потери доходов сельскохозяйственными товаропроизводителями в случае распространения заразных болезней животных, массовых отравлений, стихийных бедствий, нарушения снабжения электрической, тепловой энергией, водой, а также в случае пожаров.
	Консультирование осуществляется на постоянной основе
	

	6.3.
	Поддержка малых форм хозяйствования

	6.3.1.
	Предоставление субсидии поставщикам комбикормов для крупного рогатого скота, свиней и птицы и фуражного зерна для птицы на компенсацию транспортных расходов 

	Комитет экономического развития и потребительского рынка
	январь 
	декабрь 
	январь 
	декабрь 
	Создание условий по обеспечению полноценной кормовой базы животноводства в личных подсобных хозяйствах путем удешевления стоимости комбикормов
	По результатам конкурсного отбора субсидия предоставлена поставщику комбикормов для крупного рогатого скота, свиней и птицы и фуражного зерна для птицы, в размере 539,2 тыс. рублей. Средняя цена поставщика за 1 кг составляет 15,91 рублей, для ЛПХ с учетом льготы 12,34 рублей.
	

	6.4.
	Техническая и технологическая модернизация сельского хозяйства

	6.4.1.
	Консультирование сельскохозяйственных товаропроизводителей Невельского района по вопросу получения государственной поддержки на обновление парка сельскохозяйственной техники и технологического оборудования 
	Комитет экономического развития и потребительского рынка
	январь 
	декабрь 
	январь 
	декабрь 
	Увеличение доли техники, используемой в пределах эксплуатационного срока в крестьянских фермерских хозяйствах 

	Консультирование осуществляется на постоянной основе



	

	6.5.
	Обеспечение общих условий функционирования сельскохозяйственного производства

	6.5.1.
	Проведение конкурса лучший владелец личного подсобного хозяйства
	Комитет экономического развития и потребительского рынка Администрация с.Шебунино Администрация с.Горнозаводск 
	октябрь 
	октябрь
	октябрь
	октябрь
	Содействие развитию сельскохозяйственного бизнеса в муниципальном образовании «Невельский городской округ» и стимулирование развития личных подсобных хозяйств
	В октябре 2015г. проведен конкурс. Победителями признаны 3 ЛПХ. 
	

	6.5.2.
	Мероприятия по развитию информационно-консультационной системы поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей
	Комитет экономического развития и потребительского рынка Администрация с.Шебунино Администрация с.Горнозаводск 
	январь 
	декабрь 
	январь 
	декабрь 
	Повышение уровня информированности сельскохозяйственных товаропроизводителей, распространение современных знаний
	Информационно-консультативная работа проводиться постоянно, разъясняются вопросы участия в отборах на получение поддержки, ведения деятельности
	

	6.5.3.
	Проведение муниципальных сельскохозяйственных выставок (ярмарок)
	Комитет экономического развития и потребительского рынка Администрация с. Шебунино Администрация с. Горнозаводск
	январь 
	декабрь 
	январь 
	декабрь 
	Демонстрация возможностей местных сельскохозяйственных товаропроизводителей
	Проведено 2 сельскохозяйственные выставки (ярмарки), в которых принимали участие КФХ и ЛПХ Невельского района
	

	6.6.
	Оформление и регистрация прав на земельные участки в соответствии с Федеральным законом № 101-ФЗ от 24.07.2012г. «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»
	Комитет по управлению имуществом
	январь 
	декабрь 
	январь 
	декабрь 
	Реализация п. 3 ст. 19.1 Федерального закона от 24.07.2012г.№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»
	Общее количество земельных долей на 01.01.2016г. в отношении которых необходимо провести работу по подготовке проектов межевания и проведению кадастровых работ - 220
	

	7.
	Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий»

	7.1.
	Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов
	Комитет экономического развития и потребительского рынка
Администрация с. Горнозаводск Администрация с.Шебунино 
Отдел по учету, распределению и приватизации жилищного фонда
Отдел капитального строительства Комитет по управлению имуществом
	январь 
	декабрь 
	январь 
	декабрь 
	Строительство (приобретение) жилья в сельской местности для улучшения жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности
	В целях формирования списков граждан-участников подпрограммы проводится работа по информированию граждан, проживающих в сельской местности, о возможности получения социальных выплат для молодых семей и молодых специалистов на приобретение (строительства) жилья. Граждане, изъявившие желание участвовать в подпрограмме отсутствуют.

	

	7.2.4.
	Возмещение юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги бань населению, части экономически-обоснованных затрат по содержанию бань
	Комитет экономического развития и потребительского рынка
	январь 
	декабрь 
	январь 
	декабрь 
	Обеспечение доступности помывочных услуг для населения, проживающего на территории муниципального образования, поддержка предприятий, оказывающих банные услуги – отсутствие убытка по данному виду деятельности
	3 юридических лица, сумма субсидии 4 900,0 тыс. рублей. 
	

	8. 
	Подпрограмма «Поддержка садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, расположенных на территории муниципального образования «Невельский городской округ»

	8.1.
	Возмещение в полном объеме, осуществляемых за счет целевых взносов затрат на инженерное обеспечение территорий СНТ

	8.1.1.
	Текущее содержание  и текущий  ремонт дорог
	Отдел жилищного и коммунального хозяйства;
Комитет по управлению имуществом;
Отдел капитального строительства;
	январь 
	декабрь 
	январь 
	декабрь 
	отсыпка скальным грунтом, щебенкой, обустройство канав для отвода воды
	2 км
	

	8.2.
	Мероприятия по развитию информационно-консультационной системы поддержки садоводов, огородников и дачников, их объединений финансовая поддержка развития СНТ в иных формах - общегородские мероприятия, проведение конкурсов, ярмарок, 
	Комитет экономического развития и потребительского рынка
	январь 
	декабрь 
	январь 
	декабрь 
	Повышение уровня информированности, решение вопросов, затрагивающих интересы садоводов, огородников и дачников
	Оказывалась информационно-консультативная помощь СНТ, проводились встречи и совещания
	

	Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства муниципального  образования «Невельский городской округ»  на 2015 – 2020 годы»

	1
	Строительство и реконструкция мостов в Невельском городском  округе
	Отдел  капитального  строительства

	январь 
	декабрь 
	январь 
	декабрь 
	Обеспечение нормативных  требований по транспортно-эксплуатационным показателям.
	Продолжается строительство  моста через  р. Лопатинка  на ул. Шахтовая  в с. Горнозаводск
	

	2


	Капитальный ремонт дорожного полотна автомобильных дорог
	Отдел жилищного и   коммунального хозяйства
	январь 
	декабрь 
	январь 
	декабрь 
	Обеспечение нормативных требований по транспортно-эксплуатационным показателям
	Произведен капитальный  ремонт  автомобильных  дорог  в  г.Невельске,  с.Горнозаводске,  ремонт  ватодороги Невельск-Горнозаводск
	

	3
	Повышение уровня обслуживания автомобильных дорог общего пользования местного значения
	Отдел жилищного и   коммунального хозяйства
	январь 
	декабрь 
	январь 
	декабрь 
	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям по транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения  
	Произведены  работы  по  нанесению  разметки  дорожного  полотна  в  г.Невельске,  установке  дорожных  знаков  в  г.Невельске,  с.Горнозаводске,  с.Шебунино, установке  искусственных  неровностей.
Произведен  капитальный  ремонт  18  дворовых  территорий  в  г.Невельске  и  с.Горнозаводске
	

	
	Муниципальная программа «Совершенствование системы муниципального управления в муниципальном образовании «Невельский городской округ»

	1.
	Содействие развитию институтов гражданского общества на муниципальном уровне

	1.1
	Проведение  семинаров, совещаний, «круглых столов», форумов, конкурсов, встреч, прямых телефонных линий с населением,  публичных слушаний, заседаний общественных Советов при администрации Невельского городского округа с участием представителей общественности.
	Структурные подразделения администрации Невельского городского округа
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Формирование активной гражданской позиции. Участие общественности в проведении мероприятий.


	330 мероприятий.
70 тематических  прямых линий.
10 «Горячих линий».

	нет

	2
	Обеспечение информационной открытости деятельности  органов местного  самоуправления.
	

	2.1
	Размещение информационных материалов в районной газете «Невельские новости», в информационной программе местного телевидения.
	Структурные подразделения администрации Невельского городского округа
	январь

	декабрь
	январь

	декабрь

	Информирование жителей района о деятельности органов местного самоуправления , а также событий, имеющих важное общественно-политическое , социально-экономическое и культурное значение 
	296 информационных материалов


	нет

	2.2
	Размещение информационных материалов  на официальном сайте администрации Невельского городского округа.
	Структурные подразделения администрации Невельского городского округа
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Обеспечение информационного освещения администрации Невельского городского округа, Собрания депутатов Невельского городского округа, а также событий, имеющих важное общественно- политическое , социально- экономическое и культурное значение
	721 информационный материал
 
	нет

	2.3
	Размещение нормативных правовых актов и иной официальной информации органов местного самоуправления в районной газете «Невельские новости»
	Общий отдел администрации Невельского городского округа
Собрание Невельского городского округа
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Своевременное информирование граждан в соответствии с требованиями законодательства.
Обеспечение доступа населения к нормативно- правовой информации органов местного самоуправления
	135 нормативных правовых актов
	нет

	2.4
	Размещение нормативных правовых актов и иной официальной информации органов местного самоуправления на официальном сайте администрации Невельского городского округа
	Общий отдел администрации Невельского
городского округа,
Собрание Невельского городского округа
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Своевременное информирование граждан в соответствии с требованиями законодательства.
Обеспечение доступа населения к нормативно-правовой информации органов местного самоуправления
	146 нормативных правовых актов и иной официальной информации органов местного самоуправления.
	нет

	3.
	Развитие информационного общества

	3.1
	1.Проведение ежемесячного мониторинга качества предоставления муниципальных услуг.
	Секретарь Комиссии по реализации административной реформы
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Повышение качества и доступности муниципальных услуг
	80%
	нет

	3.2
	Методическое и нормативное правовое сопровождение организации предоставления муниципальных  услуг, исполнения контрольно-надзорных функций.
	Секретарь Комиссии по реализации административной реформы
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Повышение качества и доступности муниципальных услуг
	Перечень муниципальных услуг и функций, предоставляемых в МО НГО от 21.08.2015 № 1115
	нет

	3.3
	Расширение перечня муниципальных услуг, для которых есть возможность подачи заявления в электронной форме через региональный портал государственных и муниципальных услуг
	Секретарь Комиссии по реализации административной реформы
	январь

	декабрь

	январь
	декабрь

	Подготовка изменений в нормативно - правовые акты администрации Невельского городского округа для реализации перехода на оказание муниципальных услуг в электронном виде  и по принципу «одного окна», в том числе на базе  МФЦ.
	Количество муниципальных услуг для перевода в электронный вид - 44, из них 20 по АНГО.
	нет

	3.4
	Расширение перечня муниципальных услуг МО «Невельский городской округ», предоставление которых организуется в отделении ГБУ СО «МФЦ» по Невельскому городскому округу
	Секретарь Комиссии по реализации административной реформы
	январь

	декабрь

	январь
	декабрь

	Подготовка изменений в нормативно - правовые акты администрации Невельского городского округа для реализации перехода на оказание муниципальных услуг в электронном виде  и по принципу «одного окна», в том числе на базе  МФЦ
	31 муниципальная услуга.
	нет

	3.5
	Размещение информации о предоставляемых услугах в программе «Реестр государственных услуг», на официальном сайте администрации Невельского городского округа; в средствах массовой информации (газета, телевидение)
	Секретарь Комиссии по реализации административной реформы
	январь

	декабрь

	январь
	декабрь

	Мероприятия  по информированию населения
	-67 прямых телефонных линий по разъяснению требований 210-ФЗ;
- 4961 памятка с указанием перечня документов, которые заявитель должен предоставить самостоятельно;
- 57 информационных материала;
- 20 бесед с населением по разъяснению требований 210-ФЗ;
- на официальном сайте:  размещаются проекты и утвержденные регламенты, Памятка о порядке получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, баннер «Госуслуги» 
	нет

	3.6
	Обеспечение работоспособности региональной системы межведомственного электронного взаимодействия, подключение к РСМЭВ новых участников информационного обмена;  расширение спектра запросов СМЭВ.
	Секретарь Комиссии по реализации административной реформы
	январь

	декабрь

	январь
	декабрь

	Развитие информационных систем администрации Невельского городского округа
	3962 межведомственных запроса в электронном виде (6 структурных подразделений) 
	нет

	4.
	Повышение эффективности и результативности муниципальной службы.
	

	4.1
	Подготовка проектов правовых актов в сфере муниципальной службы в соответствии с федеральным и региональным законодательством и внесение изменений в действующие правовые акты администрации
	Общий отдел администрации Невельского городского округа
	январь

	декабрь

	январь
	декабрь
	Разработка правовых актов, направленных на совершенствование и развитие муниципальной службы
	5 муниципальных правовых актов
	нет

	4.2
	Организация и проведение аттестации муниципальных служащих администрации
	Общий отдел администрации  Невельского городского округа, администрации сельских поселений
	апрель

	декабрь
	апрель
	октябрь
	Повышение результативности в профессиональной, служебной деятельности муниципальных служащих по обеспечению исполнения полномочий органов местного самоуправления
	2 аттестации муниципальных служащих (18 человек) 
	нет

	4.3
	Организация и проведение мероприятий по оптимизации структуры  и штатной численности муниципальных служащих, анализу функций и полномочий структурных подразделений, результатов
	Структурные подразделения администрации Невельского городского округа, администрации сельских поселений
	февраль
	декабрь

	-
	-
	Формирование высококвалифицированного кадрового состава муниципальной службы, обеспечивающего эффективность муниципального управления
	Мероприятия не проводились. 
	нет

	4.4
	Совершенствование работы по формированию кадрового резерва для замещения должностей муниципальной службы
	Общий отдел администрации Невельского городского округа, администрации сельских поселений
	апрель

	май

	апрель
	май
	Формирование высококвалифицированного кадрового состава муниципальной службы, обеспечивающего эффективность муниципального управления
	В Резерве состоит 6 человек. 
4 - в Резерв управленческих кадров Сахалинской области
	нет

	4.5
	Организация и проведение профессионального праздника «День местного самоуправления»
	Управляющий делами
Структурные подразделения администрации Невельского городского округа
	апрель

	апрель

	апрель
	апрель
	Принятие мер организационного, правового, информационного и кадрового характера, направленных на повышение престижа муниципальной службы
	3 информационных материала
	нет

	4.6
	Мотивация и стимулирование муниципальных служащих к повышению результативности профессиональной, служебной деятельности в зависимости от результатов деятельности (награждение муниципальных служащих, добившихся высоких результатов в работе)
	Общий отдел администрации Невельского городского округа, отдел учета и отчетности финансовых средств, финансовое управление администрации, администрации сельских поселений
	январь

	декабрь
	январь
	декабрь
	Повышение результативности в профессиональной, служебной деятельности муниципальных служащих по обеспечению исполнения полномочий органов местного самоуправления
	поощрено 30 муниципальных служащих, 8 человек премированы 
	нет

	4.7
	Организация обучения на курсах повышения квалификации муниципальных служащих   и проведение внутреннего обучения муниципальных служащих по обмену опытом в сфере организации работы органов местного самоуправления
	Общий отдел администрации Невельского городского округа, администрации сельских поселений
	январь

	декабрь

	январь
	декабрь
	Повышение результативности в профессиональной, служебной деятельности муниципальных служащих по обеспечению исполнения полномочий органов местного самоуправления
	24 муниципальных служащих 
	нет


	4.8
	Применение в практике кадровой работы при назначении муниципального служащего на вышестоящую должность или поощрении механизма обязательного учета факта длительного, безупречного и эффективного исполнения муниципальным служащим своих должностных (служебных) обязанностей
	Общий отдел администрации Невельского городского округа, администрации сельских поселений
	январь

	декабрь

	январь
	декабрь
	Повышение результативности в профессиональной, служебной деятельности муниципальных служащих по обеспечению исполнения полномочий органов местного самоуправления
	5муниципальных служащих 
	нет

	4.9
	Размещение муниципальных правовых актов, регламентирующих вопросы прохождения муниципальной службы на официальном сайте администрации.
	Общий отдел администрации Невельского городского округа
	январь

	декабрь

	январь
	декабрь

	Информирование населения по вопросам прохождения муниципальной службы
	15 муниципальных правовых актов
	нет

	4.10
	Внедрение в практику применения методики установления испытательного  срока и адаптации вновь принятых муниципальных служащих
	Структурные подразделения администрации Невельского городского округа, администрации сельских поселений
	январь

	декабрь

	январь
	декабрь
	Уменьшение количества возможных ошибок на начальном этапе, а также выявление уровня квалификации и потенциала сотрудника в период прохождения им испытательного срока
	13 вновь принятых муниципальных служащих 
	нет

	4.11
	Организация прохождения практики студентов высших и средних профессиональных учебных заведений в органах местного самоуправления
	Структурные подразделения администрации Невельского городского округа, администрации сельских поселений
	январь

	декабрь

	январь
	декабрь
	Повышение престижа муниципальной службы
	1 студент
	нет

	5.
	Предоставление дополнительных мер социальной поддержки врачам амбулаторно- поликлинического звена учреждений здравоохранения, расположенных на территории муниципального образования «Невельский городской округ»
	Отдел по учету и отчетности финансовых средств администрации Невельского городского округа
	август
	декабрь
	август
	декабрь
	Повышение престижа и имиджа медицинской профессии.
Предоставление ежемесячной денежной выплаты в размере 12000 рублей на одного врача.
	1 врач
5 месяцев
	нет

	6.
	Подпрограмма № 1 «Доступная среда»
	

	1
	Проведение культурно- массовых, спортивных мероприятий.
	

	1.1.
	Проведение Фестиваля творчества инвалидов
	Отдел культуры;
отдел опеки и попечительства; Отделение по Невельскому району ГКУ «Центр социальной поддержки населения Сахалинской области»
	июль

	сентябрь

	июль
	сентябрь
	Участие инвалидов в культурно-массовых мероприятиях
	1 фестиваль (участники - 31 человек) 
	нет

	1.2
	Проведение Спартакиады среди инвалидов Невельского района
	Отдел физической культуры и спорта, молодежной политики;
отдел опеки и попечительства 
	июль
	июль
	июль
	июль
	Участие инвалидов в спортивных мероприятиях
	1 Спартакиада (участники - 38 человек)
	нет

	1.3
	Проведение Международного дня инвалидов.
	Отдел культуры;
отдел опеки и попечительства 
	декабрь
	декабрь

	декабрь
	декабрь
	Участие инвалидов в культурных мероприятиях
	1 мероприятие
	нет

	1.4
	Праздничное мероприятие, посвященное празднованию Нового года для детей-инвалидов
	Отдел культуры;
отдел опеки и попечительства 
	декабрь
	декабрь

	декабрь
	декабрь
	Участие инвалидов в культурных мероприятиях
	2 мероприятия 
	нет

	1.5
	Поездки работников учреждений культуры с развлекательными программами в ГКОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  «Школа-интернат «Галактика»
	Отдел культуры;
отдел опеки и попечительства 
	июнь, декабрь
	июнь, декабрь

	июнь, декабрь

	июнь, декабрь

	Участие инвалидов в культурных мероприятиях
	3 мероприятия 
	нет

	1.6.
	Проект "Библиотека на дому" (обслуживание на дому пользователей, с ограниченными возможностями здоровья)
	Отдел культуры , отдел опеки и попечительства 
	январь

	декабрь

	январь
	декабрь
	Участие инвалидов в культурно-массовых мероприятиях
	13 человек 
	нет

	1.7.
	Проведение цикла выставок творчества (авторских вечеров) людей  с ограниченными возможностями. В рамках реализации проекта "Библиотека на дому"
	Отдел культуры 
	январь

	декабрь

	январь
	декабрь
	Участие инвалидов в культурно-массовых  мероприятиях
	5 мероприятий
	нет

	1.8
	Турнир по шашкам для детей с ограниченными возможностями здоровья
	Отдел физической культуры и спорта, молодежной политики 
	февраль
	февраль

	февраль
	февраль
	Участие инвалидов в спортивных мероприятиях
	1 турнир (участники -  24 человека)
	нет

	1.9
	Проведение новогоднего турнира по мини-волейболу среди детей с ограниченными возможностями здоровья
	Отдел физической культуры и спорта, молодежной политики 
	январь

	январь

	январь
	январь
	Участие инвалидов в спортивных мероприятиях
	1 турнир (участники -  18 человека)
	нет

	1.10.
	Проведение районных соревнований по мини-волейболу среди детей с ограниченными возможностями здоровья
	Отдел физической культуры и спорта, молодежной политики
	апрель

	апрель

	апрель
	апрель
	Участие инвалидов в спортивных мероприятиях
	14 человек
	нет

	1.11.
	Проведение «Веселых стартов», посвященных Дню защитника отечества среди детей с ограниченными возможностями здоровья.
	Отдел физической культуры и спорта, молодежной политики
	февраль
	февраль

	февраль
	февраль
	Участие инвалидов в спортивных мероприятиях
	10 человек.
	нет

	1.12.
	Проведение товарищеской  встречи по мини-волейболу, посвященной Международному женскому дню  среди детей с ограниченными возможностями здоровья.
	Отдел физической культуры и спорта, молодежной политики
	март

	апрель

	апрель
	апрель
	Участие инвалидов в спортивных мероприятиях
	1 встреча (участники 12 человек)
	нет

	1.13
	Проведение Фестиваля по мини- волейболу среди людей с ограниченными возможностями здоровья
	Отдел физической культуры и спорта, молодежной политики
	май

	май

	май
	май
	Участие инвалидов в спортивных мероприятиях
	1 фестиваль (участники 24 человек)
	нет

	1.14.
	Проведение соревнований по общей физической подготовке среди детей с ограниченными возможностями здоровья
	Отдел физической культуры и спорта, молодежной политики
	май

	май

	май
	май
	Участие инвалидов в спортивных мероприятиях
	1 мероприятие (участники 30 человек)
	нет

	1.15.
	Организация экскурсионных выездов для детей с ограниченными возможностями здоровья.
	Отдел физической культуры и спорта, молодежной политики
	июль

	август

	август
	август
	Социокультурная реабилитация.
	1 выезд
	нет

	2.
	Организационно-методическое обеспечение
	

	2.1
	Круглый стол по проблемам инвалидов, детей-инвалидов.
	Отделение по Невельскому району ГКУ «Центр социальной поддержки населения Сахалинской области»,
общественная организация инвалидов «Валентина»
	сентябрь

	сентябрь

	сентябрь
	сентябрь
	Выявление проблем и поиск решений обеспечения доступности объектов жизнедеятельности инвалидов.
	1 круглый стол (40 человек)
	нет

	2.2.
	Организация и проведение мероприятий направленных на формирование у школьников толерантного отношения к детям-инвалидам (количество мероприятий-6)
	Отдел образования, образовательные учреждения.
	январь

	декабрь

	январь
	декабрь
	Формирование в обществе позитивного отношения к проблемам инвалидов
	40 мероприятий.
	нет

	2.3.
	Проведение инвентаризации и паспортизации объектов и услуг на территории муниципального образования.
	Рабочая группа по инвентаризации и паспортизации объектов и услуг на территории муниципального образования.
	По мере необходимости внесения изменений
	
	
	Выявление объектов недоступных для маломобильных групп населения
	Инвентаризация и паспортизация осуществляется по мере необходимости. 
	нет

	2.4.
	Формирование карт доступности инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры
	Рабочая группа по инвентаризации и паспортизации объектов и услуг на территории муниципального образования
	По мере необходимости внесения изменений
	
	
	Информирование населения о доступности приоритетных объектов
	Формирование карт доступности проводится по мере необходимости
	нет

	2.5.
	Координация деятельности организаций и учреждений,  участвующих в реализации   мероприятий Подпрограммы .    
	Совет по делам инвалидов при администрации Невельского городского округа
	январь

	декабрь

	январь
	декабрь
	Обеспечение межведомственного взаимодействия при формировании доступной среды жизнедеятельности в муниципальном образовании
	2 заседания
	нет

	3.
	Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов на территории Невельского городского округа
	

	3.1.
	Адаптация  учреждений культуры.
	Отдел культуры 
	апрель

	октябрь

	апрель
	октябрь
	Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к приоритетным зданиям и сооружениям
	1 лестничный подъемник 
	нет

	3.2.
	Адаптация  образовательных учреждений.
	Отдел образования 
	март

	декабрь
	март
	декабрь
	Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к приоритетным зданиям и сооружениям
	Частичная  адаптация 6 образовательных учреждений
	нет

	3.3
	Адаптация учреждений физической культуры и спорта.
	Отдел физической культуры и спорта, молодежной политики
	апрель
	июнь
	апрель
	июнь
	Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к приоритетным зданиям и сооружениям
	Здание МБОУ ДОД «ДЮСШ» 
	нет

	3.4
	Адаптация административных зданий 
	Отдел капитального строительства
	июнь

	август

	август
	август
	Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к приоритетным зданиям и сооружениям
	Частичная адаптация  двух административных зданий 
	нет

	3.5
	Оборудование мест проживания инвалидов приспособлениями, обеспечивающими беспрепятственный доступ, согласно перечню, утверждаемому постановлением администрации Невельского городского округа по заявкам НМООИ «Валентина» 
	Отдел жилищного и коммунального хозяйства
	март

	апрель

	март
	апрель
	Свободное перемещение инвалидов внутри непосредственной среды обитания
	4 места проживания 
	нет

	3.6
	Оборудование мест стоянок автотранспорта инвалидов согласно перечню, утверждаемому постановлением администрации Невельского городского округа 
	Отдел жилищного и коммунального хозяйства,
отдел архитектуры и градостроительства
	май

	ноябрь

	май
	ноябрь
	Обеспечение транспортной доступности в муниципальном образовании
	2 места парковки 
	нет

	3.7
	Установка кнопки вызова продавца в магазине «Эдо» (социальный) по адресу: г.Невельск, ул.Победы, 5
	Торопова Н.Ф.,
Комитет экономического развития и потребительского рынка
	март

	декабрь

	март
	март
	Повышение комфорта среды обитания, способности обеспечить жизненные потребности инвалидов
	Кнопка вызова установлена
	нет

	3.8
	Установка кнопки вызова продавца в магазине «Лидер» (социальный) по адресу: г.Невельск, ул. Железнодорожная, 49
	Михайловская Ж.А,
Комитет экономического развития и потребительского рынка
	март

	декабрь

	март
	март
	Повышение комфорта среды обитания, способности обеспечить жизненные потребности инвалидов
	Кнопка вызова установлена
	нет

	3.9
	Установка кнопки вызова продавца в магазине «Лилия» (социальный) по адресу: г.Невельск, ул.Ленина,63
	Ильина И.В,
Комитет экономического развития и потребительского рынка
	март

	декабрь

	март
	март
	Повышение комфорта среды обитания, способности обеспечить жизненные потребности инвалидов
	Кнопка вызова установлена
	нет

	3.10
	Установка кнопки вызова продавца в магазине «Луч» (социальный) по адресу: г.Невельск, ул.Ленина,82
	Махмудов Ш.И.,
Комитет экономического развития и потребительского рынка
	март

	декабрь

	март
	март
	Повышение комфорта среды обитания, способности обеспечить жизненные потребности инвалидов
	Кнопка вызова установлена
	нет

	3.11
	Приобретение специального автотранспорта с подъемным устройством для перевозки пассажиров 
	Комитет по управлению имуществом
	март
	июнь
	март
	июнь
	Обеспечение транспортной доступности в муниципальном образовании
	1 автобус 
	нет

	3.12
	Приобретение мобильного лестничного подъемника для нужд учреждений культуры
	Отдел культуры 
	апрель
	октябрь
	апрель
	октябрь
	Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к приоритетным зданиям и сооружениям
	1 мобильный лестничный подъемник
	нет

	
	Подпрограмма №2  «Совершенствование системы муниципального управления»

	1
	Оптимизация состава муниципального имущества.

	1.1
	Увеличение стоимости основных средств
	Комитет по управлению имуществом 
	март

	декабрь

	март
	декабрь
	Оптимизация хозяйственной деятельности муниципальных организаций повышение доходов бюджета
	Стоимость основных средств 8717,078 тыс. рублей

	

	2.
	Совершенствование системы учета объектов муниципальной собственности

	2.1
	Совершенствование ведения Реестра муниципального имущества путем приобретения (обновления) программного продукта.
	Комитет по управлению имуществом 
	январь

	декабрь

	январь
	декабрь
	Повышение достоверности Реестра муниципального имущества, обеспечение полноты сведений об объектах учета.
	1 рабочее место
	нет

	2.2
	Обеспечение регистрации прав собственности муниципальной собственности и вещных прав на объекты недвижимости и земельные участки.
	Комитет по управлению имуществом 
	январь

	декабрь

	январь
	декабрь
	Заключение договоров на инвентаризацию объектов недвижимости и формирование земельных участков.
	79 объектов недвижимого имущества
	нет

	2.3
	Оценка имущества, регулирование имущественных отношений
	Комитет по управлению имуществом 
	январь

	декабрь

	январь
	декабрь
	Повышение эффективности использования муниципального имущества
	9 объектов муниципального имущества
	

	2.4
	Совершенствование системы учета объектов муниципальной собственности
	Комитет по управлению имуществом 
	январь

	декабрь

	январь
	декабрь
	Принятие нормативно правовых документов.
	3 нормативных правовых актов

	нет

	3.
	Создание условий для повышения эффективности управления муниципальным имуществом.

	3.1
	Повышение эффективности, открытости и прозрачности управления муниципальных организаций путем совершенствования нормативного правового и методического регулирования
	Комитет по управлению имуществом 
	январь

	декабрь

	январь
	декабрь
	Создание правовых условий для повышения эффективности управления муниципальных организаций
	Закупки проводятся в соответствии с в Федеральным законом от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 
	нет

	3.2
	Повышение эффективности использования земельных участков, обеспечение государственной регистрации прав на земельные участки, эффективность их целевого использования
	Комитет по управлению имуществом администрации Невельского городского округа
	январь

	декабрь

	январь
	декабрь
	Увеличение доходов в виде арендной платы, а также средств от продажи права на заключение договоров аренды за землю, регистрация прав на земельные участки.
	137 информационных сообщений 
	нет

	3.3
	Повышение эффективности и прозрачности передачи муниципального имущества в аренду.
	Комитет по управлению имуществом администрации Невельского городского округа
	январь

	декабрь

	январь
	декабрь
	Заключение договоров аренды имущества по результатам торгов.
	2 договора
	нет

	3.4
	Организация проведения проверок эффективности использования муниципального имущества и земельных участков.
	Комитет по управлению имуществом администрации Невельского городского округа
	январь

	декабрь

	январь
	декабрь
	Обеспечение эффективности, сохранности целевого использования  муниципального имущества и земельных участков.
	42 проверки 

	нет

	4.
	Обеспечение поступления доходов в местный бюджет плановых показателей.
	Комитет по управлению имуществом администрации Невельского городского округа
	январь

	декабрь

	январь
	декабрь
	Контроль  по исполнению договорных отношений, взыскание недоимки в ходе претензионно-исковой работы
	Выполнение плана - 122%
	нет

	Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальными финансами в МО «Невельский городской округ» на 2015-2020 годы»

	1.  
	Утверждение местного бюджета на трехлетний период (на очередной финансовый год и на плановый период)
	Финансовое управление
	январь

	декабрь

	январь
	декабрь
	да
	да
	

	2.  
	Обеспечение исполнения расходных обязательств местного бюджета – не менее 95%
	Финансовое управление
	январь

	декабрь

	январь
	декабрь
	95
	95,2
	

	3.  
	Удельный вес расходов местного бюджета, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов местного бюджета – не менее 95%
	Финансовое управление
	январь

	декабрь

	январь
	декабрь
	95
	96
	

	4.  
	Объем просроченной кредиторской задолженности местного бюджета - 0
	Финансовое управление
	январь

	декабрь

	январь
	декабрь
	0
	0
	

	5.  
	Отношение размера дефицита местного бюджета к общему годовому объему доходов местного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений – не более 5%
	Финансовое управление
	январь

	декабрь

	январь
	декабрь
	5
	3,6
	

	6.  
	Отношение объема муниципального долга к общему годовому объему доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений – не более 30%
	Финансовое управление
	январь

	декабрь

	январь
	декабрь
	30
	17,3
	

	7.  
	Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов местного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации – не более 0,3%
	Финансовое управление
	январь

	декабрь

	январь
	декабрь
	0,3
	0,01
	

	8.  
	Объем просроченной задолженности по долговым обязательствам городского округа - 0
	Финансовое управление
	январь

	декабрь

	январь
	декабрь
	0
	0
	

	9.  
	Соблюдение порядка и сроков разработки проекта местного бюджета городского округа, установленных бюджетным законодательством и нормативным правовым актом органа местного самоуправления
	Финансовое управление
	январь

	декабрь

	январь
	декабрь
	да
	да
	

	10.  
	Составление и представление в представительный орган годового отчета об исполнении местного бюджета в сроки, установленные бюджетным законодательством РФ и нормативным правовым актом органа местного самоуправления
	Финансовое управление
	январь

	декабрь

	январь
	декабрь
	да
	да
	

	11.  
	Отношение объема средств местного бюджета, охваченных проверками, к общему объему средств местного бюджета без учета расходов на обслуживание муниципального долга – 10%
	Финансовое управление
	январь

	декабрь

	январь
	декабрь
	10
	0,2
	

	12.  
	Проведение публичных слушаний по проекту местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период и по годовому отчету об исполнении местного бюджета
	Финансовое управление
	январь

	декабрь

	январь
	декабрь
	да
	да
	

	13.  
	Поддержание в актуальном состоянии раздела «Финансы» на официальном сайте администрации Невельского городского округа
	Финансовое управление
	январь

	декабрь

	январь
	декабрь
	да
	да
	








Приложение № 3

Сведения о достижении значений индикаторов (показателей) муниципальной программы.

	№
	Наименование индикатора(показателя)
	Единица измерения
	Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы, подпрограммы
	Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года

	
	
	
	2014 год
	2015 год
	

	
	
	
	
	план
	факт
	

	Муниципальная программа «Развитие образования в МО «Невельский городской округ» на 2015-2020 годы»

	1
	Охват детей дошкольными образовательными организациями (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, посещающих дошкольные образовательные организации, к общей численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет)
	%
	27, 7
	27, 7
	27,7
	

	2
	Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме  численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем учебном году)
	%
	100
	100
	100
	

	3
	Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях (количество мест на 1000 детей)
	Мест на 1000 детей
	699,6
	762, 3
	710,7
	Снижение  показателя обусловлено увеличением численности детей 

	4
	Доля оснащенных дополнительно созданных  мест для детей дошкольного возраста в общем количестве новых дошкольных образовательных учреждений, дошкольных групп при образовательных учреждениях 
	%
	
	100
	100
	

	5
	Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, обустроенных соответствующими объектами безопасности, в общей численности муниципальных дошкольных организаций 
	%
	95
	100
	100
	

	6
	Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного общим образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет
	%
	99,92
	99,92
	99,9
	

	7
	Удельный вес численности обучающихся, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями, в общей численности обучающихся
	%
	54,0
	56,0
	57,1
	

	8
	Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования, обустроенных соответствующими объектами безопасности, в общей численности муниципальных общеобразовательных организаций 
	%
	83,0
	100
	100
	

	9
	Соотношение результатов ЕГЭ по русскому языку и математике в 10% школ с лучшими и в 10% школ с худшими результатами (измеряется через отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с худшими результатами
	
	1,70
	1,70
	1,4
	

	10
	Удельный вес обучающихся, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся
	%
	19,0
	19,4
	19,8
	

	11
	Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта
	%
	50,0
	25,0
	50
	Проведен дополнительно капитальный  ремонт МБОУ «СОШ с.Горнозаводска»

	12
	Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных  общеобразовательных организаций
	%
	89,0
	90,0
	78,29
	В 2015 году  показатель  снизился в связи с капитальным ремонтом двух общеобразовательных учреждений (в 2015 году планировался капитальный ремонт МБОУ "СОШ с.Шебунино")

	13
	Удельный вес численности обучающихся на старшей ступени среднего  общего образования, охваченных мероприятиями профессиональной ориентации, в общей их численности
	%
	51,0
	57,0
	84,7
	

	14
	Доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании
	%
	1,25
	5,6
	1,36
	

	15
	Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждений, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных  учреждениях
	%
	17,0
	25,0
	21,6
	

	16
	Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5 - 18 лет
	%
	69,2
	69,2
	71,2
	

	17
	Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, положительно адаптированных к самостоятельной жизни
	%
	50,0
	53,0
	53,0
	

	18
	Доля детей и молодёжи, охваченных  формами отдыха, оздоровления  и занятости
	%
	90,2
	90,2
	95,6
	

	19
	Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций
	%
	13,1
	14,2
	29,1
	

	20
	Уровень укомплектованности учреждений образования Невельского городского округа педагогическими кадрами
	%
	79,0
	79,5
	79,9
	

	21
	Доля молодых  специалистов, привлеченных для  работы в учреждения образования Невельского городского округа 
	%
	4,4
	4,8
	5,0
	

	22
	Удельный вес педагогических и руководящих работников с высшим образованием
	%
	82,4
	82,6
	55,6
	30  работников получают  педагогическое  образование заочно, из них высшее- 17 чел.

	23
	Удельный вес педагогических и руководящих работников учреждений образования, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических и руководящих работников учреждений образования.
	%
	83,0
	83,0
	83,0
	

	24
	Удельный расход электрической энергии на снабжение  муниципальных   учреждений, подведомственных отделу образования администрации Невельского городского округа
	%
	
	40,3
	32,63
	

	25
	Удельный расход тепловой энергии на снабжение муниципальных  учреждений, подведомственных отделу образования администрации Невельского городского округа
	%
	
	0,17
	0,12
	

	26
	Доля муниципальных  образовательных организаций, реализующих программы общего образования, имеющих физкультурный зал, в общей численности муниципальных  общеобразовательных организаций
	%
	100
	100
	100
	

	Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в муниципальном образовании «Невельский городской округ» на 2015-2020 годы»

	1
	Доля населения Невельского городского округа, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения 
	%
	31,4
	35,6
	35,6
	

	2
	Доля населения, занимающегося физической культурой и спортом по месту трудовой деятельности, в общей численности населения, занятого в экономике
	%
	19,6
	23,2
	23,2
	

	3
	Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности,  обучающихся студентов 
	%
	66,2
	69,8
	69,8
	

	4
	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения 
	%
	10,3
	11,7
	11,7
	

	5
	Количество спортивных сооружений на 100 тыс. человек населения
	Един.
	35
	36
	36
	

	6
	Доля занимающихся физической культурой и спортом в возрасте 15-29 лет, в общей численности населения данной возрастной группы общем численности населения
	%
	52,0
	54,0
	54,0
	

	7
	Количество воспитанников учреждений дополнительного образования спортивной направленности Невельского района 
	Чел.
	450
	460
	460
	

	8
	Доля детей в возрасте 6-15 лет, занимающихся на этапе подготовки в ДЮСШ, в общей численности детей данной возрастной группы
	%
	18,6
	18,8
	18,8
	

	9
	Ежегодное присвоение званий "Спортсмен массовых категорий" 
	Чел.
	198
	200
	200
	

	10
	Увеличение количества спортсменов I спортивного разряда с 1 чел. в 2014 году до 3 чел. в 2020 году.
	Чел.
	1
	1
	1
	

	11
	Количество жителей Невельского района, участвующих в составе сборных команд Сахалинской области 
	Чел.
	2
	3
	3
	

	12
	Количество призовых мест спортсменов Невельского района, завоеванных на областных соревнований, всероссийских и международных соревнованиях.
	Ед.
	250
	272
	272
	

	13
	Доля муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации в течение последних 3 лет, в общем количестве муниципальных служащих отрасли физическая культура и спорт.
	%
	20
	30
	30
	

	14
	Увеличение доли повышения квалификации тренеров – преподавателей, прошедших повышение квалификации от общего количества тренеров-преподавателей 
	%
	10
	25
	25
	

	15
	Обеспеченность населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
	%
	25,8
	25,8
	25,8
	

	16
	Обеспеченность населения спортивными залами 
	Тыс.кв.м на 10 тыс.
населения
	3,4
	3,4
	3,4
	

	17
	Обеспеченность населения плоскостными спортивными сооружениями 
	Тыс.кв.м на 10 тыс.
населения
	22,5
	22,5
	22,5
	

	18
	Удельный вес численности молодежи, вовлеченной в реализуемые администрацией Невельского городского округа проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи, в общем количестве молодежи в возрасте от 14 до 30 лет 
	%
	7
	7
	7
	

	19
	Удельный вес численности молодежи, принимающей участие в добровольческой деятельности, в общем количестве молодежи в возрасте от 14 до 30 лет 
	%
	5
	5
	5
	

	20
	Количество детских и молодёжных объединений, организаций
	Ед.
	7
	7
	7
	

	21
	Количество молодых семей, принимающих участие в мероприятиях  по направлению «Поддержка молодых семей» с 7 семей в 2014 году до 20 семей в 2020 году
	Ед.
	4
	5
	5
	

	Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании «Невельский городской округ» на 2015-2020 годы»

	1.
	Сохранение культурного наследия и расширения доступа к культурным ценностям и информации

	1.1
	Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии на территории Невельского района
	%
	100
	100
	100
	

	1.2.
	Увеличение посещаемости Невельского историко-краеведческого музея в расчёте на 1 жителя в год.
	ед.
	0,430
	0,430
	0,466
	

	1.3.
	Увеличение количества библиографических записей, внесенных в каталоги и базы данных библиотек (по сравнению с предыдущим годом) 
	%
	0,7
	0,8
	66
	Увеличение произошло из-за неправильного расчёта показателя: не учитывались записи на периодические издания, в расчёт брались только записи на книги. Внесены изменения

	1.4
	Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда 
	%
	12
	15
	20,6
	

	1.5
	Увеличение количества выставочных проектов Невельского историко-краеведческого музея
	% к 2013
	50
	100
	45
	

	2.
	Поддержка и развитие художественно-творческой деятельности

	2.1.
	Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий
	%
	8,0
	8,1
	8,1
	

	2.2.
	Увеличение доли учащихся по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области искусств к общему количеству учащихся ДШИ
	%
	8,7
	12,5
	13,3
	

	2.3.
	Увеличение доли учреждений культуры и образования сферы культуры и искусства, имеющих сайт в сети Интернет
	%
	100
	100
	100
	

	3.
	Укрепление и развитие потенциала в сфере культуры в Невельском городском округе

	3.1
	Доля объектов (зданий и сооружений) учреждений культуры и образования сферы культуры и искусств, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего числа объектов учреждений культуры и образования сферы культуры и искусства
	%
	70
	75
	70
	Строительство пристройки к клубу с. Колхозное перенесено на 2018 г.

	3.2.
	Соотношение уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений сферы культуры к средней заработной плате Сахалинской области
	%
	62,6
	65,9
	65,3


	

	3.3.
	Отношение среднемесячной заработной платы педагогов муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в Сахалинской области
	%
	84,3
	74,9
	82,6


	

	3.4.
	Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в мероприятиях, в общем числе детей 
	%
	0,6
	0,7
	0,5
	

	3.5.
	Повышение уровня удовлетворенности граждан Невельского городского округа качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры
	%
	78
	84
	84
	

	Муниципальная программа «Обеспечение населения МО «Невельский городской округ» качественным жильем на 2015-2020 годы»

	1. 
	Годовой объем ввода жилья
	тыс. кв. м. 
	7,2
	13,7
	8,3
	

	2.
	в том числе индивидуальные жилые дома
	тыс. кв. м.
	0,2
	0,5
	2,3
	

	3.
	Уровень обеспеченности населения жильем на конец года
	кв. м. на чел. 
	19,9
	21,0
	23,6
	

	4.
	Общее число семей, улучшивших жилищные условия, в том числе с помощью ипотечных кредитов (займов)
	кол-во семей
	5
	10
	8
	

	5.
	Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия с учетом государственной поддержки, от общего числа молодых семей, желающих улучшить жилищные условия в рамках Программы
	%
	18
	20
	66,7
	

	
	Подпрограмма «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья»

	1.
	Доля граждан, проживающих в ветхом и аварийном жилищном фонде, к количеству граждан, переселенных из ветхого и аварийного муниципального жилищного фонда   
	%
	98,9
	4,7
	7,0
	

	2.
	Доля площади жилищного фонда в муниципальном образовании, признанного ветхим и аварийным, к площади жилищного фонда в муниципальном образовании
	%
	8,1
	7,7
	6,6
	

	3.
	Общая  площадь  аварийного  жилищного  фонда,  из  которого  должно  быть  осуществлено  переселение  граждан
	тыс. кв. м
	х
	0,9078
	20,31
	

	4.
	Переселение  граждан  из  ветхого  и  аварийного  жилищного  фонда
	количество  переселен-ных  человек
	х
	36
	72
	

	Муниципальная программа «Обеспечение населения МО «Невельский городской округ» качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2015-2020 годы»

	1.
	Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры
	%
	25
	23
	21,9
	

	2.
	Капитальный ремонт, модернизация, реконструкция жилищного фонда
	%
	10
	15
	11,4
	

	3.
	Доля многоквартирных домов,  оборудованных отоплением, водоснабжением, электроснабжением
	%
	96,6
	97,1
	100
	

	4.
	Доля убыточных предприятий жилищно-коммунального хозяйства
	%
	35,9
	33
	0
	

	Муниципальная программа « Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения в муниципальном образовании «Невельский городской округ» на 2015-2020 годы»

	1. 
	Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиков и их незаконному обороту в Невельском районе

	1.1
	Число больных с синдромом зависимости от наркотических средств
	Чел.
	37
	36
	32
	Число лиц с синдромом зависимости от наркомании на конец 2014 года составляло 28 человек
Отклонение индикатора на конец 2015 года связано с добровольным освидетельствованием граждан на предмет употребления наркотических средств

	1.2.
	Уровень заболеваемости наркоманией среди населения Невельского района 
	Чел. на 100 тыс. населения
	226,9
	220,8
	202,8
	

	1.3.
	Доля успешно прошедших медико-социальную реабилитацию из общего числа больных наркоманией, состоящих под наблюдением
	%
	38
	38
	15
	Количество лиц, успешно прошедших медико-социальную реабилитацию из общего числа больных наркоманией, состоящих под наблюдением составило 15 человек, что составляет 8,8% от общего числа состоящих на диспансерном, так и на профилактическом учете, т.к. реабилитация носит добровольный характер

	1.4
	Уровень больных наркоманией, находящихся под наблюдением врачей психиатров-наркологов
	Чел. на 100 тыс. населения
	116,6
	122,6
	1083,5
	Под наблюдением врачей психиатров-наркологов, находятся лица, как состоящие на диспансерном учете (32 человека), так и на профилактическом (139 человек)
* Информация предоставлена психиатром-наркологом ГБУЗ «НЦРБ»

	1.5.
	Число больных наркоманией, находящихся под наблюдением врачей психиатров-наркологов
	Чел.
	19
	20
	32
	

	1.6.
	Количество профилактических мероприятий, направленных на формирование негативного отношения к употреблению наркотических средств
	Кол-во мероприятий
	30
	31
	62
	

	1.7.
	Количество участников профилактических мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни и формирование негативного отношения к употреблению наркотических средств
	Чел. в возрасте от 11 до 24 лет
	1180
	1219
	2152
	

	2. 
	Профилактика правонарушений в Невельском районе

	2.1.
	Количество преступлений совершенных несовершеннолетними
	Ед.
	16
	15
	9
	

	2.2.
	Количество трудоустроенных лиц, освободившихся из мест лишения свободы
	Чел.
	2
	2
	0
	

	2.3.
	Доля выявленных и раскрытых преступлений, совершенных на улицах и в других общественных местах, из числа совершенных преступлений
	%
	38,6
	36
	28,2
	

	2.4
	Количество регистрируемых преступлений.
	Ед. 
	362
	363
	358
	

	3.
	Профилактика терроризма и экстремизма в Невельском районе

	3.1.
	Количество проверок антитеррористической защищенности объектов  жизнеобеспечения населения, потенциально опасных объектов, объектов массового пребывания людей
	Ед.
	5
	5
	24
	Увеличение количества проведенных  проверок объектов на предмет антитеррористической защищенности связано с изменением в политической сфере и увеличением террористической угрозы

	3.2.
	Количество произведенных тематических видеоматериалов (социальной рекламы) антитеррористической и антиэкстремистской  направленности 
	Ед.
	1
	1
	0
	Отсутствие поставки специфических видеоматериалов антитеррористической и антиэкстремистской  направленности от соответствующих органов

	4.
	Противодействие коррупции Невельском районе

	4.1.
	Количество выявленных коррупционных правонарушений, совершенных муниципальными служащими
	Кол-во
	4
	3
	0
	

	4.2.
	Доля граждан, сталкивавшихся с проявлениями коррупции от числа граждан обратившихся в органы местного самоуправления
	%
	1,0
	1,0
	0
	

	4.3.
	Доля принятых решений по выявленным и рассмотренным на комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов  при администрации округа коррупционным правонарушениям от числа выявленных
	%
	100
	100
	0
	

	4.4.
	Доля заключений о наличии в проектах нормативных правовых актов органов местного самоуправления коррупционных факторов, от числа принятых
	%
	0,5
	0,2
	0
	

	5.
	Снижение рисков от чрезвычайных ситуаций, создание системы оповещения об угрозе чрезвычайных ситуаций в Невельском районе

	5.1.
	Удельный вес населения, информируемого в случае возникновения чрезвычайных ситуаций 
	%
	82
	84
	82
	

	5.2.
	Объем закупок (приобретения) материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера к уровню предыдущего года
	%
	70
	75
	70
	

	5.3.
	Уровень обеспеченности установленных категорий населения средствами индивидуальной защиты  
	%
	96
	97
	96
	

	5.4.
	Охват населения системами мониторинга
	%
	60
	60
	60
	

	5.5.
	Охват населения мероприятиями по вопросам предупреждения чрезвычайных ситуаций  
	%
	70
	74
	70
	

	5.6.
	Количество информационных материалов по вопросам пропаганды предупреждения чрезвычайных ситуаций, размещенных в средствах массовой информации 
	%
	100
	100
	100
	

	6.
	Подпрограмма 1 «Повышение безопасности дорожного движения»

	6.1.
	Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях
	Чел.
	1
	1
	5
	4 смерти по вине нетрезвых водителей и превышение скоростного режима

	6.2. 
	Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях
	Чел.
	0
	0
	0
	

	7. 
	Подпрограмма 2 «Охрана окружающей среды»

	7.1.
	Наличие объектов размещения (обезвреживания) отходов отвечающих современным требованиям  
	Ед. 
	0
	0
	0
	

	7.2.
	Охват населения  экологической просветительской работой 
	Чел. 
	0
	320
	4 609
	

	7.3.
	Протяженность работ по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов
	Км
	0
	0
	0
	

	Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности в МО «Невельский городской округ» на 2015-2020 годы»

	1. 
	Доля муниципальных программ, эффективность реализации которых улучшилась в отчетном периоде, в общем количестве муниципальных программ, в реализации которых в ходе мониторинга и оценки были выявлены проблемы
	Процент
	60
	65
	70
	

	2
	Подпрограмма «Развитие инвестиционного потенциала»

	2.1.
	Объём инвестиций в основной капитал
	млн. рублей
	1096,8
	1683,1
	1683,1
	

	2.2.
	Объем инвестиций по проектам, реализуемым при сопровождении органов местного самоуправления Невельского городского округа    
	млн. рублей
	0
	2,3
	0
	Инвестиционные проекты, включенные в Реестр приоритетных, отсутствовали

	2.3.
	Количество получателей муниципальной поддержки
	Ед.
	0
	0
	0
	

	2.4.
	Количество рабочих мест, созданных в ходе реализации инвестиционных проектов
	Ед.
	0
	5
	0
	

	2.5.
	Ежегодное количество участников образовательных программ в сферах инвестиционной деятельности
	Чел.
	1
	1
	0
	

	3
	Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства»

	3.1
	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, на 10 тыс. человек населения
	единиц
	513,6
	528,5
	529,2
	

	3.2
	Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых на малых и средних предприятиях и у индивидуальных предпринимателей, в общей численности занятого населения Невельского района
	процентов
	34,4
	34,7
	34,9
	

	3.3
	Оборот малых и средних предприятий
	млн. рублей
	1 800,0
	2 000,0
	2 200,0
	

	3.4
	Объем налоговых поступлений в местный бюджет от субъектов предпринимательства, применяющих упрощенную систему налогообложения и систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности
	тыс. рублей
	44069,6
	44185,3
	44243,2
	

	3.5
	Среднемесячная заработная платана малых предприятиях
	тыс. рублей
	24,6
	25,4
	25,5
	

	3.6.
	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана поддержка в рамках муниципальной программы по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства
	един.
	18
	18
	37
	

	3.7.
	Количество созданных рабочих мест в рамках муниципальной программы по поддержке и развитию субъектов малого и среднего предпринимательства
	един.
	11
	15
	19
	

	3.8.
	Количество сохраненных рабочих мест в рамках муниципальной программы по поддержке и развитию субъектов малого и среднего предпринимательства
	един.
	27
	27
	455
	

	4
	Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции»

	4.1. 
	Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)
	в % к предыдущему году
	100,7
	99,7
	98,9
	

	4.2.
	Индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах)
	в % к предыдущему году
	104,2
	99,9
	99,2
	Показатель не достигнут в ЛПХ в связи с нехваткой техники для междурядной обработки и подготовки почвы к посадке и посеву.

	4.3.
	Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах)
	в % к предыдущему году
	96,8
	99,1
	96,5
	

	4.4.
	Производство продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий:
	
	
	
	
	

	
	картофель
	тонн
	1500
	1600
	1542
	Показатель не достигнут в ЛПХ в связи с нехваткой техники для междурядной обработки и подготовки почвы к посадке и посеву.

	
	овощи
	тонн
	250
	260
	322
	

	4.5.
	Урожайность в хозяйствах всех категорий:
	
	
	
	
	

	
	картофель
	ц/га
	108
	109
	106
	

	
	овощи
	ц/га
	112
	115
	114
	

	4.6.
	Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе)
	тонн
	69
	72
	64,7
	

	4.7.
	Производство молока в хозяйствах всех категорий
	тонн
	466
	495
	478
	

	4.8.
	Производство яиц в хозяйствах всех категорий
	тыс.штук
	360
	380
	450
	

	4.9
	Поголовье крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств, на конец года в том числе
	гол.
	245
	247
	240
	

	
	поголовье коров
	гол.
	115
	116
	106
	Снижение поголовья объясняется следующими причинами: преклонным возрастом глав личных подсобных хозяйств, продажей скота в крестьянские (фермерские) хозяйства, а также непредвиденными обстоятельствами (травматизм скота).

	
	поголовье свиней во всех категориях хозяйств
	гол.
	137
	140
	181
	

	5
	Подпрограмма 5 "Поддержка садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, расположенных на территории муниципального образования «Невельский городской округ"

	5.1
	Протяженность отремонтированных дорог
	км
	0,0
	0
	2
	

	Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства муниципального  образования «Невельский городской округ»  на 2015 – 2020 годы»

	 1.
	Доля протяженности автомобильных дорог общего  пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям по транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования  местного значения 
	 %    
	18,9
	35,1
	35,1
	

	Муниципальная программа «Совершенствование системы муниципального управления в муниципальном образовании «Невельский городской округ»

	1. Содействие развитию институтов гражданского общества на муниципальном уровне

	1. 1.
	Количество  проведенных мероприятий: семинары, совещания, «круглые столы», форумы, конкурсы, публичные слушания, прямые телефонные линии с населением,  заседания общественных Советов при администрации Невельского городского округа  с участием представителей общественности
	ед.
	8
	8
	10
	

	2. Обеспечение информационной открытости деятельности  органов местного  самоуправления

	2.1.
	Доля информационных материалов, размещенных на официальном сайте администрации Невельского городского округа от количества необходимой для размещения  информации, в соответствии с федеральным законодательством
	процент
	100
	100
	100
	

	2.2.
	Доля нормативных правовых актов и иной официальной информации органов местного самоуправления, опубликованных в газете «Невельские новости» и размещенных на официальном сайте администрации в телекоммуникационной сети «Интернет» от числа подлежащих опубликованию
	процент
	100
	100
	100
	

	3. Развитие информационного общества

	3.1.
	Доля муниципальных услуг, оказываемых населению в электронном виде
	процент
	35
	40
	40
	

	3.2.
	Количество межведомственных запросов в электронном виде (количество в год не менее)
	шт.
	1200
	1500
	3962
	

	3.3.
	Доля муниципальных услуг, предоставляемых через МФЦ
	процент
	20
	30
	30
	

	3.4.
	Уровень удовлетворенности граждан, проживающих на территории Невельского района, качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе МФЦ
	процент
	60
	65
	65
	

	3.5.
	Уровень информированности населения Невельского городского округа о предоставлении муниципальных услуг
	процент
	60
	70
	70
	

	4. Повышение эффективности и результативности муниципальной службы.

	4.1
	Доля необходимых муниципальных правовых актов, регулирующих вопросы муниципальной службы от числа принятых федеральных и региональных нормативных правовых актов.
	процент
	100
	100
	100
	

	4.2
	Доля муниципальных служащих, прошедших обучение от  среднесписочной численности муниципальных служащих.
	процент
	20
	22
	24
	

	4.3
	Доля муниципальных служащих от общей численности прошедших аттестацию в сроки, установленные законодательством. 
	процент
	98
	100
	100
	

	4.4.
	Количество поощрений (грамот, премий), предоставленных муниципальным служащим по результатам из профессиональной деятельности.
	единиц
	25
	25
	30
	

	5. Подпрограмма №1 «Доступная среда»

	5.1.
	Количество жилых домов, в которых проживают инвалиды-колясочники, оборудованных пандусами, поручнями и другими устройствами облегченного доступа.
	единиц
	7
	12
	11
	1 заявка на установку пандусов была отклонена в связи с отсутствием у инвалида-колясочника постоянной регистрации на территории Невельского района.

	5.2.
	Количество оборудованных для доступа инвалидов и других маломобильных групп населения объектов социальной инфраструктуры, находящихся в ведении муниципального образования.
	единиц
	3
	12
	12
	

	5.3.
	Доля доступных объектов социальной инфраструктуры, находящихся в ведении муниципального образования.
	% 
	11,5
	46
	46
	

	5.4.
	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения. 
	%
	10,3
	11,6
	11,6
	

	5.5.
	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения данной категории населения. 
	%
	37
	38
	38
	

	5.6.
	Количество парковок, оборудованных знаками «Инвалиды» и горизонтальной дорожной разметкой парковки.
	единиц
	9
	11
	11
	

	5.7.
	Количество инвалидов, принявших участие в культурно- массовых мероприятиях на территории муниципального образования .
	человек
	120
	120
	120
	

	5.8.
	Количество инвалидов, принявших участие в спортивных мероприятиях на территории муниципального образования .
	человек
	70
	70
	70
	

	5.9.
	Количество участников семинаров и круглых столов.
	человек
	0
	40
	40
	

	5.10.
	Количество мероприятий, направленных на формирование толерантного отношения к инвалидам.
	единиц
	4
	6
	40
	

	5.11.
	Количество торговых точек, оборудованных кнопками вызова продавца.
	единиц
	0
	2
	4
	

	5.12.
	Количество общественных организаций инвалидов, которым была оказана помощь.
	единиц
	1
	2
	1
	За предоставлением помощи обратилась только общественная организация инвалидов, имеющая официальную регистрацию.

	5.13.
	Количество заседаний Совета по делам инвалидов.
	единиц
	4
	4
	2
	Заседания проводились по мере необходимости

	5.14.
	Количество специального автотранспорта с подъемным устройством для перевозки пассажиров на территории муниципального образования.
	единиц
	0
	1
	1
	

	6. Подпрограмма № 2 «Совершенствование управления муниципальным имуществом»

	6.1.
	Проведение проверок эффективности использования муниципального имущества и земельных участков    
	процент
	30
	40
	42
	

	6.2.
	Поступление неналоговых доходов в местный бюджет согласно плановым показателям
	процент
	100
	100
	122
	

	6.3.
	Количество дополнительно вовлеченных в хозяйственный оборот объектов недвижимости
	единиц
	6
	1
	79
	В связи с вводом в эксплуатацию жилого дома по ул.Советская, 53 в г.Невельске увеличилось количество оформленных свидетельств права собственности на недвижимое имущество 

	Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальными финансами в МО «Невельский городской округ» на 2015-2020 годы»

	1. 
	Утверждение местного бюджета на трехлетний период (на очередной финансовый год и на плановый период)
	лет
	да
	да
	да
	

	2. 
	Обеспечение исполнения расходных обязательств местного бюджета – не менее 95%
	%
	96,5
	95
	95,2
	

	3.
	Удельный вес расходов местного бюджета, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов местного бюджета – не менее 95%
	%
	-
	95
	96
	

	4.
	Объем просроченной кредиторской задолженности местного бюджета - 0
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	

	5.
	Отношение размера дефицита местного бюджета к общему годовому объему доходов местного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений – не более 5%
	%
	профицит
	5
	3,6
	

	6.
	Отношение объема муниципального долга к общему годовому объему доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений – не более 30%
	%
	6,2
	30
	17,3
	

	7.
	Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов местного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации – не более 0,3%
	%
	0,075
	0,3
	0,01
	

	8.
	Объем просроченной задолженности по долговым обязательствам городского округа - 0
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	

	9.
	Соблюдение порядка и сроков разработки проекта местного бюджета городского округа, установленных бюджетным законодательством и нормативным правовым актом органа местного самоуправления
	
	да
	да
	да
	

	10.
	Составление и представление в представительный орган годового отчета об исполнении местного бюджета в сроки, установленные бюджетным законодательством РФ и нормативным правовым актом органа местного самоуправления
	
	да
	да
	да
	

	11.
	Отношение объема средств местного бюджета, охваченных проверками, к общему объему средств местного бюджета без учета расходов на обслуживание муниципального долга – 10%
	%
	0,2
	10
	0,2
	

	12.
	Проведение публичных слушаний по проекту местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период и по годовому отчету об исполнении местного бюджета
	
	да
	да
	да
	

	13.
	Поддержание в актуальном состоянии раздела «Финансы» на официальном сайте администрации Невельского городского округа
	
	да
	да
	да
	




Приложение № 3


Информация о расходах областного, местного бюджетов, внебюджетных источников, направленных на реализацию муниципальных программ

	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия
	Источник финансирования
	Расходы, годы (тыс. рублей)

	
	
	всего по муниципальной программе
	кассовые расходы
	Освоено, % 

	Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании «Невельский городской округ» на 2015 – 2020 годы»
	Всего      
	524 600,3
	522 571,6
	99,6%

	
	областной бюджет                
	450 656,7
	448 628,0
	99,6%

	
	местный бюджет       
	73 943,6
	73 943,6
	100%

	Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в муниципальном образовании «Невельский городской округ» на 2015-2020 годы»
	Всего      
	78 782,083
	80 463,11
	102,1%

	
	областной бюджет                
	28 720,4
	26 259,33
	91,4%

	
	местный бюджет       
	50 061,683
	54 203,78
	108,3%

	Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании «Невельский городской округ» на 2015-2020 годы»
	Всего      
	155 374,34
	141 265,715
	90,9%

	
	федеральный бюджет              
	46,44
	46,44
	100%

	
	областной бюджет                
	13 423,2
	13 423,2
	100%

	
	местный бюджет       
	141 904,7
	127 796,075
	90,1%

	Муниципальная программа «Обеспечение населения муниципального образования «Невельский городской округ» качественным жильем на 2015-2020 годы»
	Всего      
	516 070,452
	507 165,631
	98,3%

	
	федеральный бюджет              
	581,339
	581,339
	100%

	
	областной бюджет                
	507 967,412
	500 997,9
	98,6%

	
	местный бюджет       
	7 521,701
	5 586,392
	74,3%

	Муниципальная программа «Обеспечение населения муниципального образования «Невельский городской округ» качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2015-2020 годы»
	Всего      
	716612,7
	716612,7
	100%

	
	областной бюджет                
	696940,3
	696940,3
	100%

	
	местный бюджет       
	19672,4
	19672,4
	100%

	Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения в муниципальном образовании «Невельский городской округ» на 2015-2020 годы»
	Всего      
	6 003,0
	5 408,3
	90,1%

	
	областной бюджет                
	4618,5
	4 613,2
	99,9%

	
	местный бюджет       
	1384,5
	795,1
	57,4%

	Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности в муниципальном образовании «Невельский городской округ» на 2015-2020 годы»
	Всего      
	17 360,3
	16 744,0
	96,5%

	
	областной бюджет                
	10 335,9
	9 719,6
	94,0%

	
	местный бюджет       
	7 024,4
	7 024,4
	100%

	Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства муниципального образования «Невельский городской округ» на 2015-2020 годы»
	Всего      
	171057,4
	171057,4
	100%

	
	местный бюджет       
	171057,4
	171057,4
	100%

	Муниципальная программа «Совершенствование системы муниципального управления в муниципальном образовании «Невельский городской округ» на 2015-2020 годы»
	Всего      
	19 624,4
	19 223,5
	98,0%

	
	областной бюджет                
	2 826,1
	2 826,1
	100,0%

	
	местный бюджет       
	16 798,3
	16 397,4
	97,6%

	Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальными финансами в муниципальном образовании «Невельский городской округ» на 2015-2020 годы»
	Всего      
	306 242,2
	306 242,2
	100%

	
	местный бюджет       
	306 242,2
	306 242,2
	100%






Приложение № 4

Оценка эффективности реализации муниципальных программ

Для определения уровня эффективности реализации муниципальных программ, проводятся расчеты показателей оценки эффективности и сводный показатель оценки эффективности. 
Показатель оценки эффективности муниципальной программы (подпрограмм) признается высоким в случае,  если значение показателя составляет не менее 0,9.
Показатель оценки эффективности муниципальной программы (подпрограммы) признается средним, если значение показателя составляет не менее 0,85.
Показатель оценки эффективности муниципальной программы (подпрограмм) признается удовлетворительным в случае, если значение показателя составляет не менее 0,75.
В остальных случаях значение показателя оценки эффективности муниципальной программы (подпрограмм) признается неудовлетворительным.

1. Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании «Невельский городской округ» на 2015 – 2020 годы»:
В соответствии с произведенными расчетами, показатель оценки эффективности реализации муниципальной программы составляет 0,98, что  признается высоким уровнем эффективности реализации Программы. 
Вывод: Основной причиной не в полной мере эффективной реализации программы стало не достижение плановых значений по 4 из 26 индикаторов результативности программы. А также, своевременно не были внесены изменения в муниципальную программу в части  исключения из ресурсного обеспечения программы неосвоенные средства областного бюджета.
 
2. Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в муниципальном образовании «Невельский городской округ» на 2015-2020 годы»:
В соответствии с произведенными расчетами, показатель оценки эффективности реализации муниципальной программы составляет 0,99, что  признается высоким уровнем эффективности реализации Программы.
Вывод: Основной причиной не в полной мере эффективной реализации программы явилось не своевременное внесение изменений в муниципальную программу в части  увеличения ресурсного обеспечения программы в связи с дополнительным выделением средств местного бюджета.

3. Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании «Невельский городской округ» на 2015-2020 годы»:
В соответствии с произведенными расчетами, показатель оценки эффективности реализации муниципальной программы составляет 0,96, что  признается высоким уровнем эффективности реализации Программы.
Вывод: Основной причиной не в полной мере эффективной реализации программы стало не достижение плановых значений по 5 из 13 индикаторов результативности программы. А также, своевременно не были внесены изменения в муниципальную программу в части  исключения из ресурсного обеспечения программы неосвоенные средства местного бюджета. 

4. Муниципальная программа «Обеспечение населения муниципального образования «Невельский городской округ» качественным жильем на 2015-2020 годы»:
В соответствии с произведенными расчетами, показатель оценки эффективности реализации муниципальной программы составляет 0,91, что  признается высоким уровнем эффективности реализации Программы.
Вывод: Основной причиной не в полной мере эффективной реализации программы стало не достижение плановых значений по 4 из 9 индикаторов результативности программы. А также, своевременно не были внесены изменения в муниципальную программу в части  исключения из ресурсного обеспечения программы неосвоенные средства областного и местного бюджета. 


5. Муниципальная программа «Обеспечение населения муниципального образования «Невельский городской округ» качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2015-2020 годы»:
В соответствии с произведенными расчетами, показатель оценки эффективности реализации муниципальной программы составляет 0,98, что  признается высоким уровнем эффективности реализации Программы.
Вывод: Причиной не в полной мере эффективной реализации программы стало ни достижение планового уровня по 1 из 4 индикаторов. 

6. Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения в муниципальном образовании «Невельский городской округ» на 2015-2020 годы»:
В соответствии с произведенными расчетами, показатель оценки эффективности реализации муниципальной программы составляет 0,84, что  признается удовлетворительным уровнем эффективности реализации Программы.
Вывод: Основной причиной не в полной мере эффективной реализации программы стало не достижение плановых значений по 9 из 28 индикаторов результативности программы. А также, своевременно не были внесены изменения в муниципальную программу в части  исключения из ресурсного обеспечения программы неосвоенные средства местного бюджета. 

7. Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности в муниципальном образовании «Невельский городской округ» на 2015-2020 годы»:
В соответствии с произведенными расчетами, показатель оценки эффективности реализации муниципальной программы составляет 0,92, что  признается высоким уровнем эффективности реализации Программы.
Вывод: Основной причиной не в полной мере эффективной реализации мероприятий программы стало не достижение плановых значений по 10 из 24 индикаторов результативности программы, а также не освоение средств областного бюджета, предоставленных на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства. 

8. Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства муниципального образования «Невельский городской округ» на 2015-2020 годы»:
[bookmark: _GoBack]В соответствии с произведенными расчетами, показатель оценки эффективности реализации муниципальной программы составляет 1, что  признается высоким уровнем эффективности реализации Программы.
Вывод: Все мероприятия программы выполнены в полном объеме. Ассигнования местного бюджета освоены в полном объеме.   

9. Муниципальная программа «Совершенствование системы муниципального управления в муниципальном образовании «Невельский городской округ» на 2015-2020 годы»»:
В соответствии с произведенными расчетами, показатель оценки эффективности реализации муниципальной программы составляет 0,97, что  признается высоким уровнем эффективности реализации Программы.
Вывод: Основной причиной не в полной мере эффективной реализации программы стало не достижение плановых значений по трем из 29 индикаторов результативности программы. А также, своевременно не были внесены изменения в муниципальную программу в части  исключения из ресурсного обеспечения программы неосвоенные средства местного бюджета.

10. Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальными финансами в муниципальном образовании «Невельский городской округ» на 2015-2020 годы»
В соответствии с произведенными расчетами, показатель оценки эффективности реализации муниципальной программы составляет 1, что  признается высоким уровнем эффективности реализации Программы.
Вывод: Все мероприятия программы выполнены в полном объеме. Ассигнования местного бюджета освоены в полном объеме.   
